Cahier des Clauses Particulières du 12 Novembre 2013

(CCP)

Maîtres d’ouvrage :

CNRS Ile de France Sud  Site de GIF SUR YVETTE

Objet du marché : Mission ordonnancement – pilotage – coordination dans le cadre de l’opération : Construction du bâtiment QUAERO  » sur le campus universitaire d’Orsay.

Locaux à usage de bureaux

marché a Procédure  adapte

Date limite de réception des offres

Le 24 Janvier 2014 à 16 heures

SOMMAIRE

1 – Objet du marché	4

2 – Pièces constitutives du marché	4

3 – LES INTERLOCUTEURS OPERATIONNELS Du MAITRE D’OUVRAGE	4

4 – Représentant du titulaire sur le chantier	5

5 – Prix	5

6 – Modalités de règlement	6

6.1  Règlement par acomptes	6

6.2  Règlement de l’avance	6

6.3  Délais de paiement	7

6.4  Modalités de facturation	7

7 – Objectifs et dispositions générales de la mission OPC	7

7.1  Les objectifs de la mission OPC	7

7.2  Les dispositions générales pour l’exercice de la mission OPC	8

8 – Mission OPC pendant la phase etude-DCE (phase n° 1)	9

8.1  Nature de l’ouvrage	9

8.2  Dévolution des contrats de réalisation	9

8.3  Contenu de la mission étude	9

9 – Mission OPC pendant la phase de préparation de Chantier	10

(phase n° 2)	10

9.1  Organisation générale des activités	10

9.2  Planification des travaux	11

10 – Mission OPC pendant l’exécution des travaux (phase n° 2)	13

10.1  Organisation générale des activités	13

10.2  Contrôle des délais et planification subséquente	13

10.3  Suivi de la remise des plans, des échantillons, teintes et options techniques non précisées en annexe	14

10.4  Planification des travaux	14

10.5  Réunions	15

10.6  Autres types d’interventions	15

11 – Missions du coordonnateur liées à la réception de  l’ouvrage (phase n° 2)	16

12 – LIVRABLES	16

Etude-DCE	17

Etape préparation de chantier	17

Etape exécution des travaux	17

Etape réception des travaux	17

13 – Durée du marché – Délais – Pénalités	17

13.1  Durée du marché	17

13.2  Jalons, livrables et délais	18

13.3  Pénalités	20

14 – Assurance	20

15 – Droits de la personne publique	21

16 – Arrêt de l’exécution des interventions	21

17 – Résiliation du marché	21

18 – Litiges – Droit applicable	21

19 – Dérogations aux documents généraux	21

ANNEXE 1	22

# 1 – Objet du marché

Le titulaire est chargé d’assurer l’ordonnancement, la coordination et le pilotage pour les études et les travaux de l’opération immobilière Construction du bâtiment QUAERO  » sur le campus universitaire d’Orsay.

L’étendue de cette mission est définie en référence aux dispositions générales suivantes :

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage public à des prestataires de droit privé ;

- l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage public à des prestataires de droit privé.

# 2 – Pièces constitutives du marché

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

- pièces particulières :

- l’acte d’engagement et ses 2 annexes,

- le présent CCP du 12 novembre 2013 et ses 2 annexes,

- l’APS,

- le planning prévisionnel travaux APS produit par le maître d’oeuvre,

- pièces générales :

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG – PI) approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié.

Afin de mener à bien sa mission, le titulaire aura également à se référer au CCAG travaux et aux documents contractuels établis entre le maître d’ouvrage, l’équipe de maîtrise d’œuvre et les entreprises chargées de la réalisation des travaux.

# 3 – LES INTERLOCUTEURS OPERATIONNELS Du MAITRE D’OUVRAGE

Chef de projet :

Stéphane LAIGLE

Délégation Ile-de-France Sud

Téléphone : 01 69 82 40 19

Courriel : stéphane.laigle@dr4.cnrs.fr

Conducteur d’opération :

Pascal VINCENT

Délégation Ile-de-France Sud

Téléphone : 01 69 82 40 12

Courriel : pascal.vincentl@dr4.cnrs.fr

# 4 – Représentant du titulaire sur le chantier

Dès la notification du présent marché, le nom et la qualité de la personne qui sera chargée de la coordination sur le chantier seront indiqués au maître d’ouvrage.

Le délai laissé à ces derniers pour demander un changement d’interlocuteur est limité à un mois Conforme à l’article 3 .4.3 du CCAG-PI.

Lors du changement de l’interlocuteur, le titulaire s’engage à assurer une période de transition d’une durée minimum de quinze jours, à la charge financière du titulaire, afin de procéder aux transferts d’informations entre ses personnels.

Le titulaire s’engage à procéder au remplacement par du personnel de qualification et d’expérience jugées au moins équivalentes.

# 5 – Prix

Le marché est conclu à un prix global et forfaitaire. Le prix est ferme et actualisable.

Phase n° 1

L’actualisation est effectuée si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le titulaire a fixé son prix dans l’offre (Décembre 2013) et la date de déclenchant le début de la phase Etude-DCE.

Le prix est actualisé selon les modalités suivantes.

Le montant de la phase n° 1 sera actualisé en fonction du mois n de la notification du premier ordre de service, par application du coefficient défini par la formule :

Montant actualisé  = montant initial de la phase n° 1 du marché  x  (Im1)

(Im0)

dans laquelle :

Im1 : indice INSEE des Prix à la production des services aux entreprises sur le marché français Services d'ingénierie - Bâtiment Identifiant : 000850585, en vigueur au mois de début d’exécution,

Im0 : indice INSEE des Prix à la production des services aux entreprises sur le marché français Services d'ingénierie - Bâtiment Identifiant : 000850585 en vigueur au mois de remise des offres (Décembre 2013).

Phase n° 2

L’actualisation est effectuée si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date de remise des livrables de la phase n° 1 et la date de l’ordre de service déclenchant le début de la phase n° 2.

Le prix est actualisé selon les modalités suivantes.

Le montant de la phase n° 2 sera actualisé en fonction du mois n de la notification de l’ordre de service correspondant, par application du coefficient défini par la formule :

Montant actualisé  = montant initial de la phase n° 2 du marché x  (Im1)

(Im0)

dans laquelle :

Im1 : indice INSEE des Prix à la production des services aux entreprises sur le marché français Services d'ingénierie - Bâtiment Identifiant : 000850585, en vigueur au mois de début d’exécution,

Im0 : indice INSEE des Prix à la production des services aux entreprises sur le marché français Services d'ingénierie - Bâtiment Identifiant : 000850585 en vigueur au mois de remise des livrables.

# 6 – Modalités de règlement

## 6.1  Règlement par acomptes

Le règlement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes périodiques dans les conditions suivantes :

Phase n° 1

- Le règlement de la phase étude DCE

La phase est réglée en totalité (100%) après service fait lors de la remise et la validation par les maîtres d’ouvrage de l’étude DCE comportant le règlement de chantier et le projet de convention du compte prorata (compte de gestion des dépenses communes).

Phase n° 2

- Le règlement de l’étape préparation au chantier

Cette étape est réglée en totalité après service fait lors de la remise du planning général détaillé signé par tous les intervenants (maîtrise d’œuvre, titulaires des marchés de travaux, …) et après remise d’un avis sur la préparation de chantier.

Le montant de l’étape sera de 10 % du montant de la phase n° 2.

- Le règlement de l’étape exécution des travaux

Cette étape est réglée mensuellement par acompte.

Le montant total de cette étape est fixé à 80 % du montant de la phase n° 2.

- Le règlement de l’étape réception

Cette étape est réglée en totalité après réception du rapport de fin de chantier.

Le montant de cette étape est de 5 % du montant de la phase n° 2.

- Le règlement du solde sera effectué à la levée de toutes les réserves et après remise d’un avis concernant les mémoires en réclamation portant sur les délais et/ou l’organisation du chantier.

Le montant de cette étape est de 5 % du montant de la phase n° 2.

## 6.2  Règlement de l’avance

Sauf refus de sa part dans l’acte d’engagement, une avance correspondant à 20 % de la phase sera versée au titulaire si les conditions visées à l’article 87 du Code des marchés publics sont réunies.

L’avance sera versée le mois suivant la notification du premier ordre de service.

## 6.3  Délais de paiement

Le mode de paiement des acomptes est le virement administratif à 30 jours, le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 et à l'article 98 du Code des marchés publics étant la date de réception de la demande de paiement par les services du maître d’ouvrage.

Le défaut de paiement dans le délai prévu fait courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire dont le taux est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.

Tout sous-traitant bénéficiaire du paiement direct par le maître d’ouvrage sera payé dans les mêmes délais que le titulaire du marché.

## 6.4  Modalités de facturation

Chaque acompte se verra appliquer le taux de TVA en vigueur à la date de son établissement.

L’adresse de facturation est la suivante :

CNRS Délégation Ile-de-France Sud Service Logistique et Technique Bâtiment 17 Avenue de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

# 7 – Objectifs et dispositions générales de la mission OPC

## 7.1  Les objectifs de la mission OPC

Les prestations comprises dans la mission d'Ordonnancement, Pilotage, Coordination ont pour objectifs :

a) l'ordonnancement, en vue de la coordination dans le temps et dans l'espace de l'exécution de travaux et fournitures faisant l'objet des divers lots techniques entrant dans la composition des ouvrages (méthode PERT ou analogue), consistant à découper l'opération en tâches élémentaires et à déterminer les contraintes qui lient ou caractérisent ces tâches ;

b) la planification des travaux consistant à affecter à chaque tâche élémentaire un certain nombre de paramètres (moyens en hommes, en matériels ...) en vue de l'organisation dans le temps des interventions des entreprises (études, approvisionnements, stockages, travaux, documents d'exécution ...), leur mise à jour et leur confrontation permanente avec la réalité. La matérialisation de la planification se fera sous forme de calendrier d'exécution ;

c) la détection rapide des tendances et le déclenchement des actions correctives nécessaires ;

d) le pilotage du chantier, c'est-à-dire l'organisation du chantier conformément aux objectifs du calendrier d'exécution, depuis l'ouverture du chantier par ordre de service jusqu’à la levée des réserves ;

e) la coordination temporelle ayant pour objectif l'harmonisation des relations entre les différents intervenants. Le titulaire a le pouvoir d'impulser ou de relancer toutes les actions nécessaires pour faire prendre les décisions qui s'imposent. Il assure la diffusion rapide et complète de l'information entre tous les intervenants de l’opération ;

f) l'intervention en qualité de médiateur dans les éventuels litiges entre les entreprises sur les problèmes d'enchaînement de tâches, de délais et d'organisation de chantier.

## 7.2  Les dispositions générales pour l’exercice de la mission OPC

a) Actions de la part de la maîtrise d’ouvrage

La maîtrise d’ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour :

- informer, dès l’origine, le maître d'œuvre, les entreprises, le bureau d’étude, et, d’une manière générale, tous les intervenants à la construction, de l’existence du coordonnateur ;

- donner au coordonnateur copie des marchés de travaux notifiés.

Si au cours de l’exécution de sa mission, le titulaire n’a pas reçu les documents qu’il estime nécessaires à son intervention, il est tenu de le signaler par tout moyen à la personne responsable du marché, qui s’engage à faire le nécessaire.

Le maître d’ouvrage fournit au titulaire, directement ou par l’intermédiaire du maître d'œuvre tous les documents lui permettant d’avoir une connaissance complète de l’opération.

b) Actions de la part du titulaire

Le titulaire s'engage à respecter les principes généraux de la profession, les règlements en vigueur et les directives du maître d’ouvrage dont il est tenu de défendre les intérêts légitimes.

Les documents établis dans le cadre de cette mission seront dupliqués et diffusés en autant d'exemplaires que d'intéressés par l'information.

Les interventions de l'OPC seront réalisées, en liaison avec le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS, lorsque ce sera nécessaire pour l'accomplissement de leurs missions respectives.

L'OPC doit être présent aux réunions hebdomadaires de chantier organisée par la maîtrise d'œuvre.

Il organise sa présence sur le site de manière à avoir le contrôle permanent de l'avancement des travaux et du traitement des problèmes en cours, ainsi que l'enregistrement des événements importants du chantier. Il constitue un reportage photographique sur l’évolution du chantier.

Cette présence lui permet de constater et de noter dans les comptes rendus hebdomadaires (ou) et des notes intermédiaires :

- les dates de remise d'échantillons par rapport aux prévisions,

- l'avancement et les approvisionnements par rapport aux prévisions,

- les décalages et leurs causes,

- les problèmes en cours à régler,

- l’avis sur les éventuels litiges relatifs au délai et/ou à l’organisation du chantier,

- le décompte et la gestion systématique des éventuels avances/retards des intervenants,

- les dispositions prises et le suivi de leur mise en œuvre,

- les suggestions,

- la gestion de la circulation des documents.

Outre la coordination des travaux, l'OPC veille au bon ordre du chantier et à la mise en œuvre en temps utile de toutes les mesures à caractère collectif précisé dans les pièces du présent marché.

Il facilitera la mise en œuvre des actions prescrites par le coordonnateur SPS, étant entendu que chaque entreprise reste seule responsable des mesures concernant la sécurité dans le cadre de ses propres travaux.

Le titulaire veillera à la meilleure collaboration possible avec le maître d’œuvre qui suit le chantier et vérifie la conformité des ouvrages. Il s’attachera par exemple de ne pas prendre de décision sans une concertation étroite avec le maître d'œuvre.

# 8 – Mission OPC pendant la phase etude-DCE (phase n° 1)

## 8.1  Nature de l’ouvrage

Construction du bâtiment QUAERO  » sur le campus universitaire d’Orsay (SHON 2 100 m²).

L’enveloppe financière prévisionnelle dévolue aux travaux est de 5,1 M€ HT.

## 8.2  Dévolution des contrats de réalisation

Le maître d’ouvrage envisage de souscrire des lots séparés qui seront déterminés avec précision par le maître d’œuvre en phase conception, en concertation avec le maître d’ouvrage.

L’allotissement pressenti est le suivant :

- Lot 1 : VRD

- Lot 2 : STRUCTURE

- Lot 3 : COUVERTURE - ETANCHEITE

- Lot 4 : ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE

- Lot 5 : MENUISERIES EXTERIEURES – OCCULTATIONS

- Lot 6 : SERRURERIE - METALLERIE

- Lot 7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIER

- Lot 8 : CLOISONS – PLATRERIE – PLAFONDS SUSPENDUS

- Lot 9 : REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES – REVETEMENTS DE SOLS DURS - FAIENCE

- Lot 10 : PEINTURE INTERIEURE – NETTOYAGE

- Lot 11 : CHAUFFAGE – VENTILATION - CLIMATISATION

- Lot 12 : PLOMBERIE SANITAIRE

- Lot 13 : COURANTS FORTS – COURANTS FAIBLES

- Lot 14 : ASCENSEUR

## 8.3  Contenu de la mission étude

Cette phase commencera à la date de notification du marché et se terminera à la remise des livrables.

Le titulaire :

- assimile les fonctions et les responsabilités des intervenants en se fondant sur les relations contractuelles ; (respect du planning enveloppe du maître d’ouvrage) ;

- assimile le « programme » constitué du programme général de l’opération, du programme architectural détaillé, du cahier techniques générales;

- élabore et propose les outils de planification adaptés aux différentes phases de la réalisation ;

- recense et analyse les contraintes et formalités de toutes natures conditionnant les études. Il s’assure auprès de tous les participants et services concernés des délais et conditions de réalisation ;

- assiste le maître d’œuvre en cours d’étude pour toutes les opérations de conception pouvant influer sur le calendrier de réalisation, l’organisation du chantier (en tenant compte des contraintes économiques de l’opération) ;

- élabore et assure le suivi du calendrier des études (planning enveloppe du maître d’ouvrage) pendant toute la période de la conception et jusqu’à la signature des marchés par application d’une méthode d’ordonnancement. Il contrôlera les délais, préviendra les retards, effectuera des relances et proposera des actions correctives ;

- établit et met à jour :

  - le calendrier prévisionnel de libération du périmètre de chantier,

  - le calendrier « grosses mailles » de réalisation comportant :

      - la planification d’ensemble,

      - la décomposition des travaux en tranches ou phases tenant compte des éventuels travaux préalables qui s’avéreraient nécessaires (à décrire en temps utile par le maître d’œuvre),

      - la planification générale par lot ;

- participe aux réunions avec :

  - le maître d’ouvrage et ses différents services (service technique, ingénieur de prévention et sécurité, service financier et comptable, etc.),

  - l’équipe de maîtrise d’œuvre,

  - les intervenants extérieurs.

- dresse un compte rendu des réunions et les diffuse (après avis du maître d’ouvrage);

Pendant cette phase « Etude », dans le cadre de sa mission de définition préalable sur plan de l’organisation prévisionnelle chantier, le titulaire, en collaboration avec le maîtrise d’ouvrage, l’équipe de maîtrise d’œuvre et le coordonnateur SPS, élaborera, les pièces règlementaires suivantes, à joindre au Dossier de Consultation des Entreprises :

  - le règlement de chantier,

  - le projet de convention de compte prorata,

  - le calendrier enveloppe Etude-Travaux.

# 9 – Mission OPC pendant la phase de préparation de Chantier

# (phase n° 2)

## 9.1  Organisation générale des activités

Le titulaire :

- propose les moyens mis en œuvre pour intervenir plus particulièrement sur un site en cas d’incident ou de décalage planning ;

- établit les fonctions et les responsabilités des intervenants en se fondant sur les relations contractuelles et en rencontrant tous les intervenants ;

- en liaison avec le coordonnateur SPS et le maître d’œuvre, participe à la mise au point et dresse l’organigramme général du chantier avec tous les intervenants portant sur :

- le recensement des besoins des entreprises en installation de chantier,

- l’étude d’un plan de synthèse relatif à l’organisation du chantier (accès, installations, fluides, circulations, gardiennage) ;

- recense les intervenants en fonction de toutes les études et formalités nécessaires à la préparation de l’opération ;

- propose un schéma de diffusion des informations et de circulation des documents d’études, pour obtenir, le cas échéant, une approbation en temps utile par les personnes concernées ;

- collecte les dossiers de demande d’agrément des éventuels sous-traitants ;

- regroupe les listes des plans d’exécution établis par les entrepreneurs ;

- constitue la bibliothèque des références du chantier (contrats, plans, avenants, ordres de service, lettres de commande …) ;

- dresse la liste des contraintes et formalités de toutes natures conditionnant les travaux. Il devra s’assurer auprès de tous les participants et services concernés des délais et conditions de réalisation. Il en assurera la mise à jour ;

- examine le projet de plan d’installations de chantier mettant en évidence les contraintes liées à la coordination ;

- vérifie et met au point les relations interentreprises pour la gestion courante du chantier : nettoyage, évacuation des gravois, gestion des clés … ;

- participe au comité de gestion des dépenses d’intérêt commun - compte prorata conformément à la norme NF P 03-001;

## 9.2  Planification des travaux

Le titulaire :

- recueille les informations techniques auprès des intervenants, notamment des entreprises :

- méthodes et moyens utilisés,

- contraintes de réciprocité entre les entreprises pour permettre l’enclenchement logique des tâches et le suivi de la mise au point des méthodes de chantier ;

- à partir de l’analyse des contrats et autres documents présentant les descriptifs et les quantités de fournitures nécessaires, des contraintes exprimées par les entreprises, le coordonnateur analyse les tâches élémentaires, estimera les délais, choisira l’ordre des interventions les plus favorables ;

- établit un planning définissant les dates de production des plans, des décisions administratives, des travaux préparatoires, des mises au point de préfabrications, des commandes de matériels, de tout approvisionnement, de la présentation de prototypes, des matériaux, articles et matériels à soumettre à l'acceptation de la maîtrise d'œuvre, assure le stockage et la présentation des modèles retenus ;

- adapte avec la maîtrise d’œuvre et les entreprises le calendrier détaillé de la période de préparation en prenant en considération les dispositifs prévues en matière de sécurité et de protection de la santé ;

- élabore le calendrier général détaillé d’exécution des différentes opérations commandant le démarrage des travaux et définissant le déroulement des travaux par tâches pour tous les corps d’état en prenant en compte les impératifs d’achèvement des études d’exécution ;

Ce calendrier détaillé d’exécution précise, notamment, pour toutes les entreprises :

- la succession des interventions,

- les contraintes et interfaces soulevées par la cellule de synthèse,

- la durée des interventions,

- la  période de préparation,

- les travaux d'infrastructure,

- les travaux de superstructure,

- les corps d’état techniques,

- les travaux de second œuvre,

- les opérations préalables à la réception,

- la réception,

- la levée des réserves,

- le chevauchement éventuel des interventions,

- les possibilités pour chaque entreprise de prendre de l'avance ou de rattraper du retard,

- les effectifs ou moyens prévus pour chaque entreprise,

- les dispositions de sécurité et de santé prévues par le coordonnateur en matière de sécurité et protection de la santé doivent être respectées,

- établit les calendriers détaillés à l’usage du chantier qui sont nécessairement selon les besoins et mise à jour régulière :

- calendrier de détail par unité de chantier,

- calendrier conditionné par les interventions de concessionnaires,

- calendrier faisant apparaître l’imbrication des dates d’achèvement des constructions  et celles des ouvrages d’aménagement.

Ces calendriers opérationnels font apparaître des délais relatifs :

- aux études d’exécution,

- à l’organisation collective du chantier,

- à la mise en place et au repliement des moyens essentiels et notamment collectifs,

- aux commandes, approvisionnement, livraisons sur chantier,

- à l’exécution détaillée des travaux pour chacun des lots,

- à la finition, aux vérifications techniques, essais et mise en service des installations techniques,

- aux opérations préalables à la réception,

- à la visite de la commission de sécurité.

Une fois établi, le calendrier a vocation à être présenté à la signature de chaque entreprise. Lorsque tous les corps d’état l’ont accepté, il est notifié par ordre de service par le maître d’œuvre à toutes les entreprises.

Le titulaire :

- édite les calendriers, les remet au maître d’œuvre pour présentation à la signature des entreprises, si nécessaire, puis diffusion par ordre de service ;

- participe aux réunions avec le maître d’ouvrage, l’équipe de maîtrise d’œuvre et les différents intervenants, dresse un compte rendu des réunions en précisant en particulier l’avancement des opérations et le diffuse. Le coordonnateur précise la périodicité de ses comptes rendus ;

- informe sous forme de comptes rendus périodiques de l’état d’avancement de la phase de préparation ;

- étudie avec le maître d’œuvre, en cas de retard prévisibles ou constatés sur la période de préparation, les moyens à mettre en œuvre pour prévenir ou corriger les retards et en rendra compte au maître de l’ouvrage ;

- définit pour le maître d’ouvrage les raisons des retards dans la période de préparation du chantier, identifiera les responsables et propose l’application de pénalités de retard. Un nouveau calendrier sera établi le cas échéant.

# 10 – Mission OPC pendant l’exécution des travaux (phase n° 2)

Durant cette phase, la mission OPC porte sur l’organisation du chantier, le contrôle des délais et la planification subséquente.

## 10.1  Organisation générale des activités

- Maintien d'une liaison générale entre tous les intervenants, maître d'ouvrage y compris, en prévision d'optimiser le déroulement de l'opération.

- Surveillance et suivi de l'organisation du chantier et des relations interentreprises.

- Participation aux réunions de chantier.

- Mise à disposition de l'ensemble des intervenants de la bibliothèque de références des documents concernant le déroulement des travaux.

## 10.2  Contrôle des délais et planification subséquente

- Surveillance et enregistrement des prises de décisions importantes incombant au maître d'ouvrage et/ou aux autres intervenants (de la maîtrise d'œuvre).

- Suivi du début d'intervention de chaque entreprise.

- Confirmation des dates de début et de fin de tâche et contrôle du respect des moyens prévus.

- Contrôle périodique des calendriers, recensement des écarts constatés par rapport aux prévisions et repérage de l'origine de ces écarts, proposition, par écrit, de mesures correctives pour rattraper les retards.

- Mise à jour de la planification générale complétée par une planification détaillée par périodes.

- Pointage des approvisionnements critiques sur le chantier.

- Mise à jour des calendriers selon une périodicité fixée contractuellement, en tenant compte des écarts constatés et des dispositions arrêtées pour en limiter les effets, y compris la détermination des nouveaux chemins critiques.

- Elaboration d'un rapport mensuel synthétique faisant apparaître le bilan provisoire, l'analyse de l'évolution prévisible du chantier et, si nécessaire, des propositions de solutions. Le cas échéant, ce rapport est complété d'un état motivé des retards constatés sur le chantier.

- Organisations conjointes des visites de fin de tâches et des visites de constat des dégradations.

- En cas de défaillance d'une ou de plusieurs entreprises, proposition au maître de l'ouvrage et aux autres intervenants de la maîtrise d'œuvre de mesures destinées à en limiter les effets sur le déroulement du chantier.

- Une émission d'avis sur les litiges relatifs aux délais et/ou à l'organisation de chantier.

10.2.1  Contribution à la gestion de projet

- En cas de retards significatifs, organisation et animation de réunions au cours desquelles l'OPC commente l'évolution du projet, met en évidence les problèmes de fond et les dérives potentielles, propose des mesures correctives qu'il étudie avec les intervenants concernés afin de maîtriser l'opération, établit des comptes rendus correspondants et les diffuse.

- Contrôle de l'entretien et du nettoyage du chantier, de ses accès et abords et proposition d'une éventuelle imputation des frais afférents à qui de droit.

10.2.2  Contribution à la gestion financière du chantier

- Collecte et vérification des avancements remis par les entreprises qui sont transmis au maître d'ouvrage ou au maître d'œuvre pour validation.

- Arbitrage du compte prorata en cas de litige entre les entreprises.

- Gestion et coordination du compte prorata avec ouverture et gestion d’un compte bancaire, situation mensuelle du compte prorata ou participation au comité de gestion du compte prorata suivant la norme NFP 03.001.

## 10.3  Suivi de la remise des plans, des échantillons, teintes et options techniques non précisées en annexe

Le titulaire :

- met en place des documents nécessaires à la bonne gestion de l’information : annuaires des entreprises et des intervenants, circuit de diffusion des documents tels que les plans, situations, etc. ;

- étudie les délais d’exécution, le circuit de vérification et d’approbation des plans auprès de tous les intervenants suivant la mission de chacun ;

- en déduit un calendrier des études d’exécution avec les dates de fourniture des plans par les divers intervenants. Ce calendrier tiendra compte de l’attribution de l’exécution du plan de synthèse par l’intervenant qui en a la charge;

- centralise tous les plans et documents « bon pour exécution » de façon à constituer sur le chantier un dossier complet et à jour à la disposition des participants ;

- établit un calendrier de remise des plans du dossier des ouvrages exécutés à la fin de chaque phase du chantier. Ces plans seront remis au maître d’œuvre en fin de chantier et dans le délai prévu à son marché ;

- établit la liste des échantillons, teintes et options techniques non précisées dans les CCTP, définit les dates de présentation puis de décision en fonction des délais de commande et de mise en œuvre.

## 10.4  Planification des travaux

- Afin d’assurer la coordination du chantier, il contrôle les avancements de tous les calendriers, les met à jour pour chaque réunion.

- Lors de chaque réunion, il soumet les calendriers aux entreprises, recueille leurs observations et éventuellement transmet au maître d’œuvre les problèmes nécessitant son arbitrage.

- Il anime, relance les entreprises, vérifie les moyens pris, propose des solutions permettant de rattraper les retards constatés, recherche l’origine de ces retards.

- Il tient à jour en permanence l’état précisant les responsabilités respectives des entreprises et des autres participants dans les retards constatés sur le chantier.

- En cas de modifications des délais, procède chaque fois qu’il est nécessaire à la mise à jour partielle et à leur édition des calendriers d’exécution pour tout changement dans : la durée, la position d’intervention, l’enclenchement des tâches.

- Il exploite les relevés météorologiques pris dans les pièces du marché et enregistre les relevés météo sur le chantier, le cas échéant.

- Il note les arrêts de chantier et/ou les arrêts constatés par le maître d’œuvre.

- Il informe aussi souvent que nécessaire le maître d’ouvrage des difficultés rencontrées et des mesures correctives prises. Le titulaire est tenu de présenter au début de chaque mois un état de situation des retards constatés, en précisant le motif, les prestataires responsables et présentant un projet d’application de pénalités de retard. De manière générale, le titulaire conseille les maîtres d’ouvrage sur les dispositions à prendre pour gérer toute forme/tout motif de retard du chantier.

- Le titulaire organise et planifie les visites contradictoires de fin de phase de travaux (par exemple, état de surface pour les sols, état de parois avant peinture).

- Il s’assure du respect des délais de mise en œuvre et de l’enchaînement des opérations par des visites sur site hors réunion de chantier.

## 10.5  Réunions

Le titulaire :

- propose au maître d’œuvre des questions à mettre à l’ordre du jour des réunions de chantier ;

- participe à toutes les réunions de chantier, anime la partie de ces réunions relative aux délais et rédige dans le compte rendu les commentaires correspondants qu’il remet au maître d’œuvre (par exemple sous forme d’une annexe au compte rendu de chantier « avancement de chantier ») et diffuse le compte rendu ;

- assiste aux réunions du collège interentreprises, s’il en est créé un ;

- provoque, dirige le cas échéant les réunions interentreprises, en dresse un compte rendu et le diffuse à toutes les personnes liées par contrat au maître d’ouvrage ainsi qu’aux sous-traitants agréés ;

- assiste aux réunions sur la sécurité et la santé des conditions de travail de façon à prendre des dispositions nécessaires dans la gestion des délais.

## 10.6  Autres types d’interventions

Le titulaire :

- assure entre les entreprises, le Maître d'Œuvre, le Coordonnateur S.P.S. et le CNRS les transmissions des divers documents techniques et administratifs intéressant la marche du chantier;

- prescrit aux intéressés les dates de remise des documents à fournir ;

- tient le journal de chantier (présence, absence, effectifs des entreprises, jours d'intempéries, incidents de chantier), le présente toutes les semaines au conducteur d’opération et le remet en fin de chantier au maître d’ouvrage ;

- assure le reportage photographique sur l’évolution des travaux ;

- vise les observations du coordonnateur SPS consignées sur le Registre Journal de Chantier (RJC) le concernant et y répond éventuellement ;

- établit un rapport trimestriel récapitulant l’avancement du chantier notamment les retards éventuels (avec les entreprises responsables), le récapitulatif des travaux supplémentaires, etc.

- n’est pas autorisé à émettre des ordres de service.

# 11 – Missions du coordonnateur liées à la réception de  l’ouvrage (phase n° 2)

Le titulaire :

- établit un calendrier détaillé des opérations relatives aux essais, réceptions techniques, mise en service des installations, prise de possession ou mise à disposition de partie d’ouvrage en liaison avec le maître d’œuvre et les entrepreneurs, en fonction des termes du CCAP travaux ;

- organise les visites préalables à la réception en liaison avec le maître d’œuvre et les entreprises (voire du maître d’ouvrage si celui-ci le souhaite) ;

- organise, anime et coordonne les travaux de finition et de correction d’imperfections, les opérations de parachèvement des travaux avant la réception, et de levées de réserves après la réception jusqu’à complet achèvement de l’ouvrage ;

- diffuse les comptes rendus et le suivi ;

- accompagne le maître d’œuvre aux visites préalables à la réception ;

- pointe l’avancement des levées de réserves ;

- programme et suit l’élaboration du dossier des ouvrages exécutés, centralise et transmet au maître d'œuvre les documents nécessaires au DOE non remis en cours de chantier (plans d’exécution, plans de récolement, notices, etc.) et les dossiers de récolement ;

- planifie le repliement et le nettoyage des installations ;

- conjointement avec la maîtrise d’œuvre, suit les opérations de démontage des installations et de remise en état des lieux ;

- établit un rapport de fin de chantier pour les maîtres de l’ouvrage. Il y récapitulera les retards par nature et par origine, en désignant les entreprises responsables. Il y présente une ventilation des responsables des retards et une proposition des mesures coercitives éventuelles à l’encontre des entreprises défaillantes. Les maîtres d’ouvrage décident, à partir de ces informations, des mesures coercitives prises en définitive (application définitive des pénalités…) ;

- élabore, le cas échéant, un rapport sur les responsabilités respectives des intervenants dans les retards comprenant un avis sur les contentieux avec les entreprises lorsque les délais et/ou l’organisation du chantier sont en cause ;

- émet un avis sur les mémoires en réclamation portant sur les délais et/ou l’organisation du chantier ;

- fournit un reportage final du projet.

Pendant le délai de parfait achèvement, le titulaire :

- pointe l’avancement des levées de réserves ;

- suit et relance éventuellement les interventions objet des réserves et des désordres constatés ;

- assiste la maîtrise d’œuvre dans l’analyse des mémoires des entreprises dans le domaine des délais.

# 12 – LIVRABLES

Format et support des documents

Les livrables sera remis au maître d’ouvrage sous forme de CD-Rom et de tirages sur support papier.

Phase n° 1

## Etude-DCE

- Règlement de chantier.

- Projet de convention du compte prorata.

- Calendrier enveloppe Etude-Travaux déterminant, en particulier pour chaque lot, les dates des débuts des Etudes et Travaux ainsi que les dates des principaux approvisionnements.

Phase n° 2

## Etape préparation de chantier

- Organisation générale et logistique du chantier.

- Procédure d’information et de diffusion des documents relatifs à la conception et à la réalisation des ouvrages.

- Regroupement des plans d’exécution.

- Planification des travaux.

## Etape exécution des travaux

- Organisation générale des activités.

- Contrôle des délais et planification.

- Calendrier général détaillé d’exécution et calendriers opérationnels.

- Mise au point du contrôle, de l’organisation et du suivi de l’exécution des tâches.

- Reportage photographique de l’avancement des travaux.

## Etape réception des travaux

- Organisation des visites.

- Calendriers opérationnels.

- Animation et coordination des travaux de finition, des opérations de parachèvement.

- Récapitulation des retards par nature et par origine.

- Fourniture du reportage photographique sur support informatique CD.

# 13 – Durée du marché – Délais – Pénalités

## 13.1  Durée du marché

a) La durée initiale

L’exécution de la phase n° 1 (Etude-DCE) débute à compter de la remise du projet DCE de travaux par le maître d’ouvrage, transmis par ordre de service. Le titulaire devra établir les trois documents mentionnés à l’article 8 dans un délai de quinze jours, au regard du calendrier prévisionnel joint en annexe :

  - le règlement de chantier,

  - le projet de convention du compte prorata,

  - le calendrier enveloppe Etude-Travaux.

A la remise des livrables de la phase n° 1, le déclenchement de la phase n° 2 interviendra dans un délai prévisionnel de 3 mois au moyen d’un ordre de service. Le montant dû au titre de la phase n° 2 sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date de remise des livrables et la date de notification de l’ordre de service.

L’exécution de la phase n° 2, d’une durée prévisionnelle globale de 30 mois, délai de parafait achèvement  inclus, débute à compter de la réception par le titulaire de l’ordre de service de l’étape préparation de chantier.

Les travaux sont d’une durée prévisionnelle de 16 mois. Cette durée comprend, une période de préparation de chantier de 2 mois à compter de l’ordre de service de démarrage. La période légale de parfait achèvement est de 12 mois à compter de la réception de chaque ouvrage.

La durée effective du marché d’OPC sera déterminée par le calendrier détaillé d’exécution signé par l’ensemble des corps d’état et notifié par ordre de service du maître d’œuvre.

A titre indicatif, le début de l’intervention du coordonnateur OPC est prévu début 2014.

b) Prolongation de la durée du marché

Si la prolongation du délai d’exécution du marché est nécessaire les dispositions de l’article 15 du CCAG-PI s’appliquent.

La prolongation peut concerner une des étapes particulières décrites dans la phase n° 2.

Il pourra être envisagé le versement d’une rémunération complémentaire pour prolongation de délai dans le seul cas où la prolongation de délai est due à une décision écrite du maître d’ouvrage.

Dans cette hypothèse, une rémunération complémentaire sera accordée. Elle sera égale à Po/N par mois ou fraction de mois de prolongation lorsque celle-ci sera du fait du maître d’ouvrage :

*Po étant le montant initial de la phase correspondante du marché qui fait l’objet d’une prolongation ;

*N étant le délai prévisionnel en mois de la phase correspondante.

c) Date d’achèvement de l’intervention du titulaire

Les interventions du coordonnateur s’achèvent à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, telle que définie à l’article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG travaux), du (ou des) marché (s) de travaux relatifs à l’ouvrage à contrôler.

## 13.2  Jalons, livrables et délais

Au cours de l’exécution du marché, le titulaire s’engage à respecter les délais suivants. Dans le cas contraire, il sera appliqué des pénalités de retard.

| Nature de prestation/livrables | Temps d’intervention |  |
| --- | --- | --- |
| PHASE N° 1 |  |  |
| PHASE ETUDE-DCE |  |  |
| - Règlement de chantier. - Projet de convention du compte prorata. - Calendrier enveloppe « Etudes-Travaux ». |  | 15 jours à compter de la remise du projet DCE de travaux par les maîtres d’ouvrage. |
| PHASE N° 2 |  |  |
| ETAPE PREPARATION DE CHANTIER |  |  |
| - Etablissement de l’organigramme des intervenants. - Organisation générale et logistique du chantier. - Organisation générale des activités. - Etablissement du schéma de diffusion des informations et de circulation des documents d’études / Regroupement des plans d’exécution. - Procédure d’information et de diffusion des documents relatifs à la conception et à la réalisation des ouvrages. - Ouverture d’un cahier de diffusion. |  | 10 jours à compter de la date de départ de la période de préparation. |
| - Inventaire des contraintes techniques et formalités administratives conditionnant les travaux (agrément et essais pour certains matériaux ou procédés, …). - Mise au point du contrôle, de l’organisation et du suivi de l’exécution des tâches. |  | 21 jours à compter de la date de départ de la période de préparation. |
| ETAPE EXECUTION DES TRAVAUX |  |  |
| - Etablissement du calendrier détaillé de la période de préparation / Planification des travaux. - Contrôle des délais et planification. - Calendrier général détaillé d’exécution et calendriers opérationnels. |  | 30 jours à compter de la date de départ de la période de préparation. |
| - Rédaction et diffusion des comptes rendus de réunion: - des réunions de préparation de chantier, - des réunions de chantier hebdomadaire - ou des réunions dont l’initiative est à la charge du coordonnateur. - Suivi photographique de l’évolution du chantier. |  | 48 h après la date de réunion. |
| ETAPE RECEPTION DES TRAVAUX |  |  |
| Organisation des visites. |  | 21 jours avant la date de réception de l’ouvrage. |
| Rapport de fin de chantier. CD suivi et reportage photographique. |  | 21 jours après la date de réception de l’ouvrage. |
| Animation et coordination des travaux de finition des opérations de parachèvement / Mémoire récapitulatif des retards par nature et par origine. |  | La période légale de parfait achèvement est de 12 mois. |

## 13.3  Pénalités

Ce paragraphe déroge à l’article 16 du CCAG-PI.

Les pénalités sont appliquées par jour de retard sans mise en demeure, sur simple constat du retard par la personne responsable du marché.

Les pénalités portent sur :

13.3.1  La remise de document

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n’est pas tenu compte ni du jour de la date limite, ni du jour de la date réelle de remise du document ou rapport.

En cas de retard dans la remise des documents, comptes rendus, avis ou rapports, le titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 100 € HT.

13.3.2  Le délai global du chantier

En cas de retards qui lui sont imputables sur la durée des travaux, le titulaire encourt une pénalité journalière de 300 € HT.

L’absence aux réunions de coordination donne lieu à une pénalité forfaitaire de 300 € HT.

Le montant cumulé des pénalités est plafonné à 15 % du montant global du marché.

# 14 – Assurance

Conformément aux dispositions de l’article L 111.24 du Code de la construction et de l’habitation, le titulaire doit avoir souscrit une police d’assurance offrant les garanties correspondant à l'importance et aux caractéristiques de l’opération.

Le titulaire devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n'est pas considérée comme suffisante par les maîtres d'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération.

Dans un délai de quinze jours suivant la notification de son marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra fournir les attestations originales d’assurance correspondantes de son assureur pour l’opération immobilière QUAERO.

Dans l’hypothèse où l’attestation d’assurance ne serait pas adressée avant la présentation de la demande de premier acompte, le maître d’ouvrage se réserve le droit d’en bloquer le paiement jusqu'à la présentation de la pièce.

En outre, aucun règlement du solde, aucun remboursement de cautionnement, ne sera effectué au profit de toute personne qui ne pourrait produire les quittances nécessaires attestant qu’elle a intégralement payé la part des primes à sa charge.

# 15 – Droits de la personne publique

L’ensemble des résultats issu de l’exécution du marché (planning, comptes rendus …) est assujetti à l’option B du CCAG-PI.

# 16 – Arrêt de l’exécution des interventions

En application de l’article 18 du CCAG-PI, la personne responsable du marché se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution des interventions qui font l’objet du présent marché à l’issue de chacune des étapes suivantes :

- préparation de chantier,

- exécution des travaux.

En cas d’arrêt de l’opération durant ces étapes, le montant à régler au titulaire prendra en compte la période réellement exécutée. Il sera appliqué la formule suivante pour le montant P à régler :

P   =  (Po/N) x N1

avec

Po =  prix initial de l’étape

N   =  le nombre prévisible de mois d’exécution ou de fraction de mois

N1 =  le nombre réel de mois d’exécution ou de fraction de mois.

# 17 – Résiliation du marché

Il sera fait application des dispositions du CCAG-PI.

Si la décision d’arrêter l’exécution des prestations est due à une faute du coordonnateur, elle emporte résiliation du marché sans indemnité.

# 18 – Litiges – Droit applicable

Ce marché, ses dispositions accessoires et ses annexes sont soumis exclusivement au droit français. En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif du lieu d’exécution du contrat.

# 19 – Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées aux articles suivants du présent marché sont apportées aux articles correspondants du CCAG-PI :

| Articles du présent CCP |  | Articles du CCAG-PI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3 – Durée du marché - Délais - Pénalités |  | 16 |  |  |  |  |
| # ANNEXE n°1 |  |  |  |  |  |  |
| DECOMPOSITION DES TEMPS ET DES COUTS D'INTERVENTION PAR PHASE |  |  |  |  |  |  |
| Article | Phases/Etapes |  | Nb de jours et/ou fréquence |  | Total jours | Montant € H.T. |
| PHASE N° 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PHASE ETUDE-DCE |  |  |  |  |  |
|  | Règlement de chantier |  |  |  |  |  |
|  | Projet de convention du compte prorata. |  |  |  |  |  |
|  | Calendrier enveloppe Etude-Travaux |  |  |  |  |  |
| PHASE N° 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ETAPE PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  |  |  |
|  | Organisation générale et logistique du chantier |  |  |  |  |  |
|  | Coordination temporelle des études d’exécution (synthèse) |  |  |  |  |  |
|  | Procédure d’informations et de diffusion des documents relatifs à la conception et à la réalisation des ouvrages |  |  |  |  |  |
|  | Regroupement des plans d’exécution |  |  |  |  |  |
|  | Planification des travaux |  |  |  |  |  |
| 10 | ETAPE EXECUTION DES TRAVAUX |  |  |  |  |  |
|  | Contrôle des délais et planification subséquente – Calendrier général détaillé d’exécution et calendriers opérationnels |  |  |  |  |  |
|  | Organisation générale des activités |  |  |  |  |  |
|  | Mise au point du contrôle, de l’organisation et du suivi de l’exécution des tâches (Contribution à la gestion de projet, contribution à la gestion financière du chantier, coordination des études, suivi de la remise des plans…) |  |  |  |  |  |
|  | Réunions |  |  |  |  |  |
|  | Autres types d’interventions |  |  |  |  |  |
| 11 | ETAPE RECEPTION DES TRAVAUX |  |  |  |  |  |
|  | Organisation des visites – Calendriers opérationnels |  |  |  |  |  |
|  | Opérations préalables à la réception, réception et levée de réserves |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture reportage photographique sur CD |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |