|  | 2012 |
| --- | --- |
| MISSION interministérielle |  |
| rapports annuels de performances |  |
| annexe au Projet de loi de règlement |  |
| des comptes et rapport de gestion pour |  |

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Note explicative

Cette annexe au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2012 est prévue par l’article 54-4° de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF). Conformément aux dispositions de la loi organique, ce document présente et explique les réalisations effectives concernant l’ensemble des moyens regroupés au sein d’une mission et alloués à une politique publique. Il comprend les rapports annuels de performances des programmes qui lui sont associés. Les rapports annuels de performances rendent compte de l’exécution des engagements pris dans les projets annuels de performances accompagnant la loi de finances pour 2012, tant en termes d’exécution des crédits que de compte-rendu en matière de performance, d’activité des opérateurs de l’État et d’analyse des coûts et des charges.

Cette annexe par mission récapitule les crédits consommés (y compris les fonds de concours et attributions de produits) et les emplois utilisés en 2012 en les détaillant par programme, action, titre et catégorie.

La maquette budgétaire (Mission Programme Action Objectif Indicateur Opérateurs) est celle de la loi de finances pour 2012. Le cas échéant les données relatives à l’exécution 2011 peuvent avoir été retraitées.

La mission fait apparaître un bilan stratégique et un bilan des réformes.

Chaque programme constitutif de la mission est ensuite détaillé. Les parties relatives aux programmes comprennent les éléments suivants :

- La présentation de la consommation effective et de la prévision initiale des crédits ainsi que le détail des charges et des dépenses fiscales :

–	les crédits, constitués d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de paiement (CP), sont détaillés selon la nomenclature par destination (programmes et actions) et par nature (titres et catégories). Les fonds de concours ouverts (FDC) et les attributions de produits (ADP) réalisées en 2012, ainsi que leurs évaluations initiales sont précisés ;

–	les crédits 2011 ;

–	les charges du programme, évaluées par action ;

–	les dépenses fiscales rattachées au programme.

- Le rapport annuel de performances qui regroupe :

–	le bilan stratégique du programme ;

–	pour chaque objectif de performance, les résultats attendus et obtenus des indicateurs et une analyse de ces résultats ;

–	la justification au premier euro des mouvements de crédits et des dépenses constatées. Elle rappelle le contenu physique et financier du programme, les déterminants de la dépense effective, ainsi que les raisons des écarts avec la prévision initiale. Un échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d’engagement est aussi présenté ;

–	une présentation des réalisations effectives des principaux opérateurs et des emplois effectivement rémunérés ;

–	la présentation des coûts complets, prévus et constatés, associés.

Sauf indication contraire, les montants de crédits figurant dans les tableaux du présent document sont exprimés en euros. Les crédits budgétaires sont présentés, selon l’article 8 de la LOLF, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Les emplois sont exprimés en équivalent temps plein travaillé (ETPT). On distingue les effectifs physiques qui correspondent aux agents rémunérés, quelle que soit leur quotité de travail et les ETPT (équivalents temps plein travaillé) correspondant aux effectifs physiques pondérés par la quotité de travail des agents. A titre d’exemple, un agent titulaire dont la quotité de travail est de 80 % sur toute l’année, correspond à 0,8 ETPT ou encore, un agent en CDD de 3 mois, travaillant à temps partiel à 80 % correspond à 0,8 x 3/12 ETPT.

L’ensemble des documents budgétaires ainsi qu’un guide de lecture et un lexique sont disponibles sur le Forum de la performance : http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/

Table des matières

Mission

Gestion des finances publiques et des ressources humaines	7

Bilan de la deuxième année de la programmation pluriannuelle	8

Récapitulation des crédits et des emplois	15

Programme 156

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local	21

Bilan stratégique du rapport annuel de performances	22

Objectifs et indicateurs de performance	27

Présentation des crédits et des dépenses fiscales	42

Justification au premier euro	51

Analyse des coûts du programme et des actions	91

Programme 221

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État	97

Bilan stratégique du rapport annuel de performances	98

Objectifs et indicateurs de performance	100

Présentation des crédits et des dépenses fiscales	108

Justification au premier euro	115

Analyse des coûts du programme et des actions	143

Programme 218

Conduite et pilotage des politiques économique et financière	147

Bilan stratégique du rapport annuel de performances	148

Objectifs et indicateurs de performance	151

Présentation des crédits et des dépenses fiscales	160

Justification au premier euro	168

Analyse des coûts du programme et des actions	199

Programme 302

Facilitation et sécurisation des échanges	207

Bilan stratégique du rapport annuel de performances	208

Objectifs et indicateurs de performance	210

Présentation des crédits et des dépenses fiscales	218

Justification au premier euro	225

Analyse des coûts du programme et des actions	260

Programme 309

Entretien des bâtiments de l’État	265

Bilan stratégique du rapport annuel de performances	266

Objectifs et indicateurs de performance	268

Présentation des crédits et des dépenses fiscales	271

Justification au premier euro	277

Analyse des coûts du programme et des actions	293

Programme 148

Fonction publique	301

Bilan stratégique du rapport annuel de performances	302

Objectifs et indicateurs de performance	305

Présentation des crédits et des dépenses fiscales	311

Justification au premier euro	317

Opérateurs	330

Analyse des coûts du programme et des actions	337

Mission

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

| Bilan de la deuxième année de la programmation pluriannuelle | 8 |
| --- | --- |
| Récapitulation des crédits et des emplois | 15 |

| Bilan de la deuxième année de la programmation pluriannuelle |  |  |
| --- | --- | --- |

Bilan STRATÉGIQUE DE LA MISSION

La mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » regroupe, d’une part, les politiques publiques relevant du périmètre des ministères financiers (recouvrement des recettes et paiement des dépenses de l’État, activités douanières, ainsi que fonctions d’état-major, de pilotage de la modernisation de l’État, d’expertise, de conseil et de contrôle) et, d’autre part, les politiques de formation des fonctionnaires et d’action sociale interministérielle dont le ministère de la Fonction publique a la charge.

La mission regroupe ainsi deux grandes catégories de programmes :

1) les programmes opérationnels de politique fiscale, comptable et douanière, pilotés par les grandes directions à réseaux du ministère :

-	le programme « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » ;

-	le programme « Facilitation et sécurisation des échanges » ;

2) les programmes correspondant à des politiques de pilotage ou de coordination à dimension interministérielle ou à des fonctions de soutien :

-	le programme « Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État » ;

-	le programme « Fonction publique » ;

-	le programme « Conduite et pilotage des politiques économique et financière » ;

-	le programme « Entretien des bâtiments de l’État ».

Au cœur de la mise en œuvre de la fusion de ses structures, la direction générale des finances publiques (DGFiP) a enregistré, dans le domaine de la gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local, des résultats qui lui ont permis de répondre largement aux trois principales finalités du programme.

1) Promouvoir le civisme fiscal et assurer la lutte contre la fraude

La qualité de service, et notamment la simplification permanente des différentes modalités déclaratives offertes aux usagers a permis, dans un contexte économique difficile, de soutenir le développement du civisme fiscal, comme en témoignent les indicateurs mesurant le civisme des particuliers aussi bien que des professionnels.

L'année 2012 a constitué une étape essentielle dans la démarche globale de renforcement de la lutte contre la fraude (priorité stratégique) et l’optimisation en matière fiscale tant au plan international que national. En ce dernier domaine, la DGFiP a poursuivi sa contribution à l’action de l’État contre l’économie souterraine et la délinquance organisée grâce au renforcement de ses effectifs au sein des groupes d’intervention régionaux (GIR). Des mesures législatives ont ainsi été adoptées dans la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 permettant de lutter plus efficacement contre l’évasion et la fraude fiscales via des comptes bancaires à l’étranger non déclarés, mais également contre les activités occultes et les circuits économiques frauduleux. Les sanctions encourues en cas de fraude fiscale ont également été renforcées.

Le pourcentage des contrôles réprimant les fraudes les plus caractérisées, qui s'affiche désormais à 31,4 %, témoigne de l’appropriation forte de cette priorité, par tous les acteurs concernés au sein de la DGFiP - des services de recherche à ceux de contrôle.

2) Assurer, pour les citoyens, la transparence des comptes publics et rendre les services au meilleur coût

En 2012, les comptes de l’État ont été certifiés par la Cour des comptes qui a maintenu ses réserves. Toutefois de 13 en 2006, ce nombre de réserves aura quasiment diminué de moitié depuis. Ces résultats qui reflètent la qualité des comptes de l’État constituent un atout dans un contexte de demande croissante sur la sincérité et la transparence des comptes publics de la part des citoyens, de la représentation nationale comme des observateurs extérieurs.

L’année 2012 a également été marquée par le franchissement d’une étape importante de la réforme comptable de l’État avec la bascule au 1er janvier de sa comptabilité générale au sein de CHORUS, son nouveau système d’information financière et des travaux d’ampleur réalisés en particulier en matière de reprise des données et de formation. Cette mise en œuvre permet une meilleure application de la loi organique relative aux lois de finances : comptabilité générale en droits constatés, imbrication plus importante des trois comptabilités, traçabilité et auditabilité renforcée.

En matière de politique immobilière de l’État, d’importants travaux de fiabilisation de l’inventaire immobilier ont été réalisés dans Chorus en 2012 afin de renforcer la bonne connaissance du parc immobilier de l’État. La dynamisation de la politique immobilière de l’État a conduit également à établir un programme de cessions à partir des biens identifiés comme devenus inutiles ou inadaptés aux besoins de l’État. Enfin, le nombre de conventions d’utilisation pour les immeubles domaniaux proposées à la signature continue de progresser dans le respect des objectifs fixés.

3) Améliorer la qualité des services rendus aux usagers et aux partenaires de l'État et des collectivités locales

Dans un contexte économique difficile, les délais de paiement des dépenses publiques se réduisent. La qualité du service rendu aux collectivités locales est également au rendez-vous avec les objectifs fixés. En matière de dématérialisation des échanges, l’année 2012 a été celle du lancement de l’utilisation à grande échelle des normes et des outils déployés au cours de ces dernières années par la DGFiP et ses partenaires qui allègent les tâches à la fois des ordonnateurs et des comptables, engendrent des économies de gestion et favorisent un développement durable. Les collectivités territoriales profitent aussi directement des apports de la création de la DGFiP en bénéficiant d’une offre plus rapide, plus complète et de meilleure qualité s’agissant des informations de nature budgétaire et fiscale qui leur sont destinées

Pour sa part, la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) a poursuivi sa double mission de facilitation et de sécurisation des échanges internationaux.

Dans le domaine économique, la DGDDI a approfondi sa relation avec les entreprises pour leur garantir des procédures rapides et efficaces en poursuivant les efforts de dématérialisation et en facilitant les échanges commerciaux.

Dans le domaine de la protection des citoyens, des entreprises et des consommateurs, la DGDDI a empêché l’arrivée sur le territoire national d’importantes quantités de produits interdits ou dangereux pour la santé ou la sécurité. Elle est consciente que, face à des organisations criminelles toujours plus structurées et complexes, l’efficacité de son action dépend notamment du renouvellement de ses méthodes d’intervention mais aussi de la collecte et du traitement du renseignement facilitant l’analyse de risque et le ciblage ainsi que de la capacité à échanger des informations et à agir à l’international.

Dans le domaine de la Fonction publique, l’exercice 2012 a aussi été marqué par la poursuite de nombreux chantiers à fort enjeux :

-	se sont ainsi poursuivis en 2012 : la mise en œuvre de l’axe 2 des accords du 20 novembre 2009 sur la sécurité et la santé au travail dans la fonction publique ; l’entrée en vigueur des dispositions issues du protocole d’accord signé avec les organisations syndicales sur l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emplois des agents contractuels de la fonction publique ; la continuation des travaux de codification de la partie législative du code général de la fonction publique ; la réforme du conseil supérieur de la fonction publique de l’État (CSFPE) et la mise en place effective du conseil commun de la fonction publique (CCFP) ;

-	de nouveaux travaux ont été lancés sur le dialogue social, l’exemplarité des employeurs publics ainsi que le parcours professionnels, les carrières et les rémunérations.

BILAN DES réformes

Dès le début de l’été 2012, signe d’une volonté de changement, le Premier ministre a demandé aux inspections générales des finances, de l’administration et des affaires sociales de lui remettre un rapport sur le bilan de la révision générale des politiques publiques (RGPP) et les conditions de réussite d’une nouvelle politique de réforme de l’État.

Parallèlement, le 1er août 2012, il a demandé à chaque membre du Gouvernement d’identifier les missions qui devaient rester de la responsabilité de la puissance publique et celles dont le transfert aux collectivités territoriales serait pertinent, en vue du projet de loi sur la décentralisation. Il a également souhaité voir émerger des propositions pour renforcer la déconcentration et développer la modernisation.

Le séminaire gouvernemental du 1er octobre 2012 a été l’occasion de définir la feuille de route concernant la modernisation de l’action publique. Le Gouvernement s’est ainsi fixé une nouvelle ambition pour une action publique plus cohérente et plus efficace, inscrite dans un cadre respectueux de la trajectoire de redressement des finances publiques.

Dans un contexte économique difficile, le Gouvernement a souhaité fixer de nouveaux objectifs et un changement radical de méthode, articulés autour de quatre principes : inscrire la modernisation dans la durée ; partir des besoins des citoyens et des usagers ; restaurer la responsabilité des acteurs de l’action publique ; rétablir la confiance entre l’État et les agents publics et redonner toute sa place à la concertation.

Le 18 décembre 2012, au cours de la première réunion du comité interministériel de modernisation de l’action publique (CIMAP), le Gouvernement a décidé 50 mesures de modernisation et identifié 5 axes de travail :

-	simplifier l’action publique : il s’agit d’une part, de simplifier les démarches administratives pour les particuliers, pour les entreprises et d’autre part, de simplifier les normes pour les citoyens, les entreprises et les collectivités territoriales ;

-	mesurer la qualité du service public avec la mise en place d’un baromètre global à destination des usagers, particuliers, associations et entreprises en prenant en compte les résultats obtenus dans le cadre du baromètre de la qualité de l’accueil ;

-	accélérer la transition numérique : le Gouvernement souhaite que la feuille de route numérique soit «à la hauteur du potentiel transformateur et innovant du numérique » (cette dernière a été présentée à l’issue du séminaire gouvernemental du 28 février dernier) ;

-	évaluer pour moderniser les politiques publiques : un travail d’évaluation des politiques publiques avec l’ensemble des acteurs concernés (État, collectivités, organismes sociaux et opérateurs) sera mené ;

-	intégrer les agences et opérateurs dans la MAP : les agences et opérateurs sont devenus un enjeu déterminant de gestion publiques et doivent continuer à être associés aux efforts de modernisation.

Les ministères économiques et financiers et le ministère de la Fonction publique vont prendre une part active dans tous les chantiers de la modernisation de l’action publique, notamment à travers la rédaction et la mise en œuvre de leur programme ministériel de modernisation et de simplification. Ce document, élaboré au début de l’année 2013, a été présenté au 2e CIMAP du  2 avril 2013. Le Gouvernement ayant souhaité un grand élan de simplification, les ministères économiques et financiers, qui ont, de longue date, placé les usagers au cœur de leur action, ont prévu un programme ambitieux de mesures de  simplifications de normes, de formulaires ou encore de démarches bénéficiant à tous les usagers (particuliers, entreprises et professionnels,  collectivités locales) et un prolongement de l’orientation consistant à simplifier les structures et l’organisation des services centraux et des réseaux pour améliorer leur efficience.

S'agissant de l'année 2012, les réformes peuvent être regroupées selon deux axes :

1. Les réformes ayant une incidence sur l’organisation administrative des services

La mise en place de la direction générale des Finances publiques (DGFiP), issue de la fusion des réseaux de l’ex-direction générale des Impôts (DGI) et de l’ex-direction générale de la Comptabilité publique (DGCP), est aujourd’hui achevée. Cette réforme a permis d’offrir aux contribuables un guichet fiscal unifié, d’enrichir le service rendu aux élus locaux, de renforcer l’efficacité de l’État et d’améliorer les perspectives professionnelles des agents au sein de cet ensemble élargi.

En 2012, la création des directions régionales ou départementales des finances publiques (DRFiP ou DDFiP) a été complétée avec la mise en place des directions locales des finances publiques dans les collectivités d’outre-mer et de la DRFiP de Mayotte, instituées par arrêtés du 14 février 2012. Au niveau infra-départemental, les guichets fiscaux uniques ont été mis en place parallèlement dans les structures opérationnelles. Dans les villes où préexistaient centres des impôts et trésoreries, des services des impôts des particuliers (SIP) ont été créés en réunissant les compétences fiscales des deux anciennes structures (plus de 700 SIP en 2012). Ce mouvement complétait la création d’un accueil fiscal de proximité mis en place, sur tout le territoire, dans les trésoreries rurales de proximité et de 104 pôles de recouvrement spécialisé (PRS) qui assurent les missions de recouvrement complexe ou à fort enjeu, à la fois pour les particuliers et les professionnels.

Par ailleurs, une offre de services enrichie est déclinée auprès des collectivités locales, dans le cadre du comité local fiscal et financier des élus locaux. D’ores et déjà, ceux-ci reçoivent depuis 2009, une information plus précoce sur les bases d’imposition aux impôts locaux.

2. Les réformes destinés à faciliter le lien avec les usagers

Les réformes touchant aux opérations commerciales de la Douane

La qualité de service aux entreprises est l’un des axes forts de la mise en place de la « douane électronique », via le programme DELT@. Destiné à promouvoir le dédouanement sans papier, tout en améliorant la fluidité des flux commerciaux et en permettant un meilleur ciblage des contrôles, le nouveau système a permis de réduire le temps moyen d’immobilisation des marchandises. Une nouvelle étape, qui passe par l’intégration des formalités dématérialisées dans une logique de guichet unique, a été lancée. Ce guichet unique des formalités du commerce extérieur poursuivra trois objectifs :

-	simplifier la réglementation applicable aux opérations d'importation ou d'exportation ;

-	optimiser les processus de contrôle, notamment lorsque doivent être réalisés des contrôles relevant de plusieurs départements ministériels ;

-	dématérialiser les documents et les procédures liés aux opérations d’importation et d’exportation.

Dans ce cadre, les résultats sont déjà au rendez-vous :

-	près de 100 % des déclarations en douane sont dématérialisées. 8,9 millions de déclarations dématérialisées ont ainsi été traitées ;

-	le temps moyen d’immobilisation des marchandises a été ramené de 13 minutes en 2004 à 4 minutes 46 secondes en 2012 ;

-	100 % des certificats sanitaires, soit 43 000 documents, ont été présentés sous forme dématérialisée.

Parallèlement, le réseau de bureaux, placés au plus près des plateformes logistiques, développe une relation renouvelée avec les opérateurs, qui disposent désormais, chacun, d’un référent unique douanier (RUD) capable de les renseigner sur les procédures les plus adaptées à leurs flux et contraintes logistiques et de les accompagner dans leur mise en œuvre.  C’est ainsi qu’en 2012, 2 154 PME se sont vues proposer des conseils personnalisés.

Les mesures destinées à faciliter le service aux usagers

Le recours à des procédures dématérialisées se poursuit dans la logique des projets déjà engagés. C’est ainsi qu’ont été menées des actions permettant de franchir une nouvelle étape dans l’administration électronique des impôts (télédéclaration de l’impôt sur le revenu -12,8 millions de déclarations en ligne, soit une progression de plus de 5 % par rapport à 2011- et de la TVA, dématérialisation des règlements). Ces actions seront amplifiées.

Les travaux pour la télétransmission des actes entre les notaires et les services de publicité foncière de la DGFiP (télé@ctes) se poursuivent en étroite coordination avec le Conseil supérieur du notariat (CSN) en vue d’élargir le périmètre des opérations pouvant être télétransmises, d’inciter les notaires à utiliser la télétransmission, et in fine de dématérialiser un nombre croissant de transmissions (95 % des notaires utilisent l’outil Télé@ctes de dématérialisation des échanges avec la DGFIP et 44 % du total des formalités déposées l’ont été sous forme dématérialisée). La nouvelle version du produit, en cours de déploiement, devrait permettre, à terme, une dématérialisation de 70 % des actes.

Le chantier de dématérialisation des échanges avec les collectivités locales se poursuit sur deux axes :

-	développement des échanges dématérialisés de manière à alléger la charge des services de la collectivité locale et ceux de la DGFiP ;

-	développement des règlements par carte bancaire, notamment sur internet. C’est ainsi qu’au 31 mars 2013, 3 867 organismes publics locaux ont adhéré au dispositif de titres payables sur internet (TIPI). Afin d’accompagner et d’amplifier ce déploiement en offrant une palette de moyens de paiement élargie, la DGFiP a ouvert un site internet qui permet aux usagers de payer en ligne leurs redevances et produits locaux. Les résultats sont d’ores et déjà probants : forte croissance du nombre de transactions et des montants encaissés (près de 25 % par mois).

3. La rationalisation des fonctions supports de l’État

Par ailleurs, le ministère de l'économie et des finances pilote des réformes majeures des fonctions transverses dont l'impact est interministériel. Ces chantiers répondent à des objectifs de professionnalisation, de rationalisation des outils de gestion de l’État et participent tous à l’amélioration de la performance et la sécurisation de la trajectoire des finances publiques.

La finalisation de la réforme de la gestion des retraites des fonctionnaires de l'État et de ses opérateurs

Dans un contexte de développement de l’information et des liaisons entre les régimes, qui impose de renforcer l’identité du régime de retraite des fonctionnaires de l’État, le service des retraites de l’État, service à compétence nationale rattaché à la DGFiP, est chargé de piloter la réforme. Cette dernière consiste en la mise en œuvre d’un nouveau processus de départ en retraite sur la base de comptes individuels, d’un réseau de paiement et d’une relation avec les retraités.

Dans ce cadre, environ 1 million de comptes individuels de retraite ont été complétés, les systèmes d'information permettant de gérer le nouveau processus sont construits, les mécanismes de déclaration annuelle sont consolidés techniquement et juridiquement, la reconfiguration des centres régionaux de pension (CRP), qui permet d'améliorer la qualité du service rendu aux 3,4 millions de bénéficiaires de pensions, en organisant l’accueil de ces usagers de manière plus moderne avec des services spécialisés dans la gestion du contact et des centres de gestion moins nombreux, est effective. Le portail commun aux employeurs et au SRE (Petrel) a été mis en service dans le courant de l'année 2011 puis déployé en 2012 sur 40 administrations, avec 700 utilisateurs formés.

La mise en œuvre du décret du 26 août 2010, qui modifie l'article R-65 du code des pensions civiles et militaires de retraite et transfère au service des retraites de l'État (SRE) la tenue des comptes individuels de retraite (CIR) afin qu'il assure la liquidation des pensions sur cette base, a été déclenchée par des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. Ces arrêtés ont été publiés fin 2012 pour tous les employeurs sauf les ministères de l'Éducation nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Défense, de l'Intérieur et de l'Outre-mer. Les travaux communs se poursuivent avec ces ministères pour assurer une bascule au plus tard en 2014.

La poursuite de la mise en place de l’opérateur national de paie (réforme copilotée avec le ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique)

Une autre novation administrative d’ampleur en matière de fonctions support est conduite par l’Opérateur national de paye (ONP), service à compétence nationale, créé en 2007 et rattaché conjointement au directeur général des finances publiques et au directeur général de l’administration et de la fonction publique. Cette réforme a pour objet de simplifier et d’optimiser la chaîne de paye des agents de l’État, de répondre aux enjeux de qualité comptable des dépenses de personnel et in fine de moderniser la fonction de paye au sein de l’État afin d’assurer un haut niveau de qualité, d’efficience et de sécurité pour les prestations servies aux gestionnaires et aux agents. Elle permettra également de renforcer le pilotage des politiques RH, de la masse salariale et des effectifs pour l'ensemble des ministères.

A ce stade, le raccordement du ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt est en cours.

L’optimisation de la politique d’achats de l’État

Les achats de l’État et des établissements publics constituent un des leviers d’amélioration de la gestion des finances publiques ainsi qu’un outil majeur de notre politique économique, sociale et environnementale. Avec la création en 2009 du service des achats de l’État (SAE) et la désignation de responsables ministériels des achats (RMA) dans chaque ministère, une démarche de transformation des achats publics a été lancée. Cette démarche s’est traduite d'ores et déjà par l’identification d’économies significatives et mesurables et la réalisation de certaines d’entre elles. Des initiatives de soutien aux PME et d’achats responsables ont permis d’illustrer le rôle important des achats dans la mise en œuvre de ces politiques publiques.

Afin de maintenir la capacité d'initiative de l’État et des opérateurs dans le cadre défini par la trajectoire des finances publiques, le mouvement de professionnalisation engagé depuis quelques années sera amplifié, afin de disposer d’une fonction achat efficace, disposant d’un appui hiérarchique fort, impliquée dans les projets stratégiques et fondée sur l’adhésion.

Ceci comporte plusieurs aspects :

-	définition et diffusion de méthodes, de processus et d’outils homogènes ;

-	mise en place ou labellisation de nouvelles formations d’acheteurs et de cadres responsables d’entités acheteuses ;

-	perfectionnement des systèmes d’information achats et de sécurisation des processus en lien avec CHORUS pour ce qui est de l’État.

L’approfondissement de la politique immobilière de l’État et de ses opérateurs

Cette réforme consiste à mettre en place une véritable politique immobilière de l’État, permettant notamment de réduire les coûts de l’immobilier public mais aussi de dégager des ressources foncières pour l’offre de logements, de promouvoir des constructions de haute qualité environnementale et d’améliorer les conditions de travail des agents. Sans être porteuse de réorganisation administrative stricto sensu, cette réforme, pilotée par la DGFiP (service France Domaine) et relayée au niveau local par les préfets, assistés par les responsables de la politique immobilière de l’État (RPIE) au sein des directions régionales (ou départementales) des finances publiques, comporte de forts enjeux en termes de rationalisation des implantations de l’ensemble des services de l’État et de ses opérateurs :

-	l’ensemble des schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) des administrations centrales et des SPSI départementaux, permettant de déterminer à l’horizon de cinq ans, le plan d’évolution (cessions, prises et résiliation de baux, mises en construction, etc.) ont été validés et ont permis une réduction de plus 500 000 m2 de bureaux à fin 2011 (dont 184 000 en 2007-2009) ;

-	les nouvelles normes immobilières prévoient une surface de 12 m2 par poste et un plafonnement des baux sur les prises à bail de bureaux pour l’État et les opérateurs sur l’Île-de-France et sur 17 départements (grandes agglomérations). Ce plafond a été fixé à 400€/ m2 sur Paris intra-muros ;

-	les loyers budgétaires ont été généralisés à toutes les administrations de l’État ;

-	l’ensemble des SPSI des opérateurs, hors universités, ont été validés et prennent en compte les nouvelles normes immobilières (12 m2 / poste, plafonnement des baux, libération des emprises inutiles) ;

-	un plan pluriannuel de cessions, comportant une liste d’environ 1 800 biens pouvant être cédés en trois ans, a été élaboré et porté à la connaissance du marché ; ce plan pluriannuel de cessions est régulièrement mis à jour avec les administrations occupantes grâce au déploiement de l’outil de suivi de cessions (OSC) ;

-	le recensement du parc immobilier géré par les opérateurs de l’État est achevé ainsi que les travaux d’évaluation (près de 11 000 biens contrôles ont été évaluées pour une valeur d’environ 54,5 milliards d’euros) ;

-	un programme d’entretien interministériel des bâtiments a été créé et sa montée en charge est achevée (77 M€ en 2009, 170 M€ en 2010 hors plan de relance, 215 M€ en 2012). L’année 2013 sera marquée par l’élargissement du périmètre de la régionalisation aux administrations de Bercy et aux services du ministère de la Justice.

La poursuite de la modernisation de la fonction financière

La modernisation de la fonction financière de l’État, via le progiciel CHORUS, se poursuit. Le déploiement de cette application, partagée par tous les acteurs de la chaîne financière publique, s’est achevé lors de la 6e et dernière vague de déploiement qui a concerné 20 000 nouveaux utilisateurs. Il intègre la nécessité de repenser l’organisation des fonctions financières, en vue d’optimiser le portage du nouveau système. L’enjeu est à la fois qualitatif (du fait de l’implication de Chorus sur la qualité des comptes), et économique, en favorisant les mutualisations dans les ministères et les services déconcentrés, en particulier avec la création de centres de services partagés mutualisant l’exécution des décisions financières prises par les responsables de programme, de budget opérationnel de programme ou d’unité opérationnelle. Depuis janvier 2012, le système d’information CHORUS permet de tenir la comptabilité de l’État et de répondre aux exigences de la LOLF.

indicateurs les plus représentatifs de la mission

| OBJECTIF : | Réussir la fusion |
| --- | --- |

| Indicateur 156-1.1 : | Déploiement du guichet fiscal unifié |
| --- | --- |

| Sous-indicateur (voir le détail dans la présentation de l’objectif n° 1 du programme n° 156) | Unité | Réalisation 2012 |
| --- | --- | --- |
| Déploiement du guichet fiscal unifié | % | 99,86 |

| OBJECTIF : | Rendre visible au citoyen la modernisation de l’Etat |
| --- | --- |

| Indicateur 221-1.1 : | Taux de mesures RGPP sur leur trajectoire nominale |
| --- | --- |

| Sous-indicateur (voir le détail dans la présentation de l’objectif n° 1 du programme n° 221) | Unité | Réalisation 2012 |
| --- | --- | --- |
| Taux de mesures RGPP sur leur trajectoire nominale | % | SO |

| OBJECTIF : | Augmenter la vitesse de passage en douane |
| --- | --- |

| Indicateur 302-2.1 : | Délai moyen d’immobilisation des marchandises dédouanées dans la journée |
| --- | --- |

| Sous-indicateur (voir le détail dans la présentation de l’objectif n° 2 du programme n° 302) | Unité | Réalisation 2012 |
| --- | --- | --- |
| Délai moyen d’immobilisation des marchandises dédouanées dans la journée | Minute, seconde | 4 mn 46 s |

| OBJECTIF : | Développer et promouvoir l’adaptation des règles actuelles aux exigences d’une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique |
| --- | --- |

| Indicateur 148-1.2 : | Part des agents des filières administrative, sociale et technique bénéficiant d’une procédure de rémunération à la performance |
| --- | --- |

| Sous-indicateur (voir le détail dans la présentation de l’objectif n° 1 du programme n° 148) | Unité | Réalisation 2012 |
| --- | --- | --- |
| Part des agents de catégorie A de la filière administrative bénéficiant d’une procédure de rémunération à la performance | % | 95 |
| Part des agents de catégorie B de la filière administrative bénéficiant d’une procédure de rémunération à la performance | % | 50 |
| Part des agents de la filière sociale bénéficiant d’une procédure de rémunération à la performance | % | 0 |
| Part des agents de la filière technique bénéficiant d’une procédure de rémunération à la performance | % | 0 |

| Récapitulation des crédits et des emplois |  |  |
| --- | --- | --- |

Récapitulation des crédits et des emplois par programme

Avertissement

La colonne « ETPT » est renseignée de la façon suivante :

-	la prévision en emplois du programme correspond au total indicatif des ETPT par programme figurant dans le PAP 2012 et des transferts d’ETPT prévus en gestion ;

-	l’exécution en emplois du programme correspond à la consommation des ETPT du programme pour l’année 2012 sur le périmètre de gestion du ministère (c'est-à-dire après transferts de gestion éventuels).

| Programme Crédits | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ETPT (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |  |  |  |
| Exécution | 8 376 517 102 | 8 377 861 214 | 114 299 |
| Prévision | 8 459 599 937 | 8 422 596 182 | 116 254 |
| Crédits de LFI (hors FDC et ADP) | 8 429 788 839 | 8 412 050 455 | 116 251 |
| Ouvertures / annulations prévues (y.c. FDC et ADP) | 29 811 098 | 10 545 727 |  |
| Transferts d’ETPT prévus en gestion |  |  | 3 |
| Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |  |  |  |
| Exécution | 257 766 677 | 285 575 263 | 1 000 |
| Prévision | 263 374 578 | 314 512 160 | 1 155 |
| Crédits de LFI (hors FDC et ADP) | 243 672 435 | 278 724 812 | 1 155 |
| Ouvertures / annulations prévues (y.c. FDC et ADP) | 19 702 143 | 35 787 348 |  |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière |  |  |  |
| Exécution | 890 121 807 | 865 238 569 | 4 943 |
| Prévision | 1 018 499 962 | 889 993 861 | 5 026 |
| Crédits de LFI (hors FDC et ADP) | 866 850 771 | 881 272 564 | 5 026 |
| Ouvertures / annulations prévues (y.c. FDC et ADP) | 151 649 191 | 8 721 297 |  |
| Facilitation et sécurisation des échanges |  |  |  |
| Exécution | 1 594 484 880 | 1 586 038 277 | 16 806 |
| Prévision | 1 610 775 151 | 1 595 985 676 | 17 064 |
| Crédits de LFI (hors FDC et ADP) | 1 585 556 207 | 1 598 242 213 | 17 063 |
| Ouvertures / annulations prévues (y.c. FDC et ADP) | 25 218 944 | -2 256 537 |  |
| Transferts d’ETPT prévus en gestion |  |  | 1 |
| Entretien des bâtiments de l’État |  |  |  |
| Exécution | 178 147 237 | 189 016 600 |  |
| Prévision | 254 743 350 | 208 590 885 |  |
| Crédits de LFI (hors FDC et ADP) | 206 244 866 | 206 557 786 |  |
| Ouvertures / annulations prévues (y.c. FDC et ADP) | 48 498 484 | 2 033 099 |  |
| Fonction publique |  |  |  |
| Exécution | 210 151 829 | 220 959 894 |  |
| Prévision | 228 693 480 | 225 423 373 |  |
| Crédits de LFI (hors FDC et ADP) | 223 528 561 | 225 840 211 |  |
| Ouvertures / annulations prévues (y.c. FDC et ADP) | 5 164 919 | -416 838 |  |
| Total Exécution | 11 507 189 532 | 11 524 689 817 | 137 048 |
| Total Prévision | 11 835 686 458 | 11 657 102 137 | 139 499 |

(*) Répartition indicative par programme du plafond ministériel d’emplois

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME ET ACTION

|  |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro et intitulé du programme ou de l’action |  | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| Prévision LFI y.c. FDC et ADP Consommation |  |  |  |  |  |
| 156 | Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local | 8 473 856 398 | 8 439 660 839 | 8 460 519 941 | 8 421 922 455 |
|  |  | 8 420 828 915 | 8 376 517 102 | 8 451 591 440 | 8 377 861 214 |
| 01 | Fiscalité des grandes entreprises | 74 592 146 | 74 251 944 | 74 592 146 | 74 251 944 |
|  |  | 79 359 942 | 91 656 557 | 71 699 114 | 94 818 876 |
| 02 | Fiscalité des PME | 2 088 706 827 | 2 031 163 708 | 2 089 536 827 | 2 032 133 708 |
|  |  | 2 024 241 104 | 1 755 050 051 | 2 026 974 462 | 1 750 378 104 |
| 03 | Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale | 2 004 892 570 | 1 955 016 202 | 2 006 682 570 | 1 956 906 202 |
|  |  | 1 917 130 131 | 2 220 565 771 | 1 923 576 809 | 2 225 152 544 |
| 05 | Gestion financière de l’État hors fiscalité | 565 633 888 | 593 587 089 | 566 523 888 | 594 617 089 |
|  |  | 632 012 879 | 752 630 466 | 615 656 101 | 758 609 858 |
| 06 | Gestion des pensions | 74 688 229 | 69 591 789 | 74 088 229 | 69 561 789 |
|  |  | 67 302 832 | 72 096 254 | 64 969 467 | 75 025 578 |
| 07 | Gestion financière du secteur public local hors fiscalité | 1 386 068 373 | 1 473 616 568 | 1 389 268 373 | 1 475 366 568 |
|  |  | 1 389 626 237 | 1 383 063 357 | 1 396 741 008 | 1 379 220 317 |
| 08 | Gestion des fonds déposés | 73 392 284 | 73 382 328 | 73 392 284 | 73 422 328 |
|  |  | 74 056 401 | 70 109 868 | 74 056 401 | 70 109 868 |
| 09 | Soutien | 2 205 882 081 | 2 169 051 211 | 2 186 435 624 | 2 145 662 827 |
|  |  | 2 237 099 389 | 2 031 344 778 | 2 277 918 078 | 2 024 546 069 |
| 221 | Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État | 291 207 286 | 243 672 435 | 344 674 788 | 278 724 812 |
|  |  | 329 367 397 | 257 766 677 | 327 442 862 | 285 575 263 |
| 02 | Politique des finances publiques et analyse de la performance des politiques publiques | 37 283 485 | 37 311 587 | 37 508 122 | 37 561 587 |
|  |  | 37 891 091 | 34 708 438 | 37 518 558 | 34 889 222 |
| 04 | Modernisation de l’Etat | 53 477 547 | 50 984 530 | 56 471 837 | 51 484 530 |
|  |  | 50 483 388 | 43 431 049 | 58 729 991 | 42 883 616 |
| 05 | Information financière de l’Etat | 121 220 835 | 79 837 245 | 146 368 147 | 102 596 911 |
|  |  | 154 133 935 | 98 763 322 | 152 809 180 | 100 822 187 |
| 06 | Systèmes d’information et production de la paye | 56 737 771 | 51 770 723 | 81 109 836 | 62 754 814 |
|  |  | 64 911 897 | 60 970 498 | 58 535 794 | 86 143 579 |
| 07 | Politique de la fonction publique et modernisation de la gestion des ressources humaines | 12 749 793 | 12 911 037 | 12 749 793 | 12 911 037 |
|  |  | 12 543 011 | 12 357 346 | 12 502 918 | 12 376 241 |
| 08 | Régulation des jeux en ligne | 9 737 855 | 10 857 313 | 10 467 053 | 11 415 933 |
|  |  | 9 404 075 | 7 536 024 | 7 346 421 | 8 460 418 |
| 218 | Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 927 081 288 | 868 791 771 | 910 160 480 | 883 213 564 |
|  |  | 935 409 124 | 890 121 807 | 913 166 375 | 865 238 569 |
| 01 | Etat-major, médiation et politiques transversales | 355 813 692 | 358 026 168 | 354 695 496 | 358 029 808 |
|  |  | 350 803 834 | 334 010 093 | 349 950 311 | 329 062 775 |
| 02 | Expertise, audit, évaluation et contrôle | 64 009 942 | 64 692 520 | 64 009 856 | 64 693 658 |
|  |  | 64 239 585 | 63 698 444 | 62 542 053 | 64 745 586 |
| 03 | Promotion des politiques économique et financière | 21 220 474 | 15 962 424 | 21 019 648 | 15 777 747 |
|  |  | 19 205 400 | 14 998 496 | 20 398 046 | 15 243 832 |
| 04 | Contribution au respect du droit et à la sécurité juridique | 19 292 690 | 21 488 276 | 21 190 225 | 20 553 568 |
|  |  | 21 199 265 | 15 865 916 | 22 474 826 | 17 392 841 |
| 05 | Prestations d’appui et support | 466 744 490 | 408 622 383 | 449 245 255 | 424 158 783 |
|  |  | 479 961 040 | 461 548 858 | 457 801 139 | 438 793 535 |
| 302 | Facilitation et sécurisation des échanges | 1 609 749 702 | 1 589 650 207 | 1 611 486 163 | 1 602 336 213 |
|  |  | 1 597 378 793 | 1 594 484 880 | 1 599 556 551 | 1 586 038 277 |
| 01 | Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière. | 439 068 742 | 446 664 685 | 439 903 020 | 448 169 685 |
|  |  | 424 420 983 | 454 847 982 | 425 793 828 | 453 671 613 |
| 03 | Préservation de la sécurité et de la sûreté de l’espace national et européen | 170 272 097 | 166 016 927 | 173 903 457 | 173 427 933 |
|  |  | 173 621 680 | 128 799 739 | 159 596 258 | 132 105 060 |
| 04 | Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement | 244 593 993 | 247 145 694 | 245 591 321 | 247 145 694 |
|  |  | 215 517 410 | 212 767 113 | 218 484 067 | 212 930 865 |
| 05 | Fiscalité douanière, énergétique et environnementale | 414 005 947 | 392 569 880 | 413 982 020 | 392 569 880 |
|  |  | 376 451 352 | 355 696 972 | 377 521 199 | 354 853 090 |
| 06 | Soutien des services opérationnels | 284 938 758 | 279 039 431 | 281 236 541 | 282 809 431 |
|  |  | 355 742 908 | 387 412 845 | 366 554 611 | 377 574 745 |
| 07 | Perception des droits et taxes | 56 870 165 | 58 213 590 | 56 869 804 | 58 213 590 |
|  |  | 51 624 460 | 54 960 229 | 51 606 588 | 54 902 904 |
| 309 | Entretien des bâtiments de l’État | 214 866 282 | 206 244 866 | 215 162 925 | 206 557 786 |
|  |  | 191 931 612 | 178 147 237 | 176 554 906 | 189 016 600 |
| 01 | Contrôles réglementaires (ancien) (libellé modifié) | 214 866 282 |  | 215 162 925 |  |
|  |  | 191 931 612 |  | 176 554 906 |  |
| 02 | Contrôles réglementaires (nouveau) |  | 9 591 003 |  | 9 591 597 |
|  |  |  | 5 267 392 |  | 4 808 014 |
| 03 | Audits, expertises, diagnostics (nouveau) |  | 14 386 504 |  | 14 387 395 |
|  |  |  | 4 754 103 |  | 5 827 676 |
| 04 | Maintenance préventive (nouveau) |  | 27 813 907 |  | 27 815 631 |
|  |  |  | 25 925 235 |  | 24 974 059 |
| 05 | Maintenance corrective (nouveau) |  | 14 386 504 |  | 14 387 395 |
|  |  |  | 26 832 452 |  | 27 336 097 |
| 06 | Travaux lourds - Mise en conformité et remise en état (nouveau) |  | 140 066 948 |  | 140 375 768 |
|  |  |  | 115 368 055 |  | 126 070 754 |
| 148 | Fonction publique | 221 403 208 | 223 853 561 | 221 027 927 | 226 165 211 |
|  |  | 193 157 947 | 210 151 829 | 207 850 584 | 220 959 894 |
| 01 | Formation des fonctionnaires | 82 428 905 | 79 007 537 | 82 428 905 | 79 007 537 |
|  |  | 83 650 152 | 83 306 337 | 84 065 967 | 82 283 993 |
| 02 | Action sociale interministérielle | 138 974 303 | 144 846 024 | 138 599 022 | 147 157 674 |
|  |  | 109 507 795 | 126 845 492 | 123 784 617 | 138 675 901 |

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME ET TITRE

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro et intitulé du programme ou du titre | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| Prévision LFI y.c. FDC et ADP Consommation |  |  |  |  |
| 156 / Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local | 8 473 856 398 | 8 439 660 839 | 8 460 519 941 | 8 421 922 455 |
|  | 8 420 828 915 | 8 376 517 102 | 8 451 591 440 | 8 377 861 214 |
| Titre 2. Dépenses de personnel | 6 990 296 236 | 7 066 153 527 | 6 990 296 236 | 7 066 153 527 |
|  | 7 032 749 587 | 7 062 505 206 | 7 032 749 587 | 7 062 505 206 |
| Autres dépenses : | 1 483 560 162 | 1 373 507 312 | 1 470 223 705 | 1 355 768 928 |
|  | 1 388 079 328 | 1 314 011 896 | 1 418 841 853 | 1 315 356 008 |
| Titre 3. Dépenses de fonctionnement | 1 311 893 147 | 1 211 808 848 | 1 280 397 442 | 1 177 679 150 |
|  | 1 359 374 292 | 1 261 270 483 | 1 335 427 201 | 1 251 338 682 |
| Titre 4. Charges de la dette de l’État |  |  |  |  |
|  | 29 |  | 29 |  |
| Titre 5. Dépenses d’investissement | 171 063 015 | 161 047 464 | 189 222 263 | 177 438 778 |
|  | 25 974 668 | 51 945 316 | 80 852 477 | 63 221 229 |
| Titre 6. Dépenses d’intervention | 604 000 | 651 000 | 604 000 | 651 000 |
|  | 2 730 339 | 796 097 | 2 562 146 | 796 097 |
| 221 / Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État | 291 207 286 | 243 672 435 | 344 674 788 | 278 724 812 |
|  | 329 367 397 | 257 766 677 | 327 442 862 | 285 575 263 |
| Titre 2. Dépenses de personnel | 94 114 116 | 96 901 929 | 94 114 116 | 96 901 929 |
|  | 88 749 671 | 89 365 696 | 88 749 671 | 89 365 696 |
| Autres dépenses : | 197 093 170 | 146 770 506 | 250 560 672 | 181 822 883 |
|  | 240 617 726 | 168 400 981 | 238 693 191 | 196 209 567 |
| Titre 3. Dépenses de fonctionnement | 42 627 777 | 41 235 856 | 46 526 029 | 42 819 476 |
|  | 179 445 288 | 113 757 101 | 175 503 576 | 123 074 768 |
| Titre 5. Dépenses d’investissement | 154 365 393 | 105 384 650 | 203 934 643 | 138 853 407 |
|  | 60 942 438 | 54 629 405 | 63 099 615 | 73 039 799 |
| Titre 6. Dépenses d’intervention | 100 000 | 150 000 | 100 000 | 150 000 |
|  | 230 000 | 14 475 | 90 000 | 95 000 |
| 218 / Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 927 081 288 | 868 791 771 | 910 160 480 | 883 213 564 |
|  | 935 409 124 | 890 121 807 | 913 166 375 | 865 238 569 |
| Titre 2. Dépenses de personnel | 423 918 725 | 429 274 227 | 423 918 725 | 429 274 227 |
|  | 412 372 923 | 410 824 752 | 412 372 923 | 410 824 752 |
| Autres dépenses : | 503 162 563 | 439 517 544 | 486 241 755 | 453 939 337 |
|  | 523 036 201 | 479 297 055 | 500 793 452 | 454 413 817 |
| Titre 3. Dépenses de fonctionnement | 484 060 636 | 427 755 544 | 465 021 555 | 439 777 337 |
|  | 486 759 764 | 454 257 416 | 471 127 596 | 439 154 026 |
| Titre 5. Dépenses d’investissement | 8 181 034 | 5 164 000 | 7 975 200 | 4 964 000 |
|  | 5 652 759 | 7 404 699 | 6 709 911 | 2 766 879 |
| Titre 6. Dépenses d’intervention | 10 620 893 | 6 198 000 | 12 945 000 | 8 798 000 |
|  | 30 501 486 | 17 331 332 | 22 686 485 | 12 189 006 |
| Titre 7. Dépenses d’opérations financières | 300 000 | 400 000 | 300 000 | 400 000 |
|  | 122 192 | 303 608 | 269 460 | 303 906 |
| 302 / Facilitation et sécurisation des échanges | 1 609 749 702 | 1 589 650 207 | 1 611 486 163 | 1 602 336 213 |
|  | 1 597 378 793 | 1 594 484 880 | 1 599 556 551 | 1 586 038 277 |
| Titre 2. Dépenses de personnel | 1 096 586 784 | 1 107 279 455 | 1 096 586 784 | 1 107 279 455 |
|  | 1 106 771 621 | 1 118 491 625 | 1 106 771 621 | 1 118 491 625 |
| Autres dépenses : | 513 162 918 | 482 370 752 | 514 899 379 | 495 056 758 |
|  | 490 607 172 | 475 993 255 | 492 784 930 | 467 546 652 |
| Titre 3. Dépenses de fonctionnement | 148 285 130 | 139 209 414 | 144 577 652 | 141 209 414 |
|  | 167 612 070 | 174 274 632 | 167 521 902 | 162 764 593 |
| Titre 5. Dépenses d’investissement | 52 430 314 | 47 740 000 | 57 897 522 | 58 426 006 |
|  | 24 252 669 | 28 994 774 | 25 513 274 | 32 898 414 |
| Titre 6. Dépenses d’intervention | 312 447 474 | 295 421 338 | 312 424 205 | 295 421 338 |
|  | 298 742 433 | 272 723 849 | 299 749 754 | 271 883 645 |
| 309 / Entretien des bâtiments de l’État | 214 866 282 | 206 244 866 | 215 162 925 | 206 557 786 |
|  | 191 931 612 | 178 147 237 | 176 554 906 | 189 016 600 |
| Titre 3. Dépenses de fonctionnement | 214 866 282 | 66 177 918 | 215 162 925 | 66 182 018 |
|  | 64 100 640 | 77 365 267 | 76 131 312 | 78 677 534 |
| Titre 5. Dépenses d’investissement |  | 140 066 948 |  | 140 375 768 |
|  | 117 464 009 | 96 854 027 | 90 871 997 | 106 002 682 |
| Titre 6. Dépenses d’intervention |  |  |  |  |
|  | 10 366 963 | 3 927 943 | 9 551 597 | 4 336 384 |
| 148 / Fonction publique | 221 403 208 | 223 853 561 | 221 027 927 | 226 165 211 |
|  | 193 157 947 | 210 151 829 | 207 850 584 | 220 959 894 |
| Titre 2. Dépenses de personnel | 250 000 | 249 584 | 250 000 | 249 584 |
|  | 150 519 | 187 500 | 150 519 | 187 500 |
| Autres dépenses : | 221 153 208 | 223 603 977 | 220 777 927 | 225 915 627 |
|  | 193 007 428 | 209 964 329 | 207 700 065 | 220 772 394 |
| Titre 3. Dépenses de fonctionnement | 200 343 208 | 198 965 599 | 196 356 278 | 207 507 953 |
|  | 176 430 058 | 187 071 770 | 190 529 701 | 195 962 754 |
| Titre 5. Dépenses d’investissement | 16 000 000 | 19 713 378 | 19 611 649 | 13 482 674 |
|  | 1 369 602 | 1 464 155 | 6 038 212 | 1 086 915 |
| Titre 6. Dépenses d’intervention | 4 810 000 | 4 925 000 | 4 810 000 | 4 925 000 |
|  | 15 207 768 | 21 428 404 | 11 132 152 | 23 722 725 |
| Total des crédits prévus | 11 738 164 164 | 11 571 873 679 | 11 763 032 224 | 11 618 920 041 |
| Total des crédits consommés | 11 668 073 788 | 11 507 189 532 | 11 676 162 718 | 11 524 689 817 |
| Dont : |  |  |  |  |
| Titre 2. Dépenses de personnel | 8 605 165 861 | 8 699 858 722 | 8 605 165 861 | 8 699 858 722 |
|  | 8 640 794 321 | 8 681 374 779 | 8 640 794 321 | 8 681 374 779 |
| Autres dépenses : | 3 132 998 303 | 2 872 014 957 | 3 157 866 363 | 2 919 061 319 |
|  | 3 027 279 467 | 2 825 814 753 | 3 035 368 397 | 2 843 315 038 |
| Titre 3. Dépenses de fonctionnement | 2 402 076 180 | 2 085 153 179 | 2 348 041 881 | 2 075 175 348 |
|  | 2 433 722 112 | 2 267 996 669 | 2 416 241 288 | 2 250 972 357 |
| Titre 4. Charges de la dette de l’État |  |  |  |  |
|  | 29 |  | 29 |  |
| Titre 5. Dépenses d’investissement | 402 039 756 | 479 116 440 | 478 641 277 | 533 540 633 |
|  | 235 656 145 | 241 292 376 | 273 085 486 | 279 015 918 |
| Titre 6. Dépenses d’intervention | 328 582 367 | 307 345 338 | 330 883 205 | 309 945 338 |
|  | 357 778 989 | 316 222 100 | 345 772 134 | 313 022 857 |
| Titre 7. Dépenses d’opérations financières | 300 000 | 400 000 | 300 000 | 400 000 |
|  | 122 192 | 303 608 | 269 460 | 303 906 |

Programme 156

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Ministre concerné : pierre moscovici, ministre DE L’économie et des finances

| Bilan stratégique du rapport annuel de performances | 22 |
| --- | --- |
| Objectifs et indicateurs de performance | 27 |
| Présentation des crédits et des dépenses fiscales | 42 |
| Justification au premier euro | 51 |
| Analyse des coûts du programme et des actions | 91 |

| Bilan stratégique du rapport annuel de performances |  |  |
| --- | --- | --- |

Bruno BEZARD

Directeur général des finances publiques

Responsable du programme n° 156 : Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Les principales fonctions du programme sont de réaliser l’assiette, le recouvrement et le contrôle par les services de l’État des recettes de l’État et des collectivités locales, ainsi que le paiement des dépenses publiques et la tenue des comptes publics. Ce programme est mis en œuvre par les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Cinq ans après la création juridique de la DGFiP, ce chantier majeur de modernisation de l’action publique est achevé, en ligne avec le calendrier de la fusion.

Ainsi, au terme de l’année 2012, les résultats sont au rendez-vous :

-	les services des impôts des particuliers (SIP) sont déployés. Conjugués avec l'accueil fiscal de proximité, opérationnel depuis septembre 2009 dans tous les centres des finances publiques, ils permettent de faire bénéficier du guichet fiscal unifié la totalité de la population ;

-	l’offre de service aux collectivités locales a été considérablement améliorée notamment en termes de qualité et de rapidité de transmission des informations fiscales (l’indicateur 1.2 « Amélioration des services rendus aux collectivités territoriales » dépasse les 99 %, pour un objectif initial de 90 %).

En 2012, la DGFiP a également choisi de promouvoir une politique de simplification. Cette démarche qui associe étroitement les agents et touche concrètement à l’exercice au quotidien de leurs tâches vise à la fois un exercice des métiers plus qualifiant et une amélioration des conditions de vie au travail sans affecter la qualité du service rendu aux usagers.

En outre, la modernisation de la gestion des retraites a franchi deux étapes importantes en 2012 avec le déploiement des nouveaux systèmes d'information et la formation interministérielle des utilisateurs, mais aussi avec l’achèvement du complètement des comptes individuels de retraite pour la plupart des employeurs. Ces actions ont préparé la mise en œuvre, dès le début de l'année 2013, du nouveau processus de traitement des dossiers de pensions qui dispense les employeurs de reconstituer la totalité de la carrière des fonctionnaires partant en retraite. La liquidation de la pension peut désormais s'effectuer sur la base des informations contenues dans les comptes individuels de retraite.

La DGFiP est organisée pour mieux répondre aux trois principales finalités du programme, présentées dans le PAP 2012, qui sont :

1	promouvoir le civisme fiscal et assurer la lutte contre la fraude ;

2	assurer, pour les citoyens, la transparence des comptes publics et rendre les services au meilleur coût ;

3	améliorer la qualité des services rendus aux usagers et aux partenaires de l'État et des collectivités locales.

Premier axe : promouvoir le civisme fiscal et assurer la lutte contre la fraude

Trois objectifs (n°2, 3 et 4) traduisent cet axe. Cinq indicateurs de performance sur six sont atteints en dépit de la difficile conjoncture économique générale.

-	La qualité de service, et notamment la simplification permanente des différentes modalités déclaratives offertes aux usagers, a permis, malgré un contexte économique difficile, de soutenir le développement du civisme fiscal. Ainsi, la proportion des particuliers ayant respecté leurs obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu s’inscrit pleinement dans la tendance haussière observée depuis 2007, en s’affichant en 2012 à 98,42 %, au-delà de la cible fixée (≥ 98 %). L’accomplissement volontaire des obligations fiscales par les contribuables particuliers se traduit également dans le taux de paiement des impôts des particuliers,  lequel continue de s’afficher au-delà de l’objectif fixé (98,64 % en 2012 pour un objectif de 98,5 %). Du côté des entreprises, le taux de paiement des impôts des professionnels se maintient à un haut niveau (98,38 % contre 98,36 % en 2011), tandis que le taux d'usagers professionnels respectant leurs obligations déclaratives progresse (95,75 % contre 95,57 % en 2011) pour s’établir à un niveau satisfaisant au regard tant du contexte économique dans lequel il s’inscrit que de l’objectif fixé (95,75 %).

-	La facilitation de l'impôt se maintient à un haut niveau en 2012, comme en témoignent les résultats issus du déploiement du référentiel Marianne à la DGFiP (l’indicateur 3.1 “ Respect du référentiel Marianne ” s’établit à 85,2 %, pour un objectif initial de 70 %). L’administration électronique continue de progresser et, avec elle, l’amélioration de la qualité de service offerte aux usagers. En 2012, plus de 12,8 millions de déclarations des revenus ont été déposées en ligne (pour un objectif de 12,5 millions). Les usagers ont, par ailleurs, été 2 millions à opter pour ne plus recevoir l’exemplaire papier de leur déclaration des revenus et le passage direct de la déclaration en ligne au paiement en ligne a progressé de 30 % par rapport à 2011. L’offre de service a encore été élargie en 2012, d’une part, avec la possibilité de déclarer par smartphone pour les usagers qui n’ont aucune modification ou complément à apporter à leur déclaration des revenus et, d’autre part, avec l’ouverture d’un nouveau service de télécorrection qui permet aux télédéclarants de déposer une déclaration en ligne rectificative de fin juillet à fin novembre sans avoir à joindre de pièces justificatives. En matière de moyens de paiement dématérialisés, la politique de l’offre et les campagnes de promotion menées en 2012 ont également porté leurs fruits : le nombre total de télépaiements progresse de 25 % par rapport à 2011. Pour les particuliers, le taux de paiement dématérialisé des impôts des particuliers s’élève de près de deux points à 56,86 % (pour un objectif de 54 %). Pour les professionnels, l’année 2012 a été marquée par la poursuite de la généralisation de l’obligation de télédéclarer et télépayer. Ainsi, depuis le 1er octobre 2012, toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur chiffre d’affaires, doivent télédéclarer et télérégler la TVA. Elles sont également tenues de transmettre sous forme dématérialisée leurs demandes de remboursement de crédit de TVA et de télépayer l’impôt sur les sociétés (IS) et la taxe sur les salaires (TS). Ce contexte favorable trouve naturellement sa traduction dans les résultats à fin 2012 : près de 1,9 million d'entreprises adhérentes aux téléprocédures TVA (contre 1,3 million à fin 2011), et 89,42 % de la TVA, de l’IS et de la TS recouvrés par télérèglement (contre 84,90 % à fin 2011) pour un objectif de 78 %. Par ailleurs, les deux procédures de délivrance d’attestations en ligne via le compte fiscal des professionnels (attestations de régularité fiscale et de résidence fiscale) ont également rencontré un vif succès en 2012 en ce qu’elles permettent de simplifier et d’accélérer les démarches administratives des usagers.

-	La lutte contre la fraude est une priorité stratégique tant en raison de son impact sur les finances publiques que pour des raisons d’équité sociale, la fraude portant atteinte à la solidarité nationale et aux conditions de la concurrence entre les opérateurs économiques. L’année 2012 a constitué une étape essentielle dans la démarche globale de renforcement de la lutte contre la fraude et l’optimisation en matière fiscale.

Ainsi, au plan international, la France a poursuivi son action à l’encontre des paradis fiscaux en mettant en œuvre de façon volontariste l’assistance administrative avec les pays ayant récemment conclu des accords d’échange de renseignements permettant, notamment, l’accès aux informations bancaires (38 conventions d’assistance administrative étaient signées au 31 décembre 2012 dont 35 entrées en vigueur). En 2012, l'utilisation de ces nouveaux accords s'est traduite par l'envoi de 777 demandes de renseignements. L’expérience issue de cette démarche permet à la France de participer activement au travail de revue par les pairs de l’OCDE visant à évaluer au niveau international l’application effective, par ces États, des engagements pris. En parallèle, les mesures législatives de lutte contre la fraude fiscale adoptées dans la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 permettent de lutter plus efficacement contre l’évasion et la fraude fiscales via des comptes bancaires à l’étranger non déclarés : les nouvelles mesures permettent d’accéder aux relevés bancaires de contribuables ayant omis de déclarer des comptes à l’étranger et d’inciter ces derniers à révéler l’origine des fonds. A défaut, les sommes concernées seront taxées selon le régime des donations (taux de 60 %). La prescription est allongée à dix ans pour les impôts patrimoniaux dans ces situations. La lutte contre la fraude à la TVA s’est par ailleurs intensifiée par la montée en puissance du dispositif EUROFISC, réseau communautaire d’échange d’informations multilatéral et décentralisé.

Au plan national, la DGFiP a poursuivi en 2012 sa contribution à l’action de l’État contre l’économie souterraine et la délinquance organisée. Ainsi, elle a procédé au renforcement de ses effectifs positionnés au sein des groupes d’intervention régionaux. Ces structures interministérielles sont dirigées opérationnellement par des fonctionnaires du ministère de l’intérieur et regroupent en leur sein des agents des douanes et 39 agents de la DGFiP aux côtés des agents et officiers de police judiciaire. En outre, le Premier ministre a annoncé, le 22 octobre 2012, le renforcement des moyens du GIR de Corse dans le cadre du plan de lutte contre la criminalité en Corse. La procédure judiciaire d’enquête fiscale, créée en 2010 pour lutter contre les fraudes fiscales complexes et dont les résultats sont très positifs (139 plaintes déposées pour des enjeux financiers de plusieurs centaines de millions d’euros, 20 M€ de saisies pénales réalisées), a vu son champ de compétence élargi à l’ensemble des manœuvres visant à égarer l’administration, et notamment les fausses domiciliations à l’étranger. La dynamique de coopération entre les services fiscaux et douaniers d’enquêtes et de contrôles, déjà ancienne et relancée par la signature le 3 mars 2011 du protocole national par les deux directeurs généraux, s’est  également poursuivie en 2012 :  un accès croisé à certaines bases de données informatiques a été mis en place afin de permettre aux agents de chaque administration d’accéder depuis leur poste de travail aux informations détenues par l’autre. Enfin, les mesures législatives adoptées dans la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 précitée permettent, d’une part le renforcement de la lutte contre les activités occultes et les circuits économiques frauduleux (le champ de la procédure de flagrance fiscale, qui sécurise le recouvrement en cas de fraude grave, est étendu, et les biens immobiliers sont désormais concernés), d’autre part l’adaptation du contrôle fiscal à la dématérialisation de l’économie (à compter du 1er janvier 2014, en cas de vérification de comptabilité, obligation sera faite aux entreprises qui tiennent leur comptabilité sous forme dématérialisée de la présenter sous cette forme).

L’action conduite par la DGFiP durant l’année 2012 témoigne de cette détermination. En particulier, le pourcentage des contrôles réprimant les fraudes les plus caractérisées s'élève à 31,4 % (pour un objectif de 29 %) et démontre l’appropriation forte par tous les acteurs concernés au sein de la DGFiP, des services de recherche à ceux de contrôle, de la connaissance des schémas et pratiques frauduleuses.

Le recouvrement des créances qui caractérise les efforts faits par les acteurs du contrôle et du recouvrement, en liaison étroite, pour donner une traduction concrète aux redressements fiscaux, atteint voire dépasse les niveaux attendus. Pour sa part, le taux de paiement des amendes se replie à 78,73 % en 2012, un niveau toutefois supérieur à la prévision actualisée réalisée à mi-2012 pour prendre en compte à la fois le contexte économique toujours difficile et les contraintes juridiques qui ont continué d’impacter l’efficacité des poursuites.

Deuxième axe : assurer, pour les citoyens, la transparence des comptes publics et rendre les services au meilleur coût

Trois objectifs (n° 5, 6 et 10) déclinent cet axe. Sur les cinq indicateurs de performance, trois sont atteints, un ne l’est pas – le taux annuel d’évolution de la mise en œuvre de la politique immobilière pour ce qui concerne le respect du délai d’un mois pour la réponse aux demandes d’évaluations réglementaires (sous-indicateur 10.1.3) – et un demeure provisoire au moment de la rédaction.

-	En 2012, les comptes de l’État ont de nouveau obtenu la certification de la Cour des comptes. Le nombre de réserves formulées par la Cour à cette occasion s’est maintenu à sept (contre treize lors de la première certification des comptes réalisée en 2007). Ces résultats témoignent de l’action déjà accomplie dans la durée par la DGFiP. Ils sont aussi une reconnaissance de la qualité des comptes de l’État et un atout dans un contexte de demande croissante sur la sincérité et la transparence des comptes publics de la part des citoyens, de la représentation nationale comme des observateurs extérieurs. Le nouvel indicateur “ Indice de qualité des comptes de l’État ” traduit pour sa part la réactivité des services de la DGFiP pour procéder aux adaptations et corrections nécessaires dans le cadre du dispositif de contrôle interne propre au réseau des finances publiques. Le résultat obtenu en 2012 (98,16 %) se révèle sensiblement plus favorable que celui attendu (92 %), grâce à un effort soutenu de l’ensemble des acteurs de la qualité comptable. L’année 2012 aura également été marquée par le franchissement d’une étape importante de la réforme comptable de l’État avec la bascule au 1er janvier de sa comptabilité générale au sein de CHORUS, son nouveau système d’information financière, et des travaux d’ampleur pour la DGFiP, en particulier en matière de reprise des données et de formation. Cette mobilisation accrue des acteurs de la qualité comptable trouve également sa traduction au niveau des comptes locaux : l'indice agrégé de suivi qualitatif des comptes locaux s’établit en 2012 à 119 (pour un objectif de 116).

-	En matière de politique immobilière de l’État, le taux de proposition à la signature des conventions d’utilisation pour les immeubles domaniaux continue de progresser (83 % au 31-12-12 pour un objectif de 65 %). En 2013, le service France Domaine de la DGFiP poursuivra son action afin de garantir la signature effective de ces conventions d’ici la fin de l’année, terme fixé par le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011. Une bonne gestion du patrimoine immobilier repose aussi sur une meilleure connaissance du parc. C’est dans cette dynamique que s’inscrivent les importants travaux menés en 2012 visant à rendre plus fiable l’inventaire immobilier dans l’application CHORUS et les fréquences plus rapprochées fixées dans l’évaluation périodique des biens. La dynamisation de la politique immobilière de l’État conduit également celui-ci à établir un programme de cession de biens devenus inutiles ou inadaptés à ses besoins. Ces opérations, réalisées avec publicité et mise en concurrence, ont débouché en 2012 sur un montant des produits de cessions de 515 millions d’euros.

-	Enfin, dans un contexte de diminution des dépenses publiques, la maîtrise du coût de gestion des administrations financières demeure assurée en 2012.

Troisième axe : améliorer la qualité des services rendus aux usagers et aux partenaires de l'État et des collectivités locales

Trois objectifs (n°7, 8 et 9) illustrent cet axe. Les indicateurs de performance sont tous atteints.

-	Malgré un contexte économique difficile dans lequel la maîtrise des délais de paiement des dépenses publiques revêt une importance accrue, les indicateurs permettant de mesurer ces délais s'établissent à un très bon niveau. Le résultat obtenu en matière de visa à 15 jours par les comptables des dépenses de l’État (99,16 %) en atteste. De même, en matière de paiement des dépenses du secteur local, les comptables de la DGFiP sont parvenus à réduire encore le délai de paiement qui s’établit à 5,7 jours en 2012  (contre 6 jours en 2011 et pour un objectif 2012 de 6,8 jours).

-	La qualité du service rendu aux collectivités locales dépasse les objectifs fixés. Au cours de ces dernières années, la DGFiP et ses partenaires (associations nationales d’élus locaux et Cour des comptes notamment) ont défini, expérimenté puis déployé des normes et des outils (dont le protocole d’échange standard de l’application HELIOS dénommé PES V2) permettant à chaque organisme public local de dématérialiser totalement les pièces comptables (titres de recette, mandats de dépense et bordereaux les récapitulant) et leurs pièces justificatives (factures, délibérations, états de paye,…). S’appuyant sur cet acquis, l’année 2012 a été celle du lancement de l’utilisation à grande échelle de ces nouvelles potentialités technologiques qui allègent les tâches à la fois des ordonnateurs et des comptables, engendrent des économies de gestion et favorisent un développement durable. L’intérêt accru pour la dématérialisation se traduit par un taux de couverture de la dématérialisation de plus de  62 % en 2012 (pour un objectif de 55 %). Par ailleurs, l’arrêté du 24 décembre 2012 a étendu l’éventail des moyens de règlement des dépenses publiques et des moyens d'encaissement des recettes publiques de manière à simplifier les démarches des usagers et à alléger les tâches comptables (prélèvement automatique des dépenses, encaissement via internet, carte bancaire,…). Dans ce contexte, le taux brut de recouvrement des produits locaux se maintient à un niveau élevé (98,2 %), au-delà de l’objectif fixé (95 %).

-	La qualité du service rendu aux agents publics en matière de pension demeure d’un haut niveau en termes de célérité de traitement des dossiers de pensions adressés tardivement au Service des retraites de l’État de la DGFiP : le pourcentage de dossiers de départs en retraite urgents concédés, liquidés et mis en paiement dans un délai de deux mois s’établit à 96,1 % (pour un objectif de 95 %).

| récapitulation des objectifs et indicateurs de performance |  |  |
| --- | --- | --- |

| OBJECTIF 1 | Réussir la fusion |
| --- | --- |
| INDICATEUR 1.1 | Déploiement du guichet fiscal unifié |
| INDICATEUR 1.2 | Amélioration des services rendus aux collectivités territoriales |
| OBJECTIF 2 | Favoriser l’accomplissement volontaire des obligations fiscales (civisme fiscal) |
| INDICATEUR 2.1 | Taux de déclaration et de paiement des impôts |
| OBJECTIF 3 | Faciliter l’impôt |
| INDICATEUR 3.1 | Respect du référentiel Marianne |
| INDICATEUR 3.2 | Niveau de développement des procédures dématérialisées à la DGFiP |
| OBJECTIF 4 | Assurer la lutte contre la fraude fiscale et le recouvrement offensif des impôts et des amendes |
| INDICATEUR 4.1 | Pourcentage des contrôles réprimant les fraudes les plus caractérisées |
| INDICATEUR 4.2 | Taux de recouvrement DGFiP en droits et pénalités sur créances de contrôle fiscal externe au titre de l’année N-2 |
| INDICATEUR 4.3 | Taux de paiement des amendes |
| OBJECTIF 5 | Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP |
| INDICATEUR 5.1 | Taux d’intervention sur les recettes et les dépenses |
| INDICATEUR 5.2 | Taux annuel d’évolution de la productivité globale de la DGFiP |
| OBJECTIF 6 | Assurer la qualité comptable |
| INDICATEUR 6.1 | Indice de qualité des comptes de l’Etat |
| INDICATEUR 6.2 | Indice agrégé de suivi qualitatif des comptes locaux |
| OBJECTIF 7 | Réduire les délais de paiement des dépenses publiques par les comptables publics |
| INDICATEUR 7.1 | Délai de paiement des dépenses publiques |
| OBJECTIF 8 | Renforcer la qualité du service rendu au secteur public local |
| INDICATEUR 8.1 | Dématérialisation dans le secteur public local |
| INDICATEUR 8.2 | Taux brut de recouvrement des recettes des collectivités locales - hors fiscalité et dotations |
| OBJECTIF 9 | Optimiser, par l’accélération des délais de traitement, la qualité du service rendu aux agents publics en matière de pension |
| INDICATEUR 9.1 | Pourcentage de dossiers de départs en retraite urgents traités dans un délai de deux mois |
| OBJECTIF 10 | Mettre en oeuvre la politique immobilière |
| INDICATEUR 10.1 | Taux annuel d’évolution de la mise en oeuvre de la politique immobilière |

| Objectifs et indicateurs de performance |  |  |
| --- | --- | --- |

| OBJECTIF n° 1 : Réussir la fusion |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 1.1 : Déploiement du guichet fiscal unifié |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue de l’usager)

indicateur de la mission

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Déploiement du guichet fiscal unifié | % | 86 | 98 | 100 | * | 99,86 | S.O* |

Commentaires techniques

Source des données : DGFiP

Mode de calcul :

L'indicateur mesure l'avancement du déploiement des services des impôts des particuliers (SIP) qui constituent une des deux composantes du guichet fiscal unifié (GFU). L'objectif initial était d'en réaliser 30 % chaque année sur la période 2009/2011 et le solde en 2012.

Fin 2012, 703 SIP ont été créés, sur les 704 prévus par le plan de déploiement initial. La création du 704e SIP est reprogrammée pour 2013.

L'accueil fiscal de proximité, seconde composante du guichet fiscal unifié, a quant à lui été mis en œuvre sur l'ensemble du territoire à l'automne 2009.

* Cet indicateur est supprimé à compter de 2013.

| INDICATEUR 1.2 : Amélioration des services rendus aux collectivités territoriales |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue de l’usager)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amélioration des services rendus aux collectivités territoriales | % | 91,7 | 96 | 90 | - | 99,45 | 94 |

Commentaires techniques

Source des données : DGFiP

Mode de calcul :

L’indicateur représente la moyenne arithmétique des deux taux suivants :

-	la part des collectivités locales les plus importantes (régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique, communes de plus de 50 000 habitants non intégrées à un EPCI à fiscalité professionnelle unique) ayant bénéficié de la communication, avant le 10 septembre de l’année N, des bases simulées de cotisation foncière des entreprises (CFE) des établissements dominants (c’est-à-dire celles couvrant au moins 80 % des bases de CFE) ;

-	la part des collectivités locales (communes, départements, régions, communautés de communes, etc.) ayant bénéficié de la notification des états 1259/1253 (bases prévisionnelles et allocations compensatrices en matière d’impôts directs locaux) au plus tard le 15 mars de l’année N.

Remarque : à compter de 2013, la première composante de l’indicateur est remplacée par la part des collectivités locales les plus importantes ayant bénéficié de la communication, avant  le  7 décembre  de  l’année  N, de simulations de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

La mise en place, sur l’ensemble du territoire, du guichet fiscal unifié (mesurée par l’indicateur 1.1) est accomplie. Désormais, avec les services des impôts des particuliers (SIP) et l'accueil fiscal de proximité, les usagers particuliers peuvent effectuer toutes leurs démarches fiscales en un lieu unique, tant pour le calcul que pour le paiement de l'impôt.

La volonté de la DGFiP d’offrir à ses partenaires des services plus rapides et de meilleure qualité grâce aux synergies nées de la fusion en matière de fiscalité directe locale s'illustre, depuis le début de la fusion, au travers de l'indicateur « Amélioration des services rendus aux collectivités territoriales » (indicateur 1.2), qui correspond à la moyenne de deux taux :

-	le premier renvoie à la production et à la communication des bases simulées de cotisation foncière des entreprises (CFE) des établissements dominants : l’objectif de transmission au 10 septembre de ces bases aux grandes collectivités s'est encore amélioré en 2012 avec un taux de communication de 99,9 % (contre 99,1 % en 2011 et 97,6 % en 2010) ;

-	le second renvoie à la communication des bases prévisionnelles et des allocations compensatrices en matière d'impôts directs locaux (états 1259/1253) suffisamment en amont de la date limite de vote des budgets (en 2012, l’objectif de communication a été fixé au 15 mars au lieu du 20 février en raison du report de la date limite de vote des taux d’imposition au 15 avril au lieu du 31 mars). Au titre de l’année 2012, le taux de communication à bonne date s'élève à 99,0 % (contre 92,9 % en 2011 et 85,7 % en 2010).

Ces très bons résultats permettent d’afficher pour l’indicateur 1.2 un taux moyen de 99,45 % en 2012 (contre 96 % en 2011), au-delà de l'objectif fixé (90 %), dans un contexte marqué par la consolidation des nouvelles impositions professionnelles issues de la loi supprimant la taxe professionnelle, qui aura nécessité une adaptation conséquente des systèmes d’information de la DGFiP.

| OBJECTIF n° 2 : Favoriser l’accomplissement volontaire des obligations fiscales (civisme fiscal) |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 2.1 : Taux de déclaration et de paiement des impôts |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du citoyen)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux d’usagers particuliers respectant leurs obligations déclaratives | % | 98,29 | 98,35 | >= 98 | >=98 | 98,42 | >= 98 |
| Taux de paiement des impôts des particuliers | % | 98,79 | 98,71 | 98,5 | - | 98,64 | >= 98,75 |
| Taux d’usagers professionnels respectant leurs obligations déclaratives | % | 95,60 | 95,57 | 95,75 | 95,5 | 95,75 | 96 |
| Taux de paiement des impôts des professionnels | % | 98,15 | 98,36 | >= 98 | >= 98 | 98,38 | >= 98 |

Commentaires techniques

Source des données : DGFiP

- Sous indicateur : “Taux d'usagers particuliers respectant leurs obligations déclaratives”

Mode de calcul :

Exprimé en taux, ce sous-indicateur rapporte la population connue pour avoir déposé une déclaration des revenus dans les délais (numérateur) à l’ensemble des foyers de particuliers répertoriés comme devant respecter cette obligation déclarative (dénominateur).

- Sous indicateur : “Taux de paiement des impôts des particuliers”

Mode de calcul :

Exprimé en taux, ce sous-indicateur rapporte les recettes totales recouvrées en année N-1 et N (numérateur) aux prises en charge brutes effectuées en année N-1 des impôts sur rôle des particuliers (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, taxe d’habitation et taxes foncières) (dénominateur). Il prend en compte les impositions initiales, supplémentaires et les impositions suite à contrôle fiscal.

Remarques : à compter de 2013, le périmètre de l’indicateur est élargi avec la prise en compte de l'ISF. Dans le PAP 2013, la prévision 2013 est ramenée à : ≥98,5 %.

- Sous indicateur : “Taux d’usagers professionnels respectant leurs obligations déclaratives”

Mode de calcul :

Exprimé en taux, il mesure le civisme déclaratif en matière de TVA et de déclarations de résultats des professionnels.

Il se calcule selon la formule suivante : [(Part d’usagers professionnels s’acquittant dans le délai légal de leurs obligations déclaratives en matière de TVA) + (Taux de non-retardataires des déclarations de résultat annuel des entreprises)] /2, avec, pour les composantes :

1) part d’usagers professionnels s’acquittant dans le délai légal de leurs obligations déclaratives en matière de TVA :

-	au numérateur, en nombre, la population des redevables s’étant acquittés dans les délais de leur obligation déclarative ;

-	au dénominateur, en nombre, l’ensemble des redevables de la TVA assujettis à cette obligation déclarative.

2) taux de non-retardataires des déclarations de résultats annuels des entreprises :

-	au numérateur, en nombre, les dossiers dont les déclarations de résultats annuels ont été déposées spontanément au 31/12/N + les dossiers régularisés après mise en demeure au 31/12/N, pour l’année N-1 ;

-	au dénominateur, en nombre, l’ensemble des redevables ayant une obligation déclarative de résultats annuels au titre de l’année N-1.

Remarque : dans le PAP 2013, la prévision 2013 a été ramenée à 95,5%.

- Sous indicateur “Taux de paiement des impôts des professionnels”

Mode de calcul :

Exprimé en taux, cet indicateur comporte :

-	au numérateur, le montant des paiements effectués dans les délais;

-	au dénominateur, le total des charges brutes hors contrôle fiscal, c’est-à-dire le montant des paiements intervenus dans les délais auquel s’ajoute celui des créances prises en charge correspondant aux déclarations non accompagnées du paiement, total ou partiel, de l’impôt déclaré comme dû par l’usager.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

Favoriser le civisme fiscal (déclaratif et de paiement) par l’accomplissement volontaire par les usagers de leurs démarches et obligations fiscales, en les encourageant à conserver un comportement responsable et citoyen, constitue un des axes stratégiques de l’action de la DGFiP.

En 2012, la mesure du civisme déclaratif des particuliers à l’impôt sur le revenu (sous-indicateur 2.1.1) enregistre une nouvelle progression, le taux des particuliers respectant leurs obligations déclaratives s’établit à 98,42 % pour une prévision initiale d’au moins 98 %. Ce résultat témoigne de l’implication du réseau de la DGFiP, sensibilisé depuis plusieurs années à l’importance des travaux, en amont, relatifs à l'actualisation des données informatisées concernant les redevables et à ceux de relance. Il traduit également la qualité de l’accompagnement des particuliers dans leurs démarches déclaratives, notamment en termes de lisibilité et d'enrichissement des informations disponibles tant sur support papier que par l'Internet.

Le civisme de paiement des impôts des particuliers (sous-indicateur 2.1.2) demeure également à un haut niveau (98,64 %), au-dessus de l’objectif (98,5 %). Avec une baisse de 0,07 point en 2012 par rapport à 2011, ce résultat continue néanmoins de s’effriter et de s’inscrire dans la tendance baissière enregistrée ces dernières années. Le recul observé en 2012 affecte la totalité des impôts des particuliers : -0,06 point pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, -0,04 point pour la taxe d'habitation et -0,08 point pour les taxes foncières. Les principales causes de cette évolution sont les suivantes :

-	le contexte économique dont l’impact sur le recouvrement de l'impôt est notamment marqué par l'augmentation des montants dont le recouvrement est suspendu en raison de procédures collectives (+ 26 % par rapport à 2011) et par la hausse du nombre de procédures liées au surendettement (+ 20 % par rapport à 2011) ;

-	le niveau de recouvrement en retrait sur les cotes d'impôt sur le revenu (y compris les prélèvements sociaux) émises suite à contrôle fiscal externe. Pour enrayer cette baisse, les directions locales de la DGFiP ont à leur disposition un tableau de bord mensuel du contrôle leur permettant d’assurer un suivi plus précis des cotes de contrôle fiscal des particuliers et ainsi un meilleur pilotage du recouvrement de ces créances dont l'impact est déterminant sur le niveau de réalisation de l’indicateur.

Dans la sphère des professionnels, le civisme déclaratif (sous-indicateur 2.1.3) atteint 95,75 % en 2012 (contre 95,57 % en 2011), soit l’objectif fixé pour cette même année (95,75 %). Les deux composantes de cet indicateur –relatives au respect des obligations déclaratives, respectivement en matière de TVA et de résultats annuels des entreprises – s’améliorent. Ainsi, le civisme déclaratif des professionnels en matière de TVA a poursuivi sa progression (91,95 % en 2012 contre 91,68 % en 2011). De même, le civisme déclaratif des professionnels en matière de résultats annuels des entreprises augmente légèrement pour s'établir à 99,56 % (contre 99,46 % en 2011). Ces progrès sont liés à l’accompagnement des entreprises par les services des impôts des entreprises et aux offres de téléprocédures qui facilitent les démarches déclaratives. Malgré un contexte économique difficile, le niveau de l’indicateur témoigne de l’efficacité de l’action du réseau de la DGFiP dans la surveillance des obligations déclaratives des entreprises.

En 2012, le montant des paiements à l’échéance encaissé par le réseau comptable de la DGFiP en charge des impôts des professionnels a continué d’augmenter : il s’est élevé à 331,8 Md€ contre 317,0 Md€, soit une hausse de 4,7 %. La progression continue des paiements dématérialisés, grâce notamment à l’abaissement du seuil de recours obligatoire aux téléprocédures en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les salaires, intervenu successivement aux mois d’octobre 2011 et 2012, participe de cette situation favorable. Le taux de paiement des impôts des professionnels (sous-indicateur 2.1.4) atteint 98,38 % (contre 98,36 % en 2011), au-delà de la prévision pour 2012 (≥98  %).

| OBJECTIF n° 3 : Faciliter l’impôt |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 3.1 : Respect du référentiel Marianne |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue de l’usager)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualité de service Marianne | % | - | 88,2 | 70 | 75 | 85,2 | 70 |

Commentaires techniques

Source des données : DGFiP

Mode de calcul :

L’indicateur est la moyenne arithmétique de 4 taux permettant de mesurer et de suivre 4 engagements du référentiel Marianne :

- le taux de traitement des courriers en 15 jours ouvrés (prévision 2012 actualisée : 75 %; résultat : 91,8 %);

- le taux de traitement des courriels en 5 jours ouvrés (prévision 2012 actualisée : 90 % ; résultat : 98,4 %);

- le taux d’appels aboutis en moins de 5 sonneries (prévision 2012 actualisée : 60 % ; résultat : 62,5 %);

- le taux de traitement des demandes relatives à la qualité de service en 15 jours ouvrés (prévision 2012 actualisée : 75 % ; résultat : 88,1 %).

L'indicateur concerne tous les départements, à l'exception de Mayotte. Depuis le 1er janvier 2011, tous les services de la DGFiP ayant une mission fiscale en contact fréquent avec le public sont concernés par cet indicateur.

Remarque : dans le PAP 2013, la prévision 2013 a été portée à 75 %.

| INDICATEUR 3.2 : Niveau de développement des procédures dématérialisées à la DGFiP |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue de l’usager)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part des recettes de TVA, d’IS et de TS acquittées par des usagers professionnels ayant adhéré à une téléprocédure pour leur règlement | % | 74,9 | 84,9 | 78 | 78 | 89,42 | 80 |
| Nombre de télédéclarations Télé IR | Nombre | 10 530 000 | 12 150 000 | 12 500 000 | 12 800 000 | 12 820 000 | 13 500 000 |
| Taux de paiement dématérialisé des impôts des particuliers (IR-TH-TF) | % | 53,93 | 54,96 | 54 | 55 | 56,86 | 55,5 |

Commentaires techniques

Source des données : DGFiP

- Part des recettes de TVA, d’IS et de TS acquittées par des usagers professionnels ayant adhéré à une téléprocédure pour leur règlement

Mode de calcul :

Ce sous-indicateur correspond à la part des recettes de TVA, d’IS et de TS perçues auprès des professionnels au moyen d'une procédure de télépaiement.

Remarque : dans le PAP 2013, la prévision 2013 a été portée à 86 %.

-  Nombre de télédéclarations Télé IR

Mode de calcul :

Ce sous-indicateur comptabilise le nombre de déclarations de revenus déposées via internet (impots.gouv.fr).

Remarque : dans le PAP 2013, la prévision 2013 a été ramenée à 13 millions.

- Taux de paiement dématérialisé des impôts des particuliers (IR-TH-TF)

Mode de calcul :

Exprimé en taux, ce sous-indicateur rapporte, pour les impôts des particuliers (IR, TH, TF), le nombre de contrats de prélèvement mensuel ou à la date d’échéance et de paiements en ligne (numérateur), au nombre de contribuables imposés sur l’année N-1 (dénominateur).

Remarque : dans le PAP 2013, la prévision 2013 a été ramenée à 55 %.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

Les résultats obtenus en 2012 au regard de l’objectif général de facilitation de l’impôt pour l’usager permettent de dresser un bilan positif.

En 2012, seconde année de déploiement du référentiel Marianne, l'implication des structures ayant une mission fiscale à la DGFiP a permis, en dépit d’un certain tassement observé par rapport à l’année 2011, de dépasser amplement les objectifs de qualité de service de ce référentiel. Comme détaillé supra (indicateur 3.1), chacun des quatre engagements afférents à la rapidité de traitement des demandes des usagers mesuré en 2012 enregistre un résultat situé au-dessus de la prévision rehaussée à la mi 2012.

La part des recettes de taxe à la valeur ajoutée (TVA), d’impôt sur les sociétés (IS) et de taxe sur les salaires (TS) acquittées par télérèglement (sous-indicateur 3.2.1) progresse encore de plusieurs points en 2012 pour s’établir à 89,42 % au 31/12/2012, soit très au-delà de la prévision (78 %). Cette forte progression est la conséquence directe des abaissements du seuil de recours obligatoire aux téléprocédures, en particulier pour le télérèglement de la TVA, de l’IS et de la TS. En effet, au 1er octobre 2011, ce seuil de recours obligatoire a été abaissé à 230 000 € de chiffre d'affaires hors taxes pour l'ensemble des entreprises. Depuis le 1er octobre 2012, toutes les entreprises redevables de l'IS, quel que soit leur chiffre d'affaires, sont soumises à cette obligation. Le seuil de 230 000 € a, en revanche, été conservé pour toutes les autres entreprises, de manière transitoire jusqu'au prochain abaissement de seuil prévu le 1er octobre 2013.

Plus de 12,8 millions de déclarations des revenus (sous-indicateur 3.2.2) ont été déposées en ligne en 2012 (pour un objectif de 12,5 millions). Ce très bon résultat permet à la déclaration en ligne de progresser encore de 5,5 % par rapport à 2011. Aujourd’hui, près d’un foyer fiscal sur trois est télédéclarant. Cette progression trouve son origine dans les campagnes de promotion conduites au niveau national et local, ainsi que dans les améliorations fonctionnelles constamment apportées au dispositif. En 2012, en sus des nombreux avantages traditionnels de la télédéclaration, la saisie des éléments déclarés en ligne a encore été facilitée et les éléments relatifs à la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE employeur) ont été préaffichés pour les télédéclarants. Un nouveau service de déclaration par smartphone a par ailleurs été ouvert aux télédéclarants qui n’ont pas de modification ou de complément à apporter à leur déclaration de revenus. Le taux de progression de la déclaration en ligne est élevé et le taux de fidélité des télédéclarants n’a jamais été aussi fort (88 %). Néanmoins, la progression de la déclaration en ligne se tasse, sachant que les populations les plus en situation de fragilité économique et les moins équipées demeurent sous-représentées parmi les télédéclarants. Dès lors, maintenir des niveaux de progression aussi élevés à l’avenir constitue un véritable défi pour la DGFiP.

Le taux de paiement dématérialisé des impôts des particuliers (sous-indicateur 3.2.3) poursuit également sa progression. Il se situe désormais à 56,86 %, soit une hausse de près de deux points par rapport à 2011 qui concerne aussi bien l’impôt sur le revenu que les impôts locaux des particuliers. Près d’un million de paiements en ligne supplémentaires ont été enregistrés en 2012 par rapport à 2011. Plus de huit contribuables sur dix paient leur impôt sur le revenu grâce à un moyen de paiement dématérialisé et l’offre continue d’être étoffée avec le paiement par smartphone ouvert en 2012.

Ces résultats, qu’il s’agisse du paiement ou de la déclaration en ligne, sont d’autant plus encourageants qu’aucun dispositif contraignant de grande ampleur n’existe pour les particuliers. En ces domaines, les progrès enregistrés reposent pour l’essentiel sur les campagnes de promotion et les qualités fonctionnelles de l’offre. Reste que, en dépit des améliorations constamment apportées, le paiement dématérialisé des impôts locaux demeure en retrait par rapport au paiement dématérialisé de l’impôt sur le revenu en raison de la relative faiblesse du montant moyen d’impôt et de l’absence d’acomptes provisionnels pour la taxe d’habitation et les taxes foncières.

| OBJECTIF n° 4 : Assurer la lutte contre la fraude fiscale et le recouvrement offensif des impôts et des amendes |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 4.1 : Pourcentage des contrôles réprimant les fraudes les plus caractérisées |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du contribuable)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pourcentage des contrôles réprimant les fraudes les plus caractérisées | % | 28,6 | 29,9 | 29 | 29 | 31,4 | 29 |

Commentaires techniques

Source des données : DGFiP

Mode de calcul :

Exprimé en taux, cet indicateur comprend, au dénominateur, le nombre total des opérations de contrôle fiscal externe au titre d’une année. Au numérateur, seules sont retenues dans le périmètre les opérations de contrôle fiscal externe ayant détecté des cas de fraude les plus graves par la nature des pénalités appliquées (exclusives de bonne foi ou appliquées en cas de défaillance déclarative après mise en demeure) et leur niveau (il est nécessaire qu’elles dépassent soit un montant de 7 500 euros et qu’elles représentent plus de 30 % des droits éludés, soit 50 % du total des pénalités appliquées intérêts de retard compris).

| INDICATEUR 4.2 : Taux de recouvrement DGFiP en droits et pénalités sur créances de contrôle fiscal externe au titre de l’année N-2 |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du contribuable)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux brut de recouvrement DGFiP en droits et pénalités sur créances de contrôle fiscal externe au titre de l’année N-2 | % | 49,1 | 48,0 | 43 | 43 | 43,0 | 44 |
| Taux net de recouvrement DGFiP en droits et pénalités sur créances de contrôle fiscal externe au titre de l’année N-2 | % | 64,7 | 66,3 | 61 | 61 | 63,0 | 62 |

Commentaires techniques

Source des données : DGFiP

- Taux brut de recouvrement DGFIP en droits et pénalités sur créances de contrôle fiscal externe au titre de l’année N-2

Mode de calcul :

Exprimé en taux, cet indicateur comprend au dénominateur, le total des créances issues du contrôle fiscal externe (CFE), au titre d’une année et, au numérateur, les droits et les pénalités encaissées sur lesdites créances, total arrêté au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la prise en charge. Cette mesure de la qualité du contrôle fiscal en taux brut porte sur la totalité des créances de CFE, y compris celles sur lesquelles les comptables ne peuvent pas agir (créances en procédures collectives et contestées avec sursis de paiement), mais à l’exception des créances relatives aux impôts directs locaux.

Il présente l’avantage d’intégrer l’ensemble des acteurs, tant l’amont, par l’action de la programmation, du ciblage des contrôles et la prise en compte de manière anticipée des difficultés éventuelles de recouvrement, que l’aval, représenté par les services de recouvrement, les rendant coresponsables de la qualité des contrôles. Sa lecture est complétée par le taux net.

- Taux net de recouvrement DGFIP en droits et pénalités sur créances de contrôle fiscal externe au titre de l’année N-2

Mode de calcul :

Exprimé en taux,  cet indicateur comprend, au dénominateur, le total des créances nettes issues du contrôle fiscal externe (CFE), au titre d’une année et, au numérateur, les droits et les pénalités encaissées sur lesdites créances, total arrêté au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la prise en charge. Il exclut les créances de CFE sur lesquelles les comptables ne peuvent pas agir (créances en procédures collectives et contestées avec sursis de paiement) et les créances relatives aux impôts directs locaux, et mesure donc l’action offensive des comptables sur les créances pour lesquelles ils disposent de leviers d’action. Il est un indicateur de l’efficacité de l’action en recouvrement forcé.

| INDICATEUR 4.3 : Taux de paiement des amendes |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du contribuable)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de paiement des amendes | % | 80,86 | 79,19 | 79 | 78 | 78,73 | 80 |

Commentaires techniques

Source des données : DGFiP

Mode de calcul :

Exprimé en taux, cet indicateur comprend, au dénominateur, l’ensemble des amendes forfaitaires émises par les services verbalisateurs et les condamnations pécuniaires prononcées par les juridictions et, au numérateur, les encaissements réalisés au titre des amendes forfaitaires, des amendes forfaitaires majorées et des condamnations pécuniaires prononcées par les juridictions.

Remarque : dans le PAP 2013, la prévision 2013 a été ramenée à 78 %.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

La mise en œuvre de cet objectif repose sur la détection et la sanction effective des comportements les plus frauduleux, concernant notamment les contribuables qui s’affranchissent délibérément du respect de leurs obligations fiscales, tout en veillant à recouvrer les créances rétablies au profit du Trésor.

La lutte contre la fraude constitue une priorité du gouvernement en raison de son impact sur les finances publiques et pour des raisons d’équité sociale, la fraude portant atteinte à la solidarité nationale. Dans le cadre d’une stratégie visant à repositionner l’administration sur tous les segments de la fraude, une série d’actions est engagée. Le recours à une approche transversale implique le renforcement des coopérations opérationnelles avec les partenaires de la DGFiP (douanes, organismes sociaux, inspection du travail) afin de coordonner les dimensions fiscale, douanière et sociale. Par ailleurs, la DGFiP conduit une action déterminée contre la fraude fiscale sophistiquée, réalisée en particulier via des paradis fiscaux, ou encore au moyen de procédés de falsification, notamment avec l’action de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale dotée de prérogatives de police judiciaire. Le haut niveau du pourcentage des contrôles réprimant les fraudes les plus caractérisées (indicateur 4.1 : résultat 2012 = 31,4 %), au-delà de l’objectif fixé (29 %), démontre l’appropriation forte par tous les acteurs concernés au sein de la DGFiP, des services de recherche à ceux de contrôle, de cette priorité.

Le recouvrement des créances qui caractérise les efforts faits par les acteurs du contrôle et du recouvrement, en liaison étroite, pour donner une traduction concrète aux redressements fiscaux, atteint voire dépasse les niveaux attendus : en 2012, dans un contexte d’augmentation sensible de la part des créances sur lesquelles les comptables ne peuvent agir, le taux de recouvrement en droits et pénalités sur les créances de l’année 2010 s’affiche en brut à 43,0 % pour une prévision de 43 % (sous-indicateur 4.2.1), et en net à 63,0 % pour une prévision de 61 % (sous-indicateur 4.2.2).

Le taux de paiement des amendes (indicateur 4.3) s’établit à 78,73 % au 31 décembre 2012, au-delà de la prévision actualisée réalisée à mi-2012 (78 %) pour prendre en compte à la fois le contexte économique toujours difficile et les contraintes juridiques qui ont continué d’impacter l’efficacité des poursuites. En effet, si l’impact de l’application du solde bancaire insaisissable en matière d’oppositions bancaires n’a pas été immédiat, son effet en a été sensible cette année encore sur l’efficacité des oppositions administratives. Pour pallier ces difficultés, les comptables de la DGFiP ont maintenu un niveau très élevé de poursuites. Par ailleurs, le caractère très étoffé de l’offre de service en matière de moyens de paiement a permis de développer de manière significative les paiements dématérialisés pour les amendes forfaitaires issues du contrôle automatisé et des procès-verbaux électroniques. Ainsi, pour la première fois cette année, les usagers ont davantage utilisé le paiement dématérialisé que le chèque.

| OBJECTIF n° 5 : Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 5.1 : Taux d’intervention sur les recettes et les dépenses |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du contribuable)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux d’intervention sur l’impôt (DGFiP) | % | 1,04 | 1,02 | 0,98 | 0,97 | 0,94 | 0,93 |
| Taux d’intervention sur les dépenses de l’Etat | % | 0,09 | 0,12 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,08 |
| Taux d’intervention sur les dépenses du secteur public local | % | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13* | 0,13 |

Commentaires techniques

Source des données : DGFiP

- Taux d’intervention sur l’impôt (DGFiP) :

Mode de calcul :

II correspond au rapport entre les coûts de gestion des impôts et le montant des recettes collectées par la DGFiP. Les coûts de gestion sont calculés avec un taux de contribution au CAS pensions stabilisé afin de mesurer les évolutions de coûts imputables à la DGFiP.

- Taux d’intervention sur les dépenses de l’État :

Mode de calcul :

Le taux rapporte les coûts de la fonction de contrôle et paiement des dépenses de l’État au total des flux de dépenses payées par le réseau de la DGFiP au cours de l’année. Les coûts sont calculés avec un taux de contribution au CAS pensions stabilisé afin de mesurer les évolutions de coûts imputables à la DGFiP.

Le dénominateur comprend les dépenses payées après ordonnancement, les opérations de paye et les dépenses de pensions des fonctionnaires. Sont en revanche exclues du périmètre, en raison de leur particularisme, les dépenses des comptes spéciaux du Trésor, les dépenses de dette publique et les dépenses en atténuation de recettes, dont l’inclusion dénaturerait la signification du taux.

Remarque : dans le PAP 2013, la prévision 2013 a été fixée à 0,10 %.

- Taux d’intervention sur les dépenses du secteur public local :

Mode de calcul :

Le taux rapporte les coûts du contrôle et du paiement des dépenses du secteur public local par les services déconcentrés de la DGFiP aux dépenses payées pour le compte de l’ensemble des organismes concernés (collectivités territoriales et leurs établissements publics, établissements publics de coopération intercommunale, offices d’HLM, établissements de santé et établissements médico-sociaux). Les coûts sont calculés avec un taux de contribution au CAS pensions stabilisé afin de mesurer les évolutions de coûts imputables à la DGFiP.

Remarque : dans le PAP 2013, la prévision 2013 a été fixée à 0,12 %.

* : résultat provisoire. Le résultat définitif sera communiqué dans le prochain RAP.

| INDICATEUR 5.2 : Taux annuel d’évolution de la productivité globale de la DGFiP |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du contribuable)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux annuel d’évolution de la productivité globale de la DGFiP | % | 2,7 | 4,7 | 3 | 3 | 5 | 3 |

Commentaires techniques

Source des données : DGFiP

Mode de calcul :

L’indicateur traduit l’évolution annuelle de la productivité de la DGFiP. Il rapporte des éléments de charge des services de la DGFiP aux effectifs mobilisés sur ces métiers. La productivité est mesurée à partir de 12 ratios élémentaires correspondant aux missions de la DGFiP (exemples : le nombre d’articles d’impôt sur le revenu ou de dossiers professionnels gérés par agent, le nombre d’amendes par agent, le nombre de titres de recettes et de mandats du secteur local par agent...).

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

Le taux d’intervention sur l’impôt s’établit en 2012 à 0,94 %. Il est en progrès par rapport à l’exécution 2011, et dépasse à la fois la prévision initiale (0,98 %) et la prévision actualisée  (0,97 %).

Dans un contexte de maîtrise accentuée des dépenses publiques, le taux d’intervention sur les dépenses de l’État connaît mécaniquement une augmentation par rapport à l’exécution 2011 (0,14 % en 2012 contre 0,12 % en 2011).

En ce qui concerne le taux d’intervention sur les dépenses du secteur public local (SPL), la première tendance qui se dégage est une stabilisation de l’indicateur (0,13 %). Celle-ci résulte d’une baisse simultanée des effectifs de la DGFiP et des dépenses payées pour le compte de l’ensemble des organismes concernés.

Enfin, le résultat du taux annuel d’évolution de la productivité s’établit à 5 % pour  2012, ce qui constitue un résultat très favorable, tant par rapport aux  réalisations 2011 et 2010 que par rapport à la cible du PAP 2012. La productivité de la DGFiP connaît ainsi une forte progression, en raison, d’une part, de la hausse des charges notamment dans les domaines de la fiscalité des professionnels (+ 2 %) et du secteur public local (+4 %), et d’autre part, en raison de la diminution des effectifs en 2012 (-2 %).

| OBJECTIF n° 6 : Assurer la qualité comptable |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 6.1 : Indice de qualité des comptes de l’Etat |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue de l’usager)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de qualité des comptes de l’Etat | % | 96,75 | 96,96 | 92 | 92 | 98,16 | 93 |

Commentaires techniques

Source des données : DGFiP

Mode de calcul :

Les données résultent des contrôles (définis par les comités de maîtrise des risques) réalisés par l’encadrement des services de direction et les cellules de qualité comptable, et retracés dans l’application de gestion interne des risques.

L’indicateur correspond à la proportion d’opérations conformes aux critères de qualité comptable au sein de l’échantillon d’opérations contrôlées. Les anomalies détectées donnent lieu à plan d’action et à corrections par les services.

L’objectif 2012 a été atteint et dépassé dans un contexte de bascule de la comptabilité générale de l’État dans la nouvelle application CHORUS. Ainsi, le contexte et l’assiette de cet indicateur étant totalement nouveaux, le résultat ne peut être comparé de manière totalement pertinente avec ceux des années antérieures.

Remarque : cet indicateur remplace à compter de l’exercice 2012, l’Indice des jours-anomalies constatés dans la comptabilité de l’État.

| INDICATEUR 6.2 : Indice agrégé de suivi qualitatif des comptes locaux |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue de l’usager)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice agrégé de suivi qualitatif des comptes locaux | base 115 = 2011 | * | 115 | 116 | - | 119 | 117 |

Commentaires techniques

Source des données : DGFiP

Mode de calcul :

L’indicateur du PLF N porte sur la qualité des comptes de l’année N-1. L'IASQCL rénové, entré en application en 2012, porte sur les comptes arrêtés de l’exercice 2011.

Cet indice repose sur une méthode de “ scoring ” destinée à mesurer le respect des obligations et bonnes pratiques comptables, s’agissant des comptabilités locales tenues par le réseau gestion publique de la DGFiP. Automatisé à partir des balances comptables, il s’appuie, pour chaque comptabilité, sur l’agrégation de 57 items (contre 45 dans la précédente version inaugurée en 2006), retraçant différents critères dont le respect permet d’atteindre un niveau satisfaisant de qualité comptable (opérations de haut de bilan, comptes de tiers, opérations complexes comme les cessions, suivi et apurement des comptes d’imputation provisoire, etc.). Cette nouvelle version de l’IASQCL met l’accent sur la sincérité des opérations patrimoniales (prises en compte d’opérations liées à l’intercommunalité, du principe de prudence) et des états financiers (sincérité du résultat notamment).

Pondérés en fonction des enjeux propres à chacune des comptabilités (population des collectivités concernées, masses financières gérées), ces différentes mesures élémentaires permettent d’obtenir, par agrégation successive, une valeur synthétique nationale. L'indice de référence, point de départ de I'IASQCL rénové, est fixé à 115, valeur d'arrivée de l'IASQCL dans sa précédente définition.

Remarque : à compter de 2013, l’indicateur est remplacé par l'indice de performance comptable (IPC), nouvel indicateur composite qui mesure d'une part la qualité des comptes locaux (via ce nouvel “ IASQCL rénové ”) , d'autre part la célérité avec laquelle les états financiers sont remis aux ordonnateurs du secteur public local.

* :pas de résultat 2010 rétro-calculable à isopérimètre (l’indicateur est un indice avec base de départ fixée à 115 au titre de la réalisation 2011)

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

Depuis 2006, première année de certification des comptes de l’État, la qualité des comptes constitue chaque année une préoccupation majeure. La certification obtenue sur les comptes de 2011, avec sept réserves, a légitimé, pour la septième année de certification, la poursuite d’un plan d’action dont l’objectif reste la réduction progressive du champ des réserves, notamment par un renforcement de la qualité des procédures comptables et du dispositif de clôture des comptes.

Dans ce contexte, le renforcement du contrôle interne comptable, en vue de maîtriser les risques et d’améliorer la qualité des comptes, constitue toujours un levier fondamental. L’indice de qualité comptable de l’État (indicateur 6.1) rend compte de l’efficacité du dispositif de contrôle interne propre au réseau de la DGFiP. Dans le contexte de la tenue de la comptabilité générale sur la nouvelle application CHORUS, pour la première fois en 2012, le résultat obtenu (98,16 %) se révèle sensiblement plus favorable que celui attendu (92 %), grâce à un effort soutenu de l’ensemble des acteurs de la qualité comptable.

Cette mobilisation accrue trouve également sa traduction au niveau des comptes locaux : le résultat de l'indice agrégé de suivi qualitatif des comptes locaux (indicateur 6.2) connaît en 2012 une forte progression et s’établit à 119 (pour un objectif de 116). A cet égard, une progression est constatée pour l’ensemble des domaines mesurés, alors même que les nouvelles modalités de mesure de la qualité comptable prennent en compte un champ élargi de domaines qui en sont représentatifs.

| OBJECTIF n° 7 : Réduire les délais de paiement des dépenses publiques par les comptables publics |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 7.1 : Délai de paiement des dépenses publiques |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du contribuable)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de visa à 15 jours par les comptables des dépenses de l’Etat (sous Chorus) | % | * | 96,41 | 80 | 80 | 99,16 | 85 |
| Délai de paiement par les comptables des dépenses du secteur local (collectivités sous l’application HELIOS) | Jours | 6,2 | 6 | 6,8 | 6,8 | 5,7 | 6,8 |

Commentaires techniques

Source des données : DGFiP

- sous-indicateur “ Taux de visa à 15 jours par les comptables des dépenses de l’État (sous Chorus) ”

Mode de calcul :

Exprimé en taux, cet indicateur comprend, au numérateur, le nombre de demandes de paiement effectivement visées par le comptable (CBCM, DRFiP et DDFiP) dans un délai n’excédant pas 15 jours à compter de la date de réception de toutes les pièces justificatives, et, au dénominateur, le nombre total des demandes de paiement visées par le comptable (CBCM, DRFiP et DDFiP). Ces informations sont extraites du système de gestion et d’information CHORUS.

*  indicateur créé à compter du PAP 2011. Pas de résultat rétro-calculable à isopérimètre disponible.

- sous-indicateur “ Délai de paiement par les comptables des dépenses du secteur local (collectivités sous l’application HÉLIOS) ”

Mode de calcul :

Grâce au déploiement complet de l’application HÉLIOS, le délai moyen de paiement des dépenses du secteur public local des comptables est calculé, de manière automatisée et exhaustive par l’application DELPHES (sur l’ensemble des budgets locaux gérés, sur l’ensemble de leurs mandats et sur l’ensemble de l’année).

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

Dans un contexte économique difficile, dans lequel le maintien d’un haut niveau de performance dans les délais de paiement des dépenses publiques revêt une importance accrue, les indicateurs permettant de mesurer ces délais dépassent les objectifs assignés.

En matière de paiement des dépenses de l’État, le sous-indicateur “ Taux de visa à 15 jours par les comptables des dépenses de l'État ”, inscrit au PAP depuis 2011, permet d’apprécier l'activité propre du comptable au sein de la chaîne de la dépense. Dans un contexte opérationnel marqué par une exécution de la dépense de l’État intégralement réalisée dans le progiciel CHORUS et mieux maîtrisée sur les plans organisationnel et technique par les acteurs des nouvelles organisations financières, la mobilisation des comptables alliée à la consolidation des services facturiers ont permis l’obtention en 2012 d'un excellent résultat (99,16 %), en forte progression par rapport à 2011 (96,41 %).

Les très bons résultats obtenus également en termes de délais de paiement des dépenses du secteur local (5,7 jours) situent la performance de la DGFiP à un niveau nettement plus favorable que celui résultant du plafond institué par les textes réglementaires (10 jours pour les collectivités territoriales et 15 jours pour les établissements publics de santé). Cette situation avantageuse résulte des efforts poursuivis par la DGFiP dans le cadre d’une pluralité d’actions : la généralisation de l’application HELIOS, l’automatisation des chaînes de traitement des dépenses, l’approfondissement de la réingénierie des procédures de contrôles des dépenses publiques avant paiement, le développement du protocole d’échange standard nécessaire à la dématérialisation des pièces comptables et justificatives (PES V2) ou encore le suivi des tableaux de bord via l’infocentre décisionnel facilitant le pilotage des chaînes d'exécution de la dépense (DELPHES).

La réduction du délai de paiement nécessite un partenariat étroit entre l’ordonnateur et le comptable. Les voies de progrès actuellement explorées dans le cadre des conventions de partenariat conclues entre les ordonnateurs et les comptables concernent les procédures de la dépense (notamment le contrôle hiérarchisé de la dépense et le contrôle allégé en partenariat) et la promotion des moyens modernes de paiement de la dépense locale (promotion de la carte d’achat, du prélèvement automatique…) et des régies d’avances, qui permettent le paiement immédiat d’une dépense publique dès le service fait, sans attendre son mandatement par l’ordonnateur. Enfin, l’ordonnateur et le comptable ont la possibilité de déterminer contractuellement un “ délai de règlement conventionnel ” fixant de façon réaliste le délai imparti à chacun pour exécuter sa mission.

| OBJECTIF n° 8 : Renforcer la qualité du service rendu au secteur public local |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 8.1 : Dématérialisation dans le secteur public local |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue de l’usager)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de couverture de la dématérialisation dans le secteur public local | % | 50,64 | 56,64 | 55 | - | 62,6 | 56,5 |

Commentaires techniques

Source des données : DGFiP

Mode de calcul :

L’indicateur rapporte le nombre total d’accords locaux de dématérialisation conclus avec les ordonnateurs du secteur public local dans chacun des trois domaines concernés par le champ de mise en œuvre de la dématérialisation (paye - titres de recettes et pièces justificatives de recette – mandats et pièces justificatives de dépense) au volume total du potentiel ciblé, à savoir les régions, les départements, les communes de plus de 20 000 habitants, les communautés urbaines, les hôpitaux de plus de 600 lits (et plus de 300 lits pour le volet titres de recette) et les offices publics de l’habitat. Le panel de collectivités cibles comprend en outre six collectivités de petite taille par département. Il représente 4730 conventions ciblées, pour les trois champs de dématérialisation. Par construction, l’indicateur ne prend donc pas en compte tous les accords locaux de dématérialisation signés, alors même qu’on constate une forte proportion de collectivités de taille modeste qui s’engagent avec leur comptable dans la dématérialisation.

Il est précisé que l’indicateur déclaré auditable, dés l’origine, par l’Inspection générale des finances, est servi à partir des accords locaux de dématérialisation signés au cas par cas entre les trois acteurs (ordonnateur local, comptable et DRFiP/DDFiP, et chambre régionale des comptes compétente).

Remarque : à compter de 2013, ce sous-indicateur voit le comptage des conventions juridiques de dématérialisation abandonné au profit de la mise en œuvre de la version 2 du protocole d'échanges standard et de dématérialisation d'HELIOS (dit PES V2) et de la dématérialisation des pièces justificatives. Il est renommé à cette occasion “ Taux de dématérialisation des pièces comptables et des pièces justificatives ”.

| INDICATEUR 8.2 : Taux brut de recouvrement des recettes des collectivités locales - hors fiscalité et dotations |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du contribuable)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux brut de recouvrement des produits locaux (hors fiscalité et dotations) de l’exercice N-1 au 31 décembre N (collectivités sous l’application Hélios et hors OPH) | % | 97,8 | 97,9 | 95 | 95 | 98,2 | 95 |

Commentaires techniques

Source des données : DGFiP

Mode de calcul :

L’indicateur est calculé par l'application DELPHES - outil de valorisation des données comptables et financières tenues par les comptables via l'application HELIOS - au 31/12/N en rapprochant les encaissements des produits pris en charge au cours de l’année N-1. Il concerne l’exhaustivité des comptabilités gérées hors offices publics de l'habitat (OPH). Il s’appuie enfin sur des comptes budgétaires de la classe 7 pour filtrer les produits nécessitant une véritable action de recouvrement du comptable.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

La dématérialisation des principaux flux relatifs à la chaîne financière et comptable du secteur public local (titres de recette, mandats de dépense et pièces justificatives) s’appuie depuis 2005 sur une dynamique partenariale se traduisant par la signature de conventions entre les collectivités, les comptables et les chambres régionales des comptes et dont l’efficacité est  mesurée par le taux de couverture de la dématérialisation dans le secteur public local (indicateur 8.1). Au 31 décembre 2012, l’indicateur s’affiche à 62,6 % et dépasse l’objectif fixé (55 %). Près de 2 958 conventions signées à ce jour sont prises en compte dans son calcul, dont 1 413 concernent le domaine  « paye », 842 le domaine « recettes » et 885 le domaine « dépense ».

Au total, le taux de couverture du domaine « paye » avoisine les 97 % du potentiel et les taux relatifs aux domaines « titres et pièces justificatives de recette » et « mandats et pièces justificatives de dépense » confirment leur progression grâce notamment à la dématérialisation de pièces comptables (titres et mandats) et de pièces justificatives (délibérations et arrêtés, pièces de passation et d’exécution des marchés publics et états de versements des interventions sociales). Au-delà de l’indicateur qui ne cible que les collectivités les plus importantes, l’intérêt pour la dématérialisation a progressé de manière significative en 2012. A ce jour, 11 500 conventions ont été signées dans le secteur public local, dont plus de 8 500 par des collectivités de taille plus modeste que celles retenues dans l’indicateur. Une forte proportion des conventions signées (8 500 accords) concerne la dématérialisation de la paye qui constitue le plus souvent le premier pas vers la dématérialisation.

L'arrêté du 3 août 2011 relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique fixe au 1er janvier 2015 la date limite de passage à l’utilisation par l’ordonnateur du protocole d'échange standard d'HELIOS (PES V2) pour la transmission dématérialisée au comptable des titres de recettes, des mandats de dépenses et des bordereaux les récapitulant. La mise à disposition d’outils nécessaires à la dématérialisation (XéMéLios - le guichet XML d'HELIOS -, le portail de la gestion publique et l’outil de signature électronique) ouvre la voie pour un déploiement à plus grande échelle. Les réalisations des prochains exercices (cumul des réalisations déjà menées et nouveaux déploiements) seront suivies par un nouvel indicateur, inscrit au PAP 2013, qui repose sur le nombre de pages dématérialisées et couvre l'ensemble des collectivités et établissements publics locaux.

En matière de recouvrement des recettes des collectivités locales, le résultat obtenu en 2012 (indicateur 8.2) se maintient à un niveau élevé (98,2 %), sensiblement au-delà de l’objectif fixé (95 %). L’année 2012 a vu la mise en œuvre effective du dispositif d’harmonisation des procédures de recouvrement au titre duquel l’adaptation de l’outil HELIOS a été bien intégrée par les utilisateurs. Par ailleurs, le chantier de la dématérialisation des échanges avec les huissiers de justice a été lancé pour la phase comminatoire. Enfin, l’ouverture des applications fiscales SYNCOFI (Synthèse du Compte Fiscal des particuliers) et ADELIE (compte fiscal des professionnels) a facilité la recherche du renseignement nécessaire à l’amélioration des procédures de recouvrement pour les comptables chargés du recouvrement des produits locaux.

| OBJECTIF n° 9 : Optimiser, par l’accélération des délais de traitement, la qualité du service rendu aux agents publics en matière de pension |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 9.1 : Pourcentage de dossiers de départs en retraite urgents traités dans un délai de deux mois |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue de l’usager)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pourcentage de dossiers de départs en retraite urgents concédés, liquidés et mis en paiement dans un délai de deux mois | % | 96,6 | 97,0 | 95 | 95 | 96,1 | 95 |

Commentaires techniques

Source des données : DGFiP (service des retraites de l’État et centres de gestion des retraites).

Mode de calcul :

L'indicateur porte sur les dossiers qui doivent être traités dans un délai ne dépassant pas 2 mois. Il mesure le délai global s'écoulant de la réception du dossier en provenance du ministère employeur à la mise en paiement par le centre de gestion des retraites.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

L’indicateur mesure la célérité de traitement des dossiers de pensions adressés tardivement au service des retraites de l’État (SRE) de la DGFiP. L’objectif poursuivi est, pour les agents concernés par les situations d’urgence, de réduire au maximum le risque de rupture de paiement entre le versement du traitement d’activité et celui de la pension.

Le résultat atteint par l’indicateur au 31 décembre 2012 s’élève à 96,1 %, au-delà de l’objectif rehaussé de 2 points pour 2012 à 95 %.

| OBJECTIF n° 10 : Mettre en oeuvre la politique immobilière |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 10.1 : Taux annuel d’évolution de la mise en oeuvre de la politique immobilière |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du contribuable)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de proposition à la signature des conventions d’utilisation de l’Etat | % | * | 32 | 65 | 65 | 83 | 100 |
| Taux annuel d’augmentation du nombre d’immeubles contrôlés par l’Etat (dans Chorus) évalués sur place | % | - | +80 | +1 | - | +150 | +1 |
| Taux de respect du délai d’un mois pour la réponse aux demandes d’évaluations réglementaires | % | 94,23 | 92,99 | 93,5 | 93,5 | 92,82 | 93,5 |

Commentaires techniques

Source des données : DGFiP

1) Taux de proposition à la signature des conventions d’utilisation de l’État

Mode de calcul :

Afin que ce sous-indicateur soit en phase avec le périmètre d’action de France Domaine et pour que ses services se l’approprient entièrement, la mesure porte sur les conventions prêtes, soumises à la signature.

Le numérateur est constitué du nombre de conventions d’utilisation de l’État proposées à la signature par le service France Domaine de la DGFiP entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre de l’année du PLF. Pour l’année 2011, ce nombre a été réévalué à 17 450 (il était de 15 972 dans le RAP 2011). Cette évolution est essentiellement liée à des ajouts a posteriori, dans les tableaux de suivi départementaux, de conventions initiées en 2011. Au 31/12/2012, le nombre de conventions envoyées depuis le 1er janvier 2011 s’établit à 45 177.

Le dénominateur est constitué du nombre de conventions d’utilisation de l’État à proposer par le service France Domaine de la DGFiP sur la période 2011-2013. Ce nombre a été défini à partir d'un volume total de 60 000 conventions à proposer, correspondant à une estimation des surfaces de l’Etat ayant fait l’objet des anciennes procédures de l’affectation et de la remise en dotation sur le territoire national. De ce volume devant être retranché celui réalisé en 2009 et 2010 (estimé à 5 304 au 31/12/2012, après la régularisation a posteriori de conventions initiées avant 2011), le dénominateur est ramené à 54 696 (60 000-5 304).

Le recalcul du résultat 2011 s'opère donc ainsi : (17 450 / 54 696) x 100 = 32,0 % (pour un objectif de 21 %).

Le calcul de résultat 2012 s'opère ainsi : (45 177 / 54 696) x 100 = 83,0 % (pour un objectif de 65 %).

S’agissant de l’évaluation du stock à passer sous convention d’utilisation, France Domaine avait initié, en 2011, un travail de fiabilisation des types de contrats sous Chorus pour les biens correspondant au périmètre d’application des conventions (à savoir les immeubles ayant fait l’objet d’une affectation ou d’une remise en dotation). Cet exercice devrait s’achever courant 2013 et permettre, en particulier, de confirmer ou d’infirmer la cible nationale de 60 000 et d’affiner la répartition départementale et régionale de ce stock.

* : l’indicateur est calculé sur la période 2011-2013 (cf. modalités de calcul explicitées ci-dessus).

2) Taux annuel d’augmentation du nombre d’immeubles contrôlés par l’État (dans Chorus) évalués sur place

Mode de calcul :

Ce sous-indicateur indique l’évolution en pourcentage du nombre de biens évalués sur place en année N comparativement au nombre de biens évalués sur place en année N-1.

Remarque : à compter de 2013, ce sous-indicateur est remplacé par la « Part du parc immobilier contrôlé par l'État évaluée sur place ».

3) Taux de respect du délai d’un mois pour la réponse aux demandes d’évaluations réglementaires

Mode de calcul :

Ce sous-indicateur adopte pour périmètre les dossiers réglementaires hors délais négociés ou non contraints. Exprimé en taux, il rapporte le nombre de dossiers réglementaires traités au cours de l’année N en 1 mois au nombre total de dossiers réglementaires traités au cours de cette même année N.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

L’État met en place une véritable politique immobilière, pilotée par France Domaine, service de la DGFiP, afin de disposer d’un patrimoine adapté à ses missions, d’offrir un cadre de travail de qualité à ses agents et d’en réduire le coût au bénéfice de l'ensemble des contribuables.

Dans le souci de garantir la bonne gestion du patrimoine de l’État, France Domaine est chargé de la mise en place à horizon fin 2013 de 60 000 conventions d'utilisation d'immeubles appartenant à l'État, principal élément de la nouvelle relation entre le bailleur et les administrations occupantes. En la matière, le haut niveau d’implication des services de la DGFiP en termes de suivi, d'information et de formation permet de stimuler l’élaboration des conventions avec les administrations concernées. Ainsi, le taux de proposition à la signature des conventions d’utilisation (sous-indicateur 10.1.1) qui mesure l'avancée de ce chantier dépasse sensiblement l'objectif assigné (83 % au 31-12-12 pour un objectif de 65 %) et augure d'une perspective encourageante pour l'année 2013 au terme de laquelle 100 % du stock devront avoir été traités. Afin de garantir la signature effective de ces conventions, France Domaine poursuivra en 2013 de nombreuses actions, parmi lesquelles : la mise en œuvre de conventions types ou de circulaires d’application pour les situations de blocage “ national ” identifiées (biens culturels, biens à l’étranger, phares et balises,…), l’élaboration centralisée de conventions d’utilisation “ prêtes à signer ” pour certains occupants (VNF, ONF, DGAC,…), l’assistance à la levée des blocages locaux ou encore la communication régulière auprès des ministères sur l’avancement des travaux.

L’évaluation réalisée sur place au titre de la comptabilité patrimoniale constitue une mission essentielle de l’État, confiée au service France Domaine. Elle permet la valorisation en valeur de marché du patrimoine immobilier non spécifique contrôlé par l’État à son bilan et participe ainsi à la qualité des comptes de l’État. A l’issue de ses travaux de certification des comptes de l’État 2011, la Cour des comptes a recommandé qu’une évaluation sur place soit réalisée de manière régulière pour chacun des biens, mais plus fréquemment pour les plus importants d’entre eux. La programmation faite au titre de la comptabilité patrimoniale 2012 a tenu compte de ces recommandations et la DGFiP a fixé de nouvelles règles, nécessaires pour assurer la qualité des comptes de l’État, qui accroissent le niveau d’exigence attendue en matière d’évaluations à réaliser sur place. En outre, depuis 2012, la programmation des évaluations s’inscrit dans un cadre pluriannuel afin d’assurer l’exécution des opérations selon la fréquence requise. En conséquence, le nombre d’évaluations réalisées sur place s’est de nouveau accru en 2012 de manière très significative, comme en témoigne le taux annuel d’augmentation du nombre d’immeubles contrôlés par l’État évalués sur place (sous-indicateur 10.1.2 : résultat 2012  = +150 %).

France Domaine réalise des évaluations au bénéfice de l’État, des collectivités territoriales ou d’autres services qui doivent nécessairement le consulter avant de réaliser leurs opérations immobilières. Ces évaluations n’entraînent tous leurs effets juridiques que lorsqu’elles sont rendues dans le délai d’un mois. La mesure nationale du respect de ce délai réglementaire (sous-indicateur 10.1.3), appréciée sur l'ensemble de l'année 2012, se situe en retrait de l'objectif (93,50 %). Cette situation résulte notamment d’un renouvellement des effectifs, qui implique, pour les nouveaux évaluateurs, et malgré la formation spécifique dont ils bénéficient, une montée en charge progressive en raison de la forte technicité requise. Le mouvement de baisse continue sur les trois premiers trimestres de l'année 2012 s’est néanmoins renversé sur les derniers mois où une amélioration sensible est enregistrée.

| Présentation des crédits et des dépenses fiscales |  |  |
| --- | --- | --- |

2012 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits CONSOMMÉS

2012 / Autorisations d’engagement

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel | Titre 3 Dépenses de fonctionnement | Titre 5 Dépenses d’investissement | Titre 6 Dépenses d’intervention | Total | Total y.c. FDC et ADP prévus en LFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision LFI 2012 Consommation 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Fiscalité des grandes entreprises | 64 751 944 | 9 500 000 |  |  | 74 251 944 | 74 251 944 |
|  |  | 85 219 037 | 6 437 520 |  |  | 91 656 557 |  |
| 02 | Fiscalité des PME | 1 963 642 708 | 62 780 000 | 3 350 000 |  | 2 029 772 708 | 2 031 163 708 |
|  |  | 1 683 978 103 | 68 422 055 | 2 649 893 |  | 1 755 050 051 |  |
| 03 | Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale | 1 871 092 202 | 80 530 000 | 2 540 000 |  | 1 954 162 202 | 1 955 016 202 |
|  |  | 2 135 187 359 | 84 856 699 | 521 713 |  | 2 220 565 771 |  |
| 05 | Gestion financière de l’État hors fiscalité | 567 000 089 | 22 820 000 | 390 000 |  | 590 210 089 | 593 587 089 |
|  |  | 734 663 147 | 16 778 705 | 1 188 614 |  | 752 630 466 |  |
| 06 | Gestion des pensions | 60 241 789 | 8 650 000 | 170 000 | 530 000 | 69 591 789 | 69 591 789 |
|  |  | 59 251 054 | 10 945 494 | 1 461 649 | 438 057 | 72 096 254 |  |
| 07 | Gestion financière du secteur public local hors fiscalité | 1 438 226 568 | 31 200 000 | 890 000 |  | 1 470 316 568 | 1 473 616 568 |
|  |  | 1 340 886 501 | 37 838 167 | 4 338 689 |  | 1 383 063 357 |  |
| 08 | Gestion des fonds déposés | 72 152 328 | 1 230 000 |  |  | 73 382 328 | 73 382 328 |
|  |  | 69 613 255 | 496 613 |  |  | 70 109 868 |  |
| 09 | Soutien | 1 029 045 899 | 985 476 848 | 153 457 464 | 121 000 | 2 168 101 211 | 2 169 051 211 |
|  |  | 953 706 750 | 1 035 495 230 | 41 784 758 | 358 040 | 2 031 344 778 |  |
| 09-01 | Soutien COPERNIC | 16 709 296 |  |  |  | 16 709 296 | 16 709 296 |
|  |  | 17 415 305 | 4 583 142 | 6 996 917 |  | 28 995 364 |  |
| 09-02 | Soutien autre que COPERNIC | 1 012 336 603 | 985 476 848 | 153 457 464 | 121 000 | 2 151 391 915 | 2 152 341 915 |
|  |  | 936 291 445 | 1 030 912 088 | 34 787 841 | 358 040 | 2 002 349 414 |  |
| Total des AE prévues en LFI |  | 7 066 153 527 | 1 202 186 848 | 160 797 464 | 651 000 | 8 429 788 839 | 8 439 660 839 |
| Ouvertures par voie de FDC et ADP |  | 0 | +11 515 890 |  |  | +11 515 890 |  |
| Ouvertures / annulations (hors FDC et ADP) |  | -2 032 584 | +20 327 792 |  |  | +18 295 208 |  |
| Total des AE ouvertes |  | 7 064 120 943 | 1 395 478 994 |  |  | 8 459 599 937 |  |
| Total des AE consommées |  | 7 062 505 206 | 1 261 270 483 | 51 945 316 | 796 097 | 8 376 517 102 |  |

2012 / crédits de paiement

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel | Titre 3 Dépenses de fonctionnement | Titre 5 Dépenses d’investissement | Titre 6 Dépenses d’intervention | Total | Total y.c. FDC et ADP prévus en LFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision LFI 2012 Consommation 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Fiscalité des grandes entreprises | 64 751 944 | 9 500 000 |  |  | 74 251 944 | 74 251 944 |
|  |  | 85 219 037 | 9 599 839 |  |  | 94 818 876 |  |
| 02 | Fiscalité des PME | 1 963 642 708 | 63 400 000 | 3 700 000 |  | 2 030 742 708 | 2 032 133 708 |
|  |  | 1 683 978 103 | 61 927 822 | 4 472 179 |  | 1 750 378 104 |  |
| 03 | Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale | 1 871 092 202 | 82 190 000 | 2 770 000 |  | 1 956 052 202 | 1 956 906 202 |
|  |  | 2 135 187 359 | 88 538 383 | 1 426 802 |  | 2 225 152 544 |  |
| 05 | Gestion financière de l’État hors fiscalité | 567 000 089 | 23 790 000 | 450 000 |  | 591 240 089 | 594 617 089 |
|  |  | 734 663 147 | 23 308 154 | 638 557 |  | 758 609 858 |  |
| 06 | Gestion des pensions | 60 241 789 | 8 610 000 | 180 000 | 530 000 | 69 561 789 | 69 561 789 |
|  |  | 59 251 054 | 13 995 046 | 1 341 421 | 438 057 | 75 025 578 |  |
| 07 | Gestion financière du secteur public local hors fiscalité | 1 438 226 568 | 32 860 000 | 980 000 |  | 1 472 066 568 | 1 475 366 568 |
|  |  | 1 340 886 501 | 35 720 681 | 2 613 135 |  | 1 379 220 317 |  |
| 08 | Gestion des fonds déposés | 72 152 328 | 1 270 000 |  |  | 73 422 328 | 73 422 328 |
|  |  | 69 613 255 | 496 613 |  |  | 70 109 868 |  |
| 09 | Soutien | 1 029 045 899 | 946 437 150 | 169 108 778 | 121 000 | 2 144 712 827 | 2 145 662 827 |
|  |  | 953 706 750 | 1 017 752 144 | 52 729 135 | 358 040 | 2 024 546 069 |  |
| 09-01 | Soutien COPERNIC | 16 709 296 |  |  |  | 16 709 296 | 16 709 296 |
|  |  | 17 415 305 | 5 036 823 | 10 634 094 |  | 33 086 222 |  |
| 09-02 | Soutien autre que COPERNIC | 1 012 336 603 | 946 437 150 | 169 108 778 | 121 000 | 2 128 003 531 | 2 128 953 531 |
|  |  | 936 291 445 | 1 012 715 321 | 42 095 041 | 358 040 | 1 991 459 847 |  |
| Total des CP prévus en LFI |  | 7 066 153 527 | 1 168 057 150 | 177 188 778 | 651 000 | 8 412 050 455 | 8 421 922 455 |
| Ouvertures par voie de FDC et ADP |  | 0 | +11 515 890 |  |  | +11 515 890 |  |
| Ouvertures / annulations (hors FDC et ADP) |  | -2 032 584 | +1 062 421 |  |  | -970 163 |  |
| Total des CP ouverts |  | 7 064 120 943 | 1 358 475 239 |  |  | 8 422 596 182 |  |
| Total des CP consommés |  | 7 062 505 206 | 1 251 338 682 | 63 221 229 | 796 097 | 8 377 861 214 |  |

2011 / Présentation par action et titre des crédits votés (lFI) et des crédits consommés

2011 / Autorisations d’engagement

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel | Titre 3 Dépenses de fonctionnement | Titre 5 Dépenses d’investissement | Titre 6 Dépenses d’intervention | Total hors FDC et ADP prévus en LFI | Total y.c. FDC et ADP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision LFI 2011 Consommation 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Fiscalité des grandes entreprises | 66 892 146 | 7 700 000 |  |  | 74 592 146 | 74 592 146 |
|  |  | 62 026 711 | 17 371 156 | -37 925 |  |  | 79 359 942 |
| 02 | Fiscalité des PME | 2 021 678 027 | 65 060 000 | 610 000 |  | 2 087 348 027 | 2 088 706 827 |
|  |  | 1 971 427 025 | 45 843 819 | 6 970 260 |  |  | 2 024 241 104 |
| 03 | Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale | 1 909 671 370 | 83 920 000 | 10 520 000 |  | 2 004 111 370 | 2 004 892 570 |
|  |  | 1 839 293 113 | 80 441 918 | -2 606 055 | 1 155 |  | 1 917 130 131 |
| 05 | Gestion financière de l’État hors fiscalité | 535 681 888 | 26 880 000 | 210 000 |  | 562 771 888 | 565 633 888 |
|  |  | 597 473 874 | 33 569 637 | 969 368 |  |  | 632 012 879 |
| 06 | Gestion des pensions | 64 748 229 | 9 250 000 | 200 000 | 490 000 | 74 688 229 | 74 688 229 |
|  |  | 55 525 138 | 11 014 806 | 462 847 | 300 041 |  | 67 302 832 |
| 07 | Gestion financière du secteur public local hors fiscalité | 1 327 218 373 | 54 385 000 | 415 000 |  | 1 382 018 373 | 1 386 068 373 |
|  |  | 1 357 701 335 | 32 859 584 | -934 682 |  |  | 1 389 626 237 |
| 08 | Gestion des fonds déposés | 72 192 284 | 1 200 000 |  |  | 73 392 284 | 73 392 284 |
|  |  | 72 714 776 | 1 341 625 |  |  |  | 74 056 401 |
| 09 | Soutien | 992 213 919 | 1 053 662 147 | 159 092 015 | 114 000 | 2 205 082 081 | 2 205 882 081 |
|  |  | 1 076 587 615 | 1 136 931 747 | 21 150 855 | 2 429 143 |  | 2 237 099 389 |
| 09-01 | Soutien COPERNIC | 19 298 152 |  |  |  | 19 298 152 | 19 298 152 |
|  |  | 17 598 750 | 8 374 901 | 8 966 000 |  |  | 34 939 651 |
| 09-02 | Soutien autre que COPERNIC | 972 915 767 | 1 053 662 147 | 159 092 015 | 114 000 | 2 185 783 929 | 2 186 583 929 |
|  |  | 1 058 988 865 | 1 128 556 846 | 12 184 855 | 2 429 143 |  | 2 202 159 738 |
| Total des AE prévues en LFI |  | 6 990 296 236 | 1 302 057 147 | 171 047 015 | 604 000 | 8 464 004 398 | 8 473 856 398 |
| Total des AE consommées |  | 7 032 749 587 | 1 359 374 292 | 25 974 668 | 2 730 339 |  | 8 420 828 915 |

Consommations sur le titre 4 : 29

2011 / crédits de paiement

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel | Titre 3 Dépenses de fonctionnement | Titre 5 Dépenses d’investissement | Titre 6 Dépenses d’intervention | Total hors FDC et ADP prévus en LFI | Total y.c. FDC et ADP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision LFI 2011 Consommation 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Fiscalité des grandes entreprises | 66 892 146 | 7 700 000 |  |  | 74 592 146 | 74 592 146 |
|  |  | 62 026 711 | 9 672 403 | 0 |  |  | 71 699 114 |
| 02 | Fiscalité des PME | 2 021 678 027 | 65 850 000 | 650 000 |  | 2 088 178 027 | 2 089 536 827 |
|  |  | 1 971 427 025 | 51 600 406 | 3 947 031 |  |  | 2 026 974 462 |
| 03 | Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale | 1 909 671 370 | 85 670 000 | 10 560 000 |  | 2 005 901 370 | 2 006 682 570 |
|  |  | 1 839 293 113 | 82 275 934 | 2 006 607 | 1 155 |  | 1 923 576 809 |
| 05 | Gestion financière de l’État hors fiscalité | 535 681 888 | 27 760 000 | 220 000 |  | 563 661 888 | 566 523 888 |
|  |  | 597 473 874 | 17 570 920 | 611 307 |  |  | 615 656 101 |
| 06 | Gestion des pensions | 64 748 229 | 8 650 000 | 200 000 | 490 000 | 74 088 229 | 74 088 229 |
|  |  | 55 525 138 | 8 923 949 | 220 339 | 300 041 |  | 64 969 467 |
| 07 | Gestion financière du secteur public local hors fiscalité | 1 327 218 373 | 57 395 000 | 605 000 |  | 1 385 218 373 | 1 389 268 373 |
|  |  | 1 357 701 335 | 38 781 117 | 258 556 |  |  | 1 396 741 008 |
| 08 | Gestion des fonds déposés | 72 192 284 | 1 200 000 |  |  | 73 392 284 | 73 392 284 |
|  |  | 72 714 776 | 1 341 625 |  |  |  | 74 056 401 |
| 09 | Soutien | 992 213 919 | 1 016 336 442 | 176 971 263 | 114 000 | 2 185 635 624 | 2 186 435 624 |
|  |  | 1 076 587 615 | 1 125 260 847 | 73 808 637 | 2 260 950 |  | 2 277 918 078 |
| 09-01 | Soutien COPERNIC | 19 298 152 |  |  |  | 19 298 152 | 19 298 152 |
|  |  | 17 598 750 | 8 832 858 | 3 764 877 |  |  | 30 196 485 |
| 09-02 | Soutien autre que COPERNIC | 972 915 767 | 1 016 336 442 | 176 971 263 | 114 000 | 2 166 337 472 | 2 167 137 472 |
|  |  | 1 058 988 865 | 1 116 427 989 | 70 043 760 | 2 260 950 |  | 2 247 721 593 |
| Total des CP prévus en LFI |  | 6 990 296 236 | 1 270 561 442 | 189 206 263 | 604 000 | 8 450 667 941 | 8 460 519 941 |
| Total des CP consommés |  | 7 032 749 587 | 1 335 427 201 | 80 852 477 | 2 562 146 |  | 8 451 591 440 |

Consommations sur le titre 4 : 29

Présentation par action des charges constatées

Avertissement

Sont reportés dans le tableau ci-dessous les coûts directs par action arrêtés en mars 2013 par le département comptable ministériel, en liaison avec le ministère concerné.

Les coûts directs comprennent les charges ayant donné lieu à opérations budgétaires (personnel, fonctionnement, subventions pour charges de service public, transferts aux ménages, entreprises et collectivités), ainsi que le rattachement de charges à l’exercice et les charges n’ayant donné lieu à aucun décaissement (variations de stocks, dotations aux amortissements, aux dépréciations d’actifs, aux provisions…).

L’attention est appelée sur le caractère encore lacunaire de ces données. En effet, les immobilisations ne sont pas encore prises en compte dans leur ensemble dans le bilan de l’État. Le périmètre des actifs intégrés est d’ailleurs variable selon les ministères. De même, seuls les stocks significatifs, en termes de volume et d’enjeu, figurent au bilan. Les dotations aux amortissements et les variations de stocks, ainsi que, dans une moindre mesure, les dotations aux provisions (nettes des reprises), ne sont donc pas exhaustives.

Ces montants sont repris et retraités dans le cadre de l’analyse des coûts des actions (partie dans laquelle est précisé le périmètre de charges couvert).

| Numéro et intitulé de l’action |  | Total |
| --- | --- | --- |
| 01 | Fiscalité des grandes entreprises | 107 303 746 |
| 02 | Fiscalité des PME | 2 195 753 787 |
| 03 | Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale | 2 377 439 570 |
| 04 | Fiscalité des marchandises et des moyens de transport | 0 |
| 05 | Gestion financière de l’État hors fiscalité | 509 482 774 |
| 06 | Gestion des pensions | 73 013 559 |
| 07 | Gestion financière du secteur public local hors fiscalité | 1 417 314 544 |
| 08 | Gestion des fonds déposés | 37 563 690 |
| 09 | Soutien | 1 736 059 455 |
| Total |  | 8 453 931 125 |

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

|  | Autorisations d’engagement |  |  | Crédits de paiement |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre et catégorie | Consommées en 2011 (*) | Ouvertes en LFI pour 2012 | Consommées en 2012 (*) | Consommés en 2011 (*) | Ouverts en LFI pour 2012 | Consommés en 2012 (*) |
| Titre 2. Dépenses de personnel | 7 032 749 587 | 7 066 153 527 | 7 062 505 206 | 7 032 749 587 | 7 066 153 527 | 7 062 505 206 |
| Rémunérations d’activité | 4 419 132 732 | 4 358 003 208 | 4 400 943 289 | 4 419 132 732 | 4 358 003 208 | 4 400 943 289 |
| Cotisations et contributions sociales | 2 579 050 113 | 2 672 448 162 | 2 641 685 428 | 2 579 050 113 | 2 672 448 162 | 2 641 685 428 |
| Prestations sociales et allocations diverses | 34 566 742 | 35 702 157 | 19 876 489 | 34 566 742 | 35 702 157 | 19 876 489 |
| Titre 3. Dépenses de fonctionnement | 1 359 374 292 | 1 202 186 848 | 1 261 270 483 | 1 335 427 201 | 1 168 057 150 | 1 251 338 682 |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 1 359 368 545 | 1 202 186 848 | 1 261 270 481 | 1 335 416 670 | 1 168 057 150 | 1 251 338 680 |
| Subventions pour charges de service public | 5 747 | 0 | 2 | 10 531 | 0 | 2 |
| Titre 4. Charges de la dette de l’État | 29 |  |  | 29 |  |  |
| Charges financières diverses | 29 |  |  | 29 |  |  |
| Titre 5. Dépenses d’investissement | 25 974 668 | 160 797 464 | 51 945 316 | 80 852 477 | 177 188 778 | 63 221 229 |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 30 192 134 | 130 806 514 | 27 213 374 | 62 267 011 | 144 275 172 | 32 275 087 |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | -4 217 466 | 29 990 950 | 24 731 942 | 18 585 466 | 32 913 606 | 30 946 142 |
| Titre 6. Dépenses d’intervention | 2 730 339 | 651 000 | 796 097 | 2 562 146 | 651 000 | 796 097 |
| Transferts aux ménages | 13 200 |  | 15 375 | 13 200 |  | 15 375 |
| Transferts aux entreprises | 5 293 |  | 687 | 5 293 |  | 687 |
| Transferts aux collectivités territoriales | 201 611 |  | 10 000 | 33 418 |  | 10 000 |
| Transferts aux autres collectivités | 2 510 235 | 651 000 | 770 035 | 2 510 235 | 651 000 | 770 035 |
| Total hors FDC et ADP |  | 8 429 788 839 |  |  | 8 412 050 455 |  |
| Ouvertures et annulations : titre 2 (*) |  | -2 032 584 |  |  | -2 032 584 |  |
| Ouvertures et annulations : autres titres (*) |  | +31 843 682 |  |  | +12 578 311 |  |
| Total (*) | 8 420 828 915 | 8 459 599 937 | 8 376 517 102 | 8 451 591 440 | 8 422 596 182 | 8 377 861 214 |

(*) y.c. FDC et ADP

Fonds de concours et attributions de produits

|  | Autorisations d’engagement |  |  | Crédits de paiement |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature de dépenses | Ouvertes en 2011 | Prévues en LFI pour 2012 | Ouvertes en 2012 | Ouverts en 2011 | Prévus en LFI pour 2012 | Ouverts en 2012 |
| Dépenses de personnel |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Autres natures de dépenses | 11 936 467 | 9 872 000 | 11 515 890 | 11 936 467 | 9 872 000 | 11 515 890 |
| Total | 11 936 467 | 9 872 000 | 11 515 890 | 11 936 467 | 9 872 000 | 11 515 890 |

Récapitulation des mouvements de crédits

Décret de transfert

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 20/11/2012 | 169 800 |  | 169 800 |  |  |  |  |  |

Décret de virement

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 20/11/2012 |  | 960 428 |  | 960 428 |  |  |  |  |
| 18/12/2012 |  |  |  |  | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  |
| Total |  | 960 428 |  | 960 428 | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  |

Décret d’avance

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 30/11/2012 | 5 697 616 |  | 5 697 616 |  |  | 4 500 000 |  | 4 500 000 |

Arrêté de report de crédits ouverts par voie de fonds de concours

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 26/03/2012 |  | 6 076 279 |  | 6 076 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Arrêté de report de crédits hors fonds de concours et attributions de produits

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 26/03/2012 |  | 69 944 681 |  | 50 679 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ouverture par voie de fonds de concours

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 04/2012 | 0 | 51 000 | 0 | 51 000 |  |  |  |  |
| 06/2012 | 0 | 204 958 | 0 | 204 958 |  |  |  |  |
| 08/2012 | 0 | 30 133 | 0 | 30 133 |  |  |  |  |
| 01/2013 | 0 | 32 000 | 0 | 32 000 |  |  |  |  |
| Total | 0 | 318 091 | 0 | 318 091 |  |  |  |  |

Ouverture par voie d’attribution de produits

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 04/2012 | 0 | 589 113 | 0 | 589 113 |  |  |  |  |
| 06/2012 | 0 | 1 593 537 | 0 | 1 593 537 |  |  |  |  |
| 07/2012 | 0 | 725 005 | 0 | 725 005 |  |  |  |  |
| 08/2012 | 0 | 1 156 169 | 0 | 1 156 169 |  |  |  |  |
| 09/2012 | 0 | 995 622 | 0 | 995 622 |  |  |  |  |
| 10/2012 | 0 | 1 227 736 | 0 | 1 227 736 |  |  |  |  |
| 11/2012 | 0 | 2 185 784 | 0 | 2 185 784 |  |  |  |  |
| 12/2012 | 0 | 2 470 954 | 0 | 2 470 954 |  |  |  |  |
| 01/2013 | 0 | 253 879 | 0 | 253 879 |  |  |  |  |
| Total | 0 | 11 197 799 | 0 | 11 197 799 |  |  |  |  |

Loi de finances rectificative

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 14/03/2012 |  |  |  |  |  | 48 553 596 |  | 48 553 596 |
| 16/08/2012 |  |  |  |  |  | 3 600 000 |  | 3 600 000 |
| 29/12/2012 |  |  |  |  | 6 400 000 |  | 6 400 000 |  |
| Total |  |  |  |  | 6 400 000 | 52 153 596 | 6 400 000 | 52 153 596 |

Total des ouvertures et annulations (y.c. FDC et ADP)

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| Total général | 5 867 416 | 88 497 278 | 5 867 416 | 69 231 907 | 7 900 000 | 56 653 596 | 7 900 000 | 56 653 596 |

Évaluation des dépenses fiscales

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2012 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2012. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2012.

Dépenses fiscales principales sur impôts d’État  (2)

| (En millions d’euros) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dépenses fiscales sur impôts d’État contribuant au programme de manière principale |  | Chiffrage définitif pour 2011 | Chiffrage initial pour 2012 | Chiffrage actualisé pour 2012 |
| 110211 | Réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un centre de gestion ou une association agréés Impôt sur le revenu Objectif : Orienter certains contribuables vers les centres de gestion agréés Bénéficiaires 2010 : 62 000 entreprises - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - Création : 1982 - Dernière modification : 2001 - CGI : 199 quater B | 34 | 34 | 40 |
| 160302 | Déduction forfaitaire de 3 % déclarée par les médecins conventionnés Impôt sur le revenu Objectif : Inciter les médecins au conventionnement avec la sécurité sociale qui déclare les recettes des contribuables Bénéficiaires 2010 : (nombre non déterminé) entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1972 - Dernière modification : 1972 - CGI : DM | 10 | 10 | 10 |
| Coût total des dépenses fiscales |  | 44 | 44 | 50 |

| Justification au premier euro |  |  |
| --- | --- | --- |

| Éléments transversaux au programme |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  | Autorisations d’engagement |  |  |  |  |  | Crédits de paiement |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel (*) |  | Autres titres (*) |  | Total y.c. FDC et ADP |  | Titre 2 Dépenses de personnel (*) |  | Autres titres (*) |  | Total y.c. FDC et ADP |  |
| Prévision LFI Consommation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Fiscalité des grandes entreprises |  | 64 751 944 |  | 9 500 000 |  | 74 251 944 |  | 64 751 944 |  | 9 500 000 |  | 74 251 944 |
|  |  |  | 85 219 037 |  | 6 437 520 |  | 91 656 557 |  | 85 219 037 |  | 9 599 839 |  | 94 818 876 |
| 02 | Fiscalité des PME |  | 1 963 642 708 |  | 66 130 000 |  | 2 031 163 708 |  | 1 963 642 708 |  | 67 100 000 |  | 2 032 133 708 |
|  |  |  | 1 683 978 103 |  | 71 071 948 |  | 1 755 050 051 |  | 1 683 978 103 |  | 66 400 001 |  | 1 750 378 104 |
| 03 | Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale |  | 1 871 092 202 |  | 83 070 000 |  | 1 955 016 202 |  | 1 871 092 202 |  | 84 960 000 |  | 1 956 906 202 |
|  |  |  | 2 135 187 359 |  | 85 378 412 |  | 2 220 565 771 |  | 2 135 187 359 |  | 89 965 185 |  | 2 225 152 544 |
| 05 | Gestion financière de l’État hors fiscalité |  | 567 000 089 |  | 23 210 000 |  | 593 587 089 |  | 567 000 089 |  | 24 240 000 |  | 594 617 089 |
|  |  |  | 734 663 147 |  | 17 967 319 |  | 752 630 466 |  | 734 663 147 |  | 23 946 711 |  | 758 609 858 |
| 06 | Gestion des pensions |  | 60 241 789 |  | 9 350 000 |  | 69 591 789 |  | 60 241 789 |  | 9 320 000 |  | 69 561 789 |
|  |  |  | 59 251 054 |  | 12 845 200 |  | 72 096 254 |  | 59 251 054 |  | 15 774 524 |  | 75 025 578 |
| 07 | Gestion financière du secteur public local hors fiscalité |  | 1 438 226 568 |  | 32 090 000 |  | 1 473 616 568 |  | 1 438 226 568 |  | 33 840 000 |  | 1 475 366 568 |
|  |  |  | 1 340 886 501 |  | 42 176 856 |  | 1 383 063 357 |  | 1 340 886 501 |  | 38 333 816 |  | 1 379 220 317 |
| 08 | Gestion des fonds déposés |  | 72 152 328 |  | 1 230 000 |  | 73 382 328 |  | 72 152 328 |  | 1 270 000 |  | 73 422 328 |
|  |  |  | 69 613 255 |  | 496 613 |  | 70 109 868 |  | 69 613 255 |  | 496 613 |  | 70 109 868 |
| 09 | Soutien |  | 1 029 045 899 |  | 1 139 055 312 |  | 2 169 051 211 |  | 1 029 045 899 |  | 1 115 666 928 |  | 2 145 662 827 |
|  |  |  | 953 706 750 |  | 1 077 638 028 |  | 2 031 344 778 |  | 953 706 750 |  | 1 070 839 319 |  | 2 024 546 069 |
| 09-01 | Soutien COPERNIC |  | 16 709 296 |  | 0 |  | 16 709 296 |  | 16 709 296 |  | 0 |  | 16 709 296 |
|  |  |  | 17 415 305 |  | 11 580 059 |  | 28 995 364 |  | 17 415 305 |  | 15 670 917 |  | 33 086 222 |
| 09-02 | Soutien autre que COPERNIC |  | 1 012 336 603 |  | 1 139 055 312 |  | 2 152 341 915 |  | 1 012 336 603 |  | 1 115 666 928 |  | 2 128 953 531 |
|  |  |  | 936 291 445 |  | 1 066 057 969 |  | 2 002 349 414 |  | 936 291 445 |  | 1 055 168 402 |  | 1 991 459 847 |
| Total des crédits prévus en LFI |  |  | 7 066 153 527 |  | 1 363 635 312 |  | 8 439 660 839 |  | 7 066 153 527 |  | 1 345 896 928 |  | 8 421 922 455 |
| Ouvertures / annulations y.c. FDC et ADP |  |  | -2 032 584 |  | +31 843 682 |  | +29 811 098 |  | -2 032 584 |  | +12 578 311 |  | +10 545 727 |
| Total des crédits ouverts |  |  | 7 064 120 943 |  | 1 395 478 994 |  | 8 459 599 937 |  | 7 064 120 943 |  | 1 358 475 239 |  | 8 422 596 182 |
| Total des crédits consommés |  |  | 7 062 505 206 |  | 1 314 011 896 |  | 8 376 517 102 |  | 7 062 505 206 |  | 1 315 356 008 |  | 8 377 861 214 |
| Crédits ouverts - crédits consommés |  |  | +1 615 737 |  | +81 467 098 |  | +83 082 835 |  | +1 615 737 |  | +43 119 231 |  | +44 734 968 |

(*) hors FDC et ADP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI

-	S’agissant des crédits de titre 2 (T2), la DGFIP disposait au titre du PLF 2012, de 7 073,84 M€, desquels ont été déduits 7,7 M€ au titre de l’amendement n°II-16 de l’Assemblée nationale du 16 novembre 2011 pour la retenue « jour de carence ». La LFI 2012 s’établit donc, après amendement, à 7 066,15 M€.

-	S’agissant des crédits hors titre 2 (HT2), la DGFiP disposait au titre du PLF 2012 de 1 390,24 M€ en AE et 1 372,50 M€ en CP. Après application des amendements II-392 (-16,13 M€) du 4 novembre 2011 et II-16 (-10,48 M€) du 16 novembre 2011, pour un montant total de -26,61 M€ en AE et en CP, la dotation HT2 en LFI du programme 156 représentait 1 363,63 M€ en AE et 1 345,89 M€ en CP.

JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES

En 2012, les mouvements réglementaires et lois de finances rectificatives (LFR) qui ont porté sur le T2 du programme 156 sont :

-	le décret n° 2012-1333 du 30 novembre 2012 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance, qui a permis l’ouverture de 5,7 M€ de ressources supplémentaires ;

-	la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui s’est traduit par une annulation de 6,4 M€ de crédits hors CAS Pensions ;

-	le décret n° 2012-1278 du 20 novembre 2012 portant transfert de crédits s’est traduit par un abondement de 3 ETPT et de 0,2 M€ pour la DGFIP au titre de la politique de la ville (« délégués du Préfet ») ;

-	le décret n° 2012-1410 du 18 décembre 2012 portant virement de crédits vers le P195 à hauteur de 1,5 M€ de crédits de CAS Pensions.

En 2012, les mouvements réglementaires et lois de finances rectificatives (LFR) qui ont porté sur les crédits HT2 du programme 156 sont :

-	la LFR n° 2012-354 du 14 mars 2012 qui a annulé à hauteur de -48,6 M€ en AE et en CP les crédits de la DGFiP mis en réserve ;

-	la LFR n° 2012-958 du 16 août 2012 pour la participation financière au profit de la politique de l'éducation, qui a annulé les crédits hors réserve à hauteur de -3,6 M€ en AE et en CP ;

-	le décret de virement du 16 octobre 2012 en provenance du programme 218, effectué en application de la convention du 3 mai 2012 signée entre le secrétariat général des ministères économique et financier et la DGFiP, et portant sur le financement des aménagements des postes de travail et la formation des personnels handicapés à la DGFiP, pour un montant en AE et en CP de +0,96 M€ ;

-	le décret d’avance n° 2012-1333 du 30 novembre 2012, pour -4,5 M€ en AE et en CP, qui a permis de gager en partie les dépenses du titre 2 de la DGFiP ;

-	les reports de l’année 2011-2012 ouverts en intégralité pour 76,02 M€ en AE et 56,76 M€ en CP dont 6,08 M€ en AE et en CP au titre des fonds de concours et attributions de produits (arrêtés du 26 mars 2012).

ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Les rattachements des fonds de concours et attributions de produits (FDC/ADP) gérés par la DGFiP se sont élevés en 2012 à 11 515 888€ répartis comme suit :

-	07-1-1-951 - Participation de la commission européenne aux frais de fonctionnement liés au programme FISCALIS : 195 000 € ;

-	07-1-2-711 - Participation des collectivités publiques à la construction, l'aménagement ou la rénovation de bâtiments administratifs "investissement" : 123 091 € ;

-	07-2-2-276 - Rémunération de prestations fournies aux communes au titre de la rénovation de leur cadastre : 38 244 € ;

-	07-2-2-277 - Recettes provenant de la rémunération pour services rendus au titre de certaines prestations fournies par la DGFiP : 4 420 619 € ;

-	07-2-2-380 - Recettes provenant de la rémunération pour services rendus au titre de la prise en charge par les Départements Informatiques du Trésor (DIT) de la paie mensuelle des agents de divers organismes publics ayant une personnalité juridique distincte de celle de l'État : 3 426 582 € ;

-	07-2-2-382 - Recettes provenant de la rémunération pour services rendus au titre de la gestion comptable des OPHLM et des OPAC par un comptable direct de la DGFiP : 1 981 852 € ;

-	07-2-2-383 - Produit de la rémunération de services rendus par les services déconcentrés de la filière gestion publique de la DGFiP au titre de la mise en place d'une procédure spécifique de débit d'office pour le recouvrement des prêts accordés aux collectivités et établissements publics locaux par des organismes bancaires, d'une part, et de la diffusion d'informations par voie télématique et serveur vocal auprès d'usagers extérieurs à l'administration, d'autre part : 539 813 € ;

-	07-2-3-385 - Recettes provenant de la rémunération pour services rendus au titre de la prise en charge par les DIT de la paie mensuelle des agents de divers organismes publics ayant une personnalité juridique distincte de celle de l'État - Outre-mer : 171 172 € ;

-	07-2-2-705 - Produit de cessions de biens mobiliers bénéficiant à la DGFiP : 619 515 €.

Le montant des reports sur 2013 (arrêté du 23 mars 2013) au titre des fonds de concours et attributions de produits ouverts tardivement et non consommés en fin de gestion 2012 s’est élevé à 4 796 540 € au titre des rattachements 2012 et à 1 226 638 € au titre de rattachements 2011 sur l'ADP n°277 qui avaient fait l'objet d'un report typé ADP/FDC de 2011 sur 2012.

RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ

La réserve initiale de précaution en crédits de titre 2, correspondant en 2012 à 0,5 % de la LFI, soit 35,3 M€, a été dégelée en totalité le 22 novembre 2012.

La réserve initiale de précaution hors titre 2, correspondant en 2012 à 6 % du montant de la LFI, s’est élevée à 81,82 M€ en AE et 80,75 M€ en CP. La réserve a été complétée par des mises en réserve, d’une part, au titre du fonds Etat exemplaire, pour un montant de 11,29 M€ en AE et CP, auquel s’ajoute le report du gel fonds état exemplaire 2011 pour 0,78 M€, et, d’autre part, au titre de l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, pour un montant de 6,60 M€. Elle a par ailleurs supporté les annulations intervenues dans le cadre de la LFR n° 2012-354 du 14 mars 2012 (-48,6 M€ en AE et en CP) et du décret d’avance n° 2012-1333 du 30 novembre 2012 destiné à gager en partie les dépenses du titre 2 de la DGFiP (-4,5 M€ en AE et en CP).

En outre, des levées de réserve sont intervenues le 2 mars 2012 en faveur des besoins hors titre 2 du programme, au titre du “ Projet pensions ” (pour 5,8 M€ en AE et 7,3 M€ en CP), de diverses opérations immobilières (pour 8,3 M€ en AE=CP) et du projet India Rému (pour 0,97 M€ en AE).

Enfin, la réserve de précaution du programme 156 a été augmentée en juillet 2012 de 34,14 M€ en AE et en CP après application d’un surgel de crédits, conformément aux préconisations de la Cour des comptes dans son audit des finances publiques. Compte tenu, notamment, des fortes tensions pesant sur la fin de gestion des directions locales, ce surgel a fait l’objet d’une libération partielle à hauteur de 25,4 M€ en AE et en CP le 22 novembre 2012.

| Dépenses de personnel |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Emplois (ETPT) |  |  |  |  |  |  |  | Dépenses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie d’emplois | Transferts de gestion 2011 | Réalisation 2011 | LFI + LFR 2012 | Transferts de gestion 2012 | Réalisation 2012 | Écart à LFI + LFR 2012 | Mesures diverses | Impact des schémas d’emploi | Réalisation 2012 |
|  |  |  |  |  |  | (après transferts de gestion) | (cf. tableau suivant) |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 - (3 + 4) | 6 | (5 - 4) - (2 - 1) - 6 |  |
| Catégorie A+ |  | 1 292 | 2 972 |  | 1 370 | -1 602 | +234 | -156 | 256 590 678 |
| Catégorie A | +1 | 29 905 | 28 693 | +1 | 30 160 | +1 466 | +912 | -657 | 2 473 815 331 |
| Catégorie B | +2 | 43 932 | 41 551 | +2 | 43 616 | +2 063 | +1 182 | -1 498 | 2 520 915 537 |
| Catégorie C |  | 41 993 | 43 035 |  | 39 153 | -3 882 | -2 580 | -260 | 1 778 560 042 |
| Total | +3 | 117 122 | 116 251 | +3 | 114 299 | -1 955 | -252 | -2 571 | 7 029 881 588 |

| Catégorie d’emplois | Mesures de transfert | Mesures de périmètre | Corrections techniques | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 8 | 9 | 6 = 7 + 8 + 9 |
| Catégorie A+ |  |  | +234 | +234 |
| Catégorie A |  |  | +912 | +912 |
| Catégorie B | +3 |  | +1 179 | +1 182 |
| Catégorie C | +4 |  | -2 584 | -2 580 |
| Total | +7 |  | -259 | -252 |

Précisions méthodologiques

L’écart entre la dépense de titre 2 liée au PEA et la dépense totale de titre 2 correspond aux versements au titre des capitaux décès, de l’allocation pour perte d’emplois, des congés de longue durée et cotisations y afférentes.

En LFI 2012, le plafond d’emplois du programme s’élevait à 116 251 équivalents temps plein travaillé (ETPT). Au terme de la gestion, la consommation moyenne annuelle s’établit à 114 299 ETPT, dont 1,2 % d’agents de catégorie A+, 26,3 % de catégorie A, 38,2 % de catégorie B et 34,3 % de catégorie C.

(Source : restitution tirée de l’outil de décompte des emplois ajustée des correctifs techniques)

Le taux de consommation se situe donc à 98,3 % du plafond LFI. L’écart en emplois entre la réalisation et la LFI 2012 (après transferts en gestion), de -1955 ETPT, s’explique notamment par le niveau de vacances déjà constaté en RAP 2011, soit 1662 ETPT, qui s’est dégradé en gestion 2012 en raison de moindres recrutements externes, d’un recours limité aux auxiliaires saisonniers et du non renouvellement ou des fins de contrats d’agents contractuels.

Entre 2011 et 2012, l’évolution de la consommation à périmètre constant est de -2 571 ETPT, traduisant ainsi l’impact en 2012 du schéma d’emplois 2011 (-1 010 ETPT pour -1 067 ETPT prévus en PAP 2012) et de la mise en œuvre du schéma d’emplois 2012 (-1 561 ETPT pour une prévision initiale de -1463 ETPT).

Ont également eu un impact sur l’évolution des emplois entre 2011 et 2012 :

-	l’effet réel (+7 ETPT) des transferts actés en PLF 2012 (-3 ETPT), correspondant aux transferts effectivement intervenus en 2012, soit 4 transferts entrants (au lieu des 6 ETPT prévus en PLF) et aucun transfert sortant (au lieu des 9 ETPT prévus en PLF), et à +3 ETPT au titre de l’effet report des transferts réellement constatés en 2011 ;

-	des corrections techniques (-259 ETPT), composées principalement par de moindres recrutements de contractuels saisonniers (-163 ETPT) et autres personnels non titulaires, non retracés dans le schéma d’emplois. Les corrections techniques effectuées consistent cependant pour l’essentiel à redistribuer les effectifs entre catégories, les promotions intercatégorielles n’étant pas identifiées dans le tableau de variation des effectifs. Ces promotions s’élèvent, en solde et en ETPT, à +231 pour la catégorie A+, +893 pour la catégorie A, +1 271 pour la catégorie B et à -2 395 pour la catégorie C.

La structure des emplois du programme se caractérise en gestion par une prédominance des agents de catégorie B (38,2 %) et C (34,3 %). Au regard de la répartition initiale des emplois et de la consommation 2012, la structure des emplois apparaît en légère évolution en faveur de la catégorie B. Les écarts s’expliquent notamment par l’effet des suppressions d’emplois qui ont affecté la catégorie C et par les promotions inter-catégorielles de C en B.

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR CATÉGORIE

| Catégorie | Prévision LFI (AE = CP) | Consommation (AE = CP) |
| --- | --- | --- |
| Rémunérations d’activité | 4 358 003 208 | 4 400 943 289 |
| Cotisations et contributions sociales | 2 672 448 162 | 2 641 685 428 |
| dont contributions au CAS Pensions | 2 120 840 422 | 2 094 845 108 |
| Prestations sociales et allocations diverses | 35 702 157 | 19 876 489 |

évolution des emplois À PÉRIMÈTRE CONSTANT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (en ETP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie d’emplois | Sorties | dont départs en retraite | Mois moyen des sorties | Entrées | dont primo recrutements | dont mouvements entre prog. du ministère | Mois moyen des entrées | Schéma d’emplois Réalisation | Schéma d’emplois Prévision PAP |
| Catégorie A+ | 199 | 107 | 5,4 | 17 | 4 |  | 5,9 | -182 | -182 |
| Catégorie A | 1 329 | 727 | 6,1 | 708 | 307 |  | 7,8 | -621 | -310 |
| Catégorie B | 2 181 | 1 503 | 6,1 | 930 | 395 |  | 7,7 | -1 251 | -1 135 |
| Catégorie C | 1 939 | 1 081 | 6,1 | 1 554 | 871 |  | 5,5 | -385 | -811 |
| Total | 5 648 | 3 418 |  | 3 209 | 1 577 |  |  | -2 439 | -2 438 |

Pour l’année 2012, l’évolution des effectifs est retracée dans les tableaux ci-après :

SORTIES REALISEES EN 2012

| (en ETP) | Catégorie A+ | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Départs en retraite | 107 | 727 | 1503 | 1081 | 3418 |
| Autres départs définitifs | 74 | 80 | 68 | 98 | 320 |
| Autres départs | 18 | 522 | 610 | 760 | 1910 |
| Total des sorties | 199 | 1329 | 2181 | 1939 | 5648 |

Toutes catégories confondues, 5 648 départs sont intervenus en 2012 (hors transferts) dont 3 418 au titre des départs en retraite (pour 6 666 départs dont 3 700 départs en retraite prévus en PAP 2012), soit 1 966 ETPT. Les dates moyennes de sorties sont estimées au mois de mai pour les agents de catégorie A+, au mois de juin pour les agents de catégorie A, B et C.

Le nombre de départs constatés en 2012 est inférieur aux prévisions de départ indiquées dans le PAP 2012 pour diverses raisons :

-	les départs en retraite se sont avérés plus limités qu’estimés, notamment suite aux effets d’anticipation en 2011, liés à la fin du dispositif dérogatoire pour les parents de trois enfants, et de l’impact des mesures d’âge de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

-	en outre, le solde des autres départs et des autres entrées a traduit une sortie nette moins forte que prévue, en raison d’une tendance à l’augmentation des quotités de travail, et de départs vers des positions hors plafond d’emplois (congés de longue durée, congés parentaux, disponibilités, détachements, mobilité…) moins élevés que prévus.

ENTREES REALISEES EN 2012

Le PAP 2012 prévoyait pour mémoire 4 228 entrées. In fine, les mouvements réellement intervenus en 2012 s’élèvent, hors transferts, à 3 209 ETP, récapitulés ci-dessous, soit 1 695 ETPT.

| (en ETP) | Catégorie A+ | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| recrutements | 4 | 307 | 395 | 871 | 1577 |
| autres entrées | 13 | 401 | 535 | 683 | 1632 |
| Total des entrées | 17 | 708 | 930 | 1554 | 3209 |

Les différences entre la prévision et la réalisation s’expliquent par les mesures prises en cours de gestion par la DGFIP. En effet, afin de respecter le niveau des suppressions d’emplois prévues en LFI, la DGFIP a renoncé à une partie de ses recrutements, en ne recourant à aucune liste complémentaire sur les concours externes généralistes, compensant ainsi par un niveau de recrutement historiquement bas la baisse des départs en retraite et des autres départs. Les dates moyennes d’entrées sont estimées au mois de mai pour les agents de catégorie A+ et C, au mois de juillet pour les agents de catégorie A et B.

Le solde entrées/sorties s’établit donc à -2 439 ETP en 2012, hors impact en gestion des conditions de réalisation effectives des transferts. L’impact des schémas d’emplois en ETPT sur 2012 s’établit à -2 571.

effectifs et activités des services

Répartition des emplois par service

| Service | LFI 2012 | Réalisation 2012 | ETP au 31/12/2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ETPT | ETPT |  |
| Administration centrale | 3 747 | 3 664 | 3 590 |
| Services régionaux | 0 | 0 | 0 |
| Services départementaux | 111 911 | 108 738 | 107 846 |
| Opérateurs |  |  |  |
| Services à l’étranger | 246 | 236 | 234 |
| Autres | 347 | 1 661 | 1 544 |
| Total | 116 251 | 114 299 | 113 214 |

Les emplois inscrits sur la ligne autres correspondent aux personnels en fonction dans les départements comptables ministériels (DCM) ainsi que les stagiaires des écoles, conformément aux indications de la circulaire n°DF-1BE-12-3228 de la direction du budget du 16 janvier 2013.

Lors de l’établissement du PAP 2012, seuls les personnels en fonction dans les DCM étaient comptabilisés dans cette rubrique.

Répartition du plafond d’emplois par action

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | LFI 2012 | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ETPT | ETPT |
| 01 | Fiscalité des grandes entreprises | 912 | 1 217 |
| 02 | Fiscalité des PME | 31 401 | 25 387 |
| 03 | Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale | 33 110 | 36 731 |
| 05 | Gestion financière de l’État hors fiscalité | 9 304 | 11 994 |
| 06 | Gestion des pensions | 989 | 937 |
| 07 | Gestion financière du secteur public local hors fiscalité | 24 000 | 22 103 |
| 08 | Gestion des fonds déposés | 1 231 | 1 152 |
| 09 | Soutien | 15 304 | 14 778 |
| 09-01 | Soutien COPERNIC | 201 | 201 |
| 09-02 | Soutien autre que COPERNIC | 15 103 | 14 577 |
| Total |  | 116 251 | 114 299 |
| Transferts de gestion |  |  | 3 |

La consommation des emplois du programme pour 2012, soit 114 299 ETPT, se ventile comme suit entre ses actions :

-	l’action n° 01 « Fiscalité des grandes entreprises » comporte 1 217 ETPT qui correspondent à 1,06 % de l’ensemble des ETPT du programme ;

-	l’action n° 02 « Fiscalité des PME » comporte 25 387 ETPT qui correspondent à 22,21 % de l’ensemble des ETPT du programme ;

-	l’action n° 03 « Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale » comporte 36 731 ETPT qui correspondent à 32,14 % de l’ensemble des ETPT du programme ;

-	l’action n° 05 « Gestion financière de l'État hors fiscalité » comporte 11 994 ETPT qui correspondent à 10,49 % de l’ensemble des ETPT du programme ;

-	l’action n° 06 « Gestion des pensions » comporte 937 ETPT qui correspondent à 0,82 % de l’ensemble des ETPT du programme ;

-	l’action n° 07 « Gestion financière du secteur public local hors fiscalité » comporte 22 103 ETPT qui correspondent à 19,34 % de l’ensemble des ETPT du programme ;

-	l’action n° 08 « Gestion des fonds déposés » comporte 1 152 ETPT qui correspondent à 1,01 % de l’ensemble des ETPT du programme ;

-	l’action n° 09 « Soutien » comporte 14 778 ETPT qui correspondent à 12,93 % de l’ensemble des ETPT du programme.

INDICATEURS DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

| Ratios gestionnaires / effectifs gérés |  | Effectifs intégralement gérés (inclus dans le plafond d'emplois) |
| --- | --- | --- |
| (Effectifs physiques ou ETP) |  | 117 990 |
| Effectifs gérants | 2 348 | 1,99 % |
| administrant et gérant | 1 488 | 1,26 % |
| organisant la formation | 477 | 0,40 % |
| consacrés aux conditions de travail | 175 | 0,15 % |
| consacrés au pilotage et à la politique des compétences | 208 | 0,18 % |

Unités de mesures :

Les unités de gestionnaires sont exprimées en ETP : l'équivalent temps plein prend en compte la quotité de travail mais pas la durée de la période d'emploi sur l'année, ni la sur-rémunération éventuelle liée au temps partiel.

Les effectifs gérés sont exprimés en effectifs physiques.

Descriptifs des grandes catégories d'effectifs de gestionnaires :

-	Effectifs administrant et gérant : gestion des carrières administratives, actes de pré-liquidation de la paye, gestion des positions, gestion du temps de travail et des congés, gestion de l'indemnitaire et de la NBI, gestion des frais de mission, gestion des recrutements, organisation des élections professionnelles et gestion des droits syndicaux, constitution et réunion des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires. Les effectifs chargés des fonctions de liquidation de la paie et de gestion des pensions pour le compte de l'ensemble des autres administrations sont exclus du périmètre de cette étude ;

-	Effectifs organisant la formation : organisation de la formation continue, organisation de la formation initiale, préparation des reclassements et des reconversions hors du ministère ou de la fonction publique ;

-	Effectifs consacrés aux conditions de travail : gestion de l'action sociale, insertion et gestion des travailleurs handicapés, organisation de l'hygiène et de la sécurité, gestion de la médecine de prévention ;

-	Effectifs consacrés au pilotage des ressources humaines : élaboration du budget des RH et des plafonds de masse salariale et d'emplois, mise en œuvre des outils de suivi, conduite des réformes statutaires, pilotage des processus de gestion, analyse des besoins et prévision des évolutions quantitatives et qualitatives, détermination des emplois-type, anticipation des recrutements et des formations, conseil individuel des agents, élaboration des parcours professionnels.

Périmètre retenu pour les effectifs gérés :

Le périmètre retenu intègre :

-	les agents en position d'activité et imputés sur le plafond d'emplois (dont agents en réorientation professionnelle)

-	les contractuels (dont ceux relevant de la jurisprudence dite  "Berkani" de droit privé et de droit public)

-	les agents des ministères financiers faisant l'objet d'une gestion partagée, et imputés sur le PAE des ministères :

-	agents MAD sortants,

-	agents détachés entrants,

-	agents en position normale d'activité "PNA" entrants,

-	militaires,

-	agents affectés aux ministères financiers mais gérés par un autre ministère (cas notamment des délégations de gestion).

En revanche ne sont pas comptabilisés :

-	les personnels de statut d'administration centrale,

-	les mises à dispositions "entrantes" gratuites,

-	les mises à dispositions "sortantes" dont la rémunération est imputée sur un autre programme,

-	les détachés sortants,

-	les agents en position normale d’activité “PNA” sortants,

-	les disponibilités,

-	les positions hors cadre,

-	les agents en congé de longue durée ou grave maladie, en congé parental, congé formation (non fractionné), en position d'appel de préparation à la défense et de réserve.

| Effectifs inclus dans le plafond d’emplois |  | Effectifs hors plafond d’emplois |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| intégralement gérés | partiellement gérés (agents en détachement, en MAD) (1) | gérés pour un autre ministère | gérés pour des organismes autres que les ministères | gérés pour le ministère (CLD (2), CFA (3) ) |
| 97,40 % | 0,61 % | 0,28 % | 1,01 % | 0,70 % |

(1) mise à disposition (MAD)

(2) congé de longue durée (CLD),

(3) congé de fin d’activité (CFA)

Éléments salariaux

| Principaux facteurs d’évolution de la masse salariale hors CAS Pensions | (en millions d’euros) |
| --- | --- |
| Socle Exécution 2011 retraitée | 4 972,8 |
| Exécution 2011 hors CAS Pensions | 5 008,3 |
| Impact des mesures de transferts et de périmètre 2012/2011 | 0 |
| Débasage/rebasage dépenses non reconductibles | -35,5 |
| Impact du schéma d'emplois | -131,2 |
| EAP schéma d'emplois de l’année n-1 | -50,6 |
| Schéma d'emplois de l’année n | -80,6 |
| Mesures catégorielles | 55,7 |
| Mesures générales | 10,9 |
| EAP augmentation du point d'indice de l’année n-1 |  |
| Augmentation du point d'indice de l’année n |  |
| GIPA | 5,4 |
| Mesures bas salaires | 5,4 |
| GVT solde | 31,9 |
| GVT positif | 58,8 |
| GVT négatif | -26,9 |
| Autres | 27,6 |
| Total | 4 967,7 |

L’exécution des crédits de titre 2 hors CAS Pensions du programme s’est élevée en 2012 à 4 967,7 M€, soit une exécution supérieure de 22,4 M€ aux montants inscrits en LFI 2012, en raison notamment :

-	d’une exécution 2011 (5 008,3 M€) supérieure à celle anticipée en PLF 2012 (4 996,1 M€), avant retraitement des éléments non reconductibles ;

-	les mesures générales (10,9 M€) ont donné lieu également à des dépenses plus fortes que prévues (1,7 M€) en raison des deux hausses intervenues sur l’indice minimum, qui n’étaient pas budgétisées, et de versements au titre de la garantie individuelle du pouvoir d’achat plus importants que prévus, compte tenu notamment du taux d’inflation élevé sur la période de référence ;

-	la dépense sur le poste « Autres » (27,6 M€) a également été plus importante que prévue (6,7 M€), en raison notamment de la progression continue des rachats des jours placés sur les comptes épargne temps (8,4 M€ pour une prévision à hauteur de 1,8 M€), le dispositif d’écrêtement au-delà de vingt jours mis en place en 2010 produisant des effets chaque année plus importants.

A l’inverse, les éléments suivants ont contribué à limiter les dépassements en gestion 2012 :

-	les économies liées au schéma d’emploi (-131,2 M€) sont plus fortes que prévues en PAP (-124,9 M€), car si la DGFIP a connu une baisse des départs en retraite, ceux-ci sont intervenus plutôt en début d’année, avec des coûts moyens de sortie plus élevés que prévus (cf. infra « mesures générales »), la DGFIP ayant par ailleurs limité ses recrutements externes ;

-	le GVT solde s’établit à un niveau inférieur à celui prévu en PAP 2012 (31,9 M€ contre 35,1 M€), grâce notamment à une dynamique du GVT positif inférieure à la prévision (58,8 M€ contre 65,5 M€) du fait d’un nombre d’avancements d’échelons plus faible qu‘attendu (cf. infra) ; le GVT négatif procure cependant moins d’économies, en raison de la diminution du nombre de départs et du fait que le remplacement de ceux-ci a été volontairement limité ;

-	enfin, les dépenses catégorielles sont restées dans l’enveloppe du programme prévue en PAP (55,7 M€).

COÛTS ENTRÉE-SORTIE

|  | Coûts d’entrée (*) |  | Coûts de sortie (*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie d’emplois | Prévision | Réalisation | Prévision | Réalisation |
| Catégorie A+ | 103 460 | 125 691 | 109 759 | 125 719 |
| Catégorie A | 41 703 | 44 905 | 58 684 | 60 736 |
| Catégorie B | 32 929 | 35 070 | 39 960 | 42 229 |
| Catégorie C | 28 790 | 28 407 | 32 199 | 32 497 |

(*) y compris charges sociales hors CAS Pensions.

A l’issue de la gestion, les coûts moyens des agents du programme sont de 130 297 € pour un agent de catégorie A+, 57 116 € pour un agent de catégorie A, 40 256 € pour un agent de catégorie B, et 31 627 € pour un agent de catégorie C. Ces coûts s’entendent rémunérations indiciaires, indemnitaires et cotisations sociales comprises, mais hors contribution employeur au compte d’affectation spéciale “ pensions ” et hors prestations sociales.

L’écart avec les chiffrages indiqués dans le PAP, soit 108 895 € pour la catégorie A+, s’explique uniquement par le reclassement intervenu au 1er janvier 2012 entre la catégorie A et la catégorie A+. Désormais, afin de se conformer à la définition retenue par la DGAFP, sont classés en catégorie A+ les corps ou emplois fonctionnels dont l’indice terminal du grade supérieur est au moins égal à la hors échelle B. Ce changement de périmètre modifie le coût moyen de la catégorie A+ dont les effectifs passent de 2 972 ETPT en PAP à 1 370 ETPT en RAP, en ne conservant que les rémunérations les plus élevées. Un écart de même nature se retrouve pour les mêmes motifs sur les coûts d’entrée et de sortie.

Le coût moyen du A+ est supérieur au coût de sortie, ce qui s’explique par des sorties principalement sur les emplois de chefs de services comptables, dont le coût est plus faible que le coût moyen de la catégorie, coût moyen qui est structuré par les administrateurs généraux des finances publiques.

Mesures générales

L’indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA), prévue par le décret n°2008-539 du 6 juin 2008, a été versée à 17 413 agents du programme pour un coût de 5 440 253 €. La forte progression de cette dépense est liée à l’absence de revalorisation du point fonction publique, à un taux d’inflation élevé et à un nombre important d’agents séjournant à l’indice terminal de leur grade.

L’enveloppe prévue en LFI 2012 au titre des mesures bas salaires de 0,3 M€ a été versée à hauteur de 5,4 M€.

Principales mesures catégorielles

| Catégorie ou intitulé de la mesure | ETP concernés | Catégories | Corps | Date d’entrée en vigueur de la mesure | Nombre de mois d’incidence sur 2012 | Coût 2012 | Coût en année pleine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effets extension année pleine mesures 2011 ou années précédentes |  |  |  |  |  | 28 803 567 | 42 743 393 |
| Dont Plan de qualification ministériel-promotions inter catégorielles | 2 238 | B et C | Contrôleurs, Agents administratifs | 09-2011 | 8 | 5 493 232 | 10 151 667 |
| Dont promotions intra catégorielles | 9 598 | B et C | Contrôleurs, Géomètres-cadastreurs, Agents administratifs, Agents techniques | 07-2011 | 6 | 3 743 714 | 10 376 184 |
| Dont majoration de l’IMT | 112 606 | Toutes | Tous | 12-2011 | 11 | 15 483 273 | 16 909 220 |
| Dont mise en place des statuts fusionnés | 1 665 | A | Personnels de catégorie A | 09-2011 | 8 | 4 083 348 | 5 306 322 |
| Mesures statutaires |  |  |  |  |  | 11 765 056 | 19 610 497 |
| Dont Plan de qualification ministériel-promotions inter catégorielles | 2 235 | B et C | Contrôleurs, Agents administratifs | 08-2012 | 5 | 3 302 847 | 7 870 142 |
| Dont promotions intra catégorielles | 6 629 | B et C | Contrôleurs, Géomètres-cadastreurs, Agents administratifs, Agents techniques | 06-2012 | 7 | 4 766 686 | 7 668 094 |
| Dont 8è échelon de la catégorie C | 714 | C | Agents administratifs | 01-2012 | 12 | 615 920 | 615 920 |
| Dont NES (relèvement de l’indice des agents du 3è grade) | 5 336 | B | Contrôleurs, géomètres-cadastreurs | 01-2012 | 12 | 1 924 450 | 1 924 450 |
| Dont mise en place des statuts fusionnés | 335 | A | Personnels de catégorie A | 04-2012 | 9 | 1 155 153 | 1 531 891 |
| Mesures indemnitaires |  |  |  |  |  | 15 100 290 | 15 100 290 |
| Dont alignement des régimes indemnitaires des A+ et A | 9 575 | A+ et A | Administrateurs des finances publiques et personnels de catégorie A | 01-2012 | 12 | 15 100 290 | 15 100 290 |
| Total |  |  |  |  |  | 55 668 913 | 77 454 180 |

Au regard de l’enveloppe prévue en LFI 2012, les principales mesures catégorielles mises en œuvre en gestion 2012 représentent un montant total de 55 668 913 € (hors CAS et y compris l’extension en année pleine des mesures lancées en 2011), soit un strict respect de l’enveloppe prévue en LFI.

GLISSEMENT VIEILLESSE-TECHNICITÉ

Un glissement vieillesse technicité (GVT) négatif de -26 889 953 € représente l’économie naturelle due à l’écart des rémunérations entre les agents sortants et entrants. Ce chiffre correspond à la valorisation, au sein des personnels sortants, des seuls agents remplacés. Le solde de l’économie liée aux flux d’entrées et de sorties du programme figure dans la valorisation du schéma d’emplois.

Par ailleurs, les personnels du programme ont connu une évolution de leur rémunération liée au GVT positif (effet de carrière). Cette évolution du GVT positif des agents présents s’est élevée à 58 823 073 € en 2012 et correspond à un taux de 1,18 %.

L’écart avec le montant provisionné, soit 65,46 M€, s’explique par un volume d’avancements d’échelon moins important que prévu. Les 1 450 avancements d’échelons constatés en moins, traduisent le vieillissement de la population, car les progressions enregistrées en 2010 avec effet report sur 2011, sur l’échelle 6 de la catégorie C et sur l’échelon sommital du troisième grade de la catégorie B, ne se retrouvent pas en 2012.

contributions et Cotisations sociales employeurs pour les pensions

|  | Réalisation 2011 | LFI 2012 | Réalisation 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contributions au CAS Pensions | 2 024 457 291 | 2 120 840 422 | 2 094 845 108 |
| Personnels civils (y.c. ATI) | 2 019 951 013 | 2 118 519 739 | 2 092 914 546 |
| Personnels militaires | 1 102 731 | 1 076 338 | 686 218 |
| Ouvriers d’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE) | 1 007 547 | 1 244 345 | 1 244 344 |
| Autres (Cultes et subvention exceptionnelle) | 2 396 000 |  |  |
| Cotisation employeur au FSPOEIE | 1 097 952 | 1 135 647 | 1 051 639 |

L’évolution de la consommation entre 2011 et 2012, de 3,48 %, s’explique d’abord par l’augmentation du taux de cotisation (soit une hausse mécanique de 98,6 M€). Le solde est lié aux cotisations portant sur les facteurs d’évolution de la masse salariale récapitulés dans le tableau détaillant l’exécution 2012.

Par ailleurs, l’écart avec le montant provisionné en LFI 2012 au titre du CAS, de -26 M€, s’explique principalement par la reconduction en base en PLF 2012 des marges de CAS apparues en 2011, par une diminution des recrutements en gestion 2012, un GVT positif plus faible que prévu et l’impact du délai de carence.

Le montant de la cotisation employeur à la Caisse nationale d’allocations familiales pour les personnels titulaires et non titulaires du ministère (taux de 5,4 %) a été de 155,3 M€.

Le montant de la cotisation employeur au Fonds national d’aide au logement (FNAL) a été de 14,7 M€.

PRESTATIONS SOCIALES

| Type de dépenses | Nombre de bénéficiaires | Prévision | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Accidents de service, de travail et maladies professionnelles |  | 1 700 000 | 1 899 990 |
| Revenus de remplacement du congé de fin d’activité |  | 0 |  |
| Remboursement domicile travail | 27 627 | 11 400 000 | 10 301 079 |
| Capital décès |  | 3 600 000 | 3 588 150 |
| Allocations pour perte d’emploi | 154 | 1 100 000 | 937 766 |
| Autres |  | 17 902 157 | 3 149 504 |
| Total |  | 35 702 157 | 19 876 489 |

Les congés longue durée, initialement budgétés sur la catégorie 23 (prestations sociales et allocations diverses), sont imputés depuis le 1er janvier 2012 sur la catégorie 21 (rémunérations d’activité), ce qui explique l’essentiel de l’écart entre prévision et réalisation. Le montant prévu au titre des congés longue durée figure pour rappel dans la colonne prévision (rubrique « Autres »).

ACTION SOCIALE – HORS TITRE 2

L’action sociale (aide aux familles, logement, restauration, secours…..) est portée par le secrétariat général ; les principaux dispositifs, montants et bénéficiaires sont présentés dans la RAP du programme 218 “ Conduite et pilotage des politiques économique et financière ”.

| GRANDS PROJETS TRANSVERSAUX ET CRÉDITS CONTRACTUALISÉS |  |  |
| --- | --- | --- |

GRANDS PROJETS

SIRHIUS

SIRHIUS est le futur Système d'Information des Ressources Humaines (SIRH) commun à l’ensemble les directions des ministères financiers et au ministère des affaires étrangères (MAE).

Il permettra la gestion des données individuelles et administratives des agents titulaires et contractuels. L'application est dite "intégrée" car elle gère à la fois les rémunérations (préliquidation et régime indemnitaire, préliquidation pour l'étranger pour le MAE), le temps de travail et les affectations, ce qui induit la gestion des structures, des emplois et des postes. En cible, SIRHIUS sera, le moment venu, raccordé à l'Opérateur National de Paye (ONP).

À la suite des recommandations des audits de modernisation RH menés à l'automne 2006, le Secrétariat général a lancé, d'un commun accord avec les directions, une étude de convergence avec l'optique d'une application unique pour les directions des ministères financiers (DGFiP, DGDDI, SG, DGCCRF, INSEE). Le Ministère des Affaires étrangères a rejoint ces travaux en 2007. Le progiciel HR Access a été choisi.

La DGFiP assure les maîtrises d'ouvrage et d’œuvre déléguées du projet pour le compte des autres directions et du MAE sous le pilotage stratégique du Secrétariat général des ministères financiers. Les rôles des différents acteurs et leurs contributions sont définis dans une convention de service triennale complétée d'une annexe financière. La convention actuelle couvre la période 2012-2014. SIRHIUS est interfacé avec de nombreuses applications directionnelles qui doivent s’adapter à son arrivée.

La réalisation d’une première version a démarré à l’été 2010. Elle se partage en 5 lots, dont la livraison est échelonnée de début 2012 à mi-2014.

Le 1er lot de la 1ère version (SIRHIUS v1.1) a été déployé en mars 2012, permettant le démarrage du pilote INSEE.

COPERNIC

Lancé début 2001, le programme COPERNIC fait évoluer les systèmes d’information fiscaux existants de la DGFiP vers un nouveau système d’information fiscal unique, décloisonné et partagé.

Depuis l’origine, il a été structuré en deux grandes étapes.

La première qui consistait à échelonner de manière régulière dans le temps de nouveaux services à forte valeur ajoutée pour les utilisateurs (usagers et agents) est aujourd’hui achevée.

La seconde étape qui a pour objectif de refondre en profondeur les applications existantes pour constituer un système d’information fiscal commun est en cours de finalisation.

Les travaux réalisés en 2012 :

L’année 2012 s’est caractérisée par des travaux menés sur les applications en début de maintenance telle que SIRIUS PRO (infocentre de recoupement et restitution des données des professionnels) qui a été généralisé à l’ensemble des directions le 10 septembre 2012, ainsi que par la poursuite de travaux visant à réaliser de nouveaux projets qui seront expérimentés en 2012-2013.

En terme de services à destination des usagers, la réalisation du nouveau service d’évaluation des biens immobiliers dénommé "PATRIM Usagers" s’est poursuivie en 2012. Il permettra aux usagers de disposer d’éléments de comparaison des biens immobiliers afin de les aider à estimer leurs biens et ainsi faciliter l’accomplissement de leurs obligations fiscales, notamment en matière de déclarations d’ISF ou de successions. La mise en service a débuté en décembre 2012 dans quelques directions-test.

S’agissant de la modernisation des outils à destination des agents, il convient de noter que la refonte de l’application de gestion de la fiscalité des particuliers (ILIAD) s’est engagée avec un premier test du Service des impôts des particuliers (SIP) zéro papier pour la campagne d’impôt sur le revenu de 2012. Elle visera à une dématérialisation complète du dossier des usagers particuliers au sein du SIP et à la suppression de la saisie par les agents des déclarations d’impôts sur le revenu transmises en papier. Les retraitements métier seront effectués par les agents dans une nouvelle application de gestion de l’impôt sur les revenus accessible depuis le portail métier qui constituera une première étape du remplacement de l’application de gestion historique ILIAD.

En parallèle, des études sur les modalités de remplacement des autres fonctionnalités portées par ILIAD (relance sur l’impôt sur les revenus, lien impôt sur les revenus – taxe d’habitation, gestion du contentieux) amorcées en 2011 se sont poursuivies en 2012.

Après la généralisation du nouveau service de gestion de la population des professionnels et des régimes fiscaux GESPRO en 2010, la refonte des applications d’assiette de la fiscalité professionnelle a été lancée en 2011 et s’est poursuivie en 2012. Elle permettra une unification du poste de l’agent par la reprise progressive des processus métiers encore portés par les applications de gestion existantes, tels que la relance des revenus professionnels dans BDRP ou la relance TVA dans MEDOC.

Les travaux sur le nouvel outil d’aide au contrôle fiscal SIRIUS PRO (infocentre de recoupement et de restitution des données des professionnels) se sont poursuivis pour permettre un déploiement national en septembre 2012. Il a été notamment enrichi d’un outil d’investigation de données.

La réalisation du projet RSP Forcé, recentré dans une première version sur le recouvrement forcé des impôts sur rôle et autoliquidés (remplacement des applications RAR, MIRIAM et SIRIUS REC) s’est poursuivie notamment avec les phases de conception applicative et de recette. La mise en production est imminente. En outre, les travaux engagés sur MEDOC en feront l’unique outil de tenue de la comptabilité, permettant ainsi le remplacement de DDR3.

Enfin, l’étude sur le recouvrement spontané et amiable encore porté par les applications existantes REC/MEN et MEDOC engagée en 2011 s’est poursuivie. La première étape pourrait permettre la gestion des contrats de prélèvement, intégrant la prise en charge de l'acquisition et de la gestion des mandats SEPA conformément à la nouvelle réglementation.

Il en va de même pour la réalisation d’un nouveau moteur de recherche des particuliers et des professionnels MIRA s’appuyant sur les référentiels et utilisant le nouvel identifiant des personnes.

Enfin, la réalisation du module topographique administratif du Référentiel des Structures Uniques de la DGFiP (TOPAD 2 - ARTEMIS) est financée par le programme COPERNIC.

| coûts synthétiques transversaux |  |  |
| --- | --- | --- |

Ratio d’efficience bureautique

| Ratio d’efficience bureautique | Réalisation 2011 | Prévision 2012 | Réalisation 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Coût bureautique en euros par poste | 647 | 560 | 534 |
| Nombre de postes | 148 500 | 153 000 | 137 000 |

Depuis 2011, le ratio affiché ci-dessus est celui calculé à partir des modalités définies par le secrétariat général, et non simplement le ratio dépenses informatiques / nombre de postes de travail réels du programme. Le ratio moyen d’efficience bureautique pour la DGFiP rapporte la somme des dépenses bureautiques réelles (comme l’achat de matériels et logiciels, l’assistance bureautique..) et de dépenses évaluées forfaitairement (consommation électrique, recyclage..) au nombre de postes plafonné à 1,1 poste par agent.

Pour la DGFiP, le nombre de postes en 2012 est de 137 000 (rapporté à un effectif de 116 251 ETPT, la consommation effective pour 2012 étant de 114 299 ETPT) ce qui reflète le haut degré d’informatisation inhérent à la nature et à la technicité des missions exercées par la DGFiP. Cette situation s’explique également pour les raisons suivantes :

- le temps partiel, qui conduit à décompter plus d’effectifs physiques, et donc plus de postes informatiques, que d’ETPT ;

- les salles de formation des écoles et des services déconcentrés, équipées en permanence de micro-ordinateurs fixes.

Le ratio d'efficience bureautique 2012 pour la DGFiP est en baisse par rapport à celui de l'année 2011 (534 € contre 647 €) du fait de la baisse importante du numérateur qui passe de 83,9 M€ à 59 M€. Cette forte baisse s'explique essentiellement par une baisse notable des achats de postes (unités centrales fixes et portables) dans le réseau compte tenu des priorisations budgétaires du réseau qui ont conduit cette année à un taux de renouvellement très bas des postes de travail. Il convient d'ajouter que la baisse notable du nombre de postes informatiques provient d'un changement des modalités de recensement et d'outil de gestion. En effet, le chiffre de 137 000 postes en 2012 recouvre uniquement les postes de travail qui sont effectivement utilisés. Il ne comprend donc ni les postes achetés mais non encore utilisés, ni les postes de travail non utilisés en attente de remise au domaine.

| Suivi des crédits de paiement associés à la consommation des autorisations d’engagement (HORS TITRE 2) |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  | Autorisations d'engagement |  | Crédits de paiement |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AE ouvertes en 2012 (*) |  | CP ouverts en 2012 (*) |  |  |  |  |
|  |  | (E1) |  | (P1) |  |  |  |  |
|  |  | 1 395 478 994 |  | 1 358 475 239 |  |  |  |  |
|  |  | AE engagées en 2012 |  | Total des CP consommés en 2012 |  |  |  |  |
|  |  | (E2) |  | (P2) |  |  |  |  |
|  |  | 1 314 011 896 |  | 1 315 356 008 |  |  |  |  |
|  |  | AE affectées non engagées au 31/12/2012 |  | dont CP consommés en 2012 sur engagements antérieurs à 2012 |  |  |  |  |
|  |  | (E3) |  | (P3) = (P2) - (P4) |  |  |  |  |
|  |  | 26 114 221 |  | 177 681 090 |  |  |  |  |
|  |  | AE non affectées non engagées au 31/12/2012 |  | dont CP consommés en 2012 sur engagements 2012 |  |  |  |  |
|  |  | (E4) = (E1) - (E2) - (E3) |  | (P4) |  |  |  |  |
|  |  | 55 352 877 |  | 1 137 674 918 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Restes à payer |  |  |  |  |
| Engagements ≤ 2011 non couverts par des paiements au 31/12/2011 brut |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (R1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 766 623 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (R2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -4 904 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Engagements ≤ 2011 non couverts par des paiements au 31/12/2011 net |  | CP consommés en 2012 sur engagements antérieurs à 2012 |  | Engagements ≤ 2011 non couverts par des paiements au 31/12/2012 |  |  |
|  |  | (R3) = (R1) + (R2) | - | (P3) = (P2) - (P4) | = | (R4) = (R3) - (P3) |  |  |
|  |  | 363 761 719 |  | 177 681 090 |  | 186 080 629 |  |  |
|  |  | AE engagées en 2012 |  | CP consommés en 2012 sur engagements 2012 |  | Engagements 2012 non couverts par des paiements au 31/12/2012 |  |  |
|  |  | (E2) | - | (P4) | = | (R5) = (E2) - (P4) |  |  |
|  |  | 1 314 011 896 |  | 1 137 674 918 |  | 176 336 978 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (R6) = (R4) + (R5) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 362 417 607 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Estimation des CP 2013 sur engagements non couverts au 31/12/2012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (P5) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 202 000 000 |
| NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2 (*) LFI 2012 + reports 2011 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR |  |  |  |  |  |  |  | Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2013 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (P6) = (R6) - (P5) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 160 417 607 |

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

Le montant des engagements non couverts par des paiements au 31 décembre 2012 s’élève à 362 417 607€ et correspond notamment :

- à des opérations immobilières (158,6 M€) : Les projets pluriannuels immobiliers ne permettent pas, par nature, une gestion en AE = CP sur la même année. Par ailleurs, les engagements non couverts par des paiements au 31/12/2012 correspondent à des baux nouveaux à durée ferme qui ont nécessité une mobilisation importante d’AE en 2012, à des baux pluriannuels préexistants renouvelés en 2012 pour lesquels il était également nécessaire d’engager la totalité des AE. Il s’agit également d’engagements liés à des opérations :

-	de réhabilitation d'envergure dans des immeubles dont l’état de vétusté nécessitait une mise aux normes des composants techniques en vue d'améliorer les conditions d'installation des services, d’accueil des usagers ainsi que le cadre de travail des agents ;

-	de rénovation qui permettent d’optimiser les implantations immobilières et de réduire les coûts de fonctionnement pour la DGFiP ;

- à des opérations informatiques pour 153,1 M€ (hors projet Copernic) : La nature des dépenses informatiques ne permet pas non plus une gestion en AE=CP sur la même année. Les engagements effectués au titre d’une année N sont en général mis en paiement sur une période allant de 2 à 5 ans, ce qui explique le montant d’engagements non couverts au 31/12/2012.

L’effort de réduction des AE non soldées initié en 2009, et qui s’achèvera au cours de la période 2013-2015, permet de réduire le montant des engagements non couverts par rapport à la prévision réalisée en PAP 2012 (210,5 M€).

Il s’agit pour la majeure partie d’engagements nés en 2012 qui seront majoritairement liquidés au cours de l’année 2013. La partie résiduelle sera soldée sur les années 2014 et 2015.

Les restes à payer au 31/12/2012 en matière informatique concernent principalement des frais de maintenance de logiciels et de matériels, d’achats immobilisés, et de prestations informatiques ;

- au projet Copernic pour 12,9 M€ : Comme indiqué supra, la nature des dépenses informatiques ne permet pas une gestion en AE=CP sur la même année. Les engagements effectués au titre d'une année sont en général liquidés sur une période allant de 2 à 5 ans. Les restes à payer au 31/12/2012 sur ce programme concernent principalement des achats informatiques immobilisés et des prestations informatiques ;

- à des dépenses de fonctionnement courant (37,8 M€) : Sont concernées d’une part, les dépenses appelant des engagements pluriannuels tels que les marchés à prix forfaitaire à tranches fermes et des factures reçues après la date de clôture des transmissions des dossiers au service facturier ou comptable ayant fait l’objet d’un engagement juridique. D’autre part, des contentieux en cours (attente d'avoirs et/ou erreur de prix de facturation, erreur sur références des commandes par les fournisseurs lors de l'édition de la facturation) et des produits non encore livrés expliquent également ces restes à payer. Ce solde devrait être majoritairement apuré en gestion 2013 soit par mise en paiement soit par clôture d’engagements juridiques.

En tout état de cause, les engagements non couverts par des paiements à la fin de la gestion 2012 connaissent une diminution de 142 M€ par rapport à leur niveau estimé lors de l’élaboration du PAP 2012 (504 M€). Cet effort de maîtrise des restes à payer sera poursuivi en gestion 2013.

Justification par action

| action n° 01 : Fiscalité des grandes entreprises |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 64 751 944 | 9 500 000 | 74 251 944 | 85 219 037 | 6 437 520 | 91 656 557 |
| Crédits de paiement | 64 751 944 | 9 500 000 | 74 251 944 | 85 219 037 | 9 599 839 | 94 818 876 |

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision en ETPT | Réalisation en ETPT |
| --- | --- | --- |
| A+ | 23 | 10 |
| A | 584 | 870 |
| B | 157 | 171 |
| C | 148 | 166 |
| Total | 912 | 1 217 |

Les emplois affectés à l’action n°01 “ Fiscalité des grandes entreprises ” correspondent :

-	à l’ensemble des personnels de la direction des grandes entreprises et de la direction des vérifications nationales et internationales ;

-	aux personnels d’administration centrale, des centres de services informatiques, des centres des impôts fonciers, de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux, concourant à la réalisation des missions de cette action.

La réalisation est en hausse par rapport à la prévision avec un écart de 305 ETPT. Les données relatives aux effectifs sont issues d’une enquête lancée pour la première fois en 2012 qui permet de disposer d’une vision actualisée et fine de la ventilation des effectifs de la DGFiP au 31 décembre 2011. Dans ce cadre, une part des effectifs des DIRCOFI et de la DNEF (essentiellement de catégorie A), apparaissent désormais sur cette action, faisant augmenter les ETPT.

A méthode inchangée, les effectifs de l’action 01 en RAP 2011 s’élevaient à 1 247 ETPT, soit une diminution, en 2012, de 30 ETPT répartis sur l’ensemble des métiers de la fiscalité des grandes entreprises. L’action n°01 mobilise 1,2 % du total des crédits du titre 2 du programme, compte tenu du volume global des ETPT prévus pour cette action et de leur structure par catégorie.

Les emplois de l’action n°01 “ Fiscalité des grandes entreprises ” se décomposent de la manière suivante :

| Fonctions d’assiette et de contentieux | 254 |
| --- | --- |
| Fonctions de contrôle | 844 |
| Fonctions de recouvrement | 102 |
| Missions foncières | 17 |

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 9 500 000 | 6 437 520 | 9 500 000 | 9 599 839 |
| Subventions pour charges de service public | 0 |  | 0 |  |

Les dépenses de fonctionnement de l’action n° 01, de la direction des grandes entreprises (DGE) et de la direction de vérification nationale et internationale (DVNI), se sont élevées à 6,44 M€ en AE et à 9,60 M€ en CP, soit un écart par rapport à la LFI de -3,06 M€ en AE et de +0,10 M€ en CP.

L’écart constaté en AE pour 2012 (-3,06 M€) par rapport à la LFI s’explique par le renouvellement en juillet 2011 du bail des locaux occupés par la DVNI à Pantin pour une durée de trois années moyennant un loyer annuel de 2,5 M€ hors taxes et hors charges (ces dernières s’élevant à 0,55 M€ par trimestre). Dès lors, les AE correspondant aux loyers et charges dues au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014 avaient été, au cours du second semestre 2011, mises à disposition de la direction afin qu’elle procède à l’engagement juridique pour la durée ferme du bail. Cette mise à disposition d’autorisations d’engagement n’avait pu être prise en compte lors de l’élaboration de la JPE du PAP 2012 ;

L’exécution en CP 2012 pour les deux directions, conforme à la prévision (+0,1 M€), est ventilée de la manière suivante :

- les dépenses locatives et charges connexes constituent le principal poste de dépenses (5,53 M€) ;

- les frais de déplacements (1,57 M€) ;

- les dépenses courantes afférentes aux locaux telles que : entretien des bâtiments, nettoyage et autres (0,88 M€) ;

- les frais de justice (0,30 M€) ;

- les dépenses d’affranchissement (0,26 M€) ;

- les dépenses informatiques (0,23 M€) ;

- les frais de documentation (0,21 M€) ;

- diverses autres dépenses de fonctionnement telles que les achats de matériels et de services (0,62 M€).

| coûts synthétiques |  |  |
| --- | --- | --- |

La direction des grandes entreprises (DGE) assure la gestion des dossiers des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 400 M€.

Les gains de productivité réalisés par la DGE ont permis d’absorber une hausse du nombre de dossiers de 0,54 % entre 2011 et 2012, ce qui porte ce nombre à 36 596 entreprises actives en 2012, et ce dans un contexte de baisse sensible de ses effectifs.

Évolution du coût direct (en €) de gestion d’un dossier par la Direction des grandes entreprises :

| 2011 | 2012 | Évolution |
| --- | --- | --- |
| 495 | 469 | -5,2% |

Le coût direct de gestion d’un dossier par la DGE est le rapport entre les coûts directs des services de la DGE, exerçant des activités d’assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux, et le nombre de dossiers gérés par la DGE en 2012. Les coûts directs correspondent aux dépenses de personnel (hors contribution au CAS pensions), aux dépenses de fonctionnement et aux dépenses d’équipement.

Entre 2011 et 2012, le coût de gestion d’un dossier DGE a diminué de plus de 5 %, traduisant ainsi les gains de productivité enregistrés par la DGE.

| action n° 02 : Fiscalité des PME |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 1 963 642 708 | 67 521 000 | 2 031 163 708 | 1 683 978 103 | 71 071 948 | 1 755 050 051 |
| Crédits de paiement | 1 963 642 708 | 68 491 000 | 2 032 133 708 | 1 683 978 103 | 66 400 001 | 1 750 378 104 |

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision en ETPT | Réalisation en ETPT |
| --- | --- | --- |
| A+ | 592 | 381 |
| A | 9 940 | 10 159 |
| B | 11 332 | 9 320 |
| C | 9 537 | 5 527 |
| Total | 31 401 | 25 387 |

Les emplois affectés à l’action n°02 “ Fiscalité des PME ” correspondent :

-	à l’ensemble des effectifs des services des impôts des entreprises, des conservations des hypothèques, des directions interrégionales de contrôle fiscal et de la direction nationale d’enquêtes fiscales ;

-	à une part significative des effectifs de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux, de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, de la direction spécialisée des impôts pour la région Île-de-France et Paris dans le cadre de sa mission de publicité foncière, des inspections de contrôle et d’expertise, des brigades de contrôle et de recherche et des brigades départementales de vérification ;

-	aux personnels des services centraux, des centres de services informatiques, des services du cadastre, et des services de direction des directions départementales des finances publiques, contribuant à la mise en œuvre de cette action.

La réalisation est inférieure à la prévision de -6 014 ETPT en raison de l’impact de l’enquête mentionnée à l’action n°01. Dans ce cadre, les effectifs des conservations des hypothèques, intégralement comptabilisés jusqu’au PAP 2012 sur cette action, ont été redéployés sur l’action n°03 « fiscalité des particuliers ». De même, une partie des effectifs des DIRCOFI et de la DNEF ont été transférés sur les actions n°01 et 03. A périmètre constant, les effectifs de l’action n°02 en RAP 2011 s’élevaient à 25 998 ETPT, soit une baisse en 2012 d’environ 611 emplois.

La progression de l’utilisation des téléprocédures, l’élargissement de l’offre de services en ligne proposée aux entreprises notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d’impôt sur les sociétés (IS) et de taxe sur les salaires (TS) ainsi que la progression de la dématérialisation des échanges avec les notaires via l’application Télé@ctes permettent en effet de dégager des gains de productivité, tout en facilitant les démarches des usagers.

Les emplois de l’action n°02 « Fiscalité des PME » se décomposent de la manière suivante :

| Fonctions d’assiette et de contentieux | 10 993 |
| --- | --- |
| Fonctions de contrôle | 9 294 |
| Fonction de recouvrement | 4 526 |
| Missions foncières | 574 |

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 62 780 000 | 68 422 055 | 63 400 000 | 61 927 822 |
| Subventions pour charges de service public | 0 |  | 0 |  |
| FDC et ADP prévus | 1 241 000 |  | 1 241 000 |  |

Les dépenses de fonctionnement de l’action n° 02 se sont élevées en 2012 à 68,42 M€ en AE et 61,93 M€ en CP, soit une différence par rapport à la LFI (hors prévisions de fonds de concours et attributions de produits) de +5,64 M€ en AE et -1,47 M€ en CP.

Les écarts entre prévision et exécution s’expliquent comme suit :

a) les dépenses des directions interrégionales de contrôle fiscal (DIRCOFI) et de la direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF) se sont élevées à 28,17 M€ en AE et 21,82 M€ en CP soit une différence avec la prévision 2012 (21,80 M€ en AE et en CP) de +6,37 M€ en AE et +0,02 M€ en CP.

L’écart constaté en AE s’explique par la nécessité de couvrir la partie de la période ferme (du 1er janvier 2013 au 15 juin 2016) du bail des locaux de Pantin occupés par la DNEF moyennant un loyer annuel de 1,4 M€ hors taxes et hors charges (ces dernières s’élevant hors taxes à 0,15 M€ par an). Dès lors, les AE correspondant aux loyers et charges dues au titre de la période du 1er janvier 2013 au 15 juin 2016 ont été mises à disposition de la direction en 2012 afin de procéder à l’engagement juridique pour la durée ferme du bail.

La ventilation des dépenses 2012 en CP des DIRCOFI et de la DNEF a été la suivante : loyers (9,10 M€), frais de déplacement (3,83 M€), dépenses liées aux locaux (2,28 M€), frais de justice (1,64 M€), dépenses informatiques (1,03 M€), frais postaux (0,95 M€), documentation (0,61 M€) et d’autres dépenses de fonctionnement concernant des charges courantes (2,38 M€).

Enfin, l’exécution en CP sur l’action n°02 des DIRCOFI est artificiellement minorée, dans la mesure où les loyers financiers et charges locatives de plusieurs de ces directions ont été imputés à tort sur l’action soutien pour un montant total de 0,26 M€ ;

b) les remises versées aux débitants de tabacs se sont élevées à 21,44 M€ en AE et 21,41 M€ en CP et s’avèrent donc proche des prévisions de la LFI (20 M€ en AE et en CP) ;

c) les dépenses d’affranchissement se sont élevées à 9,51 M€ en AE et 9,50 M€ en CP pour une prévision de 11 M€ en AE et en CP, soit un écart à la baisse de -1,50 M€. Cet écart s’explique notamment par la rationalisation des envois de plis en matière de courrier industriel ;

d) les dépenses informatiques du titre 3 se sont élevées à 7,69 M€ en AE et 7,63 M€ en CP (prévision 5,48 M€ en AE et 6,10 M€ en CP), soit un écart de +2,21 M€ en AE et +1,53 M€ en CP ;

Les crédits du titre 3 relevant de l’action “ Fiscalité des PME ” correspondent à la part des dépenses informatiques d’administration centrale directement rattachables à cette action. Ils ont notamment financé les chantiers liés à la prise en compte des nouveautés législatives et ont également été utilisés pour poursuivre l’extension des téléprocédures :

-	l’année 2012 a été marquée par une extension du périmètre de l’obligation de recourir aux téléprocédures à tous les assujettis à l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de leurs chiffres d’affaires ; près de 95 % du montant de la TVA est désormais télépayé ;

-	le compte fiscal des professionnels ADELIE est également financé sur cette action. Le 14 novembre 2012, la millionième entreprise a adhéré à la consultation du compte fiscal des professionnels. Cet événement intervient en fin de campagne d’adhésions induite par l’obligation faite à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés (IS) d’utiliser les téléprocédures depuis le 1er octobre 2012.

Ces crédits ont enfin permis le maintien en conditions opérationnelles des applications MEDOC, REBECA et BDRP :

-	MEDOC est l’application qui assure le recouvrement des impôts professionnels comme la TVA, l’IS de l’ensemble des entreprises (personnes morales, commerçants, artisans ou professions libérales) soit 4,2 millions d’entreprises ;

-	REBECA permet de suivre les remboursements de crédits de TVA non imputables ;

-	l’application BDRP assure la gestion de l’assiette et la relance des impôts professionnels de ces mêmes des entreprises ;

e) les frais d’huissiers de justice se sont élevés à 1,15 M€ en AE et 1,12 M€ en CP pour une prévision de 4,5 M€ (AE=CP). Les services de la DGFiP devaient pour la première année imputer ce type de frais sur l’action 02. Il en résulte qu’un certain nombre de directions ont continué à les imputer sur la sous-action 09-02. A cela s’ajoute le moindre recours des directions aux huissiers de justice compte tenu des contraintes pesant sur leurs dotations ;

f) Enfin, +0,46 M€ en AE et +0,45 M€ en CP correspondent à diverses imputations erronées relevant en réalité de l’action soutien.

Les fonds de concours et attributions de produits

Le montant des recettes sur fonds de concours et attributions de produits rattaché en 2012 s’élève à 2 107 275 € pour une prévision figurant en PLF 2012 de 1 241 000 €. Cet écart (+0,87 M€) correspond à l’augmentation des rattachements constatés sur l’attribution de produits 07-2-2-277 “ recettes provenant de la rémunération de services rendus de certaines prestations fournies par la DGFiP ” par rapport à la prévision (établie sur la base d’une moyenne des rattachements constatés sur cette attribution de produits lors des 5 dernières années).

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 3 350 000 | 301 340 | 3 700 000 | 316 512 |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |  | 2 348 553 |  | 4 155 667 |
| FDC et ADP prévus | 150 000 |  | 150 000 |  |

Les dépenses d’investissement sur l’action n°02 se sont élevées en 2012 à 2,65 M€ en AE et 4,47 M€ en CP.

Les écarts (-0,70 M€ en AE et +0,77 M€ en CP) entre prévision et exécution en CP s’expliquent comme suit :

- les dépenses informatiques de centrale se sont élevées à 2,35 M€ en AE et 4,17 M€ en CP.

Il s’agit des dépenses directement rattachables à l'action 02, qui financent principalement des achats de matériel de type serveurs, de logiciels ou des prestations incorporelles immobilisées dans le bilan de l’État. L’écart en CP, de +0,47 M€ par rapport à la prévision (3,7 M€), s’explique par les dépenses engagées en 2012 pour l’application MEDOC.

-	aucun crédit d’investissement n’avait été budgété en 2012 pour la DNEF et les DIRCOFI, la DGFiP n’étant pas alors en mesure de déterminer la part immobilisable des dépenses de ces directions spécialisées (qui se sont élevées à 0,24 M€ en AE et en CP) ;

-	à la marge, 0,06 M€ en AE et en CP correspondent à des imputations erronées du réseau qui concernent des dépenses relevant de l’action soutien.

Les fonds de concours et attributions de produits

Les rattachements constatés sur le fonds de concours 07-1-2-711 “ participation des collectivités publiques à la construction, l’aménagement ou la rénovation de bâtiments administratifs - investissements ” se sont élevés à 73 855€. Ils sont inférieurs aux prévisions réalisées en PLF 2012 (150 000€) au titre des certificats d’économie d’énergie versés par EDF.

| coûts synthétiques |  |  |
| --- | --- | --- |

Les flux d’activité caractéristiques de l’action n°02 «Fiscalité des PME » sont les suivants :

Imposition sur les bénéfices (hors périmètre DGE) :

|  | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Nombre d’entreprises imposées sur les BIC/IS | 3 476 000 | 3 660 000 |
| Nombre d’entreprises imposées sur les BNC | 1 023 000 | 1 079 000 |
| Nombre d’entreprises imposées sur les BA | 694 000 | 699 000 |
| Total | 5 193 000 | 5 438 000 |

BIC/IS : bénéfices industriels et commerciaux/impôt sur les sociétés

BNC : bénéfices non commerciaux

BA : bénéfices agricoles

Imposition à la TVA (hors périmètre DGE) :

|  | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Nombre d’entreprises relevant du régime normal | 1 310 000 | 1 335 000 |
| Nombre d’entreprises relevant du régime simplifié | 1 889 000 | 1 917 000 |
| Nombre d’entreprises relevant du régime micro | 1 128 000 | 1 280 000 |
| Nombre d’entreprises relevant du régime simplifié agricole | 468 000 | 466 000 |
| Total | 4 795 000 | 4 998 000 |

Évolution du coût direct (en €) de gestion d’un dossier d’une PME :

| 2011 | 2012 | Evolution |
| --- | --- | --- |
| 54 | 61 | 13% |

Le coût direct de gestion d’un dossier d’une PME établit le rapport entre les coûts directs des services de la DGFiP exerçant des activités d’assiette, de contentieux et de recouvrement sur les impôts des usagers professionnels (hors usagers de la DGE). Les coûts directs correspondent aux dépenses de personnel (hors contribution au CAS pensions), aux dépenses de fonctionnement et aux dépenses d’équipement.

La méthode de calcul a été actualisée dans le cadre de la mise à jour de la cartographie d’activité afin de tenir compte plus finement des fonctions mobilisées.

La hausse apparente du ratio peut être relativisée par un calcul à méthode constante pour 2011 (65 €).

| action n° 03 : Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 1 871 092 202 | 83 924 000 | 1 955 016 202 | 2 135 187 359 | 85 378 412 | 2 220 565 771 |
| Crédits de paiement | 1 871 092 202 | 85 814 000 | 1 956 906 202 | 2 135 187 359 | 89 965 185 | 2 225 152 544 |

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision en ETPT | Réalisation en ETPT |
| --- | --- | --- |
| A+ | 375 | 256 |
| A | 5 768 | 6 528 |
| B | 11 215 | 12 952 |
| C | 15 752 | 16 995 |
| Total | 33 110 | 36 731 |

Les emplois affectés à l’action n°03 “ Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale ” correspondent :

-	à l’ensemble des effectifs des services des impôts des particuliers (SIP) et des services de fiscalité immobilière (FI) ;

-	aux personnels exerçant des activités d’accueil fiscal et/ou de recouvrement de l’impôt des particuliers dans les trésoreries de proximité, dans les recettes des finances (RF), dans les pôles de recouvrement spécialisé (PRS) et dans les directions régionales et départementales des finances publiques ;

-	aux équipes spécialisées du contrôle de la redevance de l’audiovisuel, affectées au sein des directions déconcentrées ;

-	aux personnels chargés du contrôle de la fiscalité des particuliers dans les brigades de contrôle et de recherche (BCR), dans les brigades départementales de vérification (BDV), de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), de la direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF) et à la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) ;

-	aux personnels chargés des missions cadastrales des particuliers dans les Centres des impôts fonciers, les brigades régionales foncières et au service de la documentation nationale du cadastre ;

-	aux personnels des centres d’encaissement, des centres prélèvement service, de la direction impôts service (DIS) des directions des services informatiques (DISI), de la direction des créances spéciales du Trésor (DCST), de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux (DRESG), des directions interrégionales de contrôle fiscal (DIRCOFI) et des services centraux contribuant à la mise en œuvre de cette action.

Cette action enregistre une augmentation apparente par rapport au PAP 2012. Les données relatives aux effectifs sont en effet issues de l’enquête mentionnée à l’action n° 01. Dans ce cadre, les effectifs des conservations des hypothèques, intégralement comptabilisés jusqu’au PAP 2012 sur l’action n° 02 « fiscalité des PME », ont été redéployés sur l’action n° 03. Il en est de même pour une partie des effectifs des DIRCOFI et de la DNEF exerçant des missions de contrôle des particuliers. A périmètre constant, les effectifs de l’action n°03 en RAP 2011 s’élèvent à 37 615 ETPT, soit une baisse en 2012 d’environ 884 ETPT.

Les ETPT de l’action n° 03 « Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale » se décomposent comme suit :

| Fonctions d’assiette et de contentieux | 12 968 |
| --- | --- |
| Fonctions de recouvrement | 8 364 |
| Fonctions de contrôle | 5 608 |
| Missions foncières | 9 564 |
| Contrôle de la redevance de l’audiovisuel | 227 |

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 80 530 000 | 84 856 699 | 82 190 000 | 88 538 383 |
| FDC et ADP prévus | 754 000 |  | 754 000 |  |

Les dépenses de fonctionnement de l’action n°03 se sont élevées à 84,86 M€ en AE et 88,54 M€ en CP, soit une différence avec la prévision (hors fond de concours et attributions de produits) de +4,33 M€ en AE et +6,35 M€ en CP.

Cette différence globale entre prévision et exécution en CP résulte de divers écarts de sens contraire sur plusieurs postes de dépenses :

a) l’affranchissement informatique s’est élevé à 74,86 M€ en AE et 74,78 M€ en CP, soit une hausse constatée par rapport aux prévisions de +15,86 M€ en AE et +15,78 M€ en CP. Sur cette action, l’augmentation des dépenses d’affranchissement est liée à la création en 2012 des directions de services informatiques (DiSI) par regroupement de services informatiques (ex-CSI et ex-DIT) et de structures d’assistance au sein de neuf directions qui assurent les fonctions support. Ainsi, le regroupement a eu pour effet d’élargir le périmètre des structures dont les dépenses peuvent être directement imputées sur l’action n° 03 en lieu et place d’une imputation sur l’action « soutien ». Concomitamment, une baisse des dépenses d’affranchissement informatique sur la sous-action 09-02 est enregistrée ;

b) les dépenses informatiques se sont élevées à 7,40 M€ en AE et 11,16 M€ en CP, soit - 10,63 M€ en AE et - 8,53 M€ en CP par rapport à la LFI. Il s’agit, en particulier de dépenses relatives à la maintenance des applications liées à la fiscalité des particuliers (ILIAD, MAJIC3, BNDP, TéléIR…) ou du domaine foncier ainsi que des services à l’usager :

-	l’application ILIAD qui gère l’assiette, le contrôle et le contentieux de l’impôt sur le revenu et de la taxe d’habitation des personnes physiques ;

-	l’application MAJIC 3 qui gère l’assiette, le contrôle et le contentieux des taxes foncières des contribuables propriétaires ;

-	l’application BNDP qui maintient la base nationale des données patrimoniales pour les conservations des hypothèques et les centres des impôts fonciers.

S’agissant des services à l’usager, ces crédits financent l’application TéléIR qui permet la télédéclaration de l’impôt sur le revenu.

Les crédits de cette action financent également le compte fiscal des particuliers ADONIS et le portail « cadastre.gouv.fr », ainsi que les applications TÉLÉ@CTES et FIDJI.

Des travaux importants relatifs à des projets directement rattachables à cette action n’ont pas été reconduits en 2012, expliquant ainsi les écarts constatés.

c) les frais d’huissiers de justice (1,12 M€ en AE et 1,14 M€ en CP) : le faible écart constaté (-0,56 M€ en CP) entre la prévision (1,7 M€ en AE=CP) et la réalisation s’explique notamment par le moindre recours des directions aux huissiers de justice compte tenu des contraintes pesant sur leurs dotations ;

Sur cette action, ont également été imputés divers frais de justice liés à l’activité des huissiers, tels que des frais d’actes et de procédure ou des intérêts moratoires pour un montant total de 0,08 M€ en AE et 0,30 M€ en CP. Dans la mesure où ces frais sont très variables d’un exercice à l’autre et difficiles à évaluer, ils n’avaient pu être budgétés lors de l’élaboration du PAP ;

d) les dépenses de la direction impôts service (DIS) se sont élevées à 0,69 M€ en AE et en CP et s’avèrent donc très proches des prévisions de la LFI (0,70 M€ en AE et en CP). Elles concernent notamment les locations (0,17 M€ en CP), l’informatique (0,08 M€ en CP), les frais de déplacement (0,05 M€ en CP), et les frais liés à l’entretien des locaux (0,05 M€ en CP) ;

e) les dépenses des centres prélèvement services (CPS) sur l’action n° 03 : 0,18 M€ en AE et 0,17 M€ en CP pour une prévision de 1,10 M€ en AE et en CP. L’exécution de ces structures sur cette action est toutefois artificiellement minorée dans la mesure où les CPS ont imputé une partie de leurs dépenses sur la sous-action 09-02. Ainsi, 0,56 M€ en AE et 0,37 M€ en CP ont été imputés sur l’action « soutien », portant l’exécution totale des CPS à 0,73 M€ en AE et 0,53 M€ en CP. Il est précisé, par ailleurs, que ces montants correspondent à ceux uniquement disponibles sur l’axe libre CHORUS dédié, devant permettre le suivi particulier de l’exécution de ces structures. Celui-ci, utilisé pour la première fois en 2012, n’a pas toujours été correctement renseigné.

Les principaux postes de dépenses des CPS concernent l’affranchissement (0,11 M€), la téléphonie (0,1 M€) et les locations (0,1 M€), le solde relevant des autres dépenses de fonctionnement courant ;

f) 0,53 M€ en AE et 0,30 M€ en CP correspondent à diverses imputations erronées réalisées par certaines directions locales relevant en réalité de l’action soutien.

Les fonds de concours et attributions de produits

Le montant des recettes sur fonds de concours et attributions de produits rattaché en 2012 (1 313 094 €) est supérieur de +0,56 M€ à la prévision figurant en LFI 2012 (754 000€). Cet écart se caractérise par une augmentation des rattachements constatés sur l’attribution de produits 07-2-2-277 “ recettes provenant de la rémunération de services rendus de certaines prestations fournies par la DGFiP ” par rapport à la prévision (établie sur la base d’une moyenne des rattachements constatés sur cette attribution de produits lors des 5 dernières années).

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 2 540 000 | 0 | 2 770 000 | 303 633 |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |  | 521 713 |  | 1 123 169 |
| FDC et ADP prévus | 100 000 |  | 100 000 |  |

Les dépenses d’investissement constatées en 2012 (0,52 M€ en AE et 1,43 M€ en CP) se sont révélées inférieures aux prévisions figurant dans le PAP. Cet écart de -2,02 M€ en AE et -1,34 M€ en CP résulte des dépenses informatiques de centrale.

Elles ont consisté principalement en l’achat de matériels et de logiciels associés aux projets concernés (ILIAD, TéléIR, ADONIS). La fin des investissements nécessaires à la refonte de la plateforme TéléIR a entraîné une nette baisse des dépenses sur cette action. En outre, des travaux importants relatifs à des projets directement rattachables à cette action n’ont pas été reconduits en 2012, expliquant ainsi les écarts constatés.

Les fonds de concours et attributions de produits

Les rattachements constatés sur le fonds de concours 07-1-2-711 « participation des collectivités publiques à la construction, l’aménagement ou la rénovation de bâtiments administratifs – investissements » se sont élevés à 49 237 €. Ils sont inférieurs aux prévisions réalisées en PLF 2012 (100 000 €) au titre des certificats d’économie d’énergie versés par EDF.

| coûts synthétiques |  |  |
| --- | --- | --- |

Les flux d’activité significatifs de la fiscalité des particuliers sont les suivants :

|  | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Nombre de foyers fiscaux IR | 36 963 000 | 36 389 000 |
| Nombre de foyers fiscaux bénéficiaires PPE | 7 180 000 | 6 765 000 |
| Nombre d’articles de rôles d’impôts pris en charge | 93 119 000 | 94 703 000 |
| Nombre total d’articles faisant l’objet d’un paiement dématérialisé | 41 212 000 | 43 588 000 |
| Nombre d’articles de rôles faisant l’objet d’une majoration | 8 714 000 | 8 739 000 |

Flux d’activité de la Direction impôts service (DIS) :

|  | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Nombre d’appels traités | 1 106 000 | 1 128 000 |
| Nombre de courriels traités | 198 000 | 225 000 |
| Consultations de la rubrique “ Questions – Réponse ” | 3 553 000 | 3 149 000 |

Evolution du coût direct (en €) de gestion d’un foyer fiscal :

| 2011 | 2012 | Evolution |
| --- | --- | --- |
| 34 | 32 | -5 % |

Le coût direct de gestion d’un foyer fiscal représente le rapport entre les coûts directs des services de la DGFiP exerçant des activités d’assiette, de contentieux et de recouvrement sur les impôts des usagers particuliers, et le nombre de foyers fiscaux. Les coûts directs correspondent aux dépenses de personnel (hors contribution au CAS pensions), aux dépenses de fonctionnement et aux dépenses d’équipement.

Le coût direct de gestion d’un foyer fiscal est en diminution de 5 % par rapport à 2011, les services concernés ayant absorbé une baisse du nombre de foyers fiscaux concomitamment à une baisse des effectifs.

| action n° 05 : Gestion financière de l’État hors fiscalité |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 567 000 089 | 26 587 000 | 593 587 089 | 734 663 147 | 17 967 319 | 752 630 466 |
| Crédits de paiement | 567 000 089 | 27 617 000 | 594 617 089 | 734 663 147 | 23 946 711 | 758 609 858 |

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision en ETPT | Réalisation en ETPT |
| --- | --- | --- |
| A+ | 205 | 165 |
| A | 2 259 | 2 743 |
| B | 3 621 | 5 017 |
| C | 3 219 | 4 069 |
| Total | 9 304 | 11 994 |

L’action n°05 « Gestion financière de l’État hors fiscalité » comprend une pluralité de missions :

-	le contrôle et le paiement des dépenses de l’État, réalisés dans les directions régionales et départementales des finances publiques ;

-	le recouvrement des recettes non fiscales de l’État, effectué dans les directions régionales et départementales des finances publiques, dans les trésoreries et dans les centres d’encaissement ;

-	la gestion du domaine de l’État par les services des directions régionales et départementales des finances publiques ainsi que par la direction nationale d’interventions domaniales ;

-	la tenue des comptes de l’État, réalisée dans les directions régionales et départementales des finances publiques ;

-	les prestations d’expertises et de conseil auprès des préfets et des entreprises, mises en œuvre dans les directions régionales et départementales des finances publiques.

-	les directions des services informatiques (DISI) et les services centraux contribuant à la mise en œuvre de cette action.

Cette action enregistre une augmentation apparente par rapport au PAP 2012. Les données relatives aux effectifs sont en effet issues de l’enquête mentionnée à l’action 01. Dans ce cadre, l’activité comptable des postes non centralisateurs (trésoreries, SIP….), auparavant reventilée sur les autres métiers de ces services (« fiscalité des particuliers », «amendes »…) n’est plus répartie, permettant ainsi une valorisation complète de l’activité comptable.

A périmètre constant, les effectifs de l’action 05 en RAP 2011 s’élevaient à 12 283 ETPT, soit une baisse en 2012 d’environ 289 ETPT.

La répartition par métier des ETPT de l’action n°05 est la suivante :

|  | ETPT |
| --- | --- |
| Recouvrement de recettes non fiscales de l’État - dont recouvrement des amendes - dont recouvrement des produits divers | 1 828 1 160 668 |
| Recouvrement des taxes d’urbanisme | 281 |
| Dépenses de l’État (hors paiement des pensions relevant de l’action 6) - dont contrôle financier déconcentré - dont paiement des dépenses - dont paye sans ordonnancement préalable des agents de l’État | 3 014 226 1 875 913 |
| Comptabilité de l’État | 4 637 |
| Prestations d’expertise économique et financière (missions d'expertise économique et financière, contrôle d'associations, avis sur les dispositifs d'aides publiques aux entreprises, suivi des fonds structurels européens, etc.) | 354 |
| Activités domaniales | 1 880 |
| Total des ETPT prévisionnels | 11 994 |

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 22 820 000 | 16 778 705 | 23 790 000 | 23 308 154 |
| FDC et ADP prévus | 3 377 000 |  | 3 377 000 |  |

Les dépenses de fonctionnement de l’action 05 se sont élevées à 16,78 M€ en AE et 23,31 M€ en CP, soit une différence avec la prévision (hors fond de concours) de -6,04 M€ en AE et -0,48 M€ en CP.

L’exécution en CP est globalement conforme à la prévision et résulte de divers écarts de sens contraire sur plusieurs postes de dépenses.

Elle est ventilée de la manière suivante :

a) les dépenses informatiques de centrale se sont élevées à 6,20 M€ en AE et 12 M€ en CP pour une prévision de 6,82 M€ en AE et 7,79 M€ en CP.

Ces crédits ont permis de financer les dépenses liées à l’application CHORUS, à l’ONP (Opérateur National de paye) ou à INDIA rémunération.

Les écarts constatés en CP (+4,21 M€) entre la réalisation et la prévision s’expliquent par les dépenses relatives à l’achèvement du déploiement de CHORUS qui est l’application principale de cette action ;

b) les frais d’huissiers de justice (5,34 M€ en AE et 5,33 M€ en CP pour une prévision de 7,40 M€ en AE et en CP). L’écart constaté de -2 M€ en AE et en CP résulte de la poursuite de l’optimisation de l’activité des huissiers du Trésor ainsi que de l’impact de la rationalisation des dépenses d’huissiers de justice consécutivement aux renégociations locales.

Sur cette action, ont également été imputés divers frais de justice liés à l’activité des huissiers, tels que des frais d’actes et de procédure ou des intérêts moratoires pour un montant total de 0,01 M€ en AE et en CP ;

c) les dépenses d’affranchissement (4,32 M€ en AE et 4,31 M€ en CP pour une prévision de 6,5 M€ en AE et en CP). L’écart constaté de -2,18 M€ en AE et -2,19 M€ en CP s’explique notamment par la rationalisation des envois de plis en matière de courrier industriel ;

d) les dépenses en CP (1,22 M€) de la direction nationale des interventions domaniales – DNID – sont légèrement inférieures aux prévisions figurant dans le PAP (1,8 M€). Celles-ci sont ventilées de la manière suivante : loyers (0,6 M€), charges locatives (0,2 M€), frais de déplacement (0,16 M€) et autres dépenses de fonctionnement courant (0,26 M€).

S’agissant des AE, l’écart entre prévision (1,8 M€) et l’exécution (0,46 M€) s’explique par le renouvellement en 2011 du bail des locaux occupés par la DNID nécessitant alors la mise à disposition d’AE pluriannuelles couvrants les loyers et charges dues afin que la direction puisse procéder à l’engagement juridique pour la durée ferme conclue dans le bail ;

e) les dépenses du centre amendes service (CAS) de Toulouse sont supérieures aux prévisions figurant dans le PAP (0,42 M€ en AE et en CP imputés sur l’action n° 05 pour une prévision de 0,3 M€ en AE et en CP). Par ailleurs, le CAS a imputé à tort certaines de ses dépenses sur la sous-action 09-02. En effet, 0,16 M€ en AE et en CP ont été imputés sur l’action “ soutien ”, portant l’exécution totale du CAS à 0,58 M€ en AE et en CP.

L’écart constaté s’explique principalement par l’accroissement du nombre d’encaissements réalisés par carte bancaire ce qui induit mécaniquement un coût supérieur des commissions versées à la Banque de France.

Ainsi, l’exécution en CP du CAS de Toulouse, sur l’axe libre CHORUS dédié, est ventilée de la manière suivante : frais bancaires (0,35 M€), affranchissement (0,12 M€) et autres dépenses de fonctionnement pour le solde ;

f) 0,03 M€ en AE et en CP correspondent à diverses imputations erronées relevant en réalité de l’action soutien.

Les fonds de concours et attributions de produits

Le montant des recettes sur fonds de concours et attributions de produits était estimé à 3 377 000 € en PLF 2012. Il s’est élevé à 3 597 754 € en exécution 2012. Il résulte principalement de l’attribution de produits 07-2-3-380 concernant les rémunérations pour services rendus au titre de la prise en charge par les départements informatiques de traitement de la filière gestion publique de la paie mensuelle des agents de divers organismes publics ayant une personnalité juridique distincte de celle de l’État (3 426 582 €).

La progression de cette attribution de produit résulte de la mise en œuvre de réformes gouvernementales d’envergure qui se traduisent par le transfert des emplois et de la masse salariale du budget de l’État vers celui de ses opérateurs (loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 et décret n°2008-618 du 27 juin 2008). Dans ce nouveau cadre juridique, les personnels des universités qui étaient rémunérés sur le budget général de l’État, le sont désormais sur le budget propre des établissements. Les universités ont l’obligation d’intégrer dans la procédure de paye à façon ces personnels, ce qui explique une augmentation régulière, depuis la mise en œuvre de la réforme, du volume des prestations rendues par la DGFiP et de la rémunération afférente.

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 390 000 | 40 147 | 450 000 | 436 073 |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |  | 1 148 467 |  | 202 484 |

Les dépenses au titre de l’informatique de centrale s’élèvent à 1,15 M€ en AE et 0,60 M€ en CP, alors que 0,39 M€ en AE et 0,45 M€ en CP avaient été budgétés.

Il s’agit principalement d’achats de matériels destinés aux centres d’encaissements dont les dépenses en CP sont conformes aux prévisions.

Les dépenses d’investissement de la DNID se sont élevées à 0,04 M€ en AE et en CP. Aucun crédit d’investissement n’avait été budgété en 2012 pour cette direction spécialisée.

| coûts synthétiques |  |  |
| --- | --- | --- |

Les flux d’activité significatifs de l’action n°05 sont les suivants :

|  | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Nombre d’amendes prises en charge | 11 965 000 | 13 761 000 |
| Nombre de titres de produits divers | 350 000 | 212 000 |
| Nombre de factures de dépenses de l’Etat | 10 581 000 | 11 113 000 |
| Nombre annuel de virements de paye Etat | 24 091 000 | 23 752 000 |

En ce qui concerne plus particulièrement les services de France Domaine, les flux suivants sont retenus pour caractériser leur activité :

| Domaine immobilier de l’État : | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Activité de gestion (en M€) : Parc immobilier de l’État valorisé par France Domaine Produit de la gestion du domaine public et privé de l’État | 57 990 (1) 1 722 | NC 3 201 |
| Opérations immobilières : Nombre d’aliénations Nombre d’acquisitions et prises à bail | 2 215 (1) 6 287 (1) | 2 126 6 107 |
| Interventions immobilières : Nombre total d’évaluations traitées Nombre d’expropriations rendues Produits de cessions (en millions d’€) | 194 230 (1) 5 384 (1) 598 (1) | 188 827 7 204 515 |

(1) Les données publiées dans le RAP 2011 ont été mise à jour.

L'augmentation du produit de la gestion du domaine public et privé de l’Etat correspond à une augmentation des redevances d’usage des fréquences radioélectriques.

| Domaine mobilier de l’État : | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Aliénations : Nombre de lots vendus | 26 868 | 25 899 |
| Patrimoines privés restant à traiter : Successions vacantes, non réclamées ou en déshérence | 20 395 | 20 739 |
| Produit des cessions (en millions d’€) | 47 | 53 |

Evolution du coût direct (en €) unitaire du contrôle et du paiement des dépenses de l’État après ordonnancement :

| 2011 | 2012 | Evolution |
| --- | --- | --- |
| 5,8 | 5,7 | -6,7 % |

Le coût direct du contrôle et du paiement d’une dépense de l’État après ordonnancement représente le rapport entre les coûts directs des services de la DGFiP en charge de la gestion de la dépense de l’État et le nombre de factures payées. Les coûts directs correspondent aux dépenses de personnel (hors contribution au CAS pensions), aux dépenses de fonctionnement et aux dépenses d’équipement.

| action n° 06 : Gestion des pensions |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 60 241 789 | 9 350 000 | 69 591 789 | 59 251 054 | 12 845 200 | 72 096 254 |
| Crédits de paiement | 60 241 789 | 9 320 000 | 69 561 789 | 59 251 054 | 15 774 524 | 75 025 578 |

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision en ETPT | Réalisation en ETPT |
| --- | --- | --- |
| A+ | 21 | 10 |
| A | 136 | 163 |
| B | 449 | 478 |
| C | 383 | 286 |
| Total | 989 | 937 |

Les effectifs de l’action n°06 « Gestion des pensions » ont pour missions principales :

- l’enregistrement des droits et l’information des pensionnés ;

- le contrôle et la liquidation des droits à pensions de retraite et d’invalidité ;

- le paiement des droits à pensions.

Ils correspondent aux effectifs du service des retraites de l’État, à diverses structures du réseau (centres régionaux des pensions, trésorerie générale pour l’étranger) et à une part des services informatiques centraux et déconcentrés.

L’action enregistre une diminution de 52 ETPT par rapport à la prévision 2012.

Les ETPT de l’action n°06 « Gestion des pensions » se répartissent de la manière suivante :

|  | ETPT |
| --- | --- |
| Fonctions exercées au Service des retraites de l’État | 415 |
| Fonctions exercées dans les autres structures de la DGFiP | 522 |
| Total | 937 |

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 8 650 000 | 10 945 494 | 8 610 000 | 13 995 046 |

Les dépenses de fonctionnement de l’action 06 se sont élevées à 10,95 M€ en AE et 14 M€ en CP, soit une différence avec la LFI de +2,30 M€ en AE et +5,39 M€ en CP qui concerne les postes suivants :

a) les dépenses de fonctionnement du service de retraites de l’État (SRE) qui se sont élevés à 7,62 M€ en AE et à 10,95 M€ en CP. La ventilation en CP des dépenses est la suivante : prestations de service (5,53 M€), informatique (4,26 M€), affranchissement (0,52 M€), frais de déplacement (0,21 M€) et d’autres dépenses : loyers, dépenses d’entretien des locaux… (0,43 M€).

La différence (+3,01 M€ en AE et +6,42 M€ en CP) par rapport à la prévision (4,61 M€ en AE et 4,53 M€ en CP) s’explique notamment par le financement, non prévu en PAP 2012 et ayant donné lieu à un dégel partiel de la réserve de précaution du programme 156, à hauteur de 5,8 M€ en AE et de 7,3 M€ en CP, au titre de la réforme de la gestion des retraites. Ce dernier correspond au financement de marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA) d’animation interministérielle autour du compte individuel de retraite (CIR), dans le but de permettre l’enrichissement des comptes individuels de retraite des fonctionnaires des administrations et établissements publics employeurs et le développement de l’application Neptune (qui assurera le paiement des pensions de l’État et des émoluments assimilés) ;

b) l’affranchissement informatique (2,98 M€ en AE et en CP pour une prévision de 3,70 M€ en AE et en CP) sur lequel une baisse de -0,72 M€ en AE et en CP est constatée ;

c) s’agissant des CP, les dépenses informatiques (0,35 M€ en AE et 0,07 M€ en CP) ont été moins importantes que celles prévues initialement (0,34 M€ en AE et 0,38 M€ en CP) ;

Ces dépenses concernent la part des dépenses informatiques effectuées par la DGFiP pour le compte du service des retraites de l’État (SRE) et le financement de l’application NEPTUNE. Le rythme des dépenses informatiques sur cette action s’adapte aux besoins de développement de cette application.

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 170 000 | 428 546 | 180 000 | 199 127 |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |  | 1 033 103 |  | 1 142 294 |

Les dépenses d’investissement du SRE se sont élevées à 1,23 M€ en AE et 1,34 M€ en CP. La différence (+1,13 M€ en AE et +1,24 M€ en CP) par rapport à la prévision (0,10 M€ en AE et en CP) s’explique notamment par le redéploiement de crédits initialement budgétés en titre 3 vers l’investissement informatique. Ces dépenses imputées en classe 2, concernent l’acquisition de logiciels et leurs développements en interne dans le cadre des marchés.

Par ailleurs, +0,23 M€ ont été engagés au titre des dépenses informatiques de centrale.

dépenses d’intervention

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Transferts aux autres collectivités | 530 000 | 438 057 | 530 000 | 438 057 |

La subvention au fonctionnement du GIP “ Info Retraite ” versée par le SRE pour la réalisation d’un nouveau collecteur inter régimes de données de carrières s’est élevée à 0,44 M€ en AE et en CP pour une prévision de 0,43 M€ en PAP 2012.

En outre, il était prévu en PAP 2012 sur le titre 6 de l’action 06 une contribution de 0,1 M€ au CNTDS - centre national de traitement des données sociales auquel le SRE est adhérent (afin de recevoir les déclarations de cotisations émises par les employeurs pour les fonctionnaires détachés sur emplois n’ouvrant pas droit à pensions).

Or, pour l’année 2012, cette dépense, qui s’est élevée à 0,8 M€, a été imputée à tort sur le titre 3 “ dépenses de fonctionnement ”.

| coûts synthétiques |  |  |
| --- | --- | --- |

Les flux d’activité caractéristiques de l’action n°06 « Gestion des pensions » se sont établis, en 2012, à 3 965 000 dossiers (contre 4 017 000 en 2011) :

-	2 373 000 dossiers de pensions de retraite civiles et militaires ;

-	266 000 dossiers de pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre ;

-	1 326 000 autres émoluments.

| action n° 07 : Gestion financière du secteur public local hors fiscalité |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 1 438 226 568 | 35 390 000 | 1 473 616 568 | 1 340 886 501 | 42 176 856 | 1 383 063 357 |
| Crédits de paiement | 1 438 226 568 | 37 140 000 | 1 475 366 568 | 1 340 886 501 | 38 333 816 | 1 379 220 317 |

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision en ETPT | Réalisation en ETPT |
| --- | --- | --- |
| A+ | 704 | 268 |
| A | 4 200 | 4 570 |
| B | 9 923 | 9 793 |
| C | 9 173 | 7 472 |
| Total | 24 000 | 22 103 |

L’action n° 07 « Gestion financière du secteur public local hors fiscalité » s’appuie, pour la réalisation de ses missions, sur les moyens suivants :

-	l’ensemble des effectifs de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance Publique, Hôpitaux de Paris (DSFP AP-HP) ;

-	les personnels des trésoreries (trésoreries secteur public local, trésoreries mixtes, paieries départementales…), des directions départementales et régionales des finances publiques (DDFiP-DRFiP), des directions des services informatiques (DISI) et des services centraux contribuant à la mise en œuvre de cette action.

L’exécution de l’action n°07 traduit une sous-consommation de 1 897 ETPT.

En 2012, la répartition des ETPT par métiers propres à cette action est la suivante :

|  | ETPT |
| --- | --- |
| Recouvrement des produits locaux (recettes non fiscales émises par les collectivités locales) | 7 974 |
| Dépenses du secteur public local | 6 430 |
| Comptabilité du secteur public local | 5 341 |
| Prestations d’expertise et d’appui au secteur public local | 2 358 |

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 31 200 000 | 37 838 167 | 32 860 000 | 35 720 681 |
| FDC et ADP prévus | 3 300 000 |  | 3 300 000 |  |

Les dépenses de fonctionnement réalisées en 2012 d’un montant de 37,84 M€ en AE et 35,72 M€ en CP sont supérieures à la LFI (31,20 M€ en AE et 32, 86 M€ en CP) de +6,64 M€ en AE et +2,86 M€ en CP.

Cette différence globale entre prévision et exécution résulte de divers écarts sur plusieurs postes de dépenses :

a) les dépenses informatiques (21,62 M€ en AE et 19,45 M€ en CP) sont supérieures à la prévision à hauteur de +5,92 M€ en AE et +2,09 M€ en CP par rapport à la prévision (15,7 M€ en AE et 17,36 M€ en CP). Les dépenses qui font l’objet d’une affectation directe sur cette action concernent la part des dépenses informatiques directement rattachables à l’action 07. Ces dépenses sont liées aux applications destinées aux collectivités locales HELIOS, DELPHES et FIDELIO.

Deux de ces applications ont connu des évolutions importantes sur 2012 générant des dépenses supplémentaires :

-	l’application FIDELIO, qui offre aux collectivités locales des outils de simulations fiscales permettant d’optimiser leur gestion, intègre désormais la gestion de la taxe sur la consommation finale d’électricité (TLE) ;

-	l’application DELPHES intègre un tableau de bord des élus (TBE) comportant 13 indicateurs qui a été généralisé à l’ensemble des collectivités ;

b) les dépenses liées à l’affranchissement informatique (11,34 M€ en AE et 11,32 M€ en CP) sont supérieures à la prévision respectivement de +1,24 M€ en AE et +1,22 M€ en CP. Cette augmentation des dépenses d’affranchissement sur l’action n° 07 est liée comme indiqué supra à la création en 2012 des directions de services informatiques (DiSI) par regroupement de services informatiques (ex-CSI et ex-DIT) et de structures d’assistance. Les dépenses peuvent être directement imputées sur l’action n° 07 en lieu et place d’une imputation sur l’action « soutien ». Concomitamment, une baisse des dépenses d’affranchissement informatique sur la sous-action 09-02 est enregistrée ;

c) les frais d’huissiers de justice (1,14 M€ en AE et 1,15 M€ CP) dont l’exécution est légèrement inférieure à la prévision (1,20 M€ en AE et en CP). Cet écart s’explique, d’une part, par l’effort de rationalisation des dépenses d’huissiers de justice intervenant pour l’exercice des poursuites sur les produits locaux et, d’autre part, par l’optimisation de l’activité des huissiers du Trésor avec une priorisation donnée à l’OTD (opposition à tiers détenteurs) ;

d) les crédits de fonctionnement consommés (2,42 M€ en AE et 2,41 M€ CP) par la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance Publique, Hôpitaux de Paris (DSFP AP-HP) sont inférieurs de -1,08 M€ en AE et -1,09 M€ en CP par rapport à la prévision. Cette différence s’explique notamment par une forte baisse des frais d’huissiers, des frais d’affranchissement et des autres dépenses de fonctionnement courant.

Ainsi, l’exécution en CP de la DSFP AP-HP est la suivante : locations (1,34 M€), affranchissement (0,29 M€), informatique (0,2 M€), huissiers (0,03 M€) et autres dépenses (0,55 M€) ;

e) les dépenses des pôles inter régionaux d’apurement administratif (PIAA) : 0,77 M€ en AE et 0,60 M€ en CP pour une prévision de 0,70 M€ en AE et en CP. Les PIAA ont également imputé à tort certaines de leurs dépenses sur la sous-action 09-02. En effet, 0,37 M€ en AE et 0,33 M€ en CP ont été imputés sur l’action « soutien », portant l’exécution totale sur l’axe libre CHORUS dédié des PIAA à 1,14 M€ en AE et 0,93 M€ en CP.

L’écart constaté s’explique principalement par l’augmentation des dépenses d’acheminement, d’archivage, et de destruction des comptes de gestion de tous les départements.

Il en résulte que le principal poste de dépenses des PIAA concerne les prestataires de services pour 0,43 M€, le solde des autres dépenses de ces structures se répartissant notamment entre les locations (0,27 M€) et l’affranchissement (0,07 M€).

f) 0,55 M€ en AE et 0,79 M€ en CP correspondent à diverses imputations erronées relevant en réalité de l’action soutien.

Les fonds de concours et attributions de produits

Le montant des recettes sur fonds de concours et attributions de produits s’est élevé à 2 521 664 € alors qu’il était estimé à 3 300 000 € en PLF 2012.

L’écart (-0,78 €) s’explique principalement par la diminution des rattachements opérés sur l’attribution de produits n° 07-2-2-382 concernant les recettes provenant de la rémunération pour services rendus au titre de la gestion comptable des OPHLM et des OPAC par un comptable direct du Trésor (1 981 852 € en AE et en CP rattachés au lieu des 2 400 000 € attendus).

En effet, l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007, prise en vertu de l’article 49 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, a refondu le statut des offices publics de l’habitat (OPH) qui sont les seuls établissements publics du secteur local ayant le droit d’opter entre la comptabilité publique et la comptabilité de commerce. Ainsi, au 1er janvier 2012, 8 OPH supplémentaires ont fait le choix de passer en comptabilité de commerce (152 offices gérés en 2012 en comptabilité publique contre 160 en 2011) et ont cessé, en conséquence, de verser cette contribution à la DGFiP.

Les produits de la rémunération pour services rendus au titre de la mise en place d’une procédure spécifique de débit d’office pour le recouvrement des prêts accordés aux collectivités et établissements publics locaux par des organismes bancaires, d’une part, et de la diffusion d’informations par voie télématique et serveur local auprès d’usagers extérieurs à l’administration, d’autre part, (attribution n° 07-2-2-383) se sont élevés à 539 813 € (prévision 900 000 €). L’écart (-0,36 M€) entre la réalisation et la prévision établie sur la moyenne des exécutions sur les cinq dernières années résulte d’une difficulté à estimer précisément le produit de ces prestations réalisées par les directions, variable selon les années.

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 890 000 | 30 968 | 980 000 | 14 075 |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |  | 4 307 721 |  | 2 599 060 |

Les dépenses d’investissement réalisées sur cette action en 2012 se sont élevées à 4,34 M€ en AE et 2,61 M€ en CP, soit une différence par rapport à la LFI de +3,45 M€ en AE et +1,63 M€ en CP.

L’écart en CP concerne les postes suivants :

-	les dépenses informatiques consacrées aux applications du secteur local, à hauteur de 4,31 M€ en AE et 2,60 M€ en CP qui se sont révélées supérieures aux montants budgétés (0,89 M€ en AE et 0,98 M€ en CP).

Les crédits de titre 5 affectés à cette action correspondent aux dépenses informatiques portant sur le projet HELIOS directement rattachables à l’action 07 ;

-	les dépenses d’immobilisations de la DSFP AP-HP pour 0,03 M€ en AE et 0,01 M€ en CP, pour lesquelles aucun crédit n’avait été budgété sur le titre 5 en PLF.

| coûts synthétiques |  |  |
| --- | --- | --- |

Les flux d’activité significatifs de l’action n° 07 « Gestion financière du secteur public local hors fiscalité » :

|  | 2011 (1) | 2012 (1) |
| --- | --- | --- |
| Nombre de titres de recettes du secteur public local | 72 553 000 | 75 139 000 |
| Nombre de payes du secteur public local | 36 223 000 | 36 442 000 |
| Nombre de mandats du secteur public local (hors paye) | 77 481 000 | 77 115 000 |

(1) Données issues de l’infocentre de l’application Hélios (Delphes).

Evolution du coût direct unitaire (en €) du contrôle et du paiement des dépenses du secteur public local :

| 2011 | 2012 | Evolution |
| --- | --- | --- |
| 2,4 | 2,3 | -4 % |

Le coût moyen du contrôle et du paiement d’une dépense du secteur public local représente le rapport entre les coûts directs (personnel, fonctionnement et équipement) des services de la DGFiP en charge de la gestion de la dépense du secteur public local, calculés hors contribution au CAS pensions, et le nombre de paiements effectués.

| action n° 08 : Gestion des fonds déposés |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 72 152 328 | 1 230 000 | 73 382 328 | 69 613 255 | 496 613 | 70 109 868 |
| Crédits de paiement | 72 152 328 | 1 270 000 | 73 422 328 | 69 613 255 | 496 613 | 70 109 868 |

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision en ETPT | Réalisation en ETPT |
| --- | --- | --- |
| A+ | 13 | 13 |
| A | 188 | 184 |
| B | 578 | 525 |
| C | 452 | 430 |
| Total | 1 231 | 1 152 |

L’action n°08 « Gestion des fonds déposés » est articulée autour de deux missions :

-	préposé de la Caisse des dépôts et consignations,

-	gestionnaire de comptes de fonds au Trésor (collectivités locales, établissements publics nationaux et locaux, régisseurs d’État ou du secteur local).

Ces missions sont principalement exercées dans les Directions régionales et départementales des finances publiques.

L’exécution est inférieure à la prévision (-79 ETPT).

Le partage des effectifs entre les deux activités de l’action n°08 est le suivant :

|  | ETPT |
| --- | --- |
| Activités de préposé de la Caisse des dépôts et consignations | 642 |
| Activités de dépôts de fonds au Trésor (DFT) | 510 |
| Total des ETPT prévisionnels de l’action 08 | 1 152 |

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 1 230 000 | 496 613 | 1 270 000 | 496 613 |

Les dépenses de fonctionnement réalisées en 2012 d’un montant de 0,50 M€ en AE et en CP sont inférieures à la LFI (1,23 M€ en AE et 1,27 M€ en CP) de -0,73 M€ en AE et -0,77 M€ en CP.

Les dépenses liées à l’affranchissement informatique (0,50 M€ en AE et en CP) sont inférieures à la prévision (0,90 M€), en raison notamment de la rationalisation des envois de plis ;

Enfin, alors que 0,33 M€ en AE et 0,37 M€ avaient été budgétés sur cette action au titre des dépenses informatiques liées à l’adaptation des applications de gestion des fonds déposés et des moyens de paiement à la norme européenne SEPA, aucune dépense n’a été enregistrée.

| coûts synthétiques |  |  |
| --- | --- | --- |

Les flux d’activité caractéristiques de l’action n°08 sont les suivants :

|  | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Nombre de comptes à vue des clientèles CDC | 48 086* | 50 189 |
| Nombre de comptes des clientèles titulaires d’un compte DFT | 37 877 | 42 501 |

*Nombre de comptes corrigés (46 086 en Rap 2011)

En 2012, le nombre de compte à vue CDC augmente de 4,4 %. Cette évolution résulte d’un reclassement de sa clientèle par la Caisse des Dépôts et Consignations.

L’augmentation du nombre de comptes DFT entre 2011 et 2012 provient, quant à elle de l’ouverture de compte par les sous-trésoriers militaires.

| action n° 09 : Soutien |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 1 029 045 899 | 1 140 005 312 | 2 169 051 211 | 953 706 750 | 1 077 638 028 | 2 031 344 778 |
| Crédits de paiement | 1 029 045 899 | 1 116 616 928 | 2 145 662 827 | 953 706 750 | 1 070 839 319 | 2 024 546 069 |

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | ETPT Action n°09 |  | Sous-action n° 09-01 Soutien Copernic |  | Sous-action n°09-02 Soutien autre que Copernic |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision | Réalisation | Prévision | Réalisation | Prévision | Réalisation |
| A+ | 1 039 | 267 | 24 | 4 | 1 015 | 263 |
| A | 5 618 | 4 943 | 160 | 181 | 5 458 | 4 762 |
| B | 4 276 | 5 360 | 15 | 13 | 4 261 | 5 347 |
| C | 4 371 | 4 208 | 2 | 3 | 4 369 | 4 205 |
| Total | 15 304 | 14 778 | 201 | 201 | 15 103 | 14 577 |

L’action n°09 comprend :

-	les effectifs du programme Copernic ;

-	les effectifs travaillant sur les fonctions support (RH, gestion du budget…) ;

-	les effectifs n’ayant pu être rattachés directement à des fonctions métier (stagiaires des écoles, agents à disposition d’autres programmes, etc.).

L’exécution de la sous-action n°09-01 « Soutien COPERNIC » est conforme à la prévision.

L’exécution de la sous-action n°09-02 « Soutien autre que COPERNIC » est inférieure de 526 ETPT par rapport à la prévision.

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 985 476 848 | 1 035 495 228 | 946 437 150 | 1 017 752 142 |
| Subventions pour charges de service public |  | 2 |  | 2 |
| FDC et ADP prévus | 950 000 |  | 950 000 |  |

SOUS-ACTION “ SOUTIEN COPERNIC ”

Les dépenses inscrites sur cette sous-action correspondent aux dépenses du programme COPERNIC (cf. rubrique « grands projets transversaux »).

L’exécution en dépenses de fonctionnement sur cette sous-action a été de 4,58 M€ en AE et 5,04 M€ en CP.

Il n’avait pas été budgété de crédits en PLF 2012, en titre 3 comme en titre 5 sur la sous-action « soutien Copernic », le programme Copernic étant financé depuis 2010 uniquement par des reports de crédits de l’année précédente.

Afin d’analyser de façon cohérente l’évolution des dépenses du programme Copernic, il est indispensable de raisonner globalement en examinant l’ensemble des dépenses de fonctionnement et d’investissement constatées sur le hors titre 2, soit 11,58 M€ en AE et 15,67 M€ en CP.

Toutefois, des dépenses ont été imputées par erreur sur le titre 3 de cette sous-action. In fine, le montant retraité des dépenses de fonctionnement et d’investissement réalisées par le programme Copernic est de 13,99 M€.

Ces dépenses sont liées aux travaux de maintenance menés sur les applications (SIRIUS PRO), ainsi que sur les nouveaux projets expérimentés sur la période 2012-2013 tels le démantèlement progressif de l’application historique de gestion des usagers professionnels (BDRP), la mise en place d’un nouveau service d’évaluation des biens immobiliers dénommé “ PATRIM Usagers ”, le lancement du projet SIP zéro papier (visant à la lecture automatisée des déclarations d’impôts sur le revenu transmises en papier), d’un nouveau moteur de recherche des contribuables (MIRA), et la poursuite des travaux engagés sur le référentiel unique des structures (ARTEMIS).

SOUS-ACTION « SOUTIEN AUTRE QUE COPERNIC »

Cette action regroupe les dépenses dites indivises, c’est-à-dire partagées entre plusieurs actions, sans qu’il soit possible d’effectuer une affectation à une action de politique publique. La structure du réseau de la DGFiP explique le poids important des dépenses figurant dans l’action soutien.

A titre liminaire, il convient de rappeler que la LFI 2012 (1 363,64 M€ en AE et 1 345,90 M€ en CP) diffère des montants indiqués en PAP (1 390,24 M€ en AE et 1 372,50 M€ en CP) du fait de l’adoption lors du débat parlementaire des amendements n° II-392 du 4 novembre 2011 (-16,13 M€) et n° II-16 du 16 novembre 2011 (-10,48 M€) pour un montant total de -26,61 M€ en AE et en CP. Cet amendement a été supporté par les crédits de titre 3 de la sous-action « soutien autre que Copernic ».

Les dépenses de fonctionnement de cette sous-action se sont élevées en 2012 à 1 030,91 M€ en AE et 1 012,71 M€ en CP. L’écart avec la LFI est donc de +45,43 M€ en AE et +66,27 M€ en CP.

Plusieurs facteurs concourent à l’écart constaté entre les prévisions et les consommations en 2012. Ils sont dus plus particulièrement :

-	au fait qu’une partie des dépenses budgétées en titre 5 a été exécutée en titre 3, certains services ayant réalisé de la fongibilité entre ces deux titres ;

-	à l’application d’un seuil d’un million d’euros TTC pour les projets informatiques produits en interne. Ainsi, un logiciel créé en interne et achevé ne s’impute sur un compte de la classe 2 que si la valeur du projet informatique excède 1 M€ TTC (le projet informatique peut regrouper plusieurs applications, mises en service à des dates différentes). En outre, en matière informatique, des dépenses non prévues en début d’année 2012 ont généré des dépenses complémentaires sur le titre 3. Il s’agit par exemple du projet CHORUS « trajectoire comptable » ;

-	enfin, à la diminution importante, en cours de gestion, du budget de la DGFiP, qui a conduit les gestionnaires à privilégier leurs engagements en matière de dépenses de fonctionnement courant au détriment des dépenses d’investissement.

Les dépenses de fonctionnement de cette sous-action incluent une dépense au titre des loyers budgétaires pour un montant de 241 819 147 € (en AE = CP), soit 1,05 M€ de moins que les prévisions du PAP 2012 sur cette action.

La ventilation de l’exécution 2012 (770,89 M€ hors loyers budgétaires) par poste de dépense réalisée sur la sous- action09-02, est cependant globalement conforme, en pourcentage, à la prévision :

| Postes de dépenses Titre 3 (hors loyers budgétaires) | Prévision PAP 2012 | Exécution 2012 |
| --- | --- | --- |
| Frais de structure | 33,47 % | 34,35 % |
| Accomplissement des missions | 51,69 % | 47,70 % |
| Moyens de fonctionnement | 11,22 % | 13,93 % |
| Divers | 3,62 % | 4,02 % |

La ventilation en crédits de paiement de l’exécution sur la sous-action 09-02 est présentée ci-après.

Comme précisé dans chacune des actions 02, 03, 05 et 07, il est rappelé que des services de la DGFiP (DIRCOFI, centre prélèvement service, centre amendes service, pôles inter régionaux d’apurement administratif) ont imputé par erreur des dépenses sur la sous-action 09-02 en lieu et place des actions ad hoc. Aussi, la ventilation de l’exécution qui suit comprend les erreurs de ces directions ou services à hauteur de 1,12 M€.

a) frais de structure (264,78 M€) :

-	loyers et charges connexes, hors loyers budgétaires (51,90 % soit 137,41 M€) ;

-	fluides (18,27 % soit 48,37 M€) ;

-	frais de nettoyage (12,11 % soit 32,06 M€) ;

-	frais d’entretien des locaux (8,80 % soit 23,31 M€) ;

-	impôts et taxes (4,16 % soit 11,02 M€) ;

-	matériels techniques, de télécommunications, divers mobiliers et petits équipements (2,87 % soit 7,61 M€) ;

-	frais de gardiennage (1,89 % soit 5 M€).

b) accomplissement des missions (367,67 M€) :

-	informatique (40,36 % soit 148,38 M€) : le poids des dépenses “ Informatique ” sur ce bloc de dépenses est inférieur à la prévision en PAP (41,44 % soit 156,41 M€) ;

-	frais d’affranchissement (30,13 % soit 110,77 M€), hors les dépenses d’affranchissement informatique qui sont affectées directement sur les actions concernées ;

-	travaux d’impression (8,72 % soit 32,08 M€) ;

-	indemnités, pénalités et dommages et intérêts (7,38 % soit 27,14 M€) ;

-	communications téléphoniques (4,95 % soit 18,19 M€) ;

-	honoraires, frais de saisie, actes et procédures (4,41 % soit 16,22 M€) ;

-	frais bancaires (4,05 % soit 14,89 M€).

c) moyens de fonctionnement (107,42 M€) :

-	frais de déplacement et de changement de résidence des agents (55,18 % soit 59,27 M€) ;

-	divers achats non stockés de fournitures (13,30 % soit 14,28 M€) ;

-	fournitures administratives (10,99 % soit 11,80 M€) ;

-	entretien des matériels (13,37 % soit 14,36 M€) ;

- transports de biens (3,61 % soit 3,88 M€) ;

- abonnements, livres et documentation (3,55 % soit 3,83 M€).

d) la catégorie “ divers ” (31,02 M€) :

Cette rubrique comprend notamment la contribution de la DGFiP au fonds inter-fonction publique en faveur des personnes handicapées (4,72 M€) ainsi que des dépenses de fonctionnement réalisées dans le cadre des opérations d’action sociale. Il s’agit au titre des dépenses inéluctables :

-	des participations financières de fonctionnement aux associations gérant les 264 restaurants administratifs (5,01 M€ en 2012 pour une prévision de 4 M€) ;

-	des participations financières destinées à l’association pour le logement des stagiaires (ALS), l’association de gestion du restaurant (AGR) et la bonification au prix du repas de l’ENFiP Lyon (1,02 M€) ;

-	du financement des aménagements pour favoriser l'insertion des personnes handicapées (1,04 M€) ;

-	des dépenses relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) de centrale (0,09 M€) ;

-	de la participation financière allouée à l’association pour l’aide au handicap au sein du ministère des finances (APAHF) afin d'être en conformité avec les dispositions de la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 (remboursement des moyens en personnel, mobilier et immobilier mis à disposition des associations) (0,09 M€).

Ce poste comprend également les autres charges externes (10,38 M€) dont principalement les transports de fonds pour 10,19 M€, des frais de représentation et de communication (4,28 M€), les autres rémunérations d’intermédiaires et d’honoraires (2,72 M€), des dépenses de services extérieurs telles que de la sous-traitance et des enquêtes (0,87 M€) et un solde de dépenses diverses (0,8 M€).

Les fonds de concours et attributions de produits

Le montant des recettes sur fonds de concours et attributions de produits était estimé à 950 000 € en PAP 2012. Il s’est élevé à 1 853 009 € en exécution 2012.

Ce montant supérieur aux prévisions s’explique par le rattachement de recettes versées par l'ADETEF à la DGFiP en rémunération de missions d’expertise à l’étranger, ainsi que celui relatif à la ré-imputation sur le budget de la DGFiP d’encaissements de redevances perçues dans le cadre des ventes de plans cadastraux sur le site "www.cadastre.gouv.fr" rattachés par erreur au budget général en 2011. Le rattachement est constaté sur l’attribution de produit 07-2-2-277 “ recettes provenant de la rémunération de services rendus de certaines prestations fournies par la DGFiP ” pour un montant de 1 233 494 €.

Le montant des recettes rattachées sur l’attribution de produit 07-2-2-705 “ Produit de cessions de biens mobiliers bénéficiant à la DGFiP ” s’est élevé quant à lui à 619 515 €.

Charges de la dette de l’État

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Charges financières diverses |  |  |  |  |

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 123 466 514 | 26 412 373 | 136 195 172 | 31 005 667 |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 29 990 950 | 15 372 385 | 32 913 606 | 21 723 468 |

SOUS-ACTION « SOUTIEN COPERNIC »

L’exécution en dépenses d’investissement sur cette sous-action a été de 6,99 M€ en AE et 10,63 M€ en CP (cf. sous-action “ soutien Copernic - dépenses de fonctionnement ”).

Ces dernières concernent notamment l’achat et la production interne de logiciels ainsi que l’acquisition de matériel informatique.

SOUS-ACTION « SOUTIEN AUTRE QUE COPERNIC »

Les dépenses d’investissement de cette sous-action se sont élevées en 2012 à 34,79 M€ en AE et 42,1 M€ en CP. Ces dépenses sont inférieures de -118,67 M€ en AE et -127,01 M€ en CP à la LFI (153,46 M€ en AE et 169,11 M€ en CP).

Divers facteurs exposés en introduction de la sous-action “ soutien autre que Copernic ” (cf. supra) expliquent cette baisse importante.

Ces dépenses se répartissent comme suit :

-	les dépenses d’investissement immobilier qui se sont élevées à 25,52 M€ en CP pour une prévision en PAP 2012 de 23,30 M€. En 2012, la DGFiP s’est inscrite dans une trajectoire de maîtrise des dépenses d’investissement du programme 156 qui s’est traduite par une baisse importante des prévisions de consommation de crédits de paiements par rapport à 2011 (près de 50 %). Il a toutefois été décidé de mobiliser des crédits pour financer des opérations d’optimisation du parc immobilier génératrices de réduction des coûts de fonctionnement. Cette orientation a eu un impact sur les crédits de paiements dont la consommation a été très légèrement supérieure aux prévisions.

En 2012, les principales opérations immobilières financées sur le programme 156 ont été les suivantes :

| Département | Ville | Service | Nature des travaux |
| --- | --- | --- | --- |
| Paris | Paris St Sulpice Chapelle | CDFiP | Réhabilitation |
| Paris | Paris Boucry | CDFiP | Rénovation et aménagement accueil |
| Yvelines | Versailles | CDFiP | Rénovation et aménagement accueil |
| Somme | Abbeville | CDFiP | Rénovation et aménagement accueil |
| Paris | Paris St Petersbourg | CDFiP | Rénovation |
| Saône et Loire | Chalons sur Marne | CDFiP | Rénovation |
| Rhône Alpes | Lyon | CDFiP | Désamiantage |
| Alpes de Haute Provence | Barcelonnette | CDFiP | Rénovation |
| Oise | Senlis | CDFiP | Rénovation |
| Oise | Creil | CDFiP | rénovation |

-	les dépenses informatiques dont l’exécution de 16,14 M€ en CP est inférieure de -22,9 M€ par rapport aux prévisions réalisées en PAP 2012 (39,04 M€ en CP), (cf. supra l’introduction de la sous-action “ soutien autre que Copernic ”).

Ces dépenses correspondent notamment à des achats ou production de logiciels et des achats de matériels techniques comptabilisés en classe 2.

-	les achats de matériels classés dans la catégorie des dépenses d’investissement compte tenu de leur valeur ou leur destination, pour un montant total de 0,44 M€ alors que la prévision en PAP 2012 était estimée à 106,77 M€. Outre le poids des contraintes budgétaires qui ont pesé sur les directions, cet écart important trouve également son origine dans la difficulté pour la DGFiP d’estimer la part immobilisable de ses dépenses de fonctionnement.

En tout état de cause, une étude globale de la sous-action 09-02, tous titres confondus, permet de constater une baisse importante (-60,5 M€) entre la prévision en LFI (1 115,66 M€ en CP) et l’exécution (1 055,16 M€ en CP). Cette différence s’explique par une meilleure ventilation de certaines dépenses sur les actions « métiers » (actions n°01 à 08) telles que l’affranchissement (liée à la création des DiSI) et surtout par la diminution en cours de gestion des ressources de la DGFiP et notamment celles des directions locales.

dépenses d’intervention

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Transferts aux ménages |  | 15 375 |  | 15 375 |
| Transferts aux entreprises |  | 687 |  | 687 |
| Transferts aux collectivités territoriales |  | 10 000 |  | 10 000 |
| Transferts aux autres collectivités | 121 000 | 331 978 | 121 000 | 331 978 |

Les transferts aux groupements d’intérêts publics (GIP), aux communes et aux entreprises, pour un montant de 0,02 M€, concernent notamment des subventions annuelles versées à un relais de service public situé dans le département des Vosges, consécutivement à la suppression de trésoreries (circulaire NOR INTK0600073C du ministère de l’intérieur du 02/08/2006).

Dans le cadre de sa participation à l’activité d’organisations internationales telles que le CIAT (Inter-American Center of Tax Administrations), l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) et l’IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations), la DGFiP a également contribué aux dépenses de fonctionnement de ces organismes pour un montant total de 0,32 M€ (alors que 0,12 M€ avaient été prévus en PAP 2012).

Outre l’implication de la DGFiP dans les travaux du Comité des affaires fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et ses différents groupes de travail, l’année 2012 a marqué la poursuite et le développement des travaux en matière de transparence et de lutte contre la fiscalité dommageable. Dans ce contexte, la DGFiP est demeurée en première ligne s’agissant des travaux du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales qui, à la fin 2012, avait d'ores et déjà procédé à l'évaluation de 88 de ses membres. Parallèlement, sous la présidence active de la France, le Forum sur les pratiques fiscales dommageables a poursuivi ses travaux qui ont conduit à identifier et examiner 40 nouveaux régimes. Enfin, l'année 2012 a vu le lancement des travaux relatifs à la problématique de l'érosion des bases fiscales et des transferts de bénéfices qui ont été demandés à l'OCDE par le G20 notamment sous l'impulsion de la France.

A la marge, diverses imputations erronées ont été réalisées sur le titre 6 par certaines directions locales pour un montant total de 0,02 M€, alors que les dépenses relevaient du titre 3.

| Analyse des coûts du programme et des actions |  |  |
| --- | --- | --- |

Note explicative

L’analyse des coûts présente les dépenses et les coûts complets par action des programmes, après ventilation des dépenses et des coûts des actions de conduite et pilotage, de soutien et de services polyvalents vers les actions de politique publique. Ces ventilations analytiques relèvent d’une comptabilité spécifique : la comptabilité d’analyse des coûts (CAC). Mise en œuvre par les ministères avec l’appui des SCBCM, la CAC s’appuie sur des principes de construction partagés par l’ensemble des acteurs : ministères, services du contrôle budgétaire et comptable ministériel, direction du budget et direction des finances publiques. Le volet « analyse des coûts » restitué au RAP vise plus particulièrement l’analyse des écarts, d’une part entre la prévision ou LFI 2012 et l’exécution 2012 ; d’autre part, entre les résultats des exécutions 2011 et 2012. Il est composé, à cet effet, de trois parties, reprenant pour chaque programme observé :

-	la cartographie des déversements définie en LFI 2012 et actualisée le cas échéant des flux enregistrés en gestion ;

-	les dépenses prévisionnelles complètes établies au regard de la LFI 2012 ;

-	les résultats de l’analyse des écarts constatés en dépenses et en coûts complets par action et programme, pour lesquels il convient de signaler le caractère provisoire des données de base (données d’exécution budgétaires et comptables), arrêtées, sans préjudice pour leur valeur significative, au 4 mars 2013.

Enfin, bénéficiant d’une synergie des comptabilités budgétaire et générale, l’analyse des coûts du RAP complète l’éclairage porté sur les choix opérés en matière de délégation de responsabilité de gestion (découpage MPA) et leur cohérence au regard des moyens dévolus à chacune des actions de politique publique. À ce titre, elle participe à l’évaluation de l’efficience de la gestion publique et contribue pleinement à la démarche de performance.

| schéma de déversement analytique du programme |  |  |
| --- | --- | --- |

Ce schéma représente les liens entre les actions du programme et avec des actions d’autres programmes.

| Ventilation prévisionnelle par action des crédits |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | LFI 2012 Crédits directs y.c. FDC et ADP | LFI 2012 après ventilation interne | LFI 2012 après ventilation externe |
| 01 - Fiscalité des grandes entreprises | 74 252 | 80 708 | 84 666 |
| 02 - Fiscalité des PME | 2 032 134 | 2 716 020 | 2 829 570 |
| 03 - Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale | 1 956 906 | 2 689 329 | 2 800 282 |
| 05 - Gestion financière de l’État hors fiscalité | 594 617 | 781 223 | 826 378 |
| 06 - Gestion des pensions | 69 562 | 82 535 | 88 044 |
| 07 - Gestion financière du secteur public local hors fiscalité | 1 475 367 | 1 956 723 | 2 027 600 |
| 08 - Gestion des fonds déposés | 73 422 | 97 180 | 101 312 |
| 09 - Soutien | 2 145 663 | 18 204 | 17 330 |
| Total | 8 421 922 | 8 421 922 | 8 775 182 |

| Dépenses exécutées après ventilation ou « dépenses complètes » |  |  |
| --- | --- | --- |

Note explicative

Les dépenses complètes sont présentées en deux étapes.

Les déversements internes au programme constituent un premier axe d’observation et reflètent les dépenses par action de politique publique ou dépenses directes résultant de la gestion du responsable de programme.

Les déversements externes au programme, sont intégrés dans un second temps, afin de rendre compte de la dépense complète exécutée, par action de politique publique.

| Dépenses exécutées après ventilation interne |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | Exécution 2012 CP | Ventilation interne | Exécution 2012 après ventilation interne | Écart à la prévision 2012 | Écart à l’exécution 2011 |
|  | Dépenses directes | (au sein du programme) |  |  |  |
| 01 - Fiscalité des grandes entreprises | 94 819 | +7 241 | 102 060 | +21 352 | +18 068 |
| 02 - Fiscalité des PME | 1 750 378 | +518 908 | 2 269 286 | -446 733 | -563 894 |
| 03 - Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale | 2 225 153 | +711 731 | 2 936 883 | +247 554 | +224 330 |
| 05 - Gestion financière de l’État hors fiscalité | 758 610 | +247 007 | 1 005 617 | +224 394 | +213 541 |
| 06 - Gestion des pensions | 75 026 | +14 063 | 89 089 | +6 554 | +12 190 |
| 07 - Gestion financière du secteur public local hors fiscalité | 1 379 220 | +467 496 | 1 846 716 | -110 007 | +29 163 |
| 08 - Gestion des fonds déposés | 70 110 | +24 121 | 94 231 | -2 950 | -8 046 |
| 09 - Soutien | 2 024 546 | -1 990 568 | 33 978 | +15 774 | +918 |
| Total | 8 377 861 | 0 | 8 377 861 | -44 061 | -73 730 |

Modalités de déversement

L’action n°9 « Soutien » du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local » est constituée de deux sous-actions.

La sous-action 09-01 « Soutien Copernic » regroupe les dépenses du programme COPERNIC, transversales aux trois premières actions du programme relatives à la fiscalité. Ce programme a pour objectif de faire évoluer les systèmes d’information fiscaux de la direction générale des finances publiques (DGFiP) vers un nouveau système unique, décloisonné et partagé, centré sur l’usager via la mise en place du compte fiscal, pour les particuliers comme pour les entreprises (cf. «justification au premier euro »).

La sous-action 09-02, « Soutien hors Copernic » comprend :

-	d’une part, les crédits correspondant à des fonctions transversales qui participent indirectement à la mise en œuvre de l’ensemble des actions. Il s’agit des fonctions d’état-major et de pilotage des services, des fonctions d’audit et de contrôle interne, de gestion des ressources humaines, de gestion des moyens et de la logistique. Elle inclut également les crédits des personnels qui ne peuvent être rattachés directement à des fonctions métier (stagiaires des écoles, agents à disposition d’autres programmes, etc.) ;

-	d’autre part, les crédits indivis de titres 3 et 5 de la DGFiP, qu’il s’agisse de dépenses liées aux locaux, au fonctionnement des services, aux frais de justice ou aux dépenses informatiques. Les possibilités d’affectation directe de ces crédits sur une seule action de politique étant par construction limitées, ils représentent une part importante des moyens mutualisés du programme.

La DGFiP s’est attachée à identifier toutes les dépenses pouvant être imputées directement sur les actions de politique (affranchissement informatique, dépenses informatiques, dépenses des structures spécialisées, remises diverses…). Les dépenses de la sous-action 09-02 « Soutien, autre que Copernic » sont déversées sur les différentes actions selon des clés différenciées en fonction de la nature de la dépense.

Les dépenses de personnel de l’action 09-02 sont ventilées de la manière suivante :

-	les dépenses de l’administration centrale sont réparties sur les différentes actions au prorata des équivalents temps plein travaillé (ETPT) totaux de la DGFiP (actions 01 à 09-01) et sur le programme 305 « Stratégie économique et fiscale » au titre de la gestion des personnels de la DLF : l’administration centrale exerce en effet des fonctions transversales de soutien pour l’ensemble des structures de la DGFiP (rôle de pilotage et d’animation) ;

-	les dépenses des services déconcentrés sont ventilées à due proportion des ETPT totaux de la DGFiP sur les actions 02 à 08 : les effectifs concernés exercent des missions de soutien pour l’ensemble des actions de politique, sauf  pour les actions 01 et la sous-action 09-01 ;

Le déversement des dépenses de hors titre 2 sur les actions de politique publique s’effectue de la manière suivante :

-	les dépenses des services centraux sont déversées au prorata de l’ensemble des ETPT de la DGFiP (actions 01 à 09-01) et sur le programme 305 au titre des crédits de fonctionnement de la DLF ;

-	les dépenses indivises des services déconcentrés sont réparties au prorata des ETPT totaux de la DGFiP sur les actions 02 à 08.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les ventilations internes ont été effectuées selon les mêmes modalités que la LFI 2012 et l’exécution 2011. Aucune variation majeure dans les résultats des ventilations internes n’est à souligner par rapport aux années précédentes. Les dépenses de l’action de soutien interne représentent 24 % des dépenses directes du programme. Après ventilation interne, elles ne représentent plus que 0,4 % des dépenses directes du programme.

| Dépenses exécutées après ventilation EXterne |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | Exécution 2012 après ventilation interne | Ventilation externe | Exécution 2012 après ventilation externe | Écart à la prévision 2012 | Écart à l’exécution 2011 |
|  |  | (entre programmes) | Dépenses complètes |  |  |
| 01 - Fiscalité des grandes entreprises | 102 060 | +3 404 | 105 465 | +20 799 | +17 924 |
| 02 - Fiscalité des PME | 2 269 286 | +78 930 | 2 348 217 | -481 353 | -579 791 |
| 03 - Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale | 2 936 883 | +110 287 | 3 047 171 | +246 889 | +239 404 |
| 05 - Gestion financière de l’État hors fiscalité | 1 005 617 | +45 092 | 1 050 709 | +224 331 | +214 434 |
| 06 - Gestion des pensions | 89 089 | +6 410 | 95 500 | +7 456 | +11 410 |
| 07 - Gestion financière du secteur public local hors fiscalité | 1 846 716 | +62 730 | 1 909 446 | -118 154 | +31 137 |
| 08 - Gestion des fonds déposés | 94 231 | +3 404 | 97 635 | -3 677 | -8 713 |
| 09 - Soutien | 33 978 | -315 | 33 663 | +16 333 | +1 578 |
| Total | 8 377 861 | +309 944 | 8 687 805 | -87 377 | -72 616 |

| Ventilation des dépenses de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) d’autres programmes | -309 944 |
| --- | --- |
| (en milliers d’euros) |  |
| P124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative (Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ») | +170 |
| P218 - Conduite et pilotage des politiques économique et financière (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | -264 244 |
| P305 - Stratégie économique et fiscale (Mission « Économie ») | +315 |
| P309 - Entretien des bâtiments de l’État (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | -46 185 |

Modalités de déversement

Le programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économique et financière » assure le soutien des programmes de politique publique ministériels. Dans le cadre de la comptabilité d’analyse des coûts, les dépenses des actions 01 « État-major, médiation et politiques transversales », 02 « Promotion des politiques économique et financière » et 03 « Prestations d’appui et de support » de ce programme sont ventilées dans les différents programmes ministériels. Les modalités de ventilation de ces dépenses de support sont explicitées dans le projet annuel de performances du programme 218.

Les dépenses de support ainsi déversées sur le programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » correspondent au soutien des effectifs de la DGFIP contribuant à la mise en œuvre de ce programme et sont répartis par action au prorata de leurs ETP respectifs.

Par ailleurs, le programme bénéficie d’un déversement de la part du programme 309 « Entretien des bâtiments de l’État », à due concurrence des crédits qui lui sont dédiés et qui sont ventilés au sein de chaque action du programme au prorata de ses effectifs.

Le fonctionnement de la direction de la législation fiscale, qui participe au programme 305 « Stratégie économique et fiscale », est pris en charge par la DGFiP (gestion des ressources, logistique, etc.). Le déversement sur le programme 305 est double :

-	quote-part des dépenses de l’action de soutien en titre 2 de l’administration centrale, au titre de la gestion des agents de la DLF,

-	dépenses allouées au titre des dépenses de fonctionnement, gérées par le programme 156.

Enfin, le programme 156 déverse 169 800 euros sur le programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » (décret de transfert n°2012-1278) au titre des rémunérations des délégués du préfet, dans le cadre de la politique de la ville.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Le programme concentre en son sein la majorité des dépenses nécessaires à sa mise en œuvre, les déversements externes représentant moins de 4 % des dépenses du programme après ventilation, dans la continuité des exercices précédents.

| Coûts complets par action de politique publique |  |  |
| --- | --- | --- |

Note explicative

La construction de coûts complets, assise exclusivement sur des données de comptabilité générale (charges et atténuations correspondantes), a pour but de compléter l’information du Parlement en ébauchant une interprétation de nature économique et financière des coûts. Elle conforte par ailleurs la dimension prospective de l’analyse.

Dans un contexte de trajectoire comptable finalisée au 1er janvier 2012, l’appropriation significative de la comptabilité générale ainsi que le déploiement abouti de l’outil Chorus permettent désormais d’envisager une utilisation et une interprétation plus fiables et pertinentes des résultats.

|  |  |  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | Exécution 2012 | Ventilation des coûts de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence |  | Exécution 2012 | Écart à l’exécution 2011 |
|  | Coûts directs | au sein du programme | entre programmes | Coûts complets | Coûts complets |
| 01 - Fiscalité des grandes entreprises | 107 304 | +5 905 | +3 074 | 116 283 | +26 595 |
| 02 - Fiscalité des PME | 2 195 754 | +421 946 | +71 824 | 2 689 524 | -97 921 |
| 03 - Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale | 2 377 440 | +583 664 | +99 999 | 3 061 103 | +235 583 |
| 05 - Gestion financière de l’État hors fiscalité | 509 483 | +201 550 | +41 738 | 752 771 | -131 530 |
| 06 - Gestion des pensions | 73 014 | +11 517 | +6 158 | 90 689 | +11 067 |
| 07 - Gestion financière du secteur public local hors fiscalité | 1 417 315 | +382 203 | +56 544 | 1 856 061 | -181 286 |
| 08 - Gestion des fonds déposés | 37 564 | +19 755 | +3 074 | 60 392 | -46 388 |
| 09 - Soutien | 1 736 059 | -1 626 540 | -92 | 109 427 | +82 141 |
| Total | 8 453 931 | 0 | +282 318 | 8 736 249 | -101 740 |

| Ventilation des coûts de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) d’autres programmes | -282 318 |
| --- | --- |
| (en milliers d’euros) |  |
| P124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative (Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ») | +170 |
| P218 - Conduite et pilotage des politiques économique et financière (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | -261 805 |
| P305 - Stratégie économique et fiscale (Mission « Économie ») | +92 |
| P309 - Entretien des bâtiments de l’État (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | -20 775 |

| Analyse des coûts complets |  |  |
| --- | --- | --- |

Les charges comptabilisées en coûts directs sont intégralement issues des restitutions de Chorus produites par le service comptable de l’État. Elles englobent les charges décaissées relatives aux achats, aux prestations, aux charges de personnel et aux transferts ainsi que les charges non décaissées en fin d’exercice desquelles sont déduites les reprises sur provisions et dépréciations.

Les charges et les coûts directs de ce programme sont restés stables entre 2011 et 2012, avec une très légère diminution cette année (-1 % de variation globale).

Il convient de noter que les charges de personnel, soit 7 005 M€ en 2012, représentent 84 % des dépenses de l’exercice avant prise en compte des opérations d’inventaire. Pour mémoire, ces dernières représentent un enjeu financier relativement limité dans la détermination des coûts directs.

Les mêmes règles de déversement ont été utilisées pour les dépenses complètes (LFI 2012 et exécution 2012) et le calcul en coûts complets.

Le programme concentre en son sein la majorité des coûts nécessaires à sa mise en œuvre, les déversements externes représentant moins de 3 % des coûts complets du programme après ventilation, dans la continuité des exercices précédents.

Par ailleurs, dans le cadre de l’analyse des coûts, la DGFiP élabore l’indicateur « coût complet de gestion des impôts rapporté aux recettes fiscales ». Calculé jusqu’en 2009 en incluant les missions fiscales de la DGDDI, son périmètre se limite désormais à la DGFiP.

Il correspond au rapport suivant :

-	au numérateur : les coûts complets de gestion de la DGFiP, c’est-à-dire les charges de l’exercice se rapportant aux missions fiscales (programmes 156 et 311), complétées du déversement des programmes 309 « Entretien des bâtiments de l’Etat » et 218 « Conduite et pilotage des politiques économique et financière » ;

-	au dénominateur : le produit des impôts gérés par la DGFiP. Depuis le PAP 2011, cet indicateur est fondé sur des recettes brutes (restitutions d’impôts non déduites), conformément à la méthode préconisée par l’Inspection générale des finances pour la DGDDI. Cette méthode permet également de mieux retracer la charge de travail liée à la gestion des impôts, en mettant en phase les recettes avec les coûts : coûts liés à la collecte et coûts liés aux restitutions d’impôts.

Coût complet de gestion des impôts rapporté aux recettes fiscales

| Unité | Réalisation 2010 | Réalisation 2011 | Réalisation 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| % | 1,19 | 1,15 | 1,06 |

L’amélioration continue de l’indicateur traduit l’efficience croissante du recouvrement de l’impôt.

Programme 221

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Ministre concerné : pierre moscovici, ministre de l’éCONOMIE ET DES FINANCES

| Bilan stratégique du rapport annuel de performances | 98 |
| --- | --- |
| Objectifs et indicateurs de performance | 100 |
| Présentation des crédits et des dépenses fiscales | 108 |
| Justification au premier euro | 115 |
| Analyse des coûts du programme et des actions | 143 |

| Bilan stratégique du rapport annuel de performances |  |  |
| --- | --- | --- |

Dominique LAMIOT

Secrétaire général

Responsable du programme n° 221 : Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

L’année 2012 a été marquée par la poursuite des principaux objectifs du programme en termes de maîtrise des dépenses publiques, de modernisation de l’action publique ainsi que de la gestion financière et des ressources humaines de la fonction publique.

Dans un contexte économique et européen particulièrement tendu, la stratégie soutenable des finances publiques proposée par la direction du budget s’est concrétisée dans la troisième loi de programmation des finances publiques 2012-2017 qui définit, sur la durée de la législature, la stratégie de redressement des comptes publics engagée par le Gouvernement et dans la loi organique (n° 2012-1403) du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, qui modifie les modalités de pilotage des finances publiques conformément aux principes du traité du 2 mars 2012 sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) au sein de l’Union économique et monétaire.

Par ailleurs, l'année 2012 a été marquée par la publication du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) du 7 novembre 2012, qui adapte ces règles aux évolutions du cadre de la gestion des finances publiques, issues de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

Suite au décret du 30 octobre 2012 portant création du secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP), placé sous l’autorité du Premier ministre et mis à disposition de la ministre chargée de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique, la direction générale de la modernisation de l’État (DGME) a été remplacée par la direction interministérielle pour la modernisation de l’action publique (DIMAP). Le SGMAP regroupe, pour en améliorer la cohérence, l’ensemble des services en charge de la politique de modernisation de l’action publique : la direction interministérielle pour la modernisation de l’action publique (DIMAP), la direction interministérielle des systèmes d’information et de communication de l’État (DISIC) et la mission chargée de la mise à disposition des données publiques (Etalab). Par ailleurs, le service à compétence nationale « Réseau interministériel de l’État » (RIE), dont la DISIC assure la tutelle, a été créé par arrêté du 17 décembre 2012.

Le comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP), qui s’est réuni pour la première fois le 18 décembre 2012, est l’instance de décision et d’arbitrage en matière de modernisation de l’action publique. Il a établi une feuille de route de 50 décisions réparties dans 5 grands domaines d’action : simplifier l’action publique,  mesurer la qualité du service public via un baromètre indépendant, accélérer la transition numérique au travers de la feuille de route de l’administration numérique, évaluer pour moderniser les politiques publiques et intégrer les agences et les opérateurs dans la modernisation de l’action publique.

Parallèlement à la mise en place de cette nouvelle politique, la modernisation de la gestion financière et des ressources humaines de la fonction publique s’est poursuivie et accentuée avec les points suivants :

Les évolutions statuaires ont contribué à continuer de simplifier l'architecture générale alors que la rénovation du dialogue social a trouvé sa pleine mesure notamment au travers de la réforme du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État (CSFPE) et de la mise en place du conseil commun de la fonction publique. De nombreux chantiers ont abouti parmi lesquels les nouvelles dispositions législatives relatives à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des contractuels dans la fonction publique, ainsi qu'à la lutte contre les discriminations et en faveur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

La mise en place par la ministre chargée de la fonction publique de l'agenda social 2012-2013 de la fonction publique a permis de poursuivre et de consolider certains de ces chantiers ou d'ouvrir de nouvelles perspectives portant sur le dialogue social, l'exemplarité des employeurs publics et les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations.

La réalisation de la bascule de la comptabilité dans Chorus a été achevée avec la réussite technique des opérations de clôture 2012 et la stabilisation des processus de fonctionnement permanent du système d’information. C’est dans ce contexte que la première convention de service Chorus a été signée avec le ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie et le ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement, le 21 décembre 2012.

La réalisation de projets connexes au SI Chorus s’est concrétisée, notamment sur les sujets de la dématérialisation des factures et du déploiement du module de gestion des déplacements temporaires.

La livraison en décembre 2012 du système d’information paye (SI-Paye) a marqué l’achèvement de la construction initiale du nouveau système d’information paye et l’entrée en phase de recette contractuelle (VABF), de la conception détaillée de l’offre SIRH finalisée par l’opérateur national de paye (ONP) et de la conception détaillée de l’outil de gestion des référentiels (OGR).

La réalisation des formations de formateurs à la gestion administrative et à la paye conçues par l’ONP, avec les outils pédagogiques (kit pédagogique finalisé en novembre 2012) et l’environnement de formation s’est concrétisée par une première session de formation en décembre 2012.

| récapitulation des objectifs et indicateurs de performance |  |  |
| --- | --- | --- |

| OBJECTIF 1 | Rendre visible au citoyen la modernisation de l’Etat |
| --- | --- |
| INDICATEUR 1.1 | Taux de mesures RGPP sur leur trajectoire nominale |
| OBJECTIF 2 | Fournir aux administrations un appui efficace dans la mise en oeuvre de la modernisation de l’Etat |
| INDICATEUR 2.1 | Pourcentage des personnels d’encadrement de l’Etat estimant que la DGME apporte un appui efficace à la modernisation de l’Etat à travers ses actions |
| OBJECTIF 3 | Améliorer la qualité du volet performance du budget de l’Etat |
| INDICATEUR 3.1 | Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l’Etat |
| OBJECTIF 4 | Améliorer la qualité de service aux administrations dans le domaine des systèmes d’information financière de l’Etat |
| INDICATEUR 4.1 | Indice de satisfaction des bénéficiaires des prestations de l’AIFE |
| OBJECTIF 5 | Améliorer et fiabiliser le processus de paye des agents de l’Etat |
| INDICATEUR 5.1 | Taux d’avancement de la réalisation du pilote du SI paye |
| OBJECTIF 6 | Maîtriser le coût d’investissement et de gestion des systèmes d’information interministériels |
| INDICATEUR 6.1 | Respect des délais et des coûts des grands projets d’investissement |
| OBJECTIF 7 | Réguler les jeux en ligne |
| INDICATEUR 7.1 | Délai de délivrance des agréments et de saisine de la Commission des sanctions |
| INDICATEUR 7.2 | Délai de traitement des demandes d’avis portant sur les contrats de commercialisation du droit d’organiser des paris sur une compétition ou manifestation sportive |

| Objectifs et indicateurs de performance |  |  |
| --- | --- | --- |

| OBJECTIF n° 1 : Rendre visible au citoyen la modernisation de l’Etat |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 1.1 : Taux de mesures RGPP sur leur trajectoire nominale |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du citoyen)

indicateur de la mission

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de mesures RGPP sur leur trajectoire nominale | % | 96 | 99 | >=85 | >= 85 | SO | >=85 |

Commentaires techniques

Source des données : Rapports publics de suivi de la Révision générale des politiques publiques.

Mode de calcul : L’indicateur est calculé en mesurant le niveau d’avancement des mesures annoncées lors des six conseils de modernisation des politiques publiques. La collecte des éléments qui permettent de mesurer l’état d’avancement des mesures se fait auprès des ministères en charge de la mise en œuvre des réformes, notamment auprès des secrétariats généraux, chargés du suivi de la RGPP au sein de leur ministère. Ces éléments figurent dans un rapport public qui dresse plusieurs fois par an l’état d’avancement de la RGPP. Le niveau d’avancement d’une mesure s’appuie sur le principe des feux tricolores (vert, orange, rouge). La couleur du feu est fonction d’une étude préalable approfondie de l’avancement des réformes selon des critères précis dont notamment : la structuration du projet, le respect du calendrier et l’atteinte des résultats attendus.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

L’indicateur 1.1 est devenu sans objet. Le sixième rapport d’étape de la RGPP remis le 14 décembre 2011 à l’occasion du sixième conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP) a permis au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, rapporteur général de la RGPP, de faire le point sur l’avancement de la mise en œuvre de chaque décision, sous la forme de feux tricolores. Depuis cette date, le CMPP ne s’est pas réuni. Une autre démarche a été définie dans le cadre de la modernisation de l’action publique.

| OBJECTIF n° 2 : Fournir aux administrations un appui efficace dans la mise en oeuvre de la modernisation de l’Etat |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 2.1 : Pourcentage des personnels d’encadrement de l’Etat estimant que la DGME apporte un appui efficace à la modernisation de l’Etat à travers ses actions |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue de l’usager)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pourcentage des personnels d’encadrement de l’Etat estimant que la DGME apporte un appui efficace à la modernisation de l’Etat à travers ses actions. | % | 80,31 | 84,81 | >=80 | >=80 | ND | >=80 |

Commentaires techniques

Source des données : enquête réalisée par la DGME auprès de ses réseaux de correspondants sur les chantiers interministériels de la modernisation de l’État. Un questionnaire est adressé à environ un millier d’acteurs de la modernisation, notamment dans les administrations centrales et les services déconcentrés de l’État.

Mode de calcul : total des réponses « oui » et « plutôt oui » à la question « Estimez-vous que la DGME apporte un appui efficace à la modernisation de l’Etat à travers ses actions ? »

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

L’année 2012 a été une année de transition pour la direction générale de la modernisation de l’État (DGME). Le nouveau gouvernement a marqué une inflexion relative à la politique de modernisation de l’État. Il a ainsi commandé aux missions d’inspections IGF, IGA, IGAS un rapport sur le bilan de la révision générale des politiques publiques (RGPP). Ce rapport, publié en septembre 2012, a permis de définir une nouvelle feuille de route pour la modernisation de l’action publique. Elle a prévu la dissolution de la DGME au sein d’une nouvelle structure plus ambitieuse et cohérente, le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP). Créé par décret du 30 octobre 2012, le SGMAP pilote la nouvelle politique de modernisation de l’action publique. Avec l’appui du SGMAP, le premier Comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) s’est tenu le 18 décembre 2012. Cette instance de décision et d’arbitrage a permis de définir les premières orientations de la nouvelle politique de modernisation de l’action publique. Il vise à rénover le modèle français en alliant cohésion sociale et performance dans le respect des engagements budgétaires du Gouvernement.

La mesure de la satisfaction des réseaux de correspondants de la DGME durant cette période de recomposition, apparaît faussée du fait de ce contexte. C’est pourquoi l’enquête de satisfaction annuelle n’a pas été réalisée et l’indicateur n’a pas été mis à jour. Néanmoins, le rapport des inspections constitue une évaluation solide du travail de l’ex-DGME. Il a en effet donné lieu à de nombreux entretiens auprès de ses partenaires.

| OBJECTIF n° 3 : Améliorer la qualité du volet performance du budget de l’Etat |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 3.1 : Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l’Etat |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue de l’usager)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux d’indicateurs ayant pour cible au minimum la dernière année du budget pluriannuel | % | 89,6 | 97 | 90 | 97 | 98 | 90 |
| Taux de documentation des indicateurs | % | 94,2 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Taux de satisfaction du Parlement | % | 74,1 | 70,3 | 82,5 | 82 | 84 | 85 |

Commentaires techniques

Source des données : direction du budget (base de données Farandole, logiciel GaliléO)

Mode de calcul : Les deux premiers sous-indicateurs sont calculés en proportion de l’ensemble des indicateurs figurant dans les projets annuels de performances des programmes du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux. La valeur de l’année N correspond au travail coordonné par la direction du budget durant l’année N pour les projets annuels de performances N+1.

Sous-indicateur 1 : Est indiquée, pour l’ensemble des indicateurs, la proportion de ceux ayant une cible au minimum égale à la dernière année du budget pluriannuel. Ainsi, la réalisation 2010 s’interprète de la manière suivante : 89,6 % des indicateurs des PAP 2011 ont une année cible au minimum égale à la dernière année du budget pluriannuel en cours, à savoir 2013.

Sous-indicateur 2 : Est précisée, pour l’ensemble des indicateurs, la proportion de ceux considérés comme documentés, c’est-à-dire contenant une prévision pour N+1, une année cible et une valeur cible.

Sous-indicateur 3 : Le sous-indicateur « Taux de satisfaction du Parlement » est renseigné sur la base d’une enquête. Il permet d’évaluer la satisfaction des principaux utilisateurs, que sont les parlementaires, sur les documents budgétaires (PAP et RAP confondus). L’échantillon a été élargi aux administrateurs. L’enquête est administrée par courrier et par voie dématérialisée.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

Les prévisions fixées pour 2012 ont été atteintes.

Sous-indicateur 1 : la réalisation 2012 se rapporte à une nouvelle programmation triennale. Ce changement d’horizon n’a cependant pas affecté le nombre d’indicateurs ayant pour cible au minimum la dernière année du budget pluriannuel (2015), avec un taux de réalisation qui a même progressé par rapport à l’exercice antérieur, de 97 % à 98 %. Le choix des années et valeurs cibles est discuté chaque année au cours des conférences de performance et l’articulation entre la démarche de performance et l’exercice de programmation est aujourd’hui largement intégré au sein des directions et services. L’effort sera maintenu pour garantir la meilleure justification possible de ces valeurs cibles, qui devront autant que possible être commentées au regard des leviers mobilisés et des résultats attendus.

Sous-indicateur 2 : la proportion d’indicateurs considérés comme documentés, c’est-à-dire contenant une prévision pour N+1, une année cible et une valeur cible s’est stabilisé à 96 %. Traitée explicitement au cours des conférences de performance, la question de la documentation des indicateurs demeure l’un des axes prioritaires en matière de fiabilisation du dispositif de performance. La direction du budget souhaite maintenir pour les prochains exercices les efforts engagés, en faisant en sorte que les séries de données associées à chaque indicateur soient désormais systématiquement complétées, une absence de disponibilité dans les délais de production des PAP et des RAP pouvant constituer un motif de non sélection de l’indicateur.

Sous-indicateur 3 : pour l’exercice 2012, le sous-indicateur « Taux de satisfaction du Parlement » a fortement augmenté, avec un taux de 84 % de rapporteurs et d’administrateurs globalement satisfaits de la manière dont les documents budgétaires sont conçus, contre 70,3 % en RAP 2011. Cette augmentation significative, qui doit être nuancée par le fait que l’enquête a été conduite sur une base étroite et en partie renouvelée (élections législatives de juin 2012), traduit néanmoins les efforts engagés au PAP 2013 par la direction du budget en vue de simplifier et rationaliser la présentation des annexes budgétaires. La présentation stratégique et la présentation du programme sont désormais fusionnées afin d’établir une synthèse unifiée rappelant les grandes réformes et les faits marquants de l’année ainsi que le contenu des objectifs principaux du programme, la présentation détaillée des actions a été renvoyée dans la partie justification au premier euro. Ces efforts seront poursuivis sur les prochains exercices.

| OBJECTIF n° 4 : Améliorer la qualité de service aux administrations dans le domaine des systèmes d’information financière de l’Etat |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 4.1 : Indice de satisfaction des bénéficiaires des prestations de l’AIFE |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue de l’usager)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de satisfaction des bénéficiaires des prestations de l’AIFE | Point | 57 | 62 | 65 | 65 | 79 | ≥ 70 |

Commentaires techniques

Source des données : l’indicateur de performance de l’AIFE est élaboré à partir d’enquêtes de satisfaction semestrielles réalisées depuis 2006 auprès d’un « panel » d’utilisateurs représentatifs des différents niveaux (maîtrise d’ouvrage, directions financières des ministères, utilisateurs de base).

Mode de calcul : Afin de garantir l’objectivité des résultats, le calcul de l’indicateur et la réalisation de l’enquête ont été confiés à un institut de sondage indépendant.

L’indicateur de performance est calculé selon la méthode utilisée par la TNS Sofres pour mesurer la qualité de service interne (méthode dite TRI*M). Cette méthode évalue quatre dimensions :

- la satisfaction par rapport aux prestations de l’AIFE,

- la performance de l’AIFE,

- la nécessité des prestations de l’AIFE pour les personnes interrogées,

- l’utilité des prestations de l’AIFE pour les personnes interrogées.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

L’indice de satisfaction se situe à 79 pour un objectif de 65 fixé dans le PAP 2012.

2012 a été en particulier l’année de la stabilisation des processus de fonctionnement permanent. Les résultats reflètent l’atteinte d’un premier palier de fonctionnement nominal généralisé dans l’utilisation et la maintenance du SI Chorus. Sont notées particulièrement favorablement la communication institutionnelle de l’AIFE sur les besoins des utilisateurs, la réactivité du service support Chorus et la qualité des évolutions applicatives. Les autres principaux points de satisfaction concernent la qualité et l’exhaustivité de la documentation ainsi que la fiabilité de l’application.

Ces éléments confortent l’AIFE sur le fait que le fonctionnement nominal des processus de support et de maintenance du SI Chorus est effectif et répond aux besoins exprimés par l’ensemble des bénéficiaires des prestations de l’AIFE (c'est-à-dire, en priorité, l’amélioration continue de l’efficacité de la maintenance de Chorus, tant sur sa composante évolutive que sur le support et la maintenance corrective et, en second lieu, la conduite de projets connexes à Chorus visant à moderniser et/ou intégrer des fonctions financières nouvelles, ou tout au moins avancées).

| OBJECTIF n° 5 : Améliorer et fiabiliser le processus de paye des agents de l’Etat |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 5.1 : Taux d’avancement de la réalisation du pilote du SI paye |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du citoyen)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux d’avancement de la réalisation du pilote du SI paye | % | 43,8 | 43,8 | 81,25 | 75 | 75 | 100 |

Commentaires techniques

Source des données : Opérateur National de Paye

Mode de calcul : le taux d’avancement du projet est déterminé par la réalisation des principales étapes nécessaires à son aboutissement. Les étapes du programme ont été présentées au sein d’un échéancier et validées par les instances de gouvernance de l’ONP (Opérateur national de paye) le 13 décembre 2007.

Les comptes rendus des différents comités sont utilisés par le secrétariat général de l’ONP pour déterminer si une étape est terminée ou non et si le taux de réalisation correspondant à cette étape peut ou non être retenu dans le calcul de l’indicateur.

Les données peuvent être reconstituées à tout moment à partir de l’échéancier fixé le 13 décembre 2007 et la vérification des étapes déjà réalisées.

Il est attribué à chacune des étapes un pourcentage correspondant à sa part dans le total des durées des différentes étapes du projet.

Le taux d’avancement est constitué par le rapport de la somme de la durée des étapes réalisées sur la somme de l’ensemble des étapes (réalisées et à réaliser).

L’indicateur retenu ne retrace pas la charge de travail de l’ONP ni celle prévue pour chaque étape (nombre d’ETPT affectés à sa réalisation) mais se rapporte à la durée de chacune d’elle en fonction des échéances données à l’ONP par l’échéancier du 13 décembre 2007.

La durée prise en compte est celle durant laquelle l’ONP peut avoir une influence sur l’avancement de l’étape considérée. Ainsi les délais légaux liés aux appels d’offre par exemple, n’ont pas été retenus dans l’évaluation de la durée.

| Principales étapes de la réalisation du pilote du SI paye | % |
| --- | --- |
| Validation de 50 % des règles du livre blanc de la paye | 9,38 % |
| Réalisation du programme fonctionnel | 9,38 % |
| Remise du dossier à la commission centrale des marchés publics de l’État (CPME) et publication de l’appel d’offre public à la concurrence | 0,52 % |
| Sélection des candidatures et envoi du DCE | 2,08 % |
| Examen des premières propositions | 2,08 % |
| Audition des propositions | 10,42 % |
| Examen des offres finales | 3,13 % |
| Notification du marché au titulaire retenu | 0,52 % |
| Conception générale | 6,25 % |
| Développement et paramétrage | 31,24 % |
| Pilote / Reprise des données | 6,25 % |
| VABF / Paye en blanc | 6,25 % |
| VABF / Paye en double | 12,50 % |
| Réalisation du projet pilote | 100 % |

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

En 2012, l’implication des ministères, des maîtrise d’ouvrage métier (DGAFP, DB, DGFIP) et des chantiers de l’ONP a permis d’atteindre un taux d’avancement de la réalisation du SI paye de 75 %, grâce notamment à l’achèvement des phases de développement et de paramétrage pour ce qui concerne les ministères pilotes, conformément à la réactualisation qui avait été effectuée lors de l’élaboration du PAP 2013.

Le taux de réalisation de 81,25 % qui a été affiché lors de l’élaboration du PAP 2012 traduisait l’objectif d’un démarrage de la reprise des données pour le pilote fonctionnel du SI-Paye. Le passage de 81,25 % en prévision initiale pour 2012 à 75 % s’explique par les décalages calendaires dans le déroulement du programme ONP rendus nécessaire pour garantir la qualité de la conception détaillée du SI-Paye et par le retard des pilotes.

| OBJECTIF n° 6 : Maîtriser le coût d’investissement et de gestion des systèmes d’information interministériels |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 6.1 : Respect des délais et des coûts des grands projets d’investissement |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du contribuable)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de projets (coût initial > 10 M€) | Nb | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Proportion des projets en retard (retard > 6 mois) | % | 100% | 50% | 40% | 40% | 40% | 25% |
| Proportion des projets en dépassement de coût (>5%) | % | 50% | 25% | 20% | 40% | 40% | 0% |
| Dépassement de coût cumulé | M€ | 71 | 71 | 71 | 79,97 | 87,52 | 0 |

Commentaires techniques

Source des données : Secrétariat général ; AIFE ; ONP

Mode de calcul : Par convention, la notion de « projet » est définie comme un ensemble d’actions conduisant à une dépense non récurrente, destinées à la réalisation d’un équipement matériel ou d’un service  immatériel, qui s’échelonnent sur deux exercices au moins et exécutées sous maîtrise d’ouvrage publique ; un projet bien mené nécessite en principe un mode de suivi dédié pour s’assurer du respect des objectifs fixés en matière de résultat, de coût et de délai. Il peut s’agir de projets informatiques – exemple : mise en place d’une application nouvelle – ou d’autres types de projets, immobiliers notamment – exemple : déménagement d’un bâtiment. Dans tous les cas, le projet est constitué d’une phase de conception (ou son équivalent) suivie d’une phase de réalisation (ou son équivalent), la date de début de la première phase étant formalisée (la date de lancement du projet) et la fin de la dernière phase étant formalisée (la date de fin du projet).

1. Définition des coûts et délais dits « initiaux »

Par convention, le coût initial est le coût total prévisionnel achevé déterminé au lancement du projet, c'est-à-dire le cumul des dépenses prévisionnelles (consommations de CP) directement liées aux projets. Le délai initial est la date prévue, au moment du lancement du projet, pour la fin du projet, c'est-à-dire la date du dernier état de service fait du dernier marché dédié au projet.

2. Périmètre des coûts pris en compte

Les coûts pris en compte concernent le titre 5, le cas échéant le titre 3, ainsi que le titre 2 pendant toute la durée du projet. Les études effectuées préalablement au lancement du projet sont réputées avoir permis d’affiner le délai et le périmètre des coûts à prendre en compte et donc permettre au maître d’ouvrage d’engager le projet sur des bases clarifiées. Les dépenses engagées après la fin du projet sont à exclure du périmètre des coûts.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

- S’agissant du programme Chorus

Le début de l’année 2012 a été marqué par le déploiement des fonctions comptables, marquant l’achèvement du projet dans son périmètre initial. La clôture de l’exercice 2012 a ainsi été pour la première fois intégralement réalisée dans le SI Chorus. La stabilisation du fonctionnement permanent du SI a été atteinte au cours de l’année, permettant l’accélération, ou l’émergence et l’initialisation de projets connexes. En particulier, les projets Chorus Déplacements Temporaires et Chorus Factures sont entrés en phase de déploiement actif.

- S’agissant des projets de l’Opérateur national de paye

L’ONP a en charge la construction de quatre systèmes d’information (SI-Paye, Offre SIRH, OGR, SID), qui constituent de grands projets d’investissement :

-	la construction du nouveau système d’information de paye (SI Paye) a débuté dès la notification du marché fin septembre 2009 au groupement retenu à l’issue d’une procédure de dialogue compétitif. La conception générale de l’outil a été livrée au mois de juin 2010. La conception détaillée a été réceptionnée au cours de l’exercice 2011 ;

-	le marché relatif à l’Offre SIRH dont l’objectif est de proposer un SIRH aux ministères qui ne souhaiteraient pas conduire par eux même l’évolution de leur SIRH a été notifié  en 2011 ;

-	l’outil de gestion des référentiels (OGR) dont le marché a été notifié au cours de l’exercice 2011 a vocation à permettre un partage des référentiels autour des trois domaines métiers suivants : RH-FPE, livre blanc des règles de paye et « Organisation et Processus » ;

-	la construction du système d’information décisionnel (SID) dont le marché pourrait être notifié au cours de l’exercice 2013 permettra à l’État d’avoir une visibilité cohérente, à un niveau fin, des emplois, des effectifs et de la masse salariale tout en en facilitant leur pilotage.

La poursuite de la construction du SI-Paye a fait apparaitre un glissement calendaire et budgétaire par rapport aux prévisions initiales, qui reste toutefois maîtrisé.

La durée de la conception détaillée a été allongée dans le but d’obtenir une conception détaillée complète et d’une qualité optimale. Ce délai supplémentaire reste sans effet sur la date d’achèvement des déploiements. Les opérations de vérification d’aptitude au bon fonctionnement (VABF) de l’outil qui a été livré le 6 décembre 2012 ont débuté et se poursuivront tout au long de l’année 2013, parallèlement à la mise en œuvre de son déploiement au sein du premier ministère pilote.

La réalisation des phases de conception générale et de conception détaillée a fait apparaitre des écarts par rapport aux besoins initialement exprimés par l’administration. Afin de résorber ces écarts, plusieurs avenants au marché initial ont été notifiés.

Le calendrier et l’enveloppe budgétaire des outils OSIRH et OGR sont respectés. Les premières versions de ces deux systèmes d’information ont été livrées respectivement le 7 et le 18 décembre 2012 pour une mise en production au cours du premier semestre 2013.

| OBJECTIF n° 7 : Réguler les jeux en ligne |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 7.1 : Délai de délivrance des agréments et de saisine de la Commission des sanctions |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du citoyen)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Délai d’instruction des demandes d’agrément, de modification assimilée à une nouvelle demande d’agrément ou de renouvellement | Mois | ND | 3,6 | 4 | 3,5 | 1,7 | 4 |
| Durée des procédures lancées à l’encontre des opérateurs agréés conduisant à la saisine de la Commission des sanctions | Mois | 3 | <1 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2 |

Commentaires techniques

Source des données : ARJEL

Mode de calcul :

Sous-indicateur 1 : L’article 8 du décret n°2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d’opérateur de jeux en ligne arrête le délai maximal au terme duquel l’ARJEL doit rendre sa décision d’agrément ou de refus d’agrément à 4 mois à compter du dépôt de la demande ou de tout élément communiqué au cours de l’instruction qui fait courir un nouveau délai de 4 mois.

L’indicateur est annuel et constitue une moyenne. Le délai d’instruction court à compter de la date de réception de la demande si le dossier est complet (délai de complétude et non de délivrance), mais il peut être suspendu si le dossier est incomplet ou même interrompu si le demandeur modifie un élément substantiel de sa demande. Les périodes de suspension ou d’interruption ne sont pas prises en compte. Le délai prend fin à la date de la décision explicite rendue par le Collège de l’ARJEL. Est pris en compte, au titre de l’année n, l’ensemble des procédures d’instruction pour lesquelles la décision du collège a été rendue au cours de l’année n, y compris si les saisines ont eu lieu au cours de l’année n-1.

La valeur 2010 ne peut servir de référence, compte tenu du marché d’assistance à l’instruction des demandes d’agrément qui avait été passé en prévision de l’afflux des dossiers déposés au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2010. Deux cabinets d’audit/conseil ont ainsi apporté leurs moyens humains et leur expertise aux services de l’ARJEL pour accélérer l’instruction des premières demandes, afin de permettre l’ouverture du marché du secteur des paris et jeux en ligne dès le mois de juin 2010. Ce marché a cessé d’être utilisé à partir de fin septembre 2010, l’instruction étant internalisée en totalité par les services de l’ARJEL.

Sous-indicateur 2 : Il permet d’évaluer la capacité de l’ARJEL à instruire et à diligenter au plus vite les procédures de sanctions contre des opérateurs agréés ne respectant pas leurs obligations. Le nombre d’affaires est calculé en fonction de la date de saisine de la commission des sanctions. Le point de départ du délai est constitué par la date d’envoi de la mise en demeure préparée par la Direction juridique, constatant le (ou les) manquement(s) de l’opérateur agréé au respect des obligations légales et réglementaires imposées par la loi du 12 mai 2010 et ses textes d’application. Le délai décompté ne tient pas compte du délai fixé par le Collège à l’opérateur agréé pour se mettre en conformité, ce délai ne dépendant pas des services de l’ARJEL chargés d’initier et de suivre les procédures jusqu’à la saisine de la Commission des sanctions. Lorsque plusieurs mises en demeure sont à l’origine de la même saisine de la commission des sanctions, c’est la date de la mise en demeure la plus récente qui est prise en compte. La fin du délai est fixée par la date de la décision du collège portant saisine de la commission des sanctions.

| INDICATEUR 7.2 : Délai de traitement des demandes d’avis portant sur les contrats de commercialisation du droit d’organiser des paris sur une compétition ou manifestation sportive |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du citoyen)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Délai de traitement des demandes d’avis portant sur les contrats de commercialisation du droit d’organiser des paris sur une compétition ou manifestation sportive | Jour | 11,64 | 11,33 | 11 | 11 | 10,38 | 11 |

Commentaires techniques

Source des données : ARJEL

Mode de calcul : L'ARJEL doit rendre un avis préalable à la signature des contrats devant être conclus entre les opérateurs agréés et les organisateurs de compétitions ou manifestations sportives, lorsque des paris sont organisés sur leurs événements. Le législateur a fixé le délai pour rendre un tel avis à 15 jours (article 63 de la loi du 12 mai 2010) à compter de la saisine de l’ARJEL. L’Autorité doit s’assurer du respect par le contrat des objectifs de la loi, notamment la mise en place d’une procédure de commercialisation conforme aux dispositions réglementaires, de l’existence de dispositifs anti-fraude, ainsi que préparer la tenue de la réunion du Collège afin que l'avis puisse être rendu.  Le délai de traitement résulte du rapport entre le nombre de demandes d’avis et le nombre de jours calendaires.

L’indicateur est annuel et porte sur le délai de traitement moyen, en jours, de ces demandes d'avis. Le point de départ du délai est la date de saisine de l'ARJEL pour avis. Le traitement est considéré comme réalisé à la date à laquelle le Collège de l'ARJEL rend son avis.

Sont incluses dans le calcul pour l’année n les procédures pour avis dès lors que la saisine a été réalisée avant le 1er janvier de l’année n+1, quand bien même les avis auraient été rendus l’année n+1.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

En 2012, deux nouveaux agréments ont été délivrés et 17 ont été abrogés, confirmant ainsi la tendance à la concentration du marché initiée en 2011. Par ailleurs, il convient de noter que deux agréments ont été étendus à une offre de paris sportifs à cotes fixes, alors qu’ils étaient auparavant restreints à une offre de pari mutuel. Sur quatre dossiers traités au total en 2012, ces deux demandes d’élargissement d’agrément expliquent le délai d’instruction exceptionnellement réduit à 1,7 mois. Le nombre d’opérateurs agréés s’élève ainsi à 22 en 2012, possédant 33 agréments au total, dans les secteurs des paris sportifs (9 agréments), des paris hippiques (8 agréments) et du poker (16 agréments).

S’agissant du contrôle sur des opérateurs agréés, trois dossiers ont été transmis en 2012 à la Commission des sanctions. La durée moyenne des procédures se stabilise en 2012 à 2,3 mois.

S’agissant des demandes d’avis portant sur les contrats de commercialisation du droit d’organiser des paris sur une compétition ou manifestation sportives, 21 ont été traitées en 2012 dans un délai moyen de 10,38 jours. Ce délai, inférieur au délai de 15 jours fixé par le législateur, marque une stabilisation par rapport aux exercices 2010 et 2011.

| Présentation des crédits et des dépenses fiscales |  |  |
| --- | --- | --- |

2012 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits CONSOMMÉS

2012 / Autorisations d’engagement

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel | Titre 3 Dépenses de fonctionnement | Titre 5 Dépenses d’investissement | Titre 6 Dépenses d’intervention | Total | Total y.c. FDC et ADP prévus en LFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision LFI 2012 Consommation 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Politique des finances publiques et analyse de la performance des politiques publiques | 35 327 007 | 1 984 580 |  |  | 37 311 587 | 37 311 587 |
|  |  | 32 903 334 | 1 572 066 | 233 038 |  | 34 708 438 |  |
| 04 | Modernisation de l’Etat | 11 283 096 | 33 570 668 | 5 980 766 | 150 000 | 50 984 530 | 50 984 530 |
|  |  | 11 013 604 | 30 429 389 | 1 963 056 | 25 000 | 43 431 049 |  |
| 05 | Information financière de l’Etat | 16 218 214 | 532 639 | 63 086 392 |  | 79 837 245 | 79 837 245 |
|  |  | 14 492 674 | 50 213 376 | 34 057 272 |  | 98 763 322 |  |
| 06 | Systèmes d’information et production de la paye | 14 609 511 | 843 720 | 36 317 492 |  | 51 770 723 | 51 770 723 |
|  |  | 13 103 363 | 29 672 869 | 18 194 266 |  | 60 970 498 |  |
| 07 | Politique de la fonction publique et modernisation de la gestion des ressources humaines | 12 748 808 | 162 229 |  |  | 12 911 037 | 12 911 037 |
|  |  | 12 238 950 | 118 396 |  |  | 12 357 346 |  |
| 08 | Régulation des jeux en ligne | 6 715 293 | 4 142 020 |  |  | 10 857 313 | 10 857 313 |
|  |  | 5 613 771 | 1 751 005 | 181 773 | -10 525 | 7 536 024 |  |
| Total des AE prévues en LFI |  | 96 901 929 | 41 235 856 | 105 384 650 | 150 000 | 243 672 435 | 243 672 435 |
| Ouvertures par voie de FDC et ADP |  |  |  |  |  |  |  |
| Ouvertures / annulations (hors FDC et ADP) |  | -6 900 000 | +26 602 143 |  |  | +19 702 143 |  |
| Total des AE ouvertes |  | 90 001 929 | 173 372 649 |  |  | 263 374 578 |  |
| Total des AE consommées |  | 89 365 696 | 113 757 101 | 54 629 405 | 14 475 | 257 766 677 |  |

2012 / crédits de paiement

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel | Titre 3 Dépenses de fonctionnement | Titre 5 Dépenses d’investissement | Titre 6 Dépenses d’intervention | Total | Total y.c. FDC et ADP prévus en LFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision LFI 2012 Consommation 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Politique des finances publiques et analyse de la performance des politiques publiques | 35 327 007 | 2 234 580 |  |  | 37 561 587 | 37 561 587 |
|  |  | 32 903 334 | 1 872 450 | 113 438 |  | 34 889 222 |  |
| 04 | Modernisation de l’Etat | 11 283 096 | 34 070 668 | 5 980 766 | 150 000 | 51 484 530 | 51 484 530 |
|  |  | 11 013 604 | 28 208 339 | 3 566 673 | 95 000 | 42 883 616 |  |
| 05 | Information financière de l’Etat | 16 218 214 | 807 639 | 85 571 058 |  | 102 596 911 | 102 596 911 |
|  |  | 14 492 674 | 61 727 326 | 24 602 187 |  | 100 822 187 |  |
| 06 | Systèmes d’information et production de la paye | 14 609 511 | 843 720 | 47 301 583 |  | 62 754 814 | 62 754 814 |
|  |  | 13 103 363 | 28 464 488 | 44 575 728 |  | 86 143 579 |  |
| 07 | Politique de la fonction publique et modernisation de la gestion des ressources humaines | 12 748 808 | 162 229 |  |  | 12 911 037 | 12 911 037 |
|  |  | 12 238 950 | 137 291 |  |  | 12 376 241 |  |
| 08 | Régulation des jeux en ligne | 6 715 293 | 4 700 640 |  |  | 11 415 933 | 11 415 933 |
|  |  | 5 613 771 | 2 664 874 | 181 773 | 0 | 8 460 418 |  |
| Total des CP prévus en LFI |  | 96 901 929 | 42 819 476 | 138 853 407 | 150 000 | 278 724 812 | 278 724 812 |
| Ouvertures par voie de FDC et ADP |  |  |  |  |  |  |  |
| Ouvertures / annulations (hors FDC et ADP) |  | -6 900 000 | +42 687 348 |  |  | +35 787 348 |  |
| Total des CP ouverts |  | 90 001 929 | 224 510 231 |  |  | 314 512 160 |  |
| Total des CP consommés |  | 89 365 696 | 123 074 768 | 73 039 799 | 95 000 | 285 575 263 |  |

2011 / Présentation par action et titre des crédits votés (lFI) et des crédits consommés

2011 / Autorisations d’engagement

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel | Titre 3 Dépenses de fonctionnement | Titre 5 Dépenses d’investissement | Titre 6 Dépenses d’intervention | Total hors FDC et ADP prévus en LFI | Total y.c. FDC et ADP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision LFI 2011 Consommation 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Politique des finances publiques et analyse de la performance des politiques publiques | 35 072 274 | 2 211 211 |  |  | 37 283 485 | 37 283 485 |
|  |  | 36 092 061 | 1 799 030 |  |  |  | 37 891 091 |
| 04 | Modernisation de l’Etat | 12 310 846 | 35 066 701 | 6 000 000 | 100 000 | 53 477 547 | 53 477 547 |
|  |  | 11 681 955 | 33 339 985 | 5 231 448 | 230 000 |  | 50 483 388 |
| 05 | Information financière de l’Etat | 16 086 461 | 872 759 | 104 261 615 |  | 121 220 835 | 121 220 835 |
|  |  | 14 378 715 | 121 044 156 | 18 711 064 |  |  | 154 133 935 |
| 06 | Systèmes d’information et production de la paye | 12 330 871 | 803 122 | 43 603 778 |  | 56 737 771 | 56 737 771 |
|  |  | 9 851 701 | 18 165 393 | 36 894 803 |  |  | 64 911 897 |
| 07 | Politique de la fonction publique et modernisation de la gestion des ressources humaines | 12 587 564 | 162 229 |  |  | 12 749 793 | 12 749 793 |
|  |  | 12 389 821 | 153 190 |  |  |  | 12 543 011 |
| 08 | Régulation des jeux en ligne | 5 726 100 | 3 511 755 | 500 000 |  | 9 737 855 | 9 737 855 |
|  |  | 4 355 418 | 4 943 534 | 105 123 |  |  | 9 404 075 |
| Total des AE prévues en LFI |  | 94 114 116 | 42 627 777 | 154 365 393 | 100 000 | 291 207 286 | 291 207 286 |
| Total des AE consommées |  | 88 749 671 | 179 445 288 | 60 942 438 | 230 000 |  | 329 367 397 |

2011 / crédits de paiement

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel | Titre 3 Dépenses de fonctionnement | Titre 5 Dépenses d’investissement | Titre 6 Dépenses d’intervention | Total hors FDC et ADP prévus en LFI | Total y.c. FDC et ADP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision LFI 2011 Consommation 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Politique des finances publiques et analyse de la performance des politiques publiques | 35 072 274 | 2 435 848 |  |  | 37 508 122 | 37 508 122 |
|  |  | 36 092 061 | 1 426 497 |  |  |  | 37 518 558 |
| 04 | Modernisation de l’Etat | 12 310 846 | 38 060 991 | 6 000 000 | 100 000 | 56 471 837 | 56 471 837 |
|  |  | 11 681 955 | 43 291 182 | 3 666 854 | 90 000 |  | 58 729 991 |
| 05 | Information financière de l’Etat | 16 086 461 | 847 720 | 129 433 966 |  | 146 368 147 | 146 368 147 |
|  |  | 14 378 715 | 113 296 218 | 25 134 247 |  |  | 152 809 180 |
| 06 | Systèmes d’information et production de la paye | 12 330 871 | 778 288 | 68 000 677 |  | 81 109 836 | 81 109 836 |
|  |  | 9 851 701 | 14 489 484 | 34 194 609 |  |  | 58 535 794 |
| 07 | Politique de la fonction publique et modernisation de la gestion des ressources humaines | 12 587 564 | 162 229 |  |  | 12 749 793 | 12 749 793 |
|  |  | 12 389 821 | 113 097 |  |  |  | 12 502 918 |
| 08 | Régulation des jeux en ligne | 5 726 100 | 4 240 953 | 500 000 |  | 10 467 053 | 10 467 053 |
|  |  | 4 355 418 | 2 887 098 | 103 905 |  |  | 7 346 421 |
| Total des CP prévus en LFI |  | 94 114 116 | 46 526 029 | 203 934 643 | 100 000 | 344 674 788 | 344 674 788 |
| Total des CP consommés |  | 88 749 671 | 175 503 576 | 63 099 615 | 90 000 |  | 327 442 862 |

Présentation par action des charges constatées

Avertissement

Sont reportés dans le tableau ci-dessous les coûts directs par action arrêtés en mars 2013 par le département comptable ministériel, en liaison avec le ministère concerné.

Les coûts directs comprennent les charges ayant donné lieu à opérations budgétaires (personnel, fonctionnement, subventions pour charges de service public, transferts aux ménages, entreprises et collectivités), ainsi que le rattachement de charges à l’exercice et les charges n’ayant donné lieu à aucun décaissement (variations de stocks, dotations aux amortissements, aux dépréciations d’actifs, aux provisions…).

L’attention est appelée sur le caractère encore lacunaire de ces données. En effet, les immobilisations ne sont pas encore prises en compte dans leur ensemble dans le bilan de l’État. Le périmètre des actifs intégrés est d’ailleurs variable selon les ministères. De même, seuls les stocks significatifs, en termes de volume et d’enjeu, figurent au bilan. Les dotations aux amortissements et les variations de stocks, ainsi que, dans une moindre mesure, les dotations aux provisions (nettes des reprises), ne sont donc pas exhaustives.

Ces montants sont repris et retraités dans le cadre de l’analyse des coûts des actions (partie dans laquelle est précisé le périmètre de charges couvert).

| Numéro et intitulé de l’action |  | Total |
| --- | --- | --- |
| 02 | Politique des finances publiques et analyse de la performance des politiques publiques | 35 244 963 |
| 04 | Modernisation de l’Etat | 43 145 444 |
| 05 | Information financière de l’Etat | 98 104 288 |
| 06 | Systèmes d’information et production de la paye | 42 303 947 |
| 07 | Politique de la fonction publique et modernisation de la gestion des ressources humaines | 12 528 184 |
| 08 | Régulation des jeux en ligne | 8 315 014 |
| Total |  | 239 641 840 |

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

|  | Autorisations d’engagement |  |  | Crédits de paiement |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre et catégorie | Consommées en 2011 (*) | Ouvertes en LFI pour 2012 | Consommées en 2012 (*) | Consommés en 2011 (*) | Ouverts en LFI pour 2012 | Consommés en 2012 (*) |
| Titre 2. Dépenses de personnel | 88 749 671 | 96 901 929 | 89 365 696 | 88 749 671 | 96 901 929 | 89 365 696 |
| Rémunérations d’activité | 59 358 094 | 67 989 818 | 62 971 972 | 59 358 094 | 67 989 818 | 62 971 972 |
| Cotisations et contributions sociales | 28 579 942 | 27 765 949 | 25 541 426 | 28 579 942 | 27 765 949 | 25 541 426 |
| Prestations sociales et allocations diverses | 811 635 | 1 146 162 | 852 298 | 811 635 | 1 146 162 | 852 298 |
| Titre 3. Dépenses de fonctionnement | 179 445 288 | 41 235 856 | 113 757 101 | 175 503 576 | 42 819 476 | 123 074 768 |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 179 445 288 | 41 235 856 | 113 407 101 | 175 503 576 | 42 819 476 | 122 954 768 |
| Subventions pour charges de service public |  |  | 350 000 |  |  | 120 000 |
| Titre 5. Dépenses d’investissement | 60 942 438 | 105 384 650 | 54 629 405 | 63 099 615 | 138 853 407 | 73 039 799 |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | -32 041 |  | -10 109 | -24 646 |  | 110 422 |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 60 974 479 | 105 384 650 | 54 639 514 | 63 124 261 | 138 853 407 | 72 929 377 |
| Titre 6. Dépenses d’intervention | 230 000 | 150 000 | 14 475 | 90 000 | 150 000 | 95 000 |
| Transferts aux ménages |  |  | -10 525 |  |  | 0 |
| Transferts aux autres collectivités | 230 000 | 150 000 | 25 000 | 90 000 | 150 000 | 95 000 |
| Total hors FDC et ADP |  | 243 672 435 |  |  | 278 724 812 |  |
| Ouvertures et annulations : titre 2 (*) |  | -6 900 000 |  |  | -6 900 000 |  |
| Ouvertures et annulations : autres titres (*) |  | +26 602 143 |  |  | +42 687 348 |  |
| Total (*) | 329 367 397 | 263 374 578 | 257 766 677 | 327 442 862 | 314 512 160 | 285 575 263 |

(*) y.c. FDC et ADP

Récapitulation des mouvements de crédits

Décret de transfert

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 20/11/2012 |  | 744 157 |  | 744 157 |  |  |  |  |

Décret de virement

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 20/11/2012 |  |  |  | 200 000 |  |  |  |  |
| 10/12/2012 |  |  |  |  | 1 900 000 |  | 1 900 000 |  |
| Total |  |  |  | 200 000 | 1 900 000 |  | 1 900 000 |  |

Décret d’avance

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 30/11/2012 |  |  |  |  | 1 600 000 | 8 600 000 | 1 600 000 | 11 500 000 |

Arrêté de report de crédits hors fonds de concours et attributions de produits

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 26/03/2012 |  | 41 814 295 |  | 60 599 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total |  | 41 814 295 |  | 60 599 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Loi de finances rectificative

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 14/03/2012 |  |  |  |  |  | 6 556 309 |  | 6 556 309 |
| 16/08/2012 |  |  |  |  |  | 800 000 |  | 800 000 |
| 29/12/2012 |  |  |  |  | 3 400 000 |  | 3 400 000 |  |
| Total |  |  |  |  | 3 400 000 | 7 356 309 | 3 400 000 | 7 356 309 |

Total des ouvertures et annulations (y.c. FDC et ADP)

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| Total général |  | 42 558 452 |  | 61 543 657 | 6 900 000 | 15 956 309 | 6 900 000 | 18 856 309 |

| Justification au premier euro |  |  |
| --- | --- | --- |

| Éléments transversaux au programme |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  | Autorisations d’engagement |  |  |  |  |  | Crédits de paiement |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel (*) |  | Autres titres (*) |  | Total y.c. FDC et ADP |  | Titre 2 Dépenses de personnel (*) |  | Autres titres (*) |  | Total y.c. FDC et ADP |  |
| Prévision LFI Consommation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Politique des finances publiques et analyse de la performance des politiques publiques |  | 35 327 007 |  | 1 984 580 |  | 37 311 587 |  | 35 327 007 |  | 2 234 580 |  | 37 561 587 |
|  |  |  | 32 903 334 |  | 1 805 104 |  | 34 708 438 |  | 32 903 334 |  | 1 985 888 |  | 34 889 222 |
| 04 | Modernisation de l’Etat |  | 11 283 096 |  | 39 701 434 |  | 50 984 530 |  | 11 283 096 |  | 40 201 434 |  | 51 484 530 |
|  |  |  | 11 013 604 |  | 32 417 445 |  | 43 431 049 |  | 11 013 604 |  | 31 870 012 |  | 42 883 616 |
| 05 | Information financière de l’Etat |  | 16 218 214 |  | 63 619 031 |  | 79 837 245 |  | 16 218 214 |  | 86 378 697 |  | 102 596 911 |
|  |  |  | 14 492 674 |  | 84 270 648 |  | 98 763 322 |  | 14 492 674 |  | 86 329 513 |  | 100 822 187 |
| 06 | Systèmes d’information et production de la paye |  | 14 609 511 |  | 37 161 212 |  | 51 770 723 |  | 14 609 511 |  | 48 145 303 |  | 62 754 814 |
|  |  |  | 13 103 363 |  | 47 867 135 |  | 60 970 498 |  | 13 103 363 |  | 73 040 216 |  | 86 143 579 |
| 07 | Politique de la fonction publique et modernisation de la gestion des ressources humaines |  | 12 748 808 |  | 162 229 |  | 12 911 037 |  | 12 748 808 |  | 162 229 |  | 12 911 037 |
|  |  |  | 12 238 950 |  | 118 396 |  | 12 357 346 |  | 12 238 950 |  | 137 291 |  | 12 376 241 |
| 08 | Régulation des jeux en ligne |  | 6 715 293 |  | 4 142 020 |  | 10 857 313 |  | 6 715 293 |  | 4 700 640 |  | 11 415 933 |
|  |  |  | 5 613 771 |  | 1 922 253 |  | 7 536 024 |  | 5 613 771 |  | 2 846 647 |  | 8 460 418 |
| Total des crédits prévus en LFI |  |  | 96 901 929 |  | 146 770 506 |  | 243 672 435 |  | 96 901 929 |  | 181 822 883 |  | 278 724 812 |
| Ouvertures / annulations y.c. FDC et ADP |  |  | -6 900 000 |  | +26 602 143 |  | +19 702 143 |  | -6 900 000 |  | +42 687 348 |  | +35 787 348 |
| Total des crédits ouverts |  |  | 90 001 929 |  | 173 372 649 |  | 263 374 578 |  | 90 001 929 |  | 224 510 231 |  | 314 512 160 |
| Total des crédits consommés |  |  | 89 365 696 |  | 168 400 981 |  | 257 766 677 |  | 89 365 696 |  | 196 209 567 |  | 285 575 263 |
| Crédits ouverts - crédits consommés |  |  | +636 233 |  | +4 971 668 |  | +5 607 901 |  | +636 233 |  | +28 300 664 |  | +28 936 897 |

(*) hors FDC et ADP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI

Les amendements adoptés lors du débat parlementaire ont diminué les crédits du projet de loi de finances (PLF) du programme 221 pour un montant de 12 57 878 € en AE et 6 557 878 € en CP détaillés de la façon suivante :

-	2 212 692 € en AE et en CP au titre du plan d’économies supplémentaires d’un milliard d’euros annoncé par le Premier ministre le 24 août 2011 ;

-	2 105 186 € en AE et en CP (dont 119 949 € en crédits de titre 2) au titre des mesures d’économies supplémentaires annoncées par le Premier ministre le 7 novembre 2011 dans le cadre du plan de retour à l’équilibre des finances publiques ;

-	7 740 000 € en AE et 2 240 000 € en CP au titre du transfert des moyens de fonctionnement du réseau interministériel dénommé SIGMA (« service d’interconnexion du Gouvernement, des ministères et des administrations »), géré par la direction générale de la modernisation de l’État (DGME) dépendant du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, à la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication (DISIC) dépendant du secrétariat général du Gouvernement.

JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES

Les crédits votés en loi de finances initiale, soit 243 672 435 € en AE et 278 724 812 € en CP ont évolué au cours de la gestion 2012 de la façon suivante :

-	annulation de 6 556 309 € en AE et en CP par la loi de finances rectificative (LFR) n° 2012-354 du 14 mars 2012 ;

-	annulation de 800 000 € en AE et en CP par la loi de finances rectificative (LFR) n° 2012-958 du 16 août 2012 ;

-	annulation de 3 400 000 € en AE et en CP (en crédits de titre 2) par la loi de finances rectificative (LFR) n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ;

-	annulation de 10 200 000 € en AE et 13 100 000 € en CP (dont 1 600 000 € en crédits de titre 2) par le décret n° 2012-1333 du 30 novembre 2012 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance ;

-	annulation de 1 900 000 € en AE et en CP par le décret n° 2012-1377 du 10 décembre 2012 portant virement de crédits ;

-	report de crédits de 41 814 295 € en AE et 60 599 500 € en CP de l’exercice 2011 sur 2012 par arrêté du 26 mars 2012 ;

-	transfert de 744 157 € en AE et en CP en provenance du programme 212 « Soutien de la politique de la défense » du ministère de la défense (décret n° 2012-1275 du 20 novembre 2012) pour financer des systèmes d’information et de communication au bénéfice de ce ministère ;

-	virement de 200 000 € en CP en provenance du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économique et financière » (décret n° 2012-1279 du 20 novembre 2012) pour financer des systèmes d’information et de communication.

RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ

La réserve de précaution initiale en 2012 en hors titre 2 s’élève à 10 066 230 € en AE et 12 169 373 € en CP, dont 484 510 € en crédits de titre 2 (AE=CP).

Au cours de la gestion 2012, les décisions suivantes ont modifié les crédits mis en réserve :

-	l’annulation par la LFR n° 2012-354 du 14 mars 2012 des crédits de la réserve à hauteur de 6 556 309 € en AE et en CP ;

-	l’application d’un gel de crédits de 102 308 € en AE et en CP au titre du Fonds État exemplaire 2011 reportés sur 2012 ;

-	l’application d’un gel complémentaire de crédits de 11 365 864 € en AE et en CP en juillet 2012 ;

-	le dégel de la réserve de précaution pour financer les besoins en AE de l’AIFE et le dégel des crédits relatifs à l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique à hauteur de 5 110 000 € en AE et 110 000 € en CP ;

-	l’annulation par le décret n° 2012-1333 du 30 novembre 2012 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance des crédits de la réserve à hauteur de 8 600 000 € en AE et 11 500 000 € en CP.

En définitive, les crédits mis en réserve ont été annulés à hauteur de 15 156 309 € en AE (69 %) et 18 056 309 € en CP (75 %). Le solde a été en partie restitué au programme et consommé 5 110 000 € en AE (23 %) et 110 000 € en CP (moins de 1 %).

S’agissant de la fongibilité asymétrique, elle n’a pas été mise en œuvre par le programme 221.

| Dépenses de personnel |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Emplois (ETPT) |  |  |  |  |  |  |  | Dépenses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie d’emplois | Transferts de gestion 2011 | Réalisation 2011 | LFI + LFR 2012 | Transferts de gestion 2012 | Réalisation 2012 | Écart à LFI + LFR 2012 | Mesures diverses | Impact des schémas d’emploi | Réalisation 2012 |
|  |  |  |  |  |  | (après transferts de gestion) | (cf. tableau suivant) |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 - (3 + 4) | 6 | (5 - 4) - (2 - 1) - 6 |  |
| Catégorie A+ | -5 | 199 | 254 |  | 220 | -34 | +20 | -4 | 27 863 152 |
| Catégorie A |  | 571 | 679 |  | 567 | -112 | -48 | +44 | 48 041 676 |
| Catégorie B |  | 107 | 115 |  | 117 | +2 | +14 | -4 | 7 344 707 |
| Catégorie C |  | 94 | 107 |  | 96 | -11 | +9 | -7 | 4 681 917 |
| Total | -5 | 971 | 1 155 |  | 1 000 | -155 | -5 | +29 | 87 931 452 |

| Catégorie d’emplois | Mesures de transfert | Mesures de périmètre | Corrections techniques | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 8 | 9 | 6 = 7 + 8 + 9 |
| Catégorie A+ | -2 |  | +22 | +20 |
| Catégorie A | -2 |  | -46 | -48 |
| Catégorie B |  |  | +14 | +14 |
| Catégorie C | -1 |  | +10 | +9 |
| Total | -5 |  | 0 | -5 |

Précisions méthodologiques

En LFI 2012, la prévision de consommation d’emplois du programme s’élevait à 1155 équivalents temps plein travaillé (ETPT). Au terme de la gestion, la consommation moyenne annuelle s’établit à 1 000 ETPT, dont 22,02 % de catégorie A+, 56,67 % de catégorie A, 11,72 % de catégorie B et 9,59 % de catégorie C.

(Source : restitution tirée de l’outil de décompte des emplois ajustée des correctifs techniques)

Le taux de consommation se situe donc à 86,60 %. L’écart en emplois entre réalisation et LFI 2012 (après transferts en gestion) de 155 ETPT s’explique notamment par la moindre consommation 2011 par rapport aux prévisions ayant permis l’élaboration du PAP 2012. Par ailleurs, le schéma d’emploi exécuté en 2011 a conduit à une extension en année pleine négative (-5 ETPT). Enfin, le rattrapage réalisé en 2012 (+34 ETPT) n’a pas permis de combler entièrement le retard accumulé les années précédentes.

Entre 2011 et 2012, l’évolution de la consommation à périmètre constant est de +29 ETPT et traduit principalement le rattrapage des retards de recrutements de l’Opérateur national de paye.

Sur les 9 transferts actés en LFI 2012, seuls 5 se sont effectivement réalisés :

-	2 ETPT vers le programme 129 des services du Premier ministre (création de la direction interministérielle de la sécurité de l’information et de la communication) ;

-	3 ETPT vers le programme 218 (Tracfin et service de reprographie).

Les corrections techniques correspondent à des ré-imputations entre catégories.

L’écart de 1 434 244 euros entre le montant de la colonne « dépenses » et la dépense totale de T2 correspond à des remboursements de mises à disposition.

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR CATÉGORIE

| Catégorie | Prévision LFI (AE = CP) | Consommation (AE = CP) |
| --- | --- | --- |
| Rémunérations d’activité | 67 989 818 | 62 971 972 |
| Cotisations et contributions sociales | 27 765 949 | 25 541 426 |
| dont contributions au CAS Pensions | 14 887 249 | 12 976 079 |
| Prestations sociales et allocations diverses | 1 146 162 | 852 298 |

évolution des emplois À PÉRIMÈTRE CONSTANT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (en ETP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie d’emplois | Sorties | dont départs en retraite | Mois moyen des sorties | Entrées | dont primo recrutements | dont mouvements entre prog. du ministère | Mois moyen des entrées | Schéma d’emplois Réalisation | Schéma d’emplois Prévision PAP |
| Catégorie A+ | 69 | 1 | 6,9 | 61 | 35 |  | 6,3 | -8 | 5 |
| Catégorie A | 112 | 5 | 6,9 | 165 | 124 |  | 6,4 | 53 | 12 |
| Catégorie B | 17 | 3 | 6,9 | 12 | 7 |  | 6,7 | -5 | 4 |
| Catégorie C | 54 | 2 | 7,2 | 55 | 35 |  | 6,7 | 1 | -1 |
| Total | 252 | 11 |  | 293 | 201 |  |  | 41 | 20 |

Pour l’année 2012, l’évolution des effectifs est retracée dans les tableaux ci-après :

- SORTIES REALISEES EN 2012

| (en ETP) | Catégorie A+ | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Départs en retraite | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 |
| Autres départs définitifs | 51 | 79 | 10 | 34 | 174 |
| Autres départs | 17 | 28 | 4 | 18 | 67 |
| Total des sorties | 69 | 112 | 17 | 54 | 252 |
| dont contractuels (par rapport au total des sorties) | 22 | 57 | 3 | 40 | 122 |

Toutes catégories confondues, 252 départs sont intervenus en 2012 (hors transferts) dont 11 au titre des départs en retraite, soit 126 ETPT. Les dates moyennes de sorties sont estimées au mois de juin pour les agents de catégories A+, A et B et de juillet pour les agents de catégorie C. Les écarts par rapport aux prévisions du PAP 2012 (173 départs) s’expliquent par le décalage des sorties dans l’année suite à l’alternance politique.

Le nombre de départs constatés en 2012 est supérieur aux prévisions de départ indiquées dans le PAP 2012 pour diverses raisons :

- hausse des départs en retraites (11 départs observés pour 6 prévus) ;

- hausse de 64 % des sorties d’agents de catégories A+ ;

- hausse de 27 % des sorties d’agents de catégories A ;

- hausse de 116 % des sorties d’agents de catégories C.

- ENTREES REALISEES EN 2012

Le PAP 2012 prévoyait pour mémoire 193 entrées. In fine, les mouvements réellement intervenus en 2012 s’élèvent, hors transferts, à 293 ETP, récapitulés ci-dessous, soit 160 ETPT.

| (en ETP) | Catégorie A+ | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| recrutements | 26 | 41 | 5 | 20 | 92 |
| autres entrées | 35 | 124 | 7 | 35 | 201 |
| Total des entrées | 61 | 165 | 12 | 55 | 293 |
| dont contractuels (par rapport au total des entrées) | 16 | 86 | 2 | 38 | 142 |

Les différences entre la prévision et la réalisation s’expliquent par les raisons suivantes :

-	le rattrapage partiel des recrutements non réalisés les années précédentes par l’Opérateur national de paye, en lien avec la montée en puissance de ce projet ;

-	le remplacement des sorties d’agents de catégorie C non prévues initialement.

Les dates moyennes d’entrées sont estimées au mois de juin pour les agents toutes catégories confondues en cohérence avec les prévisions du PAP 2012.

Le solde entrées/sorties s’établit donc à +41 ETP en 2012 soit +29 ETPT hors transferts. Il traduit l’extension en année pleine des suppressions d’emplois intervenues en 2011 (-4 ETPT) ainsi que la mise en œuvre du schéma d’emploi de 2012 (+33 ETPT).

effectifs et activités des services

Répartition des emplois par service

| Service | LFI 2012 | Réalisation 2012 | ETP au 31/12/2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ETPT | ETPT |  |
| Administration centrale | 711 | 624 | 634 |
| Services régionaux |  |  |  |
| Services départementaux |  |  |  |
| Opérateurs |  |  |  |
| Services à l’étranger |  |  |  |
| Autres | 444 | 376 | 395 |
| Total | 1 155 | 1 000 | 1 029 |

La rubrique « Autres » reprend les effectifs des deux services à compétence nationale et de l’autorité administrative indépendante du programme, soit :

- 154 ETPT de l’Agence pour l’informatique financière de l’État,

- 167 ETPT de l’Office national de paye,

- 54,9 ETPT de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

Répartition du plafond d’emplois par action

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | LFI 2012 | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ETPT | ETPT |
| 02 | Politique des finances publiques et analyse de la performance des politiques publiques | 400 | 353 |
| 04 | Modernisation de l’Etat | 140 | 117 |
| 05 | Information financière de l’Etat | 205 | 164 |
| 06 | Systèmes d’information et production de la paye | 190 | 167 |
| 07 | Politique de la fonction publique et modernisation de la gestion des ressources humaines | 155 | 144 |
| 08 | Régulation des jeux en ligne | 65 | 55 |
| Total |  | 1 155 | 1 000 |
| Transferts de gestion |  |  |  |

La consommation des emplois du programme pour 2012, soit 1000 ETPT, se ventile comme suit  entre ses actions :

-	l’action n° 02 (« Politique des finances publiques et analyse de la performance des politiques publiques ») comporte 353 ETPT qui correspondent à 35,33 % de l’ensemble des ETPT du programme ;

-	l’action n° 04 (« Modernisation de l’Etat ») comporte 117 ETPT qui correspondent à 11,68 % de l’ensemble des ETPT du programme ;

-	l’action n° 05 (« Information financière de l’Etat ») comporte 164 ETPT qui correspondent à 16,40 % de l’ensemble des ETPT du programme ;

-	l’action n° 06 (« Systèmes d’information et production de la paye ») comporte 167 ETPT qui correspondent à 16,70 % de l’ensemble des ETPT du programme ;

-	l’action n° 07 (« Politique de la fonction publique et modernisation de la gestion des ressources humaines ») comporte 144 ETPT qui correspondent à 14,40 % de l’ensemble des ETPT du programme ;

-	l’action n° 08 (« Régulation des jeux en ligne ») comporte 55 ETPT qui correspondent à 5,50 % de l’ensemble des ETPT du programme.

Éléments salariaux

| Principaux facteurs d’évolution de la masse salariale hors CAS Pensions | (en millions d’euros) |
| --- | --- |
| Socle Exécution 2011 retraitée | 70,9 |
| Exécution 2011 hors CAS Pensions | 71,9 |
| Impact des mesures de transferts et de périmètre 2012/2011 | -0,1 |
| Débasage/rebasage dépenses non reconductibles | -0,9 |
| Impact du schéma d'emplois | 1,8 |
| EAP schéma d'emplois de l’année n-1 | -0,1 |
| Schéma d'emplois de l’année n | 1,9 |
| Mesures catégorielles | 0,1 |
| Mesures générales | 0 |
| EAP augmentation du point d'indice de l’année n-1 | 0 |
| Augmentation du point d'indice de l’année n | 0 |
| GIPA | 0 |
| Mesures bas salaires | 0 |
| GVT solde | 1 |
| GVT positif | 1,3 |
| GVT négatif | -0,4 |
| Autres | 2,6 |
| Total | 76,4 |

L’écart à la LFI 2012 (76,4 M€ exécutés pour 82 M€ soit une sous-exécution de 5,6 M€) s’explique principalement par :

-	une exécution 2011 plus faible que prévue (71,9 M€ exécutés en 2011 pour 76,7 M€ prévus) ;

-	un moindre coût du schéma d’emplois (+1,8 M€ exécutés pour +3,6 M€) en raison notamment de l’effet en année pleine du schéma d’emplois 2011 (-0,1 M€ pour +2,7 M€ prévus).

Les principales dépenses reprises dans la rubrique « Autres » sont les suivantes :

-	0,9 M€ de dépenses non liées au plafond d’emplois ;

-	0,2 M€ de rappels sur l’exercice 2011 ;

-	0,2 M€ de rachat de jours des comptes-épargne temps (CET), pour une prévision initiale de 0,3 M€.

COÛTS ENTRÉE-SORTIE

|  | Coûts d’entrée (*) |  | Coûts de sortie (*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie d’emplois | Prévision | Réalisation | Prévision | Réalisation |
| Catégorie A+ | 94 999 | 91 012 | 97 242 | 104 419 |
| Catégorie A | 80 458 | 63 989 | 63 500 | 65 442 |
| Catégorie B | 46 005 | 42 033 | 45 771 | 42 531 |
| Catégorie C | 24 446 | 27 177 | 25 215 | 34 118 |

(*) y compris charges sociales hors CAS Pensions.

A l’issue de la gestion, les coûts moyens des agents sont de 94 150 € pour un agent de catégorie A+, 65 659 € pour un agent de catégorie A, 44 930 € pour un agent de catégorie B, et 33 624 € pour un agent de catégorie C. Ces coûts s’entendent rémunérations indiciaires, indemnitaires et cotisations comprises, mais hors contribution employeur au compte d’affectation spéciale « pensions » et hors prestations sociales.

L’écart constaté sur le coût d’entrée en catégorie A par rapport aux prévisions provient de recrutements sur des profils moins qualifiés qu’auparavant compte tenu de l’évolution des projets menés par les directions.

Pour le reste, les écarts s’expliquent pour partie par les effectifs limités considérés ; c’est notamment le cas pour la catégorie C, pour lesquelles un écart important est enregistré en coût de sortie (+30 %).

Mesures générales

L’indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA), prévue par le décret n°2008-539 du 6 juin 2008, a été versée à 38 agents du ministère pour un coût de 36 953 €.

Principales mesures catégorielles

| Catégorie ou intitulé de la mesure | ETP concernés | Catégories | Corps | Date d’entrée en vigueur de la mesure | Nombre de mois d’incidence sur 2012 | Coût 2012 | Coût en année pleine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effets extension année pleine mesures 2011 ou années précédentes |  |  |  |  |  | 654 | 1 570 |
| Effets extension en année pleine des mesures 2011 |  |  |  | 06-2011 | 5 | 654 | 1 570 |
| Mesures indemnitaires |  |  |  |  |  | 94 335 | 94 335 |
| Réforme indemnitaire des cadres administratifs A+ |  | A+ |  | 01-2012 | 12 | 94 335 | 94 335 |
| Total |  |  |  |  |  | 94 989 | 95 905 |

Au regard de l’enveloppe prévue en LFI 2012, les principales mesures catégorielles mises en œuvre en gestion 2012 représentent un montant total de 94 989 € (hors CAS « Pensions » et y compris l’extension en année pleine des mesures lancées en 2011).

GLISSEMENT VIEILLESSE-TECHNICITÉ

Un glissement vieillesse technicité (GVT) négatif de -371 874 € représente l’économie naturelle due à l’écart des rémunérations entre les agents sortants et entrants. Le solde de l’économie liée aux flux d’entrées et de sorties du programme figure dans la valorisation du schéma d’emplois.

Par ailleurs, les personnels du programme ont connu une évolution de leur rémunération liée au GVT positif (effet de carrière). Cette évolution du GVT positif des agents présents s’est élevée à 1 343 620 € en 2012 et correspond à un taux de 1,89 %.

contributions et Cotisations sociales employeurs pour les pensions

|  | Réalisation 2011 | LFI 2012 | Réalisation 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contributions au CAS Pensions | 16 855 804 | 14 887 249 | 12 976 079 |
| Personnels civils (y.c. ATI) | 11 837 777 | 14 805 184 | 12 603 289 |
| Personnels militaires | 271 027 | 82 065 | 372 790 |
| Ouvriers d’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE) |  |  |  |
| Autres (Cultes et subvention exceptionnelle) | 4 747 000 |  |  |
| Cotisation employeur au FSPOEIE |  |  |  |

Le montant de la cotisation employeur à la Caisse nationale d’allocations familiales pour les personnels titulaires et non titulaires du ministère (taux de 5,4 %) a été de 2 392 051 M€.

Le montant de la cotisation employeur au Fonds national d’aide au logement (FNAL) a été de 221 569 M€.

PRESTATIONS SOCIALES

| Type de dépenses | Nombre de bénéficiaires | Prévision | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Accidents de service, de travail et maladies professionnelles | 0 | 5 589 |  |
| Revenus de remplacement du congé de fin d’activité |  |  |  |
| Remboursement domicile travail | 986 | 378 957 | 418 821 |
| Capital décès | 1 |  | 25 438 |
| Allocations pour perte d’emploi | 63 | 574 816 | 408 039 |
| Autres |  | 186 800 |  |
| Total |  | 1 146 162 | 852 298 |

Les congés longue durée, initialement budgétés sur la catégorie 23 (prestations sociales et allocations diverses), sont imputés depuis le 1er janvier 2012 sur la catégorie 21 (rémunérations d’activité), ce qui explique l’essentiel de l’écart entre prévision et réalisation.

ACTION SOCIALE – HORS TITRE 2

L’action sociale (aide aux familles, logement, restauration, secours…) est portée par le secrétariat général ; les principaux dispositifs, montants et bénéficiaires sont présentés dans le RAP du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économique et financière ».

| GRANDS PROJETS TRANSVERSAUX ET CRÉDITS CONTRACTUALISÉS |  |  |
| --- | --- | --- |

PROJETS INFORMATIQUES LES PLUS IMPORTANTS

PROJET CHORUS

Chorus est le système d’information financière, budgétaire et comptable de l’État, support destiné à l’application de l’ensemble des dispositions de la LOLF. Sa mise en œuvre a été réalisée progressivement dans tous les services de l’État par vagues successives, avec un déploiement complet début 2012.

Le tableau suivant synthétise les données budgétaires du projet Chorus, portées par l’AIFE :

| Consommations du projet CHORUS en M€ (JPE, T2/HT2) | 2006 à 2011 (réalisé) | 2012 (réalisé) | 2013 | 2014 | 2015 | Total prévisionnel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE (Réalisé 2006 à 2012, prévisions 2013 à 2015) | 672,17 | 81,91 | 72,49 | 61,80 | 54,76 | 943,13 |
| CP (Réalisé 2006 à 2012, prévisions 2013 à 2015) | 617,16 | 90,24 | 72,07 | 61,33 | 58,30 | 899,10 |

Les coûts présentés dans le tableau font référence à des marchés notifiés et à des marchés inscrits dans la programmation budgétaire pluriannuelle de l’AIFE. La différence entre le montant des AE et des CP 2006-2015 s’explique par un solde à payer en 2016 sur des engagements 2015 et antérieurs.

Le coût budgétaire prévisionnel du SI Chorus de 2006 à 2015 est estimé à 943 M€ en AE et 899 M€ en CP. Il intègre les dépenses d’investissement, de maintenance, de personnel et de fonctionnement de l’AIFE. Ce coût budgétaire contribue à la composante « coût » du retour sur investissement (RSI) de l’étude MAREVA, évalué à 997 M€ en CP par l’intégration des éléments complémentaires suivants :

-	les coûts de fonctionnement en titre 3 portés par le programme 218, au titre de la dotation globale de fonctionnement, imputables au SI Chorus sur la période 2011-2015 (6 M€) ;

-	les agents mis à disposition en titre 2 (11,2 M€) ;

-	l’intégration des coûts connexes associés au SI Chorus (22,1 M€) ;

-	les coûts d’investissement des ministères (58,2 M€).

La légère augmentation du coût du projet par rapport aux chiffres présentés dans les précédents documents budgétaires s’explique, d’une part, par un effort budgétaire plus élevé porté sur l’assistance au déploiement des fonctions comptables en 2012, et, d’autre part, aux investissements nécessaires cette même année à la stabilisation, réussie, du fonctionnement permanent du système d’information, notamment dans le contexte de réduction des effectifs.

Présentation multicritère du projet

Une analyse multicritère MAREVA a été réalisée en juillet 2007 sur le projet Chorus avec un axe Retour sur Investissement (RSI) fondé sur le rapport de l’inspection des finances de novembre 2006. Sur le critère de la rentabilité, le comité d’orientation stratégique avait alors retenu le scénario de déploiement de l’ensemble de la réingénierie des processus budgétaires et comptables dans un contexte de réorganisation des services et de la fonction financière de l’État qu’imposent les décisions de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP). Le scénario retenu nécessitait la maîtrise des coûts par une réduction du nombre d’utilisateurs et de sites, ainsi que la mise en place d’une démarche interministérielle de réorganisation.

Pour rappel, ce scénario est présenté dans le schéma suivant :

| Outil d’analyse utilisé | MAREVA |
| --- | --- |
| Date de mise à jour de l’analyse MAREVA | Juillet 2007 |
| Période d’analyse rentabilité | 2006-2015 |
| VAN (valeur actualisée nette 4%) | 852,60 M€ |
| DR (délai de retour) | 6,6 années |

Un groupe de travail, placé sous l’égide de l’AIFE et réunissant la direction du budget, la DGFiP, la DGME et le secrétariat général des ministères économique et financier, a mené entre juillet et décembre 2009 l’actualisation du RSI, en se concentrant sur les axes « Rentabilité » et « Risques ». Les axes « Internalités » et « Externalités » du projet ont également été mis à jour.

| Outil d’analyse utilisé | MAREVA |
| --- | --- |
| Date de mise à jour de l’analyse MAREVA | Mars 2013 |
| Période d’analyse rentabilité | 2006-2015 |
| VAN (valeur actualisée nette 4%) | 727 M€ |
| DR (délai de retour) | 7,2 années |

Évaluation de la nécessité du projet : Maintien de la note A

Le projet Chorus répond à une obligation impérieuse de mettre en œuvre la LOLF avec une infrastructure technique adaptée. Outre la dimension réglementaire et technique, la mise en place d’un système d’information intégré doit conduire à une évolution sensible des organisations en administration centrale et dans les services déconcentrés. En effet, les enjeux de la LOLF et la construction de Chorus nécessitent à tous les niveaux de la sphère étatique une réorganisation de la fonction financière de l’État permettant d’améliorer l’efficience de l’action publique.

Le projet Chorus est ainsi porteur de gains de productivité liés à l’outil et à la refonte des organisations. Il doit aussi permettre de réaliser des économies induites par la mise en œuvre de meilleures pratiques en matière de procédures budgétaires et comptables.

Évaluation des internalités – Sphère publique : Maintien de la note A

Les principales internalités identifiées portent sur :

-	les gains qualitatifs internes (amélioration de la qualité comptable et de l’information restituée, accélération des délais de mise à disposition des données) ;

-	l’évolution du processus décisionnel et les gains d’efficacité associés (accélération de la chaîne de traitement des dépenses publiques, amélioration du suivi du budget de l’État et de la qualité de la prise de décision) ;

-	les gains de productivité (suppression de tâches, absence de doubles saisies, amélioration de l’ergonomie, rapidité de recherche, etc.) ;

-	la valorisation et la motivation des agents (évolution des fonctions des agents, du contenu de leur travail).

Par ailleurs, la possibilité d’intégrer et de traiter via Chorus des factures sous format dématérialisé sera source de gain de temps pour l’État et les fournisseurs et devrait permettre une diminution des intérêts moratoires en réduisant mécaniquement le temps moyen de traitement des factures.

Évaluation des externalités pour les entités privées (entreprises et établissements) : Maintien de la note B

Les principales externalités identifiées portent sur les gains qualitatifs externes (gain en image, réduction des délais de paiement pour les fournisseurs, accès simplifié et économies liées à l’envoi de factures dématérialisées). Elles ne sont pas encore mesurables de manière significative, après deux années seulement de fonctionnement en environnement Chorus totalement déployé.

Évaluation de la maîtrise du risque : Passage de la note D à la note A

Du fait de la fin du déploiement de Chorus en 2012, par la mise en œuvre réussie des fonctions comptables, le risque pesant sur le projet a été réévalué. La stabilisation des processus liés à l’externalisation de la maintenance achève par ailleurs l’entrée en fonctionnement permanent. La note est donc passée de D à A.

Évaluation de la rentabilité – Sphère étatique : Maintien de la note A

Le scénario retenu initialement fixait le coût total de Chorus à 1 110,4 M€, la valeur actuelle nette (VAN) du projet à 866 M€ et le gain annuel récurrent était estimé à 465 M€.

Au printemps 2013, le coût total du projet Chorus pour la sphère publique est estimé à 997 M€, la valeur actualisée nette du projet à 727 M€ et le gain annuel récurrent à 427 M€. La diminution, à ce stade, du coût global de Chorus, s’explique par la baisse des coûts récurrents qui vient plus que compenser la réévaluation des coûts d’investissement. La diminution de la VAN et du gain récurrent annuel s’explique par des décalages de coûts et de gains liés à l’évolution de la trajectoire de Chorus. La moitié des investissements ont été réalisés au 2ème semestre 2009 alors que dans le scénario 4 de l’IGF, les investissements devaient être réalisés pour moitié au 1er semestre 2008.

L’évolution mesurée de la VAN par rapport à celle présentée au PAP 2013 s’explique par ailleurs par la légère hausse du coût global (de 989 M€ à 997 M€ sur 10 ans, soit +0,6 %).

La rentabilité a été évaluée sur 2006-2015, soit dix années correspondant à la durée habituelle d’évaluation des projets dans le cadre d’études de RSI. Cette durée n’a pas été modifiée.

PROJET ONP

L’Opérateur National de Paye (ONP) est chargé par le décret du 16 mai 2007 l’ayant institué de :

-	concevoir et de mettre en œuvre le système d'information relatif à la paye des agents de l'État ;

-	concevoir et de mettre en œuvre le système d'information interministériel destiné à favoriser l'analyse et le pilotage de la paye et des ressources humaines ;

-	concevoir, développer, maintenir et diffuser les spécifications et les référentiels communs auxquels doivent se conformer les systèmes d'information des ressources humaines de l'État, et veiller à la conformité à ces normes des systèmes d'information des ressources humaines des ministères.

Les applications existantes en matière de paye sont coûteuses à maintenir et ne peuvent pas évoluer pour répondre aux besoins de la LOLF et aux enjeux de la certification des comptes.

Le programme ONP s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’État :

-	il répond à la nécessité de remplacer des applications anciennes et d’optimiser l’organisation dans les ministères pour rendre le processus de paye plus efficient ;

-	le projet permet en outre, en cohérence avec les objectifs poursuivis par la LOLF, d’améliorer la lisibilité de l’État sur sa masse salariale et ses effectifs. Il constitue également un enjeu dans le cadre de la certification des dépenses de personnels par la Cour des comptes.

Le fonctionnement en cible de l’ONP induit une amélioration qualitative et une optimisation de la chaîne de paye actuelle. En effet, la réorganisation permet :

-	de clarifier les missions de chaque acteur de la chaîne de gestion des ressources humaines et de la paye en l’inscrivant dans une refonte globale des processus ;

-	d’éliminer les tâches redondantes ou automatisables ;

-	d’optimiser la qualité des informations sur la masse salariale, les effectifs et plus globalement la GRH ;

-	d’homogénéiser les pratiques de gestion RH, administrative et de paye ;

-	d’améliorer le pilotage de la masse salariale et des effectifs.

Les risques à maîtriser pour l’atteinte des objectifs du programme sont liés :

-	à l’envergure du programme traitant plus de 2,5 millions de payes, à sa complexité technique et fonctionnelle et à son caractère interministériel ;

-	à l’évolution de la règlementation en matière de gestion administrative et de paye ;

-	à la sécurité, dans la mesure où les systèmes d’information traitent les données personnelles et de paye de l’ensemble des agents de l’État ;

-	au déploiement et à la conduite du changement, décisive pour le succès du programme.

La stratégie globale de déploiement du programme ainsi que les grandes étapes de la conduite du changement ont été définies et doivent désormais être déclinées dans tous les ministères. Si les équipes de l’ONP apportent un appui et un accompagnement à chacun des partenaires sur l’ensemble des chantiers, le budget opérationnel de programme (BOP) de l’ONP ne retrace pas les crédits mobilisés directement par les ministères.

Pour ce qui concerne la dimension quantitative des gains attendus à l’issue du raccordement de l’ensemble des ministères, les économies d’échelle concernent principalement les dépenses de personnel. Elles portent sur 3 800 ETP qui se répartissent de la façon suivante :

-	la réorganisation de la chaîne paye permettra un gain de 3 000 ETP sur le segment ministériel ;

-	un gain de 800 ETP est attendu au sein du périmètre DGFiP.

La réussite du projet et les perspectives de retour sur investissement reposent d’une part sur la maîtrise des coûts et des délais associés à la mise en œuvre par les ministères des évolutions induites par la rénovation de la chaîne de la paye et d’autre part sur les changements effectifs de processus et d’organisation associés aux automatisations portées par le modèle ONP.

Les présentations aux gestionnaires du contenu des nouveaux métiers ont pu montrer la pertinence de ces évolutions et l’enrichissement des activités des gestionnaires dont elles sont porteuses. Il existe cependant des risques de rejet inhérents à la mise en service de toute nouvelle application informatique et à une transformation en profondeur des pratiques professionnelles.

| Suivi des crédits de paiement associés à la consommation des autorisations d’engagement (HORS TITRE 2) |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  | Autorisations d'engagement |  | Crédits de paiement |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AE ouvertes en 2012 (*) |  | CP ouverts en 2012 (*) |  |  |  |  |
|  |  | (E1) |  | (P1) |  |  |  |  |
|  |  | 173 372 649 |  | 224 510 231 |  |  |  |  |
|  |  | AE engagées en 2012 |  | Total des CP consommés en 2012 |  |  |  |  |
|  |  | (E2) |  | (P2) |  |  |  |  |
|  |  | 168 400 981 |  | 196 209 567 |  |  |  |  |
|  |  | AE affectées non engagées au 31/12/2012 |  | dont CP consommés en 2012 sur engagements antérieurs à 2012 |  |  |  |  |
|  |  | (E3) |  | (P3) = (P2) - (P4) |  |  |  |  |
|  |  | 1 075 908 |  | 70 130 347 |  |  |  |  |
|  |  | AE non affectées non engagées au 31/12/2012 |  | dont CP consommés en 2012 sur engagements 2012 |  |  |  |  |
|  |  | (E4) = (E1) - (E2) - (E3) |  | (P4) |  |  |  |  |
|  |  | 3 895 760 |  | 126 079 220 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Restes à payer |  |  |  |  |
| Engagements ≤ 2011 non couverts par des paiements au 31/12/2011 brut |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (R1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 236 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (R2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 828 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Engagements ≤ 2011 non couverts par des paiements au 31/12/2011 net |  | CP consommés en 2012 sur engagements antérieurs à 2012 |  | Engagements ≤ 2011 non couverts par des paiements au 31/12/2012 |  |  |
|  |  | (R3) = (R1) + (R2) | - | (P3) = (P2) - (P4) | = | (R4) = (R3) - (P3) |  |  |
|  |  | 159 064 699 |  | 70 130 347 |  | 88 934 352 |  |  |
|  |  | AE engagées en 2012 |  | CP consommés en 2012 sur engagements 2012 |  | Engagements 2012 non couverts par des paiements au 31/12/2012 |  |  |
|  |  | (E2) | - | (P4) | = | (R5) = (E2) - (P4) |  |  |
|  |  | 168 400 981 |  | 126 079 220 |  | 42 321 761 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (R6) = (R4) + (R5) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 131 256 113 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Estimation des CP 2013 sur engagements non couverts au 31/12/2012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (P5) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90 069 101 |
| NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2 (*) LFI 2012 + reports 2011 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR |  |  |  |  |  |  |  | Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2013 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (P6) = (R6) - (P5) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 41 187 012 |

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

Les engagements restant à couvrir par des crédits de paiements au 31 décembre 2012 s’élèvent à 131,3 M€ et sont principalement liés aux différents projets informatiques portés par le programme 221 :

-	75,4 M€ (soit 57 % des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2012) se rapportent au programme Chorus ;

-	34,8 M€ (soit 27 % des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2011) sont liés aux projets portés par l’ONP.

Le solde des engagements non couverts à fin 2012 soit 21,1 M€ (16 %) correspond à des dépenses engagées en fin d’année dont la livraison est prévue en début d’année suivante.

Justification par action

| action n° 02 : Politique des finances publiques et analyse de la performance des politiques publiques |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 35 327 007 | 1 984 580 | 37 311 587 | 32 903 334 | 1 805 104 | 34 708 438 |
| Crédits de paiement | 35 327 007 | 2 234 580 | 37 561 587 | 32 903 334 | 1 985 888 | 34 889 222 |

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | ETPT prévus | ETPT consommés |
| --- | --- | --- |
| A+ | 118 | 108 |
| A | 170 | 143 |
| B | 57 | 61 |
| C | 55 | 41 |
| Total | 400 | 353 |

Cette action supporte 353 ETPT affectés à la direction du budget, y compris ceux affectés dans les services de contrôle budgétaire et comptable ministériel implantés dans chaque ministère.

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 1 984 580 | 1 572 066 | 2 234 580 | 1 872 450 |

Ces consommations recouvrent d'une part, à hauteur de 0,8 M€ en AE et à 0,67 M€ en CP les dépenses de fonctionnement courant de la direction (agents mis à disposition des services de contrôle des établissements publics, participation au FIPHFP, communication) et, d'autre part, le développement d'outils pour la modernisation des finances publiques à hauteur de 0,77 M€ en AE et 1,21 M€ en CP. Ces dépenses concernent le développement de l'application POEMS (Pilotage Opérationnel des Emplois et de la Masse Salariale) dans sa troisième version afin qu'elle soit compatible à terme avec l'ONP et le marché d'assistance à la modernisation de la gestion financière de l'État. Dans ce cadre, la direction accompagne les ministères dans les travaux de réingénierie et le déploiement des référentiels budgétaires et comptables (règles de gestion, processus et organisation), notamment de la mise en œuvre des dispositions du décret 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP).

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |  | 233 038 |  | 113 438 |

Ces dépenses d’investissement correspondent aux coûts d’achat et de maintenance de logiciels d’infocentre utilisés sur les systèmes d’information de la direction du budget permettant à l’ensemble de ses agents de disposer d’un outil d’informatique décisionnelle concourant à l’amélioration de la qualité de leur travaux.

| action n° 04 : Modernisation de l’Etat |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 11 283 096 | 39 701 434 | 50 984 530 | 11 013 604 | 32 417 445 | 43 431 049 |
| Crédits de paiement | 11 283 096 | 40 201 434 | 51 484 530 | 11 013 604 | 31 870 012 | 42 883 616 |

A la suite du décret du 30 octobre 2012 portant création du secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP), la direction générale de la modernisation de l’Etat (DGME) a été remplacée par la direction interministérielle pour la modernisation de l’action publique (DIMAP). Le SGMAP est placé sous l’autorité du Premier ministre, et mis à la disposition de la ministre chargée de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.

Les crédits de titre 2 et hors titre 2 initialement portés au sein de l’action 04 du programme 221, ont été transférés en LFI 2013 au sein du programme 129 « coordination du travail gouvernemental ».

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | ETPT prévus | ETPT consommés |
| --- | --- | --- |
| A+ | 64 | 47 |
| A | 49 | 44 |
| B | 5 | 5 |
| C | 22 | 21 |
| Total | 140 | 117 |

A la suite du décret du 30 octobre 2012 portant création du secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP), la direction générale de la modernisation de l’État (DGME) a été remplacée par la direction interministérielle pour la modernisation de l’action publique (DIMAP). Le SGMAP est placé sous l’autorité du Premier ministre, et mis à la disposition de la ministre chargée de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique.

Les crédits de titre 2 et hors titre 2 initialement portés au sein de l’action 04 du programme 221, ont été transférés en LFI 2013 au sein du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental ».

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 33 570 668 | 30 289 389 | 34 070 668 | 28 158 339 |
| Subventions pour charges de service public |  | 140 000 |  | 50 000 |

Le désengagement effectué sur des bons de commande antérieurs à 2012 a entraîné à tort une diminution de la consommation d’AE à hauteur de 765 468 €. La consommation d’AE après correction s’établit donc à 31 194 857 €.

Cette dotation a permis à la direction générale de la modernisation de l’État (DGME) de mener en 2012 les actions et projets prévus dans les quatre domaines suivants :

| Postes de dépenses (millions d’euros) | AE | CP |
| --- | --- | --- |
| Innovation | 2,8 | 1,9 |
| Conseil | 13,4 | 12,0 |
| Projets | 13,1 | 13,0 |
| Actions transversales | 1,9 | 1,3 |
| Total | 31,2 | 28,2 |

1. Innovation

Le service « Innovation et service aux usagers » élabore la stratégie d’amélioration du service aux usagers. Les missions du service consistent à écouter activement les usagers, analyser leurs attentes, déterminer des pistes de modernisation et leur faisabilité et en assurer la mise en œuvre. En 2012, les activités du service « Innovation et service aux usagers » ont porté en termes de consommation de crédits sur :

a) La réalisation d’enquêtes sur les attentes des usagers (1,2 M€ AE / 1,0 M€ en CP) sur les thématiques de modernisation à destination des usagers particuliers, entreprises et collectivités territoriales Ces enquêtes et études permettent de déterminer les sujets à traiter en priorité en fonction d’une segmentation par événements de vie.

Raisonner en termes d’événements de vie permet de rendre compte des difficultés perçues par les usagers lorsque qu’ils sont en contact avec plusieurs administrations ou services : difficulté à savoir « qui fait quoi », redondance d’informations demandées, incohérences éventuelles, délais de traitement des dossiers.

Ces enquêtes sur les attentes usagers permettent de mieux cerner leurs contraintes (temps, déplacements…) et les problèmes qu’ils rencontrent (complexité ressentie, qualité de service perçue…) et permettent d’identifier des voies d'amélioration et de simplification. Ce dispositif systématique d’écoute des usagers permet ainsi d’identifier les besoins réels des usagers vis-à-vis de l'administration et de mesurer régulièrement leur niveau de satisfaction à l’égard des services publics.

Parmi les études lancées en 2012, on peut citer :

-	l’étude barométrique par événements de vie (réédition des études menées en 2008 et 2010) dont l’objectif est de mesurer l’évolution de la complexité perçue par les usagers particuliers. Pour cette étude, plus de 10 000 personnes ont été interrogées ;

-	l’étude « 100 % contacts efficaces » réalisée avec la DGFiP dont l’objectif est de déterminer les motivations et les comportements des usagers dans leurs contacts avec la DGFiP ainsi que les causes de réitération des contacts ;

-	l’étude sur le « non recours aux droits sociaux » a permis de confirmer les raisons du non recours aux droits sociaux de certaines populations et de chercher, dans les deux territoires où elle a été menée - Seine-Maritime et Indre-et-Loire - des solutions concrètes et adaptées qui permettent d’endiguer ce phénomène.

b) Les travaux sur de nouvelles pistes d’innovation et la réalisation de plans d’optimisation (1,6 M€ en AE / 0,9 M€ en CP).

A partir de l’analyse des difficultés rencontrées par les usagers et de leurs insatisfactions, les travaux du service « Innovation et service aux usagers » consistent à accompagner les services concernés en vue de :

-	définir une stratégie pour améliorer le service aux usagers (particuliers, entreprises et associations) et aux collectivités territoriales ;

-	identifier les voies d’amélioration et d’optimisation des services ;

-	analyser leur faisabilité et élaborer les pistes d’amélioration en relation avec les ministères ou opérateurs concernés.

En 2012, plusieurs projets d’envergure ont ainsi été menés :

-	la fusion des sites Mon Service Public et Service-Public.fr. L'objectif de cette action est de déterminer les conditions de la mise en place d'un portail web unifié qui assure la cohérence des informations et des services offerts par les deux sites initiaux. Le principal gain attendu pour les usagers est une meilleure qualité de service avec l’accès en un point unique à des informations et services utiles ;

-	la structuration et le pilotage de l’Instance nationale partenariale (INP). L’accompagnement avait pour objet de structurer cette instance et son mode de pilotage. L'INP est l'organisation qui regroupe les associations d'élus et des représentants des différentes instances de l’État impliquées dans les questions de dématérialisation des démarches administratives (télé-services à destination des collectivités territoriales, développement de l'open data au niveau local...) ;

-	les travaux sur les services publics de proximité dont l’objectif est d’optimiser la délivrance des services publics de proximité. L’accompagnement réalisé en 2012 a permis d’élaborer des principes d'optimisation des réseaux existants et de définir des scenarii d'optimisation.

2. Conseil

Le service Conseil a accompagné les ministères dans le pilotage et la mise en œuvre de leurs projets de transformation.

En 2012, les activités du service Conseil ont porté en termes de consommation de crédits sur :

a) le pilotage de la modernisation de l’État (0,5 M€ CP) et l’appui méthodologique aux équipes d’audit

Le service Conseil n’a pas engagé de crédits en 2012 sur ces postes en raison de la période de transition en termes de modernisation de l’action publique et de l’arrêt du programme de révision générale des politiques publiques (RGPP) décidé par le Gouvernement. Le dernier Conseil de modernisation des politiques publiques s’est tenu en décembre 2011. La consommation de CP de 0,5 M€ correspond aux restes à payer d’engagement antérieurs à 2012.

b) des missions d’accompagnement (4,9 M€ AE / 4,7 M€ CP)

Le service Conseil a continué à accompagner les ministères dans la mise en œuvre d’actions de transformation ministérielles et interministérielles. A titre d’exemple, ces missions ont porté sur :

-	l’accompagnement de l’Éducation nationale sur la scolarisation des élèves handicapés ;

-	la lutte contre le décrochage scolaire ;

-	la stratégie numérique ;

-	un appui au ministère du logement pour un meilleur dialogue de gestion et une contractualisation entre l'État et les opérateurs d'hébergement et du logement adapté ;

-	un accompagnement du Conseil d’État pour réussir le déploiement organisationnel d’un projet de dématérialisation des échanges internes et externes des juridictions administratives.

c) des projets d’amélioration de la performance opérationnelle de processus (7,2 M€ AE / 6,0 M€ CP)

Les projets d’amélioration de la performance opérationnelle des processus portés par le service Conseil visent à optimiser simultanément les ressources publiques mobilisées et le service rendu à l’usager. En 2012 ces projets ont connus un nouvel essor. Ils ont notamment porté sur :

-	l’ajustement de processus d’instruction en matière d’aide agricole pour répondre à l’attente des bénéficiaires et réduire la charge des agents ;

-	le lancement d’une démarche d’amélioration opérationnelle des processus dans les agences régionales de santé (programme STARS) ;

-	l'identification et la diffusion de bonnes pratiques en DREAL (direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement) ;

-	l’accompagnement des DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) dans la simplification des processus support.

d) la formation des chefs de projet et acteurs du changement (1,3 M€ AE / 0,8 M€ CP) dans le cadre de l’École de la modernisation de l’État. L’année 2012 a vu la poursuite des actions de formation à destination des cadres de l’État, des chefs de projet et des agents impliqués dans des projets d’amélioration de la performance opérationnelle.

3. Projets

Le service Projets – « Pilotage des chantiers interministériels structurants » met en œuvre des projets interministériels à fort enjeux pour les usagers de l’administration (qualité de l’accueil et de la relation de service, simplifications administratives tournées vers toutes les catégories d’usagers, développement des services en ligne…).

En 2012, l’ensemble des activités du service a mobilisé des crédits de titre 3 mais aussi des crédits de titre 5. Les dépenses de fonctionnement correspondent à :

a) des projets de simplification administrative (2,5 M€ AE et 1,5 M€ CP).

Les actions de simplification se sont inscrites dans une approche par « événements de vie prioritaires ». Cette démarche au profit de toutes les catégories d’usagers (particuliers, associations, collectivités locales, entreprises) mobilise plusieurs leviers de simplification : la dématérialisation des démarches administratives, la réorganisation des processus, avec notamment la suppression des justificatifs inutiles, les modifications législatives ou réglementaires et l’amélioration de l’information administrative. Les actions menées en 2012 ont ainsi consisté à accompagner les administrations concernées dans le développement de portails d’information et de services (portail fournisseurs, portail du particulier employeur, portail relatif aux entreprises, par exemple). Elles ont également permis de lancer courant 2012 les premiers travaux relatifs au projet « dites le nous une fois » qui est l’un des chantiers prioritaires du CIMAP (Comité interministériel de la modernisation de l’action publique) du 18 décembre 2012. Enfin, elles ont également permis de conduire, en appui aux administrations concernées, des actions d’accompagnement dans des domaines régaliens ou sociaux (par exemple, la simplification du processus de reconnaissance de catastrophes naturelles et l’aide à la mise en place de dispositifs de suivi des demandes en ligne pour les personnes handicapées par les maisons départementales du handicap).

En raison du calendrier électoral, une réorientation des actions du service Projets a entraîné un décalage temporel des commandes à l’origine de l’écart constaté entre les crédits de paiements budgétés dans le PAP 2012 et consommés en 2012.

b) l’amélioration de la qualité de l’accueil et la poursuite du déploiement du référentiel Marianne (0,6 M€ en AE et en CP) : les projets menés ont concerné la consolidation du déploiement du référentiel Marianne dans les services de l’État, avec en particulier la formation de chefs de projet territoriaux et la réalisation du baromètre national de l’accueil dans les services à forts enjeux d’accueil du public. En outre, la fin d’année a été marquée par le démarrage de l’accompagnement des services de l’État et d’organismes sociaux dans la mise en œuvre du programme « 100 % contacts efficaces » afin d’assurer la qualité et la cohérence des canaux d’information pour les usagers. Ces actions ont consisté à initier l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques mais ont également permis de démarrer l’appui auprès des agents concernés dans deux organismes sociaux.

c) le déploiement et le maintien en condition opérationnelle des guichets uniques d’accès aux démarches administratives en ligne « mon.service-public.fr », « Votre Compte Pro. » et « Votre Compte Asso» (6,0 M€ en AE et 5,0 M€ en CP). Ces crédits ont permis de financer l’hébergement, la maintenance et la gestion applicative de Mon Service Public, Votre Compte Pro et Votre Compte Asso (sites de démarches en ligne respectivement pour les particuliers, les entreprises et les associations) et de l’usine à dématérialiser Ma Démarche En Ligne (MDEL) dispositif de fabrication de démarches en ligne. En 2012, la fréquentation quotidienne du site est de 45 000 visites par jour et le nombre de comptes ouverts a atteint plus de 5 millions à la fin de l’année 2012.

De nouvelles collectivités ont souhaité offrir en 2012 à leurs habitants les démarches en ligne proposées par Mon Service Public comme par exemple les télé-services d’inscription sur les listes électorales et de recensement citoyen obligatoire. Plus de 3 500 communes sont raccordées à ces télé-services.

d) l'hébergement et la maintenance d’applications de leur incubation à leur gestion (3,3 M€ en AE/4,1 M€ en CP), telles que le gestionnaire de formulaires « CERFA » et son site de publication (30 millions de téléchargement par an), les démarches en ligne (1 millions de démarches totalement dématérialisées).

e) les travaux de maintenance du projet de plateforme d’échanges et de confiance PEC (0,7 M€ en AE/1,8 M€ en CP), qui permettent de mettre en œuvre des échanges électroniques sécurisés entre les usagers et l’administration, mais aussi entre administrations (notamment supervision et traçabilité des échanges, dématérialisation des pièces à valeur authentique, utilisation des certificats électroniques, développement de la logique d'accusé de réception).

4. Actions transversales

Ce domaine comprend l’ensemble des missions transversales de la DGME (1,9 M€ en AE / 1,3 M€ en CP). Il regroupe plus particulièrement des activités qui peuvent se traduire par des marchés d’assistance, essentiellement sur les sujets relatifs à l’évaluation des politiques publiques et à la communication. En 2012, les activités du service missions transversales en termes de consommation de crédits ont porté sur :

a) l’évaluation des politiques publiques. La mission d'évaluation des politiques publiques (MEPP) a finalisé en 2012, la doctrine de l'État en matière d’externalisation en accompagnant les services du Premier ministre dans leur réflexion sur l'évolution de l'organisation de leur fonction automobile. Les nombreuses autres actions menées par la MEPP en 2012, parmi lesquelles on notera l'animation du réseau interministériel de l'évaluation installé fin 2011, la réflexion méthodologique autour de la revue des missions de l’État, la participation au lancement de l'exercice d'évaluation porté par la nouvelle modernisation de l'action publique (MAP) ou encore la réalisation de missions d'évaluation telle que l'évaluation de l’efficacité et de l’efficience relative des établissements pénitentiaires en gestion déléguée et en gestion publique, n'ont pas nécessité d'appuis extérieurs.

A la création du Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP) le 31 octobre 2012, la MEPP est devenu le département « évaluation des politiques publiques » au sein du service « évaluation et appui aux administrations ».

b) la communication. Il s’agit de coordonner et d’animer la stratégie de communication sur la modernisation de l’action publique, en lien avec le service d’information du gouvernement et les services de communication des ministères.

c) les relations internationales et les fonctions supports. Il s’agit d’une part de représenter la direction générale de la modernisation de l’État dans les enceintes internationales traitant des sujets relatifs à la modernisation de l’État, notamment les groupes de travail de l’Union européenne et le comité de la gouvernance publique de l’OCDE et d’autre part, d’assurer la fonction de synthèse de la direction générale, le suivi des relations institutionnelles et, en lien avec les services du secrétariat général des ministères économique et financier, la gestion des ressources humaines et la politique de formation, la gestion du budget et des marchés, contrats et conventions, ainsi que la logistique et l’informatique.

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |  | -44 062 |  | 0 |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 5 980 766 | 2 007 118 | 5 980 766 | 3 566 673 |

Comme évoqué précédemment, le service Projets mobilise des ressources en titre 3 et titre 5. Les activités du service Projets ayant nécessité des dépenses d’investissement sont :

a) le développement du guichet unique d’accès à « mon.service-public.fr » et le développement de nouveaux services en ligne du programme « Ma démarche en ligne » (1,3 M€ en AE et 2,9 M€ en CP) qui constitue une véritable fabrique de nouvelles démarches administratives sur Internet, dans une logique industrielle (conception homogène, développement en courts délais, coûts maîtrisés). Il s’agit d’une composante essentielle de la stratégie de développement d’une administration numérique « orientée usagers ». En pratique, il s’agit d’offrir à l’usager la possibilité d’accomplir en ligne la plupart de ses démarches administratives, organisées non pas selon une logique « administrative », mais en fonction des principaux évènements de vie auxquels il est confronté. Le transfert de l’hébergement de « mon.service-public.fr » vers la DILA (Direction de l’information légale et administrative) prévu en 2013 permettra de relancer des projets notamment la fabrication de démarches en ligne et le développement de nouvelles fonctionnalités

b) les travaux de développement engagés sur le projet de plateforme d’échanges et de confiance (0,6 M€ en AE et en CP), qui permettront, à terme, de mettre en œuvre des échanges électroniques sécurisés entre les usagers et l’administration, mais aussi entre administrations (notamment supervision et traçabilité des échanges, dématérialisation des pièces à valeur authentique, utilisation des certificats électroniques, développement de la logique d'accusé de réception) ;

c) le développement des autres applications gérés par la DGME (0,1 M€ en AE et 0,1 M€ en CP), telles que « Gestionnaire de suivi » ou « Serveur de formulaires ».

dépenses d’intervention

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Transferts aux autres collectivités | 150 000 | 25 000 | 150 000 | 95 000 |

Les subventions accordées par la DGME ont contribué en 2012 à la mise en place d’un partenariat avec les acteurs de la qualité et de l’innovation publique, et ont permis de soutenir des actions visant à promouvoir et diffuser la culture et les pratiques de l'évaluation des politiques publiques au sein de l'administration de l'État afin d'en garantir l'utilité.

| action n° 05 : Information financière de l’Etat |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 16 218 214 | 63 619 031 | 79 837 245 | 14 492 674 | 84 270 648 | 98 763 322 |
| Crédits de paiement | 16 218 214 | 86 378 697 | 102 596 911 | 14 492 674 | 86 329 513 | 100 822 187 |

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | ETPT prévus | ETPT consommés |
| --- | --- | --- |
| A+ | 16 | 9 |
| A | 183 | 148 |
| B | 4 | 5 |
| C | 2 | 2 |
| Total | 205 | 164 |

Cette action supporte 154 ETPT affectés au service à compétence nationale « Agence pour l’informatique financière de l’État » (AIFE) et 10 ETPT affectés au Conseil de normalisation des comptes publics.

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 532 639 | 50 003 376 | 807 639 | 61 657 326 |
| Subventions pour charges de service public |  | 210 000 |  | 70 000 |

SOUS-ACTION « SYSTÈME D’INFORMATION FINANCIÈRE DE L’ÉTAT »

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Fonctionnement de l’AIFE | 334 801 | 1 815 078 | 609 801 | 1 143 558 |
| Fonctionnement permanent du système d’information (SI) Chorus. | 0 (*) | 29 512 317 | 0 (*) | 45 648 886 |
| TOTAL Fonctionnement de l’AIFE | 334 801 | 31 327 395 | 609 801 | 46 792 444 |

(*)Au cours de l’année 2012, l’agence a procédé à la clarification de la répartition de ses dépenses de fonctionnement et d’investissement. Les prévisions indiquées en LFI s'appuyaient essentiellement sur des dépenses d'investissement.

Le budget de fonctionnement interne de l’AIFE (1,81 M€ en AE et 1,14 M€ en CP) porte sur les activités support suivantes : formations techniques, fonctionnement général (logistique, frais de représentation), assistance et matériel informatique interne, communication, prestations support (Qualité ISO, Assistance juridique).

Le budget de fonctionnement permanent de Chorus porte sur les dépenses récurrentes liées au fonctionnement de Chorus que sont :

| Sous-catégorie | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| --- | --- | --- |
| Hébergement, réseaux et exploitation | 5 761 672 | 4 411 810 |
| Formation continue Chorus | -675 253 | 3 929 975 |
| Maintenance applicative Chorus (hors maintenance évolutive) | 17 416 207 | 24 885 354 |
| Maintenance de l’infrastructure matérielle et logicielle | 6 593 309 | 11 701 981 |
| Transverse (SSI, AMOA) | 416 382 | 719 766 |
| TOTAL | 29 512 317 | 45 648 886 |

SOUS-ACTION « NORMALISATION DES COMPTES PUBLICS »

La consommation du Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP) s’est élevée en 2012 à 0,25 M€ en AE et à 0,12 M€ en CP. Elle a permis au CNoCP d’assurer ses dépenses de fonctionnement, notamment de recrutement, et de traduction des documents internationaux relatifs à ses missions.

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |  | -34 798 |  | 92 847 |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 63 086 392 | 34 092 070 | 85 571 058 | 24 509 340 |

SOUS-ACTION « SYSTÈME D’INFORMATION FINANCIÈRE DE L’ÉTAT »

L’écart constaté entre la prévision et la consommation des crédits correspond à la réimputation des dépenses dédiées à la maintenance du SI Chorus en dépenses de fonctionnement (titre 3). Les dépenses en titre 5 couvrent les seules dépenses réalisées au titre des nouvelles opérations d’investissement. La consommation du budget d’investissement de l’AIFE se répartit comme suit :

| Sous-catégorie | Autorisations d’engagement (en M€) | Crédits de paiement (en M€) |
| --- | --- | --- |
| Raccordement ONP & Budgets annexes | 3 161 759 | 3 090 902 |
| Evolutions règlementaires et ministérielles | 10 830 916 | 7 988 621 |
| Nouvelle architecture technique et évolutions techniques | 26 440 292 | 10 174 794 |
| Dématérialisation | 2 037 802 | 1 809 041 |
| Gestion des déplacements temporaires des agents de l’État | 2 774 708 | 1 996 586 |
| Comptabilité analytique | 299 568 | 264 705 |
| Autres projets connexes | 7 150 414 | 14 089 675 |
| TOTAL | 52 695 459 | 39 414 324 |

| grands projets |  |  |
| --- | --- | --- |

Projet Chorus

Au-delà des éléments présentés dans la partie transverse du programme sur le SI Chorus, des informations plus détaillées sur les évolutions fonctionnelles du système d’information financière de l’État et les coûts budgétaires du programme Chorus sont présentées ci-après.

Les évolutions fonctionnelles de Chorus

Janvier 2012 a marqué la fin des vagues de déploiement de Chorus et l’entrée en mode « fonctionnement permanent » de l’application. Cette nouvelle phase se traduit par une réorientation des missions de l’AIFE autour des évolutions fonctionnelles à mettre en œuvre pour optimiser en permanence le système d’information et satisfaire au mieux les besoins de la communauté interministérielle.

A ce titre, des groupes thématiques nationaux, associant des acteurs représentatifs des utilisateurs de Chorus et des instances réglementaires, sont chargés d’identifier et de prioriser les évolutions souhaitables du système d’information Chorus grâce à une approche spécialisée par processus. Deux groupes thématiques sont aujourd’hui organisés, l’un portant sur le processus des achats de l’État avec pour mission le partage des bonnes pratiques et l’optimisation de la gestion des achats publics, l’autre ayant pour l’objet l’amélioration budgétaire à partir d’une identification des meilleurs usages du SI Chorus dans le domaine budgétaire.

Le projet « Chorus – Déplacements temporaires » est, quant à lui, une nouvelle brique à l’édifice Chorus qui vient enrichir l’offre de service de l’AIFE dans le domaine de l’exécution de la dépense publique et optimiser les gains sur les achats de l’État par la mise en œuvre de procédures totalement dématérialisées. Ce projet s’inscrit dans une démarche interministérielle pour l’acquisition progressive d’une solution commune devant faciliter l’uniformisation des pratiques de gestion des déplacements temporaires (achat billetterie, location, remboursement des états de frais de missions).

Le SI Chorus est porteur d’un ensemble d’innovations basées sur la dématérialisation des pratiques et des procédures. Dans ce contexte s’inscrit notamment la dématérialisation des factures des fournisseurs dont le principe consiste en la production par le fournisseur d’un fichier de données depuis son système de facturation, puis l’envoi électronique de ce fichier vers Chorus qui génère automatiquement une demande de paiement. Ce chantier représente un enjeu clé au cœur de la relation entre l’État et ses fournisseurs.

Le coût du programme Chorus

Le tableau suivant synthétise les données budgétaires du projet Chorus (le réalisé 2006-2012 d’une part, les prévisions d’autorisations d’engagements 2013-2015 et leur traduction en crédits de paiement 2013-2015 d’autre part) sur le programme 221 :

| Consommations et prévisions de consommations du projet Chorus en M€ |  | Réalisé fin 2011 * | 2012 (réalisé) | 2013 | 2014 | 2015 | Total prévisionnel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investissement / Maintenance | AE | 603,27 | 67,77 | 51,51 | 53,60 | 43,46 | 819,61 |
|  | CP | 549,03 | 76,64 | 60,43 | 51,00 | 47,60 | 784,70 |
| Fonctionnement T3 | AE | 8,68 | 1,71 | 0,60 | 0,54 | 0,60 | 12,14 |
|  | AE | 7,91 | 1,14 | 0,63 | 0,63 | 0,61 | 10,92 |
| Fonctionnement T2 | AE=CP | 60,22 | 12,32 | 11,04 | 9,80 | 10,17 | 103,55 |
| Total évaluation du coût de Chorus en AE |  | 672,17 | 81,79 | 63,15 | 63,95 | 54,23 | 935,29 |
| Total évaluation du coût de Chorus en CP |  | 617,16 | 90,10 | 72,10 | 61,43 | 58,38 | 899,17 |

* NB : afin de faciliter la comparaison avec les précédents documents budgétaires, la répartition des dépenses entre investissement et fonctionnement n’a pas été modifiée contrairement à ce qui a été fait dans la justification par action suite aux recommandations de la Cour des comptes.

Tous les coûts d’investissement / maintenance présentés dans le tableau font référence à des marchés notifiés et à des marchés inscrits dans la programmation budgétaire pluriannuelle de l’AIFE. La différence entre le montant des AE et des CP 2006-2015 s’explique par un solde à payer en 2016 sur des engagements 2015 et antérieurs.

Les affectations d’autorisations d’engagement 2006-2012 ont porté sur les grandes étapes de réalisation du programme Chorus :

-	l’acquisition des droits d’usage du PGI du marché Éditeur SAP en 2006 ;

-	la construction, à partir de 2007, du système d’information sur la base d’un marché « Construction, Pilotes, Maintenance » et des marchés associés ainsi que des prestations similaires dans un contexte d’extension du périmètre fonctionnel du SI et la fourniture de solutions opérationnelles telles que « Chorus Formulaires » ;

-	le déploiement de la dépense au sein du SI Chorus en 6 vagues, avec la mise en production depuis le début du projet de cinq versions, au bénéfice de 23 000 utilisateurs déclarés du cœur Chorus et 23 700 utilisateurs injectés dans Chorus Formulaires ;

-	le renouvellement de la maintenance et du support du PGI SAP à partir de 2010 ;

-	le fonctionnement permanent du nouveau système d’information financière de l’État avec les premiers coûts récurrents en 2011 et 2012.

L’activité de l’année 2012 a plus particulièrement porté sur :

-	la bascule de la comptabilité dans Chorus ;

-	la stabilisation des processus de fonctionnement permanent.

Comme évoqué dans la partie concernant les grands projets transversaux, le coût budgétaire prévisionnel actualisé du SI Chorus est une composante du coût de retour sur investissement (RSI) de l’étude MAREVA.

| action n° 06 : Systèmes d’information et production de la paye |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 14 609 511 | 37 161 212 | 51 770 723 | 13 103 363 | 47 867 135 | 60 970 498 |
| Crédits de paiement | 14 609 511 | 48 145 303 | 62 754 814 | 13 103 363 | 73 040 216 | 86 143 579 |

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | ETPT prévus | ETPT consommés |
| --- | --- | --- |
| A+ | 12 | 16 |
| A | 152 | 126 |
| B | 23 | 15 |
| C | 3 | 10 |
| Total | 190 | 167 |

Cette action porte les effectifs de l’Opérateur national de Paye (ONP).

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 843 720 | 29 672 869 | 843 720 | 28 464 488 |

La ventilation retenue par l’ONP dans les prévisions LFI permet de distinguer les dépenses relatives à la construction des systèmes d’informations de celles relatives au fonctionnement courant de l’opérateur. Ceci correspond à une ventilation classique dans l’identification des dépenses d’un grand programme informatique.

La ventilation de la réalisation effective est issue du système d’information Chorus. Elle distingue quant à elle les dépenses selon une nomenclature exclusivement comptable. De fait, certaines prévisions de dépenses présentées en LFI comme des dépenses d’investissement sont imputées une fois réalisées en dépenses de fonctionnement. Ceci explique les écarts entre les prévisions LFI et la consommation effectivement réalisée.

Selon la ventilation des dépenses utilisées dans la LFI, la consommation de crédits réalisée en 2012 par l’ONP s’établit pour le fonctionnement courant à 0,35 M€ en AE et 0,46 M€ en CP.

Ces dépenses regroupent :

- les prestations d’assistance juridique pour 0,15 M€ en AE=CP ;

- les prestations d’assistance à recrutement pour 0,06 M€ en AE et 0,17 M€ en CP ;

- diverses dépenses de fonctionnement pour un total de 0,02 M€ en AE=CP ;

- la réalisation de travaux d’aménagement des locaux de l’ONP a consommé 0,12 M€ en AE=CP.

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |  | 0 |  | -51 176 |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 36 317 492 | 18 194 266 | 47 301 583 | 44 626 904 |

Les dépenses d’investissement se sont élevées en 2012 à 47,52 M€ en AE et 72,58 M€ en CP selon la ventilation retenue en LFI (cf. supra) par l’ONP se décomposent de la façon suivante :

-	la poursuite de la construction des systèmes d’information s’est traduit par la consommation de 25,19 M€ en AE et 49,75 M€ en CP ;

-	le début d’exécution du marché de recette du SI-Paye a consommé 0,53 M€ en AE ;

-	9,1 M€ en AE et 9,99 M€ en CP ont été consommés dans le cadre de l’acquisition des infrastructures informatiques, et de l’hébergement des systèmes d’information ;

-	les prestations relatives à l’assistance à maîtrise d’ouvrage stratégique ainsi qu’à l’accompagnement des ministères ont entrainé la consommation de 12,26 M€ en AE et 12,14 M€ en CP ;

-	0,12 M€ en AE et 0,38 M€ en CP ont été consommés dans le cadre des prestations d’expertise ainsi que des formations ;

-	les dépenses réalisées dans le cadre de l’outil de pilotage opérationnel s’élèvent à 0,25 M€ en AE et 0,23 M€ en CP ;

-	diverses dépenses informatiques ont entraîné une consommation de crédits à hauteur de 0,07 M€ en AE et 0,09 M€ en CP.

| grands projets |  |  |
| --- | --- | --- |

Le programme développé l’ONP a pour finalités la modernisation de la fonction de paye ainsi que l’amélioration du pilotage et de l’analyse de la masse salariale et des effectifs :

-	par la mise en place d’un nouveau système d’information relatif à la paye, reposant sur une nouvelle organisation du réseau de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et sur la refonte des processus RH-paye ministériels afin de simplifier les tâches de préparation de la paye au sein des ministères et d’améliorer la qualité de service ;

-	par la mise en place d’un système d’information décisionnel interministériel relatif à la paye et aux ressources humaines, favorisant l’analyse et le pilotage des dépenses et allégeant les charges supportées par les ministères pour répondre aux besoins interministériels d’enquête ;

-	par l’harmonisation des SIRH ministériels autour de spécifications et de référentiels communs ; l’ONP doit donner à cette démarche, initiée par la DGAFP depuis plusieurs années, toute sa dimension opérationnelle pour permettre une bonne articulation entre les SIRH ministériels et les systèmes d’information de paye ou décisionnel interministériels.

Cette mise en commun de l’expression des besoins en matière de SIRH doit également contribuer à la réduction du coût des SIRH ministériels en favorisant l’émergence d’offres de progiciels répondant aux attentes des gestionnaires publics.

Cette rénovation des outils doit se traduire par des gains qualitatifs et offrir l’opportunité de revoir les organisations et les processus pour gagner en efficience sur la fonction de paye de l’État.

| action n° 07 : Politique de la fonction publique et modernisation de la gestion des ressources humaines |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 12 748 808 | 162 229 | 12 911 037 | 12 238 950 | 118 396 | 12 357 346 |
| Crédits de paiement | 12 748 808 | 162 229 | 12 911 037 | 12 238 950 | 137 291 | 12 376 241 |

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | ETPT prévus | ETPT consommés |
| --- | --- | --- |
| A+ | 30 | 27 |
| A | 86 | 78 |
| B | 16 | 17 |
| C | 23 | 22 |
| Total | 155 | 144 |

Cette action supporte 144 ETPT affectés à la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP).

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 162 229 | 118 396 | 162 229 | 137 291 |

Ces crédits ont été consommés pour rembourser la mise à disposition d’agents à la DGAFP par des personnes morales autres que l’État.

| action n° 08 : Régulation des jeux en ligne |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 6 715 293 | 4 142 020 | 10 857 313 | 5 613 771 | 1 922 253 | 7 536 024 |
| Crédits de paiement | 6 715 293 | 4 700 640 | 11 415 933 | 5 613 771 | 2 846 647 | 8 460 418 |

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | ETPT prévus | ETPT consommés |
| --- | --- | --- |
| A+ | 14 | 13 |
| A | 39 | 28 |
| B | 10 | 14 |
| C | 2 | 0 |
| Total | 65 | 55 |

Cette action supporte 54,9 ETPT affectés à l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) et 0,1 ETPT affecté à l’Observatoire des jeux (OdJ).

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 4 142 020 | 1 751 005 | 4 700 640 | 2 664 874 |

L’Autorité de régulation des jeux en ligne a notamment pour missions de délivrer des agréments, de s’assurer de la sécurité et de la sincérité des opérations de jeux, de protéger les consommateurs, de veiller à l’équilibre des filières et de lutter contre les sites illégaux.

Diverses prestations juridiques liées aux contentieux menés dans le cadre de la lutte contre les sites illégaux ont été exécutées pour un montant de 0,3 M€ en AE et en CP.

Des prestations de communication institutionnelles ont été également effectuées pour un montant de 0,3 M€ en AE et en CP. Au moment de l’élaboration du budget, il était prévu de lancer une campagne de communication à destination du grand public. Au vu du contexte, ce projet a été abandonné, ce qui explique la sous-consommation tant en AE qu’en CP constatée en fin d’exercice.

Les frais de fonctionnement de la structure se sont élevés à 1,1 M€ en AE et 2 M€ en CP composés essentiellement des coûts de maintenance, de travaux, et de loyer du bâtiment sis, 99-101 rue Leblanc (Paris 15e).

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |  | 68 751 |  | 68 751 |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |  | 113 022 |  | 113 022 |

Afin d'assurer le contrôle technique des opérateurs agréés, l'ARJEL a acquis un système de stockage en réseau (68 751 €) ainsi qu'une solution d'exploration de gros volumes de données (113 022 €) permettant le traitement et la visualisation des données des opérateurs.

dépenses d’intervention

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Transferts aux ménages |  | -10 525 |  | 0 |

Il s'agit d'une régulation technique effectuée dans le cadre des travaux de nettoyage des engagements juridiques basculés d’ACCORD à CHORUS en 2010.

| Analyse des coûts du programme et des actions |  |  |
| --- | --- | --- |

Note explicative

L’analyse des coûts présente les dépenses et les coûts complets par action des programmes, après ventilation des dépenses et des coûts des actions de conduite et pilotage, de soutien et de services polyvalents vers les actions de politique publique. Ces ventilations analytiques relèvent d’une comptabilité spécifique : la comptabilité d’analyse des coûts (CAC). Mise en œuvre par les ministères avec l’appui des SCBCM, la CAC s’appuie sur des principes de construction partagés par l’ensemble des acteurs : ministères, services du contrôle budgétaire et comptable ministériel, direction du budget et direction des finances publiques. Le volet « analyse des coûts » restitué au RAP vise plus particulièrement l’analyse des écarts, d’une part entre la prévision ou LFI 2012 et l’exécution 2012 ; d’autre part, entre les résultats des exécutions 2011 et 2012. Il est composé, à cet effet, de trois parties, reprenant pour chaque programme observé :

-	la cartographie des déversements définie en LFI 2012 et actualisée le cas échéant des flux enregistrés en gestion ;

-	les dépenses prévisionnelles complètes établies au regard de la LFI 2012 ;

-	les résultats de l’analyse des écarts constatés en dépenses et en coûts complets par action et programme, pour lesquels il convient de signaler le caractère provisoire des données de base (données d’exécution budgétaires et comptables), arrêtées, sans préjudice pour leur valeur significative, au 4 mars 2013.

Enfin, bénéficiant d’une synergie des comptabilités budgétaire et générale, l’analyse des coûts du RAP complète l’éclairage porté sur les choix opérés en matière de délégation de responsabilité de gestion (découpage MPA) et leur cohérence au regard des moyens dévolus à chacune des actions de politique publique. À ce titre, elle participe à l’évaluation de l’efficience de la gestion publique et contribue pleinement à la démarche de performance.

| schéma de déversement analytique du programme |  |  |
| --- | --- | --- |

Ce schéma représente les liens entre les actions du programme et avec des actions d’autres programmes.

| Ventilation prévisionnelle par action des crédits |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | LFI 2012 Crédits directs y.c. FDC et ADP | LFI 2012 après ventilation interne | LFI 2012 après ventilation externe |
| 02 - Politique des finances publiques et analyse de la performance des politiques publiques | 37 562 | 37 562 | 50 463 |
| 04 - Modernisation de l’Etat | 51 485 | 51 485 | 57 381 |
| 05 - Information financière de l’Etat | 102 597 | 102 597 | 112 499 |
| 06 - Systèmes d’information et production de la paye | 62 755 | 62 755 | 71 203 |
| 07 - Politique de la fonction publique et modernisation de la gestion des ressources humaines | 12 911 | 12 911 | 12 083 |
| 08 - Régulation des jeux en ligne | 11 416 | 11 416 | 12 011 |
| Total | 278 725 | 278 725 | 315 640 |

| Dépenses exécutées après ventilation ou « dépenses complètes » |  |  |
| --- | --- | --- |

Note explicative

Les dépenses complètes sont présentées en deux étapes.

Les déversements internes au programme constituent un premier axe d’observation et reflètent les dépenses par action de politique publique ou dépenses directes résultant de la gestion du responsable de programme.

Les déversements externes au programme, sont intégrés dans un second temps, afin de rendre compte de la dépense complète exécutée, par action de politique publique.

| Dépenses exécutées après ventilation interne |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | Exécution 2012 CP | Ventilation interne | Exécution 2012 après ventilation interne | Écart à la prévision 2012 | Écart à l’exécution 2011 |
|  | Dépenses directes | (au sein du programme) |  |  |  |
| 02 - Politique des finances publiques et analyse de la performance des politiques publiques | 34 889 | 0 | 34 889 | -2 672 | -2 629 |
| 04 - Modernisation de l’Etat | 42 884 | 0 | 42 884 | -8 601 | -15 846 |
| 05 - Information financière de l’Etat | 100 822 | 0 | 100 822 | -1 775 | -51 987 |
| 06 - Systèmes d’information et production de la paye | 86 144 | 0 | 86 144 | +23 389 | +27 608 |
| 07 - Politique de la fonction publique et modernisation de la gestion des ressources humaines | 12 376 | 0 | 12 376 | -535 | -127 |
| 08 - Régulation des jeux en ligne | 8 460 | 0 | 8 460 | -2 956 | +1 114 |
| Total | 285 575 | 0 | 285 575 | +6 850 | -41 868 |

| Dépenses exécutées après ventilation EXterne |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | Exécution 2012 après ventilation interne | Ventilation externe | Exécution 2012 après ventilation externe | Écart à la prévision 2012 | Écart à l’exécution 2011 |
|  |  | (entre programmes) | Dépenses complètes |  |  |
| 02 - Politique des finances publiques et analyse de la performance des politiques publiques | 34 889 | +14 273 | 49 162 | -1 300 | -3 300 |
| 04 - Modernisation de l’Etat | 42 884 | +5 204 | 48 087 | -9 293 | -19 313 |
| 05 - Information financière de l’Etat | 100 822 | +8 900 | 109 722 | -2 778 | -57 304 |
| 06 - Systèmes d’information et production de la paye | 86 144 | +7 742 | 93 885 | +22 682 | +27 081 |
| 07 - Politique de la fonction publique et modernisation de la gestion des ressources humaines | 12 376 | -725 | 11 651 | -432 | -365 |
| 08 - Régulation des jeux en ligne | 8 460 | 0 | 8 460 | -3 550 | +277 |
| Total | 285 575 | +35 392 | 320 968 | +5 328 | -52 924 |

| Ventilation des dépenses de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) d’autres programmes | -35 392 |
| --- | --- |
| (en milliers d’euros) |  |
| P148 - Fonction publique (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | +4 178 |
| P218 - Conduite et pilotage des politiques économique et financière (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | -39 571 |

Modalités de déversement

- Dépenses ventilées vers le programme 148 « Fonction publique » :

Afin de faciliter les modalités de gestion des personnels concourant à la mise en œuvre de la stratégie des finances publiques et de la modernisation de l’État, le programme comprend, au sein de son action 07 « Politique de la fonction publique et modernisation de la gestion des ressources humaines » les dépenses de rémunération des agents de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) contribuant aux politiques du programme 148 « Fonction publique ». Le déversement de ces dépenses de rémunération vers le programme 148 « Fonction publique » s’effectue au prorata des effectifs de la DGAFP consacrés à chacune des deux actions de ce programme (formation des fonctionnaires et action sociale interministérielle).

- Dépenses en provenance du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économique et financière » :

Les dépenses des actions 01 « État-major, médiation et politiques transversales », 03 « Promotion des politiques économique et financière » et 05 « Prestations d’appui et de support » de ce programme sont ventilées dans les différents programmes de politique publique des ministères économique et financier. Les modalités de ventilation de ces dépenses sont explicitées dans le rapport annuel de performances du programme 218. Les dépenses ainsi ventilées dans le programme 221 correspondent au soutien des effectifs des directions et entités contribuant à la mise en œuvre de ce programme.

ANALYSE DES RÉSULTATS

La diminution constatée dans les dépenses complètes du programme entre 2011 et 2012 (-53 M€) s’explique essentiellement par la diminution des dépenses directes du programme. La part des dépenses de soutien déversées sur le programme est en diminution : elle représente près de 12 % du montant total des dépenses du programme après ventilation contre 13 % en LFI 2012 et 13,5 % au RAP 2011.

| Coûts complets par action de politique publique |  |  |
| --- | --- | --- |

Note explicative

La construction de coûts complets, assise exclusivement sur des données de comptabilité générale (charges et atténuations correspondantes), a pour but de compléter l’information du Parlement en ébauchant une interprétation de nature économique et financière des coûts. Elle conforte par ailleurs la dimension prospective de l’analyse.

Dans un contexte de trajectoire comptable finalisée au 1er janvier 2012, l’appropriation significative de la comptabilité générale ainsi que le déploiement abouti de l’outil Chorus permettent désormais d’envisager une utilisation et une interprétation plus fiables et pertinentes des résultats.

|  |  |  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | Exécution 2012 | Ventilation des coûts de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence |  | Exécution 2012 | Écart à l’exécution 2011 |
|  | Coûts directs | au sein du programme | entre programmes | Coûts complets | Coûts complets |
| 02 - Politique des finances publiques et analyse de la performance des politiques publiques | 35 245 |  | +14 031 | 49 276 | -4 425 |
| 04 - Modernisation de l’Etat | 43 145 |  | +5 109 | 48 255 | -22 939 |
| 05 - Information financière de l’Etat | 98 104 |  | +8 790 | 106 894 | -60 840 |
| 06 - Systèmes d’information et production de la paye | 42 304 |  | +7 637 | 49 941 | +14 945 |
| 07 - Politique de la fonction publique et modernisation de la gestion des ressources humaines | 12 528 |  | -834 | 11 694 | -534 |
| 08 - Régulation des jeux en ligne | 8 315 |  |  | 8 315 | -589 |
| Total | 239 642 |  | +34 733 | 274 375 | -74 383 |

| Ventilation des coûts de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) d’autres programmes | -34 733 |
| --- | --- |
| (en milliers d’euros) |  |
| P148 - Fonction publique (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | +4 230 |
| P218 - Conduite et pilotage des politiques économique et financière (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | -38 963 |

| Analyse des coûts complets |  |  |
| --- | --- | --- |

Les charges comptabilisées en coûts directs sont issues des restitutions de Chorus du service comptable de l’Etat (CAP manuelles). Elles englobent les charges décaissées relatives aux achats, aux prestations, aux charges de personnel et aux transferts ainsi que les charges non décaissées en fin d’exercice desquelles sont déduites les reprises sur provisions et dépréciations.

Les charges et coûts directs cumulés de ce programme diminuent nettement (-20 %) entre 2011 et 2012. Cette diminution est constatée dans une proportion proche (-22 %) pour les dépenses avant prise en compte des opérations d’inventaire, dont les variations en valeur sont relativement limitées. Elle résulte d’une évolution contrastée par nature d’opérations : -33 % pour les charges de fonctionnement hors personnel, stricte stabilité pour les charges de personnel et +5 % pour les charges d’intervention. Ces dernières ne représentent toutefois qu’un montant de 95 milliers d’euros en 2012. Il convient de noter que les charges de fonctionnement hors personnel, soit 124 M€ en 2012, représentent 60 % des dépenses de l’exercice.

Les mêmes règles de déversement ont été utilisées pour les dépenses complètes (LFI 2012 et exécution 2012) et le calcul en coûts complets.

La diminution constatée dans les coûts complets du programme entre l’exécution 2011 et l’exécution 2012 (-62 M€) s’explique essentiellement par la diminution des dépenses directes du programme. La part des coûts de soutien (en provenance du programme 218) déversés sur le programme est stable : elle représente près de 14 % des coûts complets du programme après ventilation, contre 15 % en 2011.

Programme 218

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Ministre concerné : pierre moscovici, ministre de l’éCONOMIE ET DES FINANCES

| Bilan stratégique du rapport annuel de performances | 148 |
| --- | --- |
| Objectifs et indicateurs de performance | 151 |
| Présentation des crédits et des dépenses fiscales | 160 |
| Justification au premier euro | 168 |
| Analyse des coûts du programme et des actions | 199 |

| Bilan stratégique du rapport annuel de performances |  |  |
| --- | --- | --- |

Dominique LAMIOT

Secrétaire général

Responsable du programme n° 218 : Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Le programme « Conduite et pilotage des politiques économique et financière » assure l’impulsion et l’harmonisation des politiques des ministères économique et financier – ministère de l’économie et des finances (MEF), ministère du commerce extérieur (MCE), ministère du redressement productif (MRP) et ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme (MACT) – et du ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique (MREDFP) :

-	d’une part, en regroupant des activités d’état-major relatives à la coordination et au pilotage de la stratégie de ces ministères ou des activités d’expertise, de conseil et de contrôle,

-	et d’autre part, en fournissant sur des périmètres différenciés selon les secteurs, des activités de prestations de services harmonisées.

Trois spécificités conditionnent la définition du cadre stratégique présidant à la mise en œuvre du programme :

-	en premier lieu, le programme a pour vocation principale de venir en appui de l’ensemble des politiques mises en œuvre par les différents programmes des ministères économiques et financiers et du ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

-	en second lieu, les bénéficiaires des activités de ce programme sont très divers et parfois extérieurs au programme, ce qui peut compliquer la mesure de sa performance,

-	enfin, si le programme exerce des activités de soutien au profit des cinq ministères présents dans son périmètre, il n’en a pas le monopole. Toutefois, il lui revient de porter les résultats ministériels des politiques transversales.

Forte de l’analyse de l’environnement du programme et des attentes de ses bénéficiaires, la stratégie du programme est organisée autour de trois axes d’action :

-	l’axe 1 vise à renforcer la cohérence et la convergence des politiques menées par les programmes des ministères, tout particulièrement dans trois domaines à enjeux forts que sont l’amélioration de l’information des publics, la gestion des ressources humaines et la maîtrise du coût des fonctions support,

-	l’axe 2 consiste à améliorer la qualité des services rendus, aussi bien vers les publics externes que vers les publics internes aux ministères,

-	l’axe 3 a pour but d’accroître les résultats, tant au niveau économique que social et environnemental, des activités de gestion des moyens.

Structurés autour de ces trois axes, les objectifs du programme permettent de prendre en compte toutes les dimensions de la performance.

Le premier objectif du programme s’inscrit dans l’axe 1. Recouvrant l’action n°03 « Promotion des politiques économique et financière », il vise à améliorer l’information des publics. Mis en œuvre par le service de la communication du secrétariat général, il comporte un indicateur mesurant le « taux de reconnaissance des projets ou actions ministériels par le grand public ».

Le deuxième objectif « Améliorer la qualité des prestations de conseil et d’audit » porté par les actions n°02 « Expertise, audit, évaluation et contrôle » et n°04 « Contribution au respect du droit et à la sécurité juridique », traduit le souci de développer les démarches qualité dans les structures d’expertise et de contrôle rattachées au programme.

Ainsi, le CGEFi a finalisé en 2012 ses démarches visant à obtenir la certification IFACI (Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes) pour sa fonction « audit ». Les efforts engagés, grâce à une forte mobilisation interne, lui ont permis d’être la deuxième entité d’audit ministériel certifiée IFACI, après le service d’audit de l’Etat-major des armées. Ceci témoigne de la qualité et de l’indépendance des travaux réalisés par le CGEFi.

De son côté, la direction des affaires juridiques (DAJ) a obtenu en mai 2012 la certification ISO 9001 pour les activités de l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE). Fruit de vingt mois de travail consacrés à réexaminer les missions de l’AJE, à analyser ses modes opératoires pour les rendre les plus efficaces possibles, à interroger les ministères bénéficiaires sur leurs attentes, la politique qualité mise en place s’appuie sur une vingtaine de procédures rédigées, des guides d’action, un dispositif d’écoute et de traitement des observations des ministères, une méthode rigoureuse et objective de suivi des prestations des avocats de l’AJE. La DAJ a, par ailleurs, poursuivi sa politique de contractualisation, en signant deux nouvelles conventions de service, avec le service France Domaine et la direction générale des douanes et des droits indirects. Au total, 15 conventions de service lient la DAJ avec ses clients et partenaires, autres directions ou structures ministérielles.

Le troisième objectif du programme, à relier à l’action n°01 « Etat-major, médiation et politiques transversales » et à l’axe 1, illustre l’importance attachée à la dynamisation des ressources humaines dans les services et directions accueillant majoritairement des agents relevant de la gestion du secrétariat général. Elle se traduit :

-	par la recherche d’une gestion individualisée des agents retracée à travers l’indicateur « nombre d’entretiens d’évaluation et d’entretiens professionnels réalisés au premier trimestre sur l’effectif total » qui dépasse en 2012 le taux de 80 % de réalisation ;

-	par une adaptation de leurs compétences à l’évolution actuelle ou prévisible des emplois, au travers notamment de la formation tout au long de la vie. L’indicateur « part des agents de catégorie C ayant suivi au moins une formation dans l’année » réalise un focus sur la population des agents de catégorie C. Le résultat de cet indicateur montre une augmentation de la formation continue de ces personnels en 2012 ;

-	par une amplification de l’effort de recrutement et d’insertion des personnes handicapées, en lien avec les autres actions développées en faveur de la diversité (recrutement par la voie du PACTE, mise en œuvre des classes préparatoires intégrées). L’indicateur « part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 » affiche un résultat en légère augmentation pour 2012 et progresse régulièrement vers la cible des 6 %.

Le quatrième objectif « Améliorer les conditions d’emploi, de travail et de vie des agents et de leur famille par la mise en œuvre de prestations d’action sociale adaptées », porté par l’action n°01 « Etat major, médiation et politiques transversales » du programme, s’inscrit dans les axes 1 et 3. Il permet d’assurer à l’ensemble des agents un environnement de travail adapté et à favoriser une bonne articulation entre vie professionnelle et personnelle. Il est composé d’un indicateur représentant les trois secteurs principaux de l’action sociale : la restauration collective, l’aide au logement et les prestations « vacances enfants ». Les trois indicateurs atteignent les cibles fixées pour 2012, et témoignent d’une adaptation permanente des prestations d’action sociale.

Le souci d’efficience de la gestion est traduit par le cinquième objectif de maîtrise du coût des fonctions support. Cet objectif d’optimisation des fonctions soutien des ministères économiques et financiers et du ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique renvoie aux gains d’efficacité que permet notamment la rationalisation des processus d’achat et de gestion des ressources. Les résultats 2012 des indicateurs liés à cet objectif, montrent les efforts réalisés en termes d’efficience bureautique et de gestion immobilière. Les gains relatifs aux actions achat enregistrent un décalage sur l’année 2013 dû aux délais de mise en œuvre de certains projets complexes. Enfin, la mise en place de nouveaux processus de gestion des ressources humaines nécessite encore une optimisation avant de déboucher sur de réels gains d’efficacité.

| récapitulation des objectifs et indicateurs de performance |  |  |
| --- | --- | --- |

| OBJECTIF 1 | Améliorer l’information des publics |
| --- | --- |
| INDICATEUR 1.1 | Taux de reconnaissance des projets ou actions ministériels par le grand public |
| OBJECTIF 2 | Améliorer la qualité des prestations de conseil et d’audit |
| INDICATEUR 2.1 | Taux de satisfaction des commanditaires/clients |
| OBJECTIF 3 | Mettre en oeuvre une gestion personnalisée des ressources humaines |
| INDICATEUR 3.1 | Nombre d’entretiens d’évaluation et d’entretiens professionnels réalisés au premier trimestre rapporté à l’effectif total |
| INDICATEUR 3.2 | Part des agents de catégorie C ayant suivi au moins une formation dans l’année |
| INDICATEUR 3.3 | Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 |
| OBJECTIF 4 | Améliorer les conditions d’emploi, de travail et de vie des agents et de leurs familles par la mise en oeuvre de prestations d’action sociale adaptées. |
| INDICATEUR 4.1 | Part des agents bénéficiant de prestations d’action sociale adaptées dans les secteurs de la restauration, de l’aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents |
| OBJECTIF 5 | Maîtriser le coût des fonctions support |
| INDICATEUR 5.1 | Gains relatifs aux actions achat interministérielles animées par le SAE |
| INDICATEUR 5.2 | Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines |
| INDICATEUR 5.3 | Ratio d’efficience bureautique |
| INDICATEUR 5.4 | Efficience de la gestion immobilière |

| Objectifs et indicateurs de performance |  |  |
| --- | --- | --- |

| OBJECTIF n° 1 : Améliorer l’information des publics |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 1.1 : Taux de reconnaissance des projets ou actions ministériels par le grand public |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue de l’usager)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de reconnaissance des projets ou actions ministériels par le grand public | % | 68,9 | 62,5 | 66,6 | 66,6 | 56,0 | > ou = 66,6 |

Commentaires techniques

Source des données : Les résultats sont obtenus par sondage réalisé par un institut d’études indépendant auprès du grand public.

Mode de calcul : Cet indicateur mesure le pourcentage de personnes interrogées se souvenant d’un certain nombre d’actions ministérielles ayant fait l’objet d’une promotion par le service de la communication dans l’année. Les actions citées dans la liste proposée sont celles ayant le plus impacté les crédits et l’activité des agents du SIRCOM. L’interview est réalisée par téléphone selon la méthode des quotas auprès d’un échantillon de plus de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Une moyenne de la reconnaissance de chacune des actions citées lors de l’enquête est calculée. L’indicateur annuel correspond à la moyenne des deux résultats semestriels produits.

En 2012, les deux vagues d’enquête ont été réalisées en juillet et en décembre, une seule étude étant désormais réalisée à chaque vague pour l’ensemble du périmètre des ministères économiques et financiers.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

La finalité de la communication conduite à partir des crédits de ce programme est d’accroître la connaissance et la compréhension par le plus grand nombre des mesures entrant dans le périmètre d’action des ministères économiques et financiers et pour lesquelles il existe un lien entre taux de reconnaissance et taux d’adhésion.

Un indicateur est extrait de l’observatoire externe, réalisé auprès du grand public, et permet d’apprécier le taux de reconnaissance des projets ou actions ministériels auprès du grand public. La cible pour cet indicateur traduit l’objectif d’avoir un niveau d’information moyen sur les projets ou actions ministériels ayant fait l’objet d’une promotion par le service de la communication égal à 2 personnes interrogées sur 3. Le résultat de l’indicateur rattaché à cet objectif atteint 56 % en 2012. Il est inférieur de 10 points à la prévision 2012 et de 6 points à la réalisation 2011.

Ce résultat s’interprète comme une moyenne des taux de reconnaissance mesurés sur plusieurs actions, les très bons résultats obtenus sur des dispositifs très bien identifiés par le grand public étant atténués par des résultats plus modestes sur des dispositifs nouveaux dont la reconnaissance n’est pas toujours installée à un niveau élevé dès la première évaluation.

Pour 2012, les actions qui ont été prises en compte dans l’indicateur sont, pour le premier semestre : la télédéclaration des revenus, l’exonération des charges patronales pour les entreprises qui embauchent des jeunes en alternance, les mesures relatives à l’auto-entreprenariat, la promotion du secteur de l’industrie et la notoriété du portail economie.gouv.fr auprès du grand public. Pour le second semestre, les actions prises en compte sont la réduction des déficits publics, la réduction des dépenses de l’État, la promotion du secteur de l’économie sociale et solidaire et les mesures prises en faveur de la filière automobile française dans le cadre du « Plan automobile ».

Deux facteurs importants expliquent que la cible fixée pour cet indicateur n’aie pas été atteinte en 2012.

Le premier est d’ordre conjoncturel et lié au contexte électoral de l’année 2012. Au premier semestre en particulier, la période de réserve sur la communication gouvernementale n’a pas permis la mise en œuvre de campagnes de communication grand public de grande ampleur susceptibles d’avoir l’impact suffisant pour permettre d’atteindre l’objectif fixé d’une notoriété grand public qui soit égale ou supérieure à deux personnes interrogées sur trois.

Le second est d’ordre environnemental et budgétaire : la notoriété mesurée auprès de la cible du grand public dépend pour une part importante des moyens mis en œuvre, dont ceux liés aux investissements publicitaires affectés à la promotion de ces actions; et donc du budget alloué au service de la communication du secrétariat général, des directions des ministères économique et financier supportant certaines actions de communication ou encore du service d’information du gouvernement (SIG), au service de cinq ministères.

| OBJECTIF n° 2 : Améliorer la qualité des prestations de conseil et d’audit |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 2.1 : Taux de satisfaction des commanditaires/clients |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue de l’usager)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de satisfaction des commanditaires des missions de l’IGF (1) | % | 91 | 92 | 92 | 92 | 90 | 93 |
| Taux de satisfaction des directions partenaires du CGEFI (2) | % | 90,6 | 92,1 | 91,5 | 91 | 90,0 | 92 |
| Taux de satisfaction des structures clientes sur les consultations juridiques de la DAJ, tant sur le fond et la forme que sur les délais de traitement (3) | % | 92,5 | 90,1 | 90 | 85 | 92,8 | 91 |

Commentaires techniques

(1) Source des données : IGF

Mode de calcul : La mesure de la satisfaction s’appuie sur un dispositif basé sur un questionnaire adressé systématiquement à l’ensemble des commanditaires d’une mission. Toutes les missions référencées sur l’exercice sont concernées, à l’exception des missions d’inspection et d’audit interne et des missions d’assistance. Les commanditaires sont les demandeurs de la mission et les destinataires du rapport. La satisfaction des commanditaires est mesurée sur le respect des délais, la qualité du dialogue entre le commanditaire et les équipes réalisant la mission, sur la qualité des travaux, du diagnostic ainsi que de la pertinence et le réalisme des propositions. Chaque niveau de satisfaction est affecté d’une note allant de 0 (« très insuffisant ») à 3 (« très satisfaisant »). Le sous-indicateur est la moyenne des notes obtenues ramenée à 100.

(2) Source des données : CGEFi

Mode de calcul : La satisfaction des directions partenaires du CGEFi est mesurée selon les quatre critères suivants : la réactivité du service (délais), la qualité du dialogue, la qualité de l’information et la pertinence des analyses, le caractère opérationnel des observations et recommandations. Chaque item est mesuré sur une échelle à quatre niveaux (« non satisfait », « plutôt satisfait », « satisfait », « très satisfait »). Chaque niveau de satisfaction est affecté d’une note allant de 0 (« non satisfait ») à 3 (« très satisfait »). Le sous-indicateur est la moyenne des notes obtenues ramenée à 100.

(3) Source des données : DAJ

Mode de calcul : L’indicateur concerne la totalité des consultations juridiques adressées par note à tous les bénéficiaires du secteur public (hors cabinets de Bercy) : ministères et autres entités et institutions publiques. Les consultations sont accompagnées d’un questionnaire d’évaluation proposant quatre niveaux de satisfaction : « très insuffisant », « insuffisant », « satisfaisant », « très satisfaisant ». Chaque niveau de satisfaction est affecté d’une note allant de 0 (« très insuffisant ») à 3 (« très satisfaisant »). Le sous-indicateur est la moyenne des notes obtenues ramenée à 100.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

Cet objectif, rattaché à plusieurs actions du programme, traduit la priorité accordée à l’écoute des attentes des commanditaires et au suivi de l’impact des prestations mises en œuvre, tout particulièrement en matière de contrôle, d’audit et d’expertise juridique.

Compte tenu de la diversité de ces prestations et de l’hétérogénéité de leurs destinataires, un indicateur composé de trois sous-indicateurs mesurant le taux de satisfaction des commanditaires pour chacun des trois types de prestations est associé à cet objectif.

Le premier sous-indicateur mesure la satisfaction des commanditaires sur toutes les missions de l’inspection générale des finances (IGF), à l’exception des missions d’inspection et d’audit interne, des missions internes et des missions d’assistance qui n’engagent pas la signature de l’IGF, les commanditaires étant les demandeurs de la mission et les destinataires du rapport. En 2012, la cible de 92 % n’a pas été atteinte. Le décalage de -2 points par rapport à la prévision est le fait de changements de fonctions de commanditaires intervenus après les élections et du non-suivi de certaines missions après cette échéance.

Le deuxième sous-indicateur mesure la satisfaction des directions partenaires du contrôle général économique et financier (CGEFI), relative à l’activité des missions de contrôle et aux travaux de la mission d’inspection des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat. Le taux de satisfaction des directions partenaires du CGEFi est de 90 % en 2012. Ce taux reste à un niveau élevé de satisfaction même s’il affiche un retrait par rapport à 2011 et à la prévision qui avait été faite dans le PAP 2012 (91,5 %). Ce moindre résultat est en partie imputable à la sensibilité de l’indicateur, l’attribution du niveau de satisfaction « plutôt satisfait » ayant parfois été préféré à celui de « satisfait » pour un même niveau de satisfaction.

Le troisième sous-indicateur mesure la satisfaction des structures clientes sur les consultations juridiques. Il est porté par la direction des affaires juridiques (DAJ). Le résultat 2012 marque un progrès par rapport à celui de 2011, année de mise en œuvre d’un nouveau mode de calcul plus exigeant que le précédent, et justifiant la révision de la cible à 85 % pour 2012 dans le PAP 2013. Cette performance marque la poursuite de l’augmentation de la qualité de l’activité consultative de la DAJ, le respect de l’échéance client étant passé, quant à lui, de 84 % à 89 %.

| OBJECTIF n° 3 : Mettre en oeuvre une gestion personnalisée des ressources humaines |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 3.1 : Nombre d’entretiens d’évaluation et d’entretiens professionnels réalisés au premier trimestre rapporté à l’effectif total |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue de l’usager)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d’entretiens d’évaluation et d’entretiens professionnels réalisés au premier trimestre rapporté à l’effectif total. | % | 63,7 | 64,3 | 72 | 67 | 81,9 | 80 |

Commentaires techniques

Source des données : Secrétariat général et directions concernées au sein des ministères économique et financier

Mode de calcul : Cet indicateur est destiné à suivre l’évolution de la mise en place dans les services de la réforme de l’évaluation en veillant à ce que les entretiens aient lieu le plus en amont possible dans l’année et en tout état de cause avant le 31 mars.

Il comprend :

- au numérateur : le nombre d’entretiens d’évaluation pour l’année n-1 réalisés au 31 mars de l’année n ;

- au dénominateur : le nombre total d’agents en fonction au 31 décembre de l’année n-1.

| INDICATEUR 3.2 : Part des agents de catégorie C ayant suivi au moins une formation dans l’année |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue de l’usager)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part des agents de catégorie C ayant suivi au moins une formation dans l’année. | % | 60,4 | 61,5 | 67,5 | 65 | 66,9 * | 70 |

Commentaires techniques

Source des données : Secrétariat général et directions concernées au sein des ministères économique et financier

Mode de calcul : Cet indicateur permet de mesurer les efforts des ministères économique et financier en matière d’accès des agents de catégorie C à la formation continue. Il comprend :

-	au numérateur : nombre d’agents de catégorie C (titulaires et contractuels) ayant suivi au moins une formation continue (hors préparation aux concours et examens) dans l’année ;

-	au dénominateur : effectif total des agents de catégorie C (titulaires et contractuels) en fonction au 31 décembre de l’année.

* résultat provisoire

| INDICATEUR 3.3 : Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du citoyen)

indicateur transversal

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 | % | 4,9 | 5,1 | 6,0 | 5,5 | 5,16 * | 6,0 |

Commentaires techniques

Source des données : Secrétariat général - CRIPH et directions concernées au sein des ministères économique et financier

Mode de calcul : Cet indicateur permet de mesurer les efforts des ministères économique et financier en matière d’accès des personnes handicapées aux emplois offerts.

La part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi correspond au taux légal tel qu’il est défini par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987. Cette loi impose à l’ensemble des employeurs de plus de 20 salariés, notamment à l’État et à ses établissements publics, une obligation d’emploi égale à 6 % de l’effectif total de leurs agents.

Ce taux correspond à la somme des bénéficiaires de l’obligation d’emploi rémunérés au 1er janvier de l’année de référence (cf. article L. 323-2 du code du travail) d’une part, et du nombre d’unités déductibles calculé sur la base du montant des dépenses consacrées à l’insertion des personnes handicapées ou à des contrats avec le secteur du travail adapté d’autre part, divisée par les effectifs physiques payés des ministères économique et financier.

Ce taux est calculé dans le cadre de la déclaration annuelle au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP), déclaration imposée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

* résultat provisoire

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

Dans un contexte marqué par de nombreuses réformes, il s'agit de développer une gestion plus qualitative des ressources humaines. Cette approche est porteuse de plus de transparence et de responsabilisation pour les services comme pour les agents. Elle vise à donner à chaque agent les moyens d’adapter ses compétences à l’évolution de ses fonctions, d’exprimer ses aspirations professionnelles et d’avoir une meilleure visibilité sur ses perspectives d’évolution professionnelle.

L’entretien annuel d’évaluation est un élément important de cette approche plus qualitative de la gestion des ressources humaines. Avec 81,9 % des entretiens d’évaluation et des entretiens professionnels réalisés au premier trimestre 2012, l’indicateur 3.1 affiche une forte progression par rapport à 2011 (64,3 % des entretiens avaient été réalisés dans les délais). Ce résultat, beaucoup plus favorable que la cible révisée mi-2012, est principalement dû au fait que la direction générale des finances publiques ne disposait pas alors des remontées suffisantes de la part de ses services déconcentrés pour pouvoir certifier l’atteinte de l’objectif pour 2012. Ce résultat positif doit être consolidé en 2013.

Par ailleurs, dans un contexte de forte évolution des métiers, la formation doit permettre à chaque agent de s’adapter à l’évolution de ses fonctions et à l’organisation du service, de se préparer à un nouvel emploi, d’accroître ses compétences ou d’en acquérir de nouvelles pour faciliter son évolution professionnelle. L’indicateur 3.2 concerne la formation continue des agents de catégorie C, qui représentaient, au 1er janvier 2012, 32 % des effectifs titulaires des ministères économiques et financiers. Comme en 2011, le taux de réalisation provisoire de l’indicateur 3.2 enregistre une augmentation notable pour l’année 2012 (+5,4 points), au-delà de l’objectif fixé de 65 %.

Enfin, les ministères économique et financier poursuivent depuis plusieurs années une politique volontariste en faveur de l’insertion des travailleurs handicapés. Depuis 2007, l’indicateur 3.3 a constamment progressé grâce à des actions dynamiques de recrutement. Ainsi, depuis 2009, le recrutement des personnes handicapées représente chaque année près de 10 % de l’ensemble des recrutements externes. En raison des délais nécessaires pour collecter l’ensemble des données concourant à l’élaboration du taux d’emploi légal de travailleurs handicapés, notamment pour les directions à réseau, les résultats de l’année 2012 sont provisoires, l’ensemble des informations n’étant pas disponible dans les délais prescrits pour la rédaction des documents budgétaires.

| OBJECTIF n° 4 : Améliorer les conditions d’emploi, de travail et de vie des agents et de leurs familles par la mise en oeuvre de prestations d’action sociale adaptées. |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 4.1 : Part des agents bénéficiant de prestations d’action sociale adaptées dans les secteurs de la restauration, de l’aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue de l’usager)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part des agents ayant accès à une solution de restauration collective (1) | % | 75,7 | 76,1 | 76,10 | 76,2 | 76,7 | 76,20 |
| Part des demandes d’aide à la première installation instruites dans un délai égal ou inférieur à 15 jours (2) | % | 84,6 | 87,1 | 87,50 | 85 | 86,9 | 88,50 |
| Part des familles bénéficiaires des prestations "vacances enfants" dont le quotient familial fiscal mensuel est inférieur ou égal 1 000 euros (3) | % | 53,8 | 53,5 | > ou = 50,0 | >= 50 | 52,8 | > ou = 50,0 |

Commentaires techniques

Source des données : Elles sont respectivement issues du secrétariat général, de l’Association pour le logement du personnel des administrations financières (ALPAF) pour la mise en œuvre de la prestation « aide au logement », et de l’Association éducation plein air finances (EPAF) pour la mise en œuvre de la prestation « vacances enfants ». Ces deux associations, qui disposent d’un droit exclusif, sont liées aux ministères économique et financier par une convention d’objectifs et de moyens.

Mode de calcul :

(1) Le premier sous-indicateur est calculé par la mise en rapport :

-   au numérateur, de l’effectif ayant accès à une solution de restauration collective et qui correspond à la somme des agents affectés dans les sites ministériels identifiés dans l’observatoire de la restauration, comme bénéficiant d’un accès à un restaurant ministériel, inter administratif ou conventionné ;

-   au dénominateur, de l’effectif total qui est égal à la somme des effectifs au sein des sites ministériels en métropole et dans les DOM recensés dans l’observatoire de la restauration.

(2) Le second sous-indicateur est calculé par la mise en rapport :

-   au numérateur, du nombre de demandes d’aide à la première installation dont le délai d’instruction entre la date de réception du dossier par l’ALPAF et la mise en paiement est égal ou inférieur à 15 jours (la « mise en paiement » fait référence à l’envoi du fichier à la Banque de France) ;

-   au dénominateur, du nombre total de demandes accordées, de même nature.

(3) Le troisième sous-indicateur est calculé par la mise en rapport :

-   au numérateur, du nombre de familles inscrites dans le logiciel ULYSSE (gestion automatisée des inscriptions en colonies de vacances) ayant un quotient familial fiscal mensuel inférieur ou égal à 1 000 euros constants base 2006 ;

-   au dénominateur, du nombre total de familles inscrites. Les familles inscrites sont les familles ayant déposé une demande d’inscription à une prestation « vacances enfants » pour la période considérée, quel que soit leur quotient familial fiscal mensuel.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

S’agissant du premier sous-indicateur, la cible fixée en matière d'accès à la restauration collective a été dépassé, puisque 76,7 % des agents des ministères économique et financier avaient accès à ce type de restauration à fin 2012, soit 0,5 points de plus que la prévision actualisée. Au cours de l'année 2012, tout a été mis en œuvre, avec l'appui au plan local des délégations départementales de l'action sociale, pour favoriser l'accès des agents à une structure de restauration collective et pour accompagner les réorganisations des services implantés sur le territoire. Le développement d'une politique de conventionnement avec des structures de restauration publiques ou privées, notamment dans des départements dépourvus de restaurants financiers ou inter-administratifs, a fortement contribué à la progression du taux d'accès à la restauration collective.

Les modalités de traitement des demandes d’aides à la première installation (API), objet du second sous-indicateur, font l’objet d’un suivi attentif de la part de l’ensemble des acteurs concernés. Le public visé par ce dispositif est en effet principalement constitué de primo-arrivants sur lesquels les efforts en matière de logement sont prioritairement portés. La rationalisation des procédures et des circuits, déjà engagée au cours des exercices précédents, a été poursuivie en 2012. Des formations et actions de sensibilisation à l’attention des agents chargés de l’instruction des aides à la première installation dans les délégations départementales de l’action sociale, point d’entrée des dossiers, ont par ailleurs été reconduites, avec pour objectif la recherche d’une meilleure qualité dans la constitution des dossiers transmis à l’association. La mise sous conditions de ressources des prestations a en effet contribué à rendre l'examen des dossiers plus complexe et plus long. Grâce à ces différentes actions, la cible actualisée pour 2012 (85 %) a été dépassée. Au final, ce sont près de 87 % des API qui ont été traitées en moins de 15 jours. Il convient dès lors de conforter ce bon résultat et de consolider les bonnes pratiques mises en œuvre pour l'instruction des dossiers.

Enfin, la cible fixée pour le troisième sous-indicateur, relatif aux familles bénéficiaires des prestations « vacances enfants » dont le quotient familial fiscal mensuel est inférieur ou égal à 1 000 euros constants base 2006, a été dépassée en 2012. Le résultat s'établit à 52,8 % pour une cible d'au moins 50 %. L’objectif social de l’indicateur est rempli, le nombre de familles avec un quotient familial fiscal mensuel inférieur à 1 000 euros ayant bénéficié des prestations « vacances enfant » a augmenté par rapport à 2011. La référence aux euros constants base 2006 permet de suivre l’évolution de l’indicateur à partir d’un seuil de revenus actualisé.

| OBJECTIF n° 5 : Maîtriser le coût des fonctions support |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 5.1 : Gains relatifs aux actions achat interministérielles animées par le SAE |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du contribuable)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gains relatifs aux actions achat interministérielles animées par le SAE | Millions d’€ | - | - | 110 | 110 | 76 | 110 |

Commentaires techniques

Source des données : Service des achats de l’Etat

Mode de calcul : La méthodologie de calcul de l’indicateur est, depuis 2010, celle qui a été définie sur le plan interministériel. En particulier, l’impact des gains est mesuré une seule fois, l’année de la réalisation du projet, sur une période de 12 mois, quelle que soit la durée effective de l’action.

Le suivi des projets et des montants des gains associés s'effectue grâce à l'application interministérielle IMPACT de mesure de la performance achat.

| INDICATEUR 5.2 : Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du contribuable)

indicateur transversal

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines | % | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,3 ** | 2,0 |
| Effectifs gérés | Effectifs physiques | 164 261 | 160 811 | 153 530 * | 153 530 * | 157 611 | 150 389 * |
| Effectifs administrant et gérant | ETP | 3 629 | 3 703 | 3 224 | 3 378 * | 3 690 | 3 008 |

Commentaires techniques

Source des données : Secrétariat général et directions concernées des ministères économiques et financiers

Mode de calcul : Le ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines, indicateur interministériel de gestion des ressources humaines, comprend :

-	au numérateur : le nombre de « gérants » consacrant la majeure partie de leur temps de travail à la gestion du personnel (unité de compte : ETP) dans les domaines suivants : gestion administrative, formation, suivi des conditions de travail et pilotage des ressources humaines. Sont exclus les effectifs en charge de la liquidation de la paye et des pensions (fonctions assurées pour le compte de l’ensemble des administrations) et les effectifs gérant les ayants droit des agents ;

-	au dénominateur : le nombre d’agents gérés (unité de compte : effectifs physiques), c’est à dire les effectifs compris dans le plafond d'autorisation d’emplois des ministères économique et financier.

* Les prévisions d’effectifs 2012 et 2013 ont été établies en ETPT à partir des plafonds d’emploi autorisés présentés dans les documents budgétaires. Les effectifs pris en compte pour le calcul de l’indicateur (réalisations 2010, 2011 et 2012) sont exprimés en effectifs physiques pour les effectifs gérés et en ETP pour les effectifs gérants, ce qui explique l’écart constaté.

** résultat provisoire

| INDICATEUR 5.3 : Ratio d’efficience bureautique |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du contribuable)

indicateur transversal

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ratio d’efficience bureautique | €/poste | 704,3 | 684,3 | 710 | 710 | 598,7 | 705 |
| Nombre de postes bureautiques | Nombre | 196 074 | 183 476 | 184 000 | 180 000 | 171271 | 180 000 |

Commentaires techniques

Source des données : Secrétariat général après collecte des informations auprès des directions.

Mode de calcul : Le ratio d’efficience bureautique mesure le coût direct annuel moyen du poste de travail bureautique pour l’ensemble des directions et services (centraux et déconcentrés) des ministères économiques et financiers.

Cet indicateur est calculé par la mise en rapport :

• au numérateur : de la somme des dépenses payées dans l’année relatives :

-	au matériel : achats des postes de travail (unités centrales fixes, portables, écrans, assistants personnels, autres périphériques tels que scanners, dispositifs de sauvegarde, voire éventuelles locations d’équipements) et leurs coûts annexes (masterisation, étiquetage, électricité, maintenance et recyclage), achats d’imprimantes individuelles ou réseau, locations de copieurs multifonctions en réseau et leurs coûts annexes (électricité, consommables tels que toners, cartouches sans prendre en compte le papier), achats des serveurs bureautiques (impression, partage de fichiers, messagerie, sauvegarde) et les périphériques associés ;

-	aux logiciels : achats des systèmes d’exploitation (sauf s’il est déjà compris dans l’achat du poste de travail), achats des suites bureautiques, achats des autres logiciels (antivirus, partie serveur et client de la messagerie, autres logiciels bureautiques) ;

-	à la formation : coûts de la formation bureautique (à partir du coût de journée-stagiaire et des frais d’hébergement et de restauration) et coûts de formation des équipes support d’assistance ;

-	au personnel : coûts recalculés des traitements des agents affectés à l’assistance, au support bureautique et à l’exploitation des serveurs (traitements et charges salariales pour la seule partie bureautique) et éventuellement les coûts annuels de la prestation externe d’assistance ainsi que les frais de déplacement et de transport des équipes d’assistance.

Sont exclus du périmètre les dépenses d’accès à internet et d’hébergement externalisé, les applications de collaboration, les dépenses réseau (téléphonie et données), les coûts du personnel utilisateur et son temps passé en formation bureautique et les dépenses de reprographie (travaux remis dans des centres de reprographie).

• au dénominateur : du nombre de postes de travail bureautique « plafonné » gérés par les ministères (PC fixes, PC portables).

Par convention, le nombre de postes de travail sera la moyenne du nombre de postes de l’année N-1 et du nombre de postes de l’année N, ces deux nombres étant évalués en fin d’année.

Le dénominateur est désormais constitué par le nombre de postes de travail « plafonné », soit limité à un nombre de postes correspondant à un taux d’équipement moyen de 1,1 poste par agent lorsque le nombre de postes de la direction excède ce plafond. Ce plafond est préféré au simple nombre de postes car il est considéré comme la limite supérieure acceptable lorsque l’on prend en compte le périmètre des postes de travail non affectés nominativement (dédiés à des utilisations en formation, en libre service, en supervision et contrôle, pour des applications dédiées, en instance d’affectation ou de sortie de parc).

Le nombre est comparé à l’effectif budgétaire de fin d’année, qui constitue par convention le nombre d’agents de la structure. Si le nombre de postes de travail est inférieur ou égal au nombre d’agents majoré de 10 % alors le nombre de postes plafonné est égal au nombre de postes de travail. Sinon on retient le nombre d’agents majoré de 10 %.

| INDICATEUR 5.4 : Efficience de la gestion immobilière |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du contribuable)

indicateur transversal

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ratio SUB / SHON | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 |
| Effectif ETPT (réf. PEA) | Nb | 14 668 | 14 467 | 14 901 | 15 027 | 15 112 | 14 901 |
| Ratio SUN / Poste de travail | m2 / poste | 14,6 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 13,6 | 14 |
| Ratio entretien courant / SUB | € / m2 | 34,3 | 41,7 | 29,6 | 28,3 | 33,3 | 29,6 |
| Ratio entretien lourd / SUB | € / m2 | 26,9 | 57,2 | 60 | 66,0 | 70,9 | 61,7 |
| Coût des travaux structurants | € | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |

Commentaires techniques

Source des données : Secrétariat général

Mode de calcul : Les chiffres mentionnés dans cet indicateur interministériel concernent le périmètre de l’administration centrale des ministères économiques et financiers (immeubles de bureaux domaniaux et locatifs).

Les surfaces SHON (surface hors œuvre nette), SUB (surface utile brute) et SUN (surface utile nette) sont calculées conformément aux notes du service France Domaine sur les définitions des surfaces, mesurages d’occupation et ratios.

Les effectifs correspondent aux postes de travail des effectifs physiques logés dans l’ensemble du parc concerné, y compris les prestataires mais hors agents techniques des services généraux.

L’entretien courant, de la responsabilité de l’administration occupante, recouvre l’exploitation-maintenance (préventive et corrective) relevant de l’occupant, le matériel technique et les travaux courants.

L’entretien lourd, de la responsabilité de l’Etat propriétaire, correspond aux opérations au profit d’immeubles domaniaux imputables sur le programme 309 « Entretien des bâtiments de l’Etat » (hors plan de relance).

La charte de gestion du programme 309 donne, par type d’équipement ou de service, la répartition entre responsabilité de l’administration occupante et responsabilité de l’Etat propriétaire.

Les travaux structurants sont ceux qui ont pour objet de changer radicalement l’usage d’un immeuble.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

L’objectif « maîtriser le coût des fonctions support » répond à la volonté d’optimiser les résultats, au niveau économique, social et environnemental, des activités de gestion des moyens. Les leviers d’action contribuant à la réalisation de cet objectif reposent sur quatre axes principaux : la globalisation et la standardisation des achats, la professionnalisation des fonctions support (notamment de la fonction ressources humaines), l’efficience en matière bureautique et l’efficience de la gestion immobilière.

Jusqu’en 2011, l’indicateur mesurant les gains réalisés par la globalisation et la standardisation des achats concernait le seul périmètre des ministères économique et financier. Dans le cadre du PAP 2012, l’indicateur a été élargi à l’activité interministérielle du service des achats de l’État (SAE) : conception et construction d’accords-cadres, de marchés ou de conventions interministérielles, préparation et suivi du déploiement d’actions de progrès et de bonnes pratiques. Ces actions directement impulsées et pilotées par les acheteurs du SAE sont ensuite déployées par les ministères. Elles contribuent ainsi pour environ le tiers, soit 110 millions d’euros, à l’objectif interministériel de gain (au total 330 millions d’euros sur 12 mois, soit 1 milliard d’euros en trois ans). Les deux tiers restants sont des actions achat identifiées et conduites directement au sein des ministères.

En 2012, les acheteurs du SAE ont réalisé des projets d’achats interministériels associant l'ensemble des ministères et l'union des groupements d'achat public (UGAP). Ces projets d’achats représentent un gain achat global de 76 M€. Ils couvrent principalement les domaines de l’immobilier, de l’informatique et des fournitures générales. Il s'agit par exemple de l'intervention d'économistes de la construction sur les opérations immobilières importantes, de la mutualisation en régions des travaux d'entretien ou encore de la mutualisation interministérielle du matériel de téléphonie fixe. L’indicateur n’atteint pas la cible fixée pour 2012. Plusieurs gros projets notamment informatiques, pour un montant de gains prévu d’environ 30 M€, n'arriveront en effet à leur terme qu'en 2013 ; ils se sont avérés plus complexes que prévu dans leur mise en œuvre.

Après une légère progression en 2011, le ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines se stabiliserait en 2012, au regard des données provisoires sur les effectifs « gérants » et « gérés » : la moindre diminution des effectifs « gérants » (-0,4 %) par rapport à celle des effectifs « gérés » (-2 %) tient en grande partie à la mise en place de nouveaux outils et processus ainsi qu’aux réformes de structures de gestion des ressources humaines engagées depuis plusieurs années.

En effet, comme pour toute application informatique, le déploiement progressif du nouveau SIRH des ministères économiques et financiers implique une phase d’appropriation par les utilisateurs avant une optimisation de sa mise en œuvre permettant des gains d’efficacité à moyen terme. En outre, l’installation des centres de services RH nécessite un accompagnement fort dans le temps, compte tenu de l’ampleur des changements que génère cette nouvelle organisation. Enfin, la préparation du raccordement à l’ONP représente aujourd’hui une charge de travail importante pour les services RH des ministères.

Si l’allègement des fonctions de gestion administrative doit permettre un redéploiement de personnels sur des fonctions à valeur ajoutée, la mise en œuvre des réformes d’organisation et le développement d’une gestion plus qualitative conduisent à limiter les gains globaux au niveau de la fonction RH. Ainsi, la mise en place de dispositifs d’accompagnement de la mobilité et l’élaboration de nouveaux outils de professionnalisation de la fonction RH mobilisent actuellement des moyens importants au sein des structures en charge du pilotage de la fonction RH.

L’indicateur 5.3 « ratio d’efficience bureautique » enregistre quant à lui une réalisation inférieure à la prévision de 100€ environ par poste (-12,5 %) compte tenu d’une baisse sensible des moyens affectés à la bureautique, plus importante que la baisse du nombre de postes informatiques. Cette évolution résulte des efforts budgétaires importants réalisés entre 2011 et 2012 sur les dépenses informatiques, à travers notamment :

-	la mise sous contrôle du nombre de postes de travail par agent, qui se poursuit (1,15 en 2012 contre 1,20 en 2011 et 1,23 en 2010) ;

-	une baisse importante des achats d’unités centrales (UC) fixes et de portables (-35 %) ;

-	la substitution de copieurs multifonctions aux imprimantes réseau partagées, conduisant à une réduction de moitié des consommables (-55 %) ;

-	une baisse des effectifs supports (-7,2 %).

L’indicateur 5.4 « Efficience de la gestion immobilière » a pour périmètre l’administration centrale des ministères économique et financier. Pour l’année 2012, les surfaces et les effectifs prennent en compte les modifications de périmètre suivantes intervenues sur le parc immobilier : abandon des sites locatifs parisiens Tour Gamma en février, Bervil et Diderot en juin, Beautreillis en juillet et deux niveaux de Bercy International en mars et décembre ; installation dans un nouvel immeuble domanial à Ivry-sur-Seine entre avril et novembre. Les chiffres relatifs à la surface utile brute (SUB) tiennent compte par ailleurs de la sortie du périmètre des ministères économiques et financiers de la direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle, qui représentait une surface de 8 571 m² en 2010.

Le ratio SUB / SHON (76 % en 2008, 79 % en 2012) évolue peu car lié à la qualité intrinsèque des bâtiments. Il a toutefois pu être significativement amélioré depuis 2008 du fait de l’abandon d’immeubles parisiens anciens au profit d’immeubles de bureaux récents et fonctionnels.

Le ratio SUN / poste de travail passe de 14,1 m²/poste en 2011 à 13,6 m2/poste en 2012 du fait de l’ouverture de l’immeuble d’Ivry et, en contrepartie, de l’abandon d’immeubles en location situés à Paris. L’administration centrale des ministères économique et financier s’inscrit ainsi dans l’objectif cible de 12 m2 SUN en moyenne par poste de travail (cf. circulaire du 16 janvier 2009 relative à la politique immobilière de l’État) en poursuivant sa politique de densification, notamment sur le site de Bercy.

Le ratio entretien courant diminue d’environ 21 % par rapport à l’exécution 2011. Cette évolution s’explique notamment par le transfert d’une partie des dépenses du programme 218 vers le programme 309 « Entretien des bâtiments de l’Etat ».

Le montant de l’entretien lourd est en partie corrélé à l’enveloppe de crédits allouée sur le programme 309 à l’administration centrale des ministères économique et financier. Ainsi, la forte augmentation entre 2010 et 2012 du ratio entretien lourd s’explique par la diminution des surfaces mais également par l’augmentation de l’enveloppe de l’entretien lourd provenant du programme 309.

| Présentation des crédits et des dépenses fiscales |  |  |
| --- | --- | --- |

2012 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits CONSOMMÉS

2012 / Autorisations d’engagement

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel | Titre 3 Dépenses de fonctionnement | Titre 5 Dépenses d’investissement | Titre 6 Dépenses d’intervention | Titre 7 Dépenses d’opérations financières | Total | Total y.c. FDC et ADP prévus en LFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision LFI 2012 Consommation 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Etat-major, médiation et politiques transversales | 175 477 178 | 178 943 990 | 3 054 000 |  | 400 000 | 357 875 168 | 358 026 168 |
|  |  | 163 428 066 | 159 573 551 | 1 678 817 | 9 063 659 | 266 000 | 334 010 093 |  |
| 02 | Expertise, audit, évaluation et contrôle | 63 910 686 | 773 834 |  | 8 000 |  | 64 692 520 | 64 692 520 |
|  |  | 62 899 602 | 790 842 |  | 8 000 |  | 63 698 444 |  |
| 03 | Promotion des politiques économique et financière | 9 354 886 | 6 457 538 |  |  |  | 15 812 424 | 15 962 424 |
|  |  | 8 522 229 | 6 458 447 | 17 820 |  |  | 14 998 496 |  |
| 04 | Contribution au respect du droit et à la sécurité juridique | 15 603 860 | 5 884 416 |  |  |  | 21 488 276 | 21 488 276 |
|  |  | 14 484 601 | 1 381 315 |  |  |  | 15 865 916 |  |
| 05 | Prestations d’appui et support | 164 627 617 | 234 054 766 | 2 110 000 | 6 190 000 |  | 406 982 383 | 408 622 383 |
|  |  | 161 490 254 | 286 053 261 | 5 708 062 | 8 259 673 | 37 608 | 461 548 858 |  |
| Total des AE prévues en LFI |  | 428 974 227 | 426 114 544 | 5 164 000 | 6 198 000 | 400 000 | 866 850 771 | 868 791 771 |
| Ouvertures par voie de FDC et ADP |  | 0 | +6 204 019 |  |  |  | +6 204 019 |  |
| Ouvertures/annulations (hors FDC et ADP) |  | -15 585 098 | +161 030 270 |  |  |  | +145 445 172 |  |
| Total des AE ouvertes |  | 413 389 129 | 605 110 833 |  |  |  | 1 018 499 962 |  |
| Total des AE consommées |  | 410 824 752 | 454 257 416 | 7 404 699 | 17 331 332 | 303 608 | 890 121 807 |  |

2012 / crédits de paiement

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel | Titre 3 Dépenses de fonctionnement | Titre 5 Dépenses d’investissement | Titre 6 Dépenses d’intervention | Titre 7 Dépenses d’opérations financières | Total | Total y.c. FDC et ADP prévus en LFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision LFI 2012 Consommation 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Etat-major, médiation et politiques transversales | 175 477 178 | 178 947 630 | 3 054 000 |  | 400 000 | 357 878 808 | 358 029 808 |
|  |  | 163 428 066 | 155 957 038 | 1 448 200 | 7 966 671 | 262 800 | 329 062 775 |  |
| 02 | Expertise, audit, évaluation et contrôle | 63 910 686 | 774 972 |  | 8 000 |  | 64 693 658 | 64 693 658 |
|  |  | 62 899 602 | 1 837 984 |  | 8 000 |  | 64 745 586 |  |
| 03 | Promotion des politiques économique et financière | 9 354 886 | 6 272 861 |  |  |  | 15 627 747 | 15 777 747 |
|  |  | 8 522 229 | 6 703 783 | 17 820 |  |  | 15 243 832 |  |
| 04 | Contribution au respect du droit et à la sécurité juridique | 15 603 860 | 4 949 708 |  |  |  | 20 553 568 | 20 553 568 |
|  |  | 14 484 601 | 2 908 240 |  |  |  | 17 392 841 |  |
| 05 | Prestations d’appui et support | 164 627 617 | 247 191 166 | 1 910 000 | 8 790 000 |  | 422 518 783 | 424 158 783 |
|  |  | 161 490 254 | 271 746 981 | 1 300 859 | 4 214 335 | 41 106 | 438 793 535 |  |
| Total des CP prévus en LFI |  | 428 974 227 | 438 136 337 | 4 964 000 | 8 798 000 | 400 000 | 881 272 564 | 883 213 564 |
| Ouvertures par voie de FDC et ADP |  | 0 | +6 204 019 |  |  |  | +6 204 019 |  |
| Ouvertures/annulations (hors FDC et ADP) |  | -15 585 098 | +18 102 376 |  |  |  | +2 517 278 |  |
| Total des CP ouverts |  | 413 389 129 | 476 604 732 |  |  |  | 889 993 861 |  |
| Total des CP consommés |  | 410 824 752 | 439 154 026 | 2 766 879 | 12 189 006 | 303 906 | 865 238 569 |  |

2011 / Présentation par action et titre des crédits votés (lFI) et des crédits consommés

2011 / Autorisations d’engagement

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel | Titre 3 Dépenses de fonctionnement | Titre 5 Dépenses d’investissement | Titre 6 Dépenses d’intervention | Titre 7 Dépenses d’opérations financières | Total hors FDC et ADP prévus en LFI | Total y.c. FDC et ADP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision LFI 2011 Consommation 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Etat-major, médiation et politiques transversales | 171 157 281 | 179 568 461 | 4 712 950 |  | 300 000 | 355 738 692 | 355 813 692 |
|  |  | 161 591 802 | 172 951 251 | 2 046 392 | 14 093 897 | 120 492 |  | 350 803 834 |
| 02 | Expertise, audit, évaluation et contrôle | 63 187 776 | 812 166 |  | 10 000 |  | 64 009 942 | 64 009 942 |
|  |  | 62 152 525 | 2 077 060 |  | 10 000 |  |  | 64 239 585 |
| 03 | Promotion des politiques économique et financière | 11 080 735 | 9 989 739 |  |  |  | 21 070 474 | 21 220 474 |
|  |  | 8 672 492 | 10 532 908 |  |  |  |  | 19 205 400 |
| 04 | Contribution au respect du droit et à la sécurité juridique | 16 295 768 | 2 996 922 |  |  |  | 19 292 690 | 19 292 690 |
|  |  | 14 682 129 | 6 517 136 |  |  |  |  | 21 199 265 |
| 05 | Prestations d’appui et support | 162 197 165 | 289 068 348 | 3 468 084 | 10 610 893 |  | 465 344 490 | 466 744 490 |
|  |  | 165 273 975 | 294 681 409 | 3 606 367 | 16 397 589 | 1 700 |  | 479 961 040 |
| Total des AE prévues en LFI |  | 423 918 725 | 482 435 636 | 8 181 034 | 10 620 893 | 300 000 | 925 456 288 | 927 081 288 |
| Total des AE consommées |  | 412 372 923 | 486 759 764 | 5 652 759 | 30 501 486 | 122 192 |  | 935 409 124 |

2011 / crédits de paiement

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel | Titre 3 Dépenses de fonctionnement | Titre 5 Dépenses d’investissement | Titre 6 Dépenses d’intervention | Titre 7 Dépenses d’opérations financières | Total hors FDC et ADP prévus en LFI | Total y.c. FDC et ADP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision LFI 2011 Consommation 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Etat-major, médiation et politiques transversales | 171 157 281 | 178 450 265 | 4 712 950 |  | 300 000 | 354 620 496 | 354 695 496 |
|  |  | 161 591 802 | 170 644 202 | 2 942 203 | 14 504 344 | 267 760 |  | 349 950 311 |
| 02 | Expertise, audit, évaluation et contrôle | 63 187 776 | 812 080 |  | 10 000 |  | 64 009 856 | 64 009 856 |
|  |  | 62 152 525 | 379 528 |  | 10 000 |  |  | 62 542 053 |
| 03 | Promotion des politiques économique et financière | 11 080 735 | 9 788 913 |  |  |  | 20 869 648 | 21 019 648 |
|  |  | 8 672 492 | 11 725 554 |  |  |  |  | 20 398 046 |
| 04 | Contribution au respect du droit et à la sécurité juridique | 16 295 768 | 4 894 457 |  |  |  | 21 190 225 | 21 190 225 |
|  |  | 14 682 129 | 7 792 697 |  |  |  |  | 22 474 826 |
| 05 | Prestations d’appui et support | 162 197 165 | 269 450 840 | 3 262 250 | 12 935 000 |  | 447 845 255 | 449 245 255 |
|  |  | 165 273 975 | 280 585 615 | 3 767 708 | 8 172 141 | 1 700 |  | 457 801 139 |
| Total des CP prévus en LFI |  | 423 918 725 | 463 396 555 | 7 975 200 | 12 945 000 | 300 000 | 908 535 480 | 910 160 480 |
| Total des CP consommés |  | 412 372 923 | 471 127 596 | 6 709 911 | 22 686 485 | 269 460 |  | 913 166 375 |

Présentation par action des charges constatées

Avertissement

Sont reportés dans le tableau ci-dessous les coûts directs par action arrêtés en mars 2013 par le département comptable ministériel, en liaison avec le ministère concerné.

Les coûts directs comprennent les charges ayant donné lieu à opérations budgétaires (personnel, fonctionnement, subventions pour charges de service public, transferts aux ménages, entreprises et collectivités), ainsi que le rattachement de charges à l’exercice et les charges n’ayant donné lieu à aucun décaissement (variations de stocks, dotations aux amortissements, aux dépréciations d’actifs, aux provisions…).

L’attention est appelée sur le caractère encore lacunaire de ces données. En effet, les immobilisations ne sont pas encore prises en compte dans leur ensemble dans le bilan de l’État. Le périmètre des actifs intégrés est d’ailleurs variable selon les ministères. De même, seuls les stocks significatifs, en termes de volume et d’enjeu, figurent au bilan. Les dotations aux amortissements et les variations de stocks, ainsi que, dans une moindre mesure, les dotations aux provisions (nettes des reprises), ne sont donc pas exhaustives.

Ces montants sont repris et retraités dans le cadre de l’analyse des coûts des actions (partie dans laquelle est précisé le périmètre de charges couvert).

| Numéro et intitulé de l’action |  | Total |
| --- | --- | --- |
| 01 | Etat-major, médiation et politiques transversales | 330 422 862 |
| 02 | Expertise, audit, évaluation et contrôle | 64 847 331 |
| 03 | Promotion des politiques économique et financière | 15 198 717 |
| 04 | Contribution au respect du droit et à la sécurité juridique | 17 627 051 |
| 05 | Prestations d’appui et support | 439 653 313 |
| 06 | Présidence française du G8/G20 | 0 |
| Total |  | 867 749 274 |

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

|  | Autorisations d’engagement |  |  | Crédits de paiement |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre et catégorie | Consommées en 2011 (*) | Ouvertes en LFI pour 2012 | Consommées en 2012 (*) | Consommés en 2011 (*) | Ouverts en LFI pour 2012 | Consommés en 2012 (*) |
| Titre 2. Dépenses de personnel | 412 372 923 | 428 974 227 | 410 824 752 | 412 372 923 | 428 974 227 | 410 824 752 |
| Rémunérations d’activité | 264 287 934 | 275 882 862 | 263 553 820 | 264 287 934 | 275 882 862 | 263 553 820 |
| Cotisations et contributions sociales | 140 470 873 | 145 077 880 | 140 232 410 | 140 470 873 | 145 077 880 | 140 232 410 |
| Prestations sociales et allocations diverses | 7 614 116 | 8 013 485 | 7 038 522 | 7 614 116 | 8 013 485 | 7 038 522 |
| Titre 3. Dépenses de fonctionnement | 486 759 764 | 426 114 544 | 454 257 416 | 471 127 596 | 438 136 337 | 439 154 026 |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 486 473 299 | 426 114 544 | 453 788 430 | 470 840 449 | 438 136 337 | 438 685 040 |
| Subventions pour charges de service public | 286 465 |  | 468 986 | 287 147 |  | 468 986 |
| Titre 5. Dépenses d’investissement | 5 652 759 | 5 164 000 | 7 404 699 | 6 709 911 | 4 964 000 | 2 766 879 |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 3 887 488 | 4 764 000 | 6 030 116 | 5 076 812 | 4 664 000 | 1 529 200 |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 1 765 271 | 400 000 | 1 374 583 | 1 633 099 | 300 000 | 1 237 679 |
| Titre 6. Dépenses d’intervention | 30 501 486 | 6 198 000 | 17 331 332 | 22 686 485 | 8 798 000 | 12 189 006 |
| Transferts aux ménages | 59 519 |  | 3 553 | 37 568 |  | 3 553 |
| Transferts aux entreprises | 28 424 400 | 5 100 000 | 16 207 972 | 20 656 900 | 7 700 000 | 11 185 921 |
| Transferts aux autres collectivités | 2 017 567 | 1 098 000 | 1 119 807 | 1 992 017 | 1 098 000 | 999 532 |
| Titre 7. Dépenses d’opérations financières | 122 192 | 400 000 | 303 608 | 269 460 | 400 000 | 303 906 |
| Prêts et avances | 122 192 | 400 000 | 303 608 | 269 460 | 400 000 | 303 906 |
| Total hors FDC et ADP |  | 866 850 771 |  |  | 881 272 564 |  |
| Ouvertures et annulations : titre 2 (*) |  | -15 585 098 |  |  | -15 585 098 |  |
| Ouvertures et annulations : autres titres (*) |  | +167 234 289 |  |  | +24 306 395 |  |
| Total (*) | 935 409 124 | 1 018 499 962 | 890 121 807 | 913 166 375 | 889 993 861 | 865 238 569 |

(*) y.c. FDC et ADP

Fonds de concours et attributions de produits

|  | Autorisations d’engagement |  |  | Crédits de paiement |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature de dépenses | Ouvertes en 2011 | Prévues en LFI pour 2012 | Ouvertes en 2012 | Ouverts en 2011 | Prévus en LFI pour 2012 | Ouverts en 2012 |
| Dépenses de personnel | 355 000 | 300 000 | 0 | 355 000 | 300 000 | 0 |
| Autres natures de dépenses | 9 958 206 | 1 641 000 | 6 204 019 | 9 958 206 | 1 641 000 | 6 204 019 |
| Total | 10 313 206 | 1 941 000 | 6 204 019 | 10 313 206 | 1 941 000 | 6 204 019 |

Récapitulation des mouvements de crédits

Décret de transfert

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 01/10/2012 |  | 51 383 606 |  | 6 143 606 |  |  |  |  |
| 27/11/2012 |  |  |  |  | 716 000 |  | 716 000 |  |
| 28/11/2012 |  | 300 000 |  | 300 000 |  |  |  |  |
| Total |  | 51 683 606 |  | 6 443 606 | 716 000 |  | 716 000 |  |

Décret de virement

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 20/11/2012 |  |  |  |  |  | 960 428 |  | 1 160 428 |
| 10/12/2012 |  |  |  |  | 4 200 000 |  | 4 200 000 |  |
| 18/12/2012 |  |  |  |  | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  |
| Total |  |  |  |  | 5 700 000 | 960 428 | 5 700 000 | 1 160 428 |

Décret d’avance

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 30/11/2012 |  |  |  |  | 3 100 000 | 1 800 000 | 3 100 000 | 1 800 000 |

Arrêté de report de crédits ouverts par voie de fonds de concours

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 26/03/2012 | 330 902 | 3 634 578 | 330 902 | 3 634 578 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Arrêté de report de crédits hors fonds de concours et attributions de produits

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 26/03/2012 |  | 118 296 123 |  | 20 808 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ouverture par voie de fonds de concours

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 04/2012 | 0 | 4 452 | 0 | 4 452 |  |  |  |  |
| 06/2012 | 0 | 11 960 | 0 | 11 960 |  |  |  |  |
| 07/2012 | 0 | 40 339 | 0 | 40 339 |  |  |  |  |
| 08/2012 | 0 | 27 155 | 0 | 27 155 |  |  |  |  |
| 10/2012 | 0 | 11 960 | 0 | 11 960 |  |  |  |  |
| 12/2012 | 0 | 212 846 | 0 | 212 846 |  |  |  |  |
| 01/2013 | 0 | 3 553 156 | 0 | 3 553 156 |  |  |  |  |
| Total | 0 | 3 861 868 | 0 | 3 861 868 |  |  |  |  |

Ouverture par voie d’attribution de produits

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 04/2012 | 0 | 219 754 | 0 | 219 754 |  |  |  |  |
| 06/2012 | 0 | 353 479 | 0 | 353 479 |  |  |  |  |
| 07/2012 | 0 | 243 891 | 0 | 243 891 |  |  |  |  |
| 08/2012 | 0 | 592 059 | 0 | 592 059 |  |  |  |  |
| 09/2012 | 0 | 227 475 | 0 | 227 475 |  |  |  |  |
| 10/2012 | 0 | 310 245 | 0 | 310 245 |  |  |  |  |
| 11/2012 | 0 | 224 331 | 0 | 224 331 |  |  |  |  |
| 12/2012 | 0 | 161 105 | 0 | 161 105 |  |  |  |  |
| 01/2013 | 0 | 9 812 | 0 | 9 812 |  |  |  |  |
| Total | 0 | 2 342 151 | 0 | 2 342 151 |  |  |  |  |

Loi de finances rectificative

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 14/03/2012 |  |  |  |  |  | 9 823 609 |  | 9 823 609 |
| 29/12/2012 |  |  |  |  | 6 400 000 |  | 6 400 000 |  |
| Total |  |  |  |  | 6 400 000 | 9 823 609 | 6 400 000 | 9 823 609 |

Total des ouvertures et annulations (y.c. FDC et ADP)

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| Total général | 330 902 | 179 818 326 | 330 902 | 37 090 432 | 15 916 000 | 12 584 037 | 15 916 000 | 12 784 037 |

| Justification au premier euro |  |  |
| --- | --- | --- |

| Éléments transversaux au programme |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  | Autorisations d’engagement |  |  |  |  |  | Crédits de paiement |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel (*) |  | Autres titres (*) |  | Total y.c. FDC et ADP |  | Titre 2 Dépenses de personnel (*) |  | Autres titres (*) |  | Total y.c. FDC et ADP |  |
| Prévision LFI Consommation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Etat-major, médiation et politiques transversales |  | 175 477 178 |  | 182 397 990 |  | 358 026 168 |  | 175 477 178 |  | 182 401 630 |  | 358 029 808 |
|  |  |  | 163 428 066 |  | 170 582 027 |  | 334 010 093 |  | 163 428 066 |  | 165 634 709 |  | 329 062 775 |
| 02 | Expertise, audit, évaluation et contrôle |  | 63 910 686 |  | 781 834 |  | 64 692 520 |  | 63 910 686 |  | 782 972 |  | 64 693 658 |
|  |  |  | 62 899 602 |  | 798 842 |  | 63 698 444 |  | 62 899 602 |  | 1 845 984 |  | 64 745 586 |
| 03 | Promotion des politiques économique et financière |  | 9 354 886 |  | 6 457 538 |  | 15 962 424 |  | 9 354 886 |  | 6 272 861 |  | 15 777 747 |
|  |  |  | 8 522 229 |  | 6 476 267 |  | 14 998 496 |  | 8 522 229 |  | 6 721 603 |  | 15 243 832 |
| 04 | Contribution au respect du droit et à la sécurité juridique |  | 15 603 860 |  | 5 884 416 |  | 21 488 276 |  | 15 603 860 |  | 4 949 708 |  | 20 553 568 |
|  |  |  | 14 484 601 |  | 1 381 315 |  | 15 865 916 |  | 14 484 601 |  | 2 908 240 |  | 17 392 841 |
| 05 | Prestations d’appui et support |  | 164 627 617 |  | 242 354 766 |  | 408 622 383 |  | 164 627 617 |  | 257 891 166 |  | 424 158 783 |
|  |  |  | 161 490 254 |  | 300 058 604 |  | 461 548 858 |  | 161 490 254 |  | 277 303 281 |  | 438 793 535 |
| Total des crédits prévus en LFI |  |  | 428 974 227 |  | 437 876 544 |  | 868 791 771 |  | 428 974 227 |  | 452 298 337 |  | 883 213 564 |
| Ouvertures / annulations y.c. FDC et ADP |  |  | -15 585 098 |  | +167 234 289 |  | +151 649 191 |  | -15 585 098 |  | +24 306 395 |  | +8 721 297 |
| Total des crédits ouverts |  |  | 413 389 129 |  | 605 110 833 |  | 1 018 499 962 |  | 413 389 129 |  | 476 604 732 |  | 889 993 861 |
| Total des crédits consommés |  |  | 410 824 752 |  | 479 297 055 |  | 890 121 807 |  | 410 824 752 |  | 454 413 817 |  | 865 238 569 |
| Crédits ouverts - crédits consommés |  |  | +2 564 377 |  | +125 813 778 |  | +128 378 155 |  | +2 564 377 |  | +22 190 915 |  | +24 755 292 |

(*) hors FDC et ADP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI

Les crédits inscrits en PLF 2012 sur le programme 218 ont été modifiés à la suite de l’adoption de deux amendements au projet de loi de finances pour 2012 :

-	l’amendement n°II-16 présenté par le Gouvernement ; article 32 ; état B a minoré les crédits à hauteur de 5,28 M€ en AE et en CP dont 0,49 M€ en AE et en CP pour le titre 2 ;

-	l’amendement n°II-32 présenté par le Gouvernement ; article 32 ; état B a minoré les crédits à hauteur de 5,44 M€ en AE et en CP pour le hors titre 2.

JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES

Les mouvements réglementaires affectant les crédits du programme 218 en 2012 ont été les suivants :

Arrêtés du 26 mars 2012 portant reports de crédits :

-	fonds de concours : 3,96 M€ en AE et CP dont 3,63 M€ de crédits hors titre 2 ;

-	crédits hors fonds de concours : 118,3 M€ en AE (dont 99,95 M€ d’AE affectées non engagées) et 20,8 M€ en CP.

Décrets de transfert :

-	ouverture de 51,68 M€ en AE et 6,44 M€ en CP correspondant, d’une part, au transfert en provenance de l’Autorité de sureté nucléaire (ASN), à hauteur de 51,38 M€ en AE et 6,14 M€ en CP (décret n°2012-1112), et, d’autre part, aux prestations sociales collectives pour les agents de l’ex-DARQSI affectés au MEDDTL, pour 0,3 M€ en AE et CP (décret n°2012-1327).

-	annulation de 0,71 M€ en AE et CP (titre 2) au titre du régime indemnitaire des ingénieurs du corps fusionné des ingénieurs des Mines, au profit des programmes 144 (0,29 M€), 129 (0,2 M€) et 216 pour 0,22 M€ (décret n°2012-1316).

Décrets de virement :

-	annulation de 4,2 M€ en AE et CP (titre 2) correspondant à un redéploiement des crédits de titre 2 vers d’autres programmes de la mission (décret n°2012-1377) ;

-	annulation de 1,5 M€ en AE et CP (titre 2), reversés sur le compte d’affectation spéciale « Pensions » (décret n°2012-1410) ;

-	annulation de 0,96 M€ en AE et CP, reversés au programme 156 pour le financement des postes de travail et la formation des travailleurs handicapés de la direction générale des finances publiques (décret n°2012-1279) ;

-	annulation de 0,2 M€ en CP, reversés au programme 221 en application de la convention signée le 7 novembre entre le service des achats de l’Etat et l’Agence pour l’informatique financière de l’Etat (décret n°2012-1279).

Décret d’avance :

-	annulation de 3,1 M€ en AE et CP en titre 2 et 1,8 M€ en AE et CP hors titre 2  correspondant à un redéploiement des crédits vers d’autres programmes (décret n°2012-1333).

Lois de finances rectificatives :

-	annulation de 9,82 M€ en AE et en CP par la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 ;

-	annulation de 2,42 M€ en AE et en CP par l’annexe à la loi n°2012-958 du 16 août 2012.

-	annulation 6,4 M€ en AE et CP (titre 2) par la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012, correspondant à un redéploiement des crédits de titre 2 vers la mission « Défense ».

ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

|  |  | Prévisions LFI | Crédits rattachés |
| --- | --- | --- | --- |
| N° du fonds | Libellé | AE=CP | AE=CP |
| 1-2-00515 | Aides financières des caisses d’allocations familiales au développement de l’accueil des jeunes enfants des agents de l’Etat en structure de garde collective | 80 000 | 78 119 |
| 1-1-00233 | Contribution de la Commission européenne au financement de programmes de surveillance communautaire |  | 206 674 |
| 1-2-00072 | Contributions de tiers à la réalisation de campagnes de communication | 150 000 | 23 920 |
| 2-2-00701 | Produits des cessions de biens immobiliers bénéficiant au secrétariat général |  | 66 203 |
| 2-2-00438 | Recette provenant de la rémunération de prestations de services (ingénierie, analyse, essais) réalisés par les laboratoires d’Etat | 350 000 | 381 233 |
| 2-2-00252 | Recettes provenant de la rémunération pour services rendus au titre de certaines prestations de services fournies par le secrétariat général | 361 000 | 402 450 |
| 2-2-00373 | Rémunérations des prestations fournies aux candidats, stagiaires ou organismes distincts de l’Etat par l’Institut de gestion publique et de développement économique. | 800 000 | 1 482 453 |
| Total |  | 1 641 000 | 2 641 052 |

Les rattachements de crédits réalisés sont supérieurs aux montants prévus principalement en raison :

-	des rémunérations de prestations fournies par l’Institut de gestion publique et de développement économique de +0,68 M€ par rapport à la LFI ;

-	de rattachements non prévus en loi de finances initiale : contribution de la Commission européenne au financement de programmes de surveillance communautaire, pour 0,2 M€.

RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ

Les dotations du programme 218 pour l’année 2012 ont fait l’objet d’une mise en réserve dans les conditions fixées par la loi de finances (0,5 % pour la dotation de crédits de titre 2 et 6 % pour la dotation hors titre 2), soit :

-	2,14 M€ en AE et CP pour la dotation de crédits de titre 2 ;

-	26,27 M€ en AE et 27,14 M€ en CP pour la dotation hors titre 2.

La réserve hors titre 2 a été complétée par trois mises en réserve supplémentaires : la première correspond au fonds Etat exemplaire, pour un montant de 1,75 M€ en AE et CP ; la seconde correspond à l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, pour un montant de 0,43 M€ ; enfin, un surgel d’un montant de 2,42 M€ est intervenu en cours de gestion.

Hors titre 2, 9,82 M€ en AE=CP ont été annulés sur la réserve dans le cadre de la loi de finances rectificatives du 14 mars 2012 ; 1,8 M€ dans le cadre du décret d’avance du 30 novembre 2012 (cf. supra). Il a par ailleurs été procédé à une levée partielle de la réserve résiduelle en AE et en CP (7,65 M€ en AE et en CP) en fin de gestion.

S’agissant des crédits du titre 2, l’intégralité du montant de la réserve de précaution a été annulée.

| Dépenses de personnel |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Emplois (ETPT) |  |  |  |  |  |  |  | Dépenses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie d’emplois | Transferts de gestion 2011 | Réalisation 2011 | LFI + LFR 2012 | Transferts de gestion 2012 | Réalisation 2012 | Écart à LFI + LFR 2012 | Mesures diverses | Impact des schémas d’emploi | Réalisation 2012 |
|  |  |  |  |  |  | (après transferts de gestion) | (cf. tableau suivant) |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 - (3 + 4) | 6 | (5 - 4) - (2 - 1) - 6 |  |
| Catégorie A+ | 0 | 631 | 622 |  | 703 | +81 | +159 | -87 | 108 922 885 |
| Catégorie A | +1 | 1 493 | 1 464 |  | 1 274 | -190 | -304 | +86 | 108 081 852 |
| Catégorie B | +1 | 1 646 | 1 633 |  | 1 740 | +107 | +131 | -36 | 111 260 599 |
| Catégorie C |  | 1 278 | 1 307 |  | 1 226 | -81 | +16 | -68 | 69 117 102 |
| Total | +2 | 5 048 | 5 026 |  | 4 943 | -83 | 2 | -105 | 397 382 438 |

| Catégorie d’emplois | Mesures de transfert | Mesures de périmètre | Corrections techniques | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 8 | 9 | 6 = 7 + 8 + 9 |
| Catégorie A+ | -10 |  | +169 | +159 |
| Catégorie A | +7 |  | -311 | -304 |
| Catégorie B | +3 |  | +128 | +131 |
| Catégorie C | +17 |  | -1 | +16 |
| Total | +17 |  | -15 | +2 |

Précisions méthodologiques

L’écart de 13,4 M€ entre la consommation en dépenses de personnel du programme et le montant des crédits consommés figurant dans le tableau ci-dessus correspond aux versements relatifs à la subvention d’équilibre du FSPOEIE (8,2 M€), aux dépenses de secours (2,8 M€) et à diverses autres mesures (dont les indemnités de jurys et de concours) d’un montant de 2,4 M€.

Au terme de la gestion 2012, la consommation moyenne annuelle en emplois s’établit à 4 943 ETPT, dont 14 % d’agents de catégorie A+, 26 % de catégorie A, 35 % de catégorie B et 25 % de catégorie C. Le taux de consommation des emplois, exprimés en ETPT, s’établit ainsi à 98,3 % du plafond d’emplois fixé en LFI 2012.

L’évolution de la consommation entre 2011 et 2012 s’élève à -103 ETPT et s’explique par :

- l’impact en gestion des conditions de réalisation effectives des transferts inscrits en loi de finances pour 2012 (+17 ETPT) ;

- l’effet des suppressions d’emplois réalisées en 2012 (-105 ETPT), d’un niveau supérieur à celui prévu en LFI 2012 (-99 ETPT).

La structure des emplois du programme se caractérise par une prédominance des agents de catégorie A (26 %) et B (35 %) ; hors effets des transferts et des schémas d’emplois, les évolutions de structure (cf. corrections techniques) s’expliquent par :

-	la répartition des agents contractuels dans leur véritable catégorie d’emploi : en effet, jusqu’en 2011, tous les agents contractuels, quel que soit leur type de contrat, étaient regroupés en catégorie A ; ils ont été reclassés dans les catégories A+, B et C ;

-	les effets structurels liés à la mise en place du plan de qualification ministériel ;

-	la recatégorisation des emplois de chef de mission en catégorie A.

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR CATÉGORIE

| Catégorie | Prévision LFI (AE = CP) | Consommation (AE = CP) |
| --- | --- | --- |
| Rémunérations d’activité | 275 882 862 | 263 553 820 |
| Cotisations et contributions sociales | 145 077 880 | 140 232 410 |
| dont contributions au CAS Pensions | 108 200 948 | 103 039 262 |
| Prestations sociales et allocations diverses | 8 013 485 | 7 038 522 |
| FDC et ADP prévus | 300 000 |  |

évolution des emplois À PÉRIMÈTRE CONSTANT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (en ETP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie d’emplois | Sorties | dont départs en retraite | Mois moyen des sorties | Entrées | dont primo recrutements | dont mouvements entre prog. du ministère | Mois moyen des entrées | Schéma d’emplois Réalisation | Schéma d’emplois Prévision PAP |
| Catégorie A+ | 239 | 21 | 6,3 | 204 | 80 |  | 6,9 | -35 | 21 |
| Catégorie A | 166 | 42 | 6,9 | 179 | 79 |  | 6,9 | 13 | 61 |
| Catégorie B | 140 | 62 | 6,1 | 101 | 39 |  | 7 | -39 | -78 |
| Catégorie C | 170 | 42 | 6,9 | 181 | 110 |  | 6,5 | 11 | -85 |
| Total | 715 | 167 |  | 665 | 308 |  |  | -50 | -81 |

Pour l’année 2012, l’évolution des effectifs est retracée dans les tableaux ci-après :

- SORTIES REALISEES EN 2012

| (en ETP) | Catégorie A+ | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Départs en retraite | 21 | 42 | 62 | 42 | 167 |
| Autres départs définitifs | 93 | 28 | 15 | 87 | 223 |
| Autres départs | 125 | 96 | 63 | 41 | 325 |
| Total des sorties | 239 | 166 | 140 | 170 | 715 |
| dont contractuels | 100 | 28 | 13 | 87 | 228 |

Toutes catégories confondues, 715 départs sont intervenus en 2012 (hors transferts) soit 383 ETPT, dont 167 ETP au titre des départs en retraite, soit 99 ETPT. Les dates moyennes de sorties constatées sont au mois de juin pour toutes les catégories d’emplois.

Le nombre de départs constatés en 2012 est supérieur de 92 ETP aux prévisions de départs indiquées dans le PAP 2012 en raison notamment  d’un grand nombre départs définitifs suite au remaniement ministériel de l’été 2012. Le nombre de départs en retraite est cependant légèrement inférieur à celui estimé en LFI 2012 (167 sorties réalisées pour 177 prévues).

- ENTREES REALISEES EN 2012

Pour rappel, le PAP 2012 prévoyait 542 entrées dont 212 par voie de concours ou de recrutement initial. In fine, les mouvements réellement intervenus en 2012 s’élèvent, hors transferts, à 665 ETP (soit 342 ETPT), récapitulés ci-dessous :

| (en ETP) | Catégorie A+ | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| recrutements | 80 | 79 | 39 | 110 | 308 |
| autres entrées | 124 | 100 | 62 | 71 | 357 |
| Total des entrées | 204 | 179 | 101 | 181 | 665 |
| dont contractuel | 101 | 45 | 21 | 108 | 275 |

Les différences entre la prévision et la réalisation s’expliquent notamment par l’évolution du nombre de cabinets ministériels rattachés aux ministères économique et financier (passage de 6 à 9 cabinets supportés par le programme).

Les dates moyennes d’entrées constatées sont au mois de juin pour les agents de catégorie A+, A et C et au mois de juillet pour les agents de catégorie B.

Le solde entrées/sorties s’établit à -50 ETP en 2012, hors impact en gestion des conditions de réalisation effectives des transferts (cf. supra).

effectifs et activités des services

Répartition des emplois par service

| Service | LFI 2012 | Réalisation 2012 | ETP au 31/12/2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ETPT | ETPT |  |
| Administration centrale | 4 299 | 4 201 | 4 196 |
| Services régionaux |  |  |  |
| Services départementaux |  |  |  |
| Opérateurs |  |  |  |
| Services à l’étranger | 2 | 2 | 1 |
| Autres | 725 | 740 | 735 |
| Total | 5 026 | 4 943 | 4 932 |

La rubrique « Autres » comprend les effectifs des services à compétence nationale (TRACFIN : 84 ETPT, IGPDE : 174 ETPT, Service des achats de l’État : 53 ETPT, Service national des laboratoires : 404 ETPT et Agence du Patrimoine Immatériel de l’État : 25 ETPT).

Répartition du plafond d’emplois par action

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | LFI 2012 | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ETPT | ETPT |
| 01 | Etat-major, médiation et politiques transversales | 2 085 | 2 039 |
| 02 | Expertise, audit, évaluation et contrôle | 427 | 438 |
| 03 | Promotion des politiques économique et financière | 111 | 110 |
| 04 | Contribution au respect du droit et à la sécurité juridique | 192 | 182 |
| 05 | Prestations d’appui et support | 2 211 | 2 174 |
| Total |  | 5 026 | 4 943 |
| Transferts de gestion |  |  |  |

La consommation des emplois du programme pour 2012, soit 4 943 ETPT, se ventile comme suit  entre ses actions :

-	l’action n° 01 « Etat-major, médiation et politiques transversales » comporte 2 039 ETPT qui correspondent à 41 % de l’ensemble des ETPT du programme ;

-	l’action n° 02 « Expertise, audit, évaluation et contrôle » comporte 438 ETPT qui correspondent à 9 % de l’ensemble des ETPT du programme ;

-	l’action n° 03 « Promotion des politiques économique et financière » comporte 110 ETPT qui correspondent à 2 % de l’ensemble des ETPT du programme ;

-	l’action n° 04 « Contribution au respect du droit et à la sécurité juridique » comporte 182 ETPT qui correspondent à 4 % de l’ensemble des ETPT du programme ;

-	l’action n° 05 « Prestations d’appui et support » comporte 2 174 ETPT qui correspondent à 44 % de l’ensemble des ETPT du programme.

Éléments salariaux

| Principaux facteurs d’évolution de la masse salariale hors CAS Pensions | (en millions d’euros) |
| --- | --- |
| Socle Exécution 2011 retraitée | 303,2 |
| Exécution 2011 hors CAS Pensions | 309,4 |
| Impact des mesures de transferts et de périmètre 2012/2011 | -0,2 |
| Débasage/rebasage dépenses non reconductibles | -6 |
| Impact du schéma d'emplois | -7,5 |
| EAP schéma d'emplois de l’année n-1 | -4,1 |
| Schéma d'emplois de l’année n | -3,4 |
| Mesures catégorielles | 0,9 |
| Mesures générales | 0,4 |
| EAP augmentation du point d'indice de l’année n-1 |  |
| Augmentation du point d'indice de l’année n |  |
| GIPA | 0,4 |
| Mesures bas salaires |  |
| GVT solde | 4 |
| GVT positif | 4,2 |
| GVT négatif | -0,2 |
| Autres | 6,7 |
| Total | 307,8 |

Une fois l’exécution N-1 du programme 218 retraitée des changements de périmètre intervenus entre 2011 et 2012 et de l’ensemble des dépenses non reconductibles d’une année sur l’autre, l’évolution de la consommation des crédits de titre 2 s’explique par différents facteurs d’évolution de la masse salariale détaillée ci-dessus (hors CAS).

Les principales dépenses reprises dans la rubrique « Autres » sont les suivantes :

-	2 M€ de rappels sur l’exercice 2011 ;

-	0,9 M€ de rachat de jours des comptes-épargne temps (CET), globalement conforme à l’enveloppe budgétée en LFI ;

-	2,8 M€ de dépenses non liées au plafond d’emplois autorisé (1,8 M€ de rétablissements de crédits non intervenus en fin de gestion 2012 et 1 M€ au titre du remboursement de mises à disposition).

COÛTS ENTRÉE-SORTIE

|  | Coûts d’entrée (*) |  | Coûts de sortie (*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie d’emplois | Prévision | Réalisation | Prévision | Réalisation |
| Catégorie A+ | 100 443 | 107 658 | 99 348 | 98 856 |
| Catégorie A | 54 846 | 53 250 | 51 395 | 58 333 |
| Catégorie B | 41 089 | 39 187 | 41 930 | 40 841 |
| Catégorie C | 34 590 | 29 926 | 34 286 | 29 404 |

(*) y compris charges sociales hors CAS Pensions.

A l’issue de la gestion, les coûts moyens des agents du programme sont de 121 997 € pour un agent de catégorie A+, 64 212 € pour un agent de catégorie A, 46 071 € pour un agent de catégorie B, et 41 494 € pour un agent de catégorie C. Ces coûts s’entendent rémunérations indiciaires, indemnitaires et cotisations sociales comprises, mais hors contribution employeur au compte d’affectation spéciale « Pensions » et hors prestations sociales.

Il n’y a pas d’évolution notable des coûts moyens « entrée-sortie » au regard des prévisions établies en PAP ; les principaux écarts proviennent de la recatégorisation des flux d’emplois des « vacataires », comme les autres emplois contractuels, qui explique la baisse des coûts pour la catégorie C.

Mesures générales

L’indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA), prévue par le décret n°2008-539 du 6 juin 2008, a été versée à 430 agents du ministère pour un coût de 412 179 €.

Principales mesures catégorielles

| Catégorie ou intitulé de la mesure | ETP concernés | Catégories | Corps | Date d’entrée en vigueur de la mesure | Nombre de mois d’incidence sur 2012 | Coût 2012 | Coût en année pleine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effets extension année pleine mesures 2011 ou années précédentes |  |  |  |  |  | 176 000 | 2 112 000 |
| Effets extension année pleine mesures 2011 |  |  |  | 01-2011 | 1 | 176 000 | 2 112 000 |
| Mesures statutaires |  |  |  |  |  | 472 324 | 755 255 |
| Plan de qualification ministériel | 79 | B et C |  | 05-2012 | 7 | 396 104 | 679 035 |
| Autres | 123 | B et C |  | 01-2012 | 12 | 76 220 | 76 220 |
| Mesures indemnitaires |  |  |  |  |  | 283 600 | 283 600 |
| PFR | 403 | A |  | 01-2012 | 12 | 283 600 | 283 600 |
| Total |  |  |  |  |  | 931 924 | 3 150 855 |

Au regard de l’enveloppe prévue en LFI 2012, les principales mesures catégorielles mises en œuvre en gestion 2012 représentent un montant total de 0,9 M€ (hors CAS et y compris l’extension en année pleine des mesures antérieures à 2012).

Cette enveloppe a notamment permis de financer la mise en œuvre du plan de qualification ministériel et de la prime de fonctions et de résultats (PFR) pour le corps des attachés et des corps assimilés des ministères économique et financier.

GLISSEMENT VIEILLESSE-TECHNICITÉ

Un glissement vieillesse technicité (GVT) négatif de -0,2 M€ représente l’économie naturelle due à l’écart des rémunérations entre les agents sortants et entrants. Ce chiffre correspond à la valorisation, au sein des personnels sortants, des seuls agents remplacés. Le solde de l’économie liée aux flux d’entrées et de sorties du programme figure dans la valorisation du schéma d’emplois.

Par ailleurs, les personnels du programme ont connu une évolution de leur rémunération liée au GVT positif (effet de carrière). Cette évolution du GVT positif des agents présents s’est élevée à 4,19 M€ en 2012 et correspond à un taux de 1,36 %.

contributions et Cotisations sociales employeurs pour les pensions

|  | Réalisation 2011 | LFI 2012 | Réalisation 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contributions au CAS Pensions | 102 974 909 | 108 200 948 | 103 039 262 |
| Personnels civils (y.c. ATI) | 92 546 274 | 99 613 244 | 94 828 438 |
| Personnels militaires | 401 731 | 425 495 | 48 615 |
| Ouvriers d’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE) | 8 026 904 | 8 162 209 | 8 162 209 |
| Autres (Cultes et subvention exceptionnelle) | 2 000 000 |  |  |
| Cotisation employeur au FSPOEIE | 126 376 | 128 000 | 94 543 |

L’évolution de la consommation entre 2011 et 2012, de +2 %, s’explique principalement par l’augmentation du taux de cotisation, le solde étant lié aux cotisations portant sur les facteurs d’évolution de la masse salariale récapitulés dans le tableau détaillant l’exécution 2012.

Le montant de la cotisation employeur à la Caisse nationale d’allocations familiales pour les personnels titulaires et non titulaires du ministère (taux de 5,4 %) a été de 8,94 M€.

Le montant de la cotisation employeur au Fonds national d’aide au logement (FNAL) a été de 0,83 M€.

PRESTATIONS SOCIALES

| Type de dépenses | Nombre de bénéficiaires | Prévision | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Accidents de service, de travail et maladies professionnelles |  | 304 589 | 290 777 |
| Revenus de remplacement du congé de fin d’activité |  | 0 | 0 |
| Remboursement domicile travail |  | 1 642 494 | 1 753 924 |
| Capital décès |  | 263 184 | 37 006 |
| Allocations pour perte d’emploi |  | 600 961 | 1 311 440 |
| Autres |  | 5 202 257 | 3 645 375 |
| Total |  | 8 013 485 | 7 038 522 |

En 2012, les crédits consommés au titre des prestations sociales ont représenté 7 M€.

L’écart avec le montant inscrit à ce titre en PAP 2012, soit  0,15 M€, s’explique par une sur-exécution des dépenses relatives à l’allocation pour perte d’emploi et par une sous-exécution du poste « Autres ». Ce dernier poste de dépense recouvre principalement :

-	des aides de secours pour 2,8 M€ ;

-	des aides individuelles à des personnes handicapés pour 0,7 M€ ;

-	des allocations spécifiques de cessation anticipée d’activité pour 0,1 M€.

Par ailleurs, les congés longue durée, initialement budgétés sur la catégorie 23 (prestations sociales et allocations diverses), sont imputés depuis le 1er janvier 2012 sur la catégorie 21 (rémunérations d’activité).

ACTION SOCIALE – HORS TITRE 2

| Type de dépenses | Effectif concerné (ETP) | Réalisation Titre 3 | Réalisation Titre 5 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Restauration | 119 921 | 62 342 179 | 598 363 | 62 940 542 |
| Logement | 9 980 | 22 113 584 | 0 | 22 113 584 |
| Famille, vacances | 54 963 | 27 155 292 | 81 361 | 27 236 653 |
| Mutuelles, associations | 296 250 | 18 063 064 | 0 | 18 063 064 |
| Prévention / secours | 157 376 | 16 142 973 | 499 163 | 16 642 136 |
| Autres | 157 525 | 8 455 972 | 274 827 | 8 730 799 |
| Total |  | 154 273 064 | 1 453 714 | 155 726 778 |

Le tableau présente les crédits consommés en 2012, par grandes prestations ou domaines d’intervention, et les bénéficiaires de ces dépenses.

Les « effectifs concernés » sont exprimés en personnes physiques, et non en ETP, chaque agent bénéficiant des prestations d’action sociale sans considération de sa quotité de temps de travail. Ils reprennent les données relatives aux agents titulaires et non titulaires présentées dans le bilan social ministériel et le rapport d'activité interne pour 2011.

La politique menée en matière de restauration demeure un axe majeur. Les dépenses regroupent essentiellement la subvention de fonctionnement versée à l’AGRAF (Association pour la gestion des restaurants des administrations financières) et les dépenses relatives aux titres restaurants. Sur l’exercice considéré, 6,52 millions de titres restaurants ont été délivrés contre 6,73 millions en 2011. Cette diminution est à relier à la progression du taux d’accès à une structure de restauration collective (76,2 % des personnels « finances » en 2012). Les prestations « Familles, vacances » concernent les personnels actifs et les retraités. Sur le logement, lequel constitue une politique prioritaire des ministères économiques et financiers, le nombre indiqué concerne les bénéficiaires des prestations gérées par l’ALPAF, « Association pour le Logement des Personnels des Administrations Financières ». Enfin, en ce qui concerne la protection sociale complémentaire, celle-ci a vocation à s’appliquer aux actifs et aux retraités. La rubrique « Autres » concerne le financement des actions décidées localement dans le cadre du budget d'initiative local, de la petite enfance et de l'animation générale du réseau des délégations.

L’action sociale des ministères économiques et financiers

Outre les dépenses de titres 3 et 5 présentées dans le tableau ci dessus, consacrées à la mise en œuvre des politiques d’action sociale et de santé et sécurité au travail, des dépenses de titre 2 sont également réalisées en matière d’action sociale. Elles concernent la mise en œuvre, au profit des personnels, de prestations tant ministérielles qu’interministérielles. Deux grandes prestations sont concernées :

-	les aides pécuniaires (secours d’urgence non remboursables) destinées aux agents confrontés à un ou des événements ayant pour conséquence de déstabiliser gravement leur budget : ce dispositif est mis en œuvre par le réseau des assistantes de service social des ministères économiques et financiers. En 2012, un montant de 2,55 M€ a été consacré à cette prestation (2,40 M€ en 2011) ;

-	les subventions pour séjours d’enfants : cette prestation est servie dans le cadre de l’action sociale interministérielle. Il s’agit d’une prestation définie par le ministère de la fonction publique, sous plafond de ressources, qui comporte toutefois des critères d’attribution arrêtés par chaque ministère. Elle est financée sur crédits ministériels. Pour 2012, la dépense au titre de ces subventions s’est élevée à 0,28 M€ (0,29 M€ en 2011). Le nombre de bénéficiaires et le nombre de jours subventionnés ne sont pas encore disponibles pour la période considérée.

Enfin 0,014 M€ ont été inscrits à tort sur le titre 6.

L’action sociale interministérielle

L’action sociale interministérielle concerne les prestations dites « à réglementation commune » dont le niveau et les modalités d’attribution sont définis conjointement par la direction générale de l’administration et de la fonction publique et la direction du budget, mais financées sur des crédits ministériels. Ces prestations servies par les ministères économique et financier sont :

-	les aides aux familles (31 813 € de dépenses en 2012) ;

-	les allocations aux parents d’enfants handicapés (enfants de moins de 20 ans et enfants poursuivant des études) : le montant total versé en 2012 est de 2,1 M€ pour l’ensemble des ministères économique et financier.

| coûts synthétiques transversaux |  |  |
| --- | --- | --- |

INDICATEURS IMMOBILIERS

| Nature | Repère | Libellé | Unité | Administration centrale |  | Services déconcentrés |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface | 1 | SHON du parc | m2 | 492 521 |  | Sans objet |  | 492 521 |  |
|  | 2 | SUB du parc | m2 | 387 716 |  | Sans objet |  | 387 716 |  |
|  | 3 | SUN du parc | m2 | 205 687 |  | Sans objet |  | 205 687 |  |
|  | 4 | SUB du parc domanial | m2 | 329 923 |  | Sans objet |  | 329 923 |  |
|  | 5 | Ratio SUB / SHON | % | 79% |  | Sans objet |  | 79% |  |
| Occupation | 6 | Effectif ETPT (réf. PEA) | nb | 15 112 |  | Sans objet |  | 15 112 |  |
|  | 7 | Ratio SUN / Poste de travail | m2 / PT | 13,6 |  | Sans objet |  | 13,6 |  |
|  | 8 | Coût de l’entretien courant | € | 12 927 714 |  | Sans objet |  | 12 927 714 |  |
|  | 9 | Ratio entretien courant / SUB | € / m2 | 33,3 |  | Sans objet |  | 33,3 |  |
| Entretien lourd | 10 | Coût de l’entretien lourd * | € | AE | 27 474 550 | AE |  | AE | 27 474 550 |
|  |  | (parc domanial et quasi-propriété) |  | CP | 17 820 917 | CP |  | CP | 17 820 917 |
|  | 11 | Ratio entretien lourd * / SUB | € / m2 | AE | 70,9 | AE |  | AE | 70,9 |
|  |  | (parc domanial et quasi-propriété) |  | CP | 45,9 | CP |  | CP | 45,9 |
|  | 12 | Coût des travaux structurants | € | AE | Sans objet | AE |  | AE | Sans objet |
|  |  |  |  | CP | Sans objet | CP |  | CP | Sans objet |

* Y compris les crédits d'entretien lourd financés sur le BOP ministériel du CAS " Gestion du patrimoine immobilier de l'État ".

Les surfaces SHON (surface hors œuvre nette), SUB (surface utile brute) et SUN (surface utile nette) sont calculées conformément aux notes du service France Domaine concernant les définitions des surfaces, mesurages d’occupation et ratios.

Les surfaces mentionnées tiennent compte d’une part du changement de découpage ministériel intervenu en novembre 2010 avec la sortie du champ Emploi et d’autre part de l’abandon de surfaces locatives non prévu initialement (Tour Gamma et Tour de Lyon).

Repère 6 : effectif physique logé dans l’ensemble du parc concerné, y compris prestataires, hors agents techniques des services généraux.

Repère 8 : l’entretien courant est de la responsabilité de l’administration occupante. Il recouvre ici l’exploitation-maintenance (préventive et corrective) relevant de l’occupant, les travaux d’aménagement et les travaux courants, pour l’ensemble des bâtiments domaniaux et locatifs gérés par l’administration centrale des ministères économique et financier.

Repère 10 : l’entretien lourd est de la responsabilité de l’État propriétaire. Il correspond ici aux opérations au profit d’immeubles domaniaux imputables sur le programme 309 « Entretien des bâtiments de l’État ».

Repère 11 : en raison de la prise en compte du parc domanial seul, le ratio entretien lourd / SUB est logiquement différent de celui indiqué à l’indicateur 5.4 du volet performance qui comptabilise tout le parc.

Repère 12 : les travaux structurants sont ceux qui ont pour objet de changer radicalement l’usage d’un immeuble.

Ratio d’efficience bureautique

| Ratio d’efficience bureautique | Réalisation 2011 | Prévision 2012 | Réalisation 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Coût bureautique en euros par poste | 1,066 | 1,088 | 1,001 |
| Nombre de postes | 5 985 | 6 026 | 6 174 |

Conformément aux principes retenus pour l’établissement de cet indicateur figurant dans les différents programmes, le nombre de postes de travail indiqué correspond aux postes des agents rattachés au seul programme 218, et non à l’ensemble des postes de l’administration centrale gérés par la sous-direction de l’informatique du service de l’environnement professionnel du secrétariat général des ministères économique et financier.

Le résultat du ratio bureautique s'inscrit dans le respect de la cible ministérielle à 1,1 poste bureautique par agent. Ce résultat a pu être obtenu grâce à une meilleure gestion centralisée des stocks attribués à chaque service du programme.

| Suivi des crédits de paiement associés à la consommation des autorisations d’engagement (HORS TITRE 2) |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  | Autorisations d'engagement |  | Crédits de paiement |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AE ouvertes en 2012 (*) |  | CP ouverts en 2012 (*) |  |  |  |  |
|  |  | (E1) |  | (P1) |  |  |  |  |
|  |  | 605 110 833 |  | 476 604 732 |  |  |  |  |
|  |  | AE engagées en 2012 |  | Total des CP consommés en 2012 |  |  |  |  |
|  |  | (E2) |  | (P2) |  |  |  |  |
|  |  | 479 297 055 |  | 454 413 817 |  |  |  |  |
|  |  | AE affectées non engagées au 31/12/2012 |  | dont CP consommés en 2012 sur engagements antérieurs à 2012 |  |  |  |  |
|  |  | (E3) |  | (P3) = (P2) - (P4) |  |  |  |  |
|  |  | 96 270 735 |  | 68 162 073 |  |  |  |  |
|  |  | AE non affectées non engagées au 31/12/2012 |  | dont CP consommés en 2012 sur engagements 2012 |  |  |  |  |
|  |  | (E4) = (E1) - (E2) - (E3) |  | (P4) |  |  |  |  |
|  |  | 29 543 043 |  | 386 251 744 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Restes à payer |  |  |  |  |
| Engagements ≤ 2011 non couverts par des paiements au 31/12/2011 brut |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (R1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 348 809 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (R2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 687 807 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Engagements ≤ 2011 non couverts par des paiements au 31/12/2011 net |  | CP consommés en 2012 sur engagements antérieurs à 2012 |  | Engagements ≤ 2011 non couverts par des paiements au 31/12/2012 |  |  |
|  |  | (R3) = (R1) + (R2) | - | (P3) = (P2) - (P4) | = | (R4) = (R3) - (P3) |  |  |
|  |  | 292 661 002 |  | 68 162 073 |  | 224 498 929 |  |  |
|  |  | AE engagées en 2012 |  | CP consommés en 2012 sur engagements 2012 |  | Engagements 2012 non couverts par des paiements au 31/12/2012 |  |  |
|  |  | (E2) | - | (P4) | = | (R5) = (E2) - (P4) |  |  |
|  |  | 479 297 055 |  | 386 251 744 |  | 93 045 311 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (R6) = (R4) + (R5) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 317 544 240 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Estimation des CP 2013 sur engagements non couverts au 31/12/2012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (P5) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 103 241 786 |
| NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2 (*) LFI 2012 + reports 2011 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR |  |  |  |  |  |  |  | Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2013 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (P6) = (R6) - (P5) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 214 302 454 |

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

L’écart entre la prévision du PAP 2012 (382,8 M€) et le montant constaté des engagements non couverts par des paiements au 31 décembre 2012 (317,5 M€) est de -65,3 M€. Il s’explique par :

-	une consommation moindre d’AE en 2011 par rapport aux ressources maximales prévues initialement (614,1 M€ prévus soit les autorisations d’engagements prévues en LFI et reportés de 2010 vers 2011, y compris 94,7 M€ d’AENE et 523 M€ d’AE consommés) non compensée par un même niveau d’écart en CP (489,7 M€ prévus en CP pour une consommation effective de 501 M€). Il en résulte des écarts de consommation de -91,1 M€ en AE et de +11,1 M€ en CP. L’accroissement des restes à payer s’est donc élevé à 22,2 M€ à fin 2011 contre 125 M€ prévus en PAP 2012, soit une baisse de -102,8 M€ ;

-	une consommation 2012 de 479,3 M€ en AE et 454,4 M€ en CP pour respectivement 448,1 M€ en AE et 462,5 M€ en CP prévus dans le PAP 2012, soit un écart de +39,3 M€.

Les différentes opérations de bascule associées au non typage dans les échéanciers de ces AE entraînent des difficultés significatives dans l’appréciation exacte des restes à payer.

Par ailleurs, l’écart entre les restes à payer au 31 décembre 2011 (292,7 M€) et les restes à payer établis au 31 décembre 2012 (317,5 M€) s’élève à + 23,15 M€. Il s’explique notamment par :

-	les engagements nécessaires au financement des remboursements réalisés au profit des opérateurs de communication pour permettre la mise en place des interceptions légales (D. 98-7 IV a et b du code des postes et télécommunications électroniques) ;

-	le renouvellement de certains baux dont la renégociation a entraîné des allongements de durée, ce qui se traduit par un décalage plus important entre le montant engagé et les crédits de paiement consommés ;

-	les marchés pluriannuels engagés dans le domaine de l’informatique ;

Enfin, des retraits d’engagements juridiques (hors tranche fonctionnelle – TF – et sur TF) ont été réalisés en 2012 à hauteur de 18,5 M€.

Justification par action

| action n° 01 : Etat-major, médiation et politiques transversales |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 175 477 178 | 182 548 990 | 358 026 168 | 163 428 066 | 170 582 027 | 334 010 093 |
| Crédits de paiement | 175 477 178 | 182 552 630 | 358 029 808 | 163 428 066 | 165 634 709 | 329 062 775 |

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | ETPT |
| --- | --- |
| A+ | 320 |
| A | 533 |
| B | 763 |
| C | 423 |
| Total | 2039 |

L’action n° 01 « État-major, médiation et politiques transversales » regroupe essentiellement les effectifs :

-   des cabinets ministériels et du bureau des cabinets

-   du secrétariat général des ministères économique et financier (hors services rattachés aux actions n°03 et n°05)

-   de l’institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE)

-   des services de la direction des politiques sociales et des conditions de travail de la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères économique et financier

-   du médiateur des ministères

-   des services du haut fonctionnaire de défense et de sécurité

-   de l’agence du patrimoine immatériel de l’État (APIE)

-   du service à compétence nationale TRACFIN

-   du service des achats de l’État (SAE).

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 178 943 990 | 159 236 025 | 178 947 630 | 155 619 512 |
| Subventions pour charges de service public |  | 337 526 |  | 337 526 |
| FDC et ADP prévus | 151 000 |  | 151 000 |  |

1) Dépenses relatives aux politiques ministérielles d’action sociale, de santé et de sécurité au travail : 158,34 M€ en AE et 154,15 M€ en CP.

Les dépenses relatives aux politiques ministérielles d’action sociale et de santé et sécurité au travail se sont élevées à 158,34 M€ en AE, ramenés à 157,41 après retraits sur engagements juridiques (EJ), et à 154,28 M€ en CP, pour une prévision LFI de 176,38 M€ en AE et en CP.

L'analyse des écarts entre les montants globaux inscrits en LFI et les crédits réellement consommés, soit 18,04 M€ en AE et 22,10 M€ en CP, doit prendre en compte les éléments significatifs suivants :

-	la mise en œuvre de la réserve de précaution à hauteur de 6 % du PLF en 2012 ;

-	une taxation pour « état exemplaire » et «insertion handicapé » de 0,27 M€ ;

-	les transferts de crédits en provenance de l'ASN (autorité de sûreté nucléaire) et du MEDDE pour un montant global de 0,50 M€ en AE et en CP ;

-	les rattachements de fonds de concours pour 0,11 M€ en AE et CP ;

-	enfin un retrait de 5 M€ par le programme 218 correspondant à une avance versée sur la gestion 2011 au titre de 2012 à l'association ALPAF.

Par ailleurs 1,05 M€ d’AE ont été basculés en début d’exercice au titre des AENE (autorisations d'engagement affectés non engagés) de la gestion 2011.

Le niveau des dépenses d’action sociale, de santé et sécurité au travail ci-dessus intègre pour 0,13 M€ en AE et 0,11 M€ en CP des imputations réalisées par erreur sur les actions n° 2, 4 et 5.

La consommation des crédits relatifs aux politiques ministérielles d’action sociale

Au sein de la dotation globale « action sociale et santé-sécurité au travail », les dépenses relatives à la mise en œuvre de l’action sociale ministérielle se sont élevées à 141,84 M€ en AE et 138,13 M€ en CP, pour une prévision en LFI de 152,13 M€ en AE et CP soit un écart de 10,29 M€ en AE et de 14 M€ en CP.

Ces dépenses concernent les principales politiques ministérielles définies dans le cadre des instances de dialogue social nationales et départementales (CNAS et CDAS) :

La restauration

Elle reste un axe majeur, notamment en ce qui concerne la restauration collective, qu’elle soit ministérielle, interministérielle ou de conventionnement avec des structures collectives ou privées. Sur l’exercice considéré, 64,57 M€ en AE et 62,34 M€ en CP ont été consacrés à la politique ministérielle de restauration pour une prévision de 63,28 M€ en AE et CP, soit un écart de 1,29 M€ en AE et de 0,94 M€ en CP.

Les dépenses de restauration effectuées en centrale regroupent la subvention de fonctionnement versée à l’AGRAF (Association pour la gestion des restaurants des administrations financières) pour 10,32 M€ en AE et CP, et les dépenses relatives aux titres restaurants pour 32,16 M€ en AE et CP. Sur ce dernier exercice 6,52 millions de titres restaurants ont été délivrés contre 6,73 millions en 2011.

Les dépenses de restauration effectuées par les structures déconcentrées de l'action sociale ont représenté 21,72 M€ en AE et 19,51 M€ en CP. Elles sont constituées de la subvention interministérielle repas (financée sur crédits ministériels), mais surtout des subventions de restauration versées dans le cadre de conventions avec des associations et des prestataires de restauration collective, ainsi que des dépenses d’acquisition de matériels et de mobiliers de restauration au profit des structures de restauration locales.

L’écart en CP s'explique par la diminution substantielle du volume des titres restaurants alloués aux agents en 2011 en raison tant de l'évolution globale des effectifs que de la progression du taux d’accès à une structure de restauration collective. L’évolution de ce taux constitue l’un des indicateurs retenus au titre de la performance.

En 2011 environ 9,85 millions de repas ont été servis dont presque 2,5 millions de repas dans les structures AGRAF d'Ile de France. A ce stade, les chiffres définitifs de 2012 ne sont pas encore connus.

D'autre part, 0,37 M€ en AE et 0,35 M€ en CP ont été dépensés dans le cadre de petits travaux et d'achat de mobilier pour les restaurants.

Le logement

23,01 M€ en AE et 22,11 M€ en CP ont été consacrés aux actions en faveur du logement (réservations de logements, aides et prêts) pour une prévision de 26,61 M€ en AE et CP.

21,93 M€ ont été alloués à la subvention versée à l’association ALPAF (Association pour le logement du personnel des administrations financières), opérateur du ministère en la matière.

Cette subvention a notamment permis de réserver 108 logements sur l'exercice 2012 portant le parc total de logements à 10 781 dont 9 250 en Île-de-France et 1 531 en province au 31/12/2012. Il convient toutefois de souligner une diminution des opportunités de réservations dans les zones prioritairement ciblées. Pour autant, le parc de logements continue à croître régulièrement chaque année, l'objectif ministériel étant de parvenir à un niveau de 10 000 logements réservés en Ile de France au 31/12/2014.

La subvention a également permis le financement des prestations d'aide au logement pour un montant de plus de 7 M€ dont 5,5 M€ consacrés au dispositif d'aide à la première installation (API) destinée aux primo arrivants. Plus de 4 300 bénéficiaires ont bénéficié de ces aides, dont 3 700 pour l'API. Le niveau d'activité enregistre une baisse par rapport à 2011.

D'autre part, 1,01 M€ en AE et 0,16 M€ en CP ont été dépensés dans le cadre d'un marché pluriannuel de gestion domanial de logements sociaux.

Enfin, 0,07 M€ en AE et 0,02 M€ en CP ont été destinés à financer des opérations d'audits techniques en matière de logement.

Les vacances enfants et familles

Les dépenses consacrées au tourisme social ont représenté en 2012, 27,08 M€ en AE et 27,16 M€ en CP, pour une prévision LFI de 28,22 M€ en AE et CP. La subvention versée à l’association EPAF (Éducation Plein Air Finances), opérateur en charge du tourisme social des ministères économiques et financiers s'est élevée à 26,96 M€ en AE/CP.

La subvention allouée en 2012 a permis d’accueillir 13 136 enfants, dont 290 porteurs de handicaps ou de troubles de la santé et de proposer des séjours de vacances familles pour 33 832 bénéficiaires (pour mémoire les données d'activité 2011 s'établissaient respectivement à 13 224 et 34 645).

L'année 2012 a ainsi été marquée par une stabilisation globale de l'activité notamment sur le secteur vacances enfants qui avait enregistré une décroissance importante au cours des derniers exercices ; la légère baisse enregistrée sur le secteur vacances familles correspond principalement à la fermeture de certaines résidences pour travaux au cours de l'exercice.

D'autre part, 0,12 M€ en AE et 0,20 M€ en CP ont été dépensés dans le cadre de petits travaux sur les structures des centres de vacances de l'EPAF.

La protection sociale complémentaire

Dans le cadre du dispositif de protection sociale complémentaire défini par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007, un appel d’offre a permis de désigner la mutuelle référente pour les ministères économiques et financiers. Conformément aux dispositions de la convention signée entre les ministères économiques et financiers et la mutuelle générale de l’économie, des finances et de l’industrie (MGEFI), le versement de la participation de l’État employeur, au titre de la compensation des transferts de solidarité, s’effectue en deux temps : un acompte en année n et le solde en n+1.

En 2012, ont été versés à la MGEFI 11,16 M€ en AE et CP, décomposés en 9,25 M€ en AE et CP au titre de l'acompte pour 2012 sur la base de 50 % de l'estimation des transferts 2012 soit 18,5 M€, et en 1,91 M€ en AE et CP au titre de la régularisation de l'exercice 2010 non effectuée en 2011 et du solde de l'exercice 2011.

Par ailleurs, 0,01 M€ en AE et 0,04 M€ en CP ont été dépensés dans le cadre du marché de l'actuaire en matière de protection sociale complémentaire (PSC).

Les associations socioculturelles

6,86 M€ en AE et CP de subventions ont été alloués en 2012 aux associations socioculturelles. La prévision était de 5,97 M€ en AE et CP. La différence constatée s'explique par la prise en charge en 2012 et pour la première fois en année pleine pour l'ensemble des associations, coopérative comprise, de la masse salariale des personnels détachés.

La petite enfance

2,49 M€ en AE et 2,03 M€ en CP ont été consacrés à la petite enfance pour une prévision de 2,6 M€ en AE et CP. Ces dépenses, destinées aux réservations de places en crèches, ont permis de porter, fin 2012, le nombre total de berceaux à 487.

Le budget d’initiative locale (BIL)

4,78 M€ en AE et 4,49 M€ en CP ont été consacrés aux actions de solidarité et de lien social décidées par les conseils départementaux d’action sociale, pour une prévision de 4,75 M€ en AE et CP. Ces actions sont destinées aux actifs et à leurs enfants ainsi qu’aux retraités. L’organisation de la prestation d’arbre de Noël représente 60 % des dépenses réalisées dans le cadre de ce budget.

Enfin, un montant de 1,88 M€ en AE et 1,94 M€ en CP a été consacré à l’animation et au fonctionnement des réseaux d’action sociale (notamment délégués départementaux d’action sociale, assistants de délégation, assistants de service social) pour une prévision de 1,7 M€ en AE et CP.

La consommation des crédits relatifs à la politique ministérielle de santé et sécurité au travail

Les dépenses relatives à la politique ministérielle de santé et sécurité au travail pour 2012 se sont élevées à 16,50 M€ en AE et 16,14 M€ en CP pour une prévision de 19,25 M€ en AE et en CP. Les crédits ont permis de financer l’action des comités d’hygiène et sécurité ministériels (15,80 M€ en AE et 15,36 M€ en CP) ainsi que les dépenses en matière de prévention médicale (0,70 M€ en AE et 0,78 M€ en CP).

2) Dépenses du service des achats de l’État : 1 M€ en AE et 0,7 M€ en CP

1 M€ en AE et 0,7 M€ en CP, par rapport à la prévision de 1.4 M€ en AE et 1,4 M€ en CP, soit un écart de -0,4 M€ en AE et de -0,7 M€ en CP.

Créé en 2009, le service des achats de l’État (SAE) est chargé de définir et de mettre en œuvre la politique des achats courants de l’ensemble des administrations. Il anime aussi le programme de professionnalisation des opérateurs et la mission d'appui à la gestion du parc automobile. Ce service, doté du statut de service à compétence nationale, est placé sous l’autorité du ministre de l’économie et des finances.

La dotation attribuée à ce service a permis de financer :

-	des projets de systèmes d’information interministériels dans le domaine de l’achat public (0,2 M€ en AE et 0,3 M€ en CP). Certains reversements internes prévus (à l’agence pour l’informatique financière de l’Etat en charge de la maîtrise d’œuvre des projets) n’ont pas été effectués, ce qui explique la différence par rapport aux prévisions.

-	les études nécessaires ainsi que les actions de communication et d’animation interministérielles pour évaluer, piloter ou conduire les actions d’achat susceptibles de générer des économies ainsi que l’action du responsable ministériel achat finances et les cotisations professionnelles nécessaires. (0,8 M€ en AE et 0,4 M€ en CP)

3) Dépenses diverses : 1,11 M€ en AE et 1,04 M€ en CP

Ces dépenses représentent principalement des remboursements d’agents mis à disposition de structures rattachées à l’action par des organismes extérieurs à l’administration. Elles se sont élevées à 1,11 M€ en AE et 1,04 M€ en CP sur l’action n°01.

Des dépenses relevant de l’action n°5 « Prestations d’appui et de support » ont été imputées à tort sur l’action n°1 à hauteur de 0,027 M€ en AE et 0,071 M€ en CP.

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 3 054 000 | 1 678 817 | 3 054 000 | 1 448 200 |

Dépenses d’action sociale et de sécurité au travail

Pour 2012, les dépenses d'investissement relatives aux politiques d’action sociale, de santé et de sécurité au travail se sont élevées à 1,84 M€ en AE ramenées à 1,68 M€ suite aux retraits sur engagements juridiques (EJ) et à 1,45 M€ en CP pour une prévision en LFI de 3,05 M€ en AE et CP.

L’écart en AE et en CP s’explique par le décalage dans le temps entre la programmation et la réalisation de certaines opérations de travaux immobiliers. Le niveau des dépenses d’action sociale et santé et sécurité au travail présenté ci-dessus intègre pour 0,01 M€ en CP une imputation réalisée par erreur sur l'action n°05.

Dépenses d’investissement  relatives aux politiques ministérielles d’action sociale

1,38 M€ en AE et 0,95 M€ en CP ont permis de financer des opérations de rénovation de restaurants administratifs, des travaux relatifs aux centres de vacances mis à disposition de l’association EPAF (Éducation plein air finances), opérateur en charge de la prestation vacances et l’acquisition de matériels et d'équipements de restauration et de crèches ainsi que de véhicules à destination du réseau.

La répartition des dépenses d’investissements a été la suivante :

-	opérations immobilières pour les restaurants administratifs : 0,08 M€ en AE et 0,29 M€ en CP ;

-	opérations immobilières pour les centres de vacances : 0,64 M€ en AE et 0,08 M€ en CP ;

-	matériels et équipements : 0,43 M€  en AE et 0,35 M€ en CP.

-	achat de 23 véhicules dans le cadre du programme de renouvellement des véhicules de plus de 7 ans. : 0,23 M€ en AE et en CP.

Dépenses d’investissement relatives aux politiques ministérielles de santé et sécurité au travail

0,46 M€ en AE et 0,50 M€ en CP ont été consacrés aux travaux d’aménagement (par exemple pour faciliter l’accès aux bâtiments des agents porteurs d’handicaps physiques : ascenseur, rampe d’accès, etc.) initiés par les comités d’hygiène et de sécurité départementaux inter directionnels et spéciaux (CHSDI et CHSS).

dépenses d’intervention

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Transferts aux ménages |  | 3 553 |  | 3 553 |
| Transferts aux entreprises |  | 9 049 434 |  | 7 952 446 |
| Transferts aux autres collectivités |  | 10 672 |  | 10 672 |

Dépenses d’action sociale : 0,014 M€ en AE et CP

0,014 M€ de prestations sociales en AE et CP ont été imputées à tort en dépenses d’intervention (cf. supra partie « prestations sociales »).

Dépenses du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité : 9,05 M€ en AE et 7,95 M€ en CP

Une partie des dépenses initialement budgétées sur l’action n°5 a été exécutée sur l’action n°01 à hauteur de 9,05 M€ en AE et 7,95 M€ en CP (cf. JPE action n°5).

dépenses d’opérations financières

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Prêts et avances | 400 000 | 266 000 | 400 000 | 262 800 |

Les prêts délivrés dans le cadre du dispositif d’aides et de secours au profit d’agents en difficulté se sont élevés en 2012 à 0,27 M€ en AE et 0,26 M€ en CP pour une prévision de 0,4 M€ en AE et CP.

| action n° 02 : Expertise, audit, évaluation et contrôle |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 63 910 686 | 781 834 | 64 692 520 | 62 899 602 | 798 842 | 63 698 444 |
| Crédits de paiement | 63 910 686 | 782 972 | 64 693 658 | 62 899 602 | 1 845 984 | 64 745 586 |

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | ETPT |
| --- | --- |
| A+ | 300 |
| A | 64 |
| B | 32 |
| C | 42 |
| Total | 438 |

Cette action regroupe les services d’inspection et de contrôle des ministères économique et financier (services de l’inspection générale des finances et du contrôle général économique et financier).

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 773 834 | 790 842 | 774 972 | 1 837 984 |

Les moyens de fonctionnement des différents services précités sont inscrits, pour des raisons d’unités de gestion, sur l’action n°5 « Prestation d’appui et de support » (cf. infra). Seuls les crédits relatifs au remboursement des agents mis à disposition par des organismes extérieurs à l’administration sont financés sur cette action.

Ces dépenses, budgétisées initialement à 0,77 M€ en AE et en CP, ont été exécutées sur l’action n°02 à hauteur de 0,5 M€ en AE et 1,5 M€ en CP. Par ailleurs, suite à des erreurs d’imputation, 0,28 M€ en AE et 0,25 M€ en CP ont été exécutés sur l’action n°01 et 0,35 M€ en CP ont été exécutés sur l’action n°5. Au total, les dépenses qui auraient dû être imputées sur l’action n°02, se sont élevées à 0,8 M€ en AE et 1,7 M€ en CP soit un écart de +1 M€ en CP par rapport au montant prévu en LFI qui s’explique par la résorption des charges à payer relatives à l’année 2011.

En outre, 0,16 M€ en AE et 0,22 M€ en CP pour le fonctionnement propre à l’Inspection générale des finances ont été imputés par erreur sur l’action n°02 et non sur l’action n°05 (cf. JPE action n°05).

dépenses d’intervention

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Transferts aux autres collectivités | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |

La consommation est parfaitement en phase avec la prévision en LFI et correspond à une subvention de 8 000 € attribuée à l’institut Paul Delouvrier (cf. amendement n° II-25 du 17 novembre 2010).

| action n° 03 : Promotion des politiques économique et financière |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 9 354 886 | 6 607 538 | 15 962 424 | 8 522 229 | 6 476 267 | 14 998 496 |
| Crédits de paiement | 9 354 886 | 6 422 861 | 15 777 747 | 8 522 229 | 6 721 603 | 15 243 832 |

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | ETPT |
| --- | --- |
| A+ | 6 |
| A | 52 |
| B | 28 |
| C | 24 |
| Total | 110 |

L’action n° 03 « Promotion de l’action des politiques économique et financière » regroupe les effectifs et les moyens budgétaires dont dispose le service de la communication (SIRCOM) du secrétariat général pour assurer la communication institutionnelle des ministères économique et financier.

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 6 457 538 | 6 458 447 | 6 272 861 | 6 703 783 |
| FDC et ADP prévus | 150 000 |  | 150 000 |  |

Les dépenses de communication s’établissent, en 2012, à 6,62 M€ en AE, ramenées à 6,45 M€ après prise en compte et retrait d’engagement pour un montant de 0,17 M€ d’AE en 2012, et à 6,7 M€ en CP.

La consommation est supérieure à la prévision établie en PAP 2012, le budget de la communication ayant bénéficié d’un abondement exceptionnel début 2012 correspondant à deux remboursements, d’une part, de 1 M€ par l’Union des caisses nationales de sécurité sociales (UCANSS) au titre de la campagne de lutte contre les fraudes fiscales et sociales réalisée par le Sircom en 2012 et, d’autre part, de 0,9 M€ au titre d’une participation du FSE à une campagne de publicité sur l’utilisation des fonds structurels européens. Cependant, les crédits ouverts en 2012 n’ont pas été consommés en totalité en raison d’une moindre activité due à la période de réserve électorale du 1er semestre 2012 et au lancement au cours du 2e semestre seulement de nouvelles opérations de communication par les nouveaux cabinets ministériels.

En 2012, les principales actions de communication ont été les suivantes :

1 - Les campagnes de publicité : 1,5 M€ en AE et 1,6 M€ en CP

L’activité relative aux campagnes de communication a diminué par rapport à 2011 passant de 3,5 M€ de dépenses en 2011 à 1,5 M€ en 2012.

La seule opération significative a été la campagne d’information sur l’économie sociale et solidaire (ESS) pour un montant de 1,4 M€. Cette campagne lancée en novembre 2012, a été diffusée à la radio sur les grandes stations généralistes, d’information et musicales ainsi que sur le réseau des radios associatives. Elle a été relayée dans la presse quotidienne nationale, régionale et gratuite, ainsi que sur les grands sites d’information.

2 - Les actions récurrentes : 5,12 M€ en AE et en CP

Il s’agit d’actions récurrentes en matière de service de presse, études et sondages, actions éditoriales, évènements de communication :

-	services de presse (abonnement au fil économique, synthèses de presse écrite, veille audiovisuelle et Internet, panoramas de presse, droits de copie…) : 1,42 M€ ;

-	études et sondages : 0,9 M€ en AE et 0,7 M€ en CP ;

-	actions éditoriales (magazine interne Echanges, journal vidéographique « Point zoom », lettres électroniques) : 0,5 M€ ;

-	Internet : gestion et refonte des sites internet ministériels, site des prix des carburants, moteur de recherche : 0,9 M€ en AE et 1 M€ en CP ;

-	actions événementielles (participation des ministères à des salons, organisation de colloques et d’événements) : 0,8 M€ en AE et 0,9 M€ en CP. Parmi les événements organisés par le Sircom, on peut citer les assises de l’artisanat, le colloque sur le redressement productif, le colloque La France vers la mondialisation, des colloques à la demande du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) et du Service de coordination à l’intelligence économique (SCIE), la fête de la gastronomie…

-	production de supports (documents d’information, dossiers de presse) et création graphique : 0,2 M€ ;

-	dépenses transversales et actions de conseil en communication pour les ministres, y compris le remboursement d’un agent mis à disposition du Sircom : 0,4 M€.

Fonds de concours et attributions de produits :

Les recettes sur le fonds de concours « Recettes provenant de la rémunération pour services rendus au titre de certaines prestations de services fournies par le Sircom » concernent désormais essentiellement la vente de licences des données de la base informatique relative aux prix des carburants et se sont élevées en 2012 à 0,2 M€.

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |  | 17 820 |  | 17 820 |

Dépenses de communication

0,017 M€ de dépenses de communication en AE et CP ont été imputées à tort sur le titre 5.

| action n° 04 : Contribution au respect du droit et à la sécurité juridique |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 15 603 860 | 5 884 416 | 21 488 276 | 14 484 601 | 1 381 315 | 15 865 916 |
| Crédits de paiement | 15 603 860 | 4 949 708 | 20 553 568 | 14 484 601 | 2 908 240 | 17 392 841 |

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | ETPT |
| --- | --- |
| A+ | 22 |
| A | 94 |
| B | 39 |
| C | 27 |
| Total | 182 |

L’action « Contribution au respect du droit et à la sécurité juridique » regroupe les agents et les moyens de la direction des affaires juridiques (DAJ) des ministères économique et financier et des commissions qui lui sont rattachées.

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 5 884 416 | 1 381 315 | 4 949 708 | 2 908 240 |

L’exécution des dépenses de fonctionnement s’élève à 1,27 M€ en AE ramenée à 1,26 M€ après retraits d’engagement et 2,80 M€ en CP, soit un écart de -4,61 M€ en AE et -2,23 M€ en CP avec la LFI.

Les crédits consommés ont servi à couvrir les dépenses intervenues en 2012 au titre :

-	des frais de justice et réparations civiles, dans le cadre des contentieux auxquels participent les ministères économiques et financiers ;

-	du paiement des condamnations administratives des ministères économiques et financiers ;

-	du paiement d’experts juridiques auxquels la Direction des affaires juridiques (DAJ) a recours, dans le cadre de sa mission de conseil.

Ces chiffres intègrent les crédits de paiement consacrés au marché, passé en 2008 pour une durée de six ans, pour le recrutement d’avocats. La passation de ce marché avait donné lieu à l’engagement d’AE à hauteur de 18 M€ en 2008.

L’explication des écarts entre prévision LFI et consommation en 2012 tient à deux facteurs : un volume important de rétablissements de crédits et le tassement de certaines dépenses.

Les rétablissements de crédits sont issus des remboursements à l’Etat de la part de France Télécom et La Poste dans le contentieux de masse relatif au reclassement des personnels fonctionnaires de ces opérateurs. L’Etat récupère jusqu’à la moitié des sommes qu’il a avancées depuis 2011 au titre de ces condamnations. Pour 2012, le montant de ces rétablissements de crédits s’élève à 1,99 M€.

La baisse des dépenses en 2012 a deux causes essentielles :

-	la réduction sensible des condamnations de l’État, notamment celles liées aux contentieux dans les télécommunications et l’urbanisme commercial ;

-	la diminution du montant des frais d’avocats et de conseil pris en charge dans le cadre de la protection fonctionnelle accordée aux agents des ministères économiques et financiers, prévue par l’article 11 de la loi n°83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les écarts - variant d’une année à l’autre - entre la prévision et la consommation des dépenses de fonctionnement de l’action n°04 montrent la difficulté à évaluer a priori les dépenses en matière de frais de justice, la DAJ ne pouvant apprécier, pour une année donnée, le nombre de contentieux à naître, leur typologie, leur complexité ainsi que leur durée.

Par ailleurs, des dépenses relatives à l’action sociale ont été exécutées sur l’action n°4 à hauteur de 0,11 M€ en AE et 0,10 M€ en CP au lieu de l’être sur l’action n°01 (cf. JPE action n°1).

| action n° 05 : Prestations d’appui et support |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 164 927 617 | 243 694 766 | 408 622 383 | 161 490 254 | 300 058 604 | 461 548 858 |
| Crédits de paiement | 164 927 617 | 259 231 166 | 424 158 783 | 161 490 254 | 277 303 281 | 438 793 535 |

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | ETPT |
| --- | --- |
| A+ | 55 |
| A | 531 |
| B | 878 |
| C | 710 |
| Total | 2174 |

L’action « Prestations d’appui et de support » regroupe l’ensemble des effectifs et des moyens qui concourent :

-	au fonctionnement matériel des cabinets ministériels et de l’ensemble des services centraux des ministères économique et financier ;

-	à la gestion des personnels de l’administration centrale ;

-	à la formation des agents.

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 234 054 766 | 285 921 801 | 247 191 166 | 271 615 521 |
| Subventions pour charges de service public |  | 131 460 |  | 131 460 |
| FDC et ADP prévus | 1 340 000 |  | 1 340 000 |  |

1) Dépenses de l’Informatique, la téléphonie et l’audiovisuel : 30,22 M€ en AE et 29,53 M€ en CP.

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 30,22 M€ en AE ramenées à 28,4 M€ suite à des retraits d’engagement et à 29,53 M€ en CP.

La sous-direction de l’Informatique du Service de l’Environnement Professionnel du Secrétariat Général conçoit et met en œuvre pour les directions et services de l’administration centrale, et en concertation avec eux, la politique de développement des technologies de l’information, de l’informatique, de la téléphonie et du travail en réseau. Les dépenses de fonctionnement se répartissent entre les dépenses de fonctionnement courant et les projets.

Dépenses de fonctionnement courant : 24,43 M€ en AE et 22,93 M€ en CP

Le montant des dépenses de fonctionnement courant s’élève à 24,43 M€ en AE et 22,93 M€ en CP.

|  | AE | CP |
| --- | --- | --- |
| Achats informatiques | 2,84 | 2,74 |
| Maintenance des applications | 2,12 | 3,16 |
| Téléphonie et réseau | 11,64 | 9,4 |
| Maintenance des serveurs | 1,47 | 0,82 |
| Bureautique | 3,78 | 4 |
| Audiovisuel | 2,58 | 2,81 |
| Total des dépenses de fonctionnement courant | 24,43 | 22,93 |

a) Les dépenses d’achats informatiques : 2,84 M€ en AE et 2,74 M€ en CP

La prévision initiale avait été estimée à 1,89 M€ en AE=CP. En 2012, les dépenses d’achats informatiques s’élèvent à 2,84 M€ en AE et 2,74 M€ en CP. Ce poste comprend l’ensemble des achats de matériels bureautiques et de téléphonie, de serveurs achetés par les directions clientes, de logiciels et de consommables. La prévision sur cette première activité avait été établie à 1,54 M€ en AE et CP. La consommation sur l’année 2012 est de 2,27 M€ en AE et 2,16 M€ en CP. Bien que supérieure aux montants initialement prévus, l’exécution enregistre une baisse de 22 % en AE et 33 % par rapport à l’exercice précédent.

La ventilation des dépenses au sein de ce poste s’est modifiée au regard de l’exécution 2011. Les achats de matériels bureautiques (UC, portables, ultraportables, écrans et accessoires) représentent désormais 83 % de la consommation de l’activité achat de matériel et logiciel (contre 55 % en 2011). La dépense en achat de matériel s’élève à 1,89 M€ en AE et 1,70 M€ en CP pour 2012. L’arrêt du support de Windows XP par Microsoft début 2014 et la nécessité de migrer l’intégralité du parc informatique de l’administration centrale a conduit la sous-direction de l’informatique à anticiper l’achat de postes de travail en fin d’année 2012. Les achats de stock par anticipation du passage à Windows 7 ont représenté 0,3 M€ en AE (0€ en CP puisque les livraisons ont lieu en 2013). L’attractivité des ultraportables par rapport aux portables participe aussi à la hausse des dépenses de matériels, leur coût étant plus élevé. Le volume des achats d’ultraportables a ainsi doublé en comparaison avec l’année précédente.

Les dépenses en matière de téléphonie s’élèvent à 0,15 M€ en AE et en CP, en augmentation par rapport à l’année 2011. Le redéploiement des copieurs résultant de la mise en place de l’actuel marché des solutions d’impression et la poursuite de la politique de rationalisation des coûts d’impression maintiennent la tendance à la baisse des dépenses d’achats de consommables. Ces derniers ont été une nouvelle fois réduits de 46 %. Les dépenses d’achats de consommables s’établissent à 0,12 M€ en AE et CP.

Sont également comptabilisées sur ce poste les dépenses en matière de gestion des ressources humaines, d’activités support, de communication et gouvernance.  La consommation globale sur ces 4 activités s’élève à 0,58 M€ en AE et en CP pour une prévision de 0,35 M€ en AE et en CP. La principale dépense concerne la fourniture de prestations de support sur le contrat Microsoft Premier pour un montant de 0,38 M€ en AE et CP. L’essentiel de cette dépense est forfaitaire et reconduit annuellement.

b) Les dépenses de maintenance des applications : 2,12 M€ en AE et 3,16 M€ en CP

L’exécution des dépenses de maintenance des applications à hauteur de 2,12 M€ en AE et 3,16 M€ en CP sur le titre 3 fait apparaître un différentiel de -0.59 M€ en AE et +0,44 M€ en CP par rapport aux prévisions.

Outre les dépenses de Tierce Maintenance Applicative qui constituent la part majoritaire des dépenses sur les activités de maintenance des applications, toutes les dépenses relatives aux petits projets devaient également être imputées sur ces postes de maintenance. Or, les réductions importantes du disponible voté en LFI ont conduit la sous-direction informatique à ne lancer qu’un nombre très limité de nouveaux petits projets.

c) Les dépenses de téléphonie et réseau et de politique de sécurité : 11,64 M€ et 9,40 M€ en CP

La consommation sur les activités « réseau » et « téléphonie » s’élève à 11,52 en AE M€ et 9,38 M€ en CP. S’ajoute 0,12 M€ en AE et 0,02 M€ en CP pour la politique de sécurité. La prévision initiale s’élevait à 7,24 M€ en AE et 7,34 M€ en CP pour la partie réseau et 0,15 M€ en AE et en CP pour la politique de sécurité.

C’est essentiellement sur l’activité « réseau téléphonique » que l’écart avec la prévision est le plus conséquent. L’exécution fait état d’une consommation de 8,34 M€ d’AE et de 6,20 M€ de CP. La dépense avait été initialement budgétée à 4,73 M€ en AE et 4,74 M€ en CP. La consommation en CP, bien qu’excédant la prévision de 1,47 M€ de CP, est en baisse de 18 % par rapport à 2011. Le différentiel entre prévision et exécution est lié essentiellement au paiement de factures se rapportant à l’exercice précédent.

Avec une consommation à hauteur de 2,71 M€ en AE et 2,32 M€ en CP, le poste « réseau de données » fait apparaître un écart de +0,97 M€ en AE et +0,48 M€ en CP par rapport à la prévision. Toutefois, la suppression de l’activité « sécurité opérationnelle » pour laquelle une prévision de 0,8 M€ en AE et en CP avait été effectuée et la translation des dépenses du poste sécurité opérationnelle vers l’activité « réseau de données » minore dans les faits cet écart. Le différentiel entre dépenses et prévisions sur le cumul de ces deux activités ne s’élève plus qu’à +0,44 M€ en AE et à +0,4 M€ en CP. Les principales dépenses sur ce poste sont difficilement modulables à court terme. Elles concernent le marché des liaisons louées avec une consommation de 1,2 M€ en AE et 1,1 M€ en CP et la partie forfaitaire du marché pour la fourniture de service d’interconnexion de réseaux avec une exécution à 0,5 M€ en AE et 0,5 M€ en CP. Les dépenses relatives au réseau sécurisé ISIS et diverses maintenances répondant à des impératifs contractuels et de sécurité impactent également cette activité.

La dépense sur l’activité « politique de sécurité » (0,12 M€) est conforme à la prévision (0,15 M€) en AE. Les restes à payer importants sur ce poste expliquent l’écart de -0,13 M€ en CP.

d) Les dépenses de maintenance et d’exploitation des serveurs : 1,47 en AE et 0,82 M€ en CP

L’exploitation des serveurs présente une exécution de 1,47 M€ en AE et 0,82 M€ en CP. La dépense prévisionnelle avait été établie à 0,96 M€ en AE et 0,97 M€ en CP.

L’essentiel de la dépense pour un montant de 1,41 M€ en AE et 0,55 M€ en CP concerne la prestation forfaitaire du marché d’assistance à l’exploitation des serveurs. L’écart en AE par rapport à la prévision s’explique par l’augmentation du nombre de serveurs maintenus.

e) Les dépenses bureautiques : 3,78 M€ en AE et 4,0 M€ en CP

Le poste « bureautique » regroupe l’ensemble des dépenses relatives aux activités postes de travail, impression-reprographie et assistance aux utilisateurs. Ces dépenses avaient été initialement estimées à 2,35 M€ d’AE et 2,36 M€ de CP. L’exécution fait état d’une dépense de 3,78 M€ en AE et 4,0 M€ en CP.

L’activité postes de travail enregistre une consommation de 1,35 M€ en AE et 1,13 M€ en CP en comparaison d’une prévision évaluée à 0,54 M€ en AE et CP.

L’exécution pour l’activité assistance aux utilisateurs s’élève quant à elle à 1,49 M€ d’AE et 1,35 M€ de CP et pose un différentiel de +0,34 M€ en AE et +0,19 M€ en CP.

Ces deux activités recensent les dépenses de maintenance et d’assistance de proximité ainsi que la maintenance et le support des pare-feux, des licences antivirus et de télé-inventaire / télédistribution.

Le dépassement de la prévision s’explique par l’externalisation accrue des tâches et les contraintes de plus en plus fortes générées par la sécurisation des postes de travail.

La consommation sur l’activité impression-reprographie s’élève à 0,94 M€ d’AE et 1,55 M€ de CP. Bien que supérieures à la prévision établie à 0,66 M€ en AE et CP, les dépenses d’impression reprographie affichent une diminution de 24 % en AE par rapport à l’exercice précédent, conformément aux prévisions d’économie calculées sur la base du nouveau marché des copieurs multifonction.

Le montant important de l’exécution en CP résulte du faible niveau des paiements sur l’exercice précédent du fait de l’arrivée tardive de certaines factures 2011, qui ont été de fait réglées en 2012. Un glissement des paiements s’est opéré puisque l’exécution en CP n’était que de 0,55 M€ en 2011. Le rattrapage a eu lieu en 2012.

f) Les dépenses audiovisuelles : 2,58 M€ en AE et 2,81 M€ en CP

Avec une consommation de 2,58 M€ en AE et 2,82 M€ en CP, les dépenses audiovisuelles sont assez proches de la prévision établie initialement à 2,22 M€ en AE et CP. Elles affichent une diminution de 20 % par rapport à l’exécution 2011 en AE et CP. L’écart plus significatif en CP est lié aux paiements de factures sur engagements antérieurs, notamment sur le marché d’exploitation et de maintenance des équipements audiovisuels.

Les projets : 5,79 M€ en AE et 6,6 M€ en CP

Les dépenses relatives aux développements des projets s’élèvent à 5,79 M€ en AE et 6,60 M€ en CP (soit 6,94 M€ en AE et 7,44 M€ en CP tous titres confondus).

Le développement des projets a été une nouvelle fois pleinement impacté par le contexte budgétaire contraint et la baisse importante des crédits votés en LFI. Certains projets ont du être reportés à 2013.

La prévision initiale en titre 3 portait sur 6,59 M€ et 5,99 M€ respectivement en AE et CP. Les projets informatiques financièrement les plus importants ont été REMPART et MARHS.

REMPART a pour finalité la mise place d’un plan de secours informatique afin d’assurer la continuité ou la reprise des activités en cas de sinistre (inondation, incendie…). Depuis 2010, ce projet transverse constitue le projet financièrement le plus important avec une dépense qui s’élève 2,87 M€ en AE et 2,19 M€ en CP tous titres confondus selon la ventilation suivante : 1,97 M€ en AE et 1,89 M€ en CP sur le titre 3 et 0,9 M€ en AE et 0,3 M€ en CP sur le titre 5. Une translation s’est effectuée du titre 3 vers le titre 5. L’exécution totale tous titres confondus, est conforme à la prévision globale de 2,9 M€ en AE et présente un écart de +0,59 M€ par rapport à l’estimation initiale de 1,6 M€ en CP. Le rythme des paiements a été plus rapide que prévu.

Le projet MaRHs avait pour objectif le développement d’un système d’information RH d’administration centrale. L’application développée a permis le remplacement de l’ensemble des applications de gestion du personnel (carrière, gestion de la paye, congé etc..). L’exécution sur ce projet s’élève à 1,07 M€ en AE et 0,8 M€ en CP tous titres confondus. L’essentiel de la dépense s’effectue en dépenses de fonctionnement avec une consommation de 0,98 M€ et 0,75 M€ respectivement en AE CP sur le titre 3. La dépense avait été initialement budgétée à 1,8 M€ en AE et CP. Un léger glissement calendaire explique cet écart.

Depuis 2010, le programme 218 contribue également au projet SIRHIUS qui vise à assurer la convergence ministérielle des systèmes d’information des ressources humaines, projet piloté par le secrétariat général au niveau de l’AMOA stratégique mais mis en œuvre budgétairement sur le programme 156. Le montant de la contribution financière du programme 218 s’est élevé en 2012 à 1,32 M€ en AE et CP.

2) Dépenses de fonctionnement liées à l’immobilier des services centraux : 207,52 M€ en AE et 184,53 M€ en CP

Les moyens de fonctionnement consacrés en 2012 à la gestion des bâtiments hébergeant les services de l’administration centrale des ministères économique et financier se sont élevés à 207,52 M€ en AE, ramenés à 207,48 M€ après retraits d’engagement et à 184,53 M€ en CP, pour une prévision en LFI de 159,05 M€ en AE et de 174,55 M€ en CP.

L’écart entre prévision et réalisation de 48,47 M€ en AE et de 9,98 M€ en CP par rapport aux crédits votés en LFI s’explique comme suit par poste de dépenses :

a) les dépenses relatives aux bâtiments locatifs de l’administration centrale (72,49 M€ en AE et 50,60 M€ en CP) ont représenté une dépense supérieure de 43,95 M€ en AE et de 2,86 M€ en CP.

Comme indiqué ci-dessus, le dépassement des AE s’explique par l’engagement en 2012, pour le compte de l’ASN, du bail de Montrouge. Ce dépassement s’explique également par l’engagement en fin de gestion de 16,30 M€ au titre de la régularisation des AE de l’implantation locative du bâtiment Blanqui à Montreuil. Cette régularisation a été rendue possible par une moindre consommation d’AE et par l’abandon en 2012 de nouvelles implantations locatives (Bervil, Diderot 1 et 2 et une partie de Bercy International). L’écart constaté sur les CP s’explique notamment par le paiement par anticipation du 1er trimestre du bail de l’ASN sur son implantation actuelle Place Bourgoin.

b) les taxes liées aux implantations immobilières (1,41 en AE et en CP) ont représenté par rapport à la prévision une dépense supplémentaire de +0,61 M€ en AE et CP. Ce dépassement s’explique par l’augmentation des taxes liées aux implantations domaniales.

c) les dépenses d’achats de matériel technique (éclairage, divers matériel de plomberie et d’électricité, etc.) (1,35 M€ en AE et 1,41 M€ en CP) sont très légèrement supérieures à la prévision (+0,15 M€ en AE et + 1,01 M€ en CP)  et s’expliquent par le remplacement plus important des pièces vétustes sur des installations vieillissantes.

d) pour les marchés de maintenance (8,67 M€ en AE et 8,45 M€ en CP après prise en compte de rétablissements de crédits d’un montant de 2,60 M€ en AE et CP et d’un ajustement de 0,07 M€ en AE), la dépense à la charge du programme 218 est inférieure à la prévision de -1,33 M€ en AE et supérieure de 0,45 M€ en CP. Hors rétablissement de crédits, le dépassement en AE s’explique notamment par l’imputation sur les crédits 2012, de marchés notifiés dès l’engagement pour 2 années fermes.

e) les dépenses de fluides (12,91 M€ en AE et 11,86 M€ en CP) (eau, électricité, gaz et chauffage etc.) sont supérieures à la prévision de 3,91 M€ en AE et de 2,86 M€ en CP. Le dépassement s’explique par le renchérissement des prix de l’énergie et par la prise en compte du coût du nouveau bâtiment d’Ivry (0,23 M€ en AE et CP).

f) l’exécution des loyers budgétaires (102,89 M€ en AE et en CP) des immeubles occupés par les services de l’administration centrale est inférieure à la prévision (- 3,33 M€ en AE et CP) Cette sous-consommation s’explique, par le paiement du loyer d’Ivry à compter du 1er juillet 2012 pour un montant de 3,73 M€ alors que la prévision avait été établie sur la base du montant annuel soit 8 M€.

g) les dépenses relatives aux opérations de travaux qui ne font pas l’objet d’une immobilisation ont représenté une dépense de 4,55 M€ d’AE et de 4,67 M€ de CP supérieure à la LFI de +4,16 M€ en AE et de + 4,27 M€ en CP. Elles comprennent notamment divers travaux réalisés dans le cadre des restructurations des espaces des services d’administration centrale et des abandons des implantations locatives.

Les dépenses de mobilier, déménagement, mobilier, décoration, gestion patrimoine artistique se sont élevées à 3,25 M€ en AE et à 3,24 M€ en CP. L’écart par rapport à la prévision de 0,35 M€ en AE et de 1,25 M€ en CP résulte principalement des opérations de déménagement et d’acquisition de mobilier dans le cadre des restructurations.

3) Dépenses de logistique des services centraux : 41,63 M€ en AE et 46,95 M€ en CP

Le fonctionnement courant logistique des services centraux des ministères économique et financier a représenté en 2012 une consommation de 41,63 M€ en AE, ramenée à 40,28 M€ en raison de retraits d’engagements et de 46,95 M€ en CP. Ce niveau de dépenses reflète un écart par rapport à la prévision initiale de la LFI de -0,83 M€ en AE et +9,11 M€ en CP. Il constitue en revanche une baisse en CP par rapport au niveau de consommation 2011 (50,72 M€ soit une réduction de -3,77 M€ qui représente -7 %).

Les dépenses courantes de fonctionnement logistique sont de deux natures : la première est liée aux locaux, la seconde correspond à un ensemble de prestations de soutien et d’appui permettant aux services centraux de fonctionner au quotidien.

a) Les principaux postes de dépenses liées aux locaux : 8,96 M€ en AE et 14,50 M€ en CP

Cette activité concerne toutes les dépenses relatives à l’exploitation des locaux et à la sécurité : le gardiennage, la sécurisation des bâtiments et de l’hygiène des locaux (le nettoyage, le traitement et l’évacuation des déchets). Le montant de la consommation de cette activité est de 8,96 M€ en AE et de 14,50 M€ en CP. Les écarts sont respectivement de -3,97 M€ et de +2,05 M€ par rapport à une prévision de 12,93 M€ en AE et de 12,44 M€ CP.

L’écart en AE s’explique par la nécessaire reconduction de marchés en fin de gestion 2011 dont la période d’exécution débute au 1er janvier 2012 avec des crédits 2011.

b) Les prestations de soutien et d’appui : 25,25 M€ en AE et 27,51 M€ en CP

La consommation 2012 s’élève à 25,25 M€ en AE et 27,51 M€ en CP. Par rapport à la prévision de 2012, l’écart est de +2,7 M€ en AE et +6,43 M€ en CP.

Ces dépenses correspondent à la mise en œuvre de prestations très diversifiées permettant d’assurer le fonctionnement des services centraux et des cabinets ministériels, dont :

-	le transport, les déplacements et la distribution du courrier : 10,36 M€ en AE et 11,45 M€ en CP. Les écarts sont respectivement de +1,39 M€ et +3,37 M€ par rapport à une prévision de 8,97 M€ en AE et 8,08 M€ en CP ;

-	le mobilier, les déménagements, le matériel technique, l’habillement et la décoration : 0,28 M€ en AE et 0,52 M€ en CP. Les écarts sont respectivement de -0,22 M€  et +0,05 M€ par rapport à une prévision de 0,50 M€ en AE et de 0,47 M€ en CP ;

-	l’accueil physique et téléphonique et la gestion des salles de réunion : 2,22 M€ en AE et 1,86 M€ en CP. Les écarts sont respectivement de +0,67 M€ et +0,40 M€ par rapport à une prévision de 1,55 M€ en AE et de 1,46 M€ en CP ;

-	l’impression, la reprographie, la numérisation et les fournitures de bureau : 2,92 M€ en AE et 4,08 M€ en CP. Les écarts sont respectivement de -0,02 M€ et +0,69 M€ par rapport à une prévision de 2,90 M€ en AE et 3,39 M€ en CP;

-	la restauration, les réceptions et les frais de représentation : 3,16 M€ en AE et 3,01 M€ en CP. Les écarts sont respectivement de +0,95 M€ et +1,10 M€ par rapport à une prévision de 2,21 M€ en AE et de 1,91 M€ en CP ;

-	les abonnements, la documentation et les archives : 4,09 M€ en AE et 3,98 M€ en CP. Les écarts sont respectivement de -0,1 M€ et +0,02 M€ par rapport à une prévision de 4,19 M€ en AE et de 3,96 M€ en CP ;

-	les prestations linguistiques : 0,78 M€ en AE et 0,78 M€ en CP soit +0,38 M€ et +0,40 M€ par rapport à une prévision de 0,40 M€ en AE et de 0,38 M€ en CP ;

-	les prestations d’études, d’audits et d’assistance : 0,35 M€ en AE et 0,38 M€ en CP soit 0,11 M€ et +0,15 M€ par rapport à une prévision de 0,24 M€ en AE et CP ;

-	des dépenses spécifiques telles que la location de salles pour les concours, des frais de publications, les prestations proposées par la Cellule de recrutement et d’insertion des personnes handicapées (CRIPH), le remboursement de personnels mis à disposition : 1,09 M€ en AE et 1,56 M€ en CP. Les écarts sont respectivement de -0,50 M€ et +0,26 M€ par rapport à une prévision de 1,59 M€ en AE et 1,19 M€ en CP.

c) Les dépenses de fonctionnement et des frais liés aux locaux (multi services) : 7,44 M€ en AE et 4,82 M€ en CP

La consommation 2012 s’élève à 7,44 M€ en AE et 4,82 M€ en CP. Par rapport à la prévision de 2012, l’écart est de +3,37 M€ en AE et +0,60 M€ en CP.

Les dépenses de fonctionnement logistique sont caractérisées par le niveau important de dépenses sur marchés, contrats et conventions (85 % des achats). Pour l’année 2012, les dépenses se sont effectuées dans le cadre de plus de 156 marchés.

4) Dépenses de formation : 3,49 M€ en AE et 3,71 M€ en CP

Sur une dotation prévisionnelle initiale de 3,92 M€ en AE et 3,72 M€ en CP, à laquelle s’ajoute 0,81 M€ en AE et en CP de fonds de concours, l’exécution 2012 des dépenses de l’Institut de la gestion publique et du développement économique s’établit à 3,49 M€ en AE, ramenée à 2,83 M€ après retraits d’engagement et à 3,71 M€ en CP.

Les dépenses de formation proprement dites s’élèvent à 2,95 M€ en AE et 2,96 M€ en CP (0,28 M€ en AE et 0,41 M€ en CP pour les préparations aux concours et examens professionnels et 2,67 M€ en AE et 2,55 M€ en CP pour les actions de formation continue et d’ouverture). Les dépenses de fonctionnement de l’Institut représentent 0,54 M€ en AE et 0,75 M€ en CP.

L’écart entre l’exécution et la dotation prévisionnelle (0,43 M€ en AE et 0,01 M€ en CP) est principalement dû à la perception tardive de recettes sur les derniers mois de l’exercice (rétablissement de crédits et fonds de concours correspondant à des prestations de formation assurées au profit d’autres administrations de l’État, ainsi que de particuliers et de personnes publiques autres que l’Etat).

5) Dépenses du service à compétence national TRACFIN : 0,18 M€ en AE et CP

Des dépenses à hauteur de 0,18 M€ en AE et CP, réparties en dépenses de logistique pour 0,06 M€ et dépenses informatiques pour 0,12 M€ ont été réalisées soit un écart de 0,10 M€ en AE et CP avec les prévisions initiales en LFI 2012 (0,28 M€ en AE et CP).

6) Dépenses du service commun des laboratoires : 5,29 M€ en AE et 5,18 M€ en CP

Les dépenses de fonctionnement du service commun des laboratoires ont concerné :

-	le fonctionnement courant des onze laboratoires du réseau et de l'unité de direction, pour un montant de 4,62 M€ en AE et de 4,51 M€ en CP permettant le financement notamment des frais d'analyse, des achats, du renouvellement des petits matériels, de l'entretien des locaux, et des frais immobiliers ;

-	le financement des dépenses d'analyses sous-traitées portant sur les produits et matériels industriels, qui sont confiées à des laboratoires extérieurs lorsque le réseau ne dispose pas de compétences spécifiques, pour un montant de 0,30 M€ en AE et CP ;

-	le financement des dépenses liées à la formation des agents pour un montant de 0,17 M€ en AE et CP ;

-	les dépenses liées à l'hygiène et à la sécurité, pour un montant de 0,20 M€ en AE et CP ;

L’écart entre la prévision de la LFI de 4,99 M€ en AE et 4,90 M€ en CP et l’exécution s’établit à +0,30 M€ en AE et +0,28 M€ en CP. Il s’explique principalement par une augmentation de plusieurs postes entre les années 2011 et 2012 :

-	entretien des matériels scientifiques (+0,08 M€ en AE et +0,06 M€ en CP) ;

-	accréditation des laboratoires (+0,05 M€ en AE et +0,07 M€ en CP) ;

-	acquisition de consommables de laboratoires (+0,04 M€ en AE et +0,02 M€ en CP) ;

-	électricité (+0,04 M€ en AE et +0,05 M€ en CP) ;

-	nettoyage (+0,04 M€ en AE et +0,03 M€ en CP).

Les écarts ainsi constatés demeurent compatibles à l’augmentation de l’activité des laboratoires constatée, en nombre d’analyses, à 5 %. Ces écarts sont compensés par une augmentation substantielle des fonds de concours par rapport à la prévision (+0,30 M€ en AE et CP).

7) Dépenses diverses : 1,6 M€ en AE et 1,67 M€ en CP

Le programme a supporté un certain nombre des dépenses d’appui et de support pour un montant de 0,44 M€ en AE, et 0,45 M€ en CP soit un écart par rapport à la prévision initiale LFI de -0,3 M€ en AE et en CP qui s’explique notamment par une baisse sensible des dépenses liées aux voyages ministériels.

Ce poste recouvre également les dépenses de fonctionnement propre à l’Inspection générale des finances (IGF). Ces dépenses s’élèvent à 0,3 M€ en AE et 0,36 M€ en CP pour une prévision initiale LFI de 0,22 M€ en AE et CP. Une partie de ces dépenses a été exécutée sur l’action n°02 suite à une erreur d’imputation à hauteur de 0,16 M€ en AE et 0,22 M€ en CP.

Au-delà des dépenses de fonctionnement propres à des services comme l’IGF, ce poste concerne des prestations ponctuelles. A ce titre, le programme a assuré le règlement de la contribution au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) pour les directions et services rattachés au programme 218 pour un montant de 0,93 M€.

Par ailleurs, des dépenses liées au remboursement d’agents mis à disposition par des organismes extérieurs à l’administration ont été réalisées à hauteur de 0,09 M€ en AE et 0,15 M€ en CP. Une partie de ces dépenses aurait dû être imputée sur l’action n°01 (à hauteur de 0,035 M€ en CP).

8) Dépenses d’action sociale : 0,07 M€ en AE et 0,06 M€ en CP

Des dépenses d’action sociale ont été exécutées sur l’action n°05 au lieu de l’être sur l’action n°01 (cf. JPE action n°1).

Fonds de concours/attributions de produits : 2,27 M€ (1,34 M€ prévus initialement en LFI)

L’action n°05 a bénéficié de 2,27 M€ en AE et CP correspondant à plusieurs fonds de concours/attributions de produits. 1,47 M€ a été rattaché au budget de l’IGPDE dans le cadre de la rémunération des prestations de formation fournies aux organismes distincts de l’Etat.

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 1 710 000 | 4 333 479 | 1 610 000 | 63 180 |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 400 000 | 1 374 583 | 300 000 | 1 237 679 |

1) Dépenses d’investissement liées à l’informatique, la téléphonie et l’audiovisuel des services centraux : 1,38 M€ en AE et 1,24 M€ en CP.

Les dépenses d’investissement pour l’informatique s’élève à 1,38 M€ en AE ramenées à 1,27 après retraits d’engagement et à 1,24 M€ en CP. Les dépenses d’investissement se répartissent pour l’essentiel entre les achats de logiciels et les dépenses d’investissement sur projets. La consommation avait été estimée globalement à 0,72 M€ en AE et 0,63 M€ en CP.

L’exécution fait état d’une dépense qui s’élève à 1,38 M€ en AE et 1,24 M€ en CP et se décompose comme suit :

-	la consommation enregistrée en matière d’acquisition de logiciels (activité achats de matériel et logiciel et maintenance des applications) est de 0,18 M€ en AE et 0,33 M€ en CP pour une prévision initiale de 0,25 M€ en AE et en CP ;

-	en matière de projets, les dépenses imputées sur le titre 5 s’élèvent à 1,15 M€ en AE et 0,84 Plusieurs projets sont concernés, à savoir REMPART, MARHS, SEFE auxquels s’ajoute le projet de TRACFIN ERMES pour les CP.

Un montant marginal de dépenses (0,05 M€ en AE et 0,07 M€) a été immobilisé sur les activités réseau.

2) Dépenses d’investissement liées à l’immobilier des services centraux : 2,98 M€ en AE et -1,45 M€ en CP

Le budget d’investissement du service immobilier est imputé sur le programme 309 « Entretien des bâtiments de l’Etat » » depuis 2009. Aucune dépense n’avait donc été prévue en titre 5 sur le programme 218.

Toutefois en 2012, les marchés relatifs à l’opération de rénovation des restaurants administratifs « Diderot » et « Daumesnil » ont été engagés et notifiés à leurs titulaires. Le montant des dépenses s’élèvent à 4,58 M€ en AE et à 0,16 M€ en CP. Par ailleurs, un rétablissement de crédits d’un montant de 1,61 M€ en AE et en CP a été effectué après le reversement par l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture relevant du Ministère de la Culture de crédits devenus sans emploi suite à l’abandon du projet de la Maison de la Francophonie.

3) Dépenses d’investissement liées à la logistique des services centraux : 0,21 M€ en AE et 0,20 M€ en CP

Les dépenses d’investissement liées à la logistique des services centraux des ministères économiques et financiers s’élèvent à 0,21 M€ en AE et 0,20 M€ en CP. Les écarts sont respectivement de -0,15 M€ en AE et +0,16 M€ en CP par rapport à une prévision de 0,36 M€ en AE et en CP. Ces dépenses correspondent à des achats de véhicules.

4) Dépenses d’investissement du service commun des laboratoires : 1,26 M€ en AE et 1,30 M€ en CP

Les dépenses d’investissement se sont élevées à 1,26 M€ en AE et 1,30 M€ en CP soit un écart par rapport à la prévision LFI de +0,16 M€ en AE et +0,20 M€ en CP.

Le service commun des Laboratoires (SCL) a poursuivi son effort de renouvellement de matériels scientifiques répondant aux exigences posées par l'évolution réglementaire nationale et communautaire. L’accélération des exigences en matière de protection des entreprises (lutte contre la contrefaçon) et des consommateurs (sécurité des produits) requiert de façon récurrente des investissements.

L’effort de renouvellement a permis au SCL de réduire la vétusté de certaines de ses équipements. En effet, en 2012, 48 % du parc avait plus de 10 ans d’âge contre un peu plus de 50 % en 2011. Cet effort sera poursuivi au cours de prochaines années. Le SCL dispose d’un parc de matériels scientifiques ayant plus de 15 ans d’âge estimé, en valeur d’acquisition neuve, à plus de 6 M€.

dépenses d’intervention

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Transferts aux entreprises | 5 100 000 | 7 158 538 | 7 700 000 | 3 233 475 |
| Transferts aux autres collectivités | 1 090 000 | 1 101 135 | 1 090 000 | 980 860 |

1) Dépenses d’intervention du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) : 17,56 M€ en AE et 11,13 M€ en CP

Ces dépenses d’intervention correspondent à des dépenses liées aux opérations dans le secteur des communications électroniques (art. D. 98-7 IV a et b du code des postes et des communications électroniques).

Une partie de ces dépenses a été imputée, en exécution, sur l’action n°01 pour un montant de 10,45 M€ en AE et 7,95 M€ en CP, soit une dépense totale pour ce poste de 17,56 M€ en AE et 11,13 M€ en CP et un écart par rapport à la prévision initiale LFI de 12,46 M€ en AE et 3,43 M€ en CP qui s’explique notamment par le report des mouvements intervenus en cours de gestion 2011 pour le financement du dispositif d’interception légale de sécurité (décrets du 23 novembre 2011) et par un réengagement technique devenu nécessaire.

2) Dépenses d’intervention liées à la logistique : 0,32 M€ en AE et en CP

Des contributions financières, notamment aux fédérations syndicales, ont été effectuées par le secrétariat général des ministères économiques et financiers pour un montant de 0,32 M€ en AE et en CP.

3) Dépenses d’intervention diverses : 0,80 M€ en AE et 0,68 M€ en CP

Ces dépenses recouvrent :

-	0,5 M€ en AE et CP au titre du versement de la subvention de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’Outre-mer (ANIFOM) ;

-	0,24 M€ en AE et 0,12 M€ CP pour le fonctionnement du groupement d’intérêt public (GIP) que constitue le centre d’accueil de la presse étrangère (CAPE) ;

-	0,014 M€ en AE et CP pour le fonctionnement du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique (CSFRS) ;

-	0,046 M€ en AE et CP pour l’Institut de radioprotection et sureté nucléaire.

dépenses d’opérations financières

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Prêts et avances |  | 37 608 |  | 41 106 |

Un total de dépenses de 0,03 M€ en AE et 0,04 M€ en CP a été imputé par erreur sur les dépenses d’immobilier. Ces dépenses correspondent à de l’action n°01 « État-major, médiation et politiques transversales » (cf. JPE action n°1).

| Analyse des coûts du programme et des actions |  |  |
| --- | --- | --- |

Note explicative

L’analyse des coûts présente les dépenses et les coûts complets par action des programmes, après ventilation des dépenses et des coûts des actions de conduite et pilotage, de soutien et de services polyvalents vers les actions de politique publique. Ces ventilations analytiques relèvent d’une comptabilité spécifique : la comptabilité d’analyse des coûts (CAC). Mise en œuvre par les ministères avec l’appui des SCBCM, la CAC s’appuie sur des principes de construction partagés par l’ensemble des acteurs : ministères, services du contrôle budgétaire et comptable ministériel, direction du budget et direction des finances publiques. Le volet « analyse des coûts » restitué au RAP vise plus particulièrement l’analyse des écarts, d’une part entre la prévision ou LFI 2012 et l’exécution 2012 ; d’autre part, entre les résultats des exécutions 2011 et 2012. Il est composé, à cet effet, de trois parties, reprenant pour chaque programme observé :

-	la cartographie des déversements définie en LFI 2012 et actualisée le cas échéant des flux enregistrés en gestion ;

-	les dépenses prévisionnelles complètes établies au regard de la LFI 2012 ;

-	les résultats de l’analyse des écarts constatés en dépenses et en coûts complets par action et programme, pour lesquels il convient de signaler le caractère provisoire des données de base (données d’exécution budgétaires et comptables), arrêtées, sans préjudice pour leur valeur significative, au 4 mars 2013.

Enfin, bénéficiant d’une synergie des comptabilités budgétaire et générale, l’analyse des coûts du RAP complète l’éclairage porté sur les choix opérés en matière de délégation de responsabilité de gestion (découpage MPA) et leur cohérence au regard des moyens dévolus à chacune des actions de politique publique. À ce titre, elle participe à l’évaluation de l’efficience de la gestion publique et contribue pleinement à la démarche de performance.

| schéma de déversement analytique du programme |  |  |
| --- | --- | --- |

Ce schéma représente les liens entre les actions du programme et avec des actions d’autres programmes.

| Ventilation prévisionnelle par action des crédits |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | LFI 2012 Crédits directs y.c. FDC et ADP | LFI 2012 après ventilation interne | LFI 2012 après ventilation externe |
| 01 - Etat-major, médiation et politiques transversales | 358 030 | 435 784 | 193 007 |
| 02 - Expertise, audit, évaluation et contrôle | 64 694 | 79 459 | 79 459 |
| 03 - Promotion des politiques économique et financière | 15 778 | 5 531 | 12 |
| 04 - Contribution au respect du droit et à la sécurité juridique | 20 554 | 28 201 | 28 201 |
| 05 - Prestations d’appui et support | 424 159 | 334 238 | 37 600 |
| Total | 883 214 | 883 214 | 338 279 |

| Dépenses exécutées après ventilation ou « dépenses complètes » |  |  |
| --- | --- | --- |

Note explicative

Les dépenses complètes sont présentées en deux étapes.

Les déversements internes au programme constituent un premier axe d’observation et reflètent les dépenses par action de politique publique ou dépenses directes résultant de la gestion du responsable de programme.

Les déversements externes au programme, sont intégrés dans un second temps, afin de rendre compte de la dépense complète exécutée, par action de politique publique.

| Dépenses exécutées après ventilation interne |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | Exécution 2012 CP | Ventilation interne | Exécution 2012 après ventilation interne | Écart à la prévision 2012 | Écart à l’exécution 2011 |
|  | Dépenses directes | (au sein du programme) |  |  |  |
| 01 - Etat-major, médiation et politiques transversales | 329 063 | +105 041 | 434 104 | -1 680 | -5 414 |
| 02 - Expertise, audit, évaluation et contrôle | 64 746 | +13 709 | 78 455 | -1 004 | -2 408 |
| 03 - Promotion des politiques économique et financière | 15 244 | -11 832 | 3 411 | -2 120 | -3 207 |
| 04 - Contribution au respect du droit et à la sécurité juridique | 17 393 | +6 997 | 24 390 | -3 811 | -7 187 |
| 05 - Prestations d’appui et support | 438 794 | -113 915 | 324 878 | -9 360 | -29 712 |
| Total | 865 239 | 0 | 865 239 | -17 975 | -47 928 |

Modalités de déversement

Les actions du programme portent les fonctions de soutien mutualisées des ministères économique et financier et du ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique. Elles ont donc vocation à se déverser au sein du programme et dans les programmes de politique publique de chacun des ministères.

Les montants des déversements donnant lieu à ventilation interne ainsi que ceux aboutissant à une ventilation externe sont calculés par application de clés de répartition décrites ci-dessous. Ces clés sont utilisées pour la répartition des dépenses et des coûts.

Les déversements internes se concentrent sur les fonctions soutien clairement identifiées au sein des différentes actions du programme 218. Les dépenses faisant l’objet d’un déversement concernent ainsi :

-	des dépenses d’action sociale, de santé et sécurité au travail portées par l’action 01 ;

-	des dépenses relevant du dispositif de communication institutionnelle des ministères économique et financier inscrit à l’action 03 ;

-	des dépenses inscrites à l’action 05 correspondant aux fonctions d’appui et de support assurées par le secrétariat général des ministères économique et financier et le service commun des laboratoires.

Les dépenses de l’action 01 « État-major, médiation et politiques transversales » correspondant à la politique ministérielle d’action sociale, de santé et sécurité au travail, sont ventilées à l’aide de la clé « équivalent temps plein travaillé » (ETPT).

La ventilation des dépenses de l’action 03 « Promotion des politiques économique et financière » s’opère à l’aide d’une clé établie à partir de dépenses directes ventilées selon le référentiel d’activité du service de la communication, et de dépenses indirectes réparties sur la base des équivalents temps plein travaillé (ETPT).

Le déversement des dépenses de l’action 05 « Prestations d’appui et de support » est réalisé de la manière suivante :

1) Pour les fonctions soutien des services centraux :

-	la fonction « gestion des ressources humaines des personnels d’administration centrale » est répartie au prorata des agents payés par le secrétariat général ;

-	la répartition de la fonction informatique est réalisée à l’aide d’une clé établie à partir des dépenses directes de fonctionnement (dotation informatique et projets dédiés) et de dépenses indirectes de personnel et de fonctionnement calculées au prorata du nombre de postes informatiques pour les dépenses indivises d’informatiques et du nombre de postes téléphoniques fixes et mobiles pour les dépenses de téléphonie ;

-	la répartition de la fonction « logistique » s’effectue à l’aide d’une clé établie à partir des dépenses directes de personnel et de fonctionnement ventilées selon le référentiel d’activité, et de dépenses indirectes réparties sur la base des équivalents temps plein travaillé (ETPT);

-	la répartition de la fonction « immobilière » (gestion du parc de l’administration centrale) est calculée selon le référentiel d’activité, par l’affectation directe des dépenses de personnel et de fonctionnement relatives aux bâtiments hébergeant les directions et services, réparties en fonction de l’implantation de ces directions et services soit directement, soit au prorata du nombre de m² utilisés au sein des différents bâtiments du parc de l’administration centrale ;

-	la répartition de la fonction « gestion financière » est effectuée au prorata du nombre de dossiers traités pour chacun des services prescripteurs ;

2) Pour les fonctions d’appui ministériel :

-	la fonction d’appui dans le domaine immobilier « assistance immobilière » est répartie au prorata du poids des prestations d’assistance réalisées au cours de l’année 2012, exprimé en pourcentage du temps de travail consacré ;

-	la répartition de la fonction « formation » est effectuée sur la base du coût 2012 des regroupements de formations du référentiel d’activité, et du nombre de journées stagiaires consommées sur chaque regroupement de formation au cours de l’année 2012 ;

-	la fonction « ressources humaines ministérielles » est répartie au prorata des équivalents temps plein travaillé (ETPT) ;

-	la répartition des dépenses de la fonction « soutien des laboratoires » est effectuée au prorata du nombre d’analyses réalisées au cours de l’année 2012.

Pour achever la ventilation des dépenses et des coûts des fonctions d’appui et de support, les dépenses et les coûts des structures prestataires de service sont répartis entre les autres structures du programme et les directions et services participant aux actions des programmes de politique publique, à l’aide des clés de répartition utilisées pour la première phase de ventilation des dépenses et des coûts.

Le sens des déversements internes a évolué entre l’année 2011 et l’année 2012.

En 2011 :

-	l’action 01 se déversait sur les actions 02 et 04 ;

-	l’action 03 se déversait sur les actions 01, 02 et 04 ;

-	l’action 05 se déversait sur chacune des autres actions du programme

En 2012, les actions 01, 03 et 05 se déversent partiellement sur chacune des autres actions du programme.

Il convient également de noter que le programme 218 reçoit du programme 309 « Entretien des bâtiments de l’Etat » le montant des dépenses réalisées en 2012 pour les bâtiments hébergeant les directions et services d’administration centrale des ministères. Ces dépenses sont réparties entre les différents programmes de politique publique occupant les bâtiments d’administration centrale selon les mêmes modalités que celles prévalant à la ventilation des dépenses immobilières de l’administration centrale.

ANALYSE DES RÉSULTATS

L’analyse des résultats de la ventilation interne montre une légère augmentation des déversements internes vers l’action 01 du programme, principalement liée à la modification intervenue dans le sens des déversements internes (cf. supra).

| Dépenses exécutées après ventilation EXterne |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | Exécution 2012 après ventilation interne | Ventilation externe | Exécution 2012 après ventilation externe | Écart à la prévision 2012 | Écart à l’exécution 2011 |
|  |  | (entre programmes) | Dépenses complètes |  |  |
| 01 - Etat-major, médiation et politiques transversales | 434 104 | -210 639 | 223 465 | +30 458 | +3 384 |
| 02 - Expertise, audit, évaluation et contrôle | 78 455 | 0 | 78 455 | -1 004 | -2 408 |
| 03 - Promotion des politiques économique et financière | 3 411 | -3 372 | 40 | +28 | +38 |
| 04 - Contribution au respect du droit et à la sécurité juridique | 24 390 | 0 | 24 390 | -3 811 | -7 187 |
| 05 - Prestations d’appui et support | 324 878 | -283 820 | 41 058 | +3 459 | +11 076 |
| Total | 865 239 | -497 830 | 367 408 | +29 129 | +4 903 |

| Ventilation des dépenses de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) d’autres programmes | +497 830 |
| --- | --- |
| (en milliers d’euros) |  |
| P102 - Accès et retour à l’emploi (Mission « Travail et emploi ») | +6 719 |
| P103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi (Mission « Travail et emploi ») | +4 695 |
| P110 - Aide économique et financière au développement (Mission « Aide publique au développement ») | +2 425 |
| P114 - Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) (Mission « Engagements financiers de l’État ») | +429 |
| P117 - Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) (Mission « Engagements financiers de l’État ») | +2 076 |
| P129 - Coordination du travail gouvernemental (Mission « Direction de l’action du Gouvernement ») | -1 895 |
| P134 - Développement des entreprises et de l’emploi (Mission « Économie ») | +71 427 |
| P145 - Épargne (Mission « Engagements financiers de l’État ») | +643 |
| P148 - Fonction publique (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | +1 760 |
| P156 - Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | +264 244 |
| P181 - Prévention des risques (Mission « Écologie, développement et aménagement durables ») | +6 144 |
| P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle (Mission « Recherche et enseignement supérieur ») | +3 028 |
| P220 - Statistiques et études économiques (Mission « Économie ») | +30 078 |
| P221 - Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | +39 571 |
| P223 - Tourisme (Mission « Économie ») | +2 613 |
| P302 - Facilitation et sécurisation des échanges (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | +49 596 |
| P305 - Stratégie économique et fiscale (Mission « Économie ») | +32 871 |
| P309 - Entretien des bâtiments de l’État (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | -18 593 |

Modalités de déversement

Les dépenses et les coûts de soutien des actions du programme font l’objet d’un déversement externe vers les programmes de politique publique des ministères économique et financier et du ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique selon les mêmes modalités que celles décrites supra pour les déversements internes au programme.

Par ailleurs, le programme 218 reçoit des déversements en provenance du programme 129 « Coordination du travail intergouvernemental » au titre des rémunérations des chargés ministériels régionaux des achats, qui viennent s’imputer sur l’action 01 du programme.

Enfin, le programme 218 déverse des dépenses vers trois programmes situés en dehors du périmètre ministériel :

-	le programme 181 « Prévention des risques », au titre du décret de transfert n°2012-1112 : il s’agit des dépenses bénéficiant à l’Autorité de sûreté nucléaire ;

-	les programmes 102 « Accès et retour à l’emploi » et 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » (mission « Travail et emploi ») : il s’agit des dépenses bénéficiant à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP).

ANALYSE DES RÉSULTATS

Au regard des dépenses du programme, ce sont 497,8 M€ qui sont ventilés en externe vers les programmes de politique publique soit 58 % de l’exécution 2012.

Les dépenses restant au programme correspondent :

-	aux dépenses des fonctions d’état-major et de pilotage ;

-	aux dépenses des actions 02 « Expertise, audit, évaluation et contrôle » et 04 « Contribution au respect du droit et à la sécurité juridique » portant des activités à destination de nombreux bénéficiaires y compris à l’interministériel ;

-	aux dépenses des personnels mis à disposition d’autres administrations ;

-	aux subventions versées dans le cadre de conventions à des organismes extérieurs ;

-	aux dépenses relatives aux fonctions soutien exécutées dans le cadre de conventions n’ayant pas donné lieu aux rétablissements de crédits attendus ;

-	aux fonctions soutien dirigées vers l’interministériel et qui ne font donc pas l’objet d’un déversement.

L’écart à la prévision s’explique principalement par l’augmentation des déversements internes (cf. supra) associée à une diminution de la proportion des dépenses faisant l’objet d’un déversement.

| Coûts complets par action de politique publique |  |  |
| --- | --- | --- |

Note explicative

La construction de coûts complets, assise exclusivement sur des données de comptabilité générale (charges et atténuations correspondantes), a pour but de compléter l’information du Parlement en ébauchant une interprétation de nature économique et financière des coûts. Elle conforte par ailleurs la dimension prospective de l’analyse.

Dans un contexte de trajectoire comptable finalisée au 1er janvier 2012, l’appropriation significative de la comptabilité générale ainsi que le déploiement abouti de l’outil Chorus permettent désormais d’envisager une utilisation et une interprétation plus fiables et pertinentes des résultats.

|  |  |  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | Exécution 2012 | Ventilation des coûts de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence |  | Exécution 2012 | Écart à l’exécution 2011 |
|  | Coûts directs | au sein du programme | entre programmes | Coûts complets | Coûts complets |
| 01 - Etat-major, médiation et politiques transversales | 330 423 | +103 601 | -210 495 | 223 529 | -5 312 |
| 02 - Expertise, audit, évaluation et contrôle | 64 847 | +13 487 | 0 | 78 334 | -6 915 |
| 03 - Promotion des politiques économique et financière | 15 199 | -11 824 | -3 355 | 20 | +18 |
| 04 - Contribution au respect du droit et à la sécurité juridique | 17 627 | +6 887 | 0 | 24 514 | -7 349 |
| 05 - Prestations d’appui et support | 439 653 | -112 151 | -288 832 | 38 671 | +10 386 |
| Total | 867 749 | 0 | -502 681 | 365 068 | -9 172 |

| Ventilation des coûts de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) d’autres programmes | +502 681 |
| --- | --- |
| (en milliers d’euros) |  |
| P102 - Accès et retour à l’emploi (Mission « Travail et emploi ») | +6 588 |
| P103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi (Mission « Travail et emploi ») | +4 603 |
| P110 - Aide économique et financière au développement (Mission « Aide publique au développement ») | +2 386 |
| P114 - Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) (Mission « Engagements financiers de l’État ») | +422 |
| P117 - Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) (Mission « Engagements financiers de l’État ») | +2 043 |
| P129 - Coordination du travail gouvernemental (Mission « Direction de l’action du Gouvernement ») | -1 895 |
| P134 - Développement des entreprises et de l’emploi (Mission « Économie ») | +70 874 |
| P145 - Épargne (Mission « Engagements financiers de l’État ») | +633 |
| P148 - Fonction publique (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | +1 730 |
| P156 - Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | +261 805 |
| P181 - Prévention des risques (Mission « Écologie, développement et aménagement durables ») | +6 144 |
| P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle (Mission « Recherche et enseignement supérieur ») | +3 002 |
| P220 - Statistiques et études économiques (Mission « Économie ») | +29 447 |
| P221 - Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | +38 963 |
| P223 - Tourisme (Mission « Économie ») | +2 570 |
| P302 - Facilitation et sécurisation des échanges (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | +49 446 |
| P305 - Stratégie économique et fiscale (Mission « Économie ») | +32 285 |
| P309 - Entretien des bâtiments de l’État (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | -8 364 |

| Analyse des coûts complets |  |  |
| --- | --- | --- |

Les charges comptabilisées en coûts directs sont intégralement issues des restitutions de l’outil Chorus opérées par le service comptable de l’Etat (CAP manuelles). Elles englobent les charges décaissées relatives aux achats, aux prestations, aux charges de personnel et aux transferts ainsi que les charges non décaissées en fin d’exercice desquelles sont déduites les reprises sur provisions et dépréciations.

Les charges et coûts directs cumulés de ce programme diminuent de près de 8 % entre 2011 et 2012. Cette diminution est constatée dans une proportion proche (-7 %) pour les dépenses avant prise en compte des opérations d’inventaire, dont les variations en valeur sont relativement limitées. Elle résulte d’une évolution contrastée par nature d’opérations : -9 % pour les charges de fonctionnement hors personnel, -3 % pour les charges de personnel et -46 % pour les charges d’intervention. Ces dernières ne représentent toutefois qu’un montant de l’ordre de 12 M€ en 2012.

Les règles de déversement utilisées pour les dépenses complètes (LFI 2012 et exécution 2012) ont été appliquées au calcul des coûts complets.

Les déversements externes sont en diminution de 13 %, principalement en raison de la baisse des déversements vers les autres programmes. Au final, les coûts complets du programme, après ventilation, s’élèvent à 868 M€, en diminution de 1 % par rapport à l’exécution 2011. Au regard des coûts du programme, ce sont 507 M€ qui sont ventilés en externe vers les programmes de politique publique des ministères économique et financier et du ministère du Travail, soit 58 % de l’exécution 2012. Les coûts restant au programme sont les mêmes que les dépenses et sont donc explicités plus haut.

Programme 302

Facilitation et sécurisation des échanges

Ministre concerné : pierre moscovici, ministre de l’éCONOMIE ET DES FINANCES

| Bilan stratégique du rapport annuel de performances | 208 |
| --- | --- |
| Objectifs et indicateurs de performance | 210 |
| Présentation des crédits et des dépenses fiscales | 218 |
| Justification au premier euro | 225 |
| Analyse des coûts du programme et des actions | 260 |

| Bilan stratégique du rapport annuel de performances |  |  |
| --- | --- | --- |

Hélène CROCQUEVIEILLE

Directrice générale des douanes et droits indirects

Responsable du programme n° 302 : Facilitation et sécurisation des échanges

La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) s’est attachée en 2012 à poursuivre avec efficacité la mise en œuvre des objectifs du programme « Facilitation et sécurisation des échanges ». Elle prend toute sa part dans la politique gouvernementale de recherche de croissance et de soutien à la compétitivité des acteurs du commerce international, que sont à la fois les entreprises, les professionnels de la logistique et les plateformes portuaires et aéroportuaires françaises. Par sa connaissance toujours plus précise des flux de marchandises, la douane est également en mesure d’identifier et d’intercepter les flux irréguliers, ceux qui concernent des marchandises prohibées et ceux qui tentent d’échapper au respect des normes sanitaires, phytosanitaires, techniques, ou au paiement de l’impôt.

Les résultats 2012 de la DGDDI font apparaître de nombreux succès dans l’accomplissement de ces missions.

Dans le domaine économique, la DGDDI a approfondi sa relation avec les entreprises pour leur garantir des procédures rapides et efficaces, notamment en poursuivant les efforts de dématérialisation et en facilitant les échanges commerciaux. A cet égard, la progression de la douane française de la 18e à la 12e place mondiale en matière de performance logistique, selon le classement établi en 2012 par la Banque Mondiale, témoigne de la qualité croissante des services rendus aux acteurs du commerce international.

La douane française a en effet entrepris de segmenter son offre de service pour mieux s’adapter aux attentes de chaque type d’entreprise :

-	pour les 100 groupes qui réalisent 40 % du commerce extérieur de la France, la mission grandes entreprises (MGE) offre un point d’entrée unique et identifié pour toutes les questions liées à la mise en place de procédures applicables à l’échelle nationale voire européenne ;

-	pour les entreprises de dimension régionale, la mission « petites et moyennes entreprises » coordonne l’action des pôles d’action économique des directions régionales des douanes. En 2012, ces derniers ont organisé 2 154 entretiens personnalisés, destinés à proposer des procédures innovantes ou accompagner un projet de développement à l’international.

La douane française se place dans une logique d’opérateur économique, en cherchant à dépasser le traitement de la seule transaction ponctuelle (une déclaration en douane pour une opération d’importation ou d’exportation) pour envisager une relation de confiance et de responsabilisation réciproque avec certaines entreprises auxquelles elle délivre le label européen d’opérateur économique agréé (OEA). Il est recensé 831 OEA en France fin 2012, soit une hausse de 51 % par rapport à l'année 2011.

Dans le domaine de la protection des citoyens, des entreprises et des consommateurs, la DGDDI a obtenu des résultats qui demeurent bien orientés en termes de saisies de marchandises prohibées, de lutte contre les grands trafics et la fraude fiscale. En 2012, son action a empêché l’arrivée sur le marché de 33,8 tonnes de produits stupéfiants, 371 tonnes de cigarettes de contrebande et 4,6 millions d’articles de contrefaçon. Ce résultat constitue un préjudice financier pour les organisations de fraude estimé à plus de 620 millions d’euros sur ces trois secteurs et a un impact très important en termes de santé publique et de protection des consommateurs.

La DGDDI est consciente que face à des organisations criminelles toujours plus structurées et complexes, l’efficacité de son action dépend de plusieurs facteurs :

-	le renouvellement de ses méthodes d’intervention (contrôles mobiles pour appréhender les « go fast » routiers, schémas tactiques de contrôle sur les grands axes) et l’acquisition de moyens modernes de détection (scanners fixes et mobiles, lecteurs automatisés des plaques d’immatriculation, renouvellement des moyens aériens et maritimes) ;

-	un dispositif interne de collecte et de traitement du renseignement facilitant l’analyse de risque et le ciblage, des structures inter-administrations permettant des échanges rapides et efficaces de renseignements opérationnels entre services de l’État, comme les centres de coopération policière et douanière (CCPD) et les groupes d’intérêt régionaux (GIR), et des accords avec les transporteurs sur l’accès aux données relatives aux passagers aériens ou aux marchandises transportées (expérimentation Air Cargo Advance Screening avec l’opérateur de fret express FEDEX sur son hub de Roissy Charles-de-Gaulle) ;

-	la capacité à échanger des informations et à agir à l’international, tant en matière administrative que judiciaire.

Dans le domaine de la fiscalité, la DGDDI a poursuivi sa démarche de modernisation et de simplification des procédures pour favoriser le civisme fiscal. Malgré un contexte économique atone, les recettes fiscales collectées par la DGDDI sont en hausse de 2,6 %, à 67,9 milliards d’euros. En 2012, la DGDDI a démontré sa capacité à prendre en charge de manière rapide et efficace de nouvelles fiscalités qui portent sur des produits ciblés, telles que la taxe sur les boissons sucrées ou la contribution exceptionnelle sur les stocks pétroliers. Elle a conforté son rôle d’administration de référence pour les fiscalités énergétiques et environnementales, en franchissant de nouvelles étapes dans la modernisation et la simplification au service des usagers, tout en optimisant son organisation interne pour gagner en compétence et en efficacité dans la gestion et le contrôle. Sur ce dernier aspect, les résultats sont positifs puisque le montant des droits et taxes redressés s’élève à 294 millions d’euros, contre 265 millions en 2011.

La DGDDI a également poursuivi les travaux de mise en œuvre de la taxe poids lourds (TPL), en liaison avec le ministère de l’écologie et du développement durable et le partenaire privé Ecomouv.

Enfin, dans les domaines du tabac et de la viticulture, la douane exerce parallèlement à sa mission fiscale une mission de régulation de filière économique. L’année 2012 a vu l’aboutissement de plusieurs chantiers :

-	la signature du 3e contrat d’avenir avec les buralistes, pour poursuivre une démarche d’accompagnement dans un contexte de renforcement des politiques publiques de lutte contre le tabagisme ;

-	en matière de viticulture, la possibilité offerte aux 160 000 exploitants d’adresser via le portail Internet de la douane leurs déclarations de récolte, de production et de stock, mais aussi des déclarations sur les pratiques œnologiques dont la plupart relèvent de la compétence de la DGCCRF, soit 100 000 formulaires dématérialisés. La DGDDI réalise, par ailleurs, depuis plusieurs années des investissements significatifs pour réécrire et moderniser le casier viticole informatisé, qui recense les 5 millions de parcelles et sous-parcelles viticoles françaises. Cette capacité à être en phase avec les attentes du monde économique, en simplifiant le droit et en adaptant les procédures, a valu à la douane de recevoir pour le projet « Simplifiez-vous la vigne » le Grand Prix des lecteurs aux « Victoires des Acteurs Publics », qui récompense les projets administratifs les plus innovants.

| récapitulation des objectifs et indicateurs de performance |  |  |
| --- | --- | --- |

| OBJECTIF 1 | Améliorer l’efficacité de la lutte contre les fraudes douanières, la contrebande et les contrefaçons |
| --- | --- |
| INDICATEUR 1.1 | Contentieux à enjeu et saisies de stupéfiants et de tabacs ou de cigarettes de contrebande et de marchandises de contrefaçon |
| OBJECTIF 2 | Augmenter la vitesse de passage en douane |
| INDICATEUR 2.1 | Délai moyen d’immobilisation des marchandises dédouanées dans la journée |
| INDICATEUR 2.2 | Indice global de dématérialisation |
| OBJECTIF 3 | Renforcer la présence des agents sur le terrain |
| INDICATEUR 3.1 | Taux de disponibilité opérationnelle des unités de surveillance |
| INDICATEUR 3.2 | Indice de contrôle de navires en mer pour 24 heures en mer |
| OBJECTIF 4 | Mieux cibler les contrôles douaniers, à partir d’un dispositif d’évaluation du risque |
| INDICATEUR 4.1 | Montant moyen des droits redressés par enquête |
| INDICATEUR 4.2 | Efficacité du ciblage des déclarations de douane |
| OBJECTIF 5 | Maîtriser les coûts de gestion de la douane |
| INDICATEUR 5.1 | Taux d’intervention sur les recettes douanières |

| Objectifs et indicateurs de performance |  |  |
| --- | --- | --- |

| OBJECTIF n° 1 : Améliorer l’efficacité de la lutte contre les fraudes douanières, la contrebande et les contrefaçons |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 1.1 : Contentieux à enjeu et saisies de stupéfiants et de tabacs ou de cigarettes de contrebande et de marchandises de contrefaçon |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du citoyen)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre total de contentieux à enjeu de lutte contre la fraude | Nombre | 8 451 | 8 831 | 6 200 | 6 200 | 8 559 | 6 500 |
| Montant des saisies de tabacs et cigarettes de contrebande | M€ | 81 | 108,8 | 57,5 | 82,5 | 80,3 | 60 |
| Montant des saisies de stupéfiants | M€ | 309,3 | 425,1 | 340 | 340 | 255,8 | 340 |
| Nombre de constatations portant sur les tabacs et cigarettes | Nombre | 12 796 | 13 258 | 13 250 | 13 250 | 11 067 | 13 500 |
| Nombre d’articles de contrefaçon saisis | Million d’articles | 6,2 | 8,9 | 6 | 6 | 4,6 | 6,5 |

Commentaires techniques

Source des données : système d’information de la DGDDI

Mode de calcul : Le nombre de contentieux à enjeu de lutte contre la fraude correspond au nombre de contentieux réalisés dans une série de secteurs prédéfinis et dépassant un seuil prédéfini. L'indicateur additionne ainsi le nombre de saisies de stupéfiants d’une valeur supérieure à 500 €, le nombre de saisies de tabacs de contrebande d’une valeur supérieure à 2 000 €, le nombre de saisies de contrefaçons portant sur plus de 100 articles, le nombre de manquements à l’obligation déclarative de sommes, titres ou valeurs lors du franchissement de frontières intra ou extracommunautaires lorsque le montant des sommes en jeu est supérieur à 37 000 €, le nombre de saisies d’armes de guerre ou de défense portant sur plus de deux armes, et le nombre de saisies de produits relevant de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction portant sur plus de 50 articles.

La valeur des cigarettes et tabacs est obtenue en multipliant les quantités saisies par la valeur du produit en fonction de sa catégorie. Cette valorisation s’effectue selon un barème commun à l’ensemble des services.

La valeur des stupéfiants est obtenue en multipliant les quantités saisies réelles effectives par la valeur du produit en fonction de sa catégorie (cocaïne, héroïne, cannabis, etc.). La valorisation des produits stupéfiants s’effectue selon un barème commun à l’ensemble des services.

L'indicateur retraçant l'évolution du nombre d'articles de contrefaçon saisis ne comprend pas les contrefaçons de tabacs et cigarettes qui sont reprises dans l'indicateur « montant des saisies de tabacs et cigarettes de contrebande ».

Ces indicateurs sont disponibles trimestriellement et annuellement, au niveau central et déconcentré.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

Indicateur relatif au nombre total de contentieux à enjeu de lutte contre la fraude

Cet indicateur correspond au nombre de contentieux particulièrement significatifs, c'est-à-dire ceux qui conduisent à saisir les plus grandes quantités de marchandises frauduleuses et à porter un préjudice financier important aux organisations de fraude. Il concerne exclusivement les constatations réalisées dans les secteurs suivants : trafic de stupéfiants, de cigarettes, d’armes, de contrefaçons, de déclarations de capitaux, protection du patrimoine naturel et des espèces menacées, lorsque ces constatations sont supérieures à un certain seuil.

Le résultat de l’indicateur pour 2012 est de 8 559 contentieux à enjeu de lutte contre la fraude. Cela constitue le deuxième meilleur résultat depuis la création de l’indicateur en 2006. Il illustre la forte mobilisation des services douaniers pour lutter contre la grande fraude, qui réalisent en moyenne chaque jour plus de 23 contentieux à enjeu.

La part des contentieux à enjeu dans l’ensemble des constatations réalisées dans le périmètre de l’indicateur est de 22 % en 2012, alors qu’elle était de 20 % en 2011. Cette progression de deux points témoigne de l’action des services douaniers sur la grande fraude et de la qualité de leur sélection des marchandises, des passagers et des véhicules à contrôler.

La ventilation des résultats de l’indicateur entre les principaux secteurs de fraude est identique en 2012 à celle de l’année passée : les contrefaçons représentent toujours une part prépondérante (41 % comme en 2011) des contentieux à enjeux, les stupéfiants 30 % (comme en 2011) et les tabacs et cigarettes de contrebande 24 %, contre 23 % en 2011.

Indicateur relatif aux stupéfiants

La valeur des stupéfiants saisis en 2012 atteint 255,8 M€, soit un niveau inférieur à l’année 2011 qui avait constitué un record historique. Il s’agit malgré tout d’un préjudice financier conséquent porté aux organisations criminelles. Les 33,8 tonnes de produits stupéfiants retirées du marché grâce à l’action des services douaniers constituent un service rendu important en matière de protection des citoyens.

La répartition des saisies par type de stupéfiants fait apparaître une prédominance du cannabis (24 tonnes) suivi par la cocaïne (4,6 tonnes) et désormais le khat (4,5 tonnes, soit le double du résultat de 2011). Il est observé qu’une part croissante des découvertes de produits stupéfiants est réalisée dans les envois postaux ou les envois de fret express (18 % en 2012, contre 13 % en 2011). Les 1 748 constatations relevées ont conduit à la saisie de 2,8 tonnes de produits stupéfiants pour une valeur de 11 M€ en 2012 (1,5 tonne pour une valeur de 8,5 M€ en 2011). Les envois postaux et de fret express sont également un vecteur privilégié de découverte de nouvelles substances ou drogues de synthèse.

La présence de la DGDDI dans la quasi-totalité des cadres institutionnels (Organisation mondiale des douanes, Europol, Observatoire européen des drogues et des toxicomanies) et des plateformes opérationnelles (Joint InterAgency Task Force en Floride ; Centre de renseignement et opérationnel maritime pour les stupéfiants (MAOC-N), qui rassemble les pays intervenant sur la façade atlantique ; plateformes de Fort-de-France et de Dakar) et sa politique de collaboration dans une logique d’échange de renseignements et d’accès réciproque aux bases de données continuent de porter ses fruits. En 2012, 88 M€ de stupéfiants ont été saisis dans le cadre d’opérations menées au niveau international, contre 114 M€ en 2011, 93 M€ en 2010 et 45 M€ en 2009.

Une action coordonnée des douanes française et britannique est également à l’origine d’une saisie de 63 kg d’amphétamines et de 6 kg de cocaïne destinés à être livrés en Grande-Bretagne à bord d’un ULM. Ce mode opératoire atypique, pratiquement indétectable par les radars, est représentatif à la fois de l’inventivité des trafiquants mais aussi de la nécessité de collaborer à l’échelle nationale et internationale pour s’adapter en permanence aux évolutions de la fraude.

Indicateurs relatifs aux tabacs et cigarettes

La valeur des tabacs et cigarettes de contrebande saisis a atteint 80,3 M€ en 2012, un résultat équivalent à celui de 2010 (81 M€), après le record de 2011 (108,8 M€). Ce sont 371 tonnes de produits qui ont été saisies et retirées du marché en 2012. Le nombre de constatations portant sur les tabacs et cigarettes est en baisse, avec 11 067 constatations en 2012 contre 13 258 en 2011.

Les différents types de trafics de tabacs et cigarettes identifiés au cours des années précédentes demeurent :

-	le trafic organisé par les grands réseaux internationaux de contrebande, qui affrètent des conteneurs entiers. En 2012, la proportion des saisies réalisées sur des ensembles routiers diminue, mais celle des saisies réalisées dans des conteneurs maritimes progresse, qui confirme la persistance de ces grands trafics ;

-	les envois d’une ou deux cartouches de cigarettes par fret postal ou fret express. 30 tonnes ont été saisies sur ce vecteur en 2012, contre 36 tonnes en 2011. En dépit d’une diminution des quantités saisies, le fret postal et le fret express demeurent le vecteur de 27 % des infractions constatées en 2012 dans le secteur des tabacs ;

-	l’achat de tabacs par des particuliers qui pratiquent le tourisme fiscal dans les États membres voisins de la France au-delà des quantités autorisées.

La DGDDI demeure donc mobilisée pour porter des coups importants aux réseaux de trafiquants et à l’économie souterraine. Cette action est essentielle en matière de régulation et de sécurisation du dispositif d’approvisionnement et de distribution du tabac en France.

Afin de rendre compte de son action de manière plus lisible, tant vis-à-vis du Parlement que du grand public, la présentation des résultats en valeur des tabacs et cigarettes saisis sera remplacée par une présentation en quantités de tabacs et cigarettes saisies. Cela ne donnera pas lieu à une rupture statistique dans les résultats depuis l’année 2009 car les RAP du programme 302 mentionnent systématiquement ce résultat en quantités.

Indicateur relatif aux contrefaçons

Le résultat de l’indicateur est en retrait, avec 4,6 millions d’articles saisis en 2012 contre 8,9 millions en 2011, soit une diminution de 48 %. Toutefois, le nombre de constatations ne diminue que de 6 %, confirmant la mobilisation des services douaniers sur cette fraude, et le nombre d’articles de contrefaçon saisis dans les envois postaux et les envois express progresse avec 1,5 million d’articles en 2012, contre 1,4 million en 2011 et moins d’un million en 2010.

Cette évolution du résultat est essentiellement imputable à l’arrêt « Nokia / Philips » de la Cour de justice de l’Union européenne de décembre 2011, qui interdit aux agents de la DGDDI d’appréhender les produits contrefaits qui ne font que transiter par le territoire européen. Ainsi, les saisies d’articles de contrefaçon au port du Havre ont diminué de 95 % entre 2011 et 2012. La douane française réfléchit à des propositions d’évolution du droit communautaire afin de continuer à combattre ces fraudes qui portent atteinte au droit de propriété intellectuelle des entreprises et constituent une menace pour les consommateurs, qui peuvent être trompés ou mis en danger par ces produits.

Dans l’attente d’éventuelles évolutions, ce nouveau cadre juridique rend la prévision 2013 et la cible 2015 de l’indicateur « nombre d’articles de contrefaçon saisis » ambitieuses.

| OBJECTIF n° 2 : Augmenter la vitesse de passage en douane |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 2.1 : Délai moyen d’immobilisation des marchandises dédouanées dans la journée |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue de l’usager)

indicateur de la mission

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Délai moyen d’immobilisation des marchandises dédouanées dans la journée | Minute, seconde | 6 mn 19 s | 5 mn 57 s | 6 mn 35 s | 6 mn 35 s | 4 mn 46 s | < 6 mn 30 s |

Commentaires techniques

Source des données : système d’information de la DGDDI

Mode de calcul : le délai d'immobilisation est le temps qui s’écoule entre le moment où une déclaration en douane est validée par une entreprise dans un télé service douanier de dédouanement (DELTA C ou DELTA D) et le moment où cette déclaration obtient le statut « libéré » ou « marchandise non dédouanée ». Ce délai ne tient donc pas compte des aspects comptables non imputables au service (crédit en attente par exemple), et ne concerne que les déclarations dont le statut « libéré » ou « non dédouané » est obtenu dans la journée de leur dépôt, soit environ 96% de l'ensemble des déclarations DELTA C et DELTA D. L’indicateur est disponible trimestriellement et annuellement, au niveau central et déconcentré.

| INDICATEUR 2.2 : Indice global de dématérialisation |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue de l’usager)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice global de dématérialisation | % | 75 | 80 | 81 | 81 | 84 | 82 |

Commentaires techniques

Source des données : système d’information de la DGDDI

Mode de calcul : l'indicateur rend compte de l'efficacité de la DGDDI dans l'accompagnement des entreprises du commerce extérieur en supprimant le recours aux documents papier et en organisant par là même l'interopérabilité des données avec les bases européennes. Le périmètre de l'indicateur porte sur le nombre de documents d'accompagnement dématérialisés d'une déclaration en douane, ajoutés aux déclarations de douane elles-mêmes. Il est précisé que les documents pour lesquels la DGDDI ne peut pas avoir d’action de dématérialisation (ex : factures produites par les sociétés) ne sont pas pris en compte dans l’indicateur. Ce dernier est disponible annuellement et nationalement.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

Le délai moyen d’immobilisation des marchandises (indicateur 2.1) est le temps moyen qui s’écoule entre le moment où une entreprise dépose une déclaration en douane dans le téléservice DELTA et le moment où la douane se prononce définitivement, le cas échéant après contrôle documentaire ou physique, sur l’admission ou non de cette marchandise sur le territoire national. Ce délai est un enjeu économique et financier important pour les entreprises réalisant des opérations d’import export, car les frais de logistique impactent de manière significative le coût de revient des marchandises. Les formalités douanières représentent une part de ces charges qu’il convient de réduire pour participer au soutien des entreprises du commerce international.

Le délai moyen d’immobilisation est de 4 mn 46 s pour 2012, soit une progression significative par rapport aux 5 mn 57 s de 2011. Il est souligné que ce délai était de 13 minutes lors de la création de l’indicateur en 2004.

Ce résultat illustre la pertinence d’un ensemble d’actions développées et approfondies depuis plusieurs années qui concourent à la facilitation des échanges internationaux et à l’efficacité du dispositif d’analyse des flux :

-	les cellules régionales d’orientation des contrôles et les bureaux de douane affinent les critères de sélection des déclarations en douane à contrôler, afin de supprimer les vérifications des déclarations qui ne génèrent pas de constatation d’infraction (amélioration également du résultat de l’indicateur 4.2) ;

-	la dématérialisation d’un nombre croissant de documents accompagnant la déclaration en douane grâce à la mise en place d’un guichet unique (dont les progrès sont mesurés par l’indicateur 2.2) permet le contrôle automatisé et instantané de ces documents, évitant une immobilisation des marchandises à des fins de contrôle documentaire ;

-	les agents vérificateurs, lorsqu’ils réalisent un contrôle, peuvent se prononcer plus rapidement sur la conformité ou non de la marchandise grâce à des décisions administratives préalables comme le renseignement tarifaire contraignant (8 677 RTC délivrés en 2012) et à des outils tels que des guides pratiques définissant les conduites à tenir.

Le rythme de baisse du délai d’immobilisation des marchandises au cours de ces dernières années s’est avéré supérieur à celui escompté.

L’indice global de dématérialisation (indicateur 2.2) mesure les progrès du projet de « douane sans papier » pour les procédures d’importation et d’exportation. Les formalités douanières se traduisent par 28 millions de formulaires déposés à l’occasion des opérations d’importation et d’exportation, dont 8 millions de déclarations en douane et 20 millions de documents annexés à ces déclarations. Le téléservice DELTA ayant permis la dématérialisation de la quasi-totalité des déclarations en douane, la DGDDI ambitionne désormais de parvenir à la dématérialisation d’une part croissante des documents d’accompagnement exigés par d’autres administrations à l’appui de la déclaration en douane.

L’objectif pour la DGDDI est de constituer et de piloter un guichet unique national qui coordonne l’action d’une vingtaine d’administrations intervenant lors des opérations de dédouanement et permet, lors du franchissement des frontières, que les contrôles de validité et d’applicabilité du certificat soient réalisés automatiquement et instantanément, évitant ainsi une mise sous contrôle de la déclaration en douane et la réalisation d’une vérification manuelle des documents.

Le taux de dématérialisation des procédures de dédouanement a atteint 84 % en 2012, contre 80 % en 2011. Cette progression de quatre points est plus importante que celle attendue. En effet, au-delà de la progression prévue liée à la dématérialisation du document T2LF (destiné à attester le statut communautaire d’une marchandise) est venue s’ajouter la conséquence d’une simplification de procédure qui a conduit à renoncer à la présentation systématique lors de chaque importation du document justifiant du droit à bénéficier de régimes douaniers économiques (le perfectionnement actif et la destination particulière). Toutefois, le plan de dématérialisation des années à venir portera sur des documents moins fréquemment présentés, tels que les licences de biens culturels et les permis CITES. La prévision de progression de 1 point par an du résultat du sous-indicateur est confirmée.

| OBJECTIF n° 3 : Renforcer la présence des agents sur le terrain |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 3.1 : Taux de disponibilité opérationnelle des unités de surveillance |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du contribuable)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de disponibilité opérationnelle des unités de surveillance | % | 79,0 | 78,0 | 79,4 | 79,4 | 80,8 | 79,5 |

Commentaires techniques

Source des données : système d’information de la DGDDI

Mode de calcul : L’indicateur ne concerne que les services de la surveillance. Il mesure le rapport entre le nombre d'heures consacrées à des missions opérationnelles et le nombre total d'heures dues. L'écart entre les deux provient des activités de support, y compris opérationnel (entraînement au tir, formation professionnelle, entretien des matériels...), des activités de gestion et d'encadrement, ou encore des absences diverses constatées, y compris les congés de maladie. Les données utilisées pour le calcul du numérateur et du dénominateur sont automatiquement extraites de la base SIGRID, elle même alimentée par l’application de pilotage de l’activité des services de surveillance MATTHIEU. L’indicateur est disponible trimestriellement et annuellement, au niveau central et déconcentré.

| INDICATEUR 3.2 : Indice de contrôle de navires en mer pour 24 heures en mer |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du contribuable)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de contrôle des navires en mer pour 24 heures en mer | Nombre moyen | 10,2 | 7,8 | 10,5 | 8 | 7,7 | 11 |

Commentaires techniques

Source des données : système d’information de la DGDDI

Mode de calcul : Sur la base du recensement de l'ensemble des contrôles de navires effectués en mer, l'indice est calculé en rapportant le nombre de navires contrôlés, pondéré par un coefficient 1 pour les navires de plaisance, 2 pour les navires de pêche et les visites d'évaluation des navires de commerce et 6 pour les contrôles des navires de commerce, au nombre d'heures passées à  la  mer par l'unité, multiplié par 24 pour une meilleure lisibilité de l'indicateur. Depuis 2010, les données utilisées pour le calcul du numérateur et du dénominateur sont automatiquement extraites du volet naval de l’application MATTHIEU. L’indicateur est disponible annuellement, au niveau central et par direction régionale garde côtes.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

Le taux de disponibilité des unités de surveillance (indicateur 3.1) mesure le temps que les agents des brigades des douanes consacrent à des activités opérationnelles, c’est-à-dire autres que les tâches de gestion, l’entretien des matériels, la formation professionnelle et les absences autres que les congés annuels. Ce taux atteint 80,8 % en 2012, un niveau historiquement élevé.

Cette tendance s’explique par l’absence d’événement particulier de nature à dégrader ce taux, comme cela avait été le cas en 2011 avec la nécessité de former l’ensemble des agents à la nouvelle procédure de retenue douanière liée à la réforme de la garde à vue. L’instauration d’un jour de carence lors des arrêts de l’activité professionnelle pour cause de maladie a également pu avoir un effet sur l’indicateur.

Il est souligné que le résultat de cet indicateur, qui existe depuis 2004 et figure au programme 302 depuis 2006, a connu une forte progression au cours de la période, passant de 64,7 % en 2004, à 73,6 % en 2007, 79 % en 2010 et 80,8 % en 2012. Il témoigne de l’optimisation de la gestion des ressources humaines en consacrant la plus grande part du temps travaillé à des actions opérationnelles, grâce à un allégement des tâches de gestion et la programmation des interventions dans une logique de pilotage par objectifs plus systématique.

L’indice de contrôle en mer des navires pour 24 heures en mer (indicateur 3.2) s’établit à 7,7 soit un niveau équivalent à celui de 2011. Ce résultat confirme la baisse du nombre de navires contrôlés par rapport à l'année 2010.

En effet, la stratégie d'emploi des moyens navals a considérablement évolué pour tenir compte des enjeux et des menaces identifiées en matière de trafics illicites. La douane est ainsi amenée à projeter certains de ses moyens navals au-delà de ses eaux territoriales, pour se porter au-devant de la fraude en zone hauturière (zone contiguë, zone économique exclusive, haute mer) et améliorer la qualité de son action. Elle déploie davantage ses moyens navals et aéronavals en haute mer, parfois dans des secteurs éloignés. Il s’agit de développer le renseignement, l’observation, l’identification de cibles, afin de se concentrer sur les fraudes les plus importantes. De plus, les contrôles ont été sensiblement réorientés vers la marine de commerce, qui implique une logistique renforcée et des temps de contrôle conséquents.

Cette stratégie devrait conduire au cours des années à venir à une stabilité de l’indice de contrôle en mer des navires pour 24 heures en mer. Comme annoncé dans le PAP 2013, il est envisagé de supprimer cet indicateur et de le remplacer par un taux de disponibilité des moyens navals (vedettes et patrouilleurs garde-côtes) et aéronavals (avions de surveillance maritime) que la DGDDI met au service des préfets maritimes dans le cadre de l’action de l’État en mer.

| OBJECTIF n° 4 : Mieux cibler les contrôles douaniers, à partir d’un dispositif d’évaluation du risque |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 4.1 : Montant moyen des droits redressés par enquête |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du contribuable)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montant moyen des droits redressés par enquête | € | 146 722 | 147 924 | 105 000 | 105 000 | 179 000 | > 110 000 |
| Montant moyen des droits redressés par enquête, avec écrêtement | € | 82 755 | 83 870 | 79 000 | 79 000 | 93 000 | 80 000 |

Commentaires techniques

Source des données : système d’information de la DGDDI

Mode de calcul : L'indicateur 4.1.1 calcule le ratio entre le montant des droits et taxes redressés et le nombre d’enquêtes réalisées a posteriori dans les entreprises par les services d’enquêtes régionaux et nationaux. Il est calculé automatiquement à partir des données provenant de l'application nationale de gestion du contentieux douanier. Il est disponible trimestriellement et annuellement, au niveau central et déconcentré. Afin de limiter l’effet amplificateur et atypique des affaires exceptionnelles, il est également présenté un indicateur 4.1.2 qui plafonne le montant unitaire des affaires à 1 M€ quel que soit leur montant au-delà de ce plafond.

| INDICATEUR 4.2 : Efficacité du ciblage des déclarations de douane |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du contribuable)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux d’infractions relevées sur les déclarations mises sous contrôle (pour 10000 déclarations) | °/°°° | 80 | 88 | 82 | 82 | 134 | 85 |

Commentaires techniques

Source des données : système d’information de la DGDDI

Mode de calcul : L’indicateur est un ratio entre d'une part le nombre de dossiers contentieux ayant donné lieu à infliction de pénalités réalisés sur des déclarations en douane mises sous contrôle et, d'autre part, le nombre total de déclarations en douane mises sous contrôle. Le nombre de dossiers contentieux ayant donné lieu à infliction de pénalités provient de manière automatisée de l'application nationale de gestion du contentieux douanier. Le nombre de déclarations en douane mises sous contrôle provient de manière automatisée des applications de dédouanement DELTA C et DELTA D. Le calcul du ratio est automatisé. L’indicateur est disponible trimestriellement et annuellement, au niveau central et déconcentré.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

Le montant moyen des droits redressés par enquête connaît une nouvelle progression et atteint 179 000 euros (93 000 euros après application du plafonnement en plafonnant le montant unitaire des affaires à 1 M€ quel que soit leur montant au delà de ce plafond). Ce résultat confirme l’efficacité des enquêtes fiscales réalisées au sein des entreprises par les services spécialisés régionaux et nationaux, grâce à un rigoureux travail de préparation et d’analyse de risque en amont. Le nombre d’enquêtes est en baisse sensible, passant de 1 035 en 2011 à 818 en 2012.

Cet indicateur a été mis en place au sein de la DGDDI en 2006, lors de la création des services régionaux d’enquêtes (SRE). Le montant moyen des droits redressés par enquête s’élevait alors à 42 420 euros. La montée en compétence de ces services et la concentration de leur activité sur les grandes fraudes fiscales et douanières a permis une progression constante du résultat de l’indicateur : 114 000 euros en 2009, année de son introduction dans le PAP du programme, puis 146 722 euros en 2010 et donc 179 000 euros en 2012.

Cet indicateur du PAP sera remplacé par le montant total des droits et taxes redressés par l’ensemble des services douaniers. La DGDDI veillera à maintenir voire à améliorer le rendement de ses services spécialisés, mais elle souligne dans le même temps que ces derniers contribuent à hauteur de 41 % au montant total des droits et taxes redressés, et qu’il est nécessaire de mobiliser l’ensemble du réseau des bureaux et brigades de surveillance autour de la priorité gouvernementale de lutte contre la fraude fiscale.

L’efficacité du ciblage des déclarations en douane déposées par les entreprises pour réaliser leurs opérations d’importation ou d’exportation connaît une progression plus marquée qu’au cours des années précédentes. Cet indicateur mesure le taux de déclarations en douane dont la mise sous contrôle a conduit à la réalisation d’un contentieux avec infliction de pénalités.

Le résultat de l'indicateur progresse de plus de 50 % par rapport à 2011. Cela résulte de deux facteurs :

-	d’une part, les efforts engagés depuis plusieurs années en matière de perfectionnement des techniques d’analyse, de resserrement et de spécialisation du réseau des bureaux de douane et de professionnalisation des agents dans les nouveaux métiers (agent de bureau, agent vérificateur, gestionnaire de procédures et superviseur) continuent à porter leurs fruits ;

-	d’autre part, un nouveau dispositif de sélection des contrôles a été mis en place à l’automne 2012, visant à empêcher la pratique des mises sous contrôles « préventives » de déclarations en douane, qui consistait à sélectionner automatiquement ou manuellement ces dernières en vue d’un contrôle éventuel, documentaire ou physique, ce contrôle pouvant ensuite ne pas être réalisé si l’agent des douanes estimait que le risque de fraude n’était pas avéré. Désormais, le nouveau dispositif prévoit que l’ensemble des déclarations ayant fait l’objet d’une mise sous contrôle doive être effectivement contrôlé, ce qui oblige les agents superviseurs à une plus grande rigueur dans leur sélection. La prévision 2013 et la cible 2015 seront donc réajustées à l’occasion du PAP 2014.

| OBJECTIF n° 5 : Maîtriser les coûts de gestion de la douane |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 5.1 : Taux d’intervention sur les recettes douanières |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du contribuable)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux d’intervention sur les recettes douanières | % | 0,51 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,47 | 0,50 |

Commentaires techniques

Source des données : système d’information de la DGDDI

Mode de calcul : L’indicateur comporte :

-	au numérateur, le coût complet de gestion des impositions recouvrées par le réseau comptable de la DGDDI, soit l’ensemble des charges directes de personnel, de fonctionnement et d’amortissement relatives aux fonctions d’assiette, de contrôle et de recouvrement des impositions, ainsi qu’une quote-part du coût des fonctions support (direction générale, formation professionnelle, centres informatiques). Ce coût est  déterminé conformément à une méthode définie par le rapport de la mission d’assistance conduite par l’inspection générale des finances (IGF) en 2009, qui prévoit notamment la prise en compte du montant réel de la contribution de la DGDDI au CAS Pensions, ainsi qu’une enquête menée auprès des directions régionales pour déterminer la part des effectifs de chaque service relevant des fonctions de gestion, de contrôle et de recouvrement des impositions. Une nouvelle enquête a été menée au cours de l’été 2011 afin d’actualiser les données ;

-	au dénominateur, le rendement des impôts gérés par l’administration douanière.

L’indicateur est disponible annuellement et nationalement.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

Le taux d’intervention sur les recettes douanières correspond au coût de collecte (assiette, contrôle et recouvrement) de l’impôt ou d’un droit, rapporté aux recettes perçues par l’administration. La DGDDI a en charge la gestion, le contrôle et le recouvrement de cinq blocs de fiscalité (droits de douane et taxes à l’importation, fiscalité des transports, fiscalité énergétique, fiscalité environnementale, contributions indirectes). Elle ambitionne de réaliser ses tâches à moindre coût et dans un souci constant d’efficacité et de performance.

Le taux d’intervention sur les recettes douanières s’établit ainsi à 0,47 % en 2012 pour une cible de 0,50 % (le résultat de 2011 était de 0,49 %). Ce résultat est issu de la poursuite des trois leviers identifiés : dématérialisation des déclarations, simplifications réglementaires et réingénierie des processus.

Le développement de l’offre de télédéclarations et de télérèglement permet la diminution des tâches de gestion, notamment les plus répétitives. Cette évolution se fait au bénéfice de tâches à forte valeur ajoutée, comme le contrôle, qui est par ailleurs de plus en plus ciblé et programmé afin de rechercher, constater et poursuivre les fraudes fiscales les plus graves, celles où le contribuable, en se soustrayant à l’impôt, porte atteinte au civisme fiscal et rompt l’égalité entre les citoyens.

Les travaux internes à la DGDDI relatifs à l’efficience des services douaniers, menés sur l’activité des brigades de surveillance et sur l’activité de dédouanement, ont été élargis en 2012 à la matière fiscale. Ils ont notamment validé la pertinence des expérimentations de centralisation de la gestion de certaines taxes qui ont été menées au sein de certaines directions régionales. Ainsi, les expériences de constitution de pôles régionaux spécialisés en fiscalité énergétique à Lyon, Tours et Port de Bouc ont favorisé la professionnalisation des agents, se traduisant par une plus grande maîtrise des réglementations, des méthodes de contrôle dans les raffineries et les entrepôts fiscaux de stockage, et des consignes de sécurité inhérentes à toute intervention dans un établissement pétrolier. Il en résulte une amélioration de la qualité du service rendu à l’usager, qui dispose d’un point d’entrée unique et d’interlocuteurs spécialisés, mais aussi une meilleure orientation des contrôles en fonction des enjeux fiscaux.

Enfin, l’audit de la Cour des Comptes sur la mission fiscale de la DGDDI, en cours de réalisation, offrira un éclairage complémentaire sur les enjeux de la centralisation et de la rationalisation des processus fiscaux et contribuera à affiner la feuille de route pour les années à venir.

| Présentation des crédits et des dépenses fiscales |  |  |
| --- | --- | --- |

2012 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits CONSOMMÉS

2012 / Autorisations d’engagement

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel | Titre 3 Dépenses de fonctionnement | Titre 5 Dépenses d’investissement | Titre 6 Dépenses d’intervention | Total | Total y.c. FDC et ADP prévus en LFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision LFI 2012 Consommation 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière. | 402 287 367 | 33 231 318 | 10 800 000 |  | 446 318 685 | 446 664 685 |
|  |  | 440 149 333 | 11 793 557 | 2 905 092 |  | 454 847 982 |  |
| 03 | Préservation de la sécurité et de la sûreté de l’espace national et européen | 127 329 314 | 20 917 613 | 17 700 000 |  | 165 946 927 | 166 016 927 |
|  |  | 96 584 320 | 20 282 662 | 11 932 757 |  | 128 799 739 |  |
| 04 | Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement | 219 803 789 | 20 913 905 | 3 350 000 |  | 244 067 694 | 247 145 694 |
|  |  | 211 329 725 | 1 219 589 | 217 799 |  | 212 767 113 |  |
| 05 | Fiscalité douanière, énergétique et environnementale | 88 999 396 | 8 149 146 | 700 000 | 294 721 338 | 392 569 880 | 392 569 880 |
|  |  | 85 467 852 | 398 864 |  | 269 830 256 | 355 696 972 |  |
| 06 | Soutien des services opérationnels | 215 202 999 | 47 586 432 | 14 950 000 | 700 000 | 278 439 431 | 279 039 431 |
|  |  | 230 496 788 | 140 083 338 | 13 939 126 | 2 893 593 | 387 412 845 |  |
| 07 | Perception des droits et taxes | 53 656 590 | 4 357 000 | 200 000 |  | 58 213 590 | 58 213 590 |
|  |  | 54 463 607 | 496 622 |  |  | 54 960 229 |  |
| Total des AE prévues en LFI |  | 1 107 279 455 | 135 155 414 | 47 700 000 | 295 421 338 | 1 585 556 207 | 1 589 650 207 |
| Ouvertures par voie de FDC et ADP |  | 0 | +4 465 948 |  |  | +4 465 948 |  |
| Ouvertures / annulations (hors FDC et ADP) |  | +13 015 000 | +7 737 996 |  |  | +20 752 996 |  |
| Total des AE ouvertes |  | 1 120 294 455 | 490 480 696 |  |  | 1 610 775 151 |  |
| Total des AE consommées |  | 1 118 491 625 | 174 274 632 | 28 994 774 | 272 723 849 | 1 594 484 880 |  |

2012 / crédits de paiement

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel | Titre 3 Dépenses de fonctionnement | Titre 5 Dépenses d’investissement | Titre 6 Dépenses d’intervention | Total | Total y.c. FDC et ADP prévus en LFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision LFI 2012 Consommation 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière. | 402 287 367 | 33 231 318 | 12 305 000 |  | 447 823 685 | 448 169 685 |
|  |  | 440 149 333 | 10 702 064 | 2 820 216 |  | 453 671 613 |  |
| 03 | Préservation de la sécurité et de la sûreté de l’espace national et européen | 127 329 314 | 20 917 613 | 25 111 006 |  | 173 357 933 | 173 427 933 |
|  |  | 96 584 320 | 19 570 914 | 15 949 826 |  | 132 105 060 |  |
| 04 | Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement | 219 803 789 | 20 913 905 | 3 350 000 |  | 244 067 694 | 247 145 694 |
|  |  | 211 329 725 | 1 329 009 | 272 131 |  | 212 930 865 |  |
| 05 | Fiscalité douanière, énergétique et environnementale | 88 999 396 | 8 149 146 | 700 000 | 294 721 338 | 392 569 880 | 392 569 880 |
|  |  | 85 467 852 | 400 667 |  | 268 984 571 | 354 853 090 |  |
| 06 | Soutien des services opérationnels | 215 202 999 | 49 586 432 | 16 720 000 | 700 000 | 282 209 431 | 282 809 431 |
|  |  | 230 496 788 | 130 322 642 | 13 856 241 | 2 899 074 | 377 574 745 |  |
| 07 | Perception des droits et taxes | 53 656 590 | 4 357 000 | 200 000 |  | 58 213 590 | 58 213 590 |
|  |  | 54 463 607 | 439 297 |  |  | 54 902 904 |  |
| Total des CP prévus en LFI |  | 1 107 279 455 | 137 155 414 | 58 386 006 | 295 421 338 | 1 598 242 213 | 1 602 336 213 |
| Ouvertures par voie de FDC et ADP |  | 0 | +4 465 948 |  |  | +4 465 948 |  |
| Ouvertures / annulations (hors FDC et ADP) |  | +13 015 000 | -19 737 485 |  |  | -6 722 485 |  |
| Total des CP ouverts |  | 1 120 294 455 | 475 691 221 |  |  | 1 595 985 676 |  |
| Total des CP consommés |  | 1 118 491 625 | 162 764 593 | 32 898 414 | 271 883 645 | 1 586 038 277 |  |

2011 / Présentation par action et titre des crédits votés (lFI) et des crédits consommés

2011 / Autorisations d’engagement

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel | Titre 3 Dépenses de fonctionnement | Titre 5 Dépenses d’investissement | Titre 6 Dépenses d’intervention | Total hors FDC et ADP prévus en LFI | Total y.c. FDC et ADP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision LFI 2011 Consommation 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière. | 398 665 360 | 33 862 389 | 6 194 993 |  | 438 722 742 | 439 068 742 |
|  |  | 411 647 868 | 11 037 209 | 1 730 241 | 5 665 |  | 424 420 983 |
| 03 | Préservation de la sécurité et de la sûreté de l’espace national et européen | 124 947 844 | 20 900 721 | 24 353 532 |  | 170 202 097 | 170 272 097 |
|  |  | 123 203 685 | 27 680 631 | 22 737 364 |  |  | 173 621 680 |
| 04 | Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement | 217 469 538 | 21 128 813 | 2 917 642 |  | 241 515 993 | 244 593 993 |
|  |  | 217 036 498 | 1 220 474 | -2 808 396 | 68 834 |  | 215 517 410 |
| 05 | Fiscalité douanière, énergétique et environnementale | 92 736 088 | 8 672 506 | 849 314 | 311 748 039 | 414 005 947 | 414 005 947 |
|  |  | 81 300 859 | 387 960 | 55 096 | 294 707 437 |  | 376 451 352 |
| 06 | Soutien des services opérationnels | 210 750 865 | 55 313 220 | 17 575 238 | 699 435 | 284 338 758 | 284 938 758 |
|  |  | 222 228 827 | 127 051 301 | 2 502 894 | 3 959 886 |  | 355 742 908 |
| 07 | Perception des droits et taxes | 52 017 089 | 4 353 481 | 499 595 |  | 56 870 165 | 56 870 165 |
|  |  | 51 353 884 | 234 495 | 35 470 | 611 |  | 51 624 460 |
| Total des AE prévues en LFI |  | 1 096 586 784 | 144 231 130 | 52 390 314 | 312 447 474 | 1 605 655 702 | 1 609 749 702 |
| Total des AE consommées |  | 1 106 771 621 | 167 612 070 | 24 252 669 | 298 742 433 |  | 1 597 378 793 |

2011 / crédits de paiement

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel | Titre 3 Dépenses de fonctionnement | Titre 5 Dépenses d’investissement | Titre 6 Dépenses d’intervention | Total hors FDC et ADP prévus en LFI | Total y.c. FDC et ADP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision LFI 2011 Consommation 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière. | 398 665 360 | 33 859 867 | 7 031 793 |  | 439 557 020 | 439 903 020 |
|  |  | 411 647 868 | 9 676 944 | 4 463 351 | 5 665 |  | 425 793 828 |
| 03 | Préservation de la sécurité et de la sûreté de l’espace national et européen | 124 947 844 | 20 899 164 | 27 986 449 |  | 173 833 457 | 173 903 457 |
|  |  | 123 203 685 | 27 893 231 | 8 499 342 |  |  | 159 596 258 |
| 04 | Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement | 217 469 538 | 21 127 240 | 3 916 543 |  | 242 513 321 | 245 591 321 |
|  |  | 217 036 498 | 841 373 | 537 362 | 68 834 |  | 218 484 067 |
| 05 | Fiscalité douanière, énergétique et environnementale | 92 736 088 | 8 671 860 | 849 250 | 311 724 822 | 413 982 020 | 413 982 020 |
|  |  | 81 300 859 | 418 242 | 55 096 | 295 747 002 |  | 377 521 199 |
| 06 | Soutien des services opérationnels | 210 750 865 | 51 612 364 | 17 573 929 | 699 383 | 280 636 541 | 281 236 541 |
|  |  | 222 228 827 | 128 475 489 | 11 922 653 | 3 927 642 |  | 366 554 611 |
| 07 | Perception des droits et taxes | 52 017 089 | 4 353 157 | 499 558 |  | 56 869 804 | 56 869 804 |
|  |  | 51 353 884 | 216 623 | 35 470 | 611 |  | 51 606 588 |
| Total des CP prévus en LFI |  | 1 096 586 784 | 140 523 652 | 57 857 522 | 312 424 205 | 1 607 392 163 | 1 611 486 163 |
| Total des CP consommés |  | 1 106 771 621 | 167 521 902 | 25 513 274 | 299 749 754 |  | 1 599 556 551 |

Présentation par action des charges constatées

Avertissement

Sont reportés dans le tableau ci-dessous les coûts directs par action arrêtés en mars 2013 par le département comptable ministériel, en liaison avec le ministère concerné.

Les coûts directs comprennent les charges ayant donné lieu à opérations budgétaires (personnel, fonctionnement, subventions pour charges de service public, transferts aux ménages, entreprises et collectivités), ainsi que le rattachement de charges à l’exercice et les charges n’ayant donné lieu à aucun décaissement (variations de stocks, dotations aux amortissements, aux dépréciations d’actifs, aux provisions…).

L’attention est appelée sur le caractère encore lacunaire de ces données. En effet, les immobilisations ne sont pas encore prises en compte dans leur ensemble dans le bilan de l’État. Le périmètre des actifs intégrés est d’ailleurs variable selon les ministères. De même, seuls les stocks significatifs, en termes de volume et d’enjeu, figurent au bilan. Les dotations aux amortissements et les variations de stocks, ainsi que, dans une moindre mesure, les dotations aux provisions (nettes des reprises), ne sont donc pas exhaustives.

Ces montants sont repris et retraités dans le cadre de l’analyse des coûts des actions (partie dans laquelle est précisé le périmètre de charges couvert).

| Numéro et intitulé de l’action |  | Total |
| --- | --- | --- |
| 01 | Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière. | 452 292 828 |
| 02 | Lutte contre la grande fraude douanière | 0 |
| 03 | Préservation de la sécurité et de la sûreté de l’espace national et européen | 126 467 914 |
| 04 | Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement | 216 574 315 |
| 05 | Fiscalité douanière, énergétique et environnementale | 351 768 064 |
| 06 | Soutien des services opérationnels | 369 366 900 |
| 07 | Perception des droits et taxes | 56 438 827 |
| Total |  | 1 572 908 848 |

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

|  | Autorisations d’engagement |  |  | Crédits de paiement |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre et catégorie | Consommées en 2011 (*) | Ouvertes en LFI pour 2012 | Consommées en 2012 (*) | Consommés en 2011 (*) | Ouverts en LFI pour 2012 | Consommés en 2012 (*) |
| Titre 2. Dépenses de personnel | 1 106 771 621 | 1 107 279 455 | 1 118 491 625 | 1 106 771 621 | 1 107 279 455 | 1 118 491 625 |
| Rémunérations d’activité | 713 360 593 | 702 388 821 | 716 322 686 | 713 360 593 | 702 388 821 | 716 322 686 |
| Cotisations et contributions sociales | 387 599 409 | 399 003 508 | 398 017 042 | 387 599 409 | 399 003 508 | 398 017 042 |
| Prestations sociales et allocations diverses | 5 811 619 | 5 887 126 | 4 151 897 | 5 811 619 | 5 887 126 | 4 151 897 |
| Titre 3. Dépenses de fonctionnement | 167 612 070 | 135 155 414 | 174 274 632 | 167 521 902 | 137 155 414 | 162 764 593 |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 167 591 740 | 135 155 414 | 174 275 141 | 167 500 872 | 137 155 414 | 162 765 102 |
| Subventions pour charges de service public | 20 330 |  | -509 | 21 030 |  | -509 |
| Titre 5. Dépenses d’investissement | 24 252 669 | 47 700 000 | 28 994 774 | 25 513 274 | 58 386 006 | 32 898 414 |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 22 374 427 | 47 700 000 | 20 749 599 | 21 112 991 | 58 386 006 | 25 401 050 |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 1 878 242 |  | 8 245 175 | 4 400 283 |  | 7 497 364 |
| Titre 6. Dépenses d’intervention | 298 742 433 | 295 421 338 | 272 723 849 | 299 749 754 | 295 421 338 | 271 883 645 |
| Transferts aux ménages | 14 194 584 | 14 000 000 | 15 413 104 | 15 922 964 | 14 000 000 | 14 724 531 |
| Transferts aux entreprises | 282 778 853 | 280 721 338 | 255 653 090 | 282 057 794 | 280 721 338 | 255 501 459 |
| Transferts aux autres collectivités | 1 768 996 | 700 000 | 1 657 655 | 1 768 996 | 700 000 | 1 657 655 |
| Total hors FDC et ADP |  | 1 585 556 207 |  |  | 1 598 242 213 |  |
| Ouvertures et annulations : titre 2 (*) |  | +13 015 000 |  |  | +13 015 000 |  |
| Ouvertures et annulations : autres titres (*) |  | +12 203 944 |  |  | -15 271 537 |  |
| Total (*) | 1 597 378 793 | 1 610 775 151 | 1 594 484 880 | 1 599 556 551 | 1 595 985 676 | 1 586 038 277 |

(*) y.c. FDC et ADP

Fonds de concours et attributions de produits

|  | Autorisations d’engagement |  |  | Crédits de paiement |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature de dépenses | Ouvertes en 2011 | Prévues en LFI pour 2012 | Ouvertes en 2012 | Ouverts en 2011 | Prévus en LFI pour 2012 | Ouverts en 2012 |
| Dépenses de personnel |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Autres natures de dépenses | 5 091 120 | 4 094 000 | 4 465 948 | 5 091 120 | 4 094 000 | 4 465 948 |
| Total | 5 091 120 | 4 094 000 | 4 465 948 | 5 091 120 | 4 094 000 | 4 465 948 |

Récapitulation des mouvements de crédits

Décret de transfert

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 20/11/2012 |  |  |  |  |  |  |  | 183 271 |
| 20/11/2012 | 15 000 |  | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 04/12/2012 |  |  |  |  |  |  |  | 8 690 904 |
| Total | 15 000 |  | 15 000 |  |  |  |  | 8 874 175 |

Décret de virement

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 10/12/2012 | 6 100 000 |  | 6 100 000 |  |  |  |  |  |

Décret d’avance

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 30/11/2012 | 6 900 000 |  | 6 900 000 |  |  | 4 800 000 |  | 4 800 000 |

Arrêté de report de crédits hors fonds de concours et attributions de produits

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 26/03/2012 |  | 20 547 223 |  | 1 945 917 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ouverture par voie de fonds de concours

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 11/2012 | 0 | 478 185 | 0 | 478 185 |  |  |  |  |
| 12/2012 | 0 | 478 715 | 0 | 478 715 |  |  |  |  |
| 01/2013 | 0 | 1 790 | 0 | 1 790 |  |  |  |  |
| Total | 0 | 958 690 | 0 | 958 690 |  |  |  |  |

Ouverture par voie d’attribution de produits

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 04/2012 | 0 | 223 806 | 0 | 223 806 |  |  |  |  |
| 06/2012 | 0 | 481 129 | 0 | 481 129 |  |  |  |  |
| 07/2012 | 0 | 74 263 | 0 | 74 263 |  |  |  |  |
| 08/2012 | 0 | 436 079 | 0 | 436 079 |  |  |  |  |
| 09/2012 | 0 | 155 782 | 0 | 155 782 |  |  |  |  |
| 10/2012 | 0 | 644 139 | 0 | 644 139 |  |  |  |  |
| 11/2012 | 0 | 741 614 | 0 | 741 614 |  |  |  |  |
| 12/2012 | 0 | 726 272 | 0 | 726 272 |  |  |  |  |
| 01/2013 | 0 | 24 174 | 0 | 24 174 |  |  |  |  |
| Total | 0 | 3 507 258 | 0 | 3 507 258 |  |  |  |  |

Loi de finances rectificative

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 14/03/2012 |  |  |  |  |  | 7 609 227 |  | 7 609 227 |
| 16/08/2012 |  |  |  |  |  | 400 000 |  | 400 000 |
| Total |  |  |  |  |  | 8 009 227 |  | 8 009 227 |

Total des ouvertures et annulations (y.c. FDC et ADP)

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| Total général | 13 015 000 | 25 013 171 | 13 015 000 | 6 411 865 | 0 | 12 809 227 | 0 | 21 683 402 |

| Justification au premier euro |  |  |
| --- | --- | --- |

| Éléments transversaux au programme |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  | Autorisations d’engagement |  |  |  |  |  | Crédits de paiement |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel (*) |  | Autres titres (*) |  | Total y.c. FDC et ADP |  | Titre 2 Dépenses de personnel (*) |  | Autres titres (*) |  | Total y.c. FDC et ADP |  |
| Prévision LFI Consommation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière. |  | 402 287 367 |  | 44 031 318 |  | 446 664 685 |  | 402 287 367 |  | 45 536 318 |  | 448 169 685 |
|  |  |  | 440 149 333 |  | 14 698 649 |  | 454 847 982 |  | 440 149 333 |  | 13 522 280 |  | 453 671 613 |
| 03 | Préservation de la sécurité et de la sûreté de l’espace national et européen |  | 127 329 314 |  | 38 617 613 |  | 166 016 927 |  | 127 329 314 |  | 46 028 619 |  | 173 427 933 |
|  |  |  | 96 584 320 |  | 32 215 419 |  | 128 799 739 |  | 96 584 320 |  | 35 520 740 |  | 132 105 060 |
| 04 | Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement |  | 219 803 789 |  | 24 263 905 |  | 247 145 694 |  | 219 803 789 |  | 24 263 905 |  | 247 145 694 |
|  |  |  | 211 329 725 |  | 1 437 388 |  | 212 767 113 |  | 211 329 725 |  | 1 601 140 |  | 212 930 865 |
| 05 | Fiscalité douanière, énergétique et environnementale |  | 88 999 396 |  | 303 570 484 |  | 392 569 880 |  | 88 999 396 |  | 303 570 484 |  | 392 569 880 |
|  |  |  | 85 467 852 |  | 270 229 120 |  | 355 696 972 |  | 85 467 852 |  | 269 385 238 |  | 354 853 090 |
| 06 | Soutien des services opérationnels |  | 215 202 999 |  | 63 236 432 |  | 279 039 431 |  | 215 202 999 |  | 67 006 432 |  | 282 809 431 |
|  |  |  | 230 496 788 |  | 156 916 057 |  | 387 412 845 |  | 230 496 788 |  | 147 077 957 |  | 377 574 745 |
| 07 | Perception des droits et taxes |  | 53 656 590 |  | 4 557 000 |  | 58 213 590 |  | 53 656 590 |  | 4 557 000 |  | 58 213 590 |
|  |  |  | 54 463 607 |  | 496 622 |  | 54 960 229 |  | 54 463 607 |  | 439 297 |  | 54 902 904 |
| Total des crédits prévus en LFI |  |  | 1 107 279 455 |  | 478 276 752 |  | 1 589 650 207 |  | 1 107 279 455 |  | 490 962 758 |  | 1 602 336 213 |
| Ouvertures / annulations y.c. FDC et ADP |  |  | +13 015 000 |  | +12 203 944 |  | +25 218 944 |  | +13 015 000 |  | -15 271 537 |  | -2 256 537 |
| Total des crédits ouverts |  |  | 1 120 294 455 |  | 490 480 696 |  | 1 610 775 151 |  | 1 120 294 455 |  | 475 691 221 |  | 1 595 985 676 |
| Total des crédits consommés |  |  | 1 118 491 625 |  | 475 993 255 |  | 1 594 484 880 |  | 1 118 491 625 |  | 467 546 652 |  | 1 586 038 277 |
| Crédits ouverts - crédits consommés |  |  | +1 802 830 |  | +14 487 441 |  | +16 290 271 |  | +1 802 830 |  | +8 144 569 |  | +9 947 399 |

(*) hors FDC et ADP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI

Les crédits inscrits en PLF 2012 sur le programme 302 ont été modifiés à la suite de l’adoption des amendements n° II-16 et n° II-392 présentés par le Gouvernement. Ces amendements ont conduit à une réduction des crédits demandés à hauteur de :

-	10 517 832 € pour les autorisations d’engagement ;

-	10 517 832 € pour les crédits de paiement.

Ces montants incluent une diminution de 1 239 170 € en titre 2 (AE=CP) pour la retenue « jour de carence ».

JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES

Les mouvements réglementaires affectant les crédits du programme 302 durant l’année 2012 ont été les suivants :

Décrets de transfert :

-	ouverture de 15 000 euros en crédits de titre 2 (AE=CP) au titre du remboursement d’un agent mis à disposition des délégués des préfets ;

-	annulation de 183 271 euros en CP (titre 5) correspondant au transfert au programme 176 « Police nationale » au titre de la participation au financement du pont sur l’Oyapock en Guyane ;

-	nnulation de 8 690 904 euros en CP (titre 5) correspondant au transfert au programme 146 « Equipement des forces » au titre de l’achat d’un avion Beechcraft 350 Air King.

Décret de virement :

-	ouverture de 6 100 000 euros en titre 2 (AE=CP) par décret n°2012-1377 du 10 décembre 2012, correspondant au financement des dépenses de personnel du programme.

Décret d’avance :

-	ouverture de 6 900 000 euros en titre 2 (AE=CP) et annulation de 4 800 000 euros de crédits hors titre 2 (AE=CP) mis en réserve) par décret n°2012-1333 du 30 novembre 2012 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance, correspondant au financement des dépenses de personnel du programme.

Loi de finances rectificative :

-	LFR du 14 mars 2012 : annulation de 7 609 227 euros de crédits hors titre 2 (AE=CP) ;

-	LFR du 16 août 2012 : annulation de 400 000 euros de crédits hors titre 2 (AE=CP).

ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

|  |  | Prévisions LFI | Crédits rattachés |
| --- | --- | --- | --- |
| N° du fonds | Libelle | AE=CP | AE=CP |
| 244 | Participation de l’Union européenne aux moyens de fonctionnement destinés à la lutte contre la fraude | 326 000 | 841 588 |
| 259 | Rémunération pour services rendus par la douane | 93 000 | 185 624 |
| 528 | Participation de gouvernements étrangers à la construction et au fonctionnement de bureaux de douanes à contrôles juxtaposés | 20 000 | 117 103 |
| 766 | Produits de cessions de biens mobiliers bénéficiant à la DGDDI | 640 000 | 820 715 |
| 828 | Rémunération des prestations fournies par les douanes aux opérateurs du commerce extérieur en dehors des bureaux des douanes ou de leurs heures légales d’ouverture | 2 985 000 | 2 487 766 |
| 850 | Rémunération pour services rendus par les navires des douanes | 30 000 | 13 152 |
| Total |  | 4 094 000 | 4 465 948 |

Les rattachements de crédits prévus au titre des fonds de concours et attributions de produits sont globalement conformes au montant prévu en LFI.

RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ

Les dotations du programme 302 pour l’année 2012 ont fait l’objet de mises en réserve dans les conditions fixées par le projet de loi de finances (0,5 % pour la dotation de crédits de titre 2 et 6 % pour la dotation de crédits hors titre 2), soit :

-	5,53 M€ (AE=CP) pour les dotations de crédits de titre 2 ;

-	28,70 M€ en AE et 29,46 M€ en CP pour les dotations de crédits hors titre 2 ;

Ces montants ont été complétés, hors titre 2, par le gel de 1,19 M€ (AE=CP) au titre du « Fonds Etat exemplaire » (y compris gel des montants reportés à ce titre sur 2012), de 1,05 M€ (AE=CP) au titre de l’insertion des personnes handicapées et de 2,63 M€ (en AE=CP) suite aux préconisations de la Cour des comptes dans son audit des finances publiques.

Ces mises en réserve ont fait l’objet de déblocages dans les conditions suivantes :

1) Dotations de crédits hors titre 2

-	dégel pour annulation (LFR du 14 mars 2012) de 7,6 M€ ;

-	un déblocage partiel a été réalisé  en fin de gestion des crédits mis en réserve au titre de la dotation hors titre 2 à hauteur de 4,8 M€ afin de permettre leur annulation dans le cadre d’un décret d’avances ouvrant concomitamment 6,9 M€ de crédits de titre 2 afin de garantir la couverture des dépenses de personnel en fin de gestion (décret n° 2012-1333 du 30 novembre 2012) ;

-	un dégel de 1,05 M€ (en AE=CP) au titre de l’insertion des personnes handicapées.

-	enfin un dernier déblocage des crédits mis en réserve a eu lieu en fin de gestion au titre de la dotation hors titre 2 à hauteur de 18,34 M€ (en AE=CP) afin de financer les besoins du programme.

2) Dotations de crédits de titre 2

Les crédits mis en réserve ont fait l’objet d’un déblocage intégral en fin de gestion (5,53 M€) afin d’assurer la couverture des dépenses de personnel du programme.

3) Fongibilité

Aucun mouvement de fongibilité asymétrique n’est intervenu sur le programme au cours de l’exercice.

| Dépenses de personnel |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Emplois (ETPT) |  |  |  |  |  |  |  | Dépenses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie d’emplois | Transferts de gestion 2011 | Réalisation 2011 | LFI + LFR 2012 | Transferts de gestion 2012 | Réalisation 2012 | Écart à LFI + LFR 2012 | Mesures diverses | Impact des schémas d’emploi | Réalisation 2012 |
|  |  |  |  |  |  | (après transferts de gestion) | (cf. tableau suivant) |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 - (3 + 4) | 6 | (5 - 4) - (2 - 1) - 6 |  |
| Catégorie A+ |  | 345 | 314 |  | 347 | +33 | +2 | 0 | 56 551 040 |
| Catégorie A | +1 | 3 537 | 4 057 | +1 | 3 696 | -362 | +197 | -38 | 306 120 408 |
| Catégorie B |  | 7 180 | 7 537 |  | 7 128 | -409 | +70 | -122 | 453 544 250 |
| Catégorie C |  | 6 092 | 5 155 |  | 5 635 | +480 | -267 | -190 | 302 275 927 |
| Total | +1 | 17 154 | 17 063 | +1 | 16 806 | -258 | 2 | -350 | 1 118 491 625 |

| Catégorie d’emplois | Mesures de transfert | Mesures de périmètre | Corrections techniques | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 8 | 9 | 6 = 7 + 8 + 9 |
| Catégorie A+ | 0 | 0 | +2 | +2 |
| Catégorie A | +1 | 0 | +196 | +197 |
| Catégorie B | 0 | 0 | +70 | +70 |
| Catégorie C | 0 | 0 | -267 | -267 |
| Total | +1 | 0 | +1 | +2 |

Précisions méthodologiques

En LFI 2012, le plafond d’emplois du programme s’élevait à 17 063 équivalents temps plein travaillé (ETPT). Au terme de la gestion, la consommation moyenne annuelle s’établit à 16 806 ETPT, dont 2,1 % d’agents de catégorie A+, 22 % de catégorie A, 42,4 % de catégorie B et 33,5 % de catégorie C.

(Source : restitution tirée de l’outil de décompte des emplois ajustée des correctifs techniques)

Entre 2011 et 2012, l’évolution de la consommation à périmètre constant est de -350 ETPT, traduisant ainsi l’impact en 2012 du schéma d’emplois 2011 (-147 ETPT pour -146 ETPT prévus en PAP 2012) et de la mise en œuvre du schéma d’emplois 2012 (-203 ETPT pour une prévision initiale de -223 ETPT).

Ont également eu un impact sur l’évolution des emplois entre 2011 et 2012 ;

-	l’effet réel (+1 ETPT) des transferts actés en PLF 2012 (-3 ETPT) ;

-	des corrections techniques, correspondant pour l’essentiel à redistribuer les effectifs entre catégories, les promotions intercatégorielles n’étant pas identifiées dans le tableau de variation des effectifs.

La structure des emplois connaît une évolution sensible, marquée notamment par une diminution de la part de ces deux catégories dans la consommation totale des emplois (75,85 %) par rapport à la répartition constatée en 2011 (77,37 %). Les écarts s'expliquent hors effets des transferts et corrections techniques, par la mise en œuvre de mesures de repyramidage des emplois ainsi que par l'impact des suppressions d'emploi.

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR CATÉGORIE

| Catégorie | Prévision LFI (AE = CP) | Consommation (AE = CP) |
| --- | --- | --- |
| Rémunérations d’activité | 702 388 821 | 716 322 686 |
| Cotisations et contributions sociales | 399 003 508 | 398 017 042 |
| dont contributions au CAS Pensions | 321 875 696 | 320 082 876 |
| Prestations sociales et allocations diverses | 5 887 126 | 4 151 897 |

évolution des emplois À PÉRIMÈTRE CONSTANT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (en ETP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie d’emplois | Sorties | dont départs en retraite | Mois moyen des sorties | Entrées | dont primo recrutements | dont mouvements entre prog. du ministère | Mois moyen des entrées | Schéma d’emplois Réalisation | Schéma d’emplois Prévision PAP |
| Catégorie A+ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Catégorie A | 178 | 126 | 6,4 | 148 | 71 |  | 8,5 | -30 | -54 |
| Catégorie B | 358 | 242 | 6,5 | 245 | 117 |  | 8,8 | -113 | -101 |
| Catégorie C | 328 | 144 | 7,1 | 183 | 138 |  | 5,9 | -145 | -216 |
| Total | 864 | 512 |  | 576 | 326 |  |  | -288 | -371 |

Pour l’année 2012, l’évolution des effectifs est retracée dans les tableaux ci-après :

SORTIES RÉALISÉES EN 2012

|  | Catégorie A + |  | Catégorie A |  | Catégorie B |  | Catégorie C |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En ETP | PAP | RAP | PAP | RAP | PAP | RAP | PAP | RAP | PAP | RAP |
| Départs en retraite |  |  | 132 | 126 | 258 | 242 | 210 | 144 | 600 | 512 |
| Autres départs définitifs |  |  | 15 | 19 | 50 | 44 | 125 | 128 | 190 | 191 |
| Autres départs |  |  | 55 | 33 | 65 | 73 | 86 | 56 | 206 | 162 |
| Total |  |  | 202 | 178 | 373 | 358 | 421 | 328 | 996 | 864 |

Toutes catégories confondues, 864 départs sont intervenus en 2012 (hors transferts) dont 512 au titre des départs en retraite, soit 292 ETPT.

Les dates moyennes de sorties sont estimées au 13 juin pour les agents de catégorie A+ et A, au 15 juin pour les agents de catégorie B et 2 juillet pour les agents de catégorie C (à comparer à une date moyenne de sortie prévue fin mai dans le PAP).

Le nombre de départs constatés en 2012 est inférieur aux prévisions de départ indiquées dans le PAP 2012 :

- le nombre de départs à la retraite est inférieur aux prévisions ;

- les autres départs définitifs correspondent aux prévisions ;

- les autres départs sont inférieurs à la prévision.

LES ENTREES REALISEES EN 2012

Le PAP 2012 prévoyait pour mémoire 625 entrées. In fine, les mouvements réellement intervenus en 2012 s’élèvent, hors transferts, à 576 ETP, récapitulés ci-dessous, soit 207 ETPT.

|  | Catégorie A + |  | Catégorie A |  | Catégorie B |  | Catégorie C |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En ETP | PAP | RAP | PAP | RAP | PAP | RAP | PAP | RAP | PAP | RAP |
| Recrutements externes |  |  | 71 | 71 | 117 | 117 | 139 | 138 | 327 | 326 |
| Autres entrées |  |  | 77 | 77 | 155 | 128 | 66 | 45 | 298 | 250 |
| Total |  |  | 148 | 148 | 272 | 245 | 205 | 183 | 625 | 576 |

Les différences entre la prévision et la réalisation s’expliquent principalement par une baisse des entrées temporaires, à corréler avec la baisse dans des proportions équivalentes des sorties temporaires (cf. paragraphe précédent).

Les recrutements sont conformes aux autorisations. Les dates moyennes d’entrée sont estimées au 9 août pour les agents de catégorie A, au 18 août pour les agents de catégorie B et au 27 mai pour les agents de catégorie C pour une date moyenne d’entrée pour chaque catégorie prévue initialement au 25 mai. Les écarts résultent notamment de la saisonnalité des mouvements repris à la rubrique « autres entrées ».

Le solde entrées/sorties s’établit donc à -288 ETP en 2012 soit -350 ETPT. Il traduit l’extension en année peine des suppressions d’emplois intervenues en 2011 (-147 ETPT) et la mise en œuvre du schéma d’emplois de 2012 (-203 ETPT). La différence entre la prévision du solde entrées/sorties (-379 ETP) et la réalisation du même solde (-288 ETP), soit -91 ETP, s'explique essentiellement par l'impact en 2012 de la réforme de la législation sur les retraites qui s'est traduit par une baisse massive et brutale des départs à la retraite (écart de -89 ETP entre les prévisions et la réalisation). La survenance de la baisse des départs au second semestre 2012 n'a pas permis d'entreprendre les mesures nécessaires d'ajustement des recrutements.

effectifs et activités des services

Répartition des emplois par service

| Service | LFI 2012 | Réalisation 2012 | ETP au 31/12/2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ETPT | ETPT |  |
| Administration centrale | 622 | 649 | 667 |
| Services régionaux | 14 594 | 14 062 | 13 932 |
| Services départementaux |  |  |  |
| Opérateurs |  |  |  |
| Services à l’étranger | 46 | 44 | 44 |
| Autres | 1 801 | 2 051 | 2 098 |
| Total | 17 063 | 16 806 | 16 741 |

Les effectifs repris dans la rubrique « Administration centrale » comprennent le personnel des services centraux de l’administration des douanes. Les services régionaux correspondent aux BOP territoriaux de la douane. Les services à l'étranger regroupent les attachés douaniers, les attachés douaniers adjoints, les contractuels de droits locaux et les volontaires internationaux.

Enfin, la rubrique « Autres » réunit les services à compétence nationale de la DGDDI (Centre informatique douanier, Direction nationale des recherches et des enquêtes douanières, Direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle, Direction nationale des statistiques et du commerce extérieur), ainsi que le Service national de douane judiciaire.

Répartition du plafond d’emplois par action

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | LFI 2012 | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ETPT | ETPT |
| 01 | Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière. | 6 643 | 7 025 |
| 03 | Préservation de la sécurité et de la sûreté de l’espace national et européen | 2 068 | 1 407 |
| 04 | Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement | 3 224 | 3 229 |
| 05 | Fiscalité douanière, énergétique et environnementale | 1 371 | 1 352 |
| 06 | Soutien des services opérationnels | 3 100 | 3 146 |
| 07 | Perception des droits et taxes | 657 | 647 |
| Total |  | 17 063 | 16 806 |
| Transferts de gestion |  |  | 1 |

La consommation des emplois du programme, soit 16 806 ETPT, se ventile comme suit entre ses actions :

-	l’action n° 01 (« Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière») comporte 7 025 ETPT qui correspondent à 41,80 % de l’ensemble des ETPT du programme ;

-	l’action n° 03 (« Préservation de la sécurité et de la sûreté de l’espace national et européen») comporte 1 407 ETPT qui correspondent à 8,37 % de l’ensemble des ETPT du programme ;

-	l’action n° 04 (« Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement») comporte 3 229 ETPT qui correspondent à 19,21 % de l’ensemble des ETPT du programme ;

-	l’action n° 05 (« Fiscalité douanière, énergétique et environnementale») comporte 1 352 ETPT qui correspondent à 8,05 % de l’ensemble des ETPT du programme ;

-	l’action n° 06 (« Soutien des services opérationnels») comporte 3 146 ETPT qui correspondent à 18,72 % de l’ensemble des ETPT du programme ;

-	l’action n° 07 (« Perception des droits et taxes») comporte 647 ETPT qui correspondent à 3,85 % de l’ensemble des ETPT du programme.

INDICATEURS DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

| Ratios gestionnaires / effectifs gérés |  | Effectifs gérés (inclus dans le plafond d'emplois) |
| --- | --- | --- |
| (Effectifs physiques ou ETP) |  | 17 159 |
| Effectifs gérants | 464 | 2,70% |
| administrant et gérant | 287 | 1,70% |
| organisant la formation | 69 | 0,40% |
| consacrés aux conditions de travail | 64 | 0,40% |
| consacrés au pilotage et à la politique des compétences | 44 | 0,30% |

Cet indicateur intègre l’ensemble des personnels affectés à la gestion des ressources humaines en administration centrale et déconcentrée (gestion administrative et paye, formation, conditions de travail et pilotage RH), compte tenu de la part d’activité consacrée aux seuls effectifs compris dans le plafond d’emplois et intégralement gérés.

| Effectifs inclus dans le plafond d’emplois |  | Effectifs hors plafond d’emplois |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| intégralement gérés | partiellement gérés (agents en détachement, en MAD) (1) | gérés pour un autre ministère | gérés pour des organismes autres que les ministères | gérés pour le ministère (CLD, CFA) (2) |
| 99,18 % | 0,82 % |  |  |  |

(1) mise à disposition (MAD)

(2) congé de longue durée (CLD), congé de fin d’activité (CFA)

Éléments salariaux

| Principaux facteurs d’évolution de la masse salariale hors CAS Pensions | (en millions d’euros) |
| --- | --- |
| Socle Exécution 2011 retraitée | 791,6 |
| Exécution 2011 hors CAS Pensions | 797,7 |
| Impact des mesures de transferts et de périmètre 2012/2011 |  |
| Débasage/rebasage dépenses non reconductibles | -6,2 |
| Impact du schéma d'emplois | -14,9 |
| EAP schéma d'emplois de l’année n-1 | -5,4 |
| Schéma d'emplois de l’année n | -9,4 |
| Mesures catégorielles | 8 |
| Mesures générales | 0,7 |
| EAP augmentation du point d'indice de l’année n-1 | 0 |
| Augmentation du point d'indice de l’année n | 0 |
| GIPA | 0,3 |
| Mesures bas salaires | 0,4 |
| GVT solde | 5,5 |
| GVT positif | 11 |
| GVT négatif | -5,5 |
| Autres | 7,5 |
| Total | 798,4 |

L’exécution des crédits de titre 2 hors CAS Pensions du programme s’est élevée en 2012 à 798,4 M€, soit une exécution supérieure de 13 M€ aux montants inscrits en LFI 2012, en raison notamment :

-	d’une exécution 2011 (797,7 M€) supérieure à celle anticipée en PLF 2012 (792,2 M€), avant retraitement des éléments non reconductibles ;

-	d’une dynamique en termes de GVT+ (11 M€) plus forte qu’anticipée en PLF 2012 (6,8 M€) ;

-	d’une moindre économie en termes de GVT- (-5,5 M€ pour -8,8 M€ prévus), résultant notamment d’un niveau de départs en retraite inférieur aux prévisions ;

-	la dépense sur le poste « Autres » (7,5 M€) a également été plus importante que prévue (6,1 M€).

Les éléments figurant la rubrique « Autres » agrègent notamment les éléments suivants :

-	2,4 M€ pour le rachat de jours CET, pour une prévision initiale de 1,8 ;

-	1,7 M€ pour les primes liées aux restructurations ;

-	2,5 M€ au titre de la prime d’intéressement.

COÛTS ENTRÉE-SORTIE

|  | Coûts d’entrée (*) |  | Coûts de sortie (*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie d’emplois | Prévision | Réalisation | Prévision | Réalisation |
| Catégorie A+ | 66 787 | 77 430 | 107 057 | 134 320 |
| Catégorie A | 38 185 | 48 839 | 59 577 | 64 597 |
| Catégorie B | 31 885 | 37 054 | 43 201 | 43 918 |
| Catégorie C | 28 716 | 30 736 | 34 026 | 37 949 |

(*) y compris charges sociales hors CAS Pensions.

A l’issue de la gestion, les coûts moyens des agents du programme sont de 118 415 € pour un agent de catégorie A+, 58 642 € pour un agent de catégorie A, 42 754 € pour un agent de catégorie B, et 36 573 € pour un agent de catégorie C. Ces coûts s’entendent rémunérations indiciaires, indemnitaires et cotisations sociales comprises, mais hors contribution employeur au compte d’affectation spéciale « pensions » et hors prestations sociales.

La hausse des coûts par rapport aux hypothèses sous-jacentes retenues en PLF (117 810 € pour un agent de catégorie A+, 55 023 € pour un agent de catégorie A, 38 413 € pour un agent de catégorie B, et 30 913 € pour un agent de catégorie C), résulte d’un changement dans la valorisation des coûts des agents de la DGDDI. En effet, l’ancienne valorisation reposait sur l’exploitation de données issues de l’outil de mesure et d’évaluation de la rémunération de cinq BOP considérés jusqu’alors comme représentatifs de la population douanière ; désormais, l’ensemble des données de paie des agents de la DGDDI est utilisé afin de déterminer les coûts aboutissant à une réévaluation de ceux-ci.

Les coûts moyens d’entrée-sortie sont, pour les mêmes raisons, en hausse par rapport aux prévisions LFI, toutes catégories confondues.

Mesures générales

L’indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA), prévue par le décret n°2008-539 du 6 juin 2008, a été versée à 1 653 agents du ministère pour un coût de 305 967 €.

Principales mesures catégorielles

| Catégorie ou intitulé de la mesure | ETP concernés | Catégories | Corps | Date d’entrée en vigueur de la mesure | Nombre de mois d’incidence sur 2012 | Coût 2012 | Coût en année pleine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effets extension année pleine mesures 2011 ou années précédentes |  |  |  |  |  | 2 267 672 | 3 957 860 |
| Mesures indemnitaires |  |  |  | 07-2011 | 6 | 1 112 703 | 2 225 406 |
| Plan de qualification ministériel |  |  |  | 09-2011 | 8 | 1 154 969 | 1 732 454 |
| Mesures statutaires |  |  |  |  |  | 1 710 578 | 3 835 804 |
| Plan de qualification ministériel |  |  |  | 09-2012 | 4 | 414 648 | 1 243 944 |
| Diverses mesures |  |  |  | 07-2012 | 6 | 1 295 930 | 2 591 860 |
| Mesures indemnitaires |  |  |  |  |  | 4 058 685 | 4 807 833 |
| Mesures indemnitaires |  |  |  | 03-2012 | 10 | 3 745 738 | 4 494 886 |
| Prime de fonction et de résultat |  |  |  | 01-2012 | 12 | 312 947 | 312 947 |
| Total |  |  |  |  |  | 8 036 935 | 12 601 497 |

Les principales mesures catégorielles mises en œuvre en 2012 représentent un montant total de 8,04 M€ (hors CAS et y compris l’extension en année pleine des mesures lancées en 2011). Outre l’impact de la mise en œuvre des décisions ministérielles spécifiques (0,4 M€), cette enveloppe a notamment permis de financer :

-	l’attribution de 8 points d’allocation complémentaire de fonction (ACF) aux agents de la branche des opérations commerciales : 1,7 M€ ;

-	la revalorisation de 4 points de l’indemnité de risque à taux indexés (IRTI) dont bénéficient les agents de la branche surveillance : 1,5 M€ ;

-	0,31 M€ au titre de l’évolution de la prime de fonctions et de résultats.

contributions et Cotisations sociales employeurs pour les pensions

|  | Réalisation 2011 | LFI 2012 | Réalisation 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contributions au CAS Pensions | 309 022 923 | 321 875 696 | 320 082 876 |
| Personnels civils (y.c. ATI) | 306 591 225 | 321 805 838 | 319 344 862 |
| Personnels militaires | 378 134 |  | 668 156 |
| Ouvriers d’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE) | 56 564 | 69 858 | 69 858 |
| Autres (Cultes et subvention exceptionnelle) | 1 997 000 |  |  |
| Cotisation employeur au FSPOEIE | 19 480 | 58 219 | 19 717 |

Le montant de la cotisation employeur à la caisse nationale d’allocations familiales a été de 21,03 M€.

Le montant de la cotisation employeur du Fonds nationale d’aide au logement a été de 2,09 M€.

PRESTATIONS SOCIALES

| Type de dépenses | Nombre de bénéficiaires | Prévision | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Accidents de service, de travail et maladies professionnelles |  | 655 429 | 816 432 |
| Revenus de remplacement du congé de fin d’activité |  |  |  |
| Remboursement domicile travail | 3 384 | 1 282 490 | 1 242 579 |
| Capital décès |  | 890 394 | 881 159 |
| Allocations pour perte d’emploi |  | 381 162 | 350 980 |
| Autres |  | 2 677 651 | 860 747 |
| Total |  | 5 887 126 | 4 151 897 |

En 2012, les crédits consommés au titre des prestations sociales ont représenté 4,2 M€. L’écart avec la prévision initiale de 5,9 M€ s’explique notamment par l’imputation, depuis le 1er janvier 2012, des congés longue durée, initialement budgétés sur la catégorie 23 (prestations sociales et allocations diverses, ligne « Autres »), sur la catégorie 21 (rémunérations d’activité).

ACTION SOCIALE – HORS TITRE 2

L’action sociale (aide aux familles, logement, restauration, secours…..) est portée par le secrétariat général ; les principaux dispositifs, montants et bénéficiaires sont présentés dans la RAP du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économique et financière ».

| GRANDS PROJETS TRANSVERSAUX ET CRÉDITS CONTRACTUALISÉS |  |  |
| --- | --- | --- |

PROJETS INFORMATIQUES LES PLUS IMPORTANTS

Domaine comptabilité

Les recettes et les dépenses douanières se déversent depuis janvier 2012 dans le système de comptabilité interministériel CHORUS. Cette étape achève le travail de centralisation et modernisation des chaînes recettes et dépenses initié dès 2003.

L'expansion fonctionnelle de la filière Recettes s'est poursuivie en 2012 afin de répondre aux enjeux suivants :

-	la gestion des recouvrements forcés avec la mise en place d'un nouveau téléservice SEMAPHORE, qui a été initialisé avec une V1 mi 2012. En 2013, SEMAPHORE devra générer automatiquement les Avis de Mise en Recouvrement, utilisés notamment dans le cadre de la TPL (taxe poids lourds).

-	la mise en place d'un TELEPAIEMENT sur le portail Prodouane, qui a été initialisé avec une V1 mi 2012, permettant de s'abonner au TELEREGLEMENT dans le cadre de la TSVR (taxe spéciale sur certains véhicules routiers). En 2013, le télépaiement sera étendu à d'autres programmes (en particulier TPL) et à d'autres moyens de paiement, notamment la carte bancaire.

Domaine GRH

Le grand chantier dans le domaine des ressources humaines concerne le remplacement de SIGRID, système historique, par le nouveau système ARIANE, dans l'optique de se raccorder au système ministériel SIRHIUS.

Les grands enjeux autour du projet concernent :

-	la reprise des données de SIGRID et autres sources de données actuelles

-	la construction du connecteur à SIRHIUS

En 2012, une première vague de reprise de données a été effectuée avec succès : 13 000 dossiers ont pu être basculés fin 2012 dans SIRHIUS.

Système d’information décisionnel douanier

Jusqu'en 2011, la Douane disposait de plusieurs infocentres en silo, indépendants les uns des autres parce que construits au fil du temps dans une continuité verticale des applications métiers, sans aucune cohérence transverse et donc dimensions conformes partagées. Cette offre décisionnelle métier, bien que très large, ne permettait donc pas simplement de croiser les informations pour en tirer des décisions, que ce soit pour du contrôle de gestion, ou pour des connaissances métiers croisées.

La douane a lancé en 2008 le programme Quantum afin qu’il puisse s’aligner sur la stratégie de la Douane en matière décisionnelle et :

-	rendre les données du SI plus accessibles aux utilisateurs

-	présenter les données de manière cohérente et simple pour les utilisateurs

-	assurer la protection d’accès aux informations (droit d’en connaître des utilisateurs)

-	enfin et surtout, permettre l’amélioration de la prise de décision et produire des connaissances en matière d'analyse de risques.

En 2011, le socle technique de la solution a été mis en place. En 2012, 3 projets de datamarts sont entrés en production :

-	le pilotage des habilitations RUSH : sujet école permettant de contrôler la maîtrise des habilitations sur le SI ;

-	les données statistiques sur le dédouanement : besoins de restitutions à la DG TAXUD ;

-	le pilotage de la logistique dans le dédouanement : premier datamart ouvert à l'encadrement des bureaux de douane.

D'autres projets de datamarts dans d'autres domaines seront mis en place en 2013 :

-	les datamarts de dépenses et de recettes

-	la fiscalité indirecte

L’opération de construction de Quantum par projet de datamarts successifs s'étendra au delà de 2013 en aval des projets métiers et en fonction de la capacité d’investissement de la Douane.Grands projets cœur de métier

Domaine COMMERCE INTERNATIONAL

L'intégration des formalités le long des chaînes logistiques à l'IMPORT est au cœur de la stratégie de la Douane, afin de permettre la mise en place d'un outil de traçabilité logistique et de dédouanement sans couture au plan communautaire, remontant le plus possible vers l'amont l'analyse des risques , tout en étant capable de positionner un éventuel contrôle unique au moment le plus approprié de la chaîne logistique.

En 2012, la DSDT (déclaration sommaire de dépôt temporaire) a été réalisée et Delta-P a été enrichi.

Domaine fiscalité indirecte

Taxe Poids Lourds (TPL)

La mise en œuvre de la TPL est prévue pour 2013. 2012 a vu le développement des applications permettant :

-	la prise en recette de la taxe

-	la dématérialisation et génération automatique des procès verbaux issus du contrôle automatique, ainsi que le traitement comptable des transactions en résultant

EMCS - Gamm@

Depuis janvier 2011, tous les opérateurs nationaux utilisent le DAE (Document administratif électronique) à l'expédition et l'introduction des mouvements de produits en suspension de droits d'accises, via la téléprocédure GAMM@v2.

En 2012, GAMM@ a été adapté à la phase 3 d'EMCS au plan communautaire. Une phase de collaboration administrative pour les contrôles SIPA/DVMI (système d’information pour les accises/demande de vérification des mouvements intra communautaires) a été effectuée en avril, utilisant la base nationale des contrôles BANACO.

Nouveau CASIER VITICOLE INFORMATISE (NCVI)

L'application du Casier Viticole Informatisé (CVI), qui gère la filière vitivinicole depuis de nombreuses années, est en cours de refonte par la Douane depuis 2007, en commençant par la mise en place de téléprocédures.

En 2012, deux projets de modernisation du CVI ont été réalisés : la base de données Intervenants qui permet de gérer les acteurs du CVI dans les référentiels de la Douane, et la téléprocédure OENO, ouverte pour la campagne de août 2012, pour laquelle la Douane a reçu un prix aux victoires des acteurs publics.

Domaine lutte contre la fraude

GRECO : Gestion du Recouvrement et du Contentieux

Le système d’information de lutte contre la fraude évolue afin d'automatiser la chaine de traitement du contentieux.

En janvier 2012, la première étape de GRECO a permis de dématérialiser les procès verbaux de type 406 et les procédures de règlement simplifiées. Parallèlement, la base nationale des contrôles BANACO s'est enrichie pour prendre en charge les contrôles ex post du dédouanement.

Autres projets informatiques

a) amélioration du portail intranet de la douane (« ALADIN ») : l'intranet « ALADIN » a été mis en service sous sa forme actuelle en 2001. Cet outil, essentiellement conçu de manière descendante comme une base de documentation professionnelle et d'accès à des télé-services, n’est désormais plus totalement adapté aux enjeux d'une communication moderne orientée par métiers et d'une collaboration transverse. Les briques techniques retenues pour sa rénovation serviront également dans la logique d'unification et de simplification de l'éditorial et de mise aux normes d'accessibilité (RGA) pour la rénovation des sites www.douane.gouv.fr et ProDou@ne ;

b) rénovation technique, amélioration et sécurisation des plates-formes informatiques de la douane (programme LARI-DCI) : le système d'information de la Douane fournit un bouquet de télé-procédures (utilisées par les opérateurs déclarants et les administrations douanières des États-membres de l'Union européenne) et des télé-services pour les agents des douanes. Ces télé-procédures et télé-services sont construits comme des assemblages de modules exploités sur des plateformes (ensemble de serveurs, matériels réseau, logiciels systèmes, systèmes de bases de données et serveurs applicatifs) que la douane standardise à l'occasion des projets de refonte de son système d’information. Ces plateformes standardisées constituant l'architecture LARI (Linux Architecture Redondante Intégrée) permettent de :

-	faciliter le déploiement et l'administration des télé-services en production ;

-	piloter les performances et la surveillance des systèmes et réseaux, donnant une visibilité en « temps réel » de leur fonctionnement ;

-	faciliter les opérations de reprise lors des situations de défaillance ou de crise et standardiser les opérations de maintenance.

Pour sa part, le programme DCI (Disponibilité et Continuité Informatique) part du constat que les téléprocédures peuvent subir des interruptions non planifiées, liées à des risques majeurs (par exemple incendie ou destruction du site d'exploitation) à probabilité faible mais ne permettant pas de garantir une bonne continuité de service. Les téléprocédures douanières sont hébergées et exploitées au CID (centre informatique douanier). Dans un premier temps de la mise en œuvre de ce programme DCI, le deuxième centre d'exploitation de la douane, la DNSCE (direction nationale des statistiques du commerce extérieur), doit constituer le futur site de secours, en cas de problème affectant durablement les téléprocédures sensibles exploitées au CID.

c) développement du système d’information décisionnel douanier : le système d'information de la douane est globalement urbanisé au plan métier et technique avec des référentiels métiers partagés. Il y est accédé au travers de portails métier au moyen d'une authentification forte et sécurisée. Le développement envisagé vise à mettre en place un système d’aide à la décision et au pilotage à partir des données enregistrées dans le système d’information.

d) participation de la douane au développement d’un SIRH ministériel : à la suite des recommandations des audits de modernisation des ressources humaines (RH) menés à l’automne 2006, le programme interministériel SIRHIUS a été lancé avec pour objectif de faire converger, au sein d'un outil unique, la gestion des ressources humaines. La démarche de coordination des SIRH (systèmes d'information des ressources humaines) directionnels vise à la définition et à la mise en œuvre d’un cadre de cohérence ministériel ainsi qu’à la réalisation de SIRH directionnels qui déclineront le cadre commun, tout en permettant de prendre en compte les spécificités de chaque direction.

e) développement de la téléphonie sur internet.

| coûts synthétiques transversaux |  |  |
| --- | --- | --- |

INDICATEURS IMMOBILIERS

| Nature | Repère | Libellé | Unité | Administration centrale (*) |  | Services déconcentrés |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateurs et ratios de surface (1) | 1 | SHON du parc (1) | m2 | s.o. |  | 516 363 |  | 516 363 |  |
|  | 2 | SHON du parc domanial | m2 | s.o. |  | 329 216 |  | 329 216 |  |
|  | 3 | SUB du parc (2) | m² | s.o. |  | 422 667 |  | 422 667 |  |
|  | 4 | SUN du parc (3) | m² | s.o. |  | 198 478 |  | 198 478 |  |
|  | 5 | SUN du parc domanial | m2 | s.o. |  | 113 784 |  | 113 784 |  |
|  | 6 | Ratio SUN / SHON | % | s.o. |  | 38,44 % |  | 38,44 % |  |
| Indicateurs et ratios d’occupation | 7 | Effectif ETP (4) | nb | s.o. |  | 15 476 |  | 15 476 |  |
|  | 8 | Ratio SUN / Effectifs (5) | m2/ effectif | s.o. |  | 12,82 |  | 12,82 |  |
|  | 9 | Coût de l’entretien courant | € | s.o. |  | 3 633 673 |  | 3 633 673 |  |
|  | 10 | Ratio entretien courant / SUB | € / m2 | s.o. |  | 8,6 |  | 8,6 |  |
|  | 11 | Coût de l’entretien lourd (6) (parc domanial et quasi-propriété) | € | AE | s.o. | AE | 2 354 290 | AE | 2 354 290 |
|  |  |  |  | CP | s.o. | CP | 2 661 407 | CP | 2 661 407 |
| Indicateurs et ratios d’entretien lourd | 12 | Ratio entretien lourd / SHON (parc domanial et quasi-propriété) (6) | € / m2 | AE | s.o. | AE | 7,15 | AE | 7,15 |
|  |  |  |  | CP | s.o. | CP | 8,08 | CP | 8,08 |

* Y compris les crédits d'entretien lourd financés sur le BOP ministériel du CAS "Gestion du patrimoine immobilier de l'État".

(1) La SHON (Surface Hors Œuvres Nette) intègre l'ensemble des surfaces de plateaux des immeubles de bureaux, conformément aux préconisations de France Domaine.

(2) La SUB (Surface Utile Brute) est calculée à partir de la SHON dont sont exclus les éléments structurels, les locaux techniques, les caves et sous-sols.

(3) La SUN (Surface Utile Nette) intègre les surfaces aménagées ou aménageables en bureau (ou SUB dont sont exclus les hall, circulations horizontales, les sanitaires et vestiaires).

(4) Cette case comporte le montant des effectifs physiques réellement abrités par l’ensemble du parc concerné et non les seuls ETPT.

(5) Ce ratio concerne le rapport SUN (cf. repère 2) / effectifs physiques (cf. repère 5)

(6) Les crédits affectés pour l’entretien lourd du parc domanial sont inscrits en PLF 2012 sur le programme 309.

Ces indicateurs appellent les commentaires suivants :

-	le nombre d'implantations douanières que retracent ces indicateurs est en baisse de 4,17 % entre 2011 (1 030) et 2012 (987). Cette baisse traduit l'accompagnement au plan immobilier des opérations de restructuration de services ainsi que l'engagement du programme pour rationaliser ses implantations immobilières et se conformer ainsi à la politique immobilière de l'État ;

-	les surfaces SUN occupées par les services sont en baisse de 1,37 % alors que les surfaces SUN domaniales augmentent de 0,24 % : le programme privilégie autant que possible les implantations dans des locaux domaniaux ;

-	le ratio surfaces SUN/Effectifs est sensiblement équivalent à celui de l'année 2011, les surfaces occupées et les effectifs connaissant des évolutions comparables.

Ratio d’efficience bureautique

| Ratio d’efficience bureautique | Réalisation 2011 | Prévision 2012 | Réalisation 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Coût bureautique en euros par poste | 692 | 640 | 726 |
| Nombre de postes | 15 396 | 15 800 | 15 477 |

La valeur 2012 du ratio d’efficience bureautique confirme la tendance de l'année 2011 avec une nouvelle augmentation du coût moyen annuel d'un poste de travail bureautique. Deux facteurs permettent d’expliquer cette augmentation :

- l’augmentation des coûts de l’assistance interne, en particulier la progression du coût de la masse salariale ;

- les dépenses liées au parc de copieurs multifonctions dont le nombre a progressé sur l’année 2012.

AUTRES COÛTS SYNTHÉTIQUES

Présentation synthétique de la destination par nature des crédits consommés en 2012

Le tableau suivant ci-dessous a pour objet de compléter la présentation des crédits de paiement par action et vise à fournir une présentation synthétique de l’utilisation des crédits consommés en 2012. Ce tableau établit également une comparaison avec les crédits consommés en 2011.

|  | Exécution 2011 | Exécution 2012 | Evolution 2012/2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Montant total des dépenses | 492 784 930 | 467 546 652 | -5,12% |
| Crédits de titre 3 | 167 521 902 | 162 764 595 | -2,84% |
| Dont dépenses de fonctionnement liées à l'agent | 16 367 722 | 15 334 147 | -6,31% |
| Déplacements (Changement de résidence et congés) | 2 189 866 | 2 062 033 | -5,84% |
| Fournitures courantes et non spécifiques | 1 116 202 | 1 045 498 | -6,33% |
| Mobilier de bureau | 656 003 | 1 962 658 | 199,18% |
| Subventions aux œuvres sociales | 12 405 651 | 10 263 958 | -17,26% |
| Dont dépenses de fonctionnement liées aux missions | 95 728 721 | 76 458 227 | -20,13% |
| Affranchissement | 2 873 776 | 2 845 893 | -0,97% |
| Documentation | 549 007 | 369 581 | -32,68% |
| Droits et taxes hors énergie | 98 916 | 90 882 | -8,12% |
| Frais de déplacements | 16 725 820 | 16 675 498 | -0,30% |
| Frais téléphonie | 3 499 256 | 3 019 652 | -13,71% |
| Impression reprographie | 958 568 | 717 724 | -25,13% |
| Informatique bureautique télématique | 21 395 066 | 16 166 431 | -24,44% |
| Matériels et fournitures spécifiques | 6 104 834 | 4 404 103 | -27,86% |
| Parc aéronaval | 21 252 291 | 15 337 850 | -27,83% |
| Parc Auto | 8 971 555 | 7 443 743 | -17,03% |
| Prestations de service spécifiques | 12 567 012 | 8 443 947 | -32,81% |
| Intérêts moratoires et indemnités - pénalités et condamnations | 732 620 | 942 923 | 28,71% |
| Dont dépenses de fonctionnement liées à la logistique de base et à l'immobilier | 55 425 459 | 54 790 212 | -1,15% |
| Locaux nus | 35 033 682 | 34 355 960 | -1,93% |
| Logistique de base | 20 391 777 | 20 434 252 | 0,21% |
| Crédits de titre 5 | 25 513 274 | 32 898 413 | 28,95% |
| Parc automobile | 6 431 249 | 2 881 021 | -55,20% |
| Informatique, bureautique, télématique et télécommunication | 5 321 356 | 9 013 659 | 69 ,39% |
| Parc aérien et naval | 9 159 516 | 16 664 100 | 81,93% |
| Moyens de détection et armement | 48 435 | 705 081 | 1355,73% |
| Immobilier | 4 552 718 | 3 634 552 | -20,17% |
| Crédits de titre 6 | 299 749 754 | 271 883 644 | -9,30% |
| Transferts aux ménages : secours financier | 15 922 965 | 14 724 530 | -7,53% |
| Transferts aux entreprises : dispositifs d'aide aux buralistes | 282 057 793 | 255 501 459 | -9,42% |
| Transferts aux autres collectivités : subvention à l'Organisation mondiale des douanes | 1 768 996 | 1 657 655 | -6,29% |

Titre 3 : les dépenses de fonctionnement 2012 du programme 302 sont en baisse de 2,8 % par rapport à l’exécution 2011. Cette diminution concerne l’ensemble des dépenses de fonctionnement, montrant l’implication du programme 302 dans l’objectif de réduction des dépenses fixé par le Premier ministre.

Le poste « mobilier de bureau » progresse fortement (+199 %) du fait de l’acquisition pour 1,1 M€ de mobilier devant équiper les nouveaux locaux de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et du service national de douane judiciaire (SNDJ) à Ivry-sur-Seine.

Titre 5 : les dépenses retracées, progressent, en raison de l’importance des opérations en cours, dans le domaine aéronaval au titre du plan de renouvellement partiel du parc aérien douanier. Les investissements informatiques sont aussi en progression du fait de la poursuite de projets d’importance dans ce domaine.

| Suivi des crédits de paiement associés à la consommation des autorisations d’engagement (HORS TITRE 2) |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  | Autorisations d'engagement |  | Crédits de paiement |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AE ouvertes en 2012 (*) |  | CP ouverts en 2012 (*) |  |  |  |  |
|  |  | (E1) |  | (P1) |  |  |  |  |
|  |  | 490 480 696 |  | 475 691 221 |  |  |  |  |
|  |  | AE engagées en 2012 |  | Total des CP consommés en 2012 |  |  |  |  |
|  |  | (E2) |  | (P2) |  |  |  |  |
|  |  | 475 993 255 |  | 467 546 652 |  |  |  |  |
|  |  | AE affectées non engagées au 31/12/2012 |  | dont CP consommés en 2012 sur engagements antérieurs à 2012 |  |  |  |  |
|  |  | (E3) |  | (P3) = (P2) - (P4) |  |  |  |  |
|  |  | 11 147 973 |  | 12 430 296 |  |  |  |  |
|  |  | AE non affectées non engagées au 31/12/2012 |  | dont CP consommés en 2012 sur engagements 2012 |  |  |  |  |
|  |  | (E4) = (E1) - (E2) - (E3) |  | (P4) |  |  |  |  |
|  |  | 3 339 468 |  | 455 116 356 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Restes à payer |  |  |  |  |
| Engagements ≤ 2011 non couverts par des paiements au 31/12/2011 brut |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (R1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 009 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (R2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Engagements ≤ 2011 non couverts par des paiements au 31/12/2011 net |  | CP consommés en 2012 sur engagements antérieurs à 2012 |  | Engagements ≤ 2011 non couverts par des paiements au 31/12/2012 |  |  |
|  |  | (R3) = (R1) + (R2) | - | (P3) = (P2) - (P4) | = | (R4) = (R3) - (P3) |  |  |
|  |  | 40 009 752 |  | 12 430 296 |  | 27 579 456 |  |  |
|  |  | AE engagées en 2012 |  | CP consommés en 2012 sur engagements 2012 |  | Engagements 2012 non couverts par des paiements au 31/12/2012 |  |  |
|  |  | (E2) | - | (P4) | = | (R5) = (E2) - (P4) |  |  |
|  |  | 475 993 255 |  | 455 116 356 |  | 20 876 899 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (R6) = (R4) + (R5) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 48 456 355 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Estimation des CP 2013 sur engagements non couverts au 31/12/2012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (P5) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 35 500 000 |
| NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2 (*) LFI 2012 + reports 2011 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR |  |  |  |  |  |  |  | Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2013 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (P6) = (R6) - (P5) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 956 355 |

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

Les engagements non couverts par des paiements au 31/12/2012 (48,5 M€) correspondent notamment aux opérations d’investissement et d’entretien en cours, pour un montant de 24,9 M€ dont :

- 10,5 M€ au titre de l’investissement aéronaval ;

- 3,7 M€ au titre de l’entretien du parc aéronaval ;

- 6,8 M€ au titre de l’immobilier et de la logistique de base ;

- 3,9 M€ au titre des investissements informatiques.

Le solde (soit 23 M€) correspond à des marchés afférents à des dépenses de fonctionnement de toute nature (informatique, bureautique, moyens de fonctionnement de la surveillance, baux pluriannuels…).

Justification par action

| action n° 01 : Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière. |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 402 287 367 | 44 377 318 | 446 664 685 | 440 149 333 | 14 698 649 | 454 847 982 |
| Crédits de paiement | 402 287 367 | 45 882 318 | 448 169 685 | 440 149 333 | 13 522 280 | 453 671 613 |

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

| Catégorie | ETPT Exécution 2011 | ETPT Prévision 2012 | ETPT Exécution 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| A+ | 55 | 58 | 50 |
| A | 1 038 | 1 200 | 1 012 |
| B | 2 757 | 2 761 | 3 015 |
| C | 2 834 | 2 624 | 2 948 |
| Total | 6 684 | 6 643 | 7 025 |

Outre les crédits de rémunération afférents à ces effectifs, cette action porte également les crédits de fonctionnement, d’investissement et d’intervention justifiés ci-dessous.

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 33 231 318 | 11 793 557 | 33 231 318 | 10 702 064 |
| FDC et ADP prévus | 346 000 |  | 346 000 |  |

L’exécution retraitée des dépenses de fonctionnement de l’action n°01 est la suivante :

|  | PREVISION | EXECUTION RETRAITEE |
| --- | --- | --- |
| AE | 33 231 318 | 44 228 557 |
| CP | 33 231 318 | 42 864 454 |

Les crédits de fonctionnement utilisés dans le cadre de l’action n° 01 couvrent :

-	des dépenses relatives au plateau technique de base (c'est-à-dire les dépenses relatives aux loyers, fluides, nettoyage, entretien et aménagement des locaux) pour un montant de 14,90 M€ en AE et de 13,62 M€ en CP ;

-	des dépenses relatives à l’agent lui-même (c'est-à-dire les achats de mobilier, de matériels ou prestations non spécifiques et courants, les frais de congés et de changement de résidence) pour un montant de 7,14 M€ en AE et de 7,3 M€ en CP ; Les dépenses relatives à l'agent comportent un montant de 1,1 M€ représentant le coût du mobilier acquis pour les nouveaux locaux de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières  et du service national de douane judiciaire à Ivry (montant prévu en titre 5 dans le PAP 2012) ;

-	des dépenses relatives aux missions opérationnelles (c'est-à-dire les dépenses liées aux équipements de la branche de la surveillance – moyens de détection, uniformes, etc. – les frais de déplacement, le parc automobile des unités de surveillance, les frais de téléphonie et frais postaux ainsi que les dépenses informatiques) pour un montant de 22,18 M€ en AE et de 21,94 M€ en CP.

Les dépenses retracées au titre du plateau technique de base comportent un montant de loyers budgétaires égal à 4,18 M€ (AE=CP).

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 10 800 000 | 2 899 716 | 12 305 000 | 2 814 840 |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |  | 5 376 |  | 5 376 |

Les dépenses immobilières liées aux services rattachés à l’action n°01 ont représenté 0,23 M€ en AE et 0,78 M€ en CP. Les principales opérations concernées sont les suivantes :

-	travaux au profit des locaux abritant des services de surveillance (brigades de Chaumont, Bourg-en-Bresse, Romans et Saint-Julien-en-Genevois / Bardonnex) pour un montant de 0,18 M€ en AE et de 0,34 M€ en CP ;

-	poursuite des travaux dans les locaux destinés à l'antenne marseillaise du service national de douane judiciaire pour un montant de 0,05 M€ en AE et de 0,44 M€ en CP.

Le PAP 2012 prévoyait un montant de 1,1 M€ destiné au mobilier devant équiper les nouveaux locaux de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et du service national de douane judiciaire (SNDJ) à Ivry-sur-Seine. Ce mobilier a bien été acquis pour le montant prévu. La dépense correspondante a cependant été exécutée en titre 3 (fonctionnement).

Les crédits 2012 ont également permis :

-	d’assurer la maintenance des quatre scanners mobiles de la douane pour un coût de 0,3 M€ (AE=CP) ;

-	d’équiper les services en gilets pare-balles et munitions pour un coût de 0,4 M€ (AE=CP) ;

-	d’assurer l’amélioration et le renouvellement du parc automobile pour un montant de 1,97 M€ en AE et de 1,33 M€ en CP, montant éloigné de celui prévu en LFI (5 M€), redéployé au profit des dépenses de fonctionnement.

Comme en 2011, les opérations de renouvellement du parc automobile de l’action n°01 ont pris en compte la nécessité de développer de nouvelles techniques de contrôles pour faire face à la disparition progressive des dispositifs qui ralentissent et/ou canalisent les flux (développement des flux libres, principalement sur autoroutes) et qui imposent un renforcement des équipes motocyclistes et une mobilité accrue des services ainsi que l’objectif de respecter les consignes gouvernementales visant à tendre vers un parc plus récent et moins polluant. Une partie des achats automobiles s’exécute sur l’action 6 soutien des services opérationnels, pour un montant de 1,12 M€ en AE et 1,5 M€ en CP.

| coûts synthétiques |  |  |
| --- | --- | --- |

Détermination du coût des actions

La ventilation par action des crédits hors titre 2 a été effectuée soit par affectation directe à l’action des crédits d’investissement, en fonction des opérations envisagées, soit, pour les autres crédits hors titre 2, à partir de clefs de répartition résultant d’une analyse des dépenses par catégories fonctionnelles de services et appliquées aux dépenses de fonctionnement courant de l’année 2012.

Coût moyen d'une heure de contrôle d’initiative : 47,5 € (46,3 € en 2011)

Le coût d’une heure opérationnelle de contrôle représente le rapport entre les coûts analytiques directs (personnel, fonctionnement et équipement) des services opérationnels de la branche surveillance et le nombre d’heures de contrôle effectuées par les agents de ces services au cours d’une période. Il s’agit des contrôles orientés sur la recherche des trafics illicites et autres fraudes douanières et organisés en fonction des risques identifiés par les services eux-mêmes.

L'augmentation du coût moyen de l’heure de contrôle d’initiative tient à une augmentation du coût des moyens techniques.

Coût moyen d’un jour d’enquête : 380 € (380 € en 2011)

La « journée d’enquête » constitue l’unité de temps consacré aux contrôles après dédouanement et aux enquêtes de toute nature (douane, PAC, contributions indirectes) diligentées par les services d’enquête de la DGDDI (services régionaux d’enquête et direction des enquêtes douanières).

Le coût moyen d’une journée d’enquête est stable par rapport à l’année 2011.

| action n° 03 : Préservation de la sécurité et de la sûreté de l’espace national et européen |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 127 329 314 | 38 687 613 | 166 016 927 | 96 584 320 | 32 215 419 | 128 799 739 |
| Crédits de paiement | 127 329 314 | 46 098 619 | 173 427 933 | 96 584 320 | 35 520 740 | 132 105 060 |

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

| Catégorie | ETPT Exécution 2011 | ETPT Prévision 2012 | ETPT Exécution 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| A+ | 4 | 4 | 4 |
| A | 78 | 174 | 121 |
| B | 841 | 894 | 617 |
| C | 1 019 | 996 | 665 |
| Total | 1 942 | 2 068 | 1 407 |

Outre les crédits de rémunération afférents à ces effectifs, cette action porte également les crédits de fonctionnement, d’investissement et d’intervention justifiés ci-dessous

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 20 917 613 | 20 282 662 | 20 917 613 | 19 570 914 |
| FDC et ADP prévus | 30 000 |  | 30 000 |  |

L’exécution retraitée des dépenses de fonctionnement de l’action n°03 est la suivante :

|  | PREVISION | EXECUTION RETRAITEE |
| --- | --- | --- |
| AE | 20 917 613 | 25 460 538 |
| CP | 20 917 613 | 23 222 393 |

Les crédits de fonctionnement utilisés dans le cadre de l’action n° 03 couvrent :

-	des dépenses relatives au plateau technique de base (c'est-à-dire les dépenses relatives aux loyers, fluides, nettoyage, entretien et aménagement des locaux) pour un montant de 2,09 M€ en AE et de 1,91 M€ en CP ;

-	des dépenses relatives à l’agent lui-même (c'est-à-dire les achats de mobilier, de matériels ou prestations non spécifiques et courants, les frais de congés et de changement de résidence) pour un montant de 1,43 M€ en AE et de 1,46 M€ en CP ;

-	des dépenses relatives aux missions opérationnelles (c'est-à-dire les dépenses liées aux équipements de la branche de la surveillance – moyens de détection, uniformes, etc. – les frais de déplacement, le parc automobile, les frais de fonctionnement des parcs naval et aérien, les frais de téléphonie et frais postaux ainsi que les dépenses informatiques) pour un montant de 21,94 M€ en AE et de 19,85 M€ en CP ;

Les dépenses opérationnelles de l’action n°03 sont supérieures aux prévisions mais en diminution par rapport à l’exécution 2011 (29,6 M€ en AE et 27,93 M€ en CP). Cette situation s’explique notamment par l’augmentation importante du coût des carburants.

Les dépenses retracées au titre du plateau technique de base comportent un montant de loyers budgétaires égal à 0,59 M€ (AE=CP).

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 17 700 000 | 11 932 757 | 25 111 006 | 15 949 826 |
| FDC et ADP prévus | 40 000 |  | 40 000 |  |

L’exécution retraitée des dépenses d’investissement de l’action n°03 est la suivante :

|  | PREVISION | EXECUTION RETRAITEE |
| --- | --- | --- |
| AE | 17 700 000 | 13 026 004 |
| CP | 25 111 006 | 16 664 100 |

Les crédits d’investissement repris à l’action n° 03 ont été consacrés :

1) Au plan de renouvellement d’une partie du parc aérien de la douane (six appareils sur la période 2009-2013) pour un montant de 6,97 M€ en AE et 15,69 M€ en CP (montants prévus : 4,15 M€ en AE et 17,60 M€ en CP).

Dotés de systèmes de mission intégrés (radars, senseurs optroniques infrarouges et scanner), les futurs aéronefs (avion bimoteur Beechcraft King Air 350 ER) permettront d’améliorer de manière significative l’efficacité de la flotte douanière par des performances aéronautiques accrues et la capacité de mener simultanément plusieurs missions.

Les futurs appareils devront permettre :

-	d’accroître de 3 à 4 fois le temps actuellement consacré à la recherche de pollutions tout en conduisant des opérations de surveillance maritime ;

-	de mener des opérations de longue durée en matière de lutte contre les trafics illicites sur des zones d’intérêt aujourd’hui inaccessibles ;

-	de répondre à des sollicitations européennes (Frontex, EMSA, MARE…) sur des théâtres distants.

L’échéancier prévisionnel de cette opération de renouvellement, est le suivant (avion, radar, optronique, intégration des équipements et équipement de détection) :

| 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Montants prévus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,39 | 1,24 | 33,88 | 21,31 | 19,87 | 26,21 | 4,05 | 17,60 | 32,04 | 10,79 |
| avion 1 : commande | avion 1 : acompte | avions 2, 3 : commande | avion 1 : solde avions 2, 3 : acompte | avion 4 : commande | avions 2, 3 : solde avion 4 : acompte | Matériel électronique | avion 4 : solde | avions 5, 6 : commande | Avions 5, 6 : acompte |
| Montants réalisés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,39 | 1,24 | 34,37 | 18,20 | 23,74 | 21,32 | 6,97 | 15,69 |  |  |

Sur la période 2009-2012, ce sont donc 81,47 M€ en AE et 56,45 M€ en CP qui ont été consacrés à cette opération.

2) Au parc naval pour un montant de 6,05 M€ en AE et 0,97 M€ en CP (13,55 M€ en AE et 7,51 M€ en CP prévus dans    le PAP 2012).

Les crédits ont permis de poursuivre le plan de renouvellement des vedettes de surveillance rapprochée. La Douane a fait l’acquisition de 4 vedettes pour un coût  de 4,72 M€ en AE et 0,02 M€ en CP (4,65 M€ en AE prévu en PAP).

Ces crédits ont également permis d’assurer la maintenance du parc naval pour 1,09 M€ en AE et 0,71 M€ en CP et d’initier l’acquisition d’un intercepteur pour un montant de 0,24 M€ (AE=CP). Ce bateau de surveillance rapide est destiné à lutter contre le trafic de stupéfiants dans la zone caraïbe.

Le PAP 2012 prévoyait enfin de procéder au renouvellement de deux vedettes garde-côtes (VGC), pour un montant de 6,2 M€ en AE et de 4,18 M€ en CP ; cette opération a toutefois été abandonnée en 2012 et le marché déclaré sans suite.

| coûts synthétiques |  |  |
| --- | --- | --- |

| Déterminants physiques de la dépense | 2012 |
| --- | --- |
| Nombre de points de passage frontalier (PPF) et de postes d’inspection frontaliers (PIF) Métropole DOM | 83 / 28 14 / 2 |

Coût moyen d'une heure opérationnelle de contrôle contraint : 37,4 € (40 € en 2011)

Le coût d’une heure opérationnelle de contrôle représente le rapport entre les coûts analytiques directs (personnel, fonctionnement et équipement) imputables aux services opérationnels de la surveillance et le nombre d’heures de contrôle effectuées par les agents qui les composent au cours d’une période. Il s'agit des contrôles réalisés pour la protection des frontières terrestres, maritimes et aériennes, à la sécurisation des flux de marchandises et aux contrôles de sûreté.

La diminution du coût moyen d’une heure de ce type de contrôle s’explique principalement par une forte augmentation du nombre d’heures consacrées à cette mission et par des coûts stables en 2012.

| action n° 04 : Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 219 803 789 | 27 341 905 | 247 145 694 | 211 329 725 | 1 437 388 | 212 767 113 |
| Crédits de paiement | 219 803 789 | 27 341 905 | 247 145 694 | 211 329 725 | 1 601 140 | 212 930 865 |

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

| Catégorie | ETPT Exécution 2011 | ETPT Prévision 2012 | ETPT Exécution 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| A+ | 16 | 10 | 18 |
| A | 900 | 999 | 890 |
| B | 1 671 | 1 953 | 1 605 |
| C | 838 | 262 | 716 |
| Total | 3 425 | 3 224 | 3 229 |

Outre les crédits de rémunération afférents à ces effectifs, cette action porte également les crédits de fonctionnement, d’investissement et d’intervention justifiés ci-dessous.

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 20 913 905 | 1 219 589 | 20 913 905 | 1 329 009 |
| FDC et ADP prévus | 3 078 000 |  | 3 078 000 |  |

L’exécution retraitée des dépenses de fonctionnement de l’action n°04 est la suivante :

|  | PREVISION | EXECUTION RETRAITEE |
| --- | --- | --- |
| AE | 20 913 905 | 21 201 299 |
| CP | 20 913 905 | 20 130 774 |

Les crédits de fonctionnement utilisés dans le cadre de l’action n° 04 couvrent :

-	des dépenses relatives au plateau technique de base (c'est-à-dire les dépenses relatives aux loyers, fluides, nettoyage, entretien et aménagements des locaux) pour un montant de 11,35 M€ en AE et de 10,36 M€ en CP ;

-	des dépenses relatives à l’agent lui-même (c'est-à-dire les achats de mobilier, de matériels ou prestations non spécifiques et courants, les frais de congés et de changement de résidence) pour un montant de 3,28 M€ en AE et de 3,36 M€ en CP ;

-	des dépenses relatives aux missions opérationnelles (c'est-à-dire, les dépenses liées aux frais de déplacement, le parc automobile, les frais de téléphonie et frais postaux, les matériels, fournitures et prestations spécifiques ainsi que les dépenses informatiques) pour un montant de 6,57 M€ en AE et 6,41 M€ en CP.

Les dépenses retracées au titre du plateau technique de base comportent un montant de loyers budgétaires égal à 3,19 M€ (AE=CP).

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 3 350 000 | 120 561 | 3 350 000 | 117 324 |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |  | 97 238 |  | 154 807 |

L’exécution retraitée des dépenses d’investissement de l’action n°04 est la suivante :

|  | PREVISION | EXECUTION RETRAITEE |
| --- | --- | --- |
| AE | 3 350 000 | 2 090 862 |
| P | 3 350 000 | 1 853 025 |

Ces crédits d’investissement ont visé principalement :

1) à hauteur de 1,99 M€ en AE et 1,71 M€ en CP, à la poursuite du développement du programme informatique « e-Customs » et du guichet unique national.

La Commission européenne a mis en chantier, depuis 2007 et jusqu'en 2013, le programme « e-Customs », au travers d’un plan stratégique dans lequel est engagé l’ensemble des états membres de la Communauté. Il s’adosse sur le code des douanes communautaires (CDC) modernisé, qui a pour objectifs :

-	de simplifier la législation et les procédures douanières communautaires ;

-	de moderniser ces dernières en ayant recours aux technologies de l’information et de la communication tout en garantissant la protection de l’espace communautaire.

La déclinaison nationale du programme communautaire de douane électronique « e-Customs » comporte plusieurs impacts majeurs sur les téléprocédures de dédouanement DELT@, à commencer par la prise en compte de l'amendement sûreté (à l'exportation ECS [« Export Control System »], à l'importation ICS [« Import Control System »]), dans le Nouveau Système de Transit Informatisé (NSTI), avant l’intégration à venir de ce dernier dans DELT@.

A l'échéance du programme 2013, la DGDDI devra également décliner dans les téléprocédures DELT@ l'intégration de la chaîne de dédouanement à l'import (AIS, « Automated Import System ») et à l'export (AES, « Automated Export System »), permettant aux opérateurs de dédouaner, en conformité avec le nouveau code des douanes communautaires, à partir d'un pays de l'Union, une marchandise entrant (ou sortant) et destinée à être utilisée dans un quelconque pays de l’Union européenne.

Enfin, parallèlement à ces évolutions, la douane doit mener à bien, avec les départements ministériels concernés et en lien avec des plateformes de confiance tierces, l'objectif du guichet unique (« National single window ») contenu dans l'ambition communautaire « e-Customs ».

2) à hauteur de 0,1 M€ en AE et de 0,14 M€ en CP, à la poursuite des projets immobiliers relatifs à des locaux abritant des services relevant de l'action N°04 (Angers, Nancy, Arras et Le Havre).

| coûts synthétiques |  |  |
| --- | --- | --- |

| Déterminants physiques de la dépense | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Nombre d’entreprises (sièges sociaux) effectuant des opérations de commerce international | 177 124 | 164 689 |
| Nombre d’articles de déclaration de douane | 20 405 791 | 349 707 077* |
| Nombre de déclarations d’échange de biens : | 98 382 900 |  |
| Volume (million de tonnes) importation / exportation : | 170 881 326 / 66 859 812 | 167 569 674/57 813 647 |
| Nombre de déclarations en douane de toute nature | 9 319 095 | 16 638 138 |

* L’augmentation très importante de la ligne nombre d’articles de déclaration de douane par rapport à 2011 s'explique par la prise en compte des déclarations Delt@ X (fret express).

Coût moyen de traitement d’une déclaration : 12,5 € (13,1€ en 2011)

Le traitement d’une déclaration concerne l’ensemble des opérations liées au dédouanement des marchandises (de la recevabilité jusqu’au traitement comptable de la déclaration en douane, y compris les contrôles physiques éventuels) effectuées par les bureaux de douane quelle que soit la procédure de dédouanement utilisée par l'opérateur (au bureau ou domiciliée, de droit commun ou simplifiée).

La baisse du coût de traitement d’une déclaration en douane est justifiée par la politique de dématérialisation des déclarations en douane, la diminution des effectifs consacrés au secteur du dédouanement et par l’augmentation du nombre de déclarations traitées en 2012.

| action n° 05 : Fiscalité douanière, énergétique et environnementale |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 88 999 396 | 303 570 484 | 392 569 880 | 85 467 852 | 270 229 120 | 355 696 972 |
| Crédits de paiement | 88 999 396 | 303 570 484 | 392 569 880 | 85 467 852 | 269 385 238 | 354 853 090 |

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

| Catégorie | ETPT Exécution 2011 | ETPT Prévision 2012 | ETPT Exécution 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| A+ | 7 | 4 | 6 |
| A | 261 | 321 | 272 |
| B | 641 | 681 | 646 |
| C | 419 | 365 | 428 |
| Total | 1 328 | 1 371 | 1 352 |

Outre les crédits de rémunération afférents à ces effectifs, cette action porte également les crédits de fonctionnement, d’investissement et d’intervention justifiés ci-dessous.

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 8 149 146 | 398 864 | 8 149 146 | 400 667 |

L’exécution retraitée des dépenses de fonctionnement de l’action n°05 est la suivante :

|  | PREVISION | EXECUTION RETRAITEE |
| --- | --- | --- |
| AE | 8 149 146 | 10 819 766 |
| CP | 8 149 146 | 10 237 563 |

Les crédits de fonctionnement utilisés dans le cadre de l’action n° 05 couvrent :

-	des dépenses relatives au plateau technique de base (c'est-à-dire les dépenses relatives aux loyers, fluides, nettoyage, entretien et aménagements des locaux) pour un montant de 6,61 M€ en AE et 6,04 M€ en CP ;

-	des dépenses relatives à l’agent lui-même (c'est-à-dire les achats de mobilier, de matériels ou prestations non spécifiques et courants, les frais de congés et de changement de résidence) pour un montant de 1,37 M€ en AE et 1,4 M€ en CP ;

-	des dépenses relatives aux missions opérationnelles (c'est-à-dire les dépenses liées aux frais de déplacement, le parc automobile, les frais de téléphonie et frais postaux, les matériels, fournitures et prestations spécifiques ainsi que les dépenses informatiques) pour un montant de 2,83 M€ en AE et de 2,79 M€ en CP.

Les dépenses retracées au titre du plateau technique de base comportent un montant de loyers budgétaires égal à 1,85 M€ (AE=CP).

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 700 000 |  | 700 000 |  |

L’exécution retraitée des dépenses d’investissement de l’action n°05 est la suivante :

|  | PREVISION | EXECUTION RETRAITEE |
| --- | --- | --- |
| AE | 700 000 | 1 262 567 |
| CP | 700 000 | 748 355 |

Les dépenses d’investissement de l’action n° 05 ont permis la poursuite pour un montant de 1,26 M€ en AE et 0,75 M€ en CP du projet GAMMA – EMCS. Issu du programme européen EMCS (« Excise Movement and Control System »), GAMM@ (Gestion de l'Accompagnement des Mouvements de Marchandises soumises à Accises) a pour objet :

-	de dématérialiser tout le processus de suivi des mouvements de produits en suspension de droit d'accises (boissons alcooliques, alcools, tabacs manufacturés, produits énergétiques) à l’intérieur de l’Union européenne ;

-	de simplifier et sécuriser les échanges entre les opérateurs.

La traçabilité des mouvements intracommunautaires de produits soumis à accises est assurée de manière plus simple, depuis l'émission des documents jusqu'à leur apurement à l'aide d'un accusé de réception électronique émis par le destinataire. GAMM@ couvre aussi le suivi informatisé et totalement dématérialisé des titres de mouvements utilisés dans la circulation nationale.

L'établissement et surtout la conservation (dématérialisée) des documents sont simplifiés pour les opérateurs, tandis que le suivi des mouvements et leur ciblage sont facilités pour les services douaniers ainsi que pour quelques 30 à 35 000 opérateurs.

Fondée sur une directive européenne (2008/118), adoptée en présidence française, cette dématérialisation des documents d'accompagnement utilisés dans le cadre des échanges intracommunautaires de produits soumis à accises en suspension de droits s’est déployée en deux phases successives :

1- Au 1er avril 2010 : apurement électronique obligatoire de tout document administratif électronique (DAE) reçu en provenance d'un autre État membre.

2- Depuis le 1er janvier 2011 : émission obligatoire d'un DAE pour toute circulation de produits soumis à accises en suspension de droits à destination d'un autre État membre.

dépenses d’intervention

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Transferts aux ménages | 14 000 000 | 15 100 030 | 14 000 000 | 14 411 457 |
| Transferts aux entreprises | 280 721 338 | 254 730 226 | 280 721 338 | 254 573 114 |

L’exécution retraitée des dépenses d’intervention de l’action n°05 est la suivante :

|  | PREVISION | EXECUTION RETRAITEE |
| --- | --- | --- |
| AE | 304 000 000 | 271 066 193 |
| CP | 304 000 000 | 270 225 990 |

1) le dispositif du secours financier : 15,41 M€ en AE et 14,72 M€ en CP pour une prévision de 14 M€ en CP (consommation CP 2011 : 15,81 M€)

Le dispositif des « parts de redevance des débits de tabac » a été créé en 1810. Conçu originellement comme un dispositif d’aide par l’octroi d’un débit de tabac, le système des parts a ensuite évolué pour devenir à partir de 1967 un régime de secours en numéraire consenti sans contrepartie aux ayants droits d’un fonctionnaire décédé dont les moyens d’existence sont insuffisants.

Avec la publication du décret n°2006-875, une refonte complète du dispositif est intervenue en 2006, visant la suppression définitive des procédures administratives permettant l’octroi de nouvelles aides.

Le dispositif est fermé à tout nouveau bénéficiaire et ne consiste donc plus qu’à reconduire ou supprimer les secours déjà consentis, en fonction de l’évolution des ressources des intéressés, préfigurant à terme l’extinction du dispositif.

Le nombre de bénéficiaires du dispositif s’élève à 10 063 à la fin de l’année 2012.

2) les versements effectués au profit des débitants de tabac, pour 255,5 M€ pour une prévision de 290 M€ dans le PAP 2012 (280,48 M€ dépensés en 2011) qui sont constitués par :

a) les aides prévues par le troisième contrat d'avenir pour les buralistes : des dépenses 2012 à hauteur de 87,9 M€ en 2012 (115,75 M€ dépensés en 2011), correspondant à :

■	la « remise additionnelle » (décret n° 2011-2081 du 30 décembre 2011) pour un montant de 55,66 M€ (81,80 M€ dépensés en 2011 et 82,97 M€ en 2010), soit une baisse de 36,76 % par rapport à 2011.

La réduction des versements est due aux modifications des règles de calcul intervenues à compter du 1er janvier 2012. La prime forfaitaire de service public, auparavant partie intégrante de la RA, a été supprimée, les taux et le plafond de versement ayant été également revus à la baisse (baisse du taux de 2 à 1,6 % entre 2011 et 2012, abaissement du plafond de chiffre d'affaires tabac de 152 500€ à 130 000€ sur la même période).

■	la « remise compensatoire » (décret n° 2011-2080 du 30 décembre 2011), pour un montant de 27,2 M€ en 2012 (30,09 M€ en 2011).

Cette remise est versée à tous les débitants dont le chiffre d'affaires tabac baisse d'au moins 10 % par rapport à 2002. Elle est destinée à compenser la perte de « remise nette » liée à la baisse de chiffre d'affaires dans les proportions ci-dessous pour l'année 2012 :

1) Pour les départements frontaliers et ceux dont le chiffre d'affaires a diminué d'au moins 5 % par rapport à 2002

- baisse de 10 % à 25 % : la remise compensatoire est égale à 70 % de la remise nette perdue ;

- baisse de plus de 25 % : la remise compensatoire est égale à 80 % de la remise nette perdue.

2) Pour les autres départements

- baisse de 10 % à 25 % : la remise compensatoire est égale à 56 % de la remise nette perdue ;

- baisse de plus de 25 % : la remise compensatoire est égale à 64 % de la remise nette perdue.

La « remise nette » est la remise consentie aux buralistes par leurs fournisseurs sur le prix de vente au détail des produits et constitue leur rémunération. Les taux de la remise sont fixés par arrêté. Depuis le 1er janvier 2008, le taux de la remise nette pour les ventes de cigares et de cigarillos est de 7 %. Celui applicable aux ventes des autres produits du tabac va progresser de 0,4 point entre 2012 et 2016, conformément au troisième contrat d’avenir. En 2012, le taux de remise nette pour les autres produits du tabac est ainsi passé de 6,50 à 6,60 %.

La baisse du coût de la remise compensatoire s'explique par l'évolution favorable du chiffre d'affaires tabac global des buralistes en 2012 par rapport à 2011 ainsi que par le rehaussement du seuil minimum de perte de chiffre d'affaires tabac par rapport à 2002 permettant l'éligibilité (passage de 5 % en 2011 à 10 % à 2012).

■	les « indemnités de fin d'activité » (IFA classique et rurale), pour 5,04 M€ (3,86 M€ en 2011) (décrets n° 2006-471 du 24 avril 2006 et n° 2007-857 du 14 mai 2007)

Ces indemnités sont versées aux débitants qui souhaitent cesser leur activité de buraliste quand la viabilité économique de leur point de vente n'est plus assurée. Les aides sont attribuées par un comité où siègent paritairement des représentants de l'administration et des buralistes. On constate une augmentation des montants versés.

126 dossiers on été déposés en 2011 et 82 indemnités de fin d'activité ont été attribuées (soit 65,1 % du nombre total de dossier examinés). 92 dossiers on été déposés en 2012 et 66 indemnités de fin d'activité ont été attribuées (soit 71,8 % du nombre total de dossier examinés).

L'ensemble des débitants n'ayant pas tous informé la DGDDI de leur décision d'accepter ou non leur indemnité, le coût total du dispositif des IFA au titre de 2012 reste prévisionnel.

b) les autres versements effectués au profit des débitants de tabac, pour 167,60 M€ (164,73 M€ dépensés en 2011) :

■	le « complément de remise » (décret n° 2006-157 du 13 février 2006), pour un montant de dépenses égal à 70,39 M€ en 2012 (71,1 M€ dépensés en 2011).

Ce complément correspond au remboursement du droit de licence prélevé sur la part de chiffre d'affaires tabac qui est exonérée (soit les 157 650 premiers euros). Il est payé mensuellement. Tous les débitants en bénéficient. Il est plafonné à 2 900€ par débit et par an. Cette dépense évolue en fonction du nombre de buralistes et du chiffre d'affaires réalisé. Le montant versé à ce titre en 2012 est resté stable, la baisse du nombre de buralistes étant compensée par la hausse du chiffre d'affaires.

■	les subventions visant à la sécurisation des débits de tabac, pour 11,5 M€ en 2012 (9,85 M€ versés en 2011 et 10,39 M€ en 2010).

Le montant des subventions versées est relativement stable. Il est cependant évolutif du fait que les modalités de versement de l'aide prévoient le délai d'une année entre la décision attributive de l'aide et la présentation de la facture des travaux qui déclenche la mise en paiement. Ce dispositif montre toute son efficacité car il a permis de faire baisser depuis 2004 les cambriolages dont sont l’objet les débits de tabac : il ressort des chiffres de la mutuelle spécialisée dans la couverture des risques des buralistes que le taux annuel des cambriolages observé parmi ses assurés est passé de 5,8 % en 2004 à 4,1 % en 2011.

■	les transferts à la Caisse des Dépôts et Consignations au titre du régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac (décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963), pour un montant versé en 2012 égal à 85,71 M€ (83,78 M€ versés en 2011) .

Il s'agit du versement opéré par l'État pour financer le régime d'allocations viagères des débitants de tabac. Ce chiffre comprend d'une part les cotisations des gérants de débits de tabac (préalablement précomptées par les fournisseurs et perçues directement par l'État auprès d'eux) et d'autre part, la contribution de l'État au régime.

La cotisation des gérants de débits de tabac est de 0,16 % du chiffre d'affaires tabac et celle de l'État représente 0,32 % de ce chiffre d'affaires.

Comme pour le complément de remise, cette dépense dépend à la fois du nombre de débits et du niveau du chiffre d'affaires des débitants.

| coûts synthétiques |  |  |
| --- | --- | --- |

| Déterminants physiques de la dépense | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Nombre de titres de mouvement | 6 405 982 | 5 222 161 |
| Nombre de débits de tabacs ordinaires | 27 743 | 26 882 |
| Nombre de déclarations vini-viticoles | 826 540 | 752 866 |
| Nombre d’entrepositaires agréés | 74 887 | 74 863 |

| action n° 06 : Soutien des services opérationnels |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 215 202 999 | 63 836 432 | 279 039 431 | 230 496 788 | 156 916 057 | 387 412 845 |
| Crédits de paiement | 215 202 999 | 67 606 432 | 282 809 431 | 230 496 788 | 147 077 957 | 377 574 745 |

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

| Catégorie | ETPT Exécution 2011 | ETPT Prévision 2012 | ETPT Exécution 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| A+ | 197 | 175 | 202 |
| A | 1 137 | 1 256 | 1 261 |
| B | 956 | 997 | 934 |
| C | 838 | 672 | 749 |
| Total | 3 128 | 3 100 | 3 146 |

Outre les crédits de rémunération afférents à ces effectifs, cette action porte également les crédits de fonctionnement, d’investissement et d’intervention justifiés ci-dessous.

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 47 586 432 | 140 083 847 | 49 586 432 | 130 323 151 |
| Subventions pour charges de service public |  | -509 |  | -509 |
| FDC et ADP prévus | 600 000 |  | 600 000 |  |

L’exécution retraitée des dépenses de fonctionnement de l’action n°06 est la suivante :

|  | PREVISION | EXECUTION RETRAITEE |
| --- | --- | --- |
| AE | 47 586 432 | 66 572 361 |
| CP | 49 586 432 | 60 622 307 |

Les crédits de fonctionnement utilisés dans le cadre de l’action n° 06 couvrent :

-	des dépenses relatives au plateau technique de base (c'est-à-dire les dépenses relatives aux loyers, fluides, nettoyage, entretien et aménagements des locaux) pour un montant de 24,95 M€ en AE et 22,79 M€ en CP ;

-	des dépenses relatives à l’agent lui-même (c'est-à-dire les achats de mobilier, de matériels ou prestations non spécifiques et courants, les frais de congés et de changement de résidence) pour un montant de 3,25 M€ en AE et de 3,32 M€ en CP ;

-	des dépenses relatives aux missions opérationnelles (c'est-à-dire les dépenses liées aux frais de déplacement, le parc automobile, les frais de téléphonie et frais postaux, les matériels, fournitures et prestations spécifiques ainsi que les dépenses informatiques) pour un montant de 38,37 M€ en AE et de 34,51 M€ en CP.

Les crédits consacrés aux missions opérationnelles précitées ont permis notamment de faire face aux dépenses liées aux opérations d’informatisation des processus supports ou de pilotage de la douane (ressources humaines, gestion) communes à l’ensemble des actions (socle technique centralisé et local, réseaux).

L’écart important entre la prévision et l’exécution tient au fait que les données de prévision ont été établies sur les seuls crédits inscrits en loi de finances initiale. L’exécution intègre les fonds de concours, les crédits reportés de l’année précédente et les redéploiements en cours de gestion

Les crédits repris au titre du plateau technique de base comportent un montant de loyers budgétaires égal à 7,02 M€ (AE=CP) au titre des immeubles occupés par les services chargés du soutien ou par plusieurs services relevant d’actions différentes.

Remarque : les services bénéficiant de l’utilisation d’un immeuble domanial doivent acquitter un loyer budgétaire en contrepartie. Ce loyer vise à refléter pour l’État le coût de l’immobilisation financière correspondant à la mise à disposition de ces immeubles pour les services concernés, hors dépenses d’entretien. En sensibilisant les occupants du parc domanial de l’État au coût de leur occupation, la mise en place des loyers budgétaires vise à créer, sur la durée, les conditions financières d’une gestion plus rationnelle de l’ensemble du patrimoine immobilier de l’État dans le cadre, posé par la LOLF, d’une autonomie et d’une responsabilité accrue des gestionnaires. Le dispositif des loyers budgétaires représente en exécution 2012, pour le programme « Facilitation et sécurisation des échanges », un montant global de dépenses, toutes actions confondues, de 17,69 M€. Ce montant est inférieur au montant prévu dans le PAP 2012 (18,24 M€) en raison d'un réexamen de la situation de certaines implantations immobilières au regard des loyers budgétaires et des modifications du parc domanial occupé.

Les crédits relatifs aux locaux, exposés ci-dessus mais également au titre des actions n°01 à 07, concernent un parc immobilier représentant 516 363 m² de surface SHON répartis sur 987 immeubles, dont 407 domaniaux (41 % des immeubles) et 580 locatifs (59 % des immeubles).

Ces crédits concourent en partie à la politique immobilière actuellement menée par la DGDDI pour accompagner la phase de modernisation de ses services qu’elle poursuit depuis plusieurs années. Les réorganisations menées dans ce cadre se traduisent souvent au plan immobilier par un regroupement des unités de travail, ce qui conduit, d’une part, à l’abandon de certains locaux n’abritant plus d’activité ou sous-dimensionnés par rapport à la taille des nouveaux services et, d’autre part, à l’extension d’anciens locaux ou à la recherche d’autres emplacements pour leur installation.

Les opérations de regroupement de services sont orientées en priorité vers un relogement dans des bâtiments domaniaux et au moindre coût. Néanmoins, très souvent, seule une solution locative permet de répondre aux besoins, compte tenu des contraintes de délai et de coût. Globalement toutefois, ces opérations de regroupement se traduisent à terme par des recettes tirées de la vente des bâtiments remis aux Domaines et, immédiatement, par de moindres charges.

Les dépenses liées au parc automobile exposées dans les actions n° 01 à 07 concernent un parc composé de 2 815 véhicules et de 433 motocyclettes.

Le parc bureautique de la DGDDI comprend 15 477 micro-ordinateurs.

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 14 950 000 | 5 796 565 | 16 720 000 | 6 519 060 |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |  | 8 142 561 |  | 7 337 181 |

L’exécution retraitée des dépenses d’investissement de l’action n°06 est la suivante :

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 14 950 000 | 5 796 565 | 16 720 000 | 6 919 060 |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |  | 3 239 801 |  | 3 401 968 |

Les dépenses d’investissement 2011 de l’action n°06 sont les suivantes :

1) Poursuite ou lancement d’opérations immobilières liées à l’amélioration et à la conservation du patrimoine domanial pour un montant de 1,51 M€ en AE et 2,71 M€ en CP.

Les principales opérations concernées par ces dépenses sont les suivantes :

-	remise à niveaux des réseaux électriques du centre informatique douanier (CID) pour un montant de 0,12 M€ (AE=CP) (0,46 M€ en CP prévus dans le PAP 2012) ;

-	réfection du réseau électrique de la direction nationale de la statistique et du commerce extérieur (DNSCE) à Toulouse pour un montant de 0,39 M€ en AE et 1,93 M€ en CP (0,51 M€ en CP prévu dans le PAP 2012 ;

-	exécution de travaux d'étanchéité sur les toitures de l'école nationale des douanes à Tourcoing, suite aux désordres constatées,  pour un montant de 0,25 M€ en AE et 0,22 M€ en CP ;

-	mise aux normes d'accessibilité des locaux de la direction de Rouen pour un montant de 0,2 M€ en AE et de 0,15 M€ en CP ;

-	réfection des locaux de la direction de Perpignan pour un montant de 0,27 M€ en AE et de 0,13 M€ en CP ;

-	pour le solde (0,28 M€ en AE et 0,16 M€ en CP), diverses opérations d’entretien du parc immobilier occupé par les services douaniers.

La principale opération immobilière prévue dans le PAP 2012, soit la rénovation d'un bâtiment domanial de la direction de Roissy, abritant plusieurs types de services, pour un montant de 3 M€ (AE=CP) n'a pas été exécutée en 2012. En effet, des travaux urgents ont du être décidés retardant ainsi la progression des études préalables. Ainsi, le désamiantage du 2e étage a été programmé et sera réalisé en 2013. Cette opération, cofinancée par le CHSCT 93 (comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail), permettra l'installation d'agents dans l'attente de travaux d'envergure.

2) Dépenses informatiques : 6,36 M€ en AE et 6,06 M€ en CP :

a) amélioration du portail intranet de la douane (« ALADIN ») pour un montant de 0,82 M€ en AE et 0,75 M€ en CP (coût global du projet : environ 5 M€) : l'intranet « ALADIN » a été mis en service sous sa forme actuelle en 2001. Cet outil, essentiellement conçu de manière descendante comme une base de documentation professionnelle et d'accès à des télé-services, n’est désormais plus totalement adapté aux enjeux d'une communication moderne orientée par métiers et d'une collaboration transverse. Les briques techniques retenues pour sa rénovation serviront également dans la logique d'unification et de simplification de l'éditorial et de mise aux normes d'accessibilité (RGA) pour la rénovation des sites www.douane.gouv.fr et ProDou@ne ;

b) rénovation technique, amélioration et sécurisation des plates-formes informatiques de la douane (programme LARI-DCI pour un coût global du projet estimé à 12,5 M€) pour un montant de 1,27 M€ en AE et 0,85 M€ en CP : le système d'information de la Douane fournit un bouquet de téléprocédures (utilisées par les opérateurs déclarants et les administrations douanières des États-membres de l'Union européenne) et des télé-services pour les agents des douanes. Ces téléprocédures et télé-services sont construits comme des assemblages de modules exploités sur des plateformes (ensemble de serveurs, matériels réseau, logiciels systèmes, systèmes de bases de données et serveurs applicatifs) que la douane standardise à l'occasion des projets de refonte de son système d’information. Ces plateformes standardisées constituant l'architecture LARI (Linux Architecture Redondante Intégrée) permettent de :

-	faciliter le déploiement et l'administration des télé-services en production ;

-	piloter les performances et la surveillance des systèmes et réseaux, donnant une visibilité en « temps réel » de leur fonctionnement ;

-	faciliter les opérations de reprise lors des situations de défaillance ou de crise et standardiser les opérations de maintenance.

Pour sa part, le programme DCI (Disponibilité et Continuité Informatique) part du constat que les téléprocédures peuvent subir des interruptions non planifiées, liées à des risques majeurs (par exemple incendie ou destruction du site d'exploitation) à probabilité faible mais ne permettant pas de garantir une bonne continuité de service. Les téléprocédures douanières sont hébergées et exploitées au CID (centre informatique douanier). Dans un premier temps de la mise en œuvre de ce programme DCI, le deuxième centre d'exploitation de la douane, la DNSCE (direction nationale des statistiques du commerce extérieur), doit constituer le futur site de secours, en cas de problème affectant durablement les téléprocédures sensibles exploitées au CID.

c) développement du système d’information décisionnel douanier pour un montant de 0,44 M€ en AE 0,86 M€ en CP : le système d'information de la douane est globalement urbanisé au plan métier et technique avec des référentiels métiers partagés. Il y est accédé au travers de portails métier au moyen d'une authentification forte et sécurisée. Le développement envisagé vise à mettre en place un système d’aide à la décision et au pilotage à partir des données enregistrées dans le système d’information.

d) participation de la douane au développement d’un SIRH ministériel pour un montant de 1,32 M€ en AE et 1,48 M€ en CP : à la suite des recommandations des audits de modernisation des ressources humaines (RH) menés à l’automne 2006, le programme interministériel SIRHIUS a été lancé avec pour objectif de faire converger, au sein d'un outil unique, la gestion des ressources humaines. La démarche de coordination des SIRH (systèmes d'information des ressources humaines) directionnels vise à la définition et à la mise en œuvre d’un cadre de cohérence ministériel ainsi qu’à la réalisation de SIRH directionnels qui déclineront le cadre commun, tout en permettant de prendre en compte les spécificités de chaque direction.

e) développement du réseau d’information et de la téléphonie sur internet pour un montant de 1,14 M€ en AE et 0,66 M€ en CP.

f) développement d’autres projets informatiques et achat de matériel d’informatique de bureautique et de télématique : pour un montant de 1,37 M€ en AE et 1,46 M€ en CP.

3) Renouvellement du parc automobile utilisé par les services concourant à cette action pour un montant de 1,15 M€ en AE et 1,55 M€ en CP.

Les véhicules pouvant être utilisés par plusieurs services sont repris dans l’action n°06.

dépenses d’intervention

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Transferts aux ménages |  | 313 074 |  | 313 074 |
| Transferts aux entreprises |  | 922 864 |  | 928 345 |
| Transferts aux autres collectivités | 700 000 | 1 657 655 | 700 000 | 1 657 655 |

L’exécution retraitée des dépenses d’intervention de l’action n° 06 est la suivante :

|  | PREVISION | EXECUTION RETRAITEE |
| --- | --- | --- |
| AE | 700 000 | 1 657 654 |
| CP | 700 000 | 1 657 654 |

Les consommations de crédits de titre 6 de l’action n°06 représentent :

-	les sommes versées à l’Organisation mondiale des douanes au titre de la contribution de la France pour la période 2011-2012, soit 0,66 M€ (AE=CP) ;

-	la subvention versée à l’établissement public national administratif « la Masse des douanes » pour un montant de 1 M€ en AE=CP

L’établissement public national administratif (EPA) la Masse des douanes, institué par le décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997, a pour objet de pourvoir au logement des agents des douanes en activité dans les localités où les nécessités de service l'exigent et où les logements font défaut ou sont d'un prix trop élevé.

Le parc immobilier de l'EPA Masse des douanes se compose au 31 décembre 2012 de 3 380 logements, dont 2 359 logements domaniaux et 1021 logements locatifs pris en réservation auprès de bailleurs sociaux.

Entre 2004 et 2012, le nombre de logements gérés par l'établissement a diminué de 17,06 %.

L'EPA Masse des douanes est administré par un conseil d'administration, qui détermine la politique générale de l'établissement, et dirigé par un directeur, nommé pour trois ans. La directrice générale des douanes est présidente du conseil d'administration de l'EPA.

Le réseau de la Masse des douanes est constitué d'un service central, ordonnateur principal, chargé du pilotage de l'activité des ordonnateurs secondaires implantés en région, par ailleurs désignés présidents des commissions régionales de la Masse (CRM), ainsi que d'une agence comptable centralisée située à proximité de la DGDDI.

Le budget annuel de l’EPA Masse des douanes (dépenses et recettes) s’établit à environ 20 M€. En 2012, l'établissement a bénéficié du versement d’une subvention annuelle de 1 004 000€, correspondant à 6,72 % de ses recettes d’exploitation. (NB : cette subvention a été doublée pour les exercices 2011, 2012 et 2013 dans le cadre de l’accompagnement du resserrement du réseau comptable de l'établissement).

L’EPA finance une partie de ses opérations de programmation immobilière grâce à une capacité d’autofinancement annuelle d’environ 3 M€ (2,65 M€ en 2012).

L’établissement, en contrepartie d’une rationalisation de son parc immobilier visant à la restitution des résidences sous-occupées, bénéficie par ailleurs d’un retour du produit des ventes d’immeubles remis à France Domaine. Ce retour sur cessions conditionne la réalisation de la politique de rénovation menée à cinq ans, nécessaire à la remise en état et à l’entretien du parc domanial, dont la gestion et la responsabilité incombent à l’EPA Masse des douanes.

Le budget de l'EPA est approuvé en conseil d'administration après validation du service du contrôle budgétaire et comptable ministériel (CBCM). L'établissement fait également l'objet de contrôles réguliers de la Cour des comptes, de la Recette générale des finances de Paris et de l'inspection des services de la DGDDI avec laquelle une convention de contrôle est mise en œuvre. La commission d'audit et de vérification des comptes (CAVC), présidée par le chef de l'inspection des services de la DGDDI, est ainsi chargée de veiller à la régularité des opérations de gestion et de comptabilité, et d'assurer l'audit interne des procédures des services ordonnateurs et comptables. La CAVC rend annuellement un rapport pour proposer au Conseil d'administration d'approuver les comptes de l'établissement public.

Conformément aux prescriptions des corps de contrôle auditant l'activité de l'EPA, ce dernier est doté d'une cellule de contrôle de gestion et répond à l'obligation de mise en œuvre d'un contrôle interne formalisé.

L'EPA Masse des douanes a signé avec la DGDDI deux conventions qui définissent les modalités de mise à disposition, d'une part, des personnels nécessaires à l'exercice de ses missions et, d'autre part, des biens immobiliers et mobiliers lui permettant d'assurer son fonctionnement. Au 31 décembre 2012, 68,75 ETP sont mis à disposition de la Masse des douanes pour un coût annuel de 4,18 M€ en titre 2, répartis entre le réseau ordonnateur (3,18 M€ pour 50,75 ETP) et le réseau comptable (1 M€ pour 18 ETP).

Dans le cadre des mesures prescrites par le conseil de modernisation des politiques publiques réuni en juin 2010, l'EPA Masse a procédé à la rationalisation du maillage de son réseau ordonnateur. C'est ainsi que suite à un premier resserrement du réseau ordonnateurs secondaires de l'établissement effectué en 2007, la réforme s'est poursuivie en 2012 avec la réduction du nombre de commissions régionales de la Masse de 27 à 16 au 1er janvier 2013 (transfert de gestion au service centralisateur assuré avant le 31 décembre 2012). Cette réorganisation doit s'achever dans le courant du premier semestre 2013 avec la mise en place effective de la fusion comptable des unités régionales (fusion de la gestion et de la comptabilité).

| coûts synthétiques |  |  |
| --- | --- | --- |

Coût d’une journée de formation :

- 203 € pour la formation initiale (207 € en 2011)

- 294 € pour la formation continue (299 € en 2011)

Les calculs ont été réalisés sur la base des barèmes de coûts journaliers de dépenses de formation de l’année 2011 car la DGDDI ne dispose pas encore de ces derniers pour l'année 2012. Il s’agit donc d’un résultat encore provisoire.

Les coûts d’une journée de formation initiale et continue baissent. En effet, le nombre de stagiaires en formation continue a diminué alors que le nombre de jours de formation augmente. Par ailleurs, le nombre de formateurs permanents baisse mais ils dispensent plus de jours de formation pour les services opérationnels. Enfin, ces gains résultent également du processus de modernisation de la formation actuellement en œuvre au sein des écoles de formation de la DGDDI.

| action n° 07 : Perception des droits et taxes |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 53 656 590 | 4 557 000 | 58 213 590 | 54 463 607 | 496 622 | 54 960 229 |
| Crédits de paiement | 53 656 590 | 4 557 000 | 58 213 590 | 54 463 607 | 439 297 | 54 902 904 |

| effectifs |  |  |
| --- | --- | --- |

| Catégorie | ETPT Exécution 2011 | ETPT Prévision 2012 | ETPT Exécution 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| A+ | 66 | 63 | 67 |
| A | 123 | 107 | 140 |
| B | 314 | 251 | 311 |
| C | 144 | 236 | 129 |
| Total | 647 | 657 | 647 |

Outre les crédits de rémunération afférents à ces effectifs, cette action porte également les crédits de fonctionnement, d’investissement et d’intervention justifiés ci-dessous.

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 4 357 000 | 496 622 | 4 357 000 | 439 297 |

L’exécution retraitée des dépenses de fonctionnement de l’action n°07 est la suivante :

|  | PREVISION | EXECUTION RETRAITEE |
| --- | --- | --- |
| AE | 4 357 000 | 5 992 112 |
| CP | 4 357 000 | 5 687 103 |

Les crédits de fonctionnement utilisés dans le cadre de l’action n° 07 couvrent :

-	des dépenses relatives au plateau technique de base (c'est-à-dire les dépenses relatives aux loyers, fluides, nettoyage, entretien et aménagements des locaux) pour un montant de 3,07 M€ en AE et de 2,81 M€ en CP ;

-	des dépenses relatives à l’agent lui-même (c'est-à-dire les achats de mobilier, de matériels ou prestations non spécifiques et courants, les frais de congés et de changement de résidence) pour un montant de 0,66 M€ en AE et 0,67 M€ en CP ;

-	des dépenses relatives aux missions opérationnelles (c'est-à-dire, les dépenses liées aux frais de déplacement, le parc automobile, les frais de téléphonie et frais postaux, les matériels, fournitures et prestations spécifiques ainsi que les dépenses informatiques) pour un montant de 2,26 M€ en AE et 2,20 M€ en CP.

Les dépenses retracées au titre du plateau technique de base comportent un montant de loyers budgétaires égal à 0,86 M€ (AE=CP).

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 200 000 |  | 200 000 |  |

L’exécution retraitée des dépenses d’investissement de l’action n°07 est la suivante :

|  | PREVISION | EXECUTION RETRAITEE |
| --- | --- | --- |
| AE | 200 000 | 673 882 |
| CP | 200 000 | 491 690 |

Ces crédits d’investissement de l’action 7 ont permis la poursuite des développements informatiques visant à la réalisation du noyau comptable cible (qui traite les données unitaires saisies via les transactions et gère la comptabilité) qui est interfacé avec CHORUS (recettes). Le coût global de ces développements est estimé à 1,6 M€.

Ce projet comprend, notamment l'étude et la réalisation des interfaces avec CHORUS (INTERCOM) et l'étude et la réalisation de GILDA (Gestion Informatisée des Liaisons et Déclarations Accises).

INTERCOM est aujourd'hui le connecteur unifié de la comptabilité des recettes douanières permettant de recevoir l'ensemble des écritures comptables émises par la totalité des télé-services d'assiette de taxes et droits traités par la douane, au travers du système de gestion des garanties (TRIGO), et de tenir la comptabilité auxiliaire de recette opérateurs qui se déverse dans le système comptable de l'État (depuis 2012 dans CHORUS).

| Analyse des coûts du programme et des actions |  |  |
| --- | --- | --- |

Note explicative

L’analyse des coûts présente les dépenses et les coûts complets par action des programmes, après ventilation des dépenses et des coûts des actions de conduite et pilotage, de soutien et de services polyvalents vers les actions de politique publique. Ces ventilations analytiques relèvent d’une comptabilité spécifique : la comptabilité d’analyse des coûts (CAC). Mise en œuvre par les ministères avec l’appui des SCBCM, la CAC s’appuie sur des principes de construction partagés par l’ensemble des acteurs : ministères, services du contrôle budgétaire et comptable ministériel, direction du budget et direction des finances publiques. Le volet « analyse des coûts » restitué au RAP vise plus particulièrement l’analyse des écarts, d’une part entre la prévision ou LFI 2012 et l’exécution 2012 ; d’autre part, entre les résultats des exécutions 2011 et 2012. Il est composé, à cet effet, de trois parties, reprenant pour chaque programme observé :

-	la cartographie des déversements définie en LFI 2012 et actualisée le cas échéant des flux enregistrés en gestion ;

-	les dépenses prévisionnelles complètes établies au regard de la LFI 2012 ;

-	les résultats de l’analyse des écarts constatés en dépenses et en coûts complets par action et programme, pour lesquels il convient de signaler le caractère provisoire des données de base (données d’exécution budgétaires et comptables), arrêtées, sans préjudice pour leur valeur significative, au 4 mars 2013.

Enfin, bénéficiant d’une synergie des comptabilités budgétaire et générale, l’analyse des coûts du RAP complète l’éclairage porté sur les choix opérés en matière de délégation de responsabilité de gestion (découpage MPA) et leur cohérence au regard des moyens dévolus à chacune des actions de politique publique. À ce titre, elle participe à l’évaluation de l’efficience de la gestion publique et contribue pleinement à la démarche de performance.

| schéma de déversement analytique du programme |  |  |
| --- | --- | --- |

Ce schéma représente les liens entre les actions du programme et avec des actions d’autres programmes.

| Ventilation prévisionnelle par action des crédits |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | LFI 2012 Crédits directs y.c. FDC et ADP | LFI 2012 après ventilation interne | LFI 2012 après ventilation externe |
| 01 - Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière. | 448 170 | 578 139 | 606 048 |
| 03 - Préservation de la sécurité et de la sûreté de l’espace national et européen | 173 428 | 213 888 | 222 564 |
| 04 - Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement | 247 146 | 310 223 | 323 758 |
| 05 - Fiscalité douanière, énergétique et environnementale | 392 570 | 419 393 | 425 169 |
| 06 - Soutien des services opérationnels | 282 809 | 9 625 | 0 |
| 07 - Perception des droits et taxes | 58 214 | 71 068 | 73 824 |
| Total | 1 602 336 | 1 602 336 | 1 651 363 |

| Dépenses exécutées après ventilation ou « dépenses complètes » |  |  |
| --- | --- | --- |

Note explicative

Les dépenses complètes sont présentées en deux étapes.

Les déversements internes au programme constituent un premier axe d’observation et reflètent les dépenses par action de politique publique ou dépenses directes résultant de la gestion du responsable de programme.

Les déversements externes au programme, sont intégrés dans un second temps, afin de rendre compte de la dépense complète exécutée, par action de politique publique.

| Dépenses exécutées après ventilation interne |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | Exécution 2012 CP | Ventilation interne | Exécution 2012 après ventilation interne | Écart à la prévision 2012 | Écart à l’exécution 2011 |
|  | Dépenses directes | (au sein du programme) |  |  |  |
| 01 - Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière. | 453 672 | +187 832 | 641 504 | +63 365 | +41 031 |
| 03 - Préservation de la sécurité et de la sûreté de l’espace national et européen | 132 105 | +34 830 | 166 935 | -46 953 | -43 414 |
| 04 - Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement | 212 931 | +92 213 | 305 144 | -5 079 | -2 849 |
| 05 - Fiscalité douanière, énergétique et environnementale | 354 853 | +42 623 | 397 476 | -21 918 | -14 751 |
| 06 - Soutien des services opérationnels | 377 575 | -377 575 | 0 | -9 625 | 0 |
| 07 - Perception des droits et taxes | 54 903 | +20 077 | 74 980 | +3 912 | +6 464 |
| Total | 1 586 038 | 0 | 1 586 038 | -16 298 | -13 518 |

Modalités de déversement

L’action 06 « Soutien des services opérationnels » du programme comprend des dépenses transversales qui participent à la mise en œuvre du programme par les services de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) ; les dépenses portées par cette action correspondent :

-	aux services dédiés aux fonctions de soutien, qu’il s’agisse du pilotage des politiques et des services ou de la gestion des moyens (des services d’administration générale des directions territoriales et fonctionnelles, services de l’administration centrale, etc.), y compris la formation professionnelle et les systèmes d’information. Ces services exercent ces fonctions tant au niveau central que local ;

-	à des dépenses de fonctionnement ou d’investissement imputées sur cette fonction à défaut de pouvoir être directement rattachées à une fonction opérationnelle.

La répartition des dépenses de l’action 06 « Soutien des services opérationnels » du programme sur chacune des actions opérationnelles concernées s’effectue, en l’état, au prorata des effectifs participant à sa mise en œuvre, soit :

-	51,4 % pour l’action 01 « Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises » ;

-	10,3 % pour l’action 03 « Préservation de la sécurité et de la sûreté de l’espace national et européen » ;

-	23,6 % pour l’action 04 « Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement » ;

-	9,9 % pour l’action 05 « Fiscalité douanière, énergétique et environnementale » ;

-	4,7 % pour l’action 07 « Perception des droits et taxes »

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les dépenses de soutien (action 06) représentent 24 % des dépenses directes du programme, en diminution par rapport à l’exécution 2011 (32 % au RAP 2011). Elles sont ventilées dans leur totalité sur les actions « métier » du programme, dans la continuité des années précédentes.

| Dépenses exécutées après ventilation EXterne |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | Exécution 2012 après ventilation interne | Ventilation externe | Exécution 2012 après ventilation externe | Écart à la prévision 2012 | Écart à l’exécution 2011 |
|  |  | (entre programmes) | Dépenses complètes |  |  |
| 01 - Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière. | 641 504 | +27 244 | 668 748 | +62 700 | +45 880 |
| 03 - Préservation de la sécurité et de la sûreté de l’espace national et européen | 166 935 | +12 409 | 179 343 | -43 220 | -50 924 |
| 04 - Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement | 305 144 | +12 529 | 317 674 | -6 085 | -3 421 |
| 05 - Fiscalité douanière, énergétique et environnementale | 397 476 | +5 246 | 402 722 | -22 447 | -14 622 |
| 06 - Soutien des services opérationnels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 - Perception des droits et taxes | 74 980 | +2 511 | 77 490 | +3 666 | +6 492 |
| Total | 1 586 038 | +59 939 | 1 645 977 | -5 385 | -16 594 |

| Ventilation des dépenses de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) d’autres programmes | -59 939 |
| --- | --- |
| (en milliers d’euros) |  |
| P124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative (Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ») | +15 |
| P146 - Équipement des forces (Mission « Défense ») | -8 691 |
| P154 - Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires (Mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales ») | +1 742 |
| P218 - Conduite et pilotage des politiques économique et financière (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | -49 596 |
| P309 - Entretien des bâtiments de l’État (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | -3 409 |

Modalités de déversement

-	Dépenses en provenance du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économique et financière » :

Le programme 218 assure le soutien des programmes de politique publique ministériels. Les dépenses des actions 01 « État-major, médiation et politiques transversales », 03 « Promotion des politiques économique et financière » et 05 « Prestations d’appui et de support » de ce programme sont ventilées dans les différents programmes des ministères économiques et financiers. Les modalités de ventilation de ces dépenses sont explicitées dans le rapport annuel de performances du programme 218. Les dépenses ainsi ventilées sur le programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » sont réparties sur chaque action (hors action de soutien) au prorata de leurs ETP respectifs.

-	Dépenses en provenance du programme 309 « Entretien des bâtiments de l’État » :

Le programme 302 bénéficie d’un déversement de la part du programme 309, à due concurrence des crédits qui lui sont dédiés et qui sont ventilés au sein de chaque action du programme au prorata des ETP.

-	Dépenses déversées vers le programme 154 « Economie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires » :

Pour la mise en œuvre du régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture reçoit l’appui des services de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI). Dans ce cadre, le programme 154 reçoit des déversements à partir de l’action 3 du programme 302. Les coûts engagés par la douane pour le contrôle des pêches ont été calculés à partir du nombre d'ETP qui se consacrent à cette tâche, en appliquant le coût moyen d'un agent des unités aéromaritimes (contrôles en mer), celui d'un agent des unités terrestres (contrôle à la circulation) ou celui d'un agent chargé du dédouanement. Le coût annuel moyen d'un agent est établi, pour chaque type de service de la DGDDI (unités aéromaritimes, terrestres, services des opérations commerciales), à partir du dispositif de comptabilité analytique interne. Ce coût se décompose en charges du personnel, charges de fonctionnement et charges d’équipement.

- Dépenses en provenance du programme 146 « Equipement des forces » :

Le programme 302 reçoit un déversement de 8,7 M€ en provenance du programme 146 « Equipement des forces » de la mission « Défense » (décret de transfert n°2012-1357). Il s’agit de dépenses effectuées par le ministère de la Défense pour l’acquisition d’avions au profit de la DGDDI.

-	Dépenses déversées vers le programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » :

Le programme 302 déverse un montant de 15 000 € sur le programme 124 (décret de transfert n°2012-1278) : il s’agit de dépenses de rémunération des délégués du Préfet, dans le cadre de la politique de la ville.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les déversements externes représentent 3,6 % des dépenses du programme après ventilation, en légère diminution par rapport à l’exécution 2011 (3,8 %) et en légère hausse par rapport à la prévision en LFI 2012 (3 %). Les dépenses en provenance des programmes de soutien 218 et 309 représentent 3,2 % des dépenses totales du programme après ventilation : leur part est stable par rapport à l’exécution 2011 et en légère diminution par rapport à la LFI 2012 (3,6 %).

| Coûts complets par action de politique publique |  |  |
| --- | --- | --- |

Note explicative

La construction de coûts complets, assise exclusivement sur des données de comptabilité générale (charges et atténuations correspondantes), a pour but de compléter l’information du Parlement en ébauchant une interprétation de nature économique et financière des coûts. Elle conforte par ailleurs la dimension prospective de l’analyse.

Dans un contexte de trajectoire comptable finalisée au 1er janvier 2012, l’appropriation significative de la comptabilité générale ainsi que le déploiement abouti de l’outil Chorus permettent désormais d’envisager une utilisation et une interprétation plus fiables et pertinentes des résultats.

|  |  |  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | Exécution 2012 | Ventilation des coûts de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence |  | Exécution 2012 | Écart à l’exécution 2011 |
|  | Coûts directs | au sein du programme | entre programmes | Coûts complets | Coûts complets |
| 01 - Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière. | 452 293 | +189 956 | +26 203 | 668 452 | +62 382 |
| 03 - Préservation de la sécurité et de la sûreté de l’espace national et européen | 126 468 | +38 045 | +12 200 | 176 713 | -44 852 |
| 04 - Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement | 216 574 | +87 312 | +12 051 | 315 937 | +2 075 |
| 05 - Fiscalité douanière, énergétique et environnementale | 351 768 | +36 558 | +5 046 | 393 372 | -22 212 |
| 06 - Soutien des services opérationnels | 369 367 | -369 367 | 0 | 0 | 0 |
| 07 - Perception des droits et taxes | 56 439 | +17 495 | +2 415 | 76 348 | +6 922 |
| Total | 1 572 909 | 0 | +57 914 | 1 630 823 | +4 315 |

| Ventilation des coûts de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) d’autres programmes | -57 914 |
| --- | --- |
| (en milliers d’euros) |  |
| P124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative (Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ») | +15 |
| P146 - Équipement des forces (Mission « Défense ») | -8 691 |
| P154 - Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires (Mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales ») | +1 742 |
| P218 - Conduite et pilotage des politiques économique et financière (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | -49 446 |
| P309 - Entretien des bâtiments de l’État (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | -1 533 |

| Analyse des coûts complets |  |  |
| --- | --- | --- |

Les charges comptabilisées en coûts directs sont intégralement issues des restitutions de l’outil Chorus produites par le service comptable de l’Etat. Elles englobent les charges décaissées relatives aux achats, aux prestations, aux charges de personnel et aux transferts ainsi que les charges non décaissées en fin d’exercice desquelles sont déduites les reprises sur provisions et dépréciations.

Les charges et les coûts directs de ce programme apparaissent stables entre 2011 et 2012, avec une très légère augmentation en 2012 (+0,6 % de variation globale). Toutefois, cette petite hausse résulte d’une évolution contrastée des dépenses avant prise en compte des opérations d’inventaire : -3 % pour les charges de fonctionnement hors personnel, +1 % pour les charges de personnel et -10 % pour les charges d’intervention. Il convient de noter que les charges de personnel, soit 1 110 M€ en 2012, représentent 70 % des dépenses de l’exercice. S’agissant des opérations d’inventaire, il convient également de comparer une dotation nette aux provisions pour risques et charges en 2012 de 5,4 M€ contre une reprise nette de 28,8 M€ en 2011. Pour mémoire, en 2011, une reprise sans objet avait notamment été comptabilisée pour 35,4 M€ au titre des droits sur les tabacs.

Les mêmes règles de déversement ont été utilisées pour les dépenses complètes (LFI 2012 et exécution 2012) et le calcul en coûts complets.

Les déversements externes représentent 3,6 % des coûts du programme après ventilation, en légère diminution par rapport à l’exécution 2011 (3,9 %).

En 2012, les coûts en provenance des programmes de soutien 218 et 309 représentent 3,1 % des coûts complets du programme après ventilation : leur part est en légère diminution par rapport à l’exécution 2011 (3,3 %).

Programme 309

Entretien des bâtiments de l’État

Ministre concerné : pierre moscovici, ministre de l’éCONOMIE ET DES FINANCES

| Bilan stratégique du rapport annuel de performances | 266 |
| --- | --- |
| Objectifs et indicateurs de performance | 268 |
| Présentation des crédits et des dépenses fiscales | 271 |
| Justification au premier euro | 277 |
| Analyse des coûts du programme et des actions | 293 |

| Bilan stratégique du rapport annuel de performances |  |  |
| --- | --- | --- |

Nathalie MORIN

Chef du service FRANCE DOMAINE

Responsable du programme n° 309 : Entretien des bâtiments de l’État

Depuis 2009, le programme « Entretien des bâtiments de l’État » regroupe, sur un programme unique, des crédits ayant vocation à financer l’entretien dit « lourd », c’est-à-dire à la charge du propriétaire, des immeubles de l’Etat. Ces crédits, auparavant dispersés sur les budgets des administrations occupantes, doivent permettre d’assurer l’entretien des immeubles composés majoritairement de bureaux et occupés par des services de l’Etat.

Ce programme fournit également le moyen de mieux identifier la répartition des responsabilités entre les différents intervenants concernés par l’entretien des bâtiments de l’État. A ce titre, il matérialise une étape supplémentaire dans la mise en place de l’État propriétaire, dont France Domaine décline la stratégie patrimoniale. Aux côtés des autres outils mis en place dans le cadre de la nouvelle politique immobilière de l’État (loyers budgétaires, conventions d’utilisation, professionnalisation du service France Domaine, programme de cession, schémas pluriannuels de stratégie immobilière, etc.…), le programme permet à France Domaine d’appréhender les problématiques de maintenance du parc immobilier.

La mise en place de ce programme a permis de développer la maintenance préventive, source d’économies sur le long terme. Elle garantit également la réalisation des contrôles réglementaires et contribue à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement par la réalisation d’opérations visant à réduire la consommation d’énergie des bâtiments et leurs émissions de gaz à effet de serre. Enfin, ce programme participe à la mise en accessibilité des bâtiments de l’Etat recevant du public.

Afin de disposer d’une décomposition plus fine des opérations en exécution, France Domaine enrichit l’identification des composantes élémentaires en matière d’entretien lourd en s’appuyant sur cinq actions (Contrôles réglementaires - Audits, expertises, diagnostics - Maintenance préventive - Maintenance corrective - Travaux lourds / Mise en conformité et remise en état).

Depuis 2010, conformément aux termes de la circulaire du 16 janvier 2009, une part des crédits est régionalisée à disposition des préfets de région. Ces derniers sont chargés d’établir une programmation régionale pluriannuelle. Ils sont assistés dans cette tâche par les représentants locaux du ministère de l’économie et des finances et du ministère de l’écologie, au sein de cellules régionales de suivi de l’immobilier de l’Etat (CRSIE) et en liaison avec les ministères occupants. Par ailleurs, l’année 2012 a permis d’étendre aux BOP régionaux le principe des réunions biannuelles de dialogue de gestion entre responsable de programme et responsables de BOP.

Jusqu’en 2012, le périmètre des administrations placées sous la gestion des préfets correspondait essentiellement à celui des services engagés dans la Réforme de l’Administration Territoriale de l’Etat (RéATE). Cela représente, en 2012, 38 % des crédits (autorisations d’engagement) mis à disposition des BOP.

A partir de 2013, le périmètre déconcentré s’étendra aux services du ministère de l’économie et des finances (direction générale des Finances Publiques et direction générale des Douanes et Droits Indirects) et de la justice. Ainsi deux tiers des crédits du programme seront alors gérés par les préfets de région. A l’exception du ministère de la défense et des juridictions administratives et financières, l’ensemble du parc déconcentré sera alors intégré au plan régional pluriannuel d’entretien du propriétaire établi par les préfets de région, les BOP ministériels n’étant plus dotés que des crédits nécessaires à l’entretien de leur parc d’administration centrale.

L’année 2012 s’est aussi caractérisée par des annulations de crédits ayant réduit de 29 % la ressource LFI du programme. Ces annulations sont intervenues en deux temps, d’abord en février pour 27,8 M€ puis en juillet pour 31,5 M€.

Par ailleurs, la réserve, constituée par le responsable de programme en début d’année, à hauteur de 10 % de la ressource, a permis d’atténuer l’effort demandé aux responsables de BOP dans le cadre des annulations de crédits intervenues en cours d’année. Elle a également permis d’attribuer aux BOP les plus diligents et présentant les meilleurs taux de consommation des crédits complémentaires leur permettant de retenir des opérations nouvelles.

Le taux d’engagement du programme, qui atteint 70 % de la ressource en autorisation d’engagement (AE), est conforme à la moyenne des exercices précédents et à la cible fixée en début de gestion. On constate en effet, qu’annuellement 30 % de la ressource en AE n’est qu’affectée et ne donne lieu à engagement qu’en années suivantes compte tenu essentiellement de la nature pluriannuelle des opérations d’investissement hébergées sur le programme. Ainsi le volume d’AE affectées non engagées sur le programme n’a pas augmenté et s’est même réduit de 32 % en 2012 compte tenu des annulations de crédits.

| récapitulation des objectifs et indicateurs de performance |  |  |
| --- | --- | --- |

| OBJECTIF 1 | Optimiser le coût de l’entretien relevant du propriétaire par la mise en place d’une maintenance préventive |
| --- | --- |
| INDICATEUR 1.1 | Pourcentage des dépenses affectées à des opérations préventives |
| OBJECTIF 2 | Sécuriser le parc immobilier par la réalisation des contrôles règlementaires |
| INDICATEUR 2.1 | Pourcentage de réalisation des contrôles règlementaires |
| OBJECTIF 3 | Conduire la rénovation thermique des bâtiments de l’Etat |
| INDICATEUR 3.1 | Pourcentage des bâtiments de bureaux de l’Etat ayant fait l’objet d’un audit énergétique |

| Objectifs et indicateurs de performance |  |  |
| --- | --- | --- |

| OBJECTIF n° 1 : Optimiser le coût de l’entretien relevant du propriétaire par la mise en place d’une maintenance préventive |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 1.1 : Pourcentage des dépenses affectées à des opérations préventives |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du contribuable)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pourcentage des dépenses affectées à des opérations préventives | % | 24,4 | 39,5 | 35 | n.a | 54 | 40 |

Commentaires techniques

Source des données : France Domaine s’appuie sur le progiciel de dépenses Chorus pour disposer de l’exécution par actions. En effet, les restitutions Chorus affichent la consommation en AE et en CP par actions, ce qui permet de récupérer la consommation des actions suivantes : « contrôle réglementaire », « maintenance préventive », « maintenance corrective ».

Le ratio est calculé, sur la base des engagements d’AE en 2011, de la façon suivante :

Numérateur : entretien préventif + contrôles réglementaires

Dénominateur : entretien préventif + entretien correctif + contrôles réglementaires

De 2009 à 2012, compte tenu de l’importance des opérations de travaux lourds et des audits conduits par les occupants dans le cadre d’une dotation exceptionnelle de 217 M€ accordée dans le cadre du plan de relance, le ratio exclut de son dénominateur les dépenses de travaux lourds et d’audits et expertises, l’objectif étant de conserver un ratio conforme aux pratiques immobilières du privé.

La part des contrôles réglementaires est incluse dans les opérations préventives.

La cible 2012 n’a pas été réévaluée (« prévision mi 2012 ») car cet indicateur a été supprimé au cours de l’année 2012 dans le cadre de la préparation du PAP 2013.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

L’intérêt de la maintenance préventive réside dans la volonté de diminuer le coût global de l’entretien, en anticipant la dégradation des installations et des équipements, qui coûteraient plus cher à remettre en état par le biais de la maintenance corrective ou de travaux lourds.

La nouvelle charte de gestion du programme, diffusée en fin d’année 2011, définit et distingue précisément les notions de préventif, correctif et de contrôle réglementaire. Elle insiste sur la priorité qui doit être donnée aux opérations préventives dans le cadre d’un entretien pérenne et durable du parc immobilier de l’État. Cet indicateur est donc au cœur du dialogue de gestion entre responsable de programme et responsables de BOP. En 2012, le responsable de programme a même conditionné en partie la délégation de crédits au taux de préventif programmé.

La moyenne des résultats constatés sur les BOP régionaux s’élève à 40%. Sur les BOP ministériels, ce taux atteint 61%. Le taux national s’établit à 54% et dépasse largement la cible fixée.

A partir de 2013, le mode de calcul de cet indicateur sera modifié afin, d’une part, de ne plus exclure les travaux lourds et les audits et, d’autre part, de fixer une cible indépendante de la ressource disponible

| OBJECTIF n° 2 : Sécuriser le parc immobilier par la réalisation des contrôles règlementaires |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 2.1 : Pourcentage de réalisation des contrôles règlementaires |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du citoyen)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pourcentage de réalisation des contrôles réglementaires | % | 45,9 | 70 | 60 | n.a | 59 | 70 |

Commentaires techniques

Source des données : les ministères et les préfets déclarent, sur leur périmètre respectif, les contrôles réglementaires réalisés et à réaliser sur les immeubles de bureaux. France Domaine effectue l’agrégation des données.

Le ratio est calculé de la manière suivante : agrégation des ratios de sites (division du nombre de contrôles réalisés par le nombre de contrôles à réaliser au niveau d’un site suivant les normes et les lois en vigueur) pondérés par leur surface utile brute. L’agrégation est effectuée au niveau national au prorata des surfaces utiles brutes à contrôler sur les périmètres de chacun des BOP.

Est considéré comme réalisé le contrôle réglementaire ayant fait l’objet d’une commande et effectivement réalisé. L’absence de réception du rapport n’exclut pas la prise en compte du contrôle effectué dans le calcul de l’indicateur.

En l’absence d’outil de suivi adapté, seul est comptabilisé le domaine réglementaire de la sécurité incendie.

La collecte et le calcul de l’indicateur s’appuient sur les données fournies par 80 % des RBOP. 64 % des BOP a actualisé ses données en 2012, pour les 19 % restant les données 2011 ont été reprises.

La cible 2012 n’a pas été réévaluée (« prévision mi 2012 ») car cet indicateur a été supprimé au cours de l’année 2012 dans le cadre de la préparation du PAP 2013.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

La réalisation des contrôles réglementaires est une obligation partagée du propriétaire et du locataire. Ils sont la garantie, émanant généralement d’un organisme indépendant et agréé, que les installations et bâtiments ne présentent pas de dangers imminents pour les occupants, les visiteurs et pour l’environnement. Ils participent donc directement à la sécurisation du parc qui est un des objectifs de l’entretien immobilier.

Le périmètre des contrôles est large et concerne, pour les principaux domaines, le réseau électrique, la protection incendie, les installations de froid, les appareils de levage et élévateurs, les portes et portails, la qualité de l’air, de l’eau, ainsi que le bruit et l’amiante. Ces contrôles réglementaires relevant directement des actions de maintenance préventive, l’indicateur a pour objet de s’assurer de leur réalisation sur le parc cible du programme.

Toutefois, dans un premier temps, seuls sont retenus les contrôles réglementaires relatifs à la sécurité incendie.

L’évaluation de l’indicateur est réalisée à partir d’une enquête auprès des RBOP qui permet, sur leur périmètre respectif, de connaître le taux du parc en conformité avec la réglementation en termes de réalisation des contrôles réglementaires relatifs à la sécurité incendie. L’information des RBOP permet de distinguer les contrôles réalisés sur le programme 309 de ceux faits à partir d’autres programmes du budget général. Le périmètre retenu pour les surfaces à contrôler est celui des immeubles domaniaux constitués majoritairement de bureaux et occupés par des services de l’État, qui peut être assimilé à celui des immeubles soumis à loyer budgétaire. A noter que, sur ce parc, le nombre de contrôles à réaliser peut varier d’un immeuble à l’autre selon sa typologie (ERP, IGH,…).

La réalisation des contrôles réglementaires est également une priorité dans le cadre du dialogue de gestion puisque la part des crédits consacrés à la réalisation des contrôles réglementaires intervient dans les critères dont peut dépendre la mise à disposition de crédits sur les BOP.

Les résultats de l’enquête effectuée en 2013, complétés, pour les informations manquantes, par ceux du RAP 2011, portent sur un périmètre de surface  « à contrôler » de 4 millions de m2 (3 millions de m2 lors du RAP 2011). Il en ressort que, sur ce périmètre, l’indicateur atteint 56 % pour les BOP régionaux et 80 % pour les BOP ministériels pour un avancement global de 59 %. Ce dernier est donc en recul par rapport à 2011 (70 %) et légèrement inférieur à la cible fixée (60 %). A noter par ailleurs le même constat que dans le RAP 2011 : plus de la moitié des contrôles est encore financée sur d’autres programmes budgétaires que le programme 309. Ce résultat en 2012 peut s’expliquer par un certain défaut de fiabilité dans la collecte de cet indicateur qui a pu conduire à surévaluer l’avancement 2011.

Pour limiter les écueils liés au calcul de cet indicateur, son mode de calcul évolue à compter de 2013 afin, d’une part, d’élargir son périmètre à l’ensemble des contrôles réglementaires à la charge du propriétaire, et non plus uniquement la sécurité incendie, et, d’autre part, limiter sa composante déclarative.

| OBJECTIF n° 3 : Conduire la rénovation thermique des bâtiments de l’Etat |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 3.1 : Pourcentage des bâtiments de bureaux de l’Etat ayant fait l’objet d’un audit énergétique |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du citoyen)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pourcentage des bâtiments de bureaux de l’Etat ayant fait l’objet d’un audit énergétique | % | 70,9 | 89,3 | 100 | n.a | 85 | n.a. |

Commentaires techniques

Source des données : Le recensement des audits est effectué auprès des ministères et des préfets par le service France Domaine central.

Le pourcentage est calculé en rapportant la somme des surfaces des bâtiments majoritairement de bureaux ayant fait l'objet d'un audit dans les 5 dernières années à l’ensemble des surfaces des immeubles de l'État majoritairement de bureaux.

La collecte et le calcul de la réalisation comprennent l’ensemble des audits réalisés, qu’ils le soient par le programme 309 ou par un autre programme.

La cible 2012 n’a pas été réévaluée (« prévision mi 2012 ») car cet indicateur a été supprimé au cours de l’année 2012 dans le cadre de la préparation du PAP 2013.

La collecte et le calcul de l’indicateur s’appuient sur les données fournies par 82 % des RBOP. 64 % des BOP a actualisé ses données en 2012, pour les 21 % restant les données 2011 ont été reprises.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

La réalisation 2012 (85 %) est proche de la réalisation 2011 mais inférieure à la cible fixée de 100 %.

Les administrations ayant répondu à l’enquête ont permis d’identifier 6,7 millions de m² d’implantations auditables sur lesquels 5,7 millions de m² ont fait l’objet d’un audit énergétique, en très grande majorité financé sur le programme 309 (74 %) et une faible partie sur d’autres programmes (11 %).

Cela s’explique en grande partie par l’ouverture, en 2009, de 50 M€ de crédits, au titre du plan de relance, pour réaliser ces audits. La non atteinte des 100 % s’explique essentiellement par l’existence de bâtiments soumis à loyer budgétaire pour lesquels la réalisation d’un audit ne se justifie pas (immeubles neufs, en voie d’être cédés,…). Cela justifie également la suppression de cet indicateur en 2013.

Pour opérer une centralisation « automatique » des résultats d’audits, le Service France Domaine de la DGFiP a développé un outil de collecte des données d’audits « OCAPI » début 2011. Il permet au Service France Domaine de mesurer plus précisément les efforts d’audits effectués par les administrations et de mieux connaître leur patrimoine. Les données saisies à ce jour dans l’outil OCAPI font apparaître un taux de réalisation des audits de à 48 % (source MEDDE). D'après le rapport de synthèse des audits réalisé par le ministère de l’écologie, il ressort que 8,7 millions de m² SUB ont été audités. L’écart avec les données recensés ici s’explique d’une part par l’absence de réponse de certains RBOP et d’autre part par la réalisation d’audits enregistrés dans « OCAPI » sur des immeubles autres que ceux soumis à loyer budgétaire.

| Présentation des crédits et des dépenses fiscales |  |  |
| --- | --- | --- |

2012 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits CONSOMMÉS

2012 / Autorisations d’engagement

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 3 Dépenses de fonctionnement | Titre 5 Dépenses d’investissement | Titre 6 Dépenses d’intervention | Total | Total y.c. FDC et ADP prévus en LFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision LFI 2012 Consommation 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Contrôles réglementaires (nouveau) | 9 591 003 |  |  | 9 591 003 | 9 591 003 |
|  |  | 5 130 569 | 136 823 |  | 5 267 392 |  |
| 03 | Audits, expertises, diagnostics (nouveau) | 14 386 504 |  |  | 14 386 504 | 14 386 504 |
|  |  | 2 980 145 | 1 755 898 | 18 060 | 4 754 103 |  |
| 04 | Maintenance préventive (nouveau) | 27 813 907 |  |  | 27 813 907 | 27 813 907 |
|  |  | 24 614 128 | 1 311 107 |  | 25 925 235 |  |
| 05 | Maintenance corrective (nouveau) | 14 386 504 |  |  | 14 386 504 | 14 386 504 |
|  |  | 17 298 747 | 9 533 705 |  | 26 832 452 |  |
| 06 | Travaux lourds - Mise en conformité et remise en état (nouveau) |  | 140 066 948 |  | 140 066 948 | 140 066 948 |
|  |  | 27 341 678 | 84 116 494 | 3 909 883 | 115 368 055 |  |
| Total des AE prévues en LFI |  | 66 177 918 | 140 066 948 |  | 206 244 866 | 206 244 866 |
| Ouvertures par voie de FDC et ADP |  | +282 542 |  |  | +282 542 |  |
| Ouvertures / annulations (hors FDC et ADP) |  | +48 215 942 |  |  | +48 215 942 |  |
| Total des AE ouvertes |  | 254 743 350 |  |  | 254 743 350 |  |
| Total des AE consommées |  | 77 365 267 | 96 854 027 | 3 927 943 | 178 147 237 |  |

2012 / crédits de paiement

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 3 Dépenses de fonctionnement | Titre 5 Dépenses d’investissement | Titre 6 Dépenses d’intervention | Total | Total y.c. FDC et ADP prévus en LFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision LFI 2012 Consommation 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Contrôles réglementaires (nouveau) | 9 591 597 |  |  | 9 591 597 | 9 591 597 |
|  |  | 4 574 094 | 233 920 |  | 4 808 014 |  |
| 03 | Audits, expertises, diagnostics (nouveau) | 14 387 395 |  |  | 14 387 395 | 14 387 395 |
|  |  | 3 386 013 | 2 434 595 | 7 068 | 5 827 676 |  |
| 04 | Maintenance préventive (nouveau) | 27 815 631 |  |  | 27 815 631 | 27 815 631 |
|  |  | 23 871 108 | 1 102 951 |  | 24 974 059 |  |
| 05 | Maintenance corrective (nouveau) | 14 387 395 |  |  | 14 387 395 | 14 387 395 |
|  |  | 16 935 768 | 10 400 329 |  | 27 336 097 |  |
| 06 | Travaux lourds - Mise en conformité et remise en état (nouveau) |  | 140 375 768 |  | 140 375 768 | 140 375 768 |
|  |  | 29 910 551 | 91 830 887 | 4 329 316 | 126 070 754 |  |
| Total des CP prévus en LFI |  | 66 182 018 | 140 375 768 |  | 206 557 786 | 206 557 786 |
| Ouvertures par voie de FDC et ADP |  | +282 542 |  |  | +282 542 |  |
| Ouvertures / annulations (hors FDC et ADP) |  | +1 750 557 |  |  | +1 750 557 |  |
| Total des CP ouverts |  | 208 590 885 |  |  | 208 590 885 |  |
| Total des CP consommés |  | 78 677 534 | 106 002 682 | 4 336 384 | 189 016 600 |  |

2011 / Présentation par action et titre des crédits votés (lFI) et des crédits consommés

2011 / Autorisations d’engagement

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 3 Dépenses de fonctionnement | Titre 5 Dépenses d’investissement | Titre 6 Dépenses d’intervention | Total hors FDC et ADP prévus en LFI | Total y.c. FDC et ADP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision LFI 2011 Consommation 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Contrôles réglementaires (libellé modifié) | 214 866 282 |  |  | 214 866 282 | 214 866 282 |
|  |  | 64 100 640 | 117 464 009 | 10 366 963 |  | 191 931 612 |
| Total des AE prévues en LFI |  | 214 866 282 |  |  | 214 866 282 | 214 866 282 |
| Total des AE consommées |  | 64 100 640 | 117 464 009 | 10 366 963 |  | 191 931 612 |

2011 / crédits de paiement

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 3 Dépenses de fonctionnement | Titre 5 Dépenses d’investissement | Titre 6 Dépenses d’intervention | Total hors FDC et ADP prévus en LFI | Total y.c. FDC et ADP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision LFI 2011 Consommation 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Contrôles réglementaires (libellé modifié) | 215 162 925 |  |  | 215 162 925 | 215 162 925 |
|  |  | 76 131 312 | 90 871 997 | 9 551 597 |  | 176 554 906 |
| Total des CP prévus en LFI |  | 215 162 925 |  |  | 215 162 925 | 215 162 925 |
| Total des CP consommés |  | 76 131 312 | 90 871 997 | 9 551 597 |  | 176 554 906 |

Présentation par action des charges constatées

Avertissement

Sont reportés dans le tableau ci-dessous les coûts directs par action arrêtés en mars 2013 par le département comptable ministériel, en liaison avec le ministère concerné.

Les coûts directs comprennent les charges ayant donné lieu à opérations budgétaires (personnel, fonctionnement, subventions pour charges de service public, transferts aux ménages, entreprises et collectivités), ainsi que le rattachement de charges à l’exercice et les charges n’ayant donné lieu à aucun décaissement (variations de stocks, dotations aux amortissements, aux dépréciations d’actifs, aux provisions…).

L’attention est appelée sur le caractère encore lacunaire de ces données. En effet, les immobilisations ne sont pas encore prises en compte dans leur ensemble dans le bilan de l’État. Le périmètre des actifs intégrés est d’ailleurs variable selon les ministères. De même, seuls les stocks significatifs, en termes de volume et d’enjeu, figurent au bilan. Les dotations aux amortissements et les variations de stocks, ainsi que, dans une moindre mesure, les dotations aux provisions (nettes des reprises), ne sont donc pas exhaustives.

Ces montants sont repris et retraités dans le cadre de l’analyse des coûts des actions (partie dans laquelle est précisé le périmètre de charges couvert).

| Numéro et intitulé de l’action |  | Total |
| --- | --- | --- |
| 01 | Contrôles réglementaires (libellé modifié) | 0 |
| 02 | Contrôles réglementaires (nouveau) | 203 311 |
| 03 | Audits, expertises, diagnostics (nouveau) | 4 559 269 |
| 04 | Maintenance préventive (nouveau) | 2 309 231 |
| 05 | Maintenance corrective (nouveau) | 24 909 473 |
| 06 | Travaux lourds - Mise en conformité et remise en état (nouveau) | 53 043 269 |
| Total |  | 85 024 553 |

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

|  | Autorisations d’engagement |  |  | Crédits de paiement |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre et catégorie | Consommées en 2011 (*) | Ouvertes en LFI pour 2012 | Consommées en 2012 (*) | Consommés en 2011 (*) | Ouverts en LFI pour 2012 | Consommés en 2012 (*) |
| Titre 3. Dépenses de fonctionnement | 64 100 640 | 66 177 918 | 77 365 267 | 76 131 312 | 66 182 018 | 78 677 534 |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 63 950 585 | 66 177 918 | 76 821 705 | 75 981 257 | 66 182 018 | 78 133 972 |
| Subventions pour charges de service public | 150 055 |  | 543 562 | 150 055 |  | 543 562 |
| Titre 5. Dépenses d’investissement | 117 464 009 | 140 066 948 | 96 854 027 | 90 871 997 | 140 375 768 | 106 002 682 |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 117 470 309 | 140 066 948 | 96 854 027 | 90 871 997 | 140 375 768 | 106 002 682 |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | -6 300 |  |  | 0 |  |  |
| Titre 6. Dépenses d’intervention | 10 366 963 |  | 3 927 943 | 9 551 597 |  | 4 336 384 |
| Transferts aux entreprises | 172 591 |  | -27 792 | 126 739 |  | 7 068 |
| Transferts aux collectivités territoriales | 10 249 437 |  | 3 957 281 | 9 389 793 |  | 4 306 640 |
| Transferts aux autres collectivités | -55 065 |  | -1 546 | 35 065 |  | 22 676 |
| Total hors FDC et ADP |  | 206 244 866 |  |  | 206 557 786 |  |
| Ouvertures et annulations (*) |  | +48 498 484 |  |  | +2 033 099 |  |
| Total (*) | 191 931 612 | 254 743 350 | 178 147 237 | 176 554 906 | 208 590 885 | 189 016 600 |

(*) y.c. FDC et ADP

Fonds de concours et attributions de produits

|  | Autorisations d’engagement |  |  | Crédits de paiement |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature de dépenses | Ouvertes en 2011 | Prévues en LFI pour 2012 | Ouvertes en 2012 | Ouverts en 2011 | Prévus en LFI pour 2012 | Ouverts en 2012 |
| Dépenses de personnel |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Autres natures de dépenses |  |  | 282 542 |  |  | 282 542 |
| Total |  |  | 282 542 |  |  | 282 542 |

Récapitulation des mouvements de crédits

Décret de transfert

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 30/08/2012 |  |  |  |  |  | 495 160 |  |  |

Décret d’avance

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 30/11/2012 |  |  |  |  |  | 31 500 000 |  | 31 500 000 |

Arrêté de report de crédits hors fonds de concours et attributions de produits

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 24/01/2012 |  | 61 742 509 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/2012 |  | 46 314 341 |  | 61 096 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total |  | 108 056 850 |  | 61 096 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ouverture par voie de fonds de concours

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 10/2012 | 0 | 251 344 | 0 | 251 344 |  |  |  |  |
| 12/2012 | 0 | 31 198 | 0 | 31 198 |  |  |  |  |
| Total | 0 | 282 542 | 0 | 282 542 |  |  |  |  |

Loi de finances rectificative

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 14/03/2012 |  |  |  |  |  | 27 845 748 |  | 27 845 748 |

Total des ouvertures et annulations (y.c. FDC et ADP)

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| Total général | 0 | 108 339 392 | 0 | 61 378 847 | 0 | 59 840 908 | 0 | 59 345 748 |

| Justification au premier euro |  |  |
| --- | --- | --- |

| Éléments transversaux au programme |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  | Autorisations d’engagement |  |  |  |  |  | Crédits de paiement |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel (*) |  | Autres titres (*) |  | Total y.c. FDC et ADP |  | Titre 2 Dépenses de personnel (*) |  | Autres titres (*) |  | Total y.c. FDC et ADP |  |
| Prévision LFI Consommation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Contrôles réglementaires (nouveau) |  |  |  | 9 591 003 |  | 9 591 003 |  |  |  | 9 591 597 |  | 9 591 597 |
|  |  |  |  |  | 5 267 392 |  | 5 267 392 |  |  |  | 4 808 014 |  | 4 808 014 |
| 03 | Audits, expertises, diagnostics (nouveau) |  |  |  | 14 386 504 |  | 14 386 504 |  |  |  | 14 387 395 |  | 14 387 395 |
|  |  |  |  |  | 4 754 103 |  | 4 754 103 |  |  |  | 5 827 676 |  | 5 827 676 |
| 04 | Maintenance préventive (nouveau) |  |  |  | 27 813 907 |  | 27 813 907 |  |  |  | 27 815 631 |  | 27 815 631 |
|  |  |  |  |  | 25 925 235 |  | 25 925 235 |  |  |  | 24 974 059 |  | 24 974 059 |
| 05 | Maintenance corrective (nouveau) |  |  |  | 14 386 504 |  | 14 386 504 |  |  |  | 14 387 395 |  | 14 387 395 |
|  |  |  |  |  | 26 832 452 |  | 26 832 452 |  |  |  | 27 336 097 |  | 27 336 097 |
| 06 | Travaux lourds - Mise en conformité et remise en état (nouveau) |  |  |  | 140 066 948 |  | 140 066 948 |  |  |  | 140 375 768 |  | 140 375 768 |
|  |  |  |  |  | 115 368 055 |  | 115 368 055 |  |  |  | 126 070 754 |  | 126 070 754 |
| Total des crédits prévus en LFI |  |  |  |  | 206 244 866 |  | 206 244 866 |  |  |  | 206 557 786 |  | 206 557 786 |
| Ouvertures / annulations y.c. FDC et ADP |  |  | 0 |  | +48 498 484 |  | +48 498 484 |  | 0 |  | +2 033 099 |  | +2 033 099 |
| Total des crédits ouverts |  |  | 0 |  | 254 743 350 |  | 254 743 350 |  | 0 |  | 208 590 885 |  | 208 590 885 |
| Total des crédits consommés |  |  |  |  | 178 147 237 |  | 178 147 237 |  |  |  | 189 016 600 |  | 189 016 600 |
| Crédits ouverts - crédits consommés |  |  | 0 |  | +76 596 113 |  | +76 596 113 |  | 0 |  | +19 574 285 |  | +19 574 285 |

(*) hors FDC et ADP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI

Les amendements adoptés lors du débat parlementaire ont diminué les crédits du projet de loi de finances (PLF) du programme 309 pour un montant de 8 795 076 € en AE et en CP détaillés de la façon suivante :

-	2 531 114 € en AE et en CP au titre du plan d’économies supplémentaires d’un milliard d’euros annoncé par le Premier ministre le 24 août 2011 ;

-	6 263 962€ en AE et en CP au titre des mesures d’économies supplémentaires annoncées par le Premier ministre le 7 novembre 2011 dans le cadre du plan de retour à l’équilibre des finances publiques ;

Analyse de la RESSOURCE

La ressource LFI du programme 309 (206 244 866 € en AE et 206 557 786 € en CP) a évolué en cours d’année pour tenir compte :

-	des reports d’AE affectées non engagées (106 979 979 €) ;

-	des reports généraux (1 076 871€ en AE et 61 096 305 € en CP) ;

-	des rattachements de fonds de concours du programme (282 542 € en AE = CP) ;

-	des deux annulations de crédits à hauteur de 27 845 748 € et 31 500 000 € en AE et en CP, intervenues respectivement en loi de finances rectificative du 14 mars 2012 et en décret d’avance du 30 novembre 2012 ;

-	à la baisse compte tenu d’un transfert de crédits vers les programmes 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » et 176 « Police nationale » en vue de la réalisation d’un contrat de performance énergétique en région Rhône-Alpes (495 160 €).

En 2012, des crédits du programme 309 ont été mis en réserve au titre du « Fonds Etat exemplaire » pour un montant de 956 776 € en AE et en CP.

En juillet 2012, un gel supplémentaire en gestion a été décidé pour un montant total de 1,5 Md€ dont 31 042 013 € sur le programme 309 en AE et en CP. Ils ont été annulés, par le décret d’avance du 30 novembre 2012.

Analyse de la consommation

La consommation des crédits 2012 s’élève à 178 147 237€ en AE et 189 016 600€ en CP.

En AE, 70 % de la ressource 2012 a été engagée et 28 % est affectée non engagée au 31/12/2012.

Le taux d’exécution en AE est conforme à la prévision France Domaine en début d’exercice et dépasse légèrement celui des années précédentes (63 % en 2011, 64 % en 2010). Ce taux de 70 % semble constituer la limite supérieure de la consommation des AE, il rend compte de la nature pluriannuelle des opérations d’investissement hébergées sur le programme.

En effet, pour les opérations d’investissement (environ 55 % des opérations programmées), on constate qu’en moyenne 66 % des AE sont engagées durant l’année de programmation, le solde étant affecté sur tranche fonctionnelle et consommé lors des années suivantes. Ce niveau de consommation n’est en réalité pas inquiétant puisque les AE affectées sont, in fine, bien engagées. Par ailleurs, compte tenu de la diminution de la ressource du programme par rapport à 2011, le volume d’AE affectée non engagées a été réduit en 2012 à hauteur de 32 %. Enfin, France Domaine invite régulièrement les responsables de BOP à procéder à la suppression des AENE « dormantes », action anticipant l’application nouvelle du décret sur la gestion budgétaire et comptable publique .

Le solde d’AE non utilisées (2 % non engagées et non affectées) correspond essentiellement à des retraits d’affectation qui n’ont pu être réutilisés par les responsables de BOP.

Le graphique ci-dessous permet de visualiser le rythme d’engagement des AE. Il est meilleur en 2012 que lors des exercices précédents compte tenu de la levée d’un certain nombre d’éléments structurels ayant retardé le lancement des opérations de 2009 à 2011 (création du programme en 2009, dotation exceptionnelle accordée dans le cadre du plan de relance en 2009 et 2010, régionalisation tardive en 2010, bascule sous Chorus en 2011,…).

En CP, 91 % de la ressource en CP a été ordonnancée.

En CP, la consommation s’est améliorée par rapport à celle des années précédentes (74 % en 2011, 59 % en 2010). Cette faible consommation était liée à deux facteurs conjoints :

-	le programme a été constitué initialement en AE = CP ;

-	pour les opérations d’investissement, compte tenu de leur nature pluriannuelle, on observe qu’en moyenne seule la moitié du volume d’AE engagées donne lieu à ordonnancement dans l’année, le solde étant ordonnancé les années suivantes.

Ainsi, le volume des restes à payer est globalement constant d’année en année sur le programme, de l’ordre de la moitié de la ressource annuelle en AE (103 491 658€ au 31/12/2012).

Toutefois, compte tenu notamment d’une annulation de crédits en 2011 plus importante en CP qu’en AE, la ressource cumulée en AE dépasse, au 31/12/2012, de 116 M€ la ressource cumulée en CP. Ainsi la ressource de CP se rapprochant des besoins réels, le taux de consommation de l’enveloppe de CP 2012 progresse à 91 %

Le graphique suivant présente la consommation en AE en distinguant l’exécution sur les BOP ministériels et celle sur les BOP régionaux.

Globalement, les taux d’engagement sont légèrement meilleurs sur les BOP régionaux que sur les BOP ministériels. Ce constat est essentiellement lié à un volume important d’AENE sur les BOP ministériels : ces AENE « ministérielles » représentent 78 % des reports totaux d’AENE en 2012.

En terme de nouveaux crédits mis à disposition, les ministères ont été mieux dotés que les régions en 2012 puisqu’ils en ont bénéficié de 61 % contre 39 % pour les régions. Cet écart a vocation à se réduire en 2013 avec l’intégration, dans le périmètre des BOP régionaux, des services de la direction générale des finances publiques, des douanes et du ministère de la justice.

Enfin, il convient de noter que, en 2011, les préfets de région, qui pilotent les BOP régionaux, ont poursuivi des opérations dites « fléchées » sur leur BOP, c’est-à-dire programmées par les ministères avant 2010 et dont la réalisation leur était imposée. De 2010 à 2012, la part d’opérations fléchées diminue au profit de celles relatives aux opérations programmées directement par les préfets.

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des enveloppes LFI de 2009 à 2012. Il permet de visualiser d’une part la répartition pluriannuelle des crédits entre BOP régionaux et ministériels et, d’autre part, la décroissance du volume d’opérations fléchées sur les BOP régionaux.

Nota : ce graphique n’intègre pas les ajustements d’enveloppe en cours d’année (annulations, reports, modification des opérations fléchées par les préfets,…)

Consommation par compte budgétaire (titres)

S’agissant de l’exécution par compte budgétaire, on constate que 44 % des crédits consommés portent sur des dépenses de fonctionnement (titre 3), 54 % portent sur des dépenses d’investissement (titre 3) et 2 % se rapportent à des dépenses d’intervention (titre 6). Celles-ci consistent en des transferts de crédits au profit d’établissements publics (travaux de restauration du pavillon du Roi menés par l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers du ministère de la Culture) ou de collectivités territoriales (travaux de confortement d’urgence du centre administratif de Nice menés par le conseil Général des Hautes-Alpes).

Par rapport à l’exécution 2011, la part des dépenses d’investissement a reculé de 7 points, au profit des dépenses de fonctionnement. Cela s’explique essentiellement par la montée en puissance souhaitée des opérations de contrôles réglementaires et de maintenance préventive (voir répartition par action ci-après). Cette augmentation de la part du titre 3 explique également les meilleurs taux d’engagement d’AE constatés en 2012 puisque la totalité des AE et des CP est consommé dans l’année.

Par ailleurs, sur les BOP ministériels, le titre 5 représente 47 % de la dépense en AE, contre 37 % pour les régions.

Consommation par BOP

Les graphiques suivants présentent la répartition, par BOP, de la consommation de la ressource 2012 (AENE y compris). Globalement, les BOP, qui ont eu des enveloppes importantes à gérer, ont eu plus de difficultés à consommer leurs AE dans l’année.

S’agissant du BOP Budget, 26 % des AE affectées au 31/12/2012 (10 M€) basculeront sur les BOP régionaux dans le cadre de la régionalisation au 1er janvier 2013, de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) et de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI). Les préfets de région seront alors chargés de poursuivre ces opérations.

(*) La mauvaise consommation du BOP Franche-Comté est liée à une opération fléchée qui n’a pu donner lieu à engagement compte tenu de l’application du surgel à ce BOP en fin d’année 2012.

Consommation par action

La consommation s’analyse également sous l’angle de la destination des crédits, grâce aux actions du programme 309. Les actions, qui, depuis 2012, remplacent les sous-actions historiques (à l’exception de la sous-action 6 relative au suivi des crédits du plan de relance qui a été supprimée), sont les suivantes : contrôles réglementaires, audits-expertises-diagnostics, maintenance préventive, maintenance corrective et travaux lourds.

L’exécution par action permet de rendre compte des natures d’opérations hébergées sur le programme 309. Elle permet notamment de suivre la part des opérations de maintenance préventive et de contrôles réglementaires, sachant que le programme 309 a pour objectifs de favoriser ce type d’opérations porteuses d’économies à long terme pour les premières et garantes de la sécurité des biens et des personnes pour les secondes.

Le graphique suivant synthétise la répartition par action de l’engagement des AE en 2012, en distinguant celle des BOP ministériels de celle des BOP régionaux :

Globalement les programmations des RBOP comportent majoritairement des opérations de remise en état et de remise en conformité des immeubles. Ce constat s’explique essentiellement par le déficit d’entretien des immeubles avant la mise en place du programme et le nécessaire « rattrapage » des retards accumulés. A cela s’ajoute le fait que les impératifs fixés à l’État en terme de mise en accessibilité et d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments passent notamment par la réalisation d’opérations lourdes portant sur le bâti.

La dépense en contrôles réglementaires est proportionnellement plus importante sur les BOP régionaux que sur les BOP ministériels. Cela est essentiellement lié à la mise en place par le Service des Achats de l’État et l’UGAP, depuis 2011, d’un marché national interministériel pour la réalisation de ces contrôles.

Enfin, on observe, dans le graphique ci-dessous, une évolution globalement positive, de 2009 à 2012, de la réalisation des contrôles réglementaires et des opérations de maintenance préventive, en contrepartie d’une diminution de la réalisation des audits, qui ont été réalisés à ce jour, et d’un léger recul des opérations de travaux lourds.

(*) L’exécution sur la sous-action « plan de relance » a été impactée à un quart sur l’action « audit, expertise, diagnostic » et à trois quart sur l’action « travaux lourds ».

Analyse de la programmation :

Chaque RBOP établit un plan pluriannuel d’entretien du propriétaire (PPEP). Ce tableau de programmation permet de rendre compte au RPROG de l’utilisation des crédits qui sont mis à disposition de chaque BOP. Il en ressort que :

-	les AE et les CP utilisés en 2012 portent sur 4 306 opérations distinctes (2 824 sur les BOP régionaux et 1 482 sur les BOP ministériels). Ainsi, le volume moyen d’AE programmé par opération est de 36 k€. Le volume moyen de CP programmé est de 47 k€ ;

-	parmi ces opérations, 2 825 sont des nouvelles opérations programmées en 2012, le solde correspondant donc à des fins d’opérations. Le volume moyen d’AE programmé en 2012, sur ces opérations est de 56 k€ ; celui de CP est moitié moindre (25 k€).

En analysant par BOP régionaux et ministériels, on constate que les ministères ont tendance à programmer des opérations plus importantes en volume (le volume moyen d’AE programmé est 4,7 fois plus élevé pour les ministères que pour les régions). Ce constat est cohérent avec celui effectué sur la répartition de la consommation par compte budgétaire entre BOP ministériels et BOP régionaux (47 % de titre 5 pour les ministères contre 37 % pour les régions).

Par ailleurs les opérations fléchées par les ministères sur les BOP régionaux sont également des opérations lourdes (volume moyen d’AE près de 10 fois supérieur à celui des opérations programmées par les préfets).

Enfin, les dix opérations les plus importantes conduites en 2012 sont les suivantes :

Les opérations régionales présentées dans le tableau ci-dessus sont toutes des opérations fléchées par les ministères dans le cadre de la première vague de régionalisation.

Par ailleurs, les tableaux de programmation des RBOP permettent d’observer que, conformément aux orientations de la charte de gestion, la majorité des dépenses portent sur des immeubles soumis à loyer budgétaire, c’est-à-dire des immeubles constitués majoritairement de bureaux et occupés par des services de l’État.

Enfin, le graphique suivant présente la comparaison, par ministère, entre :

-	l’usage des crédits (consommation des CP 2012) – bâtons violet ;

-	le volume du parc soumis à loyer, périmètre cible du programme 309 – bâtons rouge.

On constate que si le ministère de l’intérieur, le ministère de l’écologie et le ministère de l’éducation nationale ont bénéficié d’un volume de crédits proportionnellement plus important par rapport à leur parc soumis à loyer budgétaire, cela s’explique en partie par le « fléchage » d’opérations résiduel en 2012.

| Suivi des crédits de paiement associés à la consommation des autorisations d’engagement (HORS TITRE 2) |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  | Autorisations d'engagement |  | Crédits de paiement |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AE ouvertes en 2012 (*) |  | CP ouverts en 2012 (*) |  |  |  |  |
|  |  | (E1) |  | (P1) |  |  |  |  |
|  |  | 254 743 350 |  | 208 590 885 |  |  |  |  |
|  |  | AE engagées en 2012 |  | Total des CP consommés en 2012 |  |  |  |  |
|  |  | (E2) |  | (P2) |  |  |  |  |
|  |  | 178 147 237 |  | 189 016 600 |  |  |  |  |
|  |  | AE affectées non engagées au 31/12/2012 |  | dont CP consommés en 2012 sur engagements antérieurs à 2012 |  |  |  |  |
|  |  | (E3) |  | (P3) = (P2) - (P4) |  |  |  |  |
|  |  | 72 434 784 |  | 89 675 110 |  |  |  |  |
|  |  | AE non affectées non engagées au 31/12/2012 |  | dont CP consommés en 2012 sur engagements 2012 |  |  |  |  |
|  |  | (E4) = (E1) - (E2) - (E3) |  | (P4) |  |  |  |  |
|  |  | 4 161 329 |  | 99 341 490 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Restes à payer |  |  |  |  |
| Engagements ≤ 2011 non couverts par des paiements au 31/12/2011 brut |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (R1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 359 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (R2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 451 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Engagements ≤ 2011 non couverts par des paiements au 31/12/2011 net |  | CP consommés en 2012 sur engagements antérieurs à 2012 |  | Engagements ≤ 2011 non couverts par des paiements au 31/12/2012 |  |  |
|  |  | (R3) = (R1) + (R2) | - | (P3) = (P2) - (P4) | = | (R4) = (R3) - (P3) |  |  |
|  |  | 114 356 906 |  | 89 675 110 |  | 24 681 796 |  |  |
|  |  | AE engagées en 2012 |  | CP consommés en 2012 sur engagements 2012 |  | Engagements 2012 non couverts par des paiements au 31/12/2012 |  |  |
|  |  | (E2) | - | (P4) | = | (R5) = (E2) - (P4) |  |  |
|  |  | 178 147 237 |  | 99 341 490 |  | 78 805 747 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (R6) = (R4) + (R5) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 103 487 543 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Estimation des CP 2013 sur engagements non couverts au 31/12/2012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (P5) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90 034 162 |
| NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2 (*) LFI 2012 + reports 2011 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR |  |  |  |  |  |  |  | Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2013 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (P6) = (R6) - (P5) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 453 381 |

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

La consommation des CP 2012 se répartit de la manière suivante :

-	94 025 500 € ont été consommés sur engagements antérieurs à 2012 ;

-	94 991 100 € ont été consommés sur nouveaux engagements en 2012.

Cette répartition est issue d’une étude menée sur les tranches fonctionnelles de 2012 (62 % des ordonnancements 2012). Cette étude permet de distinguer la consommation des CP sur restes à payer et sur engagements nouveaux. Les résultats de cette étude ont été extrapolés sur le périmètre « hors tranche fonctionnelle » (38 % des ordonnancements).

Il ressort de cette étude que 82 % des restes à payer au 31/12/2011 ont donné lieu à engagement en 2012, le solde ayant vocation à être majoritairement ordonnancé en 2013 (année N+2).

S’agissant des mandatements sur nouveaux engagements 2012, on a constaté les clés de répartition suivantes :

-	79 % des AE engagées sur TF (opérations d’investissement) donnent lieu à mandatement dans l’année ;

-	68 % des AE engagées hors TF (opérations de fonctionnement) donnent lieu à mandatement dans l’année.

Ainsi, au global, on constate que 74% des engagements nouveaux 2012 ont donné lieu à ordonnancement.

Si on considère que 82 % des restes à payer au 31/12/2012 donneront lieu à ordonnancement en 2013, on peut estimer que le volume des CP nécessaires après 2013 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2012 est de 18 627 757 €.

Le graphique ci-dessous présente les restes à payer par BOP au 31/12/2012 et au 01/01/2013.

Les écarts entre les deux données sont liés à la bascule de tranches fonctionnelles du BOP budget vers les BOP régionaux dans le cadre de la régionalisation de la Direction Générale des Finances Publiques et de la douane, ainsi qu’à la fusion des BOP Économie et Budget.

Justification par action

| action n° 02 : Contrôles réglementaires |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement |  | 9 591 003 | 9 591 003 |  | 5 267 392 | 5 267 392 |
| Crédits de paiement |  | 9 591 597 | 9 591 597 |  | 4 808 014 | 4 808 014 |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 9 591 003 | 5 130 569 | 9 591 597 | 4 574 094 |

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |  | 136 823 |  | 233 920 |

| action n° 03 : Audits, expertises, diagnostics |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement |  | 14 386 504 | 14 386 504 |  | 4 754 103 | 4 754 103 |
| Crédits de paiement |  | 14 387 395 | 14 387 395 |  | 5 827 676 | 5 827 676 |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 14 386 504 | 2 980 145 | 14 387 395 | 3 386 013 |

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |  | 1 755 898 |  | 2 434 595 |

dépenses d’intervention

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Transferts aux entreprises |  | 18 060 |  | 7 068 |

| action n° 04 : Maintenance préventive |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement |  | 27 813 907 | 27 813 907 |  | 25 925 235 | 25 925 235 |
| Crédits de paiement |  | 27 815 631 | 27 815 631 |  | 24 974 059 | 24 974 059 |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 27 813 907 | 24 064 128 | 27 815 631 | 23 321 108 |
| Subventions pour charges de service public |  | 550 000 |  | 550 000 |

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |  | 1 311 107 |  | 1 102 951 |

| action n° 05 : Maintenance corrective |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement |  | 14 386 504 | 14 386 504 |  | 26 832 452 | 26 832 452 |
| Crédits de paiement |  | 14 387 395 | 14 387 395 |  | 27 336 097 | 27 336 097 |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 14 386 504 | 17 298 747 | 14 387 395 | 16 935 768 |

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |  | 9 533 705 |  | 10 400 329 |

| action n° 06 : Travaux lourds - Mise en conformité et remise en état |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement |  | 140 066 948 | 140 066 948 |  | 115 368 055 | 115 368 055 |
| Crédits de paiement |  | 140 375 768 | 140 375 768 |  | 126 070 754 | 126 070 754 |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |  | 27 348 116 |  | 29 916 989 |
| Subventions pour charges de service public |  | -6 438 |  | -6 438 |

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 140 066 948 | 84 116 494 | 140 375 768 | 91 830 887 |

dépenses d’intervention

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Transferts aux entreprises |  | -45 852 |  | 0 |
| Transferts aux collectivités territoriales |  | 3 957 281 |  | 4 306 640 |
| Transferts aux autres collectivités |  | -1 546 |  | 22 676 |

| Analyse des coûts du programme et des actions |  |  |
| --- | --- | --- |

Note explicative

L’analyse des coûts présente les dépenses et les coûts complets par action des programmes, après ventilation des dépenses et des coûts des actions de conduite et pilotage, de soutien et de services polyvalents vers les actions de politique publique. Ces ventilations analytiques relèvent d’une comptabilité spécifique : la comptabilité d’analyse des coûts (CAC). Mise en œuvre par les ministères avec l’appui des SCBCM, la CAC s’appuie sur des principes de construction partagés par l’ensemble des acteurs : ministères, services du contrôle budgétaire et comptable ministériel, direction du budget et direction des finances publiques. Le volet « analyse des coûts » restitué au RAP vise plus particulièrement l’analyse des écarts, d’une part entre la prévision ou LFI 2012 et l’exécution 2012 ; d’autre part, entre les résultats des exécutions 2011 et 2012. Il est composé, à cet effet, de trois parties, reprenant pour chaque programme observé :

-	la cartographie des déversements définie en LFI 2012 et actualisée le cas échéant des flux enregistrés en gestion ;

-	les dépenses prévisionnelles complètes établies au regard de la LFI 2012 ;

-	les résultats de l’analyse des écarts constatés en dépenses et en coûts complets par action et programme, pour lesquels il convient de signaler le caractère provisoire des données de base (données d’exécution budgétaires et comptables), arrêtées, sans préjudice pour leur valeur significative, au 4 mars 2013.

Enfin, bénéficiant d’une synergie des comptabilités budgétaire et générale, l’analyse des coûts du RAP complète l’éclairage porté sur les choix opérés en matière de délégation de responsabilité de gestion (découpage MPA) et leur cohérence au regard des moyens dévolus à chacune des actions de politique publique. À ce titre, elle participe à l’évaluation de l’efficience de la gestion publique et contribue pleinement à la démarche de performance.

| schéma de déversement analytique du programme |  |  |
| --- | --- | --- |

Ce schéma représente les liens entre les actions du programme et avec des actions d’autres programmes.

| Ventilation prévisionnelle par action des crédits |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | LFI 2012 Crédits directs y.c. FDC et ADP | LFI 2012 après ventilation interne | LFI 2012 après ventilation externe |
| 02 - Contrôles réglementaires (nouveau) | 9 592 | 9 592 | 0 |
| 03 - Audits, expertises, diagnostics (nouveau) | 14 387 | 14 387 | 0 |
| 04 - Maintenance préventive (nouveau) | 27 816 | 27 816 | 0 |
| 05 - Maintenance corrective (nouveau) | 14 387 | 14 387 | 0 |
| 06 - Travaux lourds - Mise en conformité et remise en état (nouveau) | 140 376 | 140 376 | 0 |
| Total | 206 558 | 206 558 | 0 |

| Dépenses exécutées après ventilation ou « dépenses complètes » |  |  |
| --- | --- | --- |

Note explicative

Les dépenses complètes sont présentées en deux étapes.

Les déversements internes au programme constituent un premier axe d’observation et reflètent les dépenses par action de politique publique ou dépenses directes résultant de la gestion du responsable de programme.

Les déversements externes au programme, sont intégrés dans un second temps, afin de rendre compte de la dépense complète exécutée, par action de politique publique.

| Dépenses exécutées après ventilation interne |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | Exécution 2012 CP | Ventilation interne | Exécution 2012 après ventilation interne | Écart à la prévision 2012 | Écart à l’exécution 2011 |
|  | Dépenses directes | (au sein du programme) |  |  |  |
| 01 - Contrôles réglementaires (ancien) (libellé modifié) |  |  |  |  | -176 555 |
| 02 - Contrôles réglementaires (nouveau) | 4 808 |  | 4 808 | -4 784 | +4 808 |
| 03 - Audits, expertises, diagnostics (nouveau) | 5 828 |  | 5 828 | -8 560 | +5 828 |
| 04 - Maintenance préventive (nouveau) | 24 974 |  | 24 974 | -2 842 | +24 974 |
| 05 - Maintenance corrective (nouveau) | 27 336 |  | 27 336 | +12 949 | +27 336 |
| 06 - Travaux lourds - Mise en conformité et remise en état (nouveau) | 126 071 |  | 126 071 | -14 305 | +126 071 |
| Total | 189 017 |  | 189 017 | -17 541 | +12 462 |

Modalités de déversement

Le programme 309 regroupe les crédits d’entretien lourd des bâtiments constitués majoritairement de bureaux, c’est-à-dire l’entretien qui incombe traditionnellement au propriétaire. Ces crédits étaient, avant la création du programme, dispersés sur les budgets des administrations occupantes. En tant que programme soutien, il déverse en analyse des coûts la part de crédits revenant à chacun des programmes ministériels qui supportait précédemment la dépense.

L’exécution en CP, qui s’enregistre au sein de la hiérarchie budgétaire dans les budgets opérationnels de programme (BOP) ministériels et régionaux, doit donc être imputée par ministère bénéficiaire par le biais de leur programme support. La ventilation des crédits en 2012 se traduit d’une part, par une consommation des BOP ministériels à hauteur de 67 %, et d'autre part par une programmation budgétaire réalisée, à hauteur de 33 %, par les préfets de région.

Lorsque la programmation locale se rapporte aux directions interministérielles (8% des opérations programmées par les préfets), la dépense est répartie entre ministères selon une clé de répartition par effectifs.

Lorsque la programmation porte sur des immeubles dits « multi-occupants », vacants ou pour lesquels l’affectation précise à un ministère occupant n’est pas praticable (5 % des opérations), la dépense est déversée par duplication des clés précédemment déterminées.

ANALYSE DES RÉSULTATS

L’exécution en CP en 2012 pour un montant de 189 016 601 € est plus faible de 8 % par rapport à la prévision LFI. Ce léger retard dans la consommation s’explique par des raisons structurelles liées au caractère pluriannuel des opérations d’investissement hébergées sur ce programme. Elle s’explique aussi par des annulations de crédits ayant eu lieu en 2012 sur le programme.

La répartition par ministère et par programme a été déterminée, dans le PAP 2012, sur la base des contributions historiques des ministères occupants au programme 309, contributions calculées par l’application d’un pourcentage appliqué aux loyers budgétaires dont ils étaient alors redevables. Cette méthode de calcul sera améliorée au PAP 2013 qui utilisera la répartition actualisée, par ministère, du parc soumis à loyers budgétaires, parc cible du programme 309.

On constate que les montants constatés des flux de déversement se situent très majoritairement dans l’ordre de grandeur du pourcentage prévu lors du PAP 2012. Le graphique ci-dessous permet d’effectuer une comparaison, par ministère, entre les données du PAP et celles du RAP 2012.

Si globalement l’écart entre PAP et RAP est de −8 %, on constate des variations selon les ministères. Certaines s’expliquent par les éléments suivants :

–	s’agissant du ministère de l’intérieur, de l’écologie et de l’éducation nationale, l’écart entre RAP et PAP est supérieur à la moyenne de −8 % compte tenu de l’importance du fléchage d’opérations de 2009 à 2012, au niveau régional, pour ces administrations ;

–	s’agissant des ministères sociaux, le recul de −56 % est essentiellement lié à la création des ARS en 2011 et la sortie de ces immeubles du périmètre cible du programme 309 ;

–	s’agissant de la défense, la forte baisse est essentiellement liée aux annulations de crédits en 2012 sur le BOP défense.

| Dépenses exécutées après ventilation EXterne |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | Exécution 2012 après ventilation interne | Ventilation externe | Exécution 2012 après ventilation externe | Écart à la prévision 2012 | Écart à l’exécution 2011 |
|  |  | (entre programmes) | Dépenses complètes |  |  |
| 02 - Contrôles réglementaires (nouveau) | 4 808 | -4 808 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - Audits, expertises, diagnostics (nouveau) | 5 828 | -5 828 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Maintenance préventive (nouveau) | 24 974 | -24 974 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Maintenance corrective (nouveau) | 27 336 | -27 336 | 0 | 0 | 0 |
| 06 - Travaux lourds - Mise en conformité et remise en état (nouveau) | 126 071 | -126 071 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 189 017 | -189 017 | 0 | 0 | 0 |

| Ventilation des dépenses de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) d’autres programmes | +189 017 |
| --- | --- |
| (en milliers d’euros) |  |
| P105 - Action de la France en Europe et dans le monde (Mission « Action extérieure de l’État ») | +4 173 |
| P107 - Administration pénitentiaire (Mission « Justice ») | +257 |
| P112 - Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire (Mission « Politique des territoires ») | +299 |
| P124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative (Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ») | +1 632 |
| P128 - Coordination des moyens de secours (Mission « Sécurité civile ») | +14 |
| P129 - Coordination du travail gouvernemental (Mission « Direction de l’action du Gouvernement ») | +2 688 |
| P131 - Création (Mission « Culture ») | +378 |
| P134 - Développement des entreprises et de l’emploi (Mission « Économie ») | +502 |
| P137 - Égalité entre les femmes et les hommes (Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ») | +11 |
| P138 - Emploi outre-mer (Mission « Outre-mer ») | +75 |
| P152 - Gendarmerie nationale (Mission « Sécurité ») | +4 565 |
| P155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail (Mission « Travail et emploi ») | +1 534 |
| P156 - Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | +46 185 |
| P161 - Intervention des services opérationnels (Mission « Sécurité civile ») | +44 |
| P164 - Cour des comptes et autres juridictions financières (Mission « Conseil et contrôle de l’État ») | +1 464 |
| P165 - Conseil d’État et autres juridictions administratives (Mission « Conseil et contrôle de l’État ») | +272 |
| P166 - Justice judiciaire (Mission « Justice ») | +54 |
| P175 - Patrimoines (Mission « Culture ») | +2 488 |
| P176 - Police nationale (Mission « Sécurité ») | +12 375 |
| P180 - Presse (Mission « Médias, livre et industries culturelles ») | +5 |
| P181 - Prévention des risques (Mission « Écologie, développement et aménagement durables ») | +68 |
| P182 - Protection judiciaire de la jeunesse (Mission « Justice ») | +786 |
| P186 - Recherche culturelle et culture scientifique (Mission « Recherche et enseignement supérieur ») | +178 |
| P205 - Sécurité et affaires maritimes (Mission « Écologie, développement et aménagement durables ») | +45 |
| P212 - Soutien de la politique de la défense (Mission « Défense ») | +27 360 |
| P214 - Soutien de la politique de l’éducation nationale (Mission « Enseignement scolaire ») | +14 374 |
| P215 - Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture (Mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales ») | +6 413 |
| P216 - Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur (Mission « Administration générale et territoriale de l’État ») | +8 472 |
| P217 - Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer (Mission « Écologie, développement et aménagement durables ») | +21 048 |
| P218 - Conduite et pilotage des politiques économique et financière (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | +18 593 |
| P220 - Statistiques et études économiques (Mission « Économie ») | +645 |
| P224 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (Mission « Culture ») | +913 |
| P302 - Facilitation et sécurisation des échanges (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | +3 409 |
| P303 - Immigration et asile (Mission « Immigration, asile et intégration ») | +1 436 |
| P305 - Stratégie économique et fiscale (Mission « Économie ») | +120 |
| P307 - Administration territoriale (Mission « Administration générale et territoriale de l’État ») | +4 788 |
| P310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice (Mission « Justice ») | +1 220 |
| P313 - Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique (Mission « Médias, livre et industries culturelles ») | +5 |
| P334 - Livre et industries culturelles (Mission « Médias, livre et industries culturelles ») | +127 |

| Coûts complets par action de politique publique |  |  |
| --- | --- | --- |

Note explicative

La construction de coûts complets, assise exclusivement sur des données de comptabilité générale (charges et atténuations correspondantes), a pour but de compléter l’information du Parlement en ébauchant une interprétation de nature économique et financière des coûts. Elle conforte par ailleurs la dimension prospective de l’analyse.

Dans un contexte de trajectoire comptable finalisée au 1er janvier 2012, l’appropriation significative de la comptabilité générale ainsi que le déploiement abouti de l’outil Chorus permettent désormais d’envisager une utilisation et une interprétation plus fiables et pertinentes des résultats.

|  |  |  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | Exécution 2012 | Ventilation des coûts de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence |  | Exécution 2012 | Écart à l’exécution 2011 |
|  | Coûts directs | au sein du programme | entre programmes | Coûts complets | Coûts complets |
| 02 - Contrôles réglementaires (nouveau) | 203 |  | -203 | 0 | 0 |
| 03 - Audits, expertises, diagnostics (nouveau) | 4 559 |  | -4 559 | 0 | 0 |
| 04 - Maintenance préventive (nouveau) | 2 309 |  | -2 309 | 0 | 0 |
| 05 - Maintenance corrective (nouveau) | 24 909 |  | -24 909 | 0 | 0 |
| 06 - Travaux lourds - Mise en conformité et remise en état (nouveau) | 53 043 |  | -53 043 | 0 | 0 |
| Total | 85 025 |  | -85 025 | 0 | 0 |

| Ventilation des coûts de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) d’autres programmes | +85 025 |
| --- | --- |
| (en milliers d’euros) |  |
| P105 - Action de la France en Europe et dans le monde (Mission « Action extérieure de l’État ») | +1 877 |
| P107 - Administration pénitentiaire (Mission « Justice ») | +116 |
| P112 - Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire (Mission « Politique des territoires ») | +135 |
| P124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative (Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ») | +734 |
| P128 - Coordination des moyens de secours (Mission « Sécurité civile ») | +6 |
| P129 - Coordination du travail gouvernemental (Mission « Direction de l’action du Gouvernement ») | +1 209 |
| P131 - Création (Mission « Culture ») | +170 |
| P134 - Développement des entreprises et de l’emploi (Mission « Économie ») | +226 |
| P137 - Égalité entre les femmes et les hommes (Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ») | +5 |
| P138 - Emploi outre-mer (Mission « Outre-mer ») | +34 |
| P152 - Gendarmerie nationale (Mission « Sécurité ») | +2 054 |
| P155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail (Mission « Travail et emploi ») | +690 |
| P156 - Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | +20 775 |
| P161 - Intervention des services opérationnels (Mission « Sécurité civile ») | +20 |
| P164 - Cour des comptes et autres juridictions financières (Mission « Conseil et contrôle de l’État ») | +659 |
| P165 - Conseil d’État et autres juridictions administratives (Mission « Conseil et contrôle de l’État ») | +123 |
| P166 - Justice judiciaire (Mission « Justice ») | +24 |
| P175 - Patrimoines (Mission « Culture ») | +1 119 |
| P176 - Police nationale (Mission « Sécurité ») | +5 566 |
| P180 - Presse (Mission « Médias, livre et industries culturelles ») | +2 |
| P181 - Prévention des risques (Mission « Écologie, développement et aménagement durables ») | +30 |
| P182 - Protection judiciaire de la jeunesse (Mission « Justice ») | +353 |
| P186 - Recherche culturelle et culture scientifique (Mission « Recherche et enseignement supérieur ») | +80 |
| P205 - Sécurité et affaires maritimes (Mission « Écologie, développement et aménagement durables ») | +20 |
| P212 - Soutien de la politique de la défense (Mission « Défense ») | +12 307 |
| P214 - Soutien de la politique de l’éducation nationale (Mission « Enseignement scolaire ») | +6 466 |
| P215 - Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture (Mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales ») | +2 885 |
| P216 - Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur (Mission « Administration générale et territoriale de l’État ») | +3 811 |
| P217 - Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer (Mission « Écologie, développement et aménagement durables ») | +9 468 |
| P218 - Conduite et pilotage des politiques économique et financière (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | +8 364 |
| P220 - Statistiques et études économiques (Mission « Économie ») | +290 |
| P224 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (Mission « Culture ») | +411 |
| P302 - Facilitation et sécurisation des échanges (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | +1 533 |
| P303 - Immigration et asile (Mission « Immigration, asile et intégration ») | +646 |
| P305 - Stratégie économique et fiscale (Mission « Économie ») | +54 |
| P307 - Administration territoriale (Mission « Administration générale et territoriale de l’État ») | +2 154 |
| P310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice (Mission « Justice ») | +549 |
| P313 - Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique (Mission « Médias, livre et industries culturelles ») | +2 |
| P334 - Livre et industries culturelles (Mission « Médias, livre et industries culturelles ») | +57 |

| Analyse des coûts complets |  |  |
| --- | --- | --- |

Les coûts directs du programme diminuent de 2,5 % environ entre 2011 et 2012. Toutefois, cette baisse résulte d’une évolution contrastée des dépenses avant prise en compte des opérations d’inventaire : +2,4 % pour les charges de fonctionnement hors personnel et -55 % pour les charges d’intervention. Ces dernières ne représentent toutefois qu’un montant de l’ordre de 4 millions d’euros en 2012 alors que les charges de fonctionnement hors personnel, soit 79 M€ en 2012, représentent 95 % des dépenses de l’exercice. S’agissant des opérations d’inventaire, il convient également de tenir compte d’une variation de +1,6 M€, soit +34 %, des charges à payer entre 2011 et 2012.

Programme 148

Fonction publique

Ministre concerné : marylise lebranchu, ministre de la réforme de l’état, DE LA DéCENTRALISATION ET DE la fonction publique

| Bilan stratégique du rapport annuel de performances | 302 |
| --- | --- |
| Objectifs et indicateurs de performance | 305 |
| Présentation des crédits et des dépenses fiscales | 311 |
| Justification au premier euro | 317 |
| Opérateurs | 330 |
| Analyse des coûts du programme et des actions | 337 |

| Bilan stratégique du rapport annuel de performances |  |  |
| --- | --- | --- |

Jean François VERDIER

Directeur général de l’administration et de la fonction publique

Responsable du programme n° 148 : Fonction publique

L’accomplissement des missions de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) se traduit par la production de normes ou de référentiels, l’animation de réseaux et une fonction de pilotage d’ensemble et d’impulsion de la politique de gestion des ressources humaines de la fonction publique et de coordination des actions menées par les ministères. Bien que seules la formation des fonctionnaires et l’action sociale dans leur dimension interministérielle mobilisent les crédits d’interventions du programme, la stratégie de performance qui a été mise en place couvre plus largement la politique conduite en matière de fonction publique.

A ce titre, l’exercice 2012 a été marqué par la poursuite de nombreux chantiers à forts enjeux, notamment :

-	l’entrée en vigueur des dispositions issues du protocole d’accord signé avec les organisations syndicales sur l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emplois des agents contractuels de la fonction publique ;

-	la mise en œuvre de l’axe 2 des accords sur la sécurité et la santé au travail dans la fonction publique (20 novembre 2009) qui porte sur les actions à mener en matière d’évaluation et de prévention des problèmes de santé ;

-	la continuation des travaux de codification de la partie législative du code général de la fonction publique ;

-	la réforme du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (CSFPE) ainsi que la mise en place effective du conseil commun de la fonction publique (CCFP) qui vient consacrer la légitimité du ministre de la fonction publique à porter une même attention aux versants territorial et hospitalier et tranche la question de la représentativité des organisations syndicales comme des employeurs territoriaux et hospitaliers au niveau des « trois fonctions publiques ».

Parallèlement, la détermination par la ministre en charge de la fonction publique d’un agenda social 2012 – 2013 de la fonction publique a permis de poursuivre et de consolider certains de ces chantiers et d’ouvrir de nouvelles perspectives portant plus particulièrement sur le dialogue social, l’exemplarité des employeurs publics ainsi que sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations.

Dans le sillage de ces grands chantiers, le pilotage de la politique d’ensemble de la fonction publique et notamment le développement des dispositifs et instruments au service d’une gestion modernisée des ressources humaines a trouvé des illustrations concrètes en 2012 :

-	amélioration de la gouvernance de la fonction publique à travers la nouvelle orientation donnée aux conférences annuelles de gestion prévisionnelle des ressources humaines (GPRH) et leur extension pour la première fois aux deux autres versants de la fonction publique, le renforcement de l’animation des réseaux (séminaires des DRH et des secrétaires généraux, des DRH, des sous-directeurs RH), la création d’une commission spécialisée du CCFP consacrée aux évolutions de l’emploi public et à la connaissance statistique sur les trois versants de la fonction publique ;

-	renforcement des travaux sur le chantier de l’opérateur national de paye (ONP) afin notamment de définir et de stabiliser les règles de paie et de gestion ainsi qu’accompagner et sécuriser la transformation de la fonction RH qui en résulte ;

-	consolidation, dans le cadre notamment des orientations en matière de modernisation de l’action publique (MAP), du réseau des plates-formes régionales d’appui interministériel à la GRH, véritables leviers d’actions et de mise en œuvre sur le terrain des orientations fixées en la matière ;

-	poursuite de la recherche d’une plus grande homogénéité des règles et d’une plus importante convergence des modes de gestion, qu’il s’agisse des instruments de la politique salariale (mise en œuvre par les ministères du dispositif du nouvel espace statutaire concernant la catégorie B, extension aux catégories C de la création d’un échelon spécial, création d’un grade d’accès fonctionnel (Graf) pour les personnels de catégorie A) ou de la simplification de l’architecture statutaire (poursuite de la politique de fusion des corps) ;

-	poursuite de la politique de rénovation des concours pilotée par la DGAFP à la suite des rapports des missions Desforges et Dorne-Corraze ;

-	consolidation des actions menées en matière de mutualisation, d’harmonisation et de professionnalisation des procédures de recrutement notamment à travers l’organisation logistique des concours par des centres de services partagés (le service inter académique des examens et concours en Ile-de-France – SIEC- er les divisions examens et concours –DEC- des rectorats sur le territoire), et l’extension en 2012 de la mise en place de concours communs (concours interne de secrétaire administratif, concours interne et externe d’adjoint administratif) ;

-	renforcement à l’échelon interministériel, de la rationalisation et de la coordination de l’offre de formation continue grâce à l’ouverture réciproque anticipée des stages (ORAS) qui permet à un ministère d’accueillir des agents venant d’autres ministères dans les stages qu’il organise à destination de ses agents et la construction de l’offre commune transverse (OCT), qui vise à confier à un ministère en région la responsabilité de porter des formations transverses ouvertes en interministériel ;

-	mise en place d’actions en vue d’une fonction publique exemplaire en matière d’égalité professionnelle : la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire a institué un certain nombre de dispositions en matière de lutte contre les discriminations et notamment l’instauration d’une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe à compter de 2013 dans un certain nombre de nominations (pour les emplois d’encadrement supérieur et dirigeant, des conseils d’administration, les instances de dialogue social), ainsi que d’un droit à avancement amélioré durant la période de congés parental, ou bien encore la présentation d’un rapport annuel devant le CCFP sur la mise en œuvre des mesures en matière d’égalité professionnelle.

Enfin, conformément à l’objectif d’amélioration des politiques sociales prévues par les différents accords salariaux, la mise en œuvre des nouvelles priorités en matière d’investissement pour l’action sociale s’est poursuivie dans le domaine de la réservation de logements sociaux et de berceaux dans les crèches ainsi qu’en matière de rénovation des restaurants inter-administratifs, à la fois dans un souci d’adéquation avec les besoins des agents et d’optimisation des coûts de gestion de ces prestations. Une aide au maintien à domicile à destination des fonctionnaires retraités a par ailleurs été créée.

L’ensemble de ces instruments constitue plus que jamais les leviers d’un accompagnement réussi de la réforme et de la modernisation de la gestion des ressources humaines.

| récapitulation des objectifs et indicateurs de performance |  |  |
| --- | --- | --- |

| OBJECTIF 1 | Développer et promouvoir l’adaptation des règles actuelles aux exigences d’une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique |
| --- | --- |
| INDICATEUR 1.1 | Suites données aux conférences de gestion prévisionnelle des ressources humaines |
| INDICATEUR 1.2 | Part des agents des filières administrative, sociale et technique bénéficiant d’une procédure de rémunération à la performance |
| INDICATEUR 1.3 | Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l’Etat ou des établissements publics administratifs concernés par des mesures de fusion ou de mise en extinction ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes |
| OBJECTIF 2 | Optimiser la formation initiale et continue des fonctionnaires |
| INDICATEUR 2.1 | Dépenses consacrées à la formation initiale dans les IRA et à l’ENA |
| INDICATEUR 2.2 | Nombre de stagiaires ayant bénéficié d’une action de formation continue délivrée dans le cadre de l’offre ministérielle |
| OBJECTIF 3 | Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d’action sociale |
| INDICATEUR 3.1 | Pourcentage des restaurants inter administratifs dont l’environnement sanitaire est considéré conforme aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur en matière de restauration collective |
| INDICATEUR 3.2 | Coût de gestion des prestataires extérieurs chargés de la gestion de certaines prestations d’action sociale |
| INDICATEUR 3.3 | Taux de pénétration des prestations CESU garde d’enfant |

| Objectifs et indicateurs de performance |  |  |
| --- | --- | --- |

| OBJECTIF n° 1 : Développer et promouvoir l’adaptation des règles actuelles aux exigences d’une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 1.1 : Suites données aux conférences de gestion prévisionnelle des ressources humaines |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du citoyen)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Degré de réalisation des engagements réciproques pris par la DGAFP et les DRH ministérielles lors des conférences de gestion prévisionnelle des ressources humaines | % | 53 | 56 | 55 | 55 | 45 | 60 |

Commentaires techniques

Source des données : DGAFP, bureau de l’animation interministérielle, de l’évaluation des politiques de RH et de l’égalité professionnelle

Mode de calcul :

La méthodologie de cet indicateur a été profondément renouvelée en PAP 2011, afin d’approfondir son volet qualitatif. La contractualisation porte sur un nombre d’engagements moins important mais est axée  sur des enjeux plus complexes.

L’indicateur global est calculé à partir de trois ratios « engagements réalisés / engagements réciproques validés » dans les trois domaines suivants :

-	la réforme de l’état et la rénovation du dialogue social ;

-	favoriser la fluidité des parcours professionnels par un cadre statutaire mieux adapté et rémunérer la performance ;

-	les politiques prioritaires de GRH (conditions de recrutement et d’emploi des agents non titulaires, promotion de l’égalité, conditions de travail et environnement professionnel.

| INDICATEUR 1.2 : Part des agents des filières administrative, sociale et technique bénéficiant d’une procédure de rémunération à la performance |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du contribuable)

indicateur de la mission

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part des agents de catégorie A de la filière administrative bénéficiant d’une procédure de rémunération à la performance | % | 89 | 95 | 100 | par défaut valeur PAP 2012 | 95 | 100 |
| Part des agents de catégorie B de la filière administrative bénéficiant d’une procédure de rémunération à la performance | % | SO | 50 | 80 | 80 | 50 | 96 |
| Part des agents de la filière sociale bénéficiant d’une procédure de rémunération à la performance | % | SO | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Part des agents de la filière technique bénéficiant d’une procédure de rémunération à la performance | % | SO | 0 | 30 | 30 | 0 | 50 |

Commentaires techniques

Sources des données : DGAFP, bureau de la politique salariale, des retraites et du temps de travail.

Dans le PAP 2010, l’indicateur, qui portait auparavant sur les directeurs, chefs de service et sous-directeurs d’administration centrale, a été étendu aux attachés.

A compter de 2011, la population cible de l’indicateur est élargie pour tenir compte des objectifs d’extension de la prime de fonctions et de résultats (PFR). Elle regroupe les agents de catégorie A et B de la filière administrative, les agents de la filière technique et les agents de la filière sociale.

L’assiette est évaluée à 24 000 agents de catégorie A et à 46 000 agents de catégorie B pour la filière administrative, à 42 000 agents pour la filière technique et à 5 000 agents pour la filière sociale.

| INDICATEUR 1.3 : Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l’Etat ou des établissements publics administratifs concernés par des mesures de fusion ou de mise en extinction ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue de l’usager)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2015 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre total de corps actifs au 31 décembre de l’année | nombre de corps | 368 | 356 | 301 | 333 | 327 | 230 |

Commentaires techniques

Le nombre de corps actifs est obtenu par soustraction du nombre de corps supprimés ( cumul du nombre de corps de fonctionnaires ayant fait l’objet de mesures de fusion, d’intégration ou d’alignement sur des dispositions statutaires communes depuis le 1er janvier 2005 ou mise en extinction) au nombre de corps comptabilisé au 1er janvier 2005.

700 corps avaient été comptabilisés au 1er janvier 2005 : ce nombre a été obtenu en croisant les données d’un comptage réalisé initialement à partir des données du décret de 1948, qui comptabilisait l’ensemble des corps, y compris ceux en extinction, des ministères et des établissements publics (chiffrage initial : environ 1200 corps dont 900 corps actifs). Ces données ont été réactualisées par croisement d’une part avec celles de l’enquête « Résultats des élections aux CAP – données au 31 décembre 2005 », ce qui a permis d’éliminer les corps en extinction pour lesquels il n’existe plus de CAP (ce qui est le cas de la grande majorité de ces corps), et d’autre part, avec les ouvertures de concours sur les trois dernières années.

Sources des données : Bureau des statuts particuliers et des filières métiers de la DGAFP.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

- Promotion de la gestion prévisionnelle des ressources humaines dans la fonction publique de l’État

Les conférences de GPRH ainsi que l’examen de chacun des schémas stratégiques de gestion des ressources humaines des DRH ministérielles permettent à la DGAFP de juger de la diffusion au sein de l’administration des principes de la GPRH et de leur application.

Trente cinq engagements réciproques ont été conclus avec l’ensemble des départements ministériels, la direction générale des collectivités locales (DGCL) et la direction générale de l’offre de soins (DGOS) au cours du premier quadrimestre de l’année 2012. La dernière revue des engagements 2012, effectuée au cours du cycle des conférences 2013 qui doit s’achever mi-avril, permet déjà d’établir un taux de réalisation (provisoire) de 45 %, inférieure à la prévision (55 %). En effet, en raison des nouvelles priorités gouvernementales, près de 10 % des engagements restent soumis aux conclusions des réflexions inscrites au sein de l’agenda social de la fonction publique portant sur les parcours professionnels, la rémunération, la carrière et la mobilité. Il est toutefois estimé que le taux de réalisation devrait s’établir, en fin de cycle, à hauteur des années précédentes. Enfin, les premières conclusions liées à la clôture des négociations 2013 permettront d’établir de futurs engagements en adéquation avec les nouvelles orientations interministérielles.

- Développement de la rémunération à la performance

La rémunération à la performance, appliquée dans un premier temps aux personnels d’encadrement intermédiaire et supérieur de la filière administrative, a été étendue à l’ensemble des agents de catégorie A de la filière administrative Ainsi, au 31 décembre 2012, tous les corps des attachés d’administration bénéficient de la prime de fonctions et de résultats (PFR). Son également concernés les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, les inspecteurs de la jeunesse et des sports, les officiers de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides les emplois de secrétaire général d’académie, de directeur de l’académie de Paris, de directeur académique et directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale et de directeur du service inter académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles. La part des agents de catégorie A de la filière administrative bénéficiant d’une procédure de rémunération à la performance n’atteint cependant pas 100 %.

En ce qui concerne les agents de catégorie B, la PFR a été étendue en 2012 aux seuls secrétaires de protection de l’Office français des réfugiés et apatrides.

Enfin, aucun déploiement n’a pu être réalisé sur les agents de catégorie C de la filière administrative, ni sur les filières techniques et sociale.

Plus généralement, aucune nouvelle extension de la PFR n’est programmée depuis mai 2012, une sortie progressive du dispositif étant même envisagée, comme l’a annoncé la ministre de la fonction publique le 7 février 2013, lors de la réunion de bilan avec les organisations syndicales consacrée aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations. Le dispositif va donc sensiblement être modifié, l’indicateur 1-2 mesurant la progression de ce mode de rémunération sous cette forme n’étant plus pertinent.

- Les fusions de corps

La fusion de corps contribue à faciliter les parcours de carrière des agents, en leur permettant d’enrichir leur expérience professionnelle et d’accéder à des emplois correspondant à la famille de métiers dont ils relèvent dans d’autres administrations ou établissements. En parallèle, de telles fusions permettent d’enrichir les viviers de recrutement des employeurs publics et la mobilité. La poursuite de cet objectif (qui relève d’adaptations réglementaires des statuts particuliers) est, à cet égard, un corollaire de la loi sur la mobilité et les parcours professionnels. La fusion ou l’harmonisation des dispositions statutaires applicables à des corps relevant d’administrations représentées dans une même direction départementale interministérielle (DDI) favorisera également les synergies au sein de ces structures, en permettant de faire converger les pratiques de gestion d’agents appelés à collaborer dans une même organisation de travail.

En 2012, le regroupement des corps de conseillers techniques de service social et de ceux d’assistants de service social au sein de deux corps interministériels à gestion ministérielle a permis pour l’essentiel la réalisation de l’objectif fixé pour l’année. Par ailleurs, la poursuite du regroupement des corps de catégorie B à l’occasion de l’accès au nouvel espace statutaire a été maintenue.

La cible 2015 est de 230 corps vivants, conformément à l’arbitrage rendu par le cabinet du Premier ministre en juin 2010. Cependant, lors des rencontres avec les organisations syndicales dans le cadre de l’agenda social 2012-2013, une volonté forte de reprendre la politique de fusions des corps sur de nouvelles bases est apparue. Elle donnera lieu à une nouvelle orientation politique après concertation avec les diverses administrations et les organisations syndicales.

| OBJECTIF n° 2 : Optimiser la formation initiale et continue des fonctionnaires |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 2.1 : Dépenses consacrées à la formation initiale dans les IRA et à l’ENA |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du contribuable)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coût complet annuel d’un élève IRA | € | 55 512 | 57 672 | 56 543 | 58 417 | 58 772 | 57 204 |
| Coût complet annuel d’un élève ENA | € | 78 921 | 79 636 | 83 586 | 83 500 | 82 933 | 84 805 |

Commentaires techniques

Pour les IRA, la méthode retenue consiste à identifier, à partir du compte financier des établissements, les charges directement imputables aux deux principales missions des établissements (formation initiale et formation continue) ainsi que celles afférentes au recrutement de l’élève suite à la déconcentration des concours (classes préparatoires intégrées incluses) et à ventiler les charges indirectes ou destination support (amortissement compris) au prorata de la répartition primaire des charges directes des deux destinations. Il s’agit donc d’un coût complet. Les éléments de rémunération des élèves représentent près des deux tiers de ce coût complet, qui est donc très sensible aux mesures statutaires et salariales à caractère général ainsi qu’à l’augmentation des charges sociales, notamment celle du taux de contribution au CAS Pensions.

En ce qui concerne l’ENA, la méthode d’élaboration de l’indicateur a évoluée depuis 2010 avec l’intégration des charges indirectes dans le calcul conformément à l’annexe 6 de la circulaire de la direction du budget du 15 mars 2010 visant à harmoniser les méthodes de calcul des coûts de formation.

Sources des données : ENA/IRA.

| INDICATEUR 2.2 : Nombre de stagiaires ayant bénéficié d’une action de formation continue délivrée dans le cadre de l’offre ministérielle |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du citoyen)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de stagiaires ayant bénéficié d’une action de formation continue délivrée dans le cadre de l’offre ministérielle | Nombre | 14 409 | 20 000 | 15500 | 27 500 | 31 008 | 16000 |

Commentaires techniques

Source des données : DGAFP – bureau des politiques de recrutement, de la formation et de la professionnalisation

Mode de calcul : comptabilisation du nombre d’agents ayant bénéficié d’au moins une formation dans le cadre du dispositif interministériel à partir de tableaux de synthèse

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

- Optimisation de la formation initiale : dépenses consacrées à la formation initiale dans les IRA et à l’ENA

Pour les IRA, le coût complet du recrutement et de la formation d’un élève des IRA s’établit en 2012 à 58 772 €.

La rémunération des élèves représente 69,1 % du coût complet d’un élève, dont 23 % pour les seules charges de pension civile. Hors rémunération et en incluant les charges indirectes, le coût unitaire du recrutement et de la formation d’un attaché issu des IRA s’élève à 18 169 €. Les charges directes, hors rémunération, du recrutement et de la formation d’un élève représentent seulement 9 337 €.

Ce coût unitaire augmente de 1 100 € par rapport à 2011, du fait, pour une très large part, de l’augmentation du taux de contribution employeur au CAS Pensions. Le résultat de l’exécution 2012 est cependant très proche de la cible prévisionnelle 2012 (58 417 €), réactualisée à partir notamment de l’augmentation du taux de contribution employeur au CAS Pensions. Le faible écart constaté s’explique par l’évolution de l’ancienneté relative des élèves issus du concours interne et du nombre d’élèves recrutés, variables qui ne sont pas complètement maîtrisables au moment de la définition de la cible prévisionnelle.

Pour l’ENA, l’augmentation du coût complet d’un élève entre 2011 et 2012, résulte d’effets mécaniques consécutifs à la réduction de la durée de la scolarité, ramenée de 27 à 24 mois à compter du 1er janvier 2010. L’année 2012 comprend seulement deux promotions en scolarité au lieu de trois en 2011 : deux sur 12 mois et une sur 3 mois. Ce phénomène est amplifié par les démissions et les reports de scolarité constatés au niveau des promotions 2011-2012 et 2012-2013.

Il en résulte une diminution de 9,72 % du nombre d’élèves en ETPT qui se traduit automatiquement par une augmentation du coût unitaire d’un élève, indépendante de la qualité de la gestion de l’Ecole, les frais fixes incompressibles étant répartis sur un effectif plus réduit. L’augmentation du taux du CAS Pensions contribue également à cette hausse. La poursuite des efforts de maîtrise du coût de l’élève mis en œuvre par l’Ecole permet cependant de limiter la hausse du coût de l’élève à 3 297 € par rapport à 2011, soit +4,14 %, valeur nettement inférieure à l’effet à la hausse consécutive à la réduction du nombre d’élève. Ce chiffre est également inférieur de 567 €, soit -0,68 %, à la cible actualisée fixée à 83 500 €, élément qui confirme la gestion rigoureuse de l’année 2012.

- Nombre de stagiaires ayant bénéficié d’une action de formation continue délivrée dans le cadre de l’offre interministérielle

La réalisation (plus de 31 000 stagiaires) dépasse la prévision 2012 actualisée dès le PAP 2013 (27 500 stagiaires) et s’explique, d’une part, par le plein développement des démarches de mutualisation dans le cadre de la modernisation de l’Etat mise en œuvre par les plates formes RH, avec l’offre réciproque et anticipée des stages (ORAS) et l’offre commune transverse (OCT) et, d’autre part, par le pilotage renforcé de la DGAFP. Ces éléments ont ainsi conduit à l’optimisation du remplissage des stages et à la multiplication des offres de places de formation proposées en interministériel.

| OBJECTIF n° 3 : Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d’action sociale |  |  |
| --- | --- | --- |

| INDICATEUR 3.1 : Pourcentage des restaurants inter administratifs dont l’environnement sanitaire est considéré conforme aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur en matière de restauration collective |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue de l’usager)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pourcentage des restaurants inter administratifs dont l’environnement sanitaire est considéré conforme aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur en matière de restauration collective | % | 67 | 71 | 78 | 75 | 76 | 88 |

Commentaires techniques

Commentaires :

La prévision 2012 a été revue à la baisse par rapport à celle indiquée en PAP 2012 : en effet, l’exécution 2011 a entraîné un décalage du calendrier de réalisation du programme, dont l’achèvement, initialement prévu en 2012, est désormais prévu pour 2015.

Sources des données : Bureau des politiques sociales, de la santé et de la sécurité au travail de la DGAFP.

| INDICATEUR 3.2 : Coût de gestion des prestataires extérieurs chargés de la gestion de certaines prestations d’action sociale |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue du contribuable)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part du coût de gestion des prestataires extérieurs chargés de la gestion de certaines prestations d’action sociale dans le coût total pour l’Etat | % | 3,04 | 3,58 | 3.84 | 3,58 | 3,80 | 3.83 |

Commentaires techniques

Le coût de gestion correspond à la rémunération des prestataires de service. Le pourcentage (part du coût de gestion) est calculé en effectuant le rapport du coût de gestion sur le coût total pour l’État (aides versées aux agents + sommes versées aux prestataires + rémunération de tiers éventuels chargés notamment de l’émission ou de l’envoi des titres).

Les crédits d’action sociale relevant du périmètre de cet indicateur concernent les prestations d’action sociale suivantes :

-	les chèques-vacances ;

-	l’aide au maintien à domicile (AMD);

-	l’aide à l’installation des personnels de l’État ;

-	le chèque emploi service universel destiné à la prise en charge partielle des frais de garde engagés par les agents de l’État pour la garde de leurs enfants de moins de trois ans (CESU - garde d’enfant 0/3 ans) et de trois à six ans (CESU - garde d’enfant 3/6 ans).

Nb: la détermination du ratio ne se fait pas exactement à périmètre constant par rapport à la prévision mi 2012 (PAP 2013) : les prestations prises en compte sont ici le Chèque-vacances, le CESU et l’AIP. L’AMD en est par conséquent exclue.

Sources des données : rapports annuels de gestion établis par les prestataires ; situations financières et tableaux de bord mensuels établis par les prestataires.

| INDICATEUR 3.3 : Taux de pénétration des prestations CESU garde d’enfant |  |  |
| --- | --- | --- |

(du point de vue de l’usager)

|  | Unité | 2010 Réalisation | 2011 Réalisation | 2012 Prévision PAP 2012 | 2012 Prévision mi 2012 | 2012 Réalisation | 2013 Cible PAP 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de pénétration des prestations CESU garde d’enfants 0-3 ans et CESU garde d’enfant 3-6 ans | % | 92 | 97,5 | 85 | 95,9 | 98,2 | 87 |

Commentaires techniques

Le pourcentage est obtenu en effectuant le rapport du nombre d’ouvertures de droits (CESU - garde d’enfant 0/3 ans et CESU - garde d’enfant 3/6 ans) constaté en fin d'exercice (numérateur) sur le nombre potentiel d’ouvertures de droits pour une année (dénominateur).

Sources des données : DGAFP (bureau des politiques sociales, de la santé, et de la sécurité au travail et département des études et des statistiques) et prestataires extérieurs.

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

- Rénovation du parc et création de restaurants inter-administratifs (RIA)

Le taux de RIA dont l’environnement sanitaire est considéré conforme aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur en matière de restauration collective a augmenté de 7 % entre 2011 et 2012.

Plusieurs facteurs, liés aux aléas propres aux marchés expliquent cependant que la réalisation 2012 (76 %) soit légèrement en-deçà des objectifs initiaux (78 %), ce qui a d’ailleurs justifié une actualisation de la prévision à mi-année (75 %).

- Maîtrise des coûts de gestion des prestations d’action sociale

L’augmentation constatée du coût de gestion s’explique de façon générale par les particularités du secteur économique des émetteurs de titre. Les prestataires peuvent en effet tirer bénéfice des placements financiers des liquidités dont ils disposent (épargne des bénéficiaires dans le cadre des Chèques-vacances et contre-valeur des CESU jusqu’à leur remboursement aux prestataires qui les ont acceptés en paiement de leurs services de garde d’enfant). De manière identique s’agissant de la prestation d’aide à l’installation des personnels de l’Etat, le prestataire peut tirer bénéfice du placement financier de l’aide versée de façon anticipée par l’Etat afin que les bénéficiaires puissent en disposer dans les meilleurs délais. Les prix unitaires ou forfaitaires relatifs aux frais de gestion sont alors d’autant plus compétitifs que les prestataires arrivent à tirer une rémunération de ces placements.

Le renouvellement des principaux marchés étant intervenu dans un contexte de crise financière, les moyens de rémunération sur les placements financiers n’ont pas pu être mobilisés de façon optimale. De ce fait, les frais de gestion sont généralement supérieurs à la prévision initiale.

Plus précisément, l’augmentation constatée en 2012 s’explique tout d’abord par un effet report sur 2012, pour le CESU, d’un nouveau marché entré en exploitation au 1er janvier 2011.

Les frais de gestion du chèque-vacances sont quant à eux restés relativement stables dans la mesure où, à l’accroissement du volume de dossiers traités (sous l’effet de la revalorisation du barème de la prestation intervenu en 2011), a correspondu une augmentation en proportion du montant total des prestations servies.

La nouvelle prestation d’aide au maintien à domicile n’a eu aucun effet sur les coûts de gestion car elle n’a pas été incluse dans le périmètre de cet indicateur pour la détermination du résultat, contrairement à la méthode retenue pour la prévision 2012 affichée en PAP 2013. En effet, si la totalité des crédits budgétés en 2012 (10 M€ en AE=CP) a bien fait l’objet d’un versement à la CNAVTS à l’issue de la signature de la convention entre elle et l’Etat, les éléments communiqués n’ont pas permis de calculer le ratio pour cette prestation.

- Taux de pénétration des prestations CESU - garde d'enfant 0/3 ans et CESU - garde d’enfant 3/6 ans

La population cible a été réactualisée mi-2012 à l’occasion de la rédaction du PAP 2013, à partir des données statistiques de l’INSEE (2008) et de la DREES (2007) et d’une estimation tenant compte de la nouvelle règle d’octroi de la prestation (en vigueur depuis le 1er janvier 2012). Le taux de pénétration des prestations CESU - garde d’enfant en 2012 (98,2 %) a finalement dépassé la prévision actualisée mi-2012 (95,9 %).

La dynamique des prestations CESU – garde d’enfant reflète pleinement la performance de la politique conduite en matière d’action sociale interministérielle, qui consiste à concevoir et mettre en œuvre des prestations en adéquation avec les besoins des agents et leur permettant une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie familiale.

| Présentation des crédits et des dépenses fiscales |  |  |
| --- | --- | --- |

2012 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits CONSOMMÉS

2012 / Autorisations d’engagement

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel | Titre 3 Dépenses de fonctionnement | Titre 5 Dépenses d’investissement | Titre 6 Dépenses d’intervention | Total | Total y.c. FDC et ADP prévus en LFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision LFI 2012 Consommation 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Formation des fonctionnaires | 249 584 | 75 967 953 |  | 2 790 000 | 79 007 537 | 79 007 537 |
|  |  | 186 825 | 76 273 311 | 24 | 6 846 177 | 83 306 337 |  |
| 02 | Action sociale interministérielle | 0 | 122 747 646 | 19 713 378 | 2 060 000 | 144 521 024 | 144 846 024 |
|  |  | 675 | 110 798 459 | 1 464 131 | 14 582 227 | 126 845 492 |  |
| Total des AE prévues en LFI |  | 249 584 | 198 715 599 | 19 713 378 | 4 850 000 | 223 528 561 | 223 853 561 |
| Ouvertures par voie de FDC et ADP |  | 0 | +847 335 |  |  | +847 335 |  |
| Ouvertures / annulations (hors FDC et ADP) |  | 0 | +4 317 584 |  |  | +4 317 584 |  |
| Total des AE ouvertes |  | 249 584 | 228 443 896 |  |  | 228 693 480 |  |
| Total des AE consommées |  | 187 500 | 187 071 770 | 1 464 155 | 21 428 404 | 210 151 829 |  |

2012 / crédits de paiement

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel | Titre 3 Dépenses de fonctionnement | Titre 5 Dépenses d’investissement | Titre 6 Dépenses d’intervention | Total | Total y.c. FDC et ADP prévus en LFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision LFI 2012 Consommation 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Formation des fonctionnaires | 249 584 | 75 967 953 |  | 2 790 000 | 79 007 537 | 79 007 537 |
|  |  | 186 825 | 76 385 222 | 11 984 | 5 699 962 | 82 283 993 |  |
| 02 | Action sociale interministérielle | 0 | 131 290 000 | 13 482 674 | 2 060 000 | 146 832 674 | 147 157 674 |
|  |  | 675 | 119 577 532 | 1 074 931 | 18 022 763 | 138 675 901 |  |
| Total des CP prévus en LFI |  | 249 584 | 207 257 953 | 13 482 674 | 4 850 000 | 225 840 211 | 226 165 211 |
| Ouvertures par voie de FDC et ADP |  | 0 | +847 335 |  |  | +847 335 |  |
| Ouvertures / annulations (hors FDC et ADP) |  | 0 | -1 264 173 |  |  | -1 264 173 |  |
| Total des CP ouverts |  | 249 584 | 225 173 789 |  |  | 225 423 373 |  |
| Total des CP consommés |  | 187 500 | 195 962 754 | 1 086 915 | 23 722 725 | 220 959 894 |  |

2011 / Présentation par action et titre des crédits votés (lFI) et des crédits consommés

2011 / Autorisations d’engagement

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel | Titre 3 Dépenses de fonctionnement | Titre 5 Dépenses d’investissement | Titre 6 Dépenses d’intervention | Total hors FDC et ADP prévus en LFI | Total y.c. FDC et ADP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision LFI 2011 Consommation 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Formation des fonctionnaires | 250 000 | 79 388 905 |  | 2 790 000 | 82 428 905 | 82 428 905 |
|  |  | 150 051 | 81 133 665 | 14 | 2 366 422 |  | 83 650 152 |
| 02 | Action sociale interministérielle |  | 120 752 303 | 15 900 000 | 2 020 000 | 138 672 303 | 138 974 303 |
|  |  | 468 | 95 296 393 | 1 369 588 | 12 841 346 |  | 109 507 795 |
| Total des AE prévues en LFI |  | 250 000 | 200 141 208 | 15 900 000 | 4 810 000 | 221 101 208 | 221 403 208 |
| Total des AE consommées |  | 150 519 | 176 430 058 | 1 369 602 | 15 207 768 |  | 193 157 947 |

2011 / crédits de paiement

| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel | Titre 3 Dépenses de fonctionnement | Titre 5 Dépenses d’investissement | Titre 6 Dépenses d’intervention | Total hors FDC et ADP prévus en LFI | Total y.c. FDC et ADP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision LFI 2011 Consommation 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Formation des fonctionnaires | 250 000 | 79 388 905 |  | 2 790 000 | 82 428 905 | 82 428 905 |
|  |  | 150 051 | 81 372 104 | 7 190 | 2 536 622 |  | 84 065 967 |
| 02 | Action sociale interministérielle |  | 116 765 373 | 19 511 649 | 2 020 000 | 138 297 022 | 138 599 022 |
|  |  | 468 | 109 157 597 | 6 031 022 | 8 595 530 |  | 123 784 617 |
| Total des CP prévus en LFI |  | 250 000 | 196 154 278 | 19 511 649 | 4 810 000 | 220 725 927 | 221 027 927 |
| Total des CP consommés |  | 150 519 | 190 529 701 | 6 038 212 | 11 132 152 |  | 207 850 584 |

Présentation par action des charges constatées

Avertissement

Sont reportés dans le tableau ci-dessous les coûts directs par action arrêtés en mars 2013 par le département comptable ministériel, en liaison avec le ministère concerné.

Les coûts directs comprennent les charges ayant donné lieu à opérations budgétaires (personnel, fonctionnement, subventions pour charges de service public, transferts aux ménages, entreprises et collectivités), ainsi que le rattachement de charges à l’exercice et les charges n’ayant donné lieu à aucun décaissement (variations de stocks, dotations aux amortissements, aux dépréciations d’actifs, aux provisions…).

L’attention est appelée sur le caractère encore lacunaire de ces données. En effet, les immobilisations ne sont pas encore prises en compte dans leur ensemble dans le bilan de l’État. Le périmètre des actifs intégrés est d’ailleurs variable selon les ministères. De même, seuls les stocks significatifs, en termes de volume et d’enjeu, figurent au bilan. Les dotations aux amortissements et les variations de stocks, ainsi que, dans une moindre mesure, les dotations aux provisions (nettes des reprises), ne sont donc pas exhaustives.

Ces montants sont repris et retraités dans le cadre de l’analyse des coûts des actions (partie dans laquelle est précisé le périmètre de charges couvert).

| Numéro et intitulé de l’action |  | Total |
| --- | --- | --- |
| 01 | Formation des fonctionnaires | 82 354 656 |
| 02 | Action sociale interministérielle | 130 889 133 |
| Total |  | 213 243 789 |

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

|  | Autorisations d’engagement |  |  | Crédits de paiement |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre et catégorie | Consommées en 2011 (*) | Ouvertes en LFI pour 2012 | Consommées en 2012 (*) | Consommés en 2011 (*) | Ouverts en LFI pour 2012 | Consommés en 2012 (*) |
| Titre 2. Dépenses de personnel | 150 519 | 249 584 | 187 500 | 150 519 | 249 584 | 187 500 |
| Rémunérations d’activité | 145 401 | 236 052 | 177 686 | 145 401 | 236 052 | 177 686 |
| Cotisations et contributions sociales | 5 650 | 13 532 | 9 139 | 5 650 | 13 532 | 9 139 |
| Prestations sociales et allocations diverses | -532 |  | 675 | -532 |  | 675 |
| Titre 3. Dépenses de fonctionnement | 176 430 058 | 198 715 599 | 187 071 770 | 190 529 701 | 207 257 953 | 195 962 754 |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 97 929 651 | 125 227 644 | 113 637 154 | 112 029 294 | 133 769 998 | 122 528 138 |
| Subventions pour charges de service public | 78 500 407 | 73 487 955 | 73 434 616 | 78 500 407 | 73 487 955 | 73 434 616 |
| Titre 5. Dépenses d’investissement | 1 369 602 | 19 713 378 | 1 464 155 | 6 038 212 | 13 482 674 | 1 086 915 |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 1 369 602 | 19 713 378 | 1 464 155 | 6 038 212 | 13 482 674 | 1 086 915 |
| Titre 6. Dépenses d’intervention | 15 207 768 | 4 850 000 | 21 428 404 | 11 132 152 | 4 850 000 | 23 722 725 |
| Transferts aux ménages | 10 179 281 |  | 16 483 255 | 7 614 841 |  | 17 149 123 |
| Transferts aux entreprises | 4 624 910 |  | -101 992 | 1 390 685 |  | 1 017 733 |
| Transferts aux collectivités territoriales | 368 344 |  | 17 254 | 294 456 |  | 91 143 |
| Transferts aux autres collectivités | 35 233 | 4 850 000 | 5 029 887 | 1 832 170 | 4 850 000 | 5 464 726 |
| Total hors FDC et ADP |  | 223 528 561 |  |  | 225 840 211 |  |
| Ouvertures et annulations (*) |  | +5 164 919 |  |  | -416 838 |  |
| Total (*) | 193 157 947 | 228 693 480 | 210 151 829 | 207 850 584 | 225 423 373 | 220 959 894 |

(*) y.c. FDC et ADP

Fonds de concours et attributions de produits

|  | Autorisations d’engagement |  |  | Crédits de paiement |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature de dépenses | Ouvertes en 2011 | Prévues en LFI pour 2012 | Ouvertes en 2012 | Ouverts en 2011 | Prévus en LFI pour 2012 | Ouverts en 2012 |
| Dépenses de personnel |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Autres natures de dépenses | 500 991 | 325 000 | 847 335 | 500 991 | 325 000 | 847 335 |
| Total | 500 991 | 325 000 | 847 335 | 500 991 | 325 000 | 847 335 |

Récapitulation des mouvements de crédits

Décret de transfert

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 16/03/2012 |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  |  |  |  |
| 03/12/2012 |  | 2 331 000 |  | 2 331 000 |  |  |  |  |
| Total |  | 4 331 000 |  | 4 331 000 |  |  |  |  |

Arrêté de report de crédits ouverts par voie de fonds de concours

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 29/03/2012 |  | 307 834 |  | 307 834 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Arrêté de report de crédits hors fonds de concours et attributions de produits

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 29/03/2012 |  | 9 678 750 |  | 4 096 993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total |  | 9 678 750 |  | 4 096 993 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ouverture par voie de fonds de concours

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 06/2012 | 0 | 111 607 | 0 | 111 607 |  |  |  |  |
| 07/2012 | 0 | 71 187 | 0 | 71 187 |  |  |  |  |
| 08/2012 | 0 | 151 154 | 0 | 151 154 |  |  |  |  |
| 09/2012 | 0 | 106 751 | 0 | 106 751 |  |  |  |  |
| 10/2012 | 0 | 133 387 | 0 | 133 387 |  |  |  |  |
| 11/2012 | 0 | 117 651 | 0 | 117 651 |  |  |  |  |
| 12/2012 | 0 | 155 598 | 0 | 155 598 |  |  |  |  |
| Total | 0 | 847 335 | 0 | 847 335 |  |  |  |  |

Loi de finances rectificative

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de signature | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| 14/03/2012 |  |  |  |  |  | 10 000 000 |  | 10 000 000 |

Total des ouvertures et annulations (y.c. FDC et ADP)

|  | Ouvertures |  |  |  | Annulations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
|  | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres |
| Total général | 0 | 15 164 919 | 0 | 9 583 162 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |

| Justification au premier euro |  |  |
| --- | --- | --- |

| Éléments transversaux au programme |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  | Autorisations d’engagement |  |  |  |  |  | Crédits de paiement |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro et intitulé de l’action / sous-action |  | Titre 2 Dépenses de personnel (*) |  | Autres titres (*) |  | Total y.c. FDC et ADP |  | Titre 2 Dépenses de personnel (*) |  | Autres titres (*) |  | Total y.c. FDC et ADP |  |
| Prévision LFI Consommation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Formation des fonctionnaires |  | 249 584 |  | 78 757 953 |  | 79 007 537 |  | 249 584 |  | 78 757 953 |  | 79 007 537 |
|  |  |  | 186 825 |  | 83 119 512 |  | 83 306 337 |  | 186 825 |  | 82 097 168 |  | 82 283 993 |
| 02 | Action sociale interministérielle |  | 0 |  | 144 521 024 |  | 144 846 024 |  | 0 |  | 146 832 674 |  | 147 157 674 |
|  |  |  | 675 |  | 126 844 817 |  | 126 845 492 |  | 675 |  | 138 675 226 |  | 138 675 901 |
| Total des crédits prévus en LFI |  |  | 249 584 |  | 223 278 977 |  | 223 853 561 |  | 249 584 |  | 225 590 627 |  | 226 165 211 |
| Ouvertures / annulations y.c. FDC et ADP |  |  | 0 |  | +5 164 919 |  | +5 164 919 |  | 0 |  | -416 838 |  | -416 838 |
| Total des crédits ouverts |  |  | 249 584 |  | 228 443 896 |  | 228 693 480 |  | 249 584 |  | 225 173 789 |  | 225 423 373 |
| Total des crédits consommés |  |  | 187 500 |  | 209 964 329 |  | 210 151 829 |  | 187 500 |  | 220 772 394 |  | 220 959 894 |
| Crédits ouverts - crédits consommés |  |  | +62 084 |  | +18 479 567 |  | +18 541 651 |  | +62 084 |  | +4 401 395 |  | +4 463 479 |

(*) hors FDC et ADP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI

Les amendements adoptés lors du débat parlementaire ont diminué les crédits du projet de loi de finances (PLF) du programme 148 pour un montant de 4 389 701 € en AE et en CP détaillés de la façon suivante :

-	2 808 975 € en AE et en CP au titre du plan d’économies supplémentaires d’un milliard d’euros annoncé par le Premier ministre le 24 août 2011 ;

-	1 580 726 € en AE et en CP (dont 416 € en crédits de titre 2) au titre des mesures d’économies supplémentaires annoncées par le Premier ministre le 7 novembre 2011 dans le cadre du plan de retour à l’équilibre des finances publiques.

JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES

Les crédits votés en loi de finances initiale, soit 223 528 561 € en AE et 225 840 211 € en CP, ont évolué au cours de la gestion 2012 de la façon suivante :

- Loi de finances rectificative :

10 000 000 € en AE et en CP ont été annulés par la loi de finances rectificative (LFR) n°2012-354 du 14 mars 2012.

- Reports :

Reports de crédits hors titre 2  pour 9 678 750 € en AE et 4 096 993 € en CP (arrêté du 29 mars 2012) et de 307 834 € au titre des fonds de concours (arrêté du 29 mars 2012).

- Transferts :

Transferts de 4 331 000 € en AE et CP (décrets des 16 mars et 3 décembre 2012) en provenance du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » de la mission « Recherche et enseignement supérieur », destinés à financer les prestations d’action sociale interministérielle dont les personnels des établissements d’enseignement supérieur passés à l’autonomie continuent à bénéficier.

ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

847 335 € ont été ouverts par voie de fonds de concours. Ils concernent, pour 103 353 €, le fonds de concours relatif à la contribution des organismes conventionnés aux travaux de remise en conformité ou à la création de restaurants inter-administratifs, pour 737 980 €, le fonds de concours concernant les aides financières des caisses d’allocations familiales au développement de l’accueil des jeunes enfants des agents de l’État en structure de garde collective et pour 6 000 € le fonds de concours pour la participation du FIPHFP au financement de la prestation chèques vacances.

RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ

La réserve de précaution initiale s’élevait à 10 098 502 € en AE et 10 237 201 € en CP et a notamment permis de procéder à une annulation de 10 M€ dans le cadre de la LFR du 14 mars 2012.

| Dépenses de personnel |  |  |
| --- | --- | --- |

Précisions méthodologiques

L’enveloppe de crédits de personnel correspond à la rémunération de dépenses de formation interministérielle déconcentrée assurée par des fonctionnaires au profit des agents de l’État en poste dans les territoires.

Compte tenu de la nature des dépenses de titre 2 du programme « Fonction publique » (constituées exclusivement de rémunérations accessoires), aucun emploi n’est inscrit sur le programme « Fonction publique ».

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR CATÉGORIE

| Catégorie | Prévision LFI (AE = CP) | Consommation (AE = CP) |
| --- | --- | --- |
| Rémunérations d’activité | 236 052 | 177 686 |
| Cotisations et contributions sociales | 13 532 | 9 139 |
| Prestations sociales et allocations diverses |  | 675 |

Éléments salariaux

| Principaux facteurs d’évolution de la masse salariale hors CAS Pensions | (en millions d’euros) |
| --- | --- |
| Socle Exécution 2011 retraitée | 0,2 |
| Exécution 2011 hors CAS Pensions | 0,2 |
| Impact des mesures de transferts et de périmètre 2012/2011 |  |
| Débasage/rebasage dépenses non reconductibles |  |
| Impact du schéma d'emplois |  |
| EAP schéma d'emplois de l’année n-1 |  |
| Schéma d'emplois de l’année n |  |
| Mesures catégorielles |  |
| Mesures générales |  |
| EAP augmentation du point d'indice de l’année n-1 |  |
| Augmentation du point d'indice de l’année n |  |
| GIPA |  |
| Mesures bas salaires |  |
| GVT solde |  |
| GVT positif |  |
| GVT négatif |  |
| Autres | 0 |
| Total | 0,2 |

PRESTATIONS SOCIALES

| Type de dépenses | Nombre de bénéficiaires | Prévision | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Accidents de service, de travail et maladies professionnelles |  |  |  |
| Revenus de remplacement du congé de fin d’activité |  |  |  |
| Remboursement domicile travail |  |  |  |
| Capital décès |  |  |  |
| Allocations pour perte d’emploi |  |  |  |
| Autres |  | 0 | 675 |
| Total |  | 0 | 675 |

| Suivi des crédits de paiement associés à la consommation des autorisations d’engagement (HORS TITRE 2) |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  | Autorisations d'engagement |  | Crédits de paiement |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AE ouvertes en 2012 (*) |  | CP ouverts en 2012 (*) |  |  |  |  |
|  |  | (E1) |  | (P1) |  |  |  |  |
|  |  | 228 443 896 |  | 225 173 789 |  |  |  |  |
|  |  | AE engagées en 2012 |  | Total des CP consommés en 2012 |  |  |  |  |
|  |  | (E2) |  | (P2) |  |  |  |  |
|  |  | 209 964 329 |  | 220 772 394 |  |  |  |  |
|  |  | AE affectées non engagées au 31/12/2012 |  | dont CP consommés en 2012 sur engagements antérieurs à 2012 |  |  |  |  |
|  |  | (E3) |  | (P3) = (P2) - (P4) |  |  |  |  |
|  |  | 9 217 966 |  | 82 231 316 |  |  |  |  |
|  |  | AE non affectées non engagées au 31/12/2012 |  | dont CP consommés en 2012 sur engagements 2012 |  |  |  |  |
|  |  | (E4) = (E1) - (E2) - (E3) |  | (P4) |  |  |  |  |
|  |  | 9 261 601 |  | 138 541 078 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Restes à payer |  |  |  |  |
| Engagements ≤ 2011 non couverts par des paiements au 31/12/2011 brut |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (R1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 518 944 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (R2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Engagements ≤ 2011 non couverts par des paiements au 31/12/2011 net |  | CP consommés en 2012 sur engagements antérieurs à 2012 |  | Engagements ≤ 2011 non couverts par des paiements au 31/12/2012 |  |  |
|  |  | (R3) = (R1) + (R2) | - | (P3) = (P2) - (P4) | = | (R4) = (R3) - (P3) |  |  |
|  |  | 87 518 943 |  | 82 231 316 |  | 5 287 627 |  |  |
|  |  | AE engagées en 2012 |  | CP consommés en 2012 sur engagements 2012 |  | Engagements 2012 non couverts par des paiements au 31/12/2012 |  |  |
|  |  | (E2) | - | (P4) | = | (R5) = (E2) - (P4) |  |  |
|  |  | 209 964 329 |  | 138 541 078 |  | 71 423 251 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (R6) = (R4) + (R5) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 76 710 878 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Estimation des CP 2013 sur engagements non couverts au 31/12/2012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (P5) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 72 350 619 |
| NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2 (*) LFI 2012 + reports 2011 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR |  |  |  |  |  |  |  | Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2013 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (P6) = (R6) - (P5) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 360 259 |

| Analyse des résultats |  |  |
| --- | --- | --- |

Le solde des engagements non couverts par des CP au 31/12/2012 s’élève à 76,7 M€.

Ces restes à payer seront couverts par des CP en 2013 à hauteur de 72,4 M€ et concernent principalement:

-	58,6 M€ d'AE passées dans le cadre des marchés de prestations sociales à bons de commande (budgétisation en AE sur la base de l'évaluation annuelle des bons de commandes) pour les marchés CESU garde d’enfant. Les AE sont demandées en 2012 mais ne seront couvertes en CP qu’en 2013 ;

-	1 M€ d’AE engagées restant pour le marché Chèques-vacances ;

-	6 M€ d'AE engagées pour des opérations de réservations de places en crèches et 3 M€ pour les réservations de logements (engagement total des AE à la signature des conventions de réservations, mais consommation ultérieure  des CP);

-	2,4 M€ d'AE engagées pour la rénovation des restaurants inter-administratifs qui seront couvertes par des CP en 2013 ;

-	1,2 M€ d'AE engagées pour les allocations pour la diversité dans la fonction publique  (engagement total des AE à la saisie de la convention qui prévoit un paiement en 2 fois pour une année universitaire mais intervenant sur 2 années budgétaires) ;

-	0,2 M€ pour des opérations de formation.

Les 4,4 M€ restant à couvrir après 2013 se rapportent aux opérations de réservations de crèches et de logement, respectivement pour 2,3 M€ et 2,1 M€.

Justification par action

| action n° 01 : Formation des fonctionnaires |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 249 584 | 78 757 953 | 79 007 537 | 186 825 | 83 119 512 | 83 306 337 |
| Crédits de paiement | 249 584 | 78 757 953 | 79 007 537 | 186 825 | 82 097 168 | 82 283 993 |

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 2 479 998 | 2 838 695 | 2 479 998 | 2 950 606 |
| Subventions pour charges de service public | 73 487 955 | 73 434 616 | 73 487 955 | 73 434 616 |

LES SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC

- Ecole nationale d’administration (ENA)

Prévision LFI 2012 : 34,3 M€ en AE et en CP

Réalisé : 34 M€ en AE et en CP

La réalisation a été à hauteur des crédits ouverts en LFI diminués des crédits mis en réserve.

- instituts régionaux d’administration (IRA)

Prévision LFI 2012 : 39,2 M€ en AE et en CP

Réalisé : 39,4 M€ en AE et en CP

La réalisation a été à hauteur des crédits ouverts en LFI diminués des crédits mis en réserve d’une part et augmentés d’un complément de subvention destiné à renforcer l’action des écoles en matière de formation continue.

LES autres depenses de fonctionnement

- Formation interministérielle

Dotation 2012 : 1,6 M€ en AE et en CP

Réalisé : 1,7 M€ en AE et en CP

La dotation consacrée à la formation interministérielle des fonctionnaires a permis de financer en 2012 :

-	l'organisation des concours d'admissibilité et d'admission aux cinq IRA (locations de salles, impression des copies, sujets et autres documents, formation des jurys…) pour 0,2 M€ en AE et CP (prévision LFI : 0,1 M€ en AE et CP) ; la dépense, légèrement supérieure à la prévision LFI , intègre le paiement de restes à payer à fin 2011 liés aux locations de salles, les concours étant organisés au début de l’année N+1; la dépense a également couvert comme prévu les mesures prises pour aménager les conditions d’organisation des concours dans les collectivités d’outre-mer (mise en loge pour les candidats de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française) ;

-	les actions de formation interministérielle :

•  au niveau central pour 0,2 M€ en AE et CP (prévision LFI : 0,1 M€) ; la dépense supérieure de 0,1 M€ à la prévision, suite à un redéploiement au sein de l’action formation, a permis de renforcer les actions de formation, menées pour l’essentiel par l’« École de la GRH », qui s’appuient aussi sur le réseau des écoles de service public (RESP), qui développe un certain nombre d’actions de formation à destination des cadres de ces écoles et sont complétées par des subventions versées à certaines associations ou écoles intervenant dans le domaine de la formation ;

•  à l’échelon déconcentré, pour 1,3 M€ (prévision LFI : 1,4 M€) ; ces actions de formation sont mises en œuvre dans le cadre du réseau constitué des conseillers à la formation des plateformes régionales d’appui à la GRH, élément important de la réforme de l’administration territoriale de l’État.

- Communication et études

Prévision 2012 : 0,9 M€ en AE et CP

Réalisé : 1 M€ en AE et 1,2 M€ en CP

Ces crédits ont permis de financer :

-	un programme d’études et de recherche pour 0,3 M€ en AE et 0,5 M€ en CP (prévision LFI : 0,3 M€ en AE et CP), dont l’étude liée à la parité dans l’encadrement supérieur. La réalisation supérieure à la prévision, intègre le paiement de restes à payer à fin 2011 liés au financement d’une enquête sur les conditions de travail dans le cadre de l’accord à venir sur les risques psychosociaux au travail ;

-	des actions de communication, parmi lesquelles :

•  les publications et leur diffusion comme le rapport annuel sur l’état de la fonction publique, des dépenses consacrées à l’hébergement du site « fonction publique », la lettre électronique d’informations « trajectoires » et la revue de presse dématérialisée UP2news pour 0,6 M€ en AE et CP (prévision LFI : 0,4 M€ en AE et CP). Les dépenses supérieures à la prévision ont concerné la refonte du site fonction publique, les frais liés à l’hébergement et la maintenance des applications métiers telles la bourse de l’emploi public ;

•  l’organisation de journées d'études et de séminaires dans le domaine de la gestion des ressources humaines et la participation à des colloques et salons pour 0,1 M€ en AE et CP (prévision LFI : 0,2 M€ en AE et CP).

NB : 0,1 M€ en AE et CP ont été imputés à tort en dépenses de fonctionnement sur cette action. Ils relèvent de dépenses d’investissement sur l’action n°02 « Action sociale interministérielle » concernant la rénovation de restaurants inter-administratifs.

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |  | 24 |  | 11 984 |

Ces dépenses ont été imputées à tort sur cette action. Elles relèvent de dépenses de l’action n°02 « Action sociale interministérielle » (cf. infra « Restauration »).

dépenses d’intervention

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Transferts aux ménages |  | 3 976 215 |  | 2 830 000 |
| Transferts aux entreprises |  | 1 980 |  | 1 980 |
| Transferts aux autres collectivités | 2 790 000 | 2 867 982 | 2 790 000 | 2 867 982 |

Subventions aux organisations syndicales

Prévision LFI 2012 : 2,4 M€ en AE et en CP

Réalisé : 2,4 M€ en AE et en CP

Ont été financées les subventions aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires de l'État au niveau national dont l’attribution est encadrée par le décret n° 2000-1215 du 11 décembre 2000, pour un montant conforme à la prévision LFI.

Formation interministerielle : IPAG/CPAG

Prévision LFI 2012 : 0,3 M€ en AE et en CP

Réalisé : 0,4 M€ en AE et en CP

La réalisation a été légèrement supérieure à la prévision LFI grâce à un redéploiement en gestion, qui a permis de renforcer le soutien des IPAG-CPAG aux classes préparatoires intégrées.

AUTRE SUBVENTION

Prévision LFI 2012 : 0,1 M€ en AE et en CP

Réalisé : 0,1 M€ en AE et en CP

La dépense a été consacrée au versement d’une subvention à l’Institut européen d’administration publique (IEAP) de Maastricht pour contribution à une action de formation au niveau international, conformément à la prévision.

Formation interministerielle : ALLOCATIONS POUR LA DIVERSITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Réalisé : 4,2 M€ en AE et 3 M€ en CP

Les allocations pour la diversité ont pour objet d’aider les candidats de condition modeste à préparer les concours de la fonction publique ; elles ont été mises au service des classes préparatoires intégrées des écoles de service public.

Elles sont versées en 2 fois. Le financement du dispositif, non prévu en LFI 2012, a été effectué par redéploiement au sein du programme.

La dépense réalisée à hauteur de 3 M€ en CP a permis de payer 1 500 bourses environ. 4,2 M€ ont par ailleurs été engagés, dont 1,2 M€ qui donnera lieu à des paiements en 2013.

Le financement du dispositif a été effectué par redéploiement au sein du programme au moment de la programmation budgétaire initiale. C’est ce qui explique très majoritairement l’écart observé entre la LFI et la réalisation l’action 1.

NB : la consommation au titre de ce dispositif inclut 0,2 M€ en AE et en CP, imputés à tort en crédits d’intervention sur l’action n° 02 « Action sociale interministérielle ».

| action n° 02 : Action sociale interministérielle |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Prévision LFI |  |  | Réalisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (y.c. FDC et ADP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d’engagement | 0 | 144 846 024 | 144 846 024 | 675 | 126 844 817 | 126 845 492 |
| Crédits de paiement | 0 | 147 157 674 | 147 157 674 | 675 | 138 675 226 | 138 675 901 |

| éléments de la dépense par nature |  |  |
| --- | --- | --- |

dépenses de fonctionnement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 122 747 646 | 110 798 459 | 131 290 000 | 119 577 532 |
| FDC et ADP prévus | 250 000 |  | 250 000 |  |

Aides aux familles

Prévision LFI 2012 : 105,8 M€ en AE et 112,1 M€ en CP

Réalisé : 103,9 M€ en AE et 112,1 M€ en CP

a) Chèque vacances

Prévision LFI 2012 : 35,9 M€ en AE et en CP (y compris FDC)

Réalisé : 32,6 M€ en AE et 34,3 M€ en CP

Accordé à près de 122 000 bénéficiaires en 2012, le chèque-vacances constitue l’une des prestations interministérielles d’action sociale les plus utilisées par les agents.

La dépense 2012 est conforme à la prévision LFI, hors crédits mis en réserve, et apparaît significativement supérieure à l’exécution 2011 (+22 %).

L’effet conjugué de l’augmentation du nombre de bénéficiaires et de l’aide moyenne qui leur est accordée éclaire cette exécution en hausse par rapport à 2011. Elle résulte notamment de la revalorisation en 2011 de 15 % du barème et de la création d’une tranche supplémentaire de bonification de l’épargne, qui a permis une augmentation de 13 % de la population bénéficiaire et, concomitamment, de 13,8 % de l’épargne des bénéficiaires sur la même période (141,9 M€ en 2012 contre 124,7 M€ en 2011). La création d’une tranche supplémentaire de bonification à 30 % de l’épargne explique assez largement, enfin, la hausse de 9,5 % du montant moyen d’aide par bénéficiaire, qui s’élève à plus de 252 € contre 231 € en 2011.

b) Chèque emploi service universel (CESU) pour la garde des jeunes enfants de moins de 3 ans et pour la garde des jeunes enfants de 3 à 6 ans

Prévision LFI 2012 : 56,4 M€ en AE et en 55 M€ en CP

Réalisé : 57 M€ en AE et 58,3 M€ en CP

La dépense globale est légèrement supérieure à la prévision LFI mais reste stable par rapport à la réalisation 2011.

Les crédits consacrés au « CESU - garde d’enfant 0/3 ans » se sont élevés à 31,1 M€ en AE et 33,6 M€ en CP dont 1,9 M€ de dépenses au titre de charges à payer 2011, plus de 96 % environ correspondant à la valeur d’émission. Ils ont concernés un nombre d’ouvertures de droits de 104 500, comparable quasiment à celui de 2011 (103 500), pour une dépense en CP identique hors charges à payer.

Le dispositif « CESU - garde d’enfant 3/6 ans » a quant a lui généré une dépense de 25,9 M€ en AE et 24,7 M€ en CP (dont 95 % environ de valeur d’émission). L’exécution 2012 en CP est en léger retrait par rapport à 2011, pour un nombre total d’ouvertures de droits équivalent (84 600, contre 84 100 en 2011).

Le montant de l’aide accordée dans le cadre des prestations d’action sociale interministérielle « CESU - garde d’enfant 0/3 ans » et « CESU - garde d’enfant 3/6 ans » est modulé en fonction des ressources et de la situation familiale (220, 385 ou 655 € par année pleine depuis 2011, au lieu de 200, 350 et 600€ précédemment).

Si la modification des modalités d’attribution des deux prestations intervenue depuis le 01/01/12 (nouveau justificatif demandé aux agents) a entraîné une légère baisse du nombre d’ouvertures de droits au titre de l’année 2012, l’effet a toutefois été atténué par un reliquat particulièrement important d’ouvertures de droits au titre de l’année 2011 en début d’année 2012.

c) Réservations de places en crèches

Prévision LFI 2012 : 13,5 M€ en AE et 21,2 M€ en CP (y compris FDC)

Réalisé : 14,3 M€ en AE et 19,5 M€ en CP

La consommation est conforme à la prévision LFI en CP, hors crédits mis en réserve. Elle est légèrement supérieure en AE car elle comprend 0,7 M€ pour le financement des 57 nouvelles places pour doter les régions nouvellement réservataires (Alsace, Lorraine, Pays-de-Loire, Poitou-Charentes).

La montée en puissance du dispositif interministériel de réservation de berceaux se poursuit et s’accroît. Ainsi le nombre de régions couvertes augmente, passant de 17 en 2011 à 22 en 2012. Le nombre total de réservations au 31 décembre 2012 s’accroît également. Les nouvelles réservations ont pour effet de porter à 2 083 le nombre de places réservées depuis 2007, date à laquelle le ministre de la fonction publique a relancé la politique de réservations de berceaux au profit des agents de l’État. Pour mémoire, la consommation en CP pour 2011 a été de 18,2 M€. Le montant des recettes sur fonds de concours rattaché en 2012 au profit des crèches s’est élevé à 0,7 M€.

NB : la consommation au titre de ce dispositif inclut 0,3 M€ en AE et 2,7 M€ en CP imputés à tort en crédits d’intervention.

Aides aux RETRAITES

Prévision LFI 2012 : 10 M€ en AE et en CP

Aide au maintien à domicile

Prévue au PLF en dépenses de fonctionnement, la réalisation a été exécutée en dépenses d’intervention.

logement

Prévision LFI 2012 : 5,2 M€ en AE et 7,4 M€ en CP

Réalisé : 3,6 M€ en AE et 7,5 M€ en CP

a) Aide à l’installation des personnels de l’État

Prévision LFI 2012 : 5,2 M€ en AE et en CP

Réalisé : 4,9 M€ en AE et en CP

L’enveloppe consacrée à ce dispositif a permis d’accorder le bénéfice de la prestation à plus de 5 654 agents pour un montant moyen d’aide de 705€ par bénéficiaire. La dépense est conforme à la prévision LFI.

b) Les réservations de logements sociaux

Prévision LFI 2012 : 2,2 M€ en CP

Réalisé : 0,1 M€ en AE et 2,6 M€ en CP

Sur la base des besoins exprimés par les régions, l’État a poursuivi en 2012 le financement des réservations de logements dans onze régions (Alsace, Aquitaine, Bretagne, Haute-Normandie, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Martinique, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-D’azur et Rhône-Alpes), essentiellement dans des agglomérations d’au moins 400 000 habitants où les loyers sont les plus élevés.

En 2012, l’enveloppe de crédits a permis la livraison de 241 logements au profit des agents de l’Etat dans le cadre de conventions pluriannuelles conclues précédemment pour un maintien à son niveau du parc de logements.

Nota bene : la consommation au titre de ce dispositif inclut 0,4 M€ en AE et 1 M€ en CP imputés à tort en crédits d’intervention.

b) Prêt mobilité

Réalisé : -1,4 M€ en AE

La prestation « prêt mobilité » n’a donné lieu en gestion qu’à un retrait d’AE effectué afin de clôturer un engagement juridique antérieur. Elle n’est plus proposée.

S.R.I.A.S. (Sections régionales interministérielles d’action sociale)

Prévision LFI 2012 : 2 M€ en AE et en CP

Réalisé : 2 M€ en AE et en CP

Les crédits délégués permettent de financer des actions visant à améliorer les conditions de vie des agents de l’État et de leur famille, notamment dans les domaines du logement, de l’enfance et des loisirs. La conciliation entre vie professionnelle et vie familiale a constitué un objectif central en 2012.

La dotation a été légèrement augmentée pour 2012 afin de permettre de financer la dynamique des projets d’action sociale mis en œuvre sur proposition des SRIAS. La dépense est conforme à la prévision LFI 2012 et supérieure à la consommation de 2011. Elle traduit les effets du décret relatif à l’action sociale, qui a permis une amélioration du fonctionnement des SRIAS. Celles-ci consacrent désormais la quasi-totalité de leurs crédits à la mise en place de projets concrets d’action sociale au bénéfice des agents de l’État dans la région, afin de répondre aux besoins identifiés localement.

NB : 2 M€ en AE et 1,7 M€ en CP ont été imputés à tort en dépenses de fonctionnement sur cette action mais relèvent de dépenses d’investissement de la même action concernant la rénovation de restaurants inter-administratifs (cf. infra).

dépenses d’investissement

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 19 713 378 | 1 464 131 | 13 482 674 | 1 074 931 |

Restauration

Prévision LFI 2012 : 19,7 M€ en AE et 13,5 M€ en CP

Réalisé : 3,5 M€ en AE et 2,9 M€ en CP

Les crédits d’investissement correspondent au financement des travaux de remise aux normes d'hygiène et de sécurité d'environ un tiers du parc de 97 restaurants inter-administratifs (RIA), dans le cadre du programme pluriannuel 2007-2015.

Au titre de l'année 2012, les crédits ont ainsi été mobilisés au profit des travaux menés dans 39 RIA. Ils ont permis notamment d’achever des opérations engagées dans les restaurants inter-administratifs de Quimper Jean Jaurès et Tulle et de poursuivre celles lancées à Angers, Mulhouse et Toulouse.

La consommation est très inférieure à la prévision pour des raisons économiques et structurelles liées aux marchés de travaux (retards, appels d’offre infructueux..). La mise en œuvre du programme pluriannuel est étendue jusqu’en 2016 et les opérations n’ayant pu être effectuées au cours de l’année 2012 seront décalées dans le temps.

Le montant des recettes sur fonds de concours rattachées en 2012 au profit des RIA s’est élevé à 0,1 M€. Par ailleurs, 1,7 M€ en AE et 2,1 M€ en CP, budgétés en LFI 2012 en dépenses d’investissement, ont été dépensés sous forme de crédits d’intervention sur cette même action (cf. infra).

NB : la consommation au titre de ce dispositif inclut 0,1 M€ en AE et en CP imputés à tort en crédits de fonctionnement sur l’action n°01 et 2 M€ en AE et 1,7 M€ en CP en crédits de fonctionnement sur l’action n°02.

dépenses d’intervention

|  | Autorisations d’engagement |  | Crédits de paiement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
| Transferts aux ménages |  | 12 507 040 |  | 14 319 123 |
| Transferts aux entreprises |  | -103 972 |  | 1 015 753 |
| Transferts aux collectivités territoriales |  | 17 254 |  | 91 143 |
| Transferts aux autres collectivités | 2 060 000 | 2 161 905 | 2 060 000 | 2 596 744 |
| FDC et ADP prévus | 75 000 |  | 75 000 |  |

NB : ont été imputées à tort en dépenses d’intervention :

- des dépenses de fonctionnement au titre des crèches pour 0,3 M€ en AE et 2,7 M€ en CP ;

- des dépenses au titre des réservations de logements pour 0,4 M€ en AE et 1 M€ en CP ;

- les allocations pour la diversité dans la fonction publique pour 0,2 M€ en AE et en CP, qui relèvent de l’action n° 01.

AIDE AUX RETRAITES

Prévision LFI 2012 : 2,1 M€ en AE et en CP

Réalisé : 12,1 M€ en AE et en CP

Participation de l’État au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)

Prévision LFI 2012 = Réalisé : 2,1 M€ en AE et en CP

Le montant de la participation annuelle de l’État au financement de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) est revalorisé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac, prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l’année considérée (article L. 14-10-4 du Code de l’action sociale et des familles).

Le montant de la participation de l’État pour 2012 a été fixé à 2,1 M€ en AE et en CP.

Aide au maintien à domicile

Réalisé : 10 M€ en AE et en CP

Inscrite au PLF 2012 en dépenses de fonctionnement pour 10 M€, la dépense relève finalement des interventions. Cette nouvelle aide est destinée aux retraités de la fonction publique sous condition de ressources et ne percevant pas l’allocation personnalisée d’autonomie.

Suite à la parution du décret n° 2012-920 du 27 juillet 2012 relatif à l’introduction d’un dispositif d’aide au maintien à domicile, une convention cadre entre la DGAFP et la CNAV signée le 19 septembre 2012 détermine les dispositions financières et de gestion relatives à la mise en œuvre de la gestion par la CNAV du dispositif d’aide au maintien à domicile des retraités de la fonction publique de l’État.

Le financement de l’État correspond aux dépenses engagées par la CNAV pour le paiement des prestations d’aide au maintien à domicile aux retraités de la fonction publique d’État ainsi que des frais de gestion des prestations par la CNAV, les Carsat et les CGSS. Un versement de 10 M€ a été effectué au profit de la CNAV.

Le délai nécessaire au lancement du dispositif a reporté au quatrième trimestre 2012 le dépôt des premiers dossiers et leur traitement. Les premiers plans seront par conséquent servis à partir du premier trimestre 2013.

Restauration

Réalisé : 1,7 M€ en AE et 2,1 M€ en CP

L’ensemble des crédits destinés aux opérations de rénovation des restaurants inter-administratifs avait été prévu au PAP 2012 en crédits d’investissements. Cependant, ces dépenses relevant de la participation de l’État au financement des opérations de rénovation sous maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales ont pris la forme de transferts. Les participations ont été versées à des collectivités territoriales situées dans les régions Bretagne, Île-de-France, Basse Normandie et PACA.

| Opérateurs |  |  |
| --- | --- | --- |

| Récapitulation des crédits alloués aux opérateurs de l’état |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Réalisation 2011 (RAP 2011) |  | LFI 2012 |  | Réalisation 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature de la dépense | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Subventions pour charges de service public (titre 3-2) | 78 500 407 | 78 500 407 | 73 487 955 | 73 487 955 | 73 434 616 | 73 434 616 |
| Dotations en fonds propres (titre 7-2) |  |  |  |  |  |  |
| Transferts (titre 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 78 500 407 | 78 500 407 | 73 487 955 | 73 487 955 | 73 434 616 | 73 434 616 |

La subvention pour charges de service public de l’ENA a représenté 34,04 M€ en AE et CP, à comparer aux 34,28 M€ en AE et CP prévus en LFI.

La subvention pour charges de service public des 5 IRA s’est élevée à 39,39 M€ en AE et CP, à comparer au 39,21 M€ en AE et CP prévus en LFI.

| consolidation des emplois |  |  |
| --- | --- | --- |

emplois des opérateurs Y COMPRIS OPÉRATEURS MULTI-IMPUTÉS SI PROGRAMME CHEF DE FILE

|  | Réalisation 2011 (1) |  |  |  | Prévision 2012 (3) |  |  |  | Réalisation 2012 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’opérateur | ETPT rémunérés par ce programme (2) | ETP rémunérés par les opérateurs |  |  | ETPT rémunérés par ce programme (2) | ETP rémunérés par les opérateurs |  |  | ETPT rémunérés par ce programme (2) | ETP rémunérés par les opérateurs |  |  |
|  |  | sous plafond | hors plafond | contrats aidés |  | sous plafond LFI | hors plafond LFI | contrats aidés |  | sous plafond | hors plafond | contrats aidés |
| ENA - Ecole nationale d’administration |  | 529 | 5 | 2 |  | 535 | 8 | 4 |  | 508 | 4 | 2 |
| Instituts régionaux d’administration |  | 793 |  |  |  | 869 |  |  |  | 777 |  |  |
| Total |  | 1 322 | 5 | 2 |  | 1 404 | 8 | 4 |  | 1 285 | 4 | 2 |

(1) La réalisation 2011 reprend la présentation du RAP 2011.

(2) Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère.

(3) La prévision 2012 fait référence aux plafonds votés en Loi de finances initiale 2012 ou, le cas échéant, en Loi de finances rectificative 2012.

PLAFOND DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE

|  | 2011 (*) |  |  |  |  |  | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emplois sous plafond au 31 décembre en ETP | Solde des transferts T2/T3 | Solde des transferts internes | Solde des transferts externes | Corrections techniques | Solde net des créations ou suppressions d'emplois | Emplois sous plafond au 31 décembre en ETP |
| Prévision | 1 428 | 1 |  |  |  | -25 | 1 404 |
| Réalisation | 1 322 | 1 |  |  | -13 | -25 | 1 285 |

(*) Source : plafond voté en LFI 2011 ou le cas échéant en LFR pour la prévision et RAP 2011 pour la réalisation

Les 13 ETP inscrits en corrections techniques correspondent en réalité à de la vacance de postes.

Présentation des opérateurs (ou catégories d’opérateur)

| ENA - Ecole nationale d’administration |  |  |
| --- | --- | --- |

Conformément à la circulaire du 26 mars 2010 relative au pilotage stratégique des opérateurs, de nombreux outils ont été développés entre l’Ecole nationale d’administration et ses autorités de tutelle :

-	contrat d’objectifs et de performance (COP) : un premier COP a été mis en place pour une période allant de 2009 à 2011. Un nouveau document pour la période 2013-2015 est en cours d’élaboration (en cohérence avec les dates du budget triennal) ;

-	lettre de mission : par note du 29 janvier 2013, le Premier ministre a fixé à Madame la directrice de l’ENA les objectifs qui lui sont dévolus pour l’année en cours. Ce document sera prochainement complété par une lettre d’objectifs, en cours de finalisation, qui comportera une série d’indicateurs précis permettant de suivre la mise en œuvre de ces objectifs ;

-	gouvernance : la tutelle est représentée aux commissions financières et aux conseils d’administration de l’ENA. Par ailleurs, des rendez-vous périodiques permettent de faire un point d’avancement sur les dossiers en cours et les réformes à mener.

L’Ecole s’est également dotée d’un schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) en lien avec France domaine et s’est engagée dans la démarche de contrôle interne comptable et financier (circulaire du 1er juin 2011).

Enfin, l’ENA a approfondi la rationalisation de ses coûts de fonctionnement, grâce notamment à un recours accru au service des achats de l’Etat (SAE). Elle participe également au plan de soutien à la filière automobile via l’achat de véhicules électriques, conformément à la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2012.

- Financement de l’état

|  |  |  |  |  |  |  | (en milliers d’euros) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Réalisation 2011 (RAP 2011) |  |  | LFI 2012 |  |  | Réalisation 2012 |  |
| Action ou autre programme intéressé ou nature de la dépense |  | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Action n° 01 : Formation des fonctionnaires |  | 35 588 | 35 588 |  | 34 277 | 34 277 |  | 34 037 | 34 037 |
| Subventions pour charges de service public |  | 35 588 | 35 588 |  | 34 277 | 34 277 |  | 34 037 | 34 037 |
| Total pour ce programme |  | 35 588 | 35 588 |  | 34 277 | 34 277 |  | 34 037 | 34 037 |
| Programme 129 : Coordination du travail gouvernemental |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |
| Transferts |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |
| Total |  | 35 588 | 35 588 |  | 34 277 | 34 277 |  | 34 087 | 34 087 |

Le montant de la subvention pour charges de service public versée au titre de 2012 s’établit à 34 M€, soit le montant prévu en LFI 2012, hors mise en réserve.

Le montant de la subvention de l’État inscrit au budget prévisionnel 2012 du compte de résultat (34 348 k€) est celui notifié à l’opérateur, soit le montant prévu avant le vote définitif de la LFI et hors réserve ; ce montant intègre une diminution de la subvention destinée à l’opérateur intervenue par amendement au PLF 2012, d’un montant de 466 k€. La différence avec le montant figurant dans le tableau de financement de l’État (34 277 k€) correspond à l’effet d’un second amendement au PLF 2012, qui a fait l’objet d’une décision modificative du budget de l’opérateur en mars 2012.

Pour la réalisation, l’écart entre les crédits inscrits au tableau de financement de l’Etat et les subventions de l’Etat du compte de résultat s’explique par le fait qu'une partie des subventions versées à l'opérateur sont traitées dans Chorus via des rétablissements de crédits qui viennent alors minorer le montant réellement exécuté.

- COMPTE FINANCIER 2012 DE L’OPÉRATEUR

| Compte de résultat |  |  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charges | Budget prévisionnel | Compte financier (1) | Produits | Budget prévisionnel | Compte financier (1) |
| Personnel | 31 335 | 30 222 | Ressources de l’État | 34 348 | 33 873 |
| dont charges de pensions civiles | 6 276 | 6 404 | - subventions de l’État | 34 348 | 33 873 |
| Fonctionnement | 11 011 | 12 702 | - ressources fiscales |  |  |
| Intervention |  |  | Autres subventions | 1 304 | 1 241 |
|  |  |  | Ressources propres et autres | 5 835 | 8 007 |
| Total des charges | 42 346 | 42 924 | Total des produits | 41 487 | 43 121 |
| Résultat : bénéfice |  | 197 | Résultat : perte | 859 |  |
| Total : équilibre du CR | 42 346 | 43 121 | Total : équilibre du CR | 42 346 | 43 121 |

(1) cf. commentaires ci-après

| Tableau de financement abrégé |  |  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emplois | Budget prévisionnel | Compte financier (1) | Ressources | Budget prévisionnel | Compte financier (1) |
| Insuffisance d'autofinancement |  |  | Capacité d'autofinancement | 107 | 1 485 |
| Investissements | 1 886 | 903 | Ressources de l'État |  |  |
|  |  |  | Autres subv. d'investissement et dotations |  |  |
|  |  |  | Autres ressources | 8 | 150 |
| Total des emplois | 1 886 | 903 | Total des ressources | 115 | 1 635 |
| Apport au fonds de roulement |  | 732 | Prélèvement sur le fonds de roulement | 1 771 |  |

(1) cf. commentaires ci-après

En exécution, l’écart entre la subvention pour charges de service public figurant dans le tableau de financement de l’Etat (34 037 K€) et celle inscrite dans le compte financier (33 873 K€) provient notamment :

- d’une subvention supplémentaire d’autres ministères pour un montant de 75 K€.

Les autres subventions proviennent de la Ville de Paris (94 %) et, pour le solde, de collectivités et organismes divers.

Les ressources « propres » (en augmentation de 37 % par rapport à la prévision) sont constituées par le produit des actions menées par l’ENA au titre de la formation professionnelle continue, des actions européennes et internationales et par la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de l’école.

Par rapport au budget initial, qui prévoyait un déficit de 859 K€, un excédent de 197 K€ a été constaté ; il correspond notamment aux effets conjugués de la réduction des dépenses de personnel, d’une plus grande maîtrise des dépenses de fonctionnement et de l’augmentation des ressources propres de l’établissement.

- Dépenses 2012 DE L’OPÉRATEUR par destination

Avertissement : Les dépenses 2012 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actifs.

|  |  |  | (en milliers d’euros) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Destination | Personnel | Fonctionnement |  | Intervention | Investissement | Total |
| Prévision Consommation |  |  |  |  |  |  |
| Aide à la préparation des concours administratifs | 7 638 | 994 |  |  |  | 8 632 |
|  | 7 796 | 969 |  |  |  | 8 765 |
| Coopération administrative internationale | 3 325 | 2 621 |  |  |  | 5 946 |
|  | 2 885 | 4 686 |  |  |  | 7 571 |
| Direction des affaires européennes (ex-centre des études européennes de Strasbourg) | 3 024 | 1 576 |  |  |  | 4 600 |
|  | 2 735 | 1 562 |  |  |  | 4 297 |
| Formation continue | 3 279 | 1 112 |  |  |  | 4 391 |
|  | 3 150 | 1 510 |  |  |  | 4 660 |
| Formation initiale | 13 311 | 3 016 |  |  |  | 16 327 |
|  | 12 996 | 3 226 |  |  |  | 16 222 |
| Recherche et publications | 1 066 | 384 |  |  |  | 1 450 |
|  | 940 | 469 |  |  |  | 1 409 |
| Soutien |  |  |  |  | 1 000 | 1 000 |
|  |  |  |  |  | 770 | 770 |
| Total des crédits prévus | 31 643 | 9 703 |  |  | 1 000 | 42 346 |
| Total des crédits consommés | 30 502 | 12 422 |  |  | 770 | 43 694 |

L’écart entre la ventilation des comptes financiers et la ventilation par destination provient des dépenses concernant le remboursement des personnels mis à disposition qui en comptabilité sont des dépenses de fonctionnement mais sont intégrées aux dépenses de personnel dans la ventilation des dépenses par destination (308 K€ prévus au budget prévisionnel 2012, 280 K€ en exécution 2012).

Les dépenses de fonctionnement ont augmenté par rapport à la prévision figurant au PAP 2012 (+2,7 M€) du fait de l’impact des dépenses nécessaires à la mise en œuvre des actions de formation et de coopération procurant des recettes. Une augmentation des dépenses de formation de 1,9 M€ a ainsi permis de générer 2,89 M€ de recettes propres supplémentaires.

L’écart entre les dépenses d’investissement présentées dans le tableau de financement abrégé et la ventilation par destination (886 K€ prévus au budget prévisionnel 2012, 133 K€ en réalisation 2012) correspond au montant des dépenses d’investissement réalisées pour le nouveau bâtiment de la « Commanderie Saint-Jean » sur le site de Strasbourg qui ne sont pas ventilées par destination.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

|  | Réalisation 2011 (1) | Prévision 2012 (2) | Réalisation 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois (ETP) rémunérés par l'opérateur | 534 | 543 | 512 |
| - sous plafond | 529 | 535 | 508 |
| - hors plafond | 5 | 8 | 4 |
| dont contrats aidés | 2 | 4 | 2 |

(1) La réalisation 2011 reprend la présentation du RAP 2011.

(2) La prévision 2012 fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en Loi de finances initiale 2012 ou, le cas échéant, en Loi de finances rectificatives 2012.

L’écart entre le plafond d’emplois et l’exécution provient de diverses causes :

-	des mouvements importants au sein du personnel, du fait du départ d’agents de direction et de plusieurs agents placés en congé parental ou en disponibilité, qui conduisent à des emplois  temporairement vacants au 31 décembre 2012, soit un effectif en ETP au 31 décembre 2012 de 201 au lieu de 211. Il s’agit également d’anticiper et d’amortir la suppression de 3 postes en 2013 ;

-	deux démissions et un report de scolarité d’élèves qui conduisent à un effectif en ETP au 31 décembre 2012 de 158 au lieu de 161 ;

-	divers mouvements parmi les stagiaires des cycles préparatoires, notamment du cycle de préparation au troisième concours 2012-2013 et du cycle préparatoire au concours interne de deuxième catégorie 2012-2013 dont tous les postes n’ont pas été pourvus, qui conduisent à un effectif en ETP au 31 décembre 2012 de 149 au lieu de 163.

Les ETP inscrits en LFI sont donc « théoriques » et donnent lieu à une exécution inférieure en raison de reports de scolarité (pour raison médicale) ou des démissions des élèves des cycles préparatoires (essentiellement dues à des réussites à concours).

| Instituts régionaux d’administration |  |  |
| --- | --- | --- |

Le pilotage de ces opérateurs est formalisé depuis 2004 par une convention pluriannuelle d’objectifs et de performance, laquelle doit être renouvelée en 2013. En complément, un exercice de dialogue de gestion annuel est organisé avec chacun des instituts.

Les IRA se sont engagés dans une politique d’achats mutualisés dans le prolongement de délibérations de principe prises par leurs conseils d’administration.

Dans le cadre de la programmation issue des schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) approuvés par France Domaine, des investissements ont été entrepris en vue d’améliorer l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite et leur performance énergétique.

Les IRA se sont enfin investis dans la mise en place du dispositif de contrôle interne comptable et financier (CICF).

- Financement de l’état

|  |  |  |  |  |  |  | (en milliers d’euros) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Réalisation 2011 (RAP 2011) |  |  | LFI 2012 |  |  | Réalisation 2012 |  |
| Action ou autre programme intéressé ou nature de la dépense |  | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |  | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Action n° 01 : Formation des fonctionnaires |  | 40 280 | 40 280 |  | 39 210 | 39 210 |  | 39 397 | 39 397 |
| Subventions pour charges de service public |  | 40 280 | 40 280 |  | 39 210 | 39 210 |  | 39 397 | 39 397 |
| Total |  | 40 280 | 40 280 |  | 39 210 | 39 210 |  | 39 397 | 39 397 |

Le montant des crédits alloués aux instituts régionaux d’administration (IRA) au titre des subventions pour charges de service public s’élève à 39,4 M€ en réalisation 2012. L’écart au montant inscrit en LFI (39,2 M€) s’explique par un complément de subvention qui a pu être versé par redéploiement au programme afin de renforcer l’action de l’opérateur en terme de formation continue interministérielle.

En exécution, l’écart de 1 514 K€ entre la subvention pour charges de service public figurant dans le tableau de financement de l’Etat (39 397 K€) et celle inscrite dans le compte financier (40 911 K€) provient de l’inscription en recettes 2012 de 1 388 K€ issus du financement par la Caisse des dépôts et consignations, de 726 K€ issus des ministères pour les attachés recrutés et formés pour leur compte par la voie des IRA et d’un complément de subvention pour charges de service public de 600 K€ notifié fin 2011.

Le montant de la subvention de l’État inscrit au budget prévisionnel 2012 du compte de résultat (41 335 k€) est celui notifié à l’opérateur avant un second amendement intervenu lors du vote de la  LFI, ramenant les crédits à 39 606 k€. A ces 39 606 k€ s’ajoutent par ailleurs 1 729 k€ inscrits en produits constatés d’avance sur 2011 et inscrits au budget 2012.

- COMPTE FINANCIER 2012 DE L’OPÉRATEUR

| Compte de résultat |  |  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charges | Budget prévisionnel | Compte financier (1) | Produits | Budget prévisionnel | Compte financier (1) |
| Personnel | 36 626 | 36 232 | Ressources de l’État | 41 335 | 40 911 |
| dont charges de pensions civiles | 10 763 | 10 689 | - subventions de l’État | 41 335 | 40 911 |
| Fonctionnement | 5 887 | 5 831 | - ressources fiscales | 0 | 0 |
| Intervention |  |  | Autres subventions | 90 | 57 |
|  |  |  | Ressources propres et autres | 1 087 | 1 671 |
| Total des charges | 42 513 | 42 063 | Total des produits | 42 512 | 42 639 |
| Résultat : bénéfice |  | 576 | Résultat : perte | 1 |  |
| Total : équilibre du CR | 42 513 | 42 639 | Total : équilibre du CR | 42 513 | 42 639 |

(1) cf. commentaires ci-après

| Tableau de financement abrégé |  |  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emplois | Budget prévisionnel | Compte financier (1) | Ressources | Budget prévisionnel | Compte financier (1) |
| Insuffisance d'autofinancement |  |  | Capacité d'autofinancement | 1 157 | 1 703 |
| Investissements | 2 664 | 1 421 | Ressources de l'État | 0 |  |
|  |  |  | Autres subv. d'investissement et dotations | 0 |  |
|  |  |  | Autres ressources | 0 |  |
| Total des emplois | 2 664 | 1 421 | Total des ressources | 1 157 | 1 703 |
| Apport au fonds de roulement |  | 282 | Prélèvement sur le fonds de roulement | 1 507 |  |

(1) cf. commentaires ci-après

Nota bene : les comptes financiers des établissements seront examinés lors des prochaines séances des conseils d’administration

Les charges et recettes des cinq instituts régionaux d’administration (IRA) constatées sur l’exécution 2012 sont très proches des prévisions figurant aux budgets initiaux 2012. Le bénéfice résultant de l’exécution 2012 (576 K€) représente seulement 1,4 % des dépenses totales des établissements.

Les charges de personnel (rémunération des élèves attachés en formation et des personnels permanents en particulier) constituent 86,14 % des dépenses totales, les seules charges de pensions civiles représentant à elles seules le quart des charges des instituts. Les dépenses de fonctionnement (y compris dotations aux amortissements) s’élèvent à 5 831 K€ et correspondent à 13,86 % des charges totales.

Les subventions pour charges de service public allouées par l’Etat représentent 92,7 % des recettes des IRA. Elles incluent 1 388 K€ issus du financement par la Caisse des dépôts et consignations et 726 K€ issus des ministères pour les attachés recrutés et formés pour leur compte par la voie des IRA. Les « autres subventions » (57 K€) proviennent de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) au titre des classes préparatoires intégrées (CPI).

Le bénéfice constaté en exécution (576 K€) tient, d’une part, aux efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement et, d’autre part, à l’augmentation des ressources propres, principalement issues de l’activité de formation continue, en progression de 584 K€ par rapport à la prévision 2012.

Le niveau des investissements réalisés est inférieur à la prévision 2012, une part des projets envisagés ayant été reporté sur l’exercice 2013.

- Dépenses 2012 DE L’OPÉRATEUR par destination

Avertissement : Les dépenses 2012 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actifs.

|  |  |  | (en milliers d’euros) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Destination | Personnel | Fonctionnement |  | Intervention | Investissement | Total |
| Prévision Consommation |  |  |  |  |  |  |
| Formation continue | 1 677 | 896 |  |  |  | 2 573 |
|  | 1 873 | 1 057 |  |  |  | 2 930 |
| Formation initiale | 31 067 | 1 620 |  |  |  | 32 687 |
|  | 30 528 | 1 575 |  |  |  | 32 103 |
| Soutien | 3 882 | 2 041 |  |  | 2 664 | 8 587 |
|  | 3 831 | 1 866 |  |  | 1 421 | 7 118 |
| Total des crédits prévus | 36 626 | 4 557 |  |  | 2 664 | 43 847 |
| Total des crédits consommés | 36 232 | 4 498 |  |  | 1 421 | 42 151 |

Le poids de la rémunération des élèves-attachés en formation explique la part prépondérante des charges de personnel (88,9% hors investissement) et de la destination – formation initiale (75%).

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

|  | Réalisation 2011 (1) | Prévision 2012 (2) | Réalisation 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois (ETP) rémunérés par l'opérateur | 793 | 869 | 777 |
| - sous plafond | 793 | 869 | 777 |

(1) La réalisation 2011 reprend la présentation du RAP 2011.

(2) La prévision 2012 fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en Loi de finances initiale 2012 ou, le cas échéant, en Loi de finances rectificatives 2012.

La réalisation 2012 (777 ETP) se décompose en :

- personnels : 119 ETP (conforme à la prévision)

- élèves : 658 ETP (pour une prévision de 750 ETP)

L’écart avec la prévision 2012 de 869 ETP et l’exécution définitive de 777 ETP, soit -92 ETP, s’explique par le nombre d’élèves effectivement recrutés et formés au sein des IRA au titre des promotions 2011-2012 et 2012-2013. En effet, la cible prévisionnelle concernant les ETP d’élèves a été fixée en LFI sur la base de 750 ETP d’élèves, soit le niveau moyen constaté des demandes de recrutements IRA présentées par les ministères employeurs lors des précédents exercices ; la prise en compte dans leur intégralité de ces demandes de recrutements est cependant subordonnée à des demandes et à des financements complémentaires de la part de ces employeurs (les crédits LFI dédiés aux IRA étant calibrés sur la base de 640 élèves), qui se sont avérés moins importants que prévus.

| Analyse des coûts du programme et des actions |  |  |
| --- | --- | --- |

Note explicative

L’analyse des coûts présente les dépenses et les coûts complets par action des programmes, après ventilation des dépenses et des coûts des actions de conduite et pilotage, de soutien et de services polyvalents vers les actions de politique publique. Ces ventilations analytiques relèvent d’une comptabilité spécifique : la comptabilité d’analyse des coûts (CAC). Mise en œuvre par les ministères avec l’appui des SCBCM, la CAC s’appuie sur des principes de construction partagés par l’ensemble des acteurs : ministères, services du contrôle budgétaire et comptable ministériel, direction du budget et direction des finances publiques. Le volet « analyse des coûts » restitué au RAP vise plus particulièrement l’analyse des écarts, d’une part entre la prévision ou LFI 2012 et l’exécution 2012 ; d’autre part, entre les résultats des exécutions 2011 et 2012. Il est composé, à cet effet, de trois parties, reprenant pour chaque programme observé :

-	la cartographie des déversements définie en LFI 2012 et actualisée le cas échéant des flux enregistrés en gestion ;

-	les dépenses prévisionnelles complètes établies au regard de la LFI 2012 ;

-	les résultats de l’analyse des écarts constatés en dépenses et en coûts complets par action et programme, pour lesquels il convient de signaler le caractère provisoire des données de base (données d’exécution budgétaires et comptables), arrêtées, sans préjudice pour leur valeur significative, au 4 mars 2013.

Enfin, bénéficiant d’une synergie des comptabilités budgétaire et générale, l’analyse des coûts du RAP complète l’éclairage porté sur les choix opérés en matière de délégation de responsabilité de gestion (découpage MPA) et leur cohérence au regard des moyens dévolus à chacune des actions de politique publique. À ce titre, elle participe à l’évaluation de l’efficience de la gestion publique et contribue pleinement à la démarche de performance.

| schéma de déversement analytique du programme |  |  |
| --- | --- | --- |

Ce schéma représente les liens entre les actions du programme et avec des actions d’autres programmes.

| Ventilation prévisionnelle par action des crédits |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | LFI 2012 Crédits directs y.c. FDC et ADP | LFI 2012 après ventilation interne | LFI 2012 après ventilation externe |
| 01 - Formation des fonctionnaires | 79 008 | 79 008 | 82 424 |
| 02 - Action sociale interministérielle | 147 158 | 147 158 | 149 867 |
| Total | 226 165 | 226 165 | 232 291 |

| Dépenses exécutées après ventilation ou « dépenses complètes » |  |  |
| --- | --- | --- |

Note explicative

Les dépenses complètes sont présentées en deux étapes.

Les déversements internes au programme constituent un premier axe d’observation et reflètent les dépenses par action de politique publique ou dépenses directes résultant de la gestion du responsable de programme.

Les déversements externes au programme, sont intégrés dans un second temps, afin de rendre compte de la dépense complète exécutée, par action de politique publique.

| Dépenses exécutées après ventilation interne |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | Exécution 2012 CP | Ventilation interne | Exécution 2012 après ventilation interne | Écart à la prévision 2012 | Écart à l’exécution 2011 |
|  | Dépenses directes | (au sein du programme) |  |  |  |
| 01 - Formation des fonctionnaires | 82 284 | 0 | 82 284 | +3 276 | -1 782 |
| 02 - Action sociale interministérielle | 138 676 | 0 | 138 676 | -8 482 | +14 891 |
| Total | 220 960 | 0 | 220 960 | -5 205 | +13 109 |

| Dépenses exécutées après ventilation EXterne |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | Exécution 2012 après ventilation interne | Ventilation externe | Exécution 2012 après ventilation externe | Écart à la prévision 2012 | Écart à l’exécution 2011 |
|  |  | (entre programmes) | Dépenses complètes |  |  |
| 01 - Formation des fonctionnaires | 82 284 | +3 527 | 85 811 | +3 387 | -1 652 |
| 02 - Action sociale interministérielle | 138 676 | +2 411 | 141 087 | -8 780 | +14 608 |
| Total | 220 960 | +5 938 | 226 898 | -5 393 | +12 956 |

| Ventilation des dépenses de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) d’autres programmes | -5 938 |
| --- | --- |
| (en milliers d’euros) |  |
| P218 - Conduite et pilotage des politiques économique et financière (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | -1 760 |
| P221 - Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | -4 178 |

Modalités de déversement

Afin de favoriser l’optimisation des moyens de gestion du programme 148, les ressources nécessaires à sa mise en œuvre sont regroupées au sein :

-	du programme 221 « Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État » : l’action 07 « Politique de la fonction publique et modernisation de la gestion des ressources humaines » de ce programme accueille l’ensemble des ETPT et la masse salariale des services chargés de la mise en œuvre de la politique de la fonction publique (direction générale de l’administration et de la fonction publique, DGAFP),

-	du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économique et financière » s’agissant des moyens de fonctionnement courant de la DGAFP, au titre de la mutualisation de la gestion des fonctions support des services centraux ministériels.

-	Dépenses en provenance du programme 221 « Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État » :

Les crédits de rémunération des agents de la DGAFP sont budgétairement rattachés à l’action 07 « Politique de la fonction publique et modernisation de la gestion des ressources humaines » du programme 221 (cf. supra).

Dans le cadre de l’analyse des coûts du programme 148 « Fonction publique », la masse salariale de la DGAFP est ventilée sur les deux actions du programme au prorata des effectifs participant à leur mise en œuvre.

-	Dépenses en provenance du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économique et financière »:

Les dépenses des actions n°01 « État-major, médiation et politiques transversales », n°03 « Promotion des politiques économique et financière » et n°05 « Prestations d’appui et de support » de ce programme sont ventilées dans les différents programmes de politique publique des ministères économiques et financiers. Les modalités de ventilation des dépenses de support du programme 218 sont explicitées dans le rapport annuel de performances de ce programme. Les dépenses de support ainsi ventilées sur le programme 148 « Fonction publique » sont réparties sur chaque action du programme au prorata de leurs ETP respectifs.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les dépenses de soutien en provenance des autres programmes sont stables par rapport à la LFI 2012 (en légère diminution de 187 K€) et représentent 2,6 % de l’ensemble des dépenses imputées au programme 148, comme en LFI 2012. Elles sont en légère diminution par rapport à l’exécution 2011 (-153 K€) où elles représentaient 2,8 % de l’ensemble des dépenses imputées au programme.

| Coûts complets par action de politique publique |  |  |
| --- | --- | --- |

Note explicative

La construction de coûts complets, assise exclusivement sur des données de comptabilité générale (charges et atténuations correspondantes), a pour but de compléter l’information du Parlement en ébauchant une interprétation de nature économique et financière des coûts. Elle conforte par ailleurs la dimension prospective de l’analyse.

Dans un contexte de trajectoire comptable finalisée au 1er janvier 2012, l’appropriation significative de la comptabilité générale ainsi que le déploiement abouti de l’outil Chorus permettent désormais d’envisager une utilisation et une interprétation plus fiables et pertinentes des résultats.

|  |  |  |  | (en milliers d’euros) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’action | Exécution 2012 | Ventilation des coûts de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence |  | Exécution 2012 | Écart à l’exécution 2011 |
|  | Coûts directs | au sein du programme | entre programmes | Coûts complets | Coûts complets |
| 01 - Formation des fonctionnaires | 82 355 |  | +3 540 | 85 894 | -2 634 |
| 02 - Action sociale interministérielle | 130 889 |  | +2 420 | 133 309 | +13 386 |
| Total | 213 244 |  | +5 960 | 219 204 | +10 752 |

| Ventilation des coûts de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) d’autres programmes | -5 960 |
| --- | --- |
| (en milliers d’euros) |  |
| P218 - Conduite et pilotage des politiques économique et financière (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | -1 730 |
| P221 - Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État (Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») | -4 230 |

| Analyse des coûts complets |  |  |
| --- | --- | --- |

Les charges comptabilisées en coûts directs sont issues des restitutions de Chorus (INF-BUD-40 et INF-TDC-34) du service comptable de l’Etat (CAP manuelles). Elles englobent les charges décaissées relatives aux achats, aux prestations, aux charges de personnel et aux transferts ainsi que les charges non décaissées en fin d’exercice desquelles sont déduites les reprises sur provisions et dépréciations.

Le montant des charges qui est structuré de manière homogène entre les différentes catégories de dépenses connaît une légère augmentation par rapport à 2011 (4 %) que l’on retrouve à un niveau quasiment identique dans les coûts directs (5 %) compte tenu de la diminution des reprises sur provisions d’environ 1 million d’euros entre 2011 et 2012.

Les mêmes règles de déversement ont été utilisées pour les dépenses complètes (LFI 2012 et exécution 2012) et le calcul en coûts complets. Les coûts en provenance des autres programmes représentent 3 % des coûts complets du programme 148, comme en 2011.

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ;  « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ;  « nc » : non chiffrable

Le « Coût total des dépenses fiscales» constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable (« nc »), le montant pris en compte dans le total correspond au dernier chiffrage connu (montant 2012 ou 2011) ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s’avère enfin limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

Tribunal des conflits, 25 mars 1996

Les crédits de titre 2 et hors titre 2 de la DIMAP, initialement porté au sein de l’action 04 du programme 221, ont transférés en LFI 2013 au sein du programme 129 « coordination du travail gouvernemental ».

Disponible sur le site internet de la documentation française (Bilan de la RGPP et conditions de réussite d'une nouvelle politique de réforme de l'Etat)