LYCEE MARCEL PAGNOL

BTS Assistant de Manager

PROJET D’EXPERIMENTATION POUR LA RENOVATION DES STS

Utilisateur

24/11/2010

Sommaire

I.	ETAT DE LIEUX – INDICATEURS DE SUIVI	3

II.	PROJET A TRES COURT TERME : Horizon Janvier 2011	4

III.	PROJET A COURT TERME : Horizon rentrée 2011	6

IV.	PROJET A MOYEN TERME : Horizon rentrée 2012 ou 2013	8

V.	LISTE DES ANNEXES	9

VI.	QUESTIONS EN SUSPENS	9

PROJET RENOVATION STS

- ETAT DE LIEUX – INDICATEURS DE SUIVI

 Par promotion, chiffrer :

| Objectif | Critères d’analyse | Indicateurs de suivi | Liens |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyser la structure de la classe. Mesurer l’hétérogénéité de la classe. | Les effectifs en AM1 |  | Annexe 1 |
|  | Les effectifs en AM2 |  |  |
|  | L’origine des étudiants : - STG - Bac Pro - Bac généraux - Réorientation | - Proportion par promo. |  |
|  | Nombre d’élèves issus de milieux défavorisés |  |  |
|  | Le nombre de boursiers | - Proportion par promo. |  |
| Analyser la mobilité internationale des étudiants (EuroAst). | Les stages à l’étranger | - Proportion par promo. | Annexe 2 |
| Analyser le degré de démotivation des étudiants. | L’absentéisme | Taux d’absentéisme à l’année | Annexe 3 |
|  | Le nombre d’abandons | Taux d’évaporation |  |
| Analyser les résultats | Le nombre d’admis / de refusés | Taux de réussite global, Taux de réussite selon l’origine des étudiants. | Annexe 4 |
|  | Le devenir : nombre d’entrants - sur le marché du travail, - en L3 - en réorientation (poursuivant sur une autre voie). | - Proportion par promo. |  |

- PROJET A TRES COURT TERME : Horizon Janvier 2011

- objectifs – modalités – actions

| OBJECTIFS | MODALITES | ACTIONS | Responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Améliorer l’information en direction des élèves de STG et de Bac Pro. Améliorer l’intégration. | Mot clé :  PARTENARIAT  REORIENTATION, FLUIDITE DES PARCOUS Développer un réseau d’établissements autour de la STS. |  Rencontre avec les enseignants et les élèves des lycées suivants : - LP Monnet (Athis-Mons), LP Nadar (Draveil), LP Langevin (SGDB), LP Monge (Savigny), LP Arpajon  Trame du projet : Annexe 5 - LGT M. Pagnol (Athis-Mons)  constat = recrutement interne faible. - LGT JP Timbaud (Brétigny), LGT A. Einstein (SGDB), LGT L. De Vinci (St Michel s/Orge), LGT Cassin (Arpajon)  Rencontre avec la coordinatrice du département orientation de la fac d’Evry - Réorientation des étudiants en LEA, AES, droit, lettres identification des modules de certification communs au BTS AM. OBJECTIF : accueillir dès janvier 2011 des étudiants de la Fac d’Evry en réorientation.  Contact avec les BTS CI et transport déjà investis dans le projet de modularisation national. | Conception : CHEDEVILLE SPINDLER Déploiement : Spindler : Monnet Chédeville : Timbaud, Cassin, De Vinci. SERGENT : Monge, Einstein, Langevin. DEDENON : LP Arpajon. Haumesser A DEFINIR |
| Diminuer le décrochage en cours de formation. | Mots clés :  ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE  AMBITION REUSSITE Construire des modules de formation permettant de différencier les parcours. | - Accompagnement individualisé, tutorat (Rdv réguliers avec un professeur référant : point sur l’investissement en classe, dans le travail perso, sur l’absentéisme, sur la recherche de stage, sur la construction du projet personnel…) - Module sur la poursuite d’études + recherche d’emploi en AM2. - Modules tremplins organisés sur le temps de stage et sur fin juin.  M. tremplin 1 : Annexe 6  M. tremplin 2 : Annexe 7  | TOUS (répartition des effectifs sur l’équipe complète). PROFESSEURS DE FINALITES TOUS |
| OBJECTIFS | MODALITES | ACTIONS | Responsables |
| Favoriser la mobilité européenne des étudiants. | Mot-clé : MOBILITE Développer des projets, des partenariats avec l’étranger. | - Participer au projet Euro-Ast - Pérenniser les contacts avec les associations (Irlande, Espagne, GB) - Recherche active d’établissements scolaires partenaires en Espagne. - Finaliser la BDD entreprises Imp-Exp. | BERRUYER DEDENON HAUMESSER SERGENT |

- moyens mis en œuvre – budget prévisionnel

| ACTIONS | Nbr HSE | MONTANT EN € |
| --- | --- | --- |
|  Gestation du projet | 15 | 648,00 |
|  Rencontre avec les enseignants et les élèves des lycées (zone de recrutement) - Conception projet - Déploiement (temps de visite dans les établissements) | 2 15 | 72,00 540,00 |
| - Accompagnement individualisé, tutorat - Modules « tremplin » (sur heures de service des enseignants) - Module sur la poursuite d’études + recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, outils) + lien entre formation et emplois pour les AM2. | 25 0 0 | 900,00 |
| - Participer au projet Euro-Ast - Pérenniser les contacts avec les associations (Irlande, Espagne, GB) - Constituer une BDD entreprises import/export. | 6 5 | 216,00 180,00 |
| TOTAL EN EUROS |  | 2.556,00 |

- PROJET A COURT TERME : Horizon rentrée 2011

- objectifs – modalités – actions

| OBJECTIFS | MODALITES | ACTIONS | Responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Mieux les préparer à la poursuite d’études. | Mots clés :  ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE  REUSSITE  MOTIVATION Construire des modules de formation permettant de différencier les parcours. |  Pour les entrants en BTS - Stage de prérentrée : Module de préparation à l’esprit éco/gestion = dans l’esprit PFEG. - A la rentrée : Module « Réussir en BTS » = organisation, comportement/assiduité  Diaporama utilisé à la rentrée 2010 : Annexe 8.  Pour les sortants (objectif : L3) - Stages de préparation à la L3 (méthodologie, mise à niveau…) | CHEDEVILLE WILLIAME |
| Diminuer le décrochage en cours de formation. |  | - Accompagnement individualisé, tutorat (Rdv réguliers avec un professeur référant : point sur l’investissement en classe, dans le travail perso, sur l’absentéisme, sur la recherche de stage, sur la construction du projet personnel…) - Développer le lien avec les entreprises en dehors des périodes de stage.  constat : au retour du stage de janvier (AM1) les élèves sont en général (re)motivés. | TOUS PROFESSEURS DE FINALITES. |

- Moyens mis en œuvre – budget prévisionnel

| ACTIONS | Nbr HSE | MONTANT EN € |
| --- | --- | --- |
|  Pour les entrants en BTS - Stages de prérentrée : Module de préparation à l’esprit éco/gestion = dans l’esprit PFEG. - A la rentrée : Module « Réussir en BTS » = organisation, comportement/assiduité ( déjà mis en oeuvre). Module dispensé sur service enseignants - Remise à niveau (voir Module tremplin 2 : sera reconduit à la rentrée 2011 en fonction des résultats obtenus sur 2010/2011) Modules dispensés sur service enseignants  Pour les sortants (objectif : L3) - Stages de préparation à la L3 (méthodologie, mise à niveau…) | 3 h prép. 6 h stage 0 0 6h prép. 12h stage | 108,00 216,00 216,00 432,00 |
| - Accompagnement individualisé, tutorat (60 étudiants / 2 entretiens de 30 mn chacun) - Développer le lien avec les entreprises en dehors des périodes de stage. | 60 5 | 2.160,00 180,00 |
| TOTAL EN EUROS |  | 3.312,00 |
| TOTAL BUDGET PREVISIONNEL POUR ANNEE 2011 |  | 5.868 ,00 |

- PROJET A MOYEN TERME : Horizon rentrée 2012 ou 2013

- objectifs – modalités – actions

-  Remarque : Mmes Sergent et Spindler participeront au séminaire intitulé « La mise en œuvre de la mobilité Erasmus pour le BTS » du 30/11 (soit 5 jours après la date de remise du présent projet). Après cela, nous serons sans doute plus à même de construire un projet approfondi…

| OBJECTIFS | MODALITES | ACTIONS | Responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Eviter le décrochage | Mot-clé :  MOTIVATION Proposer des dispositifs de formation à distance. | - Mise en place de tests sur une plateforme collaborative de type Moodle. !!! Attention projet intéressant, mais difficultés techniques (hébergement, gestion de la plateforme) + activités chronophages pour le professeur (1/2j de mise en place pour une activité réalisée sur poste en 30mn par l’élève !!!  projet déjà expérimenté en langues (BTS AM) + management (Terminale Stg). |  |
| Favoriser la mobilité européenne des étudiants. | Mot-clé :  MOBILITE Développer des projets, des partenariats avec l’étranger. | - Mettre en place un jumelage avec un établissement scolaire en Espagne et au RU. Organisation d’un déplacement à l’étranger : établissement scolaire partenaire en Espagne (voir partie projet à très court terme). | BERRUYER DEDENON HAUMESSER SERGENT |
| Fluidifier les parcours. | Mots-clés :  FLUIDITE  REORIENTATION Positionner chaque étudiant en début de parcours. Valider les compétences au fur et à mesure. | Aide à la réorientation : - Découper le référentiel AM en unités d’enseignement, elles-mêmes découpées en modules.  faire le lien avec les licences proches de notre BTS (langues, lettres, droit etc..) et/ou avec le référentiel Euro-Ast  Annexe 9 : Projet modularisation orienté EuroAst. - Créer en interne (au sein du lycée Marcel Pagnol ou en partenariat avec l’IUT de Juvisy) une licence professionnelle. |  |

- LISTE DES ANNEXES

- Etat des lieux – Indicateurs de suivi

- Annexe 1 : Structure classe

- Annexe 2 : Mobilité internationale

- Annexe 3 : Evaporation des étudiants

- Annexe 4 : Résultats

- Projet à très court terme : Janvier 2011

- Annexe 5 : Projet de partenariat avec les lycées constituant notre « bassin » de recrutement.

- Annexe 6 : Planning Module Tremplin N°1 (Promo AM2012)

- Annexe 7 : Planning Module Tremplin N°2 (Promo AM2012)

- Projet à court terme : Rentrée 2011

- Annexe 8 : Module de rentrée « Réussir en BTS AM » (Rentrée Promo AM2012)

- Projet à moyen terme : Rentrée 2012 ou 2013

- Annexe 9 : Projet de modularisation (Référentiel AM/EuroAst)

ANNEXE 1 : Structure des classes

| PROMO | CLASSE | EFFECTIF | STG | % STG | BAC PRO | % BAC PRO | BAC GENERAUX | % BG | REORIENTATION | % REORIENTATION | BOURSIERS | % BOURSIERS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | AM1 | 26 | 11 | 42% | 5 | 19% | 6 | 23% | 4 | 15% |  | 0% |
| 2010 | AM2 | 24 | 10 | 42% | 7 | 29% | 4 | 17% | 3 | 13% |  | 0% |
| 2011 | AM1 | 33 | 24 | 73% | 3 | 9% | 1 | 3% | 5 | 15% |  | 0% |
| 2011 | AM2 | 21 | 16 | 76% | 1 | 5% | 1 | 5% | 3 | 14% | 12 | 57% |
| 2012 | AM1 | 32 | 8 | 25% | 17 | 53% | 0 | 0% | 7 | 22% | 16 | 50% |

- ANNEXE 2 : Mobilité internationale               	ANNEXE 3 : Evaporation des étudiants

| PROMO | CLASSE | EFFECTIF | STAGES A L'ETRANGER | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | AM1 | 28 | 4 | 14% |
| 2010 | AM2 | 24 | 2 | 8% |
| 2011 | AM1 | 31 | 3 | 10% |
| 2011 | AM2 | 21 | 7 | 33% |

| PROMO | CLASSE | EFFECTIF AU 01/09/200N | % EVAPORES |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | AM1 | 26 | 8 |
| 2010 | AM2 | 24 |  |
| 2011 | AM1 | 33 | 36 |
| 2011 | AM2 | 21 |  |

- ANNEXE 4 : Résultats

| PROMO | EFFECTIF | PRESENTES | ADMIS | REFUSES | TAUX DE REUSSITE | VIE PROFESSIONNELLE | L3 | REORIENTATION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 24 | 24 | 17 | 7 | 71% | 18 | 6 | 0 |
| 2011 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |

## ANNEXE 5 : Projet de partenariat

## Projet à très court terme : Janvier 2011

1ER AXE DE TRAVAIL : DEVELOPPER UN RESEAU D’ETABLISSEMENTS EN AMONT DE LA STS (BAC PRO)

 Constat : Le nombre d’étudiants titulaires d’un baccalauréat professionnel intégrant le BTS AM au lycée Marcel Pagnol est en augmentation.

 Objectifs

- Améliorer l’information en direction des élèves Bac Pro.

- Améliorer leur intégration en  STS.

- Diminuer le décrochage en cours de formation.

1ère étape

- Prendre un premier contact par téléphone pour obtenir le nom du proviseur/proviseur-adjoint et/ou chef de travaux.

- Envoyer un courrier présentant notre projet aux établissements concernés.

2ème étape

Organiser une rencontre entre enseignants pour un échange d’information :

- Informations transmises par les professeurs de STS à ceux de Bac Pro :

- Contenus de la formation (finalités, «  l’entreprise, une réalité pluridisciplinaire »)

- Pratiques pédagogiques (APS, ATM, matériel –réseau, espace collaboratif, logiciels)

- Compétences comportementales (autonomie, temps de concentration)

- Vécu des enseignants de STS = quelle vision des ex-bac pro en début de formation ?

AVANT NOEL

Proposition concernant l’accompagnement personnalisé :

  - Pratique des LV  oral (téléphone, accueil physique) écrit (maitrise du voc professionnel de base pour rédiger un mail/courrier) =  proposer des thèmes.

  - Les fondamentaux en français (grammaire, conjugaison, orthographe).

  - Les calculs élémentaires (% de répartition, taux de croissance, HT/TTC)

- Informations transmises par les  professeurs de Bac Pro à ceux de STS :

- Contenus de la formation en Bac Pro (quoi ?)

- Pratiques pédagogiques  en Bac Pro (comment ?  qui ?  projets pluridisciplinaires ?, logiciels)

- Accompagnement personnalisé en 3ème année de Bac Pro (modules organisés en fonction du projet d’orientation des élèves).

- Vécu des enseignants de Bac Pro = quelle perception de leurs élèves (niveau, attitude) ?

3ème étape

Rencontre avec les élèves de Bac Pro :

- 1ère étape : Aller à la rencontre des élèves dans leur lycée et répondre à leurs interrogations.

A planifier le même jour que la rencontre avec les professeurs ??

2ème étape : Organiser une visite au lycée M. Pagnol = visite des  locaux, assister à une séance d’ATM ou d’APS, présentation  brève de la formation, échanges avec les étudiants. AVANT APB

ANNEXE 6 : Planning Module Tremplin n°1 (Promo AM2012)

| MODULE TREMPLIN N°1 : AM1 - JANVIER 2011 |  |
| --- | --- |
|  | JOURNEE 1 (A planifier lors de la 3è semaine de stage par exemple) |
| 8h30-9h30 | Remédiation sur les fondamentaux : Orthographe/Grammaire/conjugaison :  A partir de copies d'élèves, élaborer un bêtisier d'erreurs et proposer la correction (cf Mme Dedenon) |
| 9h30-10h30 |  |
| 10h30-11h30 | Remédiation sur les fondamentaux : Orthographe/Grammaire/conjugaison :  Exercices ciblés (à partir du Bled, du Bescherelle). |
| 11h30-12h30 |  |
| 12h30-13h30 | REPAS |
| 13h30-14h30 | Méthodologie : Sélectionner l'idée, organiser l'idée, reformuler l'idée. |
| 14h30-15h30 |  |
| 15h30-16h30 |  |
| 16h30-17h30 | Saisie bureautique du document produit. |
| Voir la suite du projet en annexe 7 (Module tremplin n°2) |  |

- ANNEXE 7 : Planning Module Tremplin n°2 (Promo AM2012)

Objectif : Diminuer le décrochage en cours de formation. Ici :

- Prévenir les difficultés lors de la reprise des cours en semestre 3, souvent intense et difficile pour les étudiants.

- Prévenir le découragement récurrent constaté sur la période janv/Fév en Semestre 4 : risque important de décrochage à cette période.

- Modalités : Construire des modules de formation permettant de différencier les parcours. Ici :

- 2 modules différenciés en LV, Economie/droit, Management (groupes de compétences).

- 1 journée axée sur le français avec "tutorat" des bons élèves vers ceux en difficultés (les objectifs seront : observation/analyse/conceptualisation-remédiation)

- 3 demi-journées de travail en tous petits groupes sur les stages (individualisation du suivi).

REMARQUE : 
Si ces 2 modules tremplin permettent d'obtenir des résultats satisfaisants (effets visibles sur les résultats des élèves et sur leur motivation), le projet sera reconduit dès la rentrée 2011 de la façon suivante : 
Les deux premières semaines de la rentrée 2011, des modules de (re)mise à niveau seront proposés aux étudiants afin que tous démarrent leur formation dans les meilleures conditions.
Il sera tenu compte de leurs acquis et de leurs besoins (tests d'évaluation en LV et  français par exemple).

ANNEXE 7 (suite)

|  | lundi 27 juin 2011 | mardi 28 juin 2011 |  | mercredi 29 juin 2011 |  | jeudi 30 juin 2011 |  | vendredi 1 juillet 2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8h30-9h30 | Remédiation sur les fondamentaux : Orthographe/Grammaire/conjugaison : Ü A partir de copies d'élèves, élaborer un bêtisier d'erreurs et demander aux élèves de proposer la correction (cf Emma) | 1/2 g Espagnol | 1/2 g Eco-droit | 1/2 g Anglais | 1/2 g Management | 1/2 g Espagnol | 1/2 g Eco-droit | 1/2 g Anglais | 1/2 g Management |
| 9h30-10h30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10h30-11h30 | Remédiation sur les fondamentaux : Orthographe/Grammaire/conjugaison : Ü Exercices ciblés (Bled, Bescherelle). | 1/2 g Eco-droit | 1/2 g Espagnol | 1/2 g Management | 1/2 g Anglais | 1/2 g Eco-droit | 1/2 g Espagnol | 1/2 g Management | 1/2 g Anglais |
| 11h30-12h30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12h30-13h30 | REPAS | REPAS |  | REPAS |  | REPAS |  | REPAS |  |
| 13h30-14h30 | Méthodologie : Sélectionner l'idée, organiser l'idée, reformuler l'idée, | Travail sur le stage : Préparation à l'épreuve E6 |  |  |  | Travail sur le stage : Préparation à l'épreuve E6 |  | Travail sur le stage : Préparation à l'épreuve E6 Capitalisation du travail réalisé en amont (27, 28 et 30/06) : Présentation du stage à l'oral (exposé structuré + visuels) Organisation : La classe est répartie en petits groupes (4 x 7 élèves). Chaque groupe est pris en charge par un professeur différent. |  |
| 14h30-15h30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15h30-16h30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16h30-17h30 | Saisie bureautique du document produit,(Révision des fonctionnalités d'écriture et de mise en page des logiciels bureautiques.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANNEXE 8 : Extrait du diaporama du module de rentrée

ANNEXE 9 : Extrait du projet de modularisation (Référentiel AM/EuroAst)

| Unités | Modules | Séquences |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U1.Communication et relation professionnelle en langue nationale | U1 -1 Collaborer avec les managers | Instaurer et entretenir la relation avec le(s) manager(s) | S1 | 46 |
|  |  | Recueillir des consignes de travail | S1 |  |
|  |  | rendre compte, informer, faire le point | S1 |  |
|  | U1-2 Contribuer à la cohésion des groupes | Installer les conditions d'un climat de travail favorable | S2 | 52 |
|  |  | Animer un travail collaboratif | S2 |  |
|  |  | Gérer une réunion | S2 |  |
|  | U1-3 Assurer l'interface entre le (ou les) manager(s) et l'environnement de travail (interne,externe) en langue nationale | Accueillir et informer en français | S1 | 30 |
|  |  | Communiquer oralement et par écrit (en interne et à l'externe) en français | S1 |  |
|  |  | Créer, entretenir et activer un réseau relationnel (interne, externe en français) | S2 | 30 |
|  |  | Négocier en français | S2 |  |
| U2.Communication et relation professionnelle en langue étrangère Euro-Ast | U2-1 Assurer l'interface entre le (ou les) manager(s) et l'environnement de travail en langue internationale | Créer, entretenir et activer un réseau relationnel en utilisant des langues étrangères | S2 | 60 |
|  |  | Communiquer à l'écrit en utilisant des langues étrangères | S2 |  |
|  |  | Négocier en langues étrangères | S2 |  |
| U3.Aide à la décision | U3-1 Identifier un problème ou un besoin | Déceler un problème ou un besoin | S1 | 40 |
|  |  | Analyser un problème ou un besoin | S1 |  |
|  |  | Rechercher des solutions | S1 |  |
|  | U3-2 Proposer des solutions | Analyser des solutions | S3 | 20 |
|  |  | Présenter des solutions | S3 |  |
|  | U3-3 Suivre la décision | Définir un plan d'action | S3 | 40 |
|  |  | Elaborer un tableau de bord | S3 |  |
|  |  | Alerter et proposer des mesures correctives | S3 |  |