# CALCUL  DES  CHARGES

INTRODUCTION :

 CHARGE ET DUREE :

  la charge = quantité de travail nécessaire

 cela  permet  d’estimer les coûts

 indiquée en :  jours/personne ;  mois/personne ;  année/personne

la base : 1 mois # 20 jours

 la taille du projet :

_ à partir de l’estimation des charges

_ indication :

_ petit projet		 <= 12 mois/personne

_ projet important	 >= 30 mois/personne

_ grand projet		 >= 100 mois/personne

 la durée :

_ indication  pour  les  délais

_ la durée est fonction :

du nombre de personne 	 notion de pointe de travail

de la difficulté du projet

#  LES  BESOINS  D’ESTIMATION :

 les niveaux :

_ à  un  Niveau  correspond  un  objectif  avec son degré de précision

| Niveau : | Cas : |
| --- | --- |
| Projet | Ex : projet de gestion des commandes( GC ) |
| Etape | Ex : étude préalable du projet GC |
| Phase | Ex : phase « observation » de l’étude préalable du projet GC |
| Tâche | Ex : spécification de la fonction « achat » |

 niveau «  projet » :

_ estimation de la charge globale

_ but : avoir une enveloppe budgétaire

durée prévisionnelle

« poids » du projet

estimation de sa rentabilité

 niveau  « étape » :

_ estimation de la charge spécifique à l’étape

_ but : ajuster le découpage	 division en sous-projets

choix de sous-traitance : évaluation de l’appel d’offre

prévision des délais et ressources

 niveau « phase » :

_ but : avoir une planification précise

suivi de projet

affectation des ressources

 niveau « tâche » :

_ estimation la plus fine possible

_ rattaché à une personne et une durée

# LES  METHODES  EMPIRIQUES :

#  METHODE DE PARKINSON :

_  1957

_ loi basée basé sur le principe :

le travail est fonction du temps disponible des personnes ,

en  l’absence de précision

_ exemple pris : l’administration

#  METHODE DU MARCHE :

_ principe :

la charge correspond  au  prix à proposer , pour  remporter  l’appel  d’offre

_ exemples :

_ appel d’offres publics  longtemps  lié au  « mieux-disant » sur le  prix

_ révision récente

_ nota :

hypothèse :

ultérieurement , lien de dépendance client-fournisseur

 possibilité de renégocier le contrat

# LES  METHODES  PAR  DEDUCTION :

 basées sur le « jugement d’expert » :

_ ex : méthode Delphi

 basées sur la  « répartition proportionnelle »

_ hypothèse :

les différents sous-ensembles résultant d’un découpage  temporel  sont  liés par une relation de proportionnalité

 basées sur un  « modèle »  de type économétrique :

Dénombrement des unités d’oeuvre

taille

Application des poids standard

Charge brute

Application des poids correcteurs

Charge ajustée

 l’association des méthodes :

_ ces méthodes peuvent être associées

_ ex :

projet de développement

 modèle économétrique	 nombre de programmes et types

 jugement d’expert		 durée moyenne des programmes par type

#  METHODE  DELPHI :

_ 1948

  le niveau de l’estimation : le  Projet

 principe :

_ analogie avec des projets équivalents

_ ex : SSII spécialiste de Banque  _ réutilisation de l’expérience des équipes projet

 réajustement  si petite banque sans difficulté réseau

 démarche :

_ avis  auprès d’un groupe d’experts

_ estimation par chaque expert

_ tous les points de vue  sont  publiés et anonymes

_ correction par chaque  expert  de  son  estimation  initiale

_ nouvelle estimation  par  chaque  expert  et  justificatif de son  jugement

_ proposition définitive de l’expert avec possibilité de révision de son jugement

 schéma :

Réunion groupe d’experts

avis

Estimation par expert

Publication avis

Estimation corrigée par expert

Justification

Proposition finale

Synthèse

 intérêt :

_ références à la pratique des projets

_ confrontation  collective des estimations

 limite :

_ estimation valable sur des thèmes  réutilisables

_ disposer d’experts ou de projets en nombre suffisant comme référence

_ contrainte : en  projets SI  souvent projets à thèmes novateurs

 exemples :

_ en projets d’Administration

 comparaison sur les projets plus facile :

possibilité de joindre des administrations équivalentes ( coopération entre corps de métier )

 cas : projet état civil d’une Mairie ( 2002 )

#  LA METHODE DE REPARTITION PROPORTIONNELLE :

  le niveau de l’estimation : l’étape

 3 modalités :

 à partir de l’estimation de la charge globale du projet

 répartition descendante

 à partir de l’évaluation d’une des étapes

( ex : par une autre méthode )

 déduire la charge des autres étapes

( utilisation  ascendante )

 au cours du projet, après observation du temps consommé sur les étapes à l’amont

 ajustement de l’estimation des étapes à l’aval

( utilisation dynamique )

 emploi de Ratios :

_ cas :  ratios constatés sur d’autres projets

_ ordre de grandeur

| # Etape | # Ratio |
| --- | --- |
| Etude préalable | 10% du total projet ( hors mise en œuvre ) |
| Etude détaillée | 20-30% total projet |
| Etude technique | 5-15% de charge réalisation |
| Réalisation | # 2 fois la charge d’étude détaillée ( # 40-60% du total projet ) |

 cas de l’étude préalable :

_ 3 phases : Observation _ Conception/organisation _ Appréciation

_ la phase « observation » :

si N = nombre d’interlocuteurs à enquêter

Pi = poids affecté à chaque interlocuteur  ( de 0,5 à 3 jours )

alors :

la charge de la phase « observation » = Somme ( Pi ) pour i = 1 à N

_ les 2 autres phases = Charges déduites de la phase « observation »

_ ordre de grandeur :

| # phase | # Pourcentage / charge d’étude préalable |
| --- | --- |
| Observation | 30-40% |
| Conception/organisation | 50-60% |
| Appréciation | 10% |

 cas de l’étude détaillée:

_ 2 facteurs de variation : la couverture d’étude _ la maille d’étude

_ la couverture d’étude :

_ nombre de fonctionnalités

_ réutilisabilité des procédures

ex : petits projets : peu de variation

 étude préalable # étude détaillée

ex : en secteur Banque :

2 approches sur les Produits

 1 produit commun ( ex : compte ; pel ; livret )

 chaque produit est spécifique ( ex : compte , compte joint ,..)

_ la maille d’étude : mesure le degré de précision de la description

ex : modèle conceptuel de données : plus ou moins complet

ex : traitements : plus ou moins finalisés

ex : dossier d’étude détaillée :

algorithme précis

ou cahier des charges succinct

 cas de l’étude technique:

_ les causes de variation :

_ selon le volume à réaliser

_ selon le degré de difficulté (  nouveautés techniques )

ex : projets internet de 1ére génération

 cas de la réalisation :

_ lien avec la charge de l’étude détaillée

_ ratio # 2 x Charge étude détaillée

 cas des charges complémentaires :

| # tâche | # Ratio |
| --- | --- |
| Encadrement projet : _ à l’étape « réalisation » _ aux autres étapes | 20% charge réalisation 10% charge de l’étape |
| Recette | 20% charge réalisation |
| Documentation utilisateurs | 5% charge de réalisation |

_ la charge « encadrement » :

_ la plus  élevée à l’étape de réalisation

( montée en charge , remontée problèmes , ..)

_ la charge « recette » :

_ variable selon la taille du logiciel  ( balayage des branches du programme )

+ niveau de qualité

_ les tâches associent le client et le fournisseur :

jeux d’essai _ environnement recette _ exécution

_ la charge « documentation utilisateurs »

_ variable selon la taille logiciel

+ niveau de qualité ( manuel , aide en ligne ..)

 cas de la « mise en œuvre » :

_ difficulté d’évaluer le passage de l’ancien au nouveau système

_ variable selon

la complexité du déploiement ( ex : nombre de fichiers à migrer,..)

la taille du logiciel

le scénario : progressif ou non  ( ex : passage euro : progressif )

_ ratio estimatif :  # 40% Charge de réalisation

ex : Banque : fusion de plusieurs SI

_ cas des grands projets :

la phase de mise en œuvre = 1 sous-projet à part entière

 limites de la méthode :

_ basée sur des estimations

_ ordres de grandeur

_ variabilité face à la diversité des situations

#  LE  MODELE  COCOMO :

_ déf : modèle de construction des coûts  ( constructive cost model )

_ 1981 _ par Boehm

 le niveau de l’estimation : l’étape de réalisation

 hypothèses :

_ toujours le même effort pour écrire un même nombre de lignes de programme,

quel que soit le langage de 3éme génération

_ l’estimation de la taille du logiciel à développer > l’estimation du travail nécessaire

- base de calcul pour le modèle :

_ coefficient de corrélation : taille du logiciel – charge consommée

( # 100 projets observés )

_ l’unité d’œuvre = l’instruction source ( ligne de code )

 résultats :

_ la  Charge de réalisation = a x (kisl)**b  en mois/personne

_ le Délai normal = c x ( Charge réalisation ) **d   en mois

_ la taille normale de l’équipe = Charge de réalisation / Délai normal

avec :

kisl = nombre de milliers d’instructions sources livrées

a,b,c,d = paramètres à valeurs différentes selon la catégorie du projet

 résultats par type de projet :

| Type projet | Charge réalisation (mois/personne ) | Délai ( mois) |
| --- | --- | --- |
| SIMPLE <= 50.000 instructions + spécifications stables + petite équipe | C = 2,4 x ( kisl ) **1,05 | D = 2,5 x C**0,38 |
| MOYEN 50 à 300.000 instructions | C = 3 x ( kisl ) **1,12 | D = 2,5 x C**0,35 |
| COMPLEXE >= 300.000 instructions + forte équipe | C = 3,6 x ( kisl ) **1,2 | D = 2,5 x C**0,32 |

 exemple:

projet de logiciel estimé à 40.000 instructions

==> 	charge de réalisation = 2,4 x ( 40 ) **1,05

# 116 mois/personne

délai normal = 2,5 x (116)**0,38

# 12 mois

==> taille normale de l’équipe = charge réalisation/délai normal

= 116/12  # 9 personnes

- utilisation de « facteurs correcteurs » :

_ les « facteurs correcteurs » = coefficients de pondération

_ constat :

les valeurs du modèle sont biaisées  ( statistiques sur les projets d’une même société )

_ la répartition des facteurs correcteurs :

LOGICIEL :

Fiabilité ( exigence de régularité )

ex : logiciel de contrôle aérien

Base de données

( ratio volume en octets/taille du logiciel en lignes programme

==> faible si <10 ; fort si > 100

Complexité ( algorithmes à traiter )

Temps d’exècution

ex : en contrôle aérien

MATERIEL :

Taille mémoire  ( optimisation ou non )

Stabilité de l’environnement  ( fréquence des versions de logiciel )

Disponibilité de la machine de test

PERSONNEL :

Compétence des concepteurs et développeurs

Expérience du langage et de l’environnement technique

PROJET :

Utilisation d’une méthode

Utilisation d’un AGL

Contrainte de délai ( par rapport au « délai normal » )

_ pour chaque facteur correcteur :

==> attribution de valeurs dans un intervalle spécifique = estimation de 1 à 1,7

==> issues de l’analyse statistique des projets de référence

 récapitulatif des étapes du modèle cocomo :

_ estimation du nombre d’instructions source

_ calcul de la charge dite « brute »

_ sélection des facteurs correcteurs

_ application des facteurs correcteurs à la charge brute  ==> charge dite « nette »

_ évaluation du délai normal

 évolution du modèle :

_ cocomo II ( 1997)

_ affinement des paramétres de contexte

_ inclusion des projets dès le stade de l’analyse

 limites du modèle cocomo :

_ ce modèle = démarche statistique

- inconvénient : avoir une corrélation et non pas une mise en relation des différents causes

_ faible prise en compte de l’évolution des techniques

==> le nombre d’instructions source = variable selon l’AGL

_ fort poids des facteurs correcteurs : de 1 à 1,7

 nota : site de réflexion sur le modéle

http://sunset.usc.edu/COCOMOII

#  LE  MODELE  D’EVALUATION  ANALYTIQUE:

 le niveau de l’estimation :  l’étape de réalisation

 domaine :

_ projets de réalisation

ex : usage en SSII pour évaluer les charges de réalisation

 démarche :

_ établir une typologie par nature des programmes à réaliser

= stable

_ établir un degré de difficulté  ( en jours/personne )

= variable selon l’environnement et l’équipe de développement

| Type : transaction | # Facile ( j/personne) | Moyen (j/personne) | Difficile ( j/personne) |
| --- | --- | --- | --- |
| menu | 0,25 | 0,5 | 1 |
| consultation | 1 | 2,5 | 4 |
| Mise à jour | 1,5 | 3 | 5 |
| Edition en temps réel | 1 | 2 | 4 |

| Type : programmes par lots ( batch ) | # Facile ( j/personne) | Moyen (j/personne) | Difficile ( j/personne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Extraction | 0,5 | 1 | 1,5 |
| Mise à jour | 2 | 3 | 5 |
| Edition | 1,5 | 2,5 | 4 |

 calcul de la Charge de réalisation :

Charge réalisation =

 ( nombre programmes/type * degré de difficulté )

Nota : inclus

jeux tests

tests programmes

Charge totale = Charge de réalisation

+  tests enchaînement		( # 10% charge réalisation )

+ encadrement		( # 20% charge réalisation )

 détermination  du  Délai :

_ application de règles issues de l’organisation :

 si la taille du groupe augmente :

augmentation de la charge de coordination et de la division du travail

augmentation des risques d’incohérence

 un encadrement direct doit être < 10 membres du projet

dans la pratique : encadrement direct de 5-6 membres

_ estimation : pour des projets de 3 à 30 mois/personne

Délai # 2,7 ( Charge en mois/personne ) **1/3

 exemple :

composants d’une application

| complexité | facile |  |  | moyen |  |  | difficile |  |  |  | total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| type composant | nombre | poids | charge | nombre | poids | charge | nombre | poids | charge |  |  |
| écran | 8 | 0,25 | 2 | 20 | 0,5 | 10 | 12 | 1 | 12 |  | 24 |
| segment | 9 | 0,5 | 4,5 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2 | 20 |  | 30,5 |
| interface |  |  | 0 | 12 | 0,5 | 6 |  |  | 0 |  | 6 |
| sous-programme |  |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 0,5 | 10 |  | 10 |
| accés base données |  |  | 0 | 4 | 0,25 | 1 |  |  | 0 |  | 1 |
| programme | 6 | 0,5 | 3 | 3 | 2,5 | 7,5 | 5 | 3 | 15 |  | 25,5 |
| reprise données |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 |  | 9 |
| total réalisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |
| intégration |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% | 10,6 |
| encadrement |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% | 21,2 |
| total projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,8 |

 bilan de l’exemple :

_ Charge du projet évaluée à 138 j/personne

ou 7 mois/personne  ( base : 1 mois = 20 jours ouvrés )

_ Délai # 2,7 x ( 7 ) **1/3  # 4,8 mois

 limites de la méthode :

_ évaluer le degré de difficulté

ex : difficulté fonctionnelle

_ restreinte uniquement à la réalisation

_ pour  petits projets de réalisation  ( <= 30 mois/personne )

 intérêts :

_ entrer dans le détail de la réalisation

_ découpage en composants programme

#  LA  METHODE  DES  POINTS  FONCTIONNELS :

 origine :

_ IBM (1979)

_ diffusée par des associations d’utilisateurs  ( FFPUG en France _ 1992 )

 principe :

  estimation à partir d’une description externe du futur système,

« fonctions » ou « composants fonctionnels »

  prise en compte de :

_ 5 types d’unités d’œuvre :

GDI ( Groupes logiques de données internes )

GDE ( Groupes logiques de données externes )

ENT ( Entrées )

SOR ( Sorties )

INT ( Interrogations )

_ + 3 degrés de complexité :

faible ;

moyen ;

élevé

  pour chaque couple ( type-complexité )

= affectation d’un nombre de « points »

 mise en place de règles de passage des points de fonction à une charge

  comptage des points au début du projet ( à partir d’hypothèses sur les fonctions )

+ comptage des points en fin de projet ( à partir des fonctions livrées )

 l’écart = « changement d’envergure » du champ d’étude

 LES COMPOSANTS  FONCTIONNELS :

_ a°)  GDI ( Groupe de Données Interne ) :

 déf : groupe de données perçu comme logiquement liées du point de vue conceptuel

_ en formalisme « entité-relation »  d’un modèle conceptuel :

le GDI = entité ou relation porteuse de propriétés

si lien de cardinalité (1,1) entre 2 entités = 1 seul GDI

 exemple :

dans le domaine Crédit :

1 entité « échéance à recouvrer » est décomposée en plusieurs entités,

composantes d’échéance ( capital, intérêt, assurance )

l’ensemble de ces entités = 1 seul GDI

Echéance à recouvrer

1 GDI

capital

assurances

Intérêt

_ de manière générale :

les entités reliées par des cardinalités (1,1) = 1 seul GDI

 composition d’un GDI

= Somme de données élémentaires ( DE )

propriétés d’une entité en modèle conceptuel (champs y compris les clés étrangères )

= un ou plusieurs sous-ensembles logiques de données ( SLD )

sous-ensembles de données élémentaires reconnaissables par l’utilisateur

 ex. GDI :

entité « échéance à recouvrer » :

DE= numéro échéance ;date création ;client ;

= 1 SLD

entité « capital » :

DE= montant du capital ;numéro échéance(clé étrangère)

= 1 SLD

entité « intérêt » =montant intérêt ;numéro échéance (clé étrangère)

= 1 SLD

entité « assurance » =montant assurance ;numéro échéance (clé étrangère)

= 1 SLD

 la complexité d’un GDI :

|  | 1 à 19 DEs | 20 à 50 DEs | >= 51 DEs |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 SLD | Faible | Faible | Moyenne |
| 2 à 5 SLD | Faible | Moyenne | Elevée |
| >= 6 SLD | Moyenne | Elevée | Elevée |

 nombre de points de fonction d’un GDI :

| Complexité | Faible | Moyenne | Elevée |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Nombre de points de fonction | 7 | 10 | 15 |

_ b°)  GDE ( Groupe de Données Externe ) :

  déf : groupe de données perçu comme logiquement liées par l’utilisateur

_ le GDE est créé et mis à jour par un autre domaine

_ le domaine d’étude fait uniquement l’appel par interrogation

_ le GDE = GDI d’un autre domaine

_ ex :

en projet SI Banque

domaine « contrat »  appel à domaine « client »

Domaine : contrat

Domaine : client

contrat

GDE

Client bancaire

Compte courant

Epargne

Particulier

Entreprise

 composition d’un GDE

= Somme de données élémentaires ( DE )

propriétés d’une entité en modèle conceptuel (champs y compris les clés étrangères )

= un ou plusieurs sous-ensembles logiques de données ( SLD )

sous-ensembles de données élémentaires reconnaissables par l’utilisateur

 ex. GDE :

entité « client bancaire » :

DE= numéro client ;date création ;coordonnée principale

= 1 SLD

entité « particulier » :

DE= nom ;prénom ;numéro client(clé étrangère)

= 1 SLD

entité « entreprise » =intitulé ;numéro siret ;numéro client (clé étrangère)

= 1 SLD

 la complexité d’un GDE :

|  | 1 à 19 DEs | 20 à 50 DEs | >= 51 DEs |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 SLD | Faible | Faible | Moyenne |
| 2 à 5 SLD | Faible | Moyenne | Elevée |
| >= 6 SLD | Moyenne | Elevée | Elevée |

 nombre de points de fonction d’un GDI :

| Complexité | Faible | Moyenne | Elevée |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Nombre de points de fonction | 5 | 7 | 10 |

_ c°)  les ENTREES ( ENT ) :

 déf : une fonction élémentaire, significative pour l’utilisateur, qui permet d’introduire des données à l’intérieur d’un domaine.

_ les données =

_ données spécifiques du domaine

_ paramètres de traitement

_ le traitement = toujours mise à jour,

avec ou non lecture

 ex : écran de saisie d’un client

- une ENT utilise des Groupes de Données référencées ( GDR)

_ un GDR = GDI ou GDE

 la complexité d’une ENT :

|  | 1 à 4 DEs | 5 à 15 DEs | >= 16 DEs |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 0 ou 1 GDR | Faible | Faible | Moyenne |
| 2 GDR | Faible | Moyenne | Elevée |
| >= 3 GDR | Moyenne | Elevée | Elevée |

 nombre de points de fonction d’une ENT :

| Complexité | Faible | Moyenne | Elevée |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Nombre de points de fonction | 3 | 4 | 6 |

_ d°)  les SORTIES ( SOR ) :

 déf : une fonction élémentaire, significative pour l’utilisateur, qui envoie des données vers l’extérieur du domaine et qui n’effectue aucune mise à jour à l’intérieur du domaine.

 une SOR :

= génération d’un état élémentaire

= message à destination d’une autre application, avec des données calculées ou dérivées, obtenues à partir d’autres données

_ 1 SORe est composée de DE

_ 1 SOR utilise en lecture 1 ou plusieurs Groupes de Données Référencées ( GDR )

un GDR = GDI ou GDE

_ si 2 SOR ont même logique de traitement et même DE

 1 seule SOR

ex : sortie papier + sortie écran

 ex : édition de la liste des clients

 la complexité d’une SOR :

|  | 1 à 5 DEs | 6 à 19 DEs | >= 20 DEs |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 0 ou 1 GDR | Faible | Faible | Moyenne |
| 2 à 3 GDR | Faible | Moyenne | Elevée |
| >= 4 GDR | Moyenne | Elevée | Elevée |

 nombre de points de fonction d’une SOR :

| Complexité | Faible | Moyenne | Elevée |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Nombre de points de fonction | 3 | 5 | 7 |

_ e°)  les INTERROGATIONS ( INT ) :

 déf : une fonction élémentaire, qui a pour résultat l’extraction des données.

_ la demande d’interrogation peut être saisie ou provenir d’une autre application.

_ le résultat d’une INT = 1 ou plusieurs DE

_

 une INT :

_ la demande d’interrogation peut être saisie ou provenir d’une autre application.

_ 1 INT est composée de 1 ou plusieurs DE

_ 1 INT utilise en lecture 1 ou plusieurs Groupes de Données Référencées ( GDR )

un GDR = GDI ou GDE

_ si 2 INT ont même logique de traitement et même DE

 1 seule INT

 ex : affichage des informations sur le client

 la complexité d’une INT :

|  | 1 à 5 DEs | 6 à 19 DEs | >= 20 DEs |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 0 ou 1 GDR | Faible | Faible | Moyenne |
| 2 à 3 GDR | Faible | Moyenne | Elevée |
| >= 4 GDR | Moyenne | Elevée | Elevée |

 nombre de points de fonction d’une SOR :

| Complexité | Faible | Moyenne | Elevée |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Nombre de points de fonction | 3 | 4 | 6 |

 LA  DEMARCHE  D’ESTIMATION :

_ en 2 étapes :

 1ére étape : Dénombrement

 2éme étape : Ajustement

 1ére étape : Dénombrement

- dénombrer les composants fonctionnels

- indiquer leur degré de complexité

- calculer le nombre de points de fonction bruts ( PFB )

==> exemple :

| Entité | Complexité | Nombre de composants | poids | Nombre de points de fonction bruts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## GDI | Faible Moyen Faible | 3 1 1 | 7 10 15 | 21 10 15 |
| GDE | Faible Moyen Faible | 2 2 3 | 5 7 10 | 10 14 30 |
| ENT | Faible Moyen Faible | 4 6 2 | 3 4 6 | 12 24 12 |
| SOR | Faible Moyen Faible | 3 4 | 4 5 7 | 12 20 0 |
| INT | Faible Moyen Faible | 2 5 4 | 3 4 6 | 6 20 24 |
| PFB |  |  |  | 230 |

 2éme étape : Ajustement

==> par le facteur d’ajustement = FA

= mesure les fonctionnalités techniques et ergonomiques fournies à l’utilisateur de l’application

==> les CGS  = Caractéristiques générales du système

= 14 paramètres contribuant à l’évaluation des FA

| N° | CGS = caractéristique générale du système |
| --- | --- |
| 1 | Communication des données |
| 2 | Système distribué |
| 3 | Performance |
| 4 | Intensité d’utilisation de la configuration matérielle |
| 5 | Taux de transaction |
| 6 | Saisie interactive |
| 7 | Convivialité |
| 8 | Mise à jour en temps réel des GDI |
| 9 | Complexité des traitements |
| 10 | Réutilisation du code de l’application |
| 11 | Facilité de l’installation |
| 12 | Facilité d’exploitation |
| 13 | Portabilité de l’application |
| 14 | Facilité d’adaptation |

==> attribution d’une note à chaque CGS = Degré d’influence ( DI )

comprise entre 0 et 5

==> calcul du degré d’influence total = DIT :

compris entre 0 et 70 ( = 5 * 14 )

DIT =  DI(i)  pour i = 1 à 14

==> le facteur d’ajustement :

_ il permet d’ajuster le nombre de points de fonction brut ( PFB ) :

de + ou – 35%

[ (1 – 35% = 65%)  à  (1 + 35% = 135) ]

FA =  0,65 + DIT/100

==> le nombre de points de fonction ajusté :

PFA = FA * PFB

 constat :  sur application du facteur d’ajustement

- _ parfois, certains choisissent d’évaluer la complexité globale du projet,

sans passer par l’évaluation analytique des CGS

 PASSAGE  DE  LA  COMPLEXITE  A  LA  CHARGE  ET  AU  DELAI

==>  la transformation du PFB ou PFA en Charge :

= variable selon l’environnement matériel et humain

_ nota : recommandation pour que l’entreprise établit ses propres coefficients

==> ordre de grandeur pour un projet classique :

- étude préalable :

3 jours par point de fonction

_ 2  jours par point de fonction ( si petit projet )

_ 4  jours par point de fonction ( si grand projet )

- étude détaillée :

2 jours par point de fonction

- réalisation :

1 jour par point de fonction ( si langage de 4éme génération )

==> ordre de grandeur des charges pour un projet RAD :

- 3 heures par point de fonction ( cible raisonnable )

- 1h30 par point de fonction ( maximum )

_ ex : projet RAD à la division Fibres de DuPont ( 1989 )

- 2 heures par point de fonction

_ nota : le temps de travail des utilisateurs n’est pas intégré dans les calculs

==> ordre de grandeur des délais pour un projet RAD :

_ distinction de 3 classes de projet par Nombre de Points de Fonction

==> petit projet	<= 1000 points de fonction

==> moyen projet	> 1000 et <= 3000 points de fonction

==> grand projet	> 3000 et <= 5000 points de fonction

_ si > 5000 points de fonction : découper le projet RAD en sous-projets

_ délais de référence par classe de projet RAD :

| Projet : | Petit ( <= 1000 PF ) | Moyen ( <= 3000 PF) | Grand ( <= 5000 PF) |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapes | ( en semaines ) | ( en semaines ) | ( en semaines ) |
| ## Initialisation | 0.5 | 1 | 1 |
| Expression besoins | 1.5 | 2 | 3 |
| Conception | 3 | 4 | 4 |
| Réalisation | 6 | 12 | 16 |
| Mise en oeuvre | 2 | 2 | 4 |
|  | 13 semaines | 21 semaines | 28 semaines |

 A LA FIN DU PROJET :

_ constituer une base de référence ( capitalisation de l’expérience ; mémoriser les caractéristiques )

_ faire un bilan : entités réellement mises en œuvre ( = taille )

_ mesure de divers indicateurs :

1°) vitesse de développement :

_ durée du projet

_ durée par étape

_ durée du projet/taille

_ durée de chaque étape/taille

2°) coût de développement :

_ coût de développement par point fonctionnel

_ coût de développement par point fonctionnel/taille

3°) productivité de développement :

_ nombre de points fonctionnels/ charge totale consommée

4°) qualité du projet :

_ nombre de bugs après la mise en œuvre/taille

_ nombre de demandes de changement dans le mois suivant la mise en œuvre

_ nombre de demandes de changement dans le mois suivant la mise en œuvre/ taille

 INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES ( CGS ) :

_ voir détail en Annexe

 limites de la méthode :

_ variation du facteur d’ajustement ( 0 à 70 )

_ passage des points fonctionnels à la charge = par estimation

_ constituer des références propres à l’entreprise

 intérêt de la méthode :

_ les composants fonctionnels : prise en compte des traitements et des données

_ référence aux bases de données ( GDR ; DE et SLD )

#  GENERALISATION  DE  L’APPROCHE  PAR  UNITES  D’ŒUVRE :

 but :

avoir  des  unités  d’œuvre  pertinentes

= éléments  dénombrables  +  rattacher  une  quantité de travail  à ces éléments

 démarche :

_ décomposer le projet en tâches

_ distinguer les tâches uniques et répétitives

 les tâches répétitives :

a°)  recherche d’une unité d’œuvre :

_ élément proportionnel au travail à effectuer

_ exemple :

projet « mise en place de la formation d’utilisateurs »

 la charge du projet = proportionnelle au nombre de sessions de formation

 l’unité d’œuvre = la session de formation

b°) calcul du poids des unités d’œuvre :

_ par le prototypage :

réaliser une des tâches répétitives

 indicateur de l’effort à réaliser

_ par l’échantillonnage :

réaliser réellement quelques unités de la tâche

 calcul de la moyenne de l’effort

 exemple :

ex : durée de la session de formation =

former 2 ou plusieurs utilisateurs pilotes

 les tâches uniques :

a°) recherche d’une unité d’œuvre interne à la tâche :

_ exemple :

pour la tâche « construire le séminaire de formation »

 proportionnalité entre le nombre de fonctions à connaître et la charge de travail de formation

 l’unité d’œuvre =

la fonction du futur système, pour laquelle il faut préparer une formation

b°) autre moyen :

rapprocher la tâche de tâches analogues sur d’autres projets

_  ex : utiliser la méthode Delphi ( ex : 3-4 personnes de l’équipe projet )

_ si variation de valeurs :

 approximation probabiliste

= ( a + 4b + c )  / 6

avec:

a = estimation optimiste ( valeur la plus basse )

b = estimation la plus probable

c = estimation pessimiste ( valeur la plus élevée )

# ANNEXE :  COMPLEMENT A LA METHODE DES POINTS DE FONCTION

 INFLUENCE DES CGS :

| N° | CGS = caractéristique générale du système |  | Degré d’influence DI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Communication des données |  |  |
|  |  | Application sur PC autonome ou traitements par lot | 0 |
|  |  | Saisie ou impression à distance | 1 |
|  |  | Saisie et impression à distance | 2 |
|  |  | Collecte interactive des données en frontal à un traitement par lots | 3 |
|  |  | Un seul type de protocole de communication | 4 |
|  |  | Plusieurs types de protocole de communication | 5 |
| 2 | Système distribué |  |  |
|  |  | Pas de répartition | 0 |
|  |  | L’application prépare les données, qui seront transférées pour traitement local par l’utilisateur | 1 |
|  |  | L’application prépare les données, qui seront transférées pour traitement par une autre composante du système | 2 |
|  |  | Les données et traitements répartis sur plusieurs composantes ; la distribution des traitements et le transfert des données sont opérationnels dans un seul sens | 3 |
|  |  | Les données et traitements répartis sur plusieurs composantes ; la distribution des traitements et le transfert des données sont opérationnels dans tous les sens | 4 |
|  |  | Les fonctions de traitement sont exécutées de façon dynamique sur la composante la plus appropriées du système | 5 |
| 3 | Performance |  |  |
|  |  | Aucune exigence particulière | 0 |
|  |  | Des exigences ont été spécifiées, mais aucne action n’est nécessaire | 1 |
|  |  | Le temps de réponse ou le débit est crucial aux heures de pointe ; l’échéance de traitement est le jour ouvrable suivant | 2 |
|  |  | Le temps de réponse ou le débit est crucial aux heures de pointe ; l’échéance du traitement des systèmes en interface n’est pas contraignante | 3 |
|  |  | Les exigences demandées entraînent une analyse de la performance | 4 |
|  |  | Les exigences demandées entraînent des outils d’analyse de la performance | 5 |
| 4 | Intensité d’utilisation de la configuration matérielle |  |  |
|  |  | Les installations ne sont pas utilisées | 0 |
|  |  | Des limites existent, mais aucune action n’est nécessaire | 1 |
|  |  | Quelques considérations de sécurité ou de synchronisation doivent être prises en compte | 2 |
|  |  | Des contraintes particulières pour certains processeurs doivent être pris en compte | 3 |
|  |  | Les limitations de fonctionnement imposent des contraintes particulières à l’utilisation de l’unité centrale ou des processeurs dédiés | 4 |
|  |  | Outre les limitations des matériels, la distribution des composants impose des contraintes particulières | 5 |
| 5 | Taux de transaction |  |  |
|  |  | Aucune période de pointe | 0 |
|  |  | Une période de pointe mensuelle, trimestrielle ou annuelle est prévue | 1 |
|  |  | Une période de pointe hebdomadaire est prévue | 2 |
|  |  | Une période de pointe quotidienne est prévue | 3 |
|  |  | Les taux de transaction ou les exigences du contrat de service nécessitent une analyse de la performance | 4 |
|  |  | Les taux de transaction ou les exigences du contrat de service nécessitent des outils d’analyse de la performance | 5 |
| 6 | Saisie interactive |  |  |
|  |  | Toutes les transactions sont traitées par lots | 0 |
|  |  | De 1 à 7% des transactions sont des saisies de données interactives | 1 |
|  |  | De 8 à 15% des transactions sont des saisies de données interactives | 2 |
|  |  | De 16 à 23% des transactions sont des saisies de données interactives | 3 |
|  |  | De 24 à 30% des transactions sont des saisies de données interactives | 4 |
|  |  | Plus de 30% des transactions sont des saisies de données interactives | 5 |
| 7 | Convivialité ( menu, navigation facile,.. |  |  |
|  |  | Aucune fonction de convivialité | 0 |
|  |  | 1 à 3 fonctions | 1 |
|  |  | 4 à 6 fonctions | 2 |
|  |  | Plus de 6 fonctions | 3 |
|  |  | Plus de 6 fonctions et des exigences élevées d’efficacité de l’utilisateur , demandant une conception spécifique | 4 |
|  |  | Plus de 6 fonctions et des exigences élevées d’efficacité de l’utilisateur , demandant l’utilisation de traitements spéciaux pour démontrer l’atteinte des objectifs | 5 |
| 8 | Mise à jour en temps réel des GDI |  |  |
|  |  | Aucune | 0 |
|  |  | 1 à 3 GDI, avec un faible volume et une restauration facile | 1 |
|  |  | 4 GDI, avec un faible volume et une restauration facile | 2 |
|  |  | Tous les principaux GDI | 3 |
|  |  | Tous les principaux GDI, avec une protection spécifique contre la perte | 4 |
|  |  | Tous les principaux GDI, avec une protection spécifique contre la perte, des volumes importants et des procédures de restauration automatisées | 5 |
| 9 | Complexité des traitements (contrôle, algorithme, ..) |  |  |
|  |  | Aucun traitement complexe | 0 |
|  |  | 1 type de traitement complexe | 1 |
|  |  | 2 types de traitement complexe | 2 |
|  |  | 3 types de traitement complexe | 3 |
|  |  | 4 types de traitement complexe | 4 |
|  |  | Tous les types de traitement complexe | 5 |
| 10 | Réutilisation du code de l’application |  |  |
|  |  | Aucune réutilisation | 0 |
|  |  | L’application intègre des modules réutilisables | 1 |
|  |  | Moins de 10% des modules sont conçus multi-utilisation | 2 |
|  |  | Plus de 10% des modules sont conçus multi-utilisation | 3 |
|  |  | L’application a été conçue multi-utilisation ; l’utilisateur peut personnaliser le code source | 4 |
|  |  | L’application a été conçue multi-utilisation ; la personnalisation est paramétrée | 5 |
| 11 | Facilité de l’installation |  |  |
|  |  | Aucune exigence particulière | 0 |
|  |  | Un réglage spécial est nécessaire | 1 |
|  |  | Des exigences de conversion et d’installation sont spécifiées | 2 |
|  |  | Des exigences de conversion et d’installation sont spécifiées ; et l’impact de la conversion sur le projet est important | 3 |
|  |  | Les exigences spécifiées comprennent la fourniture d’outils automatisés de conversion et d’installation | 4 |
|  |  | Les exigences spécifiées comprennent la fourniture d’outils automatisés de conversion et d’installation ; et l’impact de la conversion sur le projet est important | 5 |
| 12 | Facilité d’exploitation ( procédures de démarrage ; sauvegarde et restauration manuelle ; ..) |  |  |
|  |  | Aucune exigence particulière | 0 |
|  |  | Application autonome 1er niveau | 1 |
|  |  | Application plus autonome 2éme niveau | 2 |
|  |  | Application plus autonome 3éme niveau | 3 |
|  |  | Application plus autonome 4éme niveau | 4 |
|  |  | L’application doit fonctionner de façon autonome ; l’opérateur n’intervient que pour démarrer et arrêter l’application | 5 |
| 13 | Portabilité de l’application |  |  |
|  |  | Aucune exigence particulière | 0 |
|  |  | Portabilité dans des environnements matériel et logiciel identiques | 1 |
|  |  | Portabilité dans des environnements matériel et logiciel similaires | 2 |
|  |  | Portabilité dans des environnements matériel et logiciel différents | 3 |
|  |  | Des plans de maintenance multi-site sont demandés pour des environnements matériel et logiciel identiques ou similaires | 4 |
|  |  | Des plans de maintenance multi-site sont demandés pour des environnements matériel et logiciel différents | 5 |
| 14 | Facilité d’adaptation |  |  |
|  |  | Aucune exigence | 0 |
|  |  | Possibilité de modifier facilement des demandes d’interrogation ou d’édition simples | 1 |
|  |  | Possibilité de modifier facilement des demandes d’interrogation ou d’édition moyennes | 2 |
|  |  | Possibilité de modifier facilement des demandes d’interrogation ou d’édition complexes | 3 |
|  |  | Mise à jour des paramètres utilisateur | 4 |
|  |  | Mise à jour des paramètres utilisateur par traitement interactif | 5 |